## PL.5 (hidden)
Phụ lục V
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2023 (ĐỊA PHƯƠNG)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | NĂM 2021 | [8 empty] | NĂM 2022 | [15 empty] | NĂM 2023 | [11 empty] | Ghi chú
[10 empty] | Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 |  |  | Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2021 đến 31/01/2022 |  |  | Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2021 đến 31/01/2023 (nếu có) |  |  | Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 |  |  |  | Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2022 đến 31/01/2023 |  |  |  | Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2022 đến 30/6/2023 |  |  |  | Ước giải ngân nguồn vốn năm 2022 đến 31/12/2023 |  |  |  | Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 |  |  |  | Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2023 đến 30/6/2023 |  |  |  | Ước giải ngân nguồn vốn năm 2023 đến 31/12/2023
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số |  |  | Tổng số | [5 empty] | Tổng số |  |  |  | Tổng số |  |  |  | Tổng số |  |  |  | Tổng số |  |  |  | Tổng số |  |  |  | Tổng số |  |  |  | Tổng số
[6 empty] | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có)
[7 empty] | NSTW | NSĐP | [11 empty] | NSTW (QĐ 653/QĐ-TTg) | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW (QĐ 1513/QĐ-TTg) | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
TỔNG SỐ
I | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN
Dự án 1
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
2 | Dự án đầu tư thông thường
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
Dự án 2
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
2 | Dự án đầu tư thông thường
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Dự án 1
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
Dự án 2
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
2 | Dự án đầu tư thông thường
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
III | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…
2 | Dự án đầu tư thông thường
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
…

## PL.6 (hidden)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỀ XUẤT TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG NGUỒN VỐN (KHÔNG BAO GỒM SỐ VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ) ĐỂ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Dự kiến tổng mức đầu tư |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Tổng cộng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có)
[6 empty] | NSTW | NSĐP
I | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN
Dự án 1
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
(2) | Dự án đầu tư thứ hai ...
…
Dự án 2
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
(2) | Dự án đầu tư thứ hai ...
…
Dự án 3
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
(2) | Dự án đầu tư thứ hai ...
…
…
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Dự án 1
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
(2) | Dự án đầu tư thứ hai ...
…
Dự án 2
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
(2) | Dự án đầu tư thứ hai ...
…
III | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất ...
(2) | Dự án đầu tư thứ hai ...
…

## BIỂU TH
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023, DỰ KIÊN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH NĂM 2024 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2023 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân đến hết ngày 10/11/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  | Ước giải ngân đến hết năm 2023 | Ước giải ngân vốn kéo dài đến hết 31/12/2023 | Kế hoạch năm 2024 | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Thực hiện 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo
|  | Tổng cộng | Vốn giao năm 2023 | Vốn kéo dài năm 2022 sang 2023 |  |  | Tổng | Giải ngân KH năm 2023 | Giải ngân vốn kéo dài | Chung | Vốn giao năm 2023 | Vốn kéo dài năm 2022 sang 2023 |  |  |  |  | Giao chi tiết | Chưa giao
| Tổng số | 391055.27 | 368009.192 | 23046.078 | 717936.582 | 233331.109 | 189697.8773 | 175707.3843 | 13990.493 | 48.5092 | 47.7454 | 60.7066 | 355680.192 | 21233.078 | 267153.57 |  | 365303.192 | 2706 | 96.6498 | 388349.27 | 48.8472
I | Ngân sách Trung ương | 166430.921 | 166430.921 |  | 296489 | 69150 | 42980.6 | 42980.6 |  | 25.8249 | 25.8249 |  | 166430.921 |  | 57715 | Chi tiết theo Biểu số 01
II | Ngân sách địa phương | 63939.191 | 63939.191 | 0 | 191101.453 | 27920 | 43922.06 | 43922.06 | 0 | 68.6935 | 68.6935 |  | 54039.191 | 0 | 60721 |  | 62739.191 |  | 84.5165
1 | Ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 16051.191 | 16051.191 | 0 | 35178.702 | 11678 | 9642.154 | 9642.154 | 0 | 60.0713 | 60.0713 | 0 | 16051.191 | 0 | 17510 | Chi tiết theo Biểu số 02 |  |  | 100
- | Các dự án đang triển khai thực hiện | 16051.191 | 16051.191 |  | 35178.702 | 11678 | 9642.154 | 9642.154 |  | 60.0713 | 60.0713 |  | 16051.191 |  | 17510
2 | Ngân sách địa phương huyện quản lý | 47888 | 47888 | 0 | 155922.751 | 16242 | 34279.906 | 34279.906 | 0 | 71.5835 | 71.5835 | 0 | 37988 | 0 | 43211 |  | 46688 |  | 79.3268
- | Cân đối ngân sách huyện | 27272 | 27272 |  | 128124.751 | 6659 | 25371.439 | 25371.439 |  | 93.0311 | 93.0311 |  | 27272 |  | 28468 | Chi tiết theo Biểu số 02 |  |  | 100
- | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | 6616 | 6616 |  | 8129 | 6883 | 5595.467 | 5595.467 |  | 84.5748 | 84.5748 |  | 6616 |  | 5543 |  |  |  | 100
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 12800 | 12800 |  | 19669 | 2700 | 3313 | 3313 |  | 25.8828 | 25.8828 |  | 3600 |  | 9200 |  |  |  | 28.125
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (thực hiện NQ số 41 HĐND tỉnh) | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  | 0 |  |  |  | 41.6667
III | Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG | 160685.158 | 137639.08 | 23046.078 | 230346.129 | 136261.109 | 102795.2173 | 88804.7242 | 13990.493 | 63.9731 | 64.52 | 60.7066 | 135210.08 | 21233.078 | 148717.57 |  | 136133.08 |  | 98.2352 | 92.1332 | 21233.078
1 | Chương trình MTQG NTM | 9003.971 | 2433 | 6570.971 | 15037.02 | 5829 | 4275.122 | 1078.673 | 3196.449 | 47.4804 | 44.3351 | 48.645 | 2433 | 6570.971 | 2487 | Chi tiết theo Biểu số 03 |  |  | 100
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 51569.881 | 43931 | 7638.881 | 104866 | 66288 | 36679.989 | 30364.068 | 6315.921 | 71.1268 | 69.1176 | 82.6812 | 43931 | 7638.881 | 53217.447 |  |  |  | 100
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 100111.306 | 91275.08 | 8836.226 | 110443.109 | 64144.109 | 61840.1062 | 57361.9832 | 4478.123 | 61.7714 | 62.8452 | 50.6791 | 88846.08 | 7023.226 | 93013.123 |  | 89769.08 |  | 97.3388 | 79.4822

## BIỂU 01-NSTW
Biểu số 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Năm 2023 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2023 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023 |  |  | Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn NSTW năm 2024 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó: |  |  |  |  | Tổng số | Tr đó: |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 | Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023 | Riêng năm 2023 Từ 1/1/2023 đến thời điểm bao cáo |  |  | Tổng số | Tr đó:
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Các nguồn vốn khác |  |  |  | NSTW | NSĐP | [5 empty] | Ước thực hiện đến 31/12/2023 |  |  | NSTW | NSĐP
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 654000 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 654000 | 584000 | 0 | 166430.921 | 42980.6 | 166430.921 | 296489 | 69150 | 217053.921 | 444392.921 | 137715 | 137715 | 0 | 57715
I | Ngành, lĩnh vực: Giao thông |  |  |  |  | 654000 | 584000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 654000 | 584000 | 0 | 166430.921 | 42980.6 | 166430.921 | 296489 | 69150 | 217053.921 | 444392.921 | 137715 | 137715 | 0 | 57715
1 | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 229000 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 229000 | 229000 | 0 | 76530.921 | 2802.6 | 76530.921 | 170010 | 38271 | 95368.921 | 227107.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.662
(1) | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng |  | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 149000 | 149000 |  |  |  | 15000 | 149000 | 149000 |  | 51432.259 | 1604.6 | 51432.259 | 126900 | 13900 | 34634.259 | 147634.259 | 0 | 0 |  |  | 2023
(2) | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng |  | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 80000 |  | 25098.662 | 1198 | 25098.662 | 43110 | 24371 | 60734.662 | 79473.662 | 0 | 0 |  |  | 2023
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 68500 | 21967 | 68500 | 63979 | 18879 | 99285 | 144385 | 45615 | 45615 | 0 | 45615
(1) | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè |  | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 |  |  |  |  | 190000 | 190000 |  | 68500 | 21967 | 68500 | 63979 | 18879 | 99285 | 144385 | 45615 | 45615 |  | 45615 | 2024 |  | 32.0686
3 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 21400 | 18211 | 21400 | 62500 | 12000 | 22400 | 72900 | 12100 | 12100 | 0 | 12100
(1) | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 21400 | 18211 | 21400 | 62500 | 12000 | 22400 | 72900 | 12100 | 12100 |  | 12100 | 2025 |  | 85.0981
4 | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 150000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
(1) | Đường giao thông liên vùng Pa Ủ - Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  |  |  | 150000 | 80000 |  |  |  |  | 150000 | 80000 | [8 empty] | 80000 | 80000 |  |  |  | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện

## BIỂU 02-NSĐP
Biểu số 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Năm 2023 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023 |  |  |  | Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Tr đó |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 | Lũy kế từ khởi công đến 10/10/2023 | Thực hiện từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo |  | Tổng số | Tr đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP | [8 empty] | NSTW | NSĐP
[13 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố | [8 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 670041 | 0 | 252177 | 89972.242 | 0 | 234901.158 | 1736 | 60951.191 | 172213.967 | 63939.191 | 43922.06 | 54039.191 | 191101.453 | 27920 | 127053.315 | 79547.843 | 0 | 10152 | 69395.843 | 60721 |  |  | 84.5165
A | Ngân sách địa phương tỉnh quản lý |  |  |  |  | 154050 | 0 | 93556 | 47747.881 | 0 | 60951.191 | 0 | 60951.191 | 0 | 16051.191 | 9642.154 | 16051.191 | 35178.702 | 11678 | 21599.191 | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 17510 |  |  | 60.0713
1 | Dự án đã quyết toán |  |  |  |  | 74080 | 0 | 33586 | 47747.881 | 0 | 981.191 | 0 | 981.191 | 0 | 981.191 | 981.191 | 981.191 | 18480.702 | 0 | 981.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 0 |  | 100
(1) | Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  |  | 133-28/10/2016 | 3500 |  | 3500 |  |  | 26.625 |  | 26.625 |  | 26.625 | 26.625 | 26.625 |  |  | 26.625 | 0 |  | 0 |  | 0
(2) | Thủy lợi Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  |  | 289-09/03/2011 | 9800 |  | 201 | 8917.831 |  | 201.383 |  | 201.383 |  | 201.383 | 201.383 | 201.383 |  |  | 201.383 | 0 |  | 0 |  | 0
(3) | Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả |  |  | 1513-09/11/2010 | 19700 |  | 156 |  |  | 156.378 |  | 156.378 |  | 156.378 | 156.378 | 156.378 |  |  | 156.378 | 0 |  | 0 |  | 0
(4) | Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao |  |  | 1262-25/10/2012 | 11300 |  | 9918 | 11085 |  | 112 |  | 112 |  | 112 | 112 | 112 |  |  | 112 | 0 |  | 0 |  | 0
(5) | San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Vàng San |  |  | 1331-27/10/2014 | 10000 |  | 31 | 9264.348 |  | 31 |  | 31 |  | 31 | 31 | 31 |  |  | 31 | 0 |  | 0 |  | 0
(6) | Trường THCS xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ |  |  | 1366-28/10/2014 | 13280 |  | 13280 | 12091 |  | 123.71 |  | 123.71 |  | 123.71 | 123.71 | 123.71 | 12091 |  | 123.71 | 0 |  | 0 |  | 0
(7) | Trụ sở khối đoàn thể, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 1232-25/12/2012 | 6500 |  | 6500 | 6389.702 |  | 330.095 |  | 330.095 |  | 330.095 | 330.095 | 330.095 | 6389.702 |  | 330.095 | 0 |  | 0 |  | 0
(8) | Đường giao thông tiên vùng liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | [22 empty] | 4143
(9) | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố xã Tá Bạ huyện Mường Tè | [23 empty] | 5509
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 0 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 7320 | 3994.841 | 7320 | 9879 | 5379 | 12868 | 2122 | 0 | 2122 | 0 | 2122 | 0 |  | 54.5743
(1) | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  | 22-24 | 1626-06/12/2021 | 14990 |  | 14990 |  |  | 14990 |  | 14990 |  | 7320 | 3994.841 | 7320 | 9879 | 5379 | 12868 | 2122 |  | 2122 |  | 2122
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 14980 | 0 | 14980 | 0 | 0 | 14980 | 0 | 14980 | 0 | 7750 | 4666.122 | 7750 | 6819 | 6299 | 7750 | 7230 | 0 | 7230 | 0 | 2736 | 0 |  | 60.208
(1) | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 23-25 | 1576-02/12/2022 | 14980 |  | 14980 |  |  | 14980 |  | 14980 |  | 7750 | 4666.122 | 7750 | 6819 | 6299 | 7750 | 7230 |  | 7230 |  | 2736
4 | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | #DIV/0!
(1) | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 24-26 |  | 50000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 30000 | [11 empty] | 3000
B | Ngân sách địa phương huyện quản lý |  |  |  |  | 515991 | 0 | 158621 | 42224.361 | 0 | 173949.967 | 1736 | 0 | 172213.967 | 47888 | 34279.906 | 37988 | 155922.751 | 16242 | 105454.124 | 70195.843 | 0 | 800 | 69395.843 | 43211 |  |  | 71.5835 | 79.3268 | 28468 | 0
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 467709 | 0 | 113100 | 42224.361 | 0 | 126692.967 | 0 | 0 | 126692.967 | 27272 | 25371.439 | 27272 | 128124.751 | 6659 | 71834.124 | 53858.843 | 0 | 0 | 53858.843 | 28468 |  |  | 93.0311 |  | 28468 | 0 | 0
1 | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  |  | 294602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.221 | 0 | 0 | 1061.221 | 1061.221 | 1034.649 | 1061.221 | 13978.083 | 0 | 1061.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 |  |  | 97.4961 |  | 2518
(1) | Trường THCS xã Vàng San | Vàng San | 08 P.học | 2014 | 1113-21/10/2013 | 68046 |  |  |  |  | 473.984 |  |  | 473.984 | 473.984 | 473.984 | 473.984 | 13978.083 |  | 473.984 | 0 |  |  | 0 | 0
(2) | Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. | Thu Lũm | 35 km | 09-11 | 359-01/04/2009 | 211656 |  |  |  |  | 146.08 |  |  | 146.08 | 146.08 | 146.08 | 146.08 |  |  | 146.08 | 0 |  |  | 0 | 0
(3) | Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si | Pa Ủ |  |  | 1944-06/11/2008 | 14000 |  |  |  |  | 363.334 |  |  | 363.334 | 363.334 | 336.585 | 363.334 |  |  | 363.334 | 0 |  |  | 0 | 0
(4) | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả | xã Mù Cả |  |  | 155-21/01/2019 | 900 |  |  |  |  | 77.823 |  |  | 77.823 | 77.823 | 78 | 77.823 |  |  | 77.823 | 0 |  |  | 0 | 0
* | Trả nợ các dự án quyết toán trong năm 2023 và 2024 | [23 empty] | 2518 |  |  |  |  | 2518
2 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 67547 | 0 | 46500 | 42224.361 | 0 | 59031.746 | 0 | 0 | 59031.746 | 14260.913 | 13216.79 | 14260.913 | 66246.585 | 1412 | 56832.037 | 2199.709 | 0 | 0 | 2199.709 | 1300 |  |  | 92.6784 |  | 1300
(1) | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  |  | 2048-31/10/18 | 6997 |  |  |  |  | 5850.783 |  |  | 5850.783 | 168.698 | 168.698 | 168.698 | 6940 |  | 5850.783 | 0 |  |  | 0 | 0
(2) | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 |  |  | 6788.124 |  | 4335.398 |  |  | 4335.398 | 125.399 | 125.399 | 125.399 | 6650 |  | 4335.398 | 0 |  |  | 0 | 0
(3) | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 2,5 Km, rãnh thoát nước | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 |  |  | 6793.283 |  | 2739 |  |  | 2739 | 49 | 49 | 49 | 6788 |  | 2739 | 0 |  |  | 0 | 0
(4) | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 08 PLH, phụ trợ khác | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 |  | 6000 | 5885.079 |  | 5907.232 |  |  | 5907.232 | 1057.232 | 1057.232 | 1057.232 | 5980.496 |  | 5907.232 | 0 |  |  | 0 | 0
(5) | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 |  | 6500 | 6491.724 |  | 6495.988 |  |  | 6495.988 | 1296.988 | 1296.988 | 1296.988 | 6497 |  | 6495.988 | 0 |  |  | 0 | 0
(6) | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | Cấp III, 2 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 |  | 4200 | 4192.319 |  | 4187.318 |  |  | 4187.318 | 827.318 | 827.318 | 827.318 | 4196 |  | 4187.318 | 0 |  |  | 0 | 0
(7) | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 |  | 2050 |  |  | 1989.578 |  |  | 1989.578 | 329.578 | 303.881 | 329.578 | 1800 |  | 1989.578 | 0 |  |  | 0 | 0
(8) | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | Kè BT | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 |  | 2100 | 2027.268 |  | 2031.673 |  |  | 2031.673 | 311.673 | 311.673 | 311.673 | 2084 |  | 2031.673 | 0 |  |  | 0 | 0
(9) | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 18 ha, 1 vụ | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 |  | 3500 | 3412.34 |  | 3412.38 |  |  | 3412.38 | 562.34 | 562.34 | 562.34 | 3449 |  | 3412.38 | 0 |  |  | 0 | 0
(10) | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 16 ha | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 |  | 3600 | 3545.39 |  | 3543.563 |  |  | 3543.563 | 643.563 | 643.563 | 643.563 | 3563 |  | 3543.563 | 0 |  |  | 0 | 0
(11) | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 12 ha | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 |  | 3100 | 3088.834 |  | 3088.833 |  |  | 3088.833 | 338.833 | 338.833 | 338.833 | 3089 |  | 3088.833 | 0 |  |  | 0 | 0
(12) | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 1350.291 | 1098.068 | 1350.291 | 2310.089 | 1412 | 2250.291 | 249.709 |  |  | 249.709 | 100 |  |  |  | 2375 | 100
(13) | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 |  | 6950 |  |  | 6950 |  |  | 6950 | 3900 | 3133.797 | 3900 | 6900 |  | 5900 | 1050 |  |  | 1050 | 700 |  |  |  | 6602.5 | 700
(14) | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 3300 | 3300 | 3300 | 6000 |  | 5100 | 900 |  |  | 900 | 500 |  |  |  | 5700 | 500
3 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 28720 | 0 | 28720 | 0 | 0 | 28720 | 0 | 0 | 28720 | 11949.866 | 11120 | 11949.866 | 15205.083 | 5247 | 13940.866 | 14779.134 | 0 | 0 | 14779.134 | 11950 |  |  | 93.0554 |  | 11950
(1) | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12728 | 3028 | 11000 | 9000 |  |  | 9000 | 7600 |  |  |  | 18400 | 7500
(2) | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | MB, NSH cho 78 hộ | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 1600 | 990 | 1600 | 460 | 310 | 1600 | 3400 |  |  | 3400 | 2500 |  |  |  | 4750 | 2600
(3) | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ | Phụ trợ | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700 | 949.866 | 900 | 949.866 | 1687.083 | 1579 | 940.866 | 759.134 |  |  | 759.134 | 650 |  |  |  | 1615 | 650
(4) | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | Phụ trợ | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 |  | 370 |  |  | 370 |  |  | 370 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 140 |  |  | 140 | 100 |  |  |  | 351.5 | 100
(5) | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | Phụ trợ | 23-24 |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 | 80 |  | 80 |  |  | 80 | 720 |  |  | 720 | 500 |  | LG tăng thu |  | 760 | 500
(6) | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | Phụ trợ | 23-24 |  | 850 |  | 850 |  |  | 850 |  |  | 850 | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 760 |  |  | 760 | 600 |  | LG tăng thu |  | 807.5 | 600
4 | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 13500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 2200 |  |  |  |  | 2200
(1) | Nâng cấp trường Tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 24-26 |  | 6500 |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 4500 | [6 empty] | 4500 |  |  | 4500 | 1000 |  |  |  |  | 1000
(2) | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả | Mùa Cả |  | 24-26 |  | 7000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 1200 |  |  |  |  | 1200
5 | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG |  |  |  |  | 63340 | 0 | 28380 | 0 | 0 | 28380 | 0 | 0 | 28380 | 0 | 0 | 0 | 32695 | 0 | 0 | 27380 | 0 | 0 | 27380 | 10500 |  |  |  |  | 10500
| Chương trình MTQG giảm nghèo |  |  |  |  | 34500 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 26495 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 5350 | 5000 |  |  |  |  | 5000
(1) | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 12 P bán trú | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 1242 |  |  | 1800 |  |  | 1800 | 1500 |  | LG 30a |  |  | 1500
(2) | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 1253 |  |  | 500 |  |  | 500 | 400 |  | LG 30a |  |  | 400
(3) | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 6800 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 800 |  | LG 30a |  |  | 800
(4) | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 Phòng lớp học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 5900 |  |  | 0 |  |  |  | 800 |  | LG 30a |  |  | 800
(5) | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 6800 |  |  | 700 |  |  | 700 | 500 |  | LG 30a |  |  | 500
(6) | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè |  | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 |  | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  | 4500 |  |  | 1350 |  |  | 1350 | 1000 |  | LG 30a |  |  | 1000
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 28840 | 0 | 22030 | 0 | 0 | 22030 | 0 | 0 | 22030 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 22030 | 0 | 0 | 22030 | 5500 | 0 |  |  |  | 5500
(1) | Nâng cấp đường giao thông đến điểm dân cư suối voi xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 4430 |  |  | 4430 |  |  | 4430 |  |  |  | 6200 |  |  | 4430 |  |  | 4430 | 3500 |  | LG MTQG |  |  | 3500
(2) | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 |  | 17600 |  |  | 17600 |  |  | 17600 | [6 empty] | 17600 |  |  | 17600 | 2000 |  | LG MTQG |  |  | 2000
II | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | 13952 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 6616 | 5595.467 | 6616 | 8129 | 6883 | 8257 | 5543 | 0 | 0 | 5543 | 5543 |  |  | 84.5748
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 13952 |  | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 6616 | 5595.467 | 6616 | 8129 | 6883 | 8257 | 5543 | 0 | 0 | 5543 | 5543
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  |  | 7752 |  | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 3644 | 3644 | 3644 | 4549 | 3764 | 4548 | 3052 | 0 | 0 | 3052 | 3052
(1) | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San | Nâng cấp, sửa chữa | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 |  | 7600 |  |  | 7600 |  |  | 7600 | 3644 | 3644 | 3644 | 4549 | 3764 | 4548 | 3052 |  |  | 3052 | 3052
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  |  | 6200 |  | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 2972 | 1951.467 | 2972 | 3580 | 3119 | 3709 | 2491 | 0 | 0 | 2491 | 2491
(1) | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở | GTNT C | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 |  | 4650 |  |  | 4650 |  |  | 4650 | 2229 | 1213.799 | 2229 | 2430 | 2100 | 2782 | 1868 |  |  | 1868 | 1868
(2) | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở | GTNT C | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 |  | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550 | 743 | 737.668 | 743 | 1150 | 1019 | 927 | 623 |  |  | 623 | 623
III | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  |  | 34330 | 0 | 31721 | 0 | 0 | 33457 | 1736 | 0 | 31721 | 12800 | 3313 | 3600 | 19669 | 2700 | 23463 | 9994 | 0 | 0 | 9994 | 9200 |  |  | 25.8828 | 8000 | 1200
1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  |  |  | 28000 |  | 27483 | 0 | 0 | 27483 | 0 | 0 | 27483 | 10543 | 1913 | 2143 | 15119 | 0 | 19000 | 8483 | 0 | 0 | 8483 | 8000
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 28000 |  | 27483 | 0 | 0 | 27483 | 0 | 0 | 27483 | 10543 | 1913 | 2143 | 15119 | 0 | 19000 | 8483 | 0 | 0 | 8483 | 8000
(1) | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 |  | 27483 |  |  | 27483 |  |  | 27483 | 10543 | 1913 | 2143 | 15119 |  | 19000 | 8483 |  |  | 8483 | 8000 |  |  | 18.1447
2 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  |  |  | 6330 |  | 4238 | 0 | 0 | 5974 | 1736 | 0 | 4238 | 2257 | 1400 | 1457 | 4550 | 2700 | 4463 | 1511 | 0 | 0 | 1511 | 1200
| Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  |  | 830 |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 527 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Mường Tè |  |  | 289-24/10/2019 | 830 |  | 527 |  |  | 527 |  |  | 527 | 57 |  | 57 |  |  | 527 | 0 |  |  | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 5500 |  | 3711 | 0 | 0 | 5447 | 1736 | 0 | 3711 | 2200 | 1400 | 1400 | 4550 | 2700 | 3936 | 1511 | 0 | 0 | 1511 | 1200 |  |  | 63.6364
(1) | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ | 0,26 ha | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 |  | 2211 |  |  | 2947 | 736 |  | 2211 | 1400 | 1400 | 1400 | 2850 | 1600 | 2136 | 811 | 0 |  | 811 | 700 |  | LG NTM
(2) | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ | 2,8 km | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 |  | 1500 |  |  | 2500 | 1000 |  | 1500 | 800 |  | 0 | 1700 | 1100 | 1800 | 700 | 0 |  | 700 | 500 |  | LG NTM
IV | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số 41 của HĐND tỉnh) | [13 empty] | 1200 | 0 | 500 |  |  | 1900 | 800 |  | 800 |  | 0 |  |  | 41.6667

## BIEU 03-DAQT (hidden)
Biểu số 03
BÁO CÁO NHU CẦU DỰ ÁN SAU QUYẾT TOÁN VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 THUỘC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI BỐ TRÍ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Quyết định phê duyệt dự án |  | Quyết định phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành |  | Lũy kế vốn đã bố trí (thanh toán) đến hết năm 2023 | Nhu cầu vốn còn lại phải bố trí sau năm 2023 theo quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | Đăng ký kế hoạch năm 2024 |  |  | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Giá trị quyết toán được phê duyệt |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
| TỔNG SỐ |  | 391500 | 0 | 386872.1679 | 376624.318 | 10354.0049 | 10354.0049 | 0 | 10354.0049 | 10354.0049 | 0
I | Nguồn vốn NSTW |  | 391500 | 0 | 386872.1679 | 376624.318 | 10354.0049 | 10354.0049 | 0 | 10354.0049 | 10354.0049 | 0
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | 31-31/3/2016; 639-04/6/2021 | 300000 | 1963-24/10/2023 | 298843.0569 | 294700 | 4143.0569 | 4143.0569 |  | 4143.0569 | 4143.0569 | 0 | 2021 | Ban QL CT DA PT KT-XH huyện Mường Tè
2 | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ | 1395-29/10/2014; 478-18/5/2017 | 66500 |  | 65290.086 | 59850 | 5509.241 | 5509.241 |  | 5509.241 | 5509.241 | 0 | 2020 | Ban QL CT DA PT KT-XH huyện Mường Tè | Đã có BC thẩm tra quyết toán, đang trình PDQT
3 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1, huyện Mường Tè | 91-28/10/2016 | 25000 |  | 22739.025 | 22074.318 | 701.707 | 701.707 |  | 701.707 | 701.707 | 0 | 2019 | Ban QL CT DA PT KT-XH huyện Mường Tè | Đã có BC thẩm tra quyết toán, đang trình PDQT
Ghi chú: Chỉ thống kê và đăng ký những dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

## BIỂU 06-CTMTQG
Biểu số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 - DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
(Báo cáo toàn bộ nguồn vốn danh mục dự án có vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết); Báo cáo toàn bộ nguồn vốn và danh mục dự án được giao vốn năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết))
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (Số KH kéo dài phải khớp với số liệu đã ký xác nhận giữa UBND huyện, thành phố và KBNN) |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2023 đến thời điểm 31/12/2023 |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024 |  |  |  | Lũy kế đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2023 |  |  |  | Nhu cầu còn lại sau năm 2023 | [5 empty] | Dự kiến phân bổ kế hoạch năm 2024 |  |  |  | Ghi chú | KHÔNG XÓA CÁC CỘT NÀY (dùng để lọc dự án) |  |  | Vốn còng lại GĐ 24-25
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSTW | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 Từ 1/1/2023 đến thời điểm bao cáo | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | [5 empty] | Chương trình | Các huyện, Tp | Phan loại CT theo Tiêu chí NTM
[6 empty] | Tổng số | Vốn đầu tư |  | Nguồn huy động (nếu có) | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP (NS huyện, thành phố) | Nguồn huy động (nếu có)
[7 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  |  | 306036
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 589224.186 | 543883.713 | 25005.928 | 1024.545 | 538584.204 | 544690 | 230346.129 | 136261.109 | 23046.078 | 23046.078 | 0 | 0 | 139839.08 | 137639.08 | 2200 | 0 | 13990.493 | 13990.493 | 0 | 0 | 88804.7242 | 88804.7242 | 0 | 0 | 21233.078 | 21233.078 | 0 | 0 | 137410.08 | 135210.08 | 2200 | 0 | 296892 | 294692 | 2200 | 0 | 248615.022 | 257349.022 | 0 | 0 | 0 | 160647.57 | 148717.57 | 0 | 11930 | 0 |  | ko ẩn | ko ẩn |  | 306036
A | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm |  |  |  |  | 32213.186 | 27240 | 4738.724 | 234.462 | 30913 | 26390 | 15037.02 | 5829 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 4633 | 2433 | 2200 | 0 | 3196.449 | 3196.449 | 0 | 0 | 1078.673 | 1078.673 | 0 | 0 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 4633 | 2433 | 2200 | 0 | 24405 | 22205 | 2200 | 0 | 4185 | 5035 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 2487 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4971
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 32213.186 | 27240 | 4738.724 | 234.462 | 30913 | 26390 | 15037.02 | 5829 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 4633 | 2433 | 2200 | 0 | 3196.449 | 3196.449 | 0 | 0 | 1078.673 | 1078.673 | 0 | 0 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 4633 | 2433 | 2200 | 0 | 24405 | 22205 | 2200 | 0 | 4185 | 5035 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 2487 | 0 | 0 | 0
| Các dự án KCM 2022 |  |  |  |  | 26573.186 | 21720 | 4653.394 | 199.792 | 26193 | 21720 | 12338.02 | 3130 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 2711 | 511 | 2200 | 0 | 3196.449 | 3196.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 2711 | 511 | 2200 | 0 | 22483 | 20283 | 2200 | 0 | 1437 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 1437 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 950 | 50 |  | 1000 | 950 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 800 |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 0,26 ha | 22-23 | 1993-19/9/2022 | 2999.822 | 736 | 2211.134 | 52.688 | 2950 | 736 | 2850 | 1600 | 0 |  |  |  | 1400 |  | 1400 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1400 | 0 | 1400 |  | 2136 | 736 | 1400 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | LG NSĐP
3 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 13 ha | 22-23 | 309-26/9/2022; 478-02/12/2022 | 950 | 900 | 50 |  | 950 | 900 | 855 |  | 96.797 | 96.797 |  |  | 0 |  |  |  | 94.797 | 94.797 |  |  | 0 |  |  |  | 96.797 | 96.797 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 850 | 850 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50
4 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 1800 | 1736 | 126 |  | 142.034 | 142.034 |  |  | 0 |  |  |  | 142.034 | 142.034 |  |  | 0 |  |  |  | 142.034 | 142.034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1650 | 1650 |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 86 | 86
5 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | xã Mù Cả | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1736 | 50 |  | 1786 | 1736 | 125.02 |  | 1431.406 | 1431.406 |  |  | 0 |  |  |  | 1428.119 | 1428.119 |  |  | 0 |  |  |  | 1431.406 | 1431.406 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136 | 136
6 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | Sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 108-28/9/2022 | 636.364 | 536 |  | 100.364 | 536 | 536 | 255 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 496 | 496 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40
7 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | xã Bum Tở | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 1736 | 1736 | 126 |  | 297.251 | 297.251 |  |  | 0 |  |  |  | 294.3 | 294.3 |  |  | 0 |  |  |  | 297.251 | 297.251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1650 | 1650 |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 86 | 86
8 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 330-27/9/2022 | 934 | 876 | 11.26 | 46.74 | 876 | 876 | 280 |  | 820 | 820 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 820 | 820 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 820 | 820 |  |  | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 56
9 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | Xã Vàng San | Tu sửa, đầu mối, tuyến ống, bể lọc | 22-23 | 262a-26/9/2022 | 1844 | 1736 | 108 |  | 1736 | 1736 | 553 |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 |  |  |  | 1145.007 | 1145.007 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136 | 136
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,22 km | 22-23 | 310-26/9/2022 | 926 | 836 | 90 |  | 926 | 836 | 648 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 800 |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 36
11 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 2,777 km | 22-23 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 2500 | 1000 | 1700 | 1100 | 0 |  |  |  | 800 |  | 800 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 800 | 0 | 800 |  | 1800 | 1000 | 800 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | LG NSĐP
12 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2,501km đường; rãnh thoát nước | 22-23 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2746 | 54 |  | 2800 | 2746 | 1270 | 430 | 0 |  |  |  | 511 | 511 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 511 | 511 | 0 |  | 2611 | 2611 |  |  | 135 | 135 |  |  |  | 135 | 135
13 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 0,35km đường;115m rãnh | 22-23 | 125-26/9/2022 | 765 | 755 | 10 |  | 765 | 755 | 230 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 |  |  | 155 | 155 |  |  |  | 155 | 155
14 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 1,06 km đường, rãnh, kè, cống | 22-23 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1200 | 100 |  | 1300 | 1200 | 390 |  | 624.53 | 624.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624.53 | 624.53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1150 | 1150 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50
15 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 0,625km | 22-23 | 331-27/9/2022 | 982 | 860 | 122 |  | 982 | 860 | 295 |  | 170.201 | 170.201 |  |  | 0 |  |  |  | 92.192 | 92.192 |  |  | 0 |  |  |  | 170.201 | 170.201 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 820 | 820 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40
16 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 1,871km đường; rãnh; cống | 22-23 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1645 | 5 |  | 1650 | 1645 | 495 |  | 352.431 | 352.431 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 352.431 | 352.431 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 |  |  | 145 | 145 |  |  |  | 145 | 145
17 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1,91km đường; 1,54km rãnh | 22-23 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1736 | 164 |  | 1900 | 1736 | 1140 |  | 1036.321 | 1036.321 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1036.321 | 1036.321 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136 | 136
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 4790 | 4670 | 85.33 | 34.67 | 4720 | 4670 | 2699 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.673 | 1078.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 2748 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 56.1224
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Mường Tè | 2,3km | 23-25 | 341-29/11/2022 | 1620 | 1570 | 30 | 20 | 1600 | 1570 | 105 | 105 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 811 | 811 | 0 |  | 811 | 811 |  |  | 759 | 759 |  |  |  | 188 | 188
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà văn hóa các bản 600m2 | 23-25 | 180B-25/11/2022 | 670 | 620 | 35.33 | 14.67 | 620 | 620 | 165 | 165 | 0 |  |  |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 299.34 | 299.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 300 | 300 |  |  | 320 | 320 |  |  |  | 95 | 95
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Bum Nưa | Sửa chữa, nâng cấp | 23-25 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 2480 | 20 |  | 2500 | 2480 | 2429 | 2429 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 0 |  |  |  | 779.333 | 779.333 |  |  | 0 | 0 |  |  | 811 | 811 | 0 |  | 811 | 811 |  |  | 1669 | 1669 |  |  |  | 767 | 767
| Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tu sửa nước sinh hoạt bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao | Nậm Khao | Sửa chữa, nâng cấp | 24-25 |  | 850 | 850 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 850 |  |  |  | 0
B | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 192797 | 182927.048 | 9849 | 20.952 | 197354 | 195547 | 104866 | 66288 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 6315.921 | 6315.921 | 0 | 0 | 30364.068 | 30364.068 | 0 | 0 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 113034 | 113034 | 0 | 0 | 82513.048 | 82513.048 | 0 | 0 | 0 | 58267.447 | 53217.447 | 0 | 5050 | 0 |  |  |  |  | 87863 | 69.1176
| Dự án 1 |  |  |  |  | 192797 | 182927.048 | 9849 | 20.952 | 197354 | 195547 | 104866 | 66288 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 6315.921 | 6315.921 | 0 | 0 | 30364.068 | 30364.068 | 0 | 0 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 113034 | 113034 | 0 | 0 | 82513.048 | 82513.048 | 0 | 0 | 0 | 58267.447 | 53217.447 | 0 | 5050 | 0
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 192797 | 182927.048 | 9849 | 20.952 | 197354 | 195547 | 104866 | 66288 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 6315.921 | 6315.921 | 0 | 0 | 30364.068 | 30364.068 | 0 | 0 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 113034 | 113034 | 0 | 0 | 82513.048 | 82513.048 | 0 | 0 | 0 | 58267.447 | 53217.447 | 0 | 5050 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 192797 | 182927.048 | 9849 | 20.952 | 197354 | 195547 | 104866 | 66288 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 6315.921 | 6315.921 | 0 | 0 | 30364.068 | 30364.068 | 0 | 0 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43931 | 43931 | 0 | 0 | 113034 | 113034 | 0 | 0 | 82513.048 | 82513.048 | 0 | 0 | 0 | 58267.447 | 53217.447 | 0 | 5050 | 0
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 181797 | 171948 | 9849 | 0 | 194417 | 184568 | 104424 | 65846 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43731 | 43731 | 0 | 0 | 6315.921 | 6315.921 | 0 | 0 | 30164.068 | 30164.068 | 0 | 0 | 7638.881 | 7638.881 | 0 | 0 | 43731 | 43731 | 0 | 0 | 112834 | 112834 | 0 | 0 | 71734 | 71734 | 0 | 0 | 0 | 57595.447 | 52545.447 | 0 | 5050 | 0 | [5 empty] | 68.9764
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ |  | 22-24 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 12920 | 10050 | 1394.088 | 1394.088 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 1394.088 | 1394.088 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 1394.088 | 1394.088 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  | 5809 | 5809
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Các xã: Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 343 hộ | 22-24 | 1684-05/8/2022; 155-09/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 16200 | 14155 | 0 |  |  |  | 9506 | 9506 |  |  | 0 |  |  |  | 6251 | 6251 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9506 | 9506 |  |  | 19118 | 19118 |  |  | 15882 | 15882 |  |  |  | 12047 | 12047
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | 'Các xã: Pa Ủ, Nậm Khao |  | 22-24 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 3461 | 530 | 0 |  |  |  | 4700 | 4700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4700 | 4700 |  |  | 14313 | 14313 |  |  | 20687 | 20687 |  |  |  | 16850 | 16850
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 29,3 ha, lúa 02 vụ | 22-24 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  | 4556 | 4556 | 4185 | 2436 | 0 |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 0 |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 3123 | 3123 |  |  | 1433 | 1433 |  |  |  | 934 | 934
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè | 34 ha, lúa 02 vụ | 22-24 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3731 | 2534 | 0 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  |  | 1071.467 | 1071.467 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 2800 | 2800 |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 762 | 762
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm | 18 ha | 22-24 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 | 4876 | 3347 | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 |  |  |  | 1589.618 | 1589.618 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 3760 | 3760 |  |  | 1640 | 1640 |  |  |  | 1048 | 1048
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 54 ha, lúa 2 vụ | 22-24 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 4234 | 2514 | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 952 | 952
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè | xã Mường Tè | Nhà cấp III, 02 tầng, phụ trợ | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 3150 | 1350 |  | 4500 | 3150 | 4500 | 2500 | 0 |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 0 |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1350 | 0 |  | 1350 |  | LG NSĐP
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Các xã: Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 290 hộ | 22-24 | 1683-05/8/2022; 387-07/10/2022 | 24841 | 21342 | 3499 |  | 24841 | 21342 | 12000 | 8885 | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 9342 | 9342 |  |  |  | 7003 | 7003
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm | 15 ha | 22-24 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3776 | 2932 | 0 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 2800 | 2800 |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 762 | 762
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 15 ha ,lúa 2 vụ | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 675 | 300 | 63.967 | 63.967 |  |  | 300 | 300 |  |  | 63.967 | 63.967 |  |  | 36.076 | 36.076 |  |  | 63.967 | 63.967 |  |  | 300 | 300 |  |  | 900 | 900 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 436 | 436
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 12 P bán trú | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 4200 | 1800 |  | 6000 | 5500 | 1242 | 820 | 518.292 | 518.292 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 518.292 | 518.292 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 800 | 800 |  |  |  | 840 | 340 |  | 500 |  | LG NSĐP
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 500 |  | 4000 | 3500 | 1253 | 832 | 413.404 | 413.404 |  |  | 545.447 | 545.447 |  |  | 0 |  |  |  | 545.447 | 545.447 |  |  | 413.404 | 413.404 |  |  | 545.447 | 545.447 |  |  | 2145.447 | 2145.447 |  |  | 1354.553 | 1354.553 |  |  |  | 1471 | 971 |  | 500 |  | LG NSĐP
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  | 7000 | 6000 | 6800 | 3000 | 0 |  |  |  | 2100 | 2100 |  |  | 0 |  |  |  | 2100 | 2100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2100 | 2100 |  |  | 4900 | 4900 |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 1443 | 443 |  | 1000 |  | LG NSĐP
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 Phòng lớp học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  | 6000 | 5000 | 5900 | 3700 | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 4200 | 4200 |  |  | 800 | 800 |  |  |  | 1252 | 252 |  | 1000 |  | LG NSĐP
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 6300 | 700 |  | 7000 | 5000 | 6800 | 3000 | 0 |  |  |  | 3499.553 | 3499.553 |  |  | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3499.553 | 3499.553 |  |  | 6299.553 | 6299.553 |  |  | 0.447 | 0.447 |  |  |  | 700.447 | 0.447 |  | 700 |  | LG NSĐP
17 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | Đường; 0,9ha MB; thoát nước; đường chạy | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1045 | 530 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 400 |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 381 | 381
18 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 515 hộ; các công trình công cộng | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3102 | 602 | 5.511 | 5.511 |  |  | 580 | 580 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.511 | 5.511 |  |  | 580 | 580 |  |  | 2795 | 2795 |  |  | 1205 | 1205 |  |  |  | 767 | 767
19 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Xây dựng bổ sung các HM | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1145 | 545 | 800 | 800 |  |  | 600 | 600 |  |  | 674.195 | 674.195 |  |  | 120.46 | 120.46 |  |  | 800 | 800 |  |  | 600 | 600 |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 381 | 381
20 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | xã Bum Nưa | 2,25km | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 |  |  | 3150 | 3150 | 2075 | 1130 | 1800 | 1800 |  |  | 400 | 400 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 400 | 400 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 400 | 400 |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 950 | 950 |  |  |  | 605 | 605
21 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | Mở mới 0,8km; nâng cấp 4,924km | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 4980 |  | 20 | 4980 | 4980 | 2320 | 820 | 1550.492 | 1550.492 |  |  | 500 | 500 |  |  | 1290.544 | 1290.544 |  |  | 0 |  |  |  | 1550.492 | 1550.492 |  |  | 500 | 500 |  |  | 3480 | 3480 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 954 | 954
22 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3,01 km | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4490 |  | 10 | 4490 | 4490 | 2184 | 684 | 1093.127 | 1093.127 |  |  | 650 | 650 |  |  | 1093.127 | 1093.127 |  |  | 0 |  |  |  | 1093.127 | 1093.127 |  |  | 650 | 650 |  |  | 3150 | 3150 |  |  | 1340 | 1340 |  |  |  | 848 | 848
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 1000 | 979.048 | 0 | 20.952 | 979 | 979 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 779.048 | 779.048 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Nâng cấp; bổ sung các HMPT | 23-24 | 180C-25/11/2022 | 1000 | 979.048 |  | 20.952 | 979 | 979 | 442 | 442 | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 779.048 | 779.048 |  |  |  | 672 | 672
| Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1958 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Thu Lũm (bản Pa Thắng, bản Thu Lũm 1) | Thu Lũm | 155 hộ | 24-25 |  | 5000 | 5000 |  |  | 979 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 0
2 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Bum Nưa ( bản Nà Hẻ, bản Phiêng Kham) | Bum Nưa | 379 hộ | 24-25 |  | 5000 | 5000 |  |  | 979 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 0
C | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 364214 | 333716.665 | 10418.204 | 769.131 | 310317.204 | 322753 | 110443.109 | 64144.109 | 8836.226 | 8836.226 | 0 | 0 | 91275.08 | 91275.08 | 0 | 0 | 4478.123 | 4478.123 | 0 | 0 | 57361.9832 | 57361.9832 | 0 | 0 | 7023.226 | 7023.226 | 0 | 0 | 88846.08 | 88846.08 | 0 | 0 | 159453 | 159453 | 0 | 0 | 161916.974 | 169800.974 | 0 | 0 | 0 | 99893.123 | 93013.123 | 0 | 6880 | 0 |  |  |  |  | 207595 | 62.8452
| Dự án 1 |  |  |  |  | 14474 | 14474 | 0 | 0 | 11690 | 11690 | 6008 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.493 | 1766.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5020 | 0 | 0 | 9453 | 9453 | 0 | 0 | 1113.493 | 1113.493 | 0 | 0 | 0 | 2175.493 | 2175.493 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5927
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 14474 | 14474 | 0 | 0 | 11690 | 11690 | 6008 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.493 | 1766.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5020 | 0 | 0 | 9453 | 9453 | 0 | 0 | 1113.493 | 1113.493 | 0 | 0 | 0 | 2175.493 | 2175.493 | 0 | 0 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 5811 | 5811 | 0 | 0 | 5811 | 5811 | 5591 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.493 | 1160.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.493 | 1160.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.493 | 1160.493 | 0 | 0 | 5593.493 | 5593.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 137 hộ | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 2905 |  |  | 2905 | 2905 | 2794 | 1430 | 0 |  |  |  | 546.096 | 546.096 |  |  | 0 |  |  |  | 546.096 | 546.096 | [6 empty] | 546.096 | 546.096 |  |  | 2796.096 | 2796.096 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | CT
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 216 hộ | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 2906 |  |  | 2906 | 2906 | 2797 | 987 | 0 |  |  |  | 614.397 | 614.397 |  |  | 0 |  |  |  | 614.397 | 614.397 | [6 empty] | 614.397 | 614.397 |  |  | 2797.397 | 2797.397 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | CT
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 5879 | 5879 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.507 | 3859.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.507 | 3859.507 | 0 | 0 | 3859.507 | 3859.507 | 0 | 0 | 1113.493 | 1113.493 | 0 | 0 | 0 | 1113.493 | 1113.493 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 19 hộ, 02 khu công cộng | 23-24 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2906 | 2906 | 146 | 146 | 0 |  |  |  | 1919.507 | 1919.507 |  |  | 0 |  |  |  | 606 | 606 | [6 empty] | 1919.507 | 1919.507 |  |  | 1919.507 | 1919.507 |  |  | 80.493 | 80.493 |  |  |  | 80.493 | 80.493 | [8 empty] | KCM
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 148 hộ | 23-25 | 2622-28/11/2022 | 2973 | 2973 |  |  | 2973 | 2973 | 271 | 271 | 0 |  |  |  | 1940 | 1940 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1940 | 1940 |  |  | 1940 | 1940 |  |  | 1033 | 1033 |  |  |  | 1033 | 1033 | [8 empty] | KCM
c | Khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đất ở |  |  |  |  | 440 | 440 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 250 | 250
2 | Hỗ trợ nhà ở |  |  |  |  | 1720 | 1720 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 240 | 240
3 | Hỗ trợ đất sản xuất |  |  |  |  | 1530 | 1530 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 572 | 572
| Dự án 2 |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 5946 | 19428 | 2761 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.587 | 1621.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 4688 | 0 | 0 | 8342 | 8342 | 0 | 0 | 11086 | 11086 | 0 | 0 | 0 | 5277 | 5277 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11086
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 5946 | 19428 | 2761 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.587 | 1621.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 4688 | 0 | 0 | 8342 | 8342 | 0 | 0 | 11086 | 11086 | 0 | 0 | 0 | 5277 | 5277 | 0 | 0 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 20 hộ | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 4634 | 1266 |  | 2973 | 4634 | 500 | 150 | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2634 | 2634 |  |  |  | 1254 | 1254 | [8 empty] | CT
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 78 hộ | 22-24 | 1716-12/8/2022; 529-07/11/2022 | 19500 | 14794 | 4706 |  | 2973 | 14794 | 2261 | 1291 | 0 |  |  |  | 3688 | 3688 | [6 empty] | 1621.587 | 1621.587 | [6 empty] | 3688 | 3688 |  |  | 6342 | 6342 |  |  | 8452 | 8452 |  |  |  | 4023 | 4023 | [8 empty] | CT
| Dự án 3 |  |  |  |  | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 4242 | 0 | 0 | 9788 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4181
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 4242 | 0 | 0 | 9788 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý (Hỗ trợ kinh phí cải tạo hạ tầng) |  |  |  |  | 14030 | 14030 |  |  | 14030 | 14030 |  |  | 1813 | 1813 |  |  | 2429 | 2429 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4242 | 4242 |  |  | 9788 | 9788 |  |  |  | 2640 | 2640 | [8 empty] | CT
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  |  |  | 198140 | 175890 | 4340 | 310 | 166380 | 175900 | 59187 | 31945 | 4737.423 | 4737.423 | 0 | 0 | 47860.08 | 47860.08 | 0 | 0 | 3568.025 | 3568.025 | 0 | 0 | 32028.243 | 32028.243 | 0 | 0 | 4737.423 | 4737.423 | 0 | 0 | 47860.08 | 47860.08 | 0 | 0 | 83563 | 83563 | 0 | 0 | 92327 | 92327 | 0 | 0 | 0 | 55133.199 | 48253.199 | 0 | 6880 | 0 |  |  |  |  | 114875
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 198140 | 175890 | 4340 | 310 | 166380 | 175900 | 59187 | 31945 | 4737.423 | 4737.423 | 0 | 0 | 47860.08 | 47860.08 | 0 | 0 | 3568.025 | 3568.025 | 0 | 0 | 32028.243 | 32028.243 | 0 | 0 | 4737.423 | 4737.423 | 0 | 0 | 47860.08 | 47860.08 | 0 | 0 | 83563 | 83563 | 0 | 0 | 92327 | 92327 | 0 | 0 | 0 | 55133.199 | 48253.199 | 0 | 6880 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 70540 | 65890 | 4340 | 310 | 70240 | 65900 | 51155 | 23913 | 4737.423 | 4737.423 | 0 | 0 | 22046.881 | 22046.881 | 0 | 0 | 3568.025 | 3568.025 | 0 | 0 | 14623.567 | 14623.567 | 0 | 0 | 4737.423 | 4737.423 | 0 | 0 | 22046.881 | 22046.881 | 0 | 0 | 57749.801 | 57749.801 | 0 | 0 | 8140.199 | 8140.199 | 0 | 0 | 0 | 12140.199 | 8140.199 | 0 | 4000 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm | 62 ha | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 | 5302 | 2375 | 0 |  |  |  | 2310 | 2310 |  |  | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2310 | 2310 |  |  | 5210 | 5210 |  |  | 290 | 290 |  |  |  | 290 | 290 | [8 empty] | CT
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả | 55 ha | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 5100 |  |  | 5100 | 5100 | 750 | 298 | 1034.368 | 1034.368 |  |  | 79.881 | 79.881 |  |  | 0 |  |  |  | 79.8 | 79.8 |  |  | 1034.368 | 1034.368 |  |  | 79.881 | 79.881 |  |  | 2779.801 | 2779.801 |  |  | 2320.199 | 2320.199 |  |  |  | 2320.199 | 2320.199 | [8 empty] | CT
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 22 ha, lúa 2 vụ | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 5800 |  |  | 5800 | 5800 | 2837 | 1124 | 764.546 | 764.546 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 764.546 | 764.546 |  |  | 50.844 | 50.844 |  |  | 764.546 | 764.546 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 4900 | 4900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  | 900 | 900 | [8 empty] | CT
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 78,2 ha | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 6800 | 4299 | 1993 | 0 |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 0 |  |  |  | 699.214 | 699.214 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 5800 | 5800 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | [8 empty] | CT
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | Nâng cấp | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | 5100 | 1230 | 0 |  |  |  | 2950 | 2950 |  |  | 0 |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2950 | 2950 |  |  | 4750 | 4750 |  |  | 550 | 550 |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | CT
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 35 ha, lúa 2 vụ | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 5200 |  |  | 5200 | 5200 | 4856 | 2759 | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 4400 | 4400 |  |  | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 800 | [8 empty] | CT
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 4,2km | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4000 | 4340 |  | 8340 | 4000 | 6200 | 4700 | 0 |  |  |  | 697 | 697 |  |  | 0 |  |  |  | 697 | 697 |  |  | 0 | 0 |  |  | 697 | 697 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4000 | 0 |  | 4000 |  | LG NSĐP |  |  |  |  | CT
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 32 ha, lúa 2 vụ | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 6100 |  |  | 6100 | 6100 | 5745 | 2468 | 0 |  |  |  | 2180 | 2180 |  |  | 0 |  |  |  | 1900 | 1900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2180 | 2180 |  |  | 5480 | 5480 |  |  | 620 | 620 |  |  |  | 620 | 620 | [8 empty] | CT
9 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ | 0,736km | 22-24 | 201-29/9/2022 | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | 985 | 555 | 0 |  |  |  | 450 | 450 |  |  | 0 |  |  |  | 282.222 | 282.222 |  |  | 0 | 0 |  |  | 450 | 450 |  |  | 1050 | 1050 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | CT
10 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 1,345km | 22-24 | 266-28/9/2022 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 848 | 548 | 0 |  |  |  | 350 | 350 |  |  | 0 |  |  |  | 302.769 | 302.769 |  |  | 0 | 0 |  |  | 350 | 350 |  |  | 950 | 950 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | CT
11 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | Sửa chữa, bổ sung | 22-24 | 98-29/9/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1480 | 1030 | 659.76 | 659.76 |  |  | 450 | 450 |  |  | 659.76 | 659.76 |  |  | 377.108 | 377.108 |  |  | 659.76 | 659.76 |  |  | 450 | 450 |  |  | 1450 | 1450 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | CT
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3,21km | 22-23 | 156-29/9/2022 | 2400 | 2390 |  | 10 | 2400 | 2400 | 1985 | 420 | 0 |  |  |  | 650 | 650 |  |  | 0 |  |  |  | 612 | 612 |  |  | 0 | 0 |  |  | 650 | 650 |  |  | 2050 | 2050 |  |  | 340 | 340 |  |  |  | 340 | 340 | [8 empty] | CT
13 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 1,915 km | 22-23 | 109-28/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1610 | 610 | 135.03 | 135.03 |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 135.03 | 135.03 |  |  | 600 | 600 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | [8 empty] | CT
14 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 2,54 km | 22-23 | 311-26/9/2022 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | 978 | 588 | 0 |  |  |  | 450 | 450 |  |  | 0 |  |  |  | 330.57 | 330.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 450 | 450 |  |  | 1250 | 1250 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [8 empty] | CT
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả | 2,075km | 22-24 | 299-28/9/2022 | 4300 | 4000 |  | 300 | 4000 | 4000 | 2374 | 869 | 1800 | 1800 |  |  | 1900 | 1900 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 1900 | 1900 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 1900 | 1900 |  |  | 3700 | 3700 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | [8 empty] | CT
16 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 5,48km | 22-24 | 329-26/9/2022 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 2800 | 1595 | 855 | 0 |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 2700 | 2700 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | [8 empty] | CT
17 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao | 4,08 km | 22-24 | 321-28/9/2022 | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | 2787 | 787 | 343.719 | 343.719 |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 343.719 | 343.719 |  |  | 1292.04 | 1292.04 |  |  | 343.719 | 343.719 |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 3300 | 3300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | [8 empty] | CT
18 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 3,88km | 22-24 | 286-29/9/2022 | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 | 1424 | 704 | 0 |  |  |  | 780 | 780 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 780 | 780 |  |  | 2280 | 2280 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 120 | [8 empty] | CT
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 96140 | 78540 | 0 | 0 | 96140 | 78540 | 8032 | 8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.199 | 25813.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404.676 | 17404.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.199 | 25813.199 | 0 | 0 | 25813.199 | 25813.199 | 0 | 0 | 52726.801 | 52726.801 | 0 | 0 | 0 | 42993 | 40113 | 0 | 2880 | 0
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Ka Lăng | Nhà chợ, nhà BQL chợ và phụ trợ | 23-25 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 1430 | 1430 | 0 |  |  |  | 1583 | 1583 |  |  | 0 |  |  |  | 1583 | 1583 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1583 | 1583 |  |  | 1583 | 1583 |  |  | 1417 | 1417 |  |  |  | 935 | 935 | [8 empty] | KCM
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 11,67km mặt; rãnh + thoát nước | 23-25 | 2616- 28/11/2022; 81-10/4/2023 | 26330 | 26330 |  |  | 26330 | 26330 | 2200 | 2200 | 0 |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 7562.57 | 7562.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 18330 | 18330 |  |  |  | 14101 | 14101 | [8 empty] | KCM
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 9,4km | 23-25 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 14000 | 555 | 555 | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 3822.06 | 3822.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 6752 | 6752 | [8 empty] | KCM
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 14,327km mặt; thoát nước; phòng hộ | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 28310 |  |  | 28310 | 28310 | 2637 | 2637 | 0 |  |  |  | 9030.199 | 9030.199 |  |  | 0 |  |  |  | 4437.046 | 4437.046 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9030.199 | 9030.199 |  |  | 9030.199 | 9030.199 |  |  | 19279.801 | 19279.801 |  |  |  | 14733 | 14733 | [8 empty] | KCM
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Pa Ủ | 1,96km | 23-24 | 242-26/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 545 | 545 | 0 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 900 | 900 |  |  |  | 579 | 579 | [8 empty] | KCM
6 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Bum Tở | 3,0 km | 23-24 | 572a-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 665 | 665 | 0 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 900 | 900 |  |  |  | 579 | 579 | [8 empty] | KCM
7 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 |  |  | 20500 | 2900 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2900 | 2900 |  |  |  | 5314 | 2434 |  | 2880 |  | LG NSĐP |  |  |  |  | KCM
c | Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 31460 | 31460 | 0 | 0 | 0 | 31460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31460 | 31460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 35ha | 24-25 |  | 5300 | 5300 |  |  |  | 5300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5300 | 5300 |  |  |  | 0
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Nậm Khao | Nậm Khao | 35ha | 24-25 |  | 5300 | 5300 |  |  |  | 5300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5300 | 5300 |  |  |  | 0
3 | Cứng hóa đường giao thông từ bản Nhóm Pố - Vạ Pù đến trung tâm xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 14km | 24-25 |  | 20860 | 20860 |  |  |  | 20860 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20860 | 20860 |  |  |  | 0
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  |  |  | 20236 | 20236 | 0 | 0 | 28986 | 20236 | 8750 | 4652 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 4882 | 4882 | 0 | 0 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 4135 | 4135 | 0 | 0 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 4882 | 4882 | 0 | 0 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 3828 | 11712 | 0 | 0 | 0 | 6338.95 | 6338.95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11712
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 20236 | 20236 | 0 | 0 | 28986 | 20236 | 8750 | 4652 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 4882 | 4882 | 0 | 0 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 4135 | 4135 | 0 | 0 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 4882 | 4882 | 0 | 0 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 3828 | 11712 | 0 | 0 | 0 | 6338.95 | 6338.95 | 0 | 0 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 11673 | 5923 | 5750 | 2852 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 218.485 | 218.485 | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 5424 | 5424 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | Nhà bếp, nhà ăn; vệ sinh; nước sạch; công trình phụ trợ khác | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  | 5503 | 2763 | 2740 | 1152 | 0 |  |  |  | 850 | 850 |  |  | 0 |  |  |  | 850 | 850 |  |  | 0 | 0 |  |  | 850 | 850 |  |  | 2550 | 2550 |  |  | 213 | 213 |  |  |  | 213 | 213 | [8 empty] | CT
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | Nhà bếp, nhà ăn; vệ sinh; nước sạch; công trình phụ trợ khác | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  | 6170 | 3160 | 3010 | 1700 | 218.485 | 218.485 |  |  | 932 | 932 |  |  | 218.485 | 218.485 |  |  | 932 | 932 |  |  | 218.485 | 218.485 |  |  | 932 | 932 |  |  | 2874 | 2874 |  |  | 286 | 286 |  |  |  | 286 | 286 | [8 empty] | CT
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 9429 | 6429 | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao | Các hạng mục phụ trợ | 23-25 | 2624-28/11/2022 | 1200 | 1200 |  |  | 3276 | 2276 | 1000 | 600 | 0 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 353 | 353 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | [8 empty] | KCM
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 12 P. hs; 01 NVS, NS+PT | 23-25 | 2627-30/11/2022 | 5229 | 5229 |  |  | 6153 | 4153 | 2000 | 1200 | 0 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 3229 | 3229 |  |  |  | 3229 | 3229 | [8 empty] | KCM
c | Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 7884 | 7884 | 0 | 0 | 7884 | 7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884 | 0 | 0 | 0 | 2510.95 | 2510.95 | 0 | 0 | 0 | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Ủ | Xã Pa Ủ | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 04 Phòng công vụ giáo viên | 24-25 |  | 2134 | 2134 |  |  | 2134 | 2134 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 2134 |  |  |  | 746.9 | 746.9
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ | Can Hồ | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 01 Nhà vệ sinh, nước sạch và công trình phụ trợ khác | 24-25 |  | 1883 | 1883 |  |  | 1883 | 1883 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 1883 |  |  |  | 659.05 | 659.05
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | Mù Cả | 03 PLH, 04 Phòng CV giáo viên; 01 Công trình phụ trợ khác | 24-25 |  | 3867 | 3867 |  |  | 3867 | 3867 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 3867 |  |  |  | 1105 | 1105
| Dự án 6 |  |  |  |  | 15370 | 14744.665 | 106.204 | 459.131 | 6721.204 | 6555 | 3705 | 2897 | 1957.6 | 1957.6 | 0 | 0 | 3844 | 3844 | 0 | 0 | 657 | 657 | 0 | 0 | 725.646 | 725.646 | 0 | 0 | 1957.6 | 1957.6 | 0 | 0 | 3844 | 3844 | 0 | 0 | 6711 | 6711 | 0 | 0 | 8033.665 | 8033.665 | 0 | 0 | 0 | 4997.665 | 4997.665 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9174
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 15370 | 14744.665 | 106.204 | 459.131 | 6721.204 | 6555 | 3705 | 2897 | 1957.6 | 1957.6 | 0 | 0 | 3844 | 3844 | 0 | 0 | 657 | 657 | 0 | 0 | 725.646 | 725.646 | 0 | 0 | 1957.6 | 1957.6 | 0 | 0 | 3844 | 3844 | 0 | 0 | 6711 | 6711 | 0 | 0 | 8033.665 | 8033.665 | 0 | 0 | 0 | 4997.665 | 4997.665 | 0 | 0 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 4180 | 3705 | 106.204 | 368.796 | 3811.204 | 3705 | 2831 | 2023 | 1957.6 | 1957.6 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 657 | 657 | 0 | 0 | 227.593 | 227.593 | 0 | 0 | 1957.6 | 1957.6 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 3705 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 313-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 | 300.602 | 285 | 201 | 135 | 0 |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 5.453 | 5.453 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35 | 35 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 314-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 | 300.602 | 285 | 207 | 167 | 0 |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 5.546 | 5.546 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35 | 35 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 315-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 285 | 285 | 203 | 120 | 0 |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  |  | 5.513 | 5.513 |  |  | 0 | 0 |  |  | 85 | 85 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 429-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 285 | 285 | 205 | 160 | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 431-30/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 241 | 175 | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 198-20/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 285 | 285 | 256 | 173 | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 250 | 250 |  |  | 27.284 | 27.284 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199-21/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 285 | 285 | 247 | 165 | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 250 | 250 |  |  | 20.715 | 20.715 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199a-27/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 285 | 285 | 191 | 146 | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 338-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 217 | 151 | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 340-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 202 | 157 | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 339-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 222 | 135 | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 85 | 85 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | xã Mù Cả | 120m2 | 22-23 | 300a-28/9/2022 | 400 | 285 |  | 115 | 285 | 285 | 227 | 172 | 157 | 157 |  |  | 128 | 128 |  |  | 157 | 157 |  |  | 93.082 | 93.082 |  |  | 157 | 157 |  |  | 128 | 128 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 81m2 | 22-23 | 287-29/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 212 | 167 | 0.6 | 0.6 |  |  | 75 | 75 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 75 | 75 |  |  | 285 | 285 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | CT
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 1800 | 1709.665 | 0 | 90.335 | 1710 | 1710 | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.053 | 498.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 209.665 | 209.665 | 0 | 0 | 0 | 209.665 | 209.665 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 81m2 | 23-24 | 250A-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 285 | 285 | 140 | 140 | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 | [8 empty] | KCM
2 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 81m2 | 23-24 | 250B-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 285 | 285 | 163 | 163 | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 | [8 empty] | KCM
3 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 23-24 | 439a/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 285 | 285 | 160 | 160 | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 | [8 empty] | KCM
4 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 23-24 | 439b/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 285 | 285 | 154 | 154 | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 | [8 empty] | KCM
5 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 81m2 | 23-24 | 180D-25/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 285 | 285 | 130 | 130 | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 249.75 | 249.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 35 | [8 empty] | KCM
6 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | Bum Tở | 81m2 | 23-24 | 572b-28/11/2022 | 300 | 284.665 |  | 15.335 | 285 | 285 | 127 | 127 | 0 |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 248.303 | 248.303 |  |  | 0 | 0 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 34.665 | 34.665 |  |  |  | 34.665 | 34.665 | [8 empty] | KCM
* | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số |  |  |  |  | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 6684 | 6684 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 3988 | 0 | 0 | 0
| Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) |  |  |  |  | 8190 | 8190 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1506 | 1506 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1506 | 1506 |  |  | 1506 | 1506 |  |  | 6684 | 6684 |  |  |  | 3988 | 3988 | [8 empty] | CT
c | Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 1200 | 1140 | 0 | 0 | 1200 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện
1 | Nhà văn hóa Bản Là Si, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  |  | 300 | 285 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285 | 285 |  |  |  | 200 | 200
2 | Nhà văn hóa Bản U Na, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  |  | 300 | 285 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285 | 285 |  |  |  | 200 | 200
3 | Nhà văn hóa Bản A Mé, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  |  | 300 | 285 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285 | 285 |  |  |  | 200 | 200
4 | Nhà văn hóa Bản Ứ Ma, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  |  | 300 | 285 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 285 | 285 |  |  |  | 200 | 200
| Dự án 9 |  |  |  |  | 76564 | 74914 | 0 | 0 | 76564 | 74914 | 30032.109 | 20375.109 | 109.718 | 109.718 | 0 | 0 | 22552 | 22552 | 0 | 0 | 34.613 | 34.613 | 0 | 0 | 17085.0143 | 17085.0143 | 0 | 0 | 109.718 | 109.718 | 0 | 0 | 22552 | 22552 | 0 | 0 | 38618 | 38618 | 0 | 0 | 35740.816 | 35740.816 | 0 | 0 | 0 | 23330.816 | 23330.816 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50640
| Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 76564 | 74914 | 0 | 0 | 76564 | 74914 | 30032.109 | 20375.109 | 109.718 | 109.718 | 0 | 0 | 22552 | 22552 | 0 | 0 | 34.613 | 34.613 | 0 | 0 | 17085.0143 | 17085.0143 | 0 | 0 | 109.718 | 109.718 | 0 | 0 | 22552 | 22552 | 0 | 0 | 38618 | 38618 | 0 | 0 | 35740.816 | 35740.816 | 0 | 0 | 0 | 23330.816 | 23330.816 | 0 | 0 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 47004 | 47004 | 0 | 0 | 47004 | 47004 | 25032.109 | 15375.109 | 109.718 | 109.718 | 0 | 0 | 19552 | 19552 | 0 | 0 | 34.613 | 34.613 | 0 | 0 | 14085.0143 | 14085.0143 | 0 | 0 | 109.718 | 109.718 | 0 | 0 | 19552 | 19552 | 0 | 0 | 35618 | 35618 | 0 | 0 | 10830.816 | 10830.816 | 0 | 0 | 0 | 10830.816 | 10830.816 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 1,886 km | 22-24 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | 2685 | 1185 | 0 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 2400 | 2400 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | [8 empty] | CT
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1570 | 253 | 0 |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 533.914 | 533.914 |  |  | 0 | 0 |  |  | 600 | 600 |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | [8 empty] | CT
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1667-05/8/2022;916A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1343.109 | 413.109 | 0 |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 362.566 | 362.566 |  |  | 0 | 0 |  |  | 600 | 600 |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | [8 empty] | CT
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa | L = 341,64 m | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  | 13500 | 13500 | 7356 | 4542 | 0 |  |  |  | 6155.184 | 6155.184 |  |  | 0 |  |  |  | 3679.907 | 3679.907 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6155.184 | 6155.184 |  |  | 10341.184 | 10341.184 |  |  | 3158.816 | 3158.816 |  |  |  | 3158.816 | 3158.816 | [8 empty] | CT
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao | 223,7m | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 2368 | 2137 | 0 |  |  |  | 944.816 | 944.816 |  |  | 0 |  |  |  | 944.816 | 944.816 |  |  | 0 | 0 |  |  | 944.816 | 944.816 |  |  | 2444.816 | 2444.816 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | CT
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  | 19542 | 19542 | 6299 | 5409 | 0 |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 5353.239 | 5353.239 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 6542 | 6542 |  |  |  | 6542 | 6542 | [8 empty] | CT
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 07 ha | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 | 960 |  |  | 960 | 960 | 574 | 286 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 400 |  |  | 880 | 880 |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | [8 empty] | CT
8 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 3,9 ha | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 | 702 |  |  | 702 | 702 | 501 | 290 | 0.105 | 0.105 |  |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 299.1852 | 299.1852 |  |  | 0.105 | 0.105 |  |  | 300 | 300 |  |  | 650 | 650 |  |  | 52 | 52 |  |  |  | 52 | 52 | [8 empty] | CT
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ | 07 ha | 22-24 | 334-26/9/2022 | 1120 | 1120 |  |  | 1120 | 1120 | 696 | 360 | 75 | 75 |  |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 75 | 75 |  |  | 500 | 500 |  |  | 1050 | 1050 |  |  | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | [8 empty] | CT
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 1,51km | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 2280 | 2280 | 1640 | 500 | 34.613 | 34.613 |  |  | 952 | 952 |  |  | 34.613 | 34.613 |  |  | 911.387 | 911.387 |  |  | 34.613 | 34.613 |  |  | 952 | 952 |  |  | 2052 | 2052 |  |  | 228 | 228 |  |  |  | 228 | 228 | [8 empty] | CT
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | Nậm Khao | 10 phòng | 23-24 | 2631-30/11/2022 | 6560 | 6560 |  |  | 6560 | 6560 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3560 | 3560 |  |  |  | 3560 | 3560 | [8 empty] | CT
c | Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 23000 | 21350 | 0 | 0 | 23000 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 8940 | 8940 | 0 | 0 | 0 | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện
1 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ+Sì Thâu Chải | Xã Can Hồ |  | 24-25 |  | 5500 | 5300 |  |  | 5500 | 5300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5300 | 5300 |  |  |  | 2200 | 2200
2 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao |  | 24-25 |  | 2200 | 2100 |  |  | 2200 | 2100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2100 | 2100 |  |  |  | 1100 | 1100
3 | Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ, xã Vàng San | Xã Vàng San |  | 24-25 |  | 4100 | 3000 |  |  | 4100 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 1230 | 1230
4 | Phụ trợ điểm trường Tiểu học, Mần non bản Nậm Xuổng, xã Vàng San | Xã Vàng San |  | 24-25 |  | 1200 | 1100 |  |  | 1200 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 610 | 610
5 | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | Xã Can Hồ |  | 24-25 |  | 6000 | 5850 |  |  | 6000 | 5850 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5850 | 5850 |  |  |  | 2400 | 2400
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu | Xã Nậm Khao |  | 24-25 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 1400 | 1400
(1). Đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi kèm: - Bản ký các Quyết định giao vốn, điều chỉnh vốn chương trình MTQG trong năm 2022-2023 của Ủy ban nhân dân huyện. - Các quyết định phê duyệt dự án của tất cả các dự án được giao vốn chương trình MTQG trong 02 năm 2022, 2023; dự án khởi công mới năm 2024. 2. Các Sở, Ban QLDA được giao làm chủ đầu tư gửi kèm Quyết định phê duyệt các dự án được giao vốn chương trình MTQG trong 02 năm 2022, 2023; dự án khởi công mới năm 2024 3. Lưu ý: Các dự án nhóm C bố trí khởi công từ năm 2022 phải đảm bảo bố trí đủ vốn trong năm 2024 (Không quá 03 năm đối với dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công)
1 | CT | [16 empty] | 57002.374 | 57002.374 | [7 empty] | 36500.2542 | [7 empty] | 54573.374 | [21 empty] | 50
2 | KCM | [16 empty] | 34272.706 | 34272.706 | [7 empty] | 20861.729 | [7 empty] | 34272.706 | [21 empty] | 17
3
4
5
6
[27 empty] | 64.0329 | [7 empty] | 95.7388
[27 empty] | 60.8698 | [7 empty] | 100
Note on I15: dell: LG NSĐP
Note on I17: BINH: Bắt buộc LG
Note on I18: BINH: Bắt buộc LG
Note on G19: dell: Giảm TMĐT
Note on I21: BINH: Bắt buộc LG
Note on G22: dell: Tăng TMĐT 4tr
Note on I22: BINH: Bắt buộc LG
Note on G23: dell: Tăng TMĐT
Note on I23: BINH: Buộc phải LG
Note on I24: BINH: Buộc phải LG
Note on I25: BINH: Buộc phải LG
Note on I26: BINH: Băc buộc LG
Note on G27: dell: Tăng TMĐT
Note on I27: BINH: Băc buộc LG
Note on I28: BINH: Bắt buộc LG
Note on G29: dell: TMĐT tăng 12tr
Note on I29: BINH: Bắt buộc LG
Note on I30: BINH: Bắt buộc LG
Note on I31: BINH: Bắt buộc LG
Note on I33: BINH: Buộc phải LG
Note on B34: dell: Thay đổi tên
Note on I138: BINH: Buộc phải LG
Note on I139: BINH: Buộc phải LG
Note on I142: BINH: Buộc phải LG
Note on I146: BINH: Buộc phải LG
Note on I147: BINH: Buộc phải LG
Note on I148: BINH: Buộc phải LG
Note on I150: BINH: Buộc phải LG

## BIEU 05-SĐĐ (hidden)
BIỂU MẪU SỐ 05
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Cấp quản lý | Kế hoạch năm 2024 |  | Ghi chú
|  | Nguồn thu sử dụng đất | Nguồn xổ số kiến thiết
I | Ngân sách tỉnh
II | Ngân sách huyện, thành phố
1 | Thành phố Lai Châu
2 | Huyện Than Uyên
3 | Huyện Tân Uyên
4 | Huyện Tam Đường
5 | Huyện Phong Thổ
6 | Huyện Sìn Hồ
7 | Huyện Nậm Nhùn
8 | Huyện Mường Tè | 2000

## Sheet2 (hidden)
Biểu phụ lục I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch năm 2023 |  | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân đến ngày 30/06/2023 |  | Ước thực hiện giải ngân đến ngày 30/09/2023 |  | Ước thực hiện giải ngân đến ngày 31/01/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Dự kiến kế hoạch năm 2024 | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Vốn giao năm 2023 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 | Tổng | Giải ngân KH năm 2023 | Tổng | Giải ngân KH năm 2023 | Tổng số | Giải ngân KH năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Tổng số | 357147.502 | 357147.502 | 577551.7004 | 152178 | 119365.307 | 119365.307 | 177186.827 | 177186.827 | 355441.502 | 355441.502 | 33.4219 | 362917.601
I | Ngân sách Trung ương | 159823 | 159823 | 287689 | 41322 | 32451.799 | 32451.799 | 60237 | 60237 | 159823 | 159823 | 20.3048 | 98965
II | Ngân sách địa phương | 59685.502 | 59685.502 | 109474.585 | 11222 | 34192.19 | 34192.19 | 40566.768 | 40566.768 | 59685.502 | 59685.502 |  | 78376.301
1 | Ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 12997.386 | 12997.386 | 11542 | 5536 | 6298.386 | 6298.386 | 6809.386 | 6809.386 | 12997.386 | 12997.386 | 48.4589 | 28703
2 | Ngân sách địa phương huyện quản lý | 46688.116 | 46688.116 | 97932.585 | 5686 | 27893.804 | 27893.804 | 33757.382 | 33757.382 | 46688.116 | 46688.116 | 59.745 | 49673.301
III | Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG | 137639 | 137639 | 180388.1154 | 99634 | 52721.318 | 52721.318 | 76383.059 | 76383.059 | 135933 | 135933 |  | 185576.3
1 | Chương trình MTQG NTM | 2433 | 2433 | 10873.02 | 1315 | 779.333 | 779.333 | 1290.333 | 1290.333 | 2433 | 2433 | 32.0318 | 3838
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 43931 | 43931 | 80145.7864 | 46773 | 23038.531 | 23038.531 | 27152.455 | 27152.455 | 43731 | 43731 | 52.4425 | 75313
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 91275 | 91275 | 89369.309 | 51546 | 28903.454 | 28903.454 | 47940.271 | 47940.271 | 89769 | 89769 | 31.6663 | 106425.3

## TH MTQG (hidden)
Phụ lục 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 - CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Dự án thành phần/ nội dung hoạt động | Dự toán năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 (Số liệuchuyển nguồn phải khớp với số liệu đã ký xác nhận với Kho bạc nhà nước và biểu vốn đầu tư) |  |  | Dự toán nguồn ngân sách trung ương năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các đơn vị |  |  | Dự toán nguồn ngân sách trung ương năm 2023 các đơn vị đã giao, triển khai |  |  | Kết quả giải ngân dự toán năm 2022 chuyển sang năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  | Kết quả giải ngân dự toán năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  | Ghi chú |  |  |  |  | TT | Tổng | ĐT | SN | Tổng | ĐT | SN | % | % | %
|  | Tổng cộng | Vốn sự nghiệp | Vốn đầu tư phát triển | Tổng cộng | Vốn sự nghiệp | Vốn đầu tư phát triển | Tổng cộng | Vốn sự nghiệp | Vốn đầu tư phát triển | Tổng cộng | Vốn sự nghiệp | Vốn đầu tư phát triển | Tổng cộng | Vốn sự nghiệp | Vốn đầu tư phát triển | [6 empty] | 326071.052 | 159179.078 | 166891.974 | 119456.14 | 102795.2172 | 16660.9227 | 36.635 | 64.5783 | 9.9831
0
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | Tổng: 0
| TỔNG CỘNG | 88242.052 | 65195.974 | 23046.078 | 239335 | 101696 | 137639 | 237829 | 101696 | 136133 | 14400.741 | 245.268 | 13990.493 | 105220.379 | 16415.6547 | 88804.7242 |  | 16.1419 | 0.3762 | 20119.974 | 0.39761
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | 67862.998 | 59026.772 | 8836.226 | 157912 | 66637 | 91275 | 156406 | 66637 | 89769 | 4558.411 | 80.288 | 4478.123 | 65582.329 | 8220.3457 | 57361.9832 |  | 12.336
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 2.704 | 2.704 | 0 | 5412 | 392 | 5020 | 5412 | 392 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 2156.393 | 389.9 | 1766.493
1 | Hỗ trợ đất ở | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Hỗ trợ nhà ở | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề | 2.704 | 2.704 |  | 242 | 242 |  | 242 | 242 |  | 0 |  |  | 239.9 | 239.9
4 | Hỗ trợ nước sinh hoạt | 0 |  |  | 5170 | 150 | 5020 | 5170 | 150 | 5020 | 0 |  |  | 1916.493 | 150 | 1766.493
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 0 |  |  | 4688 |  | 4688 | 4688 |  | 4688 | 0 |  |  | 1621.587 |  | 1621.587
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 52251.902 | 50438.902 | 1813 | 22184 | 19755 | 2429 | 22184 | 19755 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 2484.65 | 2484.65 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 45009.902 | 45009.902 |  | 4800 | 4800 |  | 4800 | 4800 |  | 0 |  |  | 840 | 840
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 7242 | 5429 | 1813 | 17384 | 14955 | 2429 | 17384 | 14955 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 1644.65 | 1644.65 | 0
a) | Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. | 1056 | 1056 |  | 10900 | 10900 |  | 10900 | 10900 |  | 0 |  |  | 1644.65 | 1644.65
b) | Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. | 6186 | 4373 | 1813 | 6484 | 4055 | 2429 | 6484 | 4055 | 2429 | 0 |  |  | 0
c) | Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 4737.423 | 0 | 4737.423 | 51208 | 3348 | 47860 | 51208 | 3348 | 47860 | 3568.025 | 0 | 3568.025 | 32697.043 | 668.8 | 32028.243
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 4737.423 | 0 | 4737.423 | 51208 | 3348 | 47860 | 51208 | 3348 | 47860 | 3568.025 | 0 | 3568.025 | 32697.043 | 668.8 | 32028.243
a) | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. | 4737.423 |  | 4737.423 | 51208 | 3348 | 47860 | 51208 | 3348 | 47860 | 3568.025 |  | 3568.025 | 32697.043 | 668.8 | 32028.243
b) | Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 725.901 | 507.416 | 218.485 | 13588 | 8706 | 4882 | 13588 | 8706 | 4882 | 218.485 | 0 | 218.485 | 5383.6667 | 1248.6667 | 4135
1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 341.32 | 122.835 | 218.485 | 6977 | 2095 | 4882 | 6977 | 2095 | 4882 | 218.485 |  | 218.485 | 4262.26 | 127.26 | 4135
2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 327 | 327 | 0 | 862 | 862 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Bồi dưỡng kiến thức dân tộc | 327 | 327 |  | 862 | 862 |  | 862 | 862 |  | 0 |  |  | 0
b) | Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | 57.581 | 57.581 |  | 5749 | 5749 |  | 5749 | 5749 |  | 0 |  |  | 1121.4067 | 1121.4067
4 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2252.35 | 294.75 | 1957.6 | 3844 |  | 3844 | 2338 |  | 2338 | 693.7 | 36.7 | 657 | 725.646 |  | 725.646
VII | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 987.36 | 987.36 |  | 2691 | 2691 |  | 2691 | 2691 |  | 43.588 | 43.588 |  | 19.344 | 19.344
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 6905.358 | 6795.64 | 109.718 | 53486 | 30934 | 22552 | 53486 | 30934 | 22552 | 34.613 | 0 | 34.613 | 20045.3173 | 2960.303 | 17085.0143
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | 6893.358 | 6783.64 | 109.718 | 53093 | 30541 | 22552 | 53093 | 30541 | 22552 | 34.613 |  | 34.613 | 20045.3173 | 2960.303 | 17085.0143
2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 12 | 12 |  | 393 | 393 |  | 393 | 393 |  | 0 |  |  | 0
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 0 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.682 | 448.682 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền; truyền thông | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.682 | 448.682 | 0
a) | Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín | 0 |  |  | 274 | 274 |  | 274 | 274 |  | 0 |  |  | 273.964 | 273.964
b) | Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số | 0 |  |  | 217 | 217 |  | 217 | 217 |  | 0 |  |  | 174.718 | 174.718
c) | Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 0 |  |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | 0 |  |  | 240 | 240 |  | 240 | 240 |  | 0 |  |  | 0
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 13115.133 | 5476.252 | 7638.881 | 77564 | 33633 | 43931 | 77564 | 33633 | 43931 | 6645.881 | 164.98 | 6315.921 | 38509.237 | 8145.169 | 30364.068 |  | 24.2178
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 7639.781 | 0.9 | 7638.881 | 48324 | 4393 | 43931 | 48324 | 4393 | 43931 | 6315.921 | 0 | 6315.921 | 30861.545 | 497.477 | 30364.068
1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 7639.781 | 0.9 | 7638.881 | 48324 | 4393 | 43931 | 48324 | 4393 | 43931 | 6315.921 |  | 6315.921 | 30861.545 | 497.477 | 30364.068
2 | Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
II | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | 3425 | 3425 |  | 8628 | 8628 |  | 8628 | 8628 |  | 0 |  |  | 0
III | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 1495 | 1495 | 0 | 5014 | 5014 | 0 | 5014 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | 1495 | 1495 |  | 3839 | 3839 |  | 3839 | 3839 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng | 0 |  |  | 1175 | 1175 |  | 1175 | 1175 |  | 0 |  |  | 0
IV | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 416 | 416 | 0 | 2942 | 2942 | 0 | 2942 | 2942 | 0 | 329.96 | 164.98 | 0 | 1433.692 | 1433.692 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 0 |  | 0 | 1680 | 1680 |  | 1680 | 1680 |  | 164.98 |  |  | 1433.692 | 1433.692
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | 264 | 264 |  | 862 | 862 |  | 862 | 862 |  | 164.98 | 164.98 |  | 0
3 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 152 | 152 |  | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0
V | Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo | 0 |  |  | 11440 | 11440 |  | 11440 | 11440 |  | 0 |  |  | 6214 | 6214
VI | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2: Truyền thông vè giảm nghèo đa chiều | 0 |  |  | 263 | 263 |  | 263 | 263 |  | 0 |  |  | 0
VII | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | 139.352 | 139.352 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | 0 |  |  | 690 | 690 |  | 690 | 690 |  | 0 |  |  | 0
2 | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 139.352 | 139.352 |  | 263 | 263 |  | 263 | 263 |  | 0 |  |  | 0
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 7263.921 | 692.95 | 6570.971 | 3859 | 1426 | 2433 | 3859 | 1426 | 2433 | 3196.449 | 0 | 3196.449 | 1128.813 | 50.14 | 1078.673 |  | 3.5161
I | Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa | 669 | 669 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thực hiện Chương trình gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
II | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền | 6570.971 | 0 | 6570.971 | 2433 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 2433 | 3196.449 | 0 | 3196.449 | 1078.673 | 0 | 1078.673
1 | Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nội dung 04: Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện đối với các trường mầm non, trường TH, trường THCS, trường THPT hoặc trường PT có nhiều cấp học, trung tâm GDNN - GDTX | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Nội dung 06: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ ATTP cấp xã; các chợ TT, chợ ĐM, TT thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm KTNN; hệ thống TT cung ứng nông sản hiện đại | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Nội dung 07: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị, cơ sở hạ tầng các cụm làng nghề, ngành nghề nông thôn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Nội dung 08: Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Nội dung 10: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Nội dung 11: Tập trung XD CSHT bảo vệ MTNT; thu hút các DN đầu tư các khu xử lý CTTT quy mô liên huyện, liên tỉnh; đầu tư HT các ĐTK, trung chuyển CTR sinh hoạt… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
III | Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành NN, PTKTNT; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | 0 | 1326 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: XD và PT hiệu quả các VNLTT, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các MHLK SX theo chuỗi giá trị … | 0 |  |  | 1326 | 1326 |  | 1326 | 1326 |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư bảo vệ, phát triển rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, thành lập Trung tâm OCOP Quốc gia … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Nội dung 05: Nâng cao HQHĐ của các hình thức TCSX trong đó, ưu tiên hỗ trợ các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản;… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Nội dung 07: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Nội dung 08: Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Nội dung 09: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IV | Nội dung thành phần số 04: Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 02: Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
V | Nội dung thành phần số 05: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 1: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục ở nông thôn … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khoẻ toàn dân … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VI | Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa;…. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VII | Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nội dung 04: Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan môi trường; xây dựng mới và mở rộng các cơ sở mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và theo quy hoạch | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Nội dung 06: Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025” | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VIII | Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ HCC; nâng cao chất lượng hoạt động của CQCS; thúc đẩy quá trình CĐS trong NTM...; bảo đảm và tăng cường KNTCPL cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo BĐG ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Triển khai đề án về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy…. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nội dung 04: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Nội dung 05: Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Nội dung 06: Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IX | Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
X | Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội … | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Nội dung 02: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao;… | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
XI | Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM | 23.95 | 23.95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 50.14 | 0
1 | Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình… | 23.95 | 23.95 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 50.14 | 50.14
2 | Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Nội dung 03: Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Nội dung 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0