## KH ngày (hidden)
BÁO CÁO KẾT QUẢ/KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÀY 03/12/2018
TỔ 3: ĐBGT
TT | Họ tên | Chức vụ | Địa điểm |  | Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngày liền kề | Ghi chú
|  |  | Văn phòng | Hiện trường
1 | Ngô Đăng Hưởng | Tổ trưởng | X |  | Kiểm tra HSHC ĐT.133 (đợt 2), Hoàn thiện BBLN NH-NM (đợt 3) , Kiểm tra soát xét kết quả làm việc các thành viên trong tổ | Đã hoàn thành
2 | Vũ Trọng Trung | Tổ viên | X |  | Kiểm tra phương án Km377-QL.32, Km175 - QL.279 | Đã hoàn thành
3 | Mai Thế Huân | Tổ viên | X |  | Hoàn thiện thủ tục trình duyệt HSHC ĐT.133 (đợt 2), thống kê liên ngành ĐT. 130 (SC mặt đường) - Chiều ngày 30/11 | Đã chuyển kết quả kiểm tra sang Tổ trưởng
4 | Lò Văn Phương | Tổ viên |  | X | Kiểm tra khối lượng đào thông cống theo BBLN NH-NM (đợt 2) | Đã hoàn thành
5 | Phạm Anh Tuấn | Tổ viên | X |  | Nghiên cứu tài liệu để kiểm tra, nghiệm thu SCTX tháng 12 tuyến ĐT. 135, ĐT134 | Đã hoàn thành
TT | Họ tên | Chức vụ |  |  | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngày 03/12
1 | Ngô Đăng Hưởng | Tổ trưởng | X |  | Kiểm tra HSHC ĐT.133 (đợt 2), hoàn thiện hợp đồng thi công, tư vấn NH-NM , Kiểm tra soát xét kết quả làm việc các thành viên trong tổ | Dự kiến hoàn thành ngày 03/12
2 | Vũ Trọng Trung | Tổ viên | X |  | Kiểm tra HSHC QL.4D, QL.32, QL. 279 | Tv hẹn nộp lại sáng ngày 03/12
3 | Mai Thế Huân | Tổ viên | X |  | Hoàn thiện thủ tục trình duyệt HSHC ĐT.133 (đợt 2), thủ tục chỉ thầu Cty 388 ĐT.130 (SC mặt đường) | Dự kiến hoàn thành ngày 03/12
4 | Lò Văn Phương | Tổ viên | X |  | Hoàn thiện BB liên ngành, hợp đồng đợt 3 (SC mặt đường) - ĐT.132 | Dự kiến hoàn thành ngày 03/12 (đang trình ký lãnh đạo)
5 | Phạm Anh Tuấn | Tổ viên | X |  | Nghiên cứu tài liệu để kiểm tra, nghiệm thu SCTX tháng 12 tuyến ĐT. 135, ĐT134

## trung thành (hidden)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ BẢO TRÌ SỐ 03
A | Nhiệm vụ tuần 27
I | Đảm bảo Giao thông
1 | liên hệ lấy hs các công trình của đc Vương |  | Hiện tại các công trình theo QĐ 5003 ngày 20/12/2019; QĐ 1098 ngay 13/9/2019; QĐ 1522 ngày 14/11/2019 chưa có hồ sơ để Hậu kiểm
| Tổng hợp KL, báo cáo để xác minh thiệt hại tuyến QL.12, QL.4H. Báo cáo đoàn công tác Tổng cục ĐB ngày 29/6. tổng hợp khối lượng thiệt hại các tuyến chốt đến hết 60/6/2020 | Đã tổng hợp tạo file bbln báo tổ trưởng.
II | Bảo dưỡng thường xuyên
| Chấm điểm, nghiệm thu các tuyến, soạn báo cáo giám sát tháng 6 | Cty Tân Phong, Công ty 1 | các đơn vị đã ký xong hồ sơ nghiệm thu thanh toán.
A
I | Đảm bảo Giao thông sửa chữa định kỳ
1 | Tổng hợp KL xác minh thiệt hại tuyến QL.4H. (đoạn Km184+700- Km284) | Đã thực hiện
2 | Phối hợp cùng các đơn vị ký bbln, ký hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn | đã gửi HĐ 4H cho các đơn vị
3 | Kiểm tra kè nền đường QL4H đoạn 190-197 phối hợp lập HSXLKT | chưa thực hiện xong | Dự kiến thứ 4, thứ 5 tuần 31 sẽ thực hiện xong
II | Bảo dưỡng thường xuyên
1 | Theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ Quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên của nhà thầu thông qua ảnh, video;
2 | Phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm HLATĐB Km257+200 Ql4H | thứ 5, thứ 6
III | Nhiệm vụ khác
| Nghiên cứu HSMt công tác SCTX đường TW năm 2021 |  |  |  | 962.5
A | Nhiệm vụ tuần 31
I | Đảm bảo Giao thông sửa chữa định kỳ |  |  | 912500
1 | Ký các hợp đồng BDGT QL4H đợt 1 | Tuần 31 | Đã thực hiện
2 | Lập HS xử lý kỹ thuật các vị trí kè nền đường QL4H | Tuần 31 | chưa xong( điều chỉnh phương án kè Km196 theo thiết kế ban đầu)
3 | Kiểm tra hiện trường các vị trí Đảm bảo giao thông trên các tuyến được giao
II | Bảo dưỡng thường xuyên
1 | Tuần kiểm giám sát các tuyến phụ trách duy tu
2 | Theo dõi quá trình hoàn trả hành lang ATĐB vị trí Km246+300 QL4H
III | Nhiệm vụ khác
Nghiên cứu HSMt công tác SCTX đường TW năm 2021
B | Nhiệm vụ tuần 32
I | Đảm bảo Giao thông sửa chữa định kỳ
1 | Phối hợp làm biên bản thống nhất với Cty 1 nội dung mua cống bản cống Km28+100 đường tỉnh 127, nguyên nhân | thứ 3
2 | Phối hợp với tổ trưởng duyệt phương án 04 vị trí cống bảo đảm giao thông QL4H đoạn Km184+00-Km284 | tuần 32
3 | lập tờ trình XLKT các vị trí kè Km190-Km197 QL4H | tuần 32
II | Bảo dưỡng thường xuyên
1 | hoàn thiện nhật ký tuần kiểm - chấm điểm duy tu tháng 7, làm báo cáo giám sát tháng 7 | tuần 32
2 | đôn đốc nhàn thầu chuẩn bị phương án ứng trực bđgt cho kì thi PTTH quốc gia | tuần 32
III | Nhiệm vụ khác
Nghiên cứu HSMt công tác SCTX đường TW năm 2021
Kế hoạch thử nghiệm và áp dụng phím tắt trên EXCEL
STT | Phím tắt + chức năng của phím | Khả năng sử dụng
1 | F8 ( Bật tính năng mở rộng vùng lựa chọn bằng cách sử dụng thêm các phím mũi tên mà không cẫn giữ phím Shift) | Tiếp cận và sẽ sử dụng thường xuyên khi làm các bảng tính trong ex
2 | Shift+space (phím cách): Chọn toàn bộ hàng | Kiểm tra số liệu trên một bảng tính dài
3 | ctrl+space (phím cách): Chọn toàn bộ hàng | Kiểm tra số liệu trên một bảng tính dài
4 | Ctrt + z: Hoàn tác hành động trước đó
5 | Ctrt + b: áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng chữ đậm
6 | Ctrt + i: áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng in nghiêng
7 | Ctrt + u: áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng gạch dưới
8 | shift+page down ( page up): Mở rộng vùng được chọn lên đầu/ cuối trang màn hình
9 | Ctrt + home: di chuyển đến ô đầu tiên của bảng tính
10 | Ctrt + end: di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung của bảng tính

## Anh Tuấn (hidden)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ BẢO TRÌ SỐ 03
A | Nhiệm vụ tuần 29 - 2019 | Kế hoạch thực hiện của Tổ | Ghi chú | Cá nhân thực hiện
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 2019
I | Đường trung ương
1 | Tổng hợp báo cáo thiệt hại ĐBGT trên các tuyến ĐP, TW |  | Cập nhật hàng tuần | Các tổ viên
2 | Báo cáo thiện hại và xin chủ trương khắc phục xử lý ĐBGT trên QL.32 (cầu Nậm Cưởm, Cầu Huổi Chăng Luông), QL.4D (hố caster Km26+900) |  | Hoàn thiện trong ngày thứ 3 - tuần 29 | Đ/c Trung và Tổ trưởng
3 | Soạn thảo thủ tục xác minh liên ngành, hợp đồng tư vấn, thi công QL.32 (đợt 1) |  | Hoàn thiện trong tuần 29 | Đ/c Trung và Tổ trưởng
II | Đường địa phương
4 | Soạn thảo thủ tục hợp đồng tư vấn, thi công ĐT.136 (đợt 2) |  | Hoàn thiện trong tuần 29 | Đ/c Ngọc Anh và Tổ trưởng
5 | Trình duyệt HSHC ĐT.136 (đợt 1) |  | Hoàn thiện trong tuần 29 | Đ/c Ngọc Anh và Tổ trưởng
6 | Tổng hợp báo cáo thiệt hại ĐBGT trên các tuyến ĐP, TW |  | Cập nhật hàng tuần | Các tổ viên
7 | Soạn thảo thủ tục xác minh liên ngành, hợp đồng tư vấn, thi công ĐT.129. ĐT.133 (SL-Nậm Tăm) đợt 1 và ĐT.132 (đợt 2) |  | Hoàn thiện trong tuần 29 | Đ/c Thành và Tổ trưởng
SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN
1 | Rà soát cấp phép thi công các công trình trên tất cả các tuyến đường TW, ĐP từ trước tới thời điểm hiện tại (cây xăng, đường điện) |  | Hoàn thiện trong tuần 27
1 | Làm việc với các trường học cắm bổ sung biển báo |  | Hoàn thiện trong tháng 7 | Các đ/c trong tổ
2 | Soạn thảo phụ lục hợp đồng, giảm trừ đường đang thi công QL.4D, ĐT.132 |  | Hoàn thiện trong tuần 28 | Đ/c Huân và Tổ trưởng
1 | Kiểm tra HSNT, thanh toán SCTX đường TW, ĐP |  | Hoàn thiện trong tuần 28 | Các đ/c trong tổ
2 | Kiểm tra rà soát hồ sơ NTTT đường trung ương năm 2017, 2018 |  | Hoàn thiện trong tháng 7 (có phiếu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên) | Các đ/c trong tổ
1 | Đường Trung ương
2 | Đường địa phương
NHIỆM VỤ KHÁC
1 | Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm các thành viên |  | Hoàn thiện trong ngày thứ 2 - tuần 29 | Các đ/c trong tổ
2 | Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Tổ |  | Hoàn thiện trong ngày thứ 3 - tuần 29 | Tổ trưởng

## Đề xuất 2024
Biểu 2: BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THIỆT HẠI THIÊN TAI CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Công trình | Địa điểm | Nhiệm vụ | Diễn biến thiên tai, thời điểm thiệt hại | Phạm vi, mức độ thiệt hại, nguyên nhân | Sự cần thiết phải xử lý cấp bách | Dự kiến biện pháp khắc phục | Ước tính kinh phí (triệu đồng) | Ghi chú | Số công trình | Số vị trí thiệt hại | Ước KL đất đá | Ước KL rọ đá
| Tổng cộng | [6 empty] | 50952
A | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | [6 empty] | 20302 |  | 35 | 462 | 176947 | 565
Kinh tế & Hạ tầng
1 | Tuyến đường giao thông trung tâm xã Can Hồ - Nậm Thú, xã Can Hồ. | Tuyến đường giao thông trung tâm xã Can Hồ - Nậm Thú, xã Can Hồ. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 400m3, sạt ta luy âm tại 2 vị trí. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 400m3, sạt ta luy âm tại 2 vị trí. |  | Đào, hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, thông cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, kè rọ thép phía tauy âm bảo vệ nền đường tại 1 vị trí với tổng số khoảng 20 rọ, cải tạo lại cống bản 150x150cm và kè BTXM phía taluy âm, làm lại mặt đường tại 1 vị trí | 780 |  | 1 | 13 | 10000 | 20 | #REF!
2 | Tuyến đường giao thông đến bản Huổi Tát, xã Nậm Khao. | Tuyến đường giao thông đến bản Huổi Tát, xã Nậm Khao. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 1000m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 1000m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 05 vị trí với khối lượng khoảng 1000m3 | 80 |  | 1 | 10 | 14000
3 | Tuyến đường giao thông Nậm Khao - điểm TĐC Xám Láng, xã Nậm Khao. | Tuyến đường giao thông Nậm Khao - điểm TĐC Xám Láng, xã Nậm Khao. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 915m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 915m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, thông cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 915m3. | 55 |  | 1 | 21 | 6070
4 | Tuyến đường giao thông xuống Bến đò Xám Láng, xã Nậm Khao. | Tuyến đường giao thông xuống Bến đò Xám Láng, xã Nậm Khao. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 04 vị trí, với khối lượng khoảng 860m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 04 vị trí, với khối lượng khoảng 860m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 04 vị trí, với khối lượng khoảng 860m3. | 50 |  | 1 | 34 | 8000
5 | Tuyến đường giao thông Đon Lạt - Cờ Lò 1, 2, huyện Mường Tè | Tuyến đường giao thông Đon Lạt - Cờ Lò 1, 2, huyện Mường Tè |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 11 vị trí, với khối lượng khoảng 760m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 11 vị trí, với khối lượng khoảng 760m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 11 vị trí, với khối lượng khoảng 760m3. | 47 |  | 1 | 5 | 150
6 | Tuyến đường giao thông đến bản Mù Su, xã Mù Cả. | Tuyến đường giao thông đến bản Mù Su, xã Mù Cả. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 1250m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng1 250m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, thông cống thoát nước ngang tại 05 vị trí, với khối lượng khoảng 1250m3. | 80 |  | 1 | 19 | 200
7 | Tuyến đường giao thông trung tâm xã Tá Bạ - Là Pê - Ló Mé, xã Tá Bạ. | Tuyến đường giao thông trung tâm xã Tá Bạ - Là Pê - Ló Mé, xã Tá Bạ. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 65 vị trí, với khối lượng khoảng 56.000m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang tại 65 vị trí, với khối lượng khoảng 56.000m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, thông cống thoát nước ngang tại 65 vị trí, với khối lượng khoảng 56.000m3. | 2400 |  | 1 | 10 | 700
8 | Tuyến đường giao thông Ngã ba Mé Gióng - Là Si. | Tuyến đường giao thông Ngã ba Mé Gióng - Là Si. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang, sạt âm tại 25 vị trí, với khối lượng khoảng 3.100m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang, sạt âm tại 25 vị trí, với khối lượng khoảng 3.100m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, thông cống thoát nước ngang, đắp nền tại 25 vị trí, với khối lượng khoảng 3.100m3. | 200 |  | 1 | 7 | 200
9 | Tuyến đường tuần tra đến Mốc giới số 27, xã Thu Lũm. | Tuyến đường tuần tra đến Mốc giới số 27, xã Thu Lũm. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 12 vị trí, với khối lượng khoảng 3.500m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 12 vị trí, với khối lượng khoảng 3.500m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 12 vị trí, với khối lượng khoảng 3.500m3. | 220 |  | 1 | 19 | 11500
10 | Tuyến đường giao thông Thu Lũm - Là Si, xã Thu Lũm. | Tuyến đường giao thông Thu Lũm - Là Si, xã Thu Lũm. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang, sạt âm, xói mặt đường tại 23 vị trí, với khối lượng khoảng 6.300m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang, sạt âm, xói mặt đường tại 23 vị trí, với khối lượng khoảng 6.300m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, đắp nền bù phụ mặt đường, chỉnh tuyến, thông cống thoát nước ngang tại 23 vị trí, với khối lượng khoảng 6.300m3. | 250 |  | 1 | 6 | 12000
11 | Tuyến đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè. | Tuyến đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang, sạt âm và hư hỏng hoàn toàn hạ lưu cống tại 92 vị trí lớn nhỏ với khối lượng khoảng 26000m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước ngang, sạt âm và hư hỏng hoàn toàn hạ lưu cống tại 92 vị trí lớn nhỏ với khối lượng khoảng 26000m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, thông cống thoát nước ngang với khối lượng khoảng 26.000m3; kè rọ thép phía taluy âm bảo vệ nền đường với tổng số khoảng 70 rọ, lắp đặt 1 ống cống tròn D100 tại 92 vị trí lớn nhỏ | 1500 |  | 1 | 18 | 7 | 70
12 | Tuyến đường giao thông Pa Ủ - Hà Si, xã Pa Ủ. | Tuyến đường giao thông Pa Ủ - Hà Si, xã Pa Ủ. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 8 vị trí, với khối lượng khoảng 1.750m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 8 vị trí, với khối lượng khoảng 1.750m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 8 vị trí, với khối lượng khoảng 1.750m3. | 210 |  | 1 | 13 | 1000
13 | Tuyến đường giao thông Trần Đại Nghĩa, thị trấn Mường Tè. | Tuyến đường giao thông Trần Đại Nghĩa, thị trấn Mường Tè. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 180m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 180m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 180m3. | 85 |  | 1 | 1 | 200
14 | Tuyến đường giao thông Nậm Bum, thị trấn Mường Tè. | Tuyến đường giao thông Nậm Bum, thị trấn Mường Tè. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 120m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 120m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 120m3. | 105 |  | 1 | 1 | 4600
15 | Tuyến Đường giao thông bản Phí Chi A - A Mại, xã Pa Vệ Sủ. | Tuyến Đường giao thông bản Phí Chi A - A Mại, xã Pa Vệ Sủ. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 3 vị trí, với khối lượng khoảng 75m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 3 vị trí, với khối lượng khoảng 75m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 3 vị trí, với khối lượng khoảng 75m3. | 115 |  | 1 | 14 | 3500
16 | Tuyến đường giao thông đến bản Huổi Han, xã Bum Tở. | Tuyến đường giao thông đến bản Huổi Han, xã Bum Tở. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống rãnh dọc thoát nước tại 5 vị trí, với khối lượng khoảng 375,75m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống rãnh dọc thoát nước tại 5 vị trí, với khối lượng khoảng 375,75m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống rãnh dọc thoát nước tại 5 vị trí, với khối lượng khoảng 375,75m3. | 120 |  | 1 | 72 | 39000
17 | Tuyến đường giao thông vào Nghĩa địa thị trấn Mường Tè. | Tuyến đường giao thông vào Nghĩa địa thị trấn Mường Tè. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 460m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 460m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 2 vị trí, với khối lượng khoảng 460m3. | 80 |  | 1 | 7 | 150
18 | Tuyến đường giao thông đến bản Đầu Nậm Xả, xã Bum Tở. | Tuyến đường giao thông đến bản Đầu Nậm Xả, xã Bum Tở. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 7 vị trí, với khối lượng khoảng 2.050m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 7 vị trí, với khối lượng khoảng 2.050m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 7 vị trí, với khối lượng khoảng 2.050m3. | 150 |  | 3 | 14 | 700
19 | Tuyến đường giao thông trung tâm xã Bum Tở - bản Chà Dì | Tuyến đường giao thông trung tâm xã Bum Tở - bản Chà Dì |  | Mưa lớn làm taluy âm vào đến mặt đường tại 2 vị trí; sạt mất nền đường + trôi 3 đốt cống D100 tại 1 vị trí. | Mưa lớn làm taluy âm vào đến mặt đường tại 2 vị trí; sạt mất nền đường + trôi 3 đốt cống D100 tại 1 vị trí. |  | Kè rọ thép phía tauy âm bảo vệ nền đường tại 2 vị trí với tổng số khoảng 55 rọ. 1 vị trí mất nền đường trôi cống kè rọ thép khoảng 42 rọ, bổ sung 14 đốt cống D150, đắp lại nền đường | 410 |  | 1 | 10 | 700 | 97
20 | Các tuyến đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Các tuyến đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; xói mặt đường tại 18 vị trí, với khối lượng khoảng 2560m3 | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; xói mặt đường tại 18 vị trí, với khối lượng khoảng 2560m3 |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; đắp nền bù phụ mặt đường tại 18 vị trí, với khối lượng khoảng 2560m3; | 370 |  | 1 | 5 | 250
21 | Tuyến đường giao thông đến bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng. | Tuyến đường giao thông đến bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; xói mặt đường tại 11 vị trí, với khối lượng khoảng 600m3, sạt âm tại 2 vị trí. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; xói mặt đường tại 11 vị trí, với khối lượng khoảng 600m3, sạt âm tại 2 vị trí. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; đắp nền bù phụ mặt đường tại 11 vị trí, với khối lượng khoảng 600m3; kè rọ thép phía tauy âm bảo vệ nền đường tại 2 vị trí với tổng số khoảng 74 rọ. | 230 |  | 1 | 48 | 45000 | 74
22 | Tuyến đường giao thông đến bản Sính Sí, xã Tà Tổng. | Tuyến đường giao thông đến bản Sính Sí, xã Tà Tổng. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; xói mặt đường tại 26 vị trí, với khối lượng khoảng 5.700m3, sạt âm tại 6 vị trí. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; xói mặt đường tại 26 vị trí, với khối lượng khoảng 5.700m3, sạt âm tại 6 vị trí. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước; đắp nền bù phụ mặt đường tại 26 vị trí, với khối lượng khoảng 5.700m3; kè rọ thép phía tauy âm bảo vệ nền đường tại 6 vị trí với tổng số khoảng 304 rọ. | 1200 |  | 1 | 15 | 2500 | 304
23 | Tuyến đường tuần tra TK21, xã Ka Lăng | Tuyến đường tuần tra TK21, xã Ka Lăng |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, xói mặt đường tại 12 vị trí lớn nhỏ với khối lượng hót sạt khoảng 260m3, khối lượng đắp nền, bù phụ mặt đường khoảng 1.500m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, xói mặt đường tại 12 vị trí lớn nhỏ với khối lượng hót sạt khoảng 260m3, khối lượng đắp nền, bù phụ mặt đường khoảng 1.500m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, đắp nền bù phụ mặt đường tại 12 vị trí lớn nhỏ với khối lượng hót sạt khoảng 260m3, khối lượng đắp nền, bù phụ mặt đường khoảng 1.500m3. | 150 |  | 2 | 28 | 8000
24 | Tuyến đường tuần tra biên giới Mốc 19 - Mốc 18 (2), xã Ka Lăng. | Tuyến đường tuần tra biên giới Mốc 19 - Mốc 18 (2), xã Ka Lăng. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 12 vị trí lớn nhỏ với khối lượng khoảng 1.400m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 12 vị trí lớn nhỏ với khối lượng khoảng 1.400m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước tại 12 vị trí lớn nhỏ với khối lượng khoảng 1.400m3. | 250 |  | 2 | 30 | 3200
25 | Tuyến đường GT cầu Là Si (Mốc 19) - bản A Chè, xã Thu Lũm. | Tuyến đường GT cầu Là Si (Mốc 19) - bản A Chè, xã Thu Lũm. |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, xói mặt đường tại 06 vị trí lớn nhỏ với khối lượng hót sạt khoảng 34m3, khối lượng đắp nền, bù phụ mặt đường khoảng 500m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, xói mặt đường tại 06 vị trí lớn nhỏ với khối lượng hót sạt khoảng 34m3, khối lượng đắp nền, bù phụ mặt đường khoảng 500m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước, đắp nền bù phụ mặt đường tại 06 vị trí lớn nhỏ với khối lượng hót sạt khoảng 34m3, khối lượng đắp nền, bù phụ mặt đường khoảng 500m3. | 450 |  | 3 | 6 | 750
26 | Tuyến đường giao thông đến bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ | Tuyến đường giao thông đến bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống vùi lấp mặt đường, cống, rãnh thoát nước 3500m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống vùi lấp mặt đường, cống, rãnh thoát nước 3500m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt, khơi thông cống rãnh 3500m3 | 350 |  | 1 | 21 | 2500
27 | Tuyến đường giao thông đến bản Ló Na, xã Thu Lũm | Tuyến đường giao thông đến bản Ló Na, xã Thu Lũm |  | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 1 vị trí với khối lượng khoảng 120m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 1 vị trí với khối lượng khoảng 120m3. |  | Đào hót sụt đất, đá sạt sạt lở xuống mặt đường tại 1 vị trí với khối lượng khoảng 120m3, làm kè BTXM phía taluy âm bảo vệ khu dân cư và lắp đặt hộ lan mềm | 500 |  | 1 | 3 | 70
Ban quản lý
28 | Đường giao thông Sín Chải A+B; | Tuyến đường giao thông đến bản Sín Chải A +B, xã Pa Vệ Sủ | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 27 vị trí với khối lượng khoảng 8.500m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 27 vị trí với khối lượng khoảng 8.500m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 600 | Đang thi công | 2 | 12 | 2000
29 | Đường giao thông Thị Trấn - Nậm Nhọ | Tuyến đường giao thông thị trấn đến Nậm Nhọ xã Vàng San | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 65 vị trí với khối lượng khoảng 10.000m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 65 vị trí với khối lượng khoảng 10.000m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 680 | Đang thi công
30 | Đường giao thông Bum Nưa - Pa Vệ Sủ | Tuyến đường giao thông Bum Nưa xã Pa Vệ Sủ | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 62 vị trí với khối lượng khoảng 1.000m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 62 vị trí với khối lượng khoảng 1.000m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 50 | Đang thi công
31 | Đường giao thông Mường Tè - Pa Ủ | Tuyến đường giao thông Mường Tè đi Pa Ủ thuộc xã Mường Tè, Pa Ủ | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 59 vị trí với khối lượng khoảng 9.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 59 vị trí với khối lượng khoảng 9.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 800 | Thi công xong
32 | Đường giao thông ngã ba Cao Chải - bản Nậm Ngà | Tuyến đường giao thông Cao Chải đi bản Nậm Ngà xã Tà Tổng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 21 vị trí với khối lượng khoảng 700 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 21 vị trí với khối lượng khoảng 700 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 60 | Đang thi công
33 | Đường giao thông đến bản Tia Ma Mủ | Tuyến đường giao thông từ bản Nậm Ngà đi bản Tia Ma Mủ xã Tà Tổng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 26 vị trí với khối lượng khoảng 15.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 26 vị trí với khối lượng khoảng 15.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 750 | Đang thi công
34 | Đường giao thông đến bản U Na | Tuyến đường giao thông từ bản Nậm Ngà đi bản U Na xã Tà Tổng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 27 vị trí với khối lượng khoảng 3.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 27 vị trí với khối lượng khoảng 3.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 160 | Đang thi công
35 | Đường giao thông Km 13 - Hòn đá trắng | Tuyến đường giao thông Km13 đi Hòn đá trắng, xã Thu Lũm | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 32 vị trí với khối lượng khoảng 11.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 32 vị trí với khối lượng khoảng 11.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 800 | Đang thi công
36 | Đường giao thông TT Thu Lũm - Hòn đá trắng | Tuyến đường giao thông trung tâm xã đi Hòn đá trắng xã Thu Lũm | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 13 vị trí với khối lượng khoảng 16.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 13 vị trí với khối lượng khoảng 16.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 600 | Đang thi công
37 | Đường giao thông Nậm Lằn - Tá Bạ | Tuyến đường giao thông Nậm Lằn Tá Bạ, xã Tá Bạ | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 31 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 31 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 900 | Đang thi công
38 | Đường giao thông Nậm Lằn Trạm Kẻng Mỏ | Tuyến đường giao tthông Nậm Lằn đi Trạm Kẻng Mỏ xã Ka Lăng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 57 vị trí với khối lượng khoảng 40.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 57 vị trí với khối lượng khoảng 40.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 1400 | Đang thi công
39 | Đường tuần tra từ trạm Kẻng Mỏ - Mốc 16 | Tuyến đường giao thông Trạm Kẻ Mỏ đi mốc 16 xã Mù Cả | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 19 vị trí với khối lượng khoảng 3.500 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 19 vị trí với khối lượng khoảng 3.500 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 120 | Đang thi công
40 | Đường giao thông đến điểm Cừ Xá | Tuyến đường giao thông tai Km 197+300 QL 4H đi bản Cừ Xá, xã Mù Cả | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 4 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 4 vị trí với khối lượng khoảng 5.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 250 | Đang thi công
41 | Đường giao thông đến bản Nậm Suổng | Tuyến đường giao thông Km20 +100 (trục đường chính) đi bản Nậm Suổng, xã Vàng San | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống mặt đường tại 31 vị trí với khối lượng khoảng 7.00m3. | + Sạt lở mái taluy dương 31 vị trí. + Khối lượng sạt nở khoảng 7.000 m3 | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 380 | Đang thi công
42 | Đường giao thông Mù Cả - Tà Tổng | Tuyến đường giao thông từ bảm Phìn Khò, Cu Ma Thấp, Cu Ma Cao, Xé Ma xã Mù Cả; Tà Tổng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 54 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 20.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 54 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 20.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 1500 | Đang thi công
43 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi | Tuyến đường giao thông ĐCĐC Suối Voi xã Can Hồ | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 14 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 300 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 14 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 300 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 140 | Đang thi công
44 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Kha Á | Tuyến đường giao thông tại Km 2+700 (Ngã ba A Mé) đi bản Nậm Kha Á xã Tà Tổng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 28 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 3.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 28 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 3.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 200 | Đang thi công
45 | Đường giao thông ngã ba Cao Chải - bản Xé Ma | Tuyến đường giao thông Ngã ba Cao Chải đi bản Xé Ma xã Tà Tổng | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 31 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 1.800 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 31 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 1.800 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 300 | Đang thi công
45 | Đường giao thông Chà Gá | Tuyến đường giao thông Tại Km 28 (đường trục chính) đi bản Chà Gá xã Pa Vệ Sủ | Khắc phục hậu quả thiên tai, BĐGT bước 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại an toàn | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 10 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 1.000 m3. | Mưa lớn làm đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường, rãnh dọc thoát nước ngang; tại 10 vị trí lớn nhỏ khối lượng khoảng: 1.000 m3. | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 60 | Đang thi công
46 | Đường giao thông Thị trấn - Nậm Nhọ, xã Vàng San | Tại các vị trí Km1+600 - Km9+870 - Km 9+880 - Km10+400 - Km14+600 - Km14+660 - Km14+700 | Thông đường, san sửa đủ bề rộng một làn xe để các phương tiện đi an toàn | Sau các đợt mưa từ ngày 15/10/2024 đến 16/10/2024 sạt lở mái taluy dương, taluy âm ảnh hưởng đến đường giao thông | Khối lượng khoảng 1.880 m3 | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 80
47 | Đường giao thông bản Nậm Xuổng, xã Vàng San | Tại các vị trí Km1+080 - Km1+100 - Km1+110 - Km1+150 | Thông đường, san sửa đủ bề rộng một làn xe để các phương tiện đi an toàn | Sau các đợt mưa từ ngày 15/8/2024 đến 16/8/2024 sạt lở mái taluy dương, taluy âm ảnh hưởng đến đường giao thông | Khối lượng khoảng 280 m3 | Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; Bảo vệ công trình đường bộ | Hót sạt đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước. | 35 | Đang thi công
B | CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC | [6 empty] | 30650 |  |  | Chiều dài kênh hu hỏng
I | Công trình thủy lợi | [6 empty] | 2150 |  | 0 | 1400 | 0 | 0
1 | Khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra thủy lợi Đa Bạ Lồ (của bản Cờ Lò, xã Pa Ủ) | bản Cờ Lò, xã Pa Ủ | Khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho diện tích đang canh tác | - Thời điểm xảy ra thiệt hại: Mưa lũ từ 22/6-28/6/2024 - Khối lượng thiệt hại: + Đất đá trôi làm hư hại và vùi lấp đầu mối + Sạt lở 120m taluy dương. + Sạt, trôi 150m kênh. | + Đất đá trôi làm hư hại và vùi lấp đầu mối, tuyến kênh. + Sạt lở 120m taluy dương. + Sạt, trôi, hư hỏng 500m kênh. | Để đảm bảo nước tưới tiêu cho khoảng 3ha đang chuẩn bị vào vụ gieo trồng | Xử lý khắc phục thanh thải khu vực đầu mối, kênh bị tắc; Hót sạt khắc phục lại kênh và công trình trên tuyến bị hư hỏng | 750 | Chưa được khắc phục do khối lượng lớn |  | 500
2 | Khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra thủy lợi Xe Te điểm dân cư Là Ú Cò | điểm dân cư Là Ú Cò, xã Ka Lăng | Khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho diện tích đang canh tác | - Thời điểm xảy ra thiệt hại: Mưa lũ từ 22/6-28/6/2024 - Khối lượng thiệt hại: + Đất đá trôi làm hư hại và vùi lấp đầu mối + Sạt lở hư hỏng 980m kênh đất. | + Đất đá trôi làm hư hại và vùi lấp đầu mối, tuyến kênh. + Sạt, trôi, hư hỏng 980m kênh đất. | Để đảm bảo nước tưới tiêu cho khoảng 4ha đang chuẩn bị vào vụ gieo trồng | Thanh thải dòng chảy khu vực đầu mối, xử lý gia cố lại đầu mối; Hót sạt khắc phục lại kênh và công trình trên tuyến bị hư hỏng | 850 | Chưa được khắc phục do khối lượng lớn |  | 900
3 | Khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra thủy lợi A Tư Khà Ma, xã Tá Bạ + Thủy lợi Xi Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | xã Mù Cả + xã Tá Bạ | Khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho diện tích đang canh tác | - Thời điểm xảy ra thiệt hại: Mưa lũ từ 01/8-08/8/2024 - Khối lượng thiệt hại: * Thủy lợi A Tư Khò Ma, xã Tá Bạ + Sạt lở taluy âm hư hỏng, gãy trôi 20m kênh BTCT. * Thủy lợi Xi Nế, xã Mù Cả + Sạt lở taluy âm hư hỏng, gãy trôi 12m kênh BTCT. | * Thủy lợi A Tư Khò Ma, xã Tá Bạ + Sạt lở taluy âm hư hỏng, gãy trôi 20m kênh BTCT. * Thủy lợi Xi Nế, xã Mù Cả + Sạt lở taluy âm hư hỏng, gãy trôi 12m kênh BTCT. | * Thủy lợi A Tư Khò Ma, xã Tá Bạ: Đảm bảo nước tưới tiêu cho khoảng 18ha lúa một vụ. * Thủy lợi Xi Nế, xã Mù Cả: Đảm bảo nước tưới tiêu cho khoảng 30ha lúa một vụ. | * Thủy lợi A Tư Khò Ma, xã Tá Bạ: Thi công hệ thống treo ống qua phạm vi cung sạt. * Thủy lợi Xi Nế, xã Mù Cả: Kè taluy âm và khôi phục lại hệ thống kênh | 550 | Chưa được khắc phục do khối lượng lớn kỹ thuật phức tạp
3 | …………..
II | Thiệt hại về giáo dục
0 | Dự án A
0 | …………..
III | Thiệt hại về công trình khác | [6 empty] | 28500
1 | Sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai bản Pắc Pạ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | bản Pắc Pạ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Sắp xếp ổn định dân cư cho 74 hộ/356 nhân khẩu bản Pắc Pạ, xã Vàng San, trong đó gồm: 51 hộ/214 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Thái thuộc bản Pắc Pạ và 23 hộ/142 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Mông thuộc cụm dân cư Đán Đón, bản Pắc Pạ, xã Vàng San | Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu và diễn biến thực tế, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2024 trên địa bàn tỉnh xã Vàng San, huyện Mường Tè có mưa lớn làm ảnh hưởng tới khu vực bản Pắc Pạ, xã Vàng San, huyện Mường Tè. | - Phía sau bản Pắc Pạ (51 hộ/214 nhân khẩu) là đồi núi cao, có độ dốc lớn. Mùa mưa năm 2024, đã xảy ra sạt lở 4 điểm phía sau bản, tạo thành cung trượt kéo dài khoảng trên 50 - 70 m chênh cao từ 3-5m và có xu hướng trượt, sạt thêm, nhiều mạch nước ngầm chảy đùn ra, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Hiện một số hộ dân phải sơ tán, di chuyển tới nhà người thân. - Cụm dân cư Đán Đón, bản Pắc Pạ, xã Vàng San đang có 23 hộ/142 nhân khẩu, hiện tại mặt bằng cụm dân cư hiện tại nằm trên các sườn đồi dốc (khoảng 25-30%), địa hình chia cắt mạnh, hẻo lánh, có nguy cơ sạt lở cao, chiều rộng mặt bằng nhỏ, độ dốc ngang lớn nên diện tích mỗi hộ khoảng 80m2. Hiện nay, vào mùa mưa có nguy sụt sạt, ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân, người dân không yên tâm sinh sống và sản xuất lâu dài. | - Bản Pắc Pạ, xã Vàng San: - Bản Pắc Pạ, xã Vàng San có 134 hộ, 670 nhân khẩu, 100% dân số là người đồng bào dân tộc Thái. Phía sau bản là đồi núi cao, có độ dốc lớn, năm 2017-2022 và nhất là mùa mưa năm 2024 đã xảy ra sạt lở 4 điểm phía sau bản, tạo thành cung trượt kéo dài khoảng trên 50 - 70 m chênh cao từ 3-5m và có xu hướng trượt, sạt thêm hằng năm. Những hôm mưa to kéo dài, nhiều mạch nước ngầm chảy đùn ra, người dân không dám ngủ ở nhà, phải sơ tán đi ngủ nhờ nhà người thân vì sợ sạt lở đất, ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân. Do dó Nhân dân trong bản (51 hộ dân/214 nhân khẩu) có nguyện vọng được di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và yên tâm sản xuất. - Cụm dân cư Đán Đón, bản Pắc Pạ, xã Vàng San: + Cụm dân cư Đán Đón, bản Pắc Pạ, xã Vàng San: Có 23 hộ/142 nhân khẩu, 100% là người đồng bào dân tộc Mông sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cụm dân cư Đán Đón, bản Pắc Pạ cách trung tâm xã Vàng San khoảng 3km, được bao quanh bởi đồi núi, địa hình dốc, chia cắt mạnh. Mặt bằng bản hiện tại nằm trên các sườn đồi dốc (khoảng 25-30%), hẻo lánh, có nguy cơ sạt lở cao, chiều rộng mặt bằng nhỏ, độ dốc ngang lớn nên diện tích mỗi hộ khoảng 80m2. Hiện nay, vào mùa mưa có nguy sụt sạt, ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân. Nhân dân trong bản rất mong muốn được di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo an toàn. | - Bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí thực hiện sắp xếp dân cư. - Mặt bằng có tổng diện tích chiếm dụng là 3ha, trong đó: + Quỹ đất dự kiến xây dựng giao thông, công trình công cộng có diện tích khoảng là 1ha. + Khu dân cư bố trí 74 hộ dân, diện tích đất sử dụng mỗi hộ từ 250 -300m2. Chiếm tổng diện tích sử dụng là 2ha. - Các tuyến đường giao thông nội bộ được thiết kế tới từng lô đất, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân: + Tuyến đường nội bộ trong mặt bằng gồm 04 tuyến với tổng chiều dài là 1.800m, Blề = (2 x 2,25)m, Bnền = 4,5m, kết cấu: Bằng BTXM M200# dày 16cm, đáy lót bạt. + Cấp điện cho 74 hộ: Lắp đặt 01 trạm biến áp 50KVA; 0,4km đường dây 35KV; 1,2km đường dây hạ thế. + Cấp nước sinh hoạt cho 74 hộ: Đấu nối vào hệ thống nước sinh hoạt đã có, lắp đặt tuyến ống nội mạng và đồng hồ đo lưu lượng. + Hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ đồng bộ. - Hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi dự kiến tái định cư. | 28000
2 | Cắt cơ, xử lý bảo vệ khu dân cư Đon Lạt, xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Bản Đơn Lạt, xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Cắt cơ, xử lý bảo vệ khu dân cư | Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tập trung trong 02 ngày 29 và 30 tháng 7 làm sụt lún, tạo ra nhiều vết lứt lớn | Chiều dài điểm sạt khoảng L=100m, chiều cao khoảng 6m, vết lứt có độ rộng trung bình 1,2m. | Chủ động xử lý bảo vệ khu dân cư, tránh tình huống đáng tiếc xảy ra | - Cắt cơ giảm tải taluy dương, xây dựng hệ thống thoát nước taluy dương - Kè bảo vệ khu dân cư | 500

## Ngọc Anh (hidden)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ BẢO TRÌ SỐ 03
A | Nhiệm vụ tuần 30-2020 | Kế hoạch thực hiện của Tổ | Ghi chú | Cá nhân thực hiện
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
I | Đường trung ương
1 | Hậu kiểm đảm bảo giao thông năm 2019 QL100. QL12 |  | Chưa có HS Nội nghiệm, kiểm tra các thủ tục pháp lý+ bản vẽ+ thủ tục pháp lý | Đã hoàn thành xong 05/05 công trình
2 | Tổng hợp khối lượng đảm bảo giao thông trên QL12+100 hoàn thiện BB LN trên tuyến
3
II | Đường địa phương
4 | Soạn thảo thủ tục hợp đồng tư vấn, thi công,ủy thác ĐT.136 (đợt 2) |  | Xong HD ủy thác, HDTV+HDTC | Đ/c Ngọc Anh
5 | Trình duyệt HSHC ĐT.136 (đợt 1) |  | Đã chuyển sang phòng QLKC | Đ/c Ngọc Anh
6 | Tổng hợp báo cáo thiệt hại ĐBGT trên các tuyến ĐP, TW |  | Cập nhật hàng tuần | Các tổ viên
7
| Đi kiểm tra công tác hoàn thiện ĐBGT đ2 |  | Đã đi kiểm tra KL đạt 98% (Còn 2m3 đá xây tường cánh cống Km17+143 và vị trí hót sụt tại Km10+500
8
SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN
1 | Theo dõi tình trạng vi phạm HLATGT trên tuyến QL12+100
2 |  |  | Đã đi kiểm tra nghiệm thu công tác duy tu tháng 8
1 |  |  |  | Các đ/c trong tổ
2 |  |  | Hoàn thiện trong tuần 28 | Đ/c Huân và Tổ trưởng
1 |  |  | Hoàn thiện trong tuần 28 | Các đ/c trong tổ
Các đ/c trong tổ
1 | Đường Trung ương
Hoàn thiện thủ tục XLKT QL32, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công!
Hoàn thiện chấp thuận phòng thí nghiệm trạm thí nghiệm hiện trường; Chấp thuận kế hoạch thí nghiệm trước khi triển khai thi công
2 | Đường địa phương
NHIỆM VỤ KHÁC
1 | Tổ chức học tập rèn luyện kỹ năng sử dụng máy toàn đạc để đo đạc ĐBGT
2

## Trọng Trung (hidden)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẾN TUẦN 32
A | Nhiệm vụ tuần 14-2020 cho đến ngày 06-7-2020 | Kế hoạch thực hiện của Tổ | Ghi chú | Cá nhân thực hiện
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 2020
I | Đường trung ương
| Soạn thủ tục chỉ định thầu TV BĐGT; TC năm 2020 tren các tuyến được giao |  | ngày 3/4 đến ngày 4/4 | Vũ Trọng Trung
| Báo cáo thiệt hại Số 671 ngày 28-5-2020 trên QL.4H đoạn Km314-Km354+335 |  | Đã báo cáo Tổng cục
| Hoàn thiện liên nghành, HĐTV, HĐTC, HĐQLDA Trên QL.4H đoạn Km314-Km354+335 Lần 01 |  | Đã hoàn thành ngày 05-6-2020
| Hoàn thiện liên nghành, HĐTV, HĐTC, HĐQLDA Trên QL.4H đoạn Km314-Km354+335 Lần 02 |  | Hoàn thiện trong tuần
| Hoàn thiện Liên nghành, HĐTV; HĐTC; HĐ QLDA Trên QL 4H đoạn Km284-Km314 (Công ty Tân Phong) |  | Đã soạn chuyển cho nhà thầu
Đường tỉnh: 128
| Hoàn thiện liên nghành; HĐTV; HĐTC; HĐQLDA trên tuyến ĐT.128 |  | Đã hoàn thiện xong vào ngày 26-6-2020
SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN
| Hoàn thiện nghiệm thu ĐT.128; ĐT.129B; ĐTW đoạn Km284-Km354+335 chuyển sang phòng TV |  | Thực hiện ĐT 128; 129B; QL.4H đoạn Km284-Km354+335 vào ngày 08-7-2020 | Vũ Trọng Trung
3 | NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT KHÁC
| Kiểm tra đánh giá địa chất công trình sửa chữa đột xuất đoạn Km315+400 - Km315+700. Làm biên bản kiểm tra hiện trường, Hoàn thiện phụ lục hợp đồng |  | Tời hạn thục hiện trong tuần 32 | Vũ Trọng Trung

## Nhật ký ĐBGT TW 2019 (hidden)
TỔNG HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG NĂM 2018
ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG | [38 empty] | 2104 | 2550 | 446
KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU
I | Tên nhà thầu thi công/Tên tuyến | Chỉ thầu thi công |  |  |  |  | Chỉ thầu tư vấn |  |  |  |  | Nhà thầu tư vấn | Cán bộ giám sát | Tình hình triển khai đv tư vấn | Tình hình triển khai thi công | Biên bản liên ngành | Thời gian hoàn thành | Đã Scan BBLN | Báo cáo thiệt hại ban đầu | Hợp đồng ủy thác | Biên tập hình ảnh+ in màu | Hợp đồng tư vấn | Hợp đồng xây lắp | Kinh phí ước tính (triệu đồng) | Thời gian nhận HSHC (Lần 1) | Thời gian nhận HSHC (Lần 2) | Văn bản chấp thuận gia hạn của Sở GTVT (nếu có gia hạn) | Phụ lục Gia hạn tiến độ (nếu có) | Báo cáo giám sát khảo sát | Báo cáo giám sát thi công | BBNT KL khảo sát | BBNT KL XL | Tờ trình của Ban | Báo cáo thẩm định của Sở | Tờ trình của Sở | QĐ phê duyệt của TCĐBVN | BBNT Hồ sơ hoàn công | Giá trị dự toán duyệt | Chi phí XL | QLDA (2,936*0,8<10T) | Chi phí tư vấn |  |  |  |  | Chi khác (QT=0,95<5T; 0,65<10T)) | Tổng chi phí khảo sát, thiết kế | Thanh, quyết toán Hợp đồng thi công |  |  |  |  | Thanh, quyết toán Hợp đồng tư vấn |  |  | Bàn giao hồ sơ Phòng Tài Chính | Thanh, quyết toán Hợp đồng thi công (ngày, tháng) | [5 empty] | Thanh, quyết toán Hợp đồng tư vấn (ngày, tháng) |  |  | Thanh toán QLDA |  |  | ĐÀO HÓT SỤT, ĐÀO RÃNH |  | KÈ RỌ THÉP |  | KHỐI LƯỢNG ĐÀO HÓT SỤT, THÔNG CỐNG, VÉT RÃNH |  |  | SỬA CHỮA KHẮC PHỤC HƯ HỎNG CÔNG TRÌNH TRÊN TUYỀN
|  | Thư mời | Thương thảo | Tờ trình | QĐ chỉ thầu | HĐ nguyên tắc | Thư mời | Thương thảo | Tờ trình | QĐ chỉ thầu | HĐ nguyên tắc | [29 empty] | Khảo sát | GSKS (4,072 <01T) | Lập HSHC (1,37<10T) | TVGS (3,203 <10T) | Tổng |  |  | HSNT | PLHĐ | Thanh toán | Quyết toán A-B | Thanh lý HĐ | PLHĐ | Thanh toán | Thanh lý |  | HSNT | Trình trạng HSHC | PLHĐ | Thanh toán | Quyết toán A-B | Thanh lý HĐ | PLHĐ | Thanh toán | Thanh lý | PLHD | BBNT | Thanh toán | Hót sụt đất C2 (đào rãnh) | Thông cống | Đào móng thủ công | Đào móng bằng máy (bánh lốp) | Đào hót sụt nền, mặt đường/Xử lý cung trượt | Thông cống | Hót sụt rãnh (bao gồm cả trong đống sụt) | Kè rọ thép | Mặt đường (m2) | Rãnh dọc | Hộ lan tôn sóng | Cống ngang | Cầu/ngầm
IV | CÔNG TY 3
| QUỐC LỘ 4D | 24.5 | 27.5 | 391.27-5 | 163-27.5 | 151-28.5 | 24.5 | 27.5 | 392-27.5 | 164-28.5 | 147-28.5 | Xuân Trường | Thế Huân |  |  | 08/8/2019 | 15/9/2019 | x | 863-09/8/2019 | 584-08/8/19 |  | 582-08/8 | 583-08/8 | 850 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Do ảnh hưởng đợt mưa từ ngày 11/7 đến 07/8 | [13 empty] | Đã hoàn thiện | [11 empty] | Không | Không | 18/9 | 23/9 | 20/9 | 25/9 |  | 1183-08/10 | 1184-08/10 | 3496-09/10 |  | 471064000 | 430409000 | 9190000 | 12946398 |  | 5896603 | 12532728 | 31375729 | 89485 | 18843001 | [11 empty] | 15/10/2019 | 22/11/2019 | 6/12/2019 | 6/12/2019
| QUỐC LỘ 32 | 24.5 | 27.5 | 394-27.5 | 165-28.5 | 148-28.5 | 24.5 | 27.5 | 392-27.5 | 164-28.5 | 147-28.5 | Xuân Trường | Trọng Trung | [33 empty] | 0 | [18 empty] | 2019-11-08 | 2019-11-06 | 2019-11-09 | [8 empty] | 122,10
2 | Do ảnh hưởng đợt mưa từ năm 2018 và từ đầu mùa mưa năm 2019 đến ngày 26/7/2019 | [13 empty] | Đã được phê duyệt | 2019-08-01 | 2019-09-02 | x | 747-18/7 | 516-01/8 | x | 514-01/8 | 515-01/8 | 3800 |  |  | Không | Không | 05/9 | 10/9 | 07/9 | 12/9 |  | 1130-30-9 | 1131-30-9 | 789057 |  | 1696568000 | 1578666000 | 33709000 | 16302997 |  | 21627724 | 45967884 | 83898605 | 294000 | 37930721 | [11 empty] | 08/11/2019 | 10/12/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019
| QUỐC LỘ 279 | 24.5 | 27.5 | 394-27.5 | 165-28.5 | 148-28.5 | 24.5 | 27.5 | 392-27.5 | 164-28.5 | 147-28.5 | Xuân Trường | Trọng Trung | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2019-08-25 | 2019-08-24 | 2019-11-04
3 | Do ảnh hưởng đợt mưa từ ngày 20/5 đến 03/6 | [13 empty] | Đã được phê duyệt | 06/6 | 16/7 | x | 534-03/6 | 221-07/6 | x | 209-7/6 | 210-7/6 | 1800 |  |  | Không | Không | 20-7 | 24-7 | 22-7 | 26-7 |  | 876-13/8 | 877-13/8 | 2835-23-8 |  | 2448288000 | 2261090000 | 60351000 | 29605958 |  | 30976933 | 65838830 | 2448288000 | 425000 | 60582891 | [11 empty] | 2019-08-26 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-10-23
| QUỐC LỘ 279; 279D | 24.5 | 27.5 | 394-27.5 | 165-28.5 | 148-28.5 | 24.5 | 27.5 | 392-27.5 | 164-28.5 | 147-28.5 | Xuân Trường | Trọng Trung | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2019-11-08 | 2019-11-06 | 2019-11-09
4 | Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ từ ngày 15/7 đến ngày 04/9/2019 | [13 empty] | Đã được phê duyệt | 2019-09-09 | 2019-09-25 | x | 1006-9/9 | "788-10-9 | x | -786-10-9 | "787-10-9 | 200 |  |  | Không | Không | ;27-9 | 28-9 | 29-9 | 31-9 |  | 1187-8-10 | 1188-8-10 | 790152 |  | 218094000 | 196503000 | 4196000 | 8942692 | 0 | 2692091 | 5721811 | 17356594 | 38000 | 11634783 | [11 empty] | 08/11/2019 | 10/12/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019
Tổng cộng:
| UBND tỉnh đã phê duyệt | [43 empty] | đảm
Phòng KCHTGT đang thẩm định
Đang trình UBND tỉnh
| Đang thi công | [57 empty] | 08/10 | 11/10 | 25/10 | 25/10
Tổng số công trình:
37.5
0.17476
[59 empty] | 22/10 | 22/10 | 30/10 | 30/10 | 19/10 | 26/10 | 31/10
[37 empty] | 50 | 100 |  |  |  | 174757281.5534
[37 empty] | 2100 | 4200
[59 empty] | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 20/10/2108 | 20/10/2108
[37 empty] | 131.25 | 13125
12/11/2018
[59 empty] | 20/11/2018 | 26/11/2018 | 30/1/2018 | 2018-01-12

## Các nhiệm vụ tồn tại (hidden)
TỔNG HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG NĂM 2018
[32 empty] | 2104 | 2550 | 446 | [16 empty] | 2104 | 2550 | 446
| I | Tên nhà thầu thi công/Tên tuyến | Nhà thầu tư vấn | Cán bộ giám sát/ theo dõi | Tình hình triển khai |  | Nhiệm vụ tồn tại chưa thực hiện | Biên bản liên ngành | Thời gian hoàn thành | Đã Scan BBLN | Phương án XLKT | Hợp đồng tư vấn | Hợp đồng xây lắp | Kinh phí XL ước tính | Báo cáo hoàn thành công trình | Thời gian nhận HSHC (Lần 1) | Thời gian nhận HSHC (Lần 2) | Thời gian nhận HSHC (Lần 3) | Dự kiến thời gian trình duyệt HSHC | Văn bản chấp thuận gia hạn của Sở GTVT (nếu có gia hạn) | Phụ lục Gia hạn tiến độ (nếu có) | Báo cáo giám sát khảo sát | Báo cáo giám sát thi công | BBNT KL khảo sát | BBNT KL XL | Tờ trình của Ban | Báo cáo thẩm định của Sở | Tờ trình của Sở | QĐ phê duyệt của UBND tỉnh | BBNT Hồ sơ hoàn công | Giá trị dự toán duyệt | Chi phí XL | QLDA (2,936*0,8<10T) | Chi phí tư vấn |  |  |  |  | Chi khác (QT=0,95<5T; 0,65<10T)) | Tổng chi phí khảo sát, thiết kế | Thanh, quyết toán Hợp đồng thi công |  |  |  |  | Thanh, quyết toán Hợp đồng tư vấn |  |  | Bàn giao hồ sơ Phòng Tài Chính | Giá trị dự toán duyệt | Chi phí XL | QLDA (2,936*0,8<10T) | Chi phí tư vấn |  |  |  |  | Chi khác (QT=0,95<5T; 0,65<10T)) | Tổng chi phí khảo sát, thiết kế | Thanh, quyết toán Hợp đồng thi công (ngày, tháng) |  |  |  |  | Thanh, quyết toán Hợp đồng tư vấn (ngày, tháng) |  |  | Bàn giao hồ sơ Phòng Tài Chính | Hót sụt nền, mặt đường |  |  |  | Vét rãnh |  | Thông cống |  |  |  |  | Khái toán kinh phí |  |  |  | Hót sụt nền, mặt đường |  |  |  | Vét rãnh |  | Thông cống |  |  |  |  | Khái toán kinh phí
[5 empty] | Tình hình triển khai thi công | Tình hình khảo sát, lập HSHC | [27 empty] | Khảo sát | GSKS (4,072 <01T) | Lập HSHC (1,37<10T) | TVGS (3,203 <10T) | Tổng |  |  | HSNT | PLHĐ | Thanh toán | Quyết toán A-B | Thanh lý HĐ | PLHĐ | Thanh toán | Thanh lý |  |  |  |  | Khảo sát | GSKS (4,072 <01T) | Lập HSHC (1,37<10T) | TVGS (3,203 <10T) | Tổng |  |  | HSNT | PLHĐ | Thanh toán | Quyết toán A-B | Thanh lý HĐ | PLHĐ | Thanh toán | Thanh lý |  | Vị trí | Hót sụt đất | Hót sụt đá | Tổng | KL (md) | KL (m3) | Vị trí | KL (m3) | Rọ 2x1x0,5 | Vị trí kè | KH khác | Đào hót sụt | Rọ thép | Khối lượng khác | Tổng cộng | Vị trí | Hót sụt đất | Hót sụt đá | Tổng | KL (md) | KL (m3) | Vị trí | KL (m3) | Rọ 2x1x0,5 | Vị trí kè | KH khác | Đào hót sụt | Rọ thép | Khối lượng khác | Tổng cộng
| I | CÔNG TY 1:
1 |  | ĐT.127 (Km0-Km55) và đường Mường Mô-Táng Ngá-Nậm Chà | Tuấn Duy | Hoàng Hải
2 |  | Đợt 1: Từ 22/5 đến 30/6/18 | Tuấn Duy | Hoàng Hải | Đã xác minh |  |  | 2018-07-02 | 2018-08-15 | X | Có | 240-03/7/18 | 243-03/7/18 | 1183892000
3 |  | ĐT.128 | Quang Tiến | Vùi Phương
4 |  | Đợt 1: Từ 10/6 đến 27/6/2018 (Hót sụt) | Quang Tiến | Vùi Phương/Vương | Đã xác minh |  |  | 2018-06-28 | 2018-08-31 | X |  | 226-02/7/18 | 227-02/7/18 | 2335262000
|  | Đợt 1: Từ 10/6 đến 27/6/2018 (XLKT) | Quang Tiến | Vùi Phương/Vương |  |  |  | ? |  | ?
5 |  | ĐT.129B | Quang Tiến | Vùi Phương
6 |  | Đợt 1: 22/5 đến 30/6/18 | Quang Tiến | Vùi Phương |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-08-05 | X |  | 238-03/7/18 | 239-03/7/18 | 317203000
7 |  | ĐT.130
8 |  |  | Quang Tiến | Vùi Phương |  |  |  | 12/7/18' | 2018-08-20 | X |  | 305-13/7/18 | 306-13/7/18 | 426006000
|  | Đợt 1: Từ 12/7 đến 4/9/18 | Quang Tiến | Vùi Phương | Trình duyệt ngày 08/11 | Tư vấn nộp HSHC 27/10 |  | 5/9/2018 | 20/10/2018 | X |  | 661 5/9/2018 | 662 5/9/2018 | 550000000 |  | 27/10 |  |  | 02/11/2018
|  | Đợt 2: Từ 06/10 đến ngày 12/10/2018 | Quang Tiến | Ngô Hưởng/Huân | Đang triển khai thi công |  | Chậm tiến độ 20 ngày chưa gia hạn | 13/10/2018 | 2018-11-13 |  |  | 825-15/10/18 |  | 625000000 | [68 empty] | 0
9 | II | CÔNG TY 3: | [95 empty] | 0
10 |  | ĐT.132 (Phong Thổ-Dào San) | Quang Tiến | Vùi Phương
11 |  | Đợt 1: Từ ngày 12/6/2018 đến 27/6/18 | Quang Tiến | Vùi Phương | Đã xác minh LN |  |  | 29/6/18' | 2018-08-15 | X |  | 224-02/7/18 | 225-02/7/18 | 1502000000
12 | 1 | ĐT.136 (San Thàng-Bình Lư)
13 |  | Đợt 1: Từ đầu mùa mưa đến 27/6/2018 | Quang Tiến | Ngô Hưởng | Đã phê duyệt | Đã hoàn thành |  | 27/6/2018 | 30/7/2018 | X | X | 218B-29/6/18 | 218A-29/6/18 | 879542000 | 30/7 |  |  |  |  | Không | Không | 01/8/2018 | 03/8/2018 | 02/8/2018 | 03/8/2018 | 780-05/9 | 1021-14/9 | 1022-14/9 | 1204-05/10 | 06/10 | [19 empty] | 987587000 | 897278000 | 19159332.4218 | 31562066 | 1168370.2977 | 12292708.6 | 26127103.9455 | 71150248.8432 | 9382082.022 | 43854774.6 |  | 08/10 | 11/10 | 25/10 | 25/10
12 | 2 | QL.4D | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | #REF!
13 |  |  | Lào Cai | Vũ Trung | Đã trình duyệt | Đã hoàn thành |  | 27/6/2018 | 30/7/2018 | X | X | 218B-29/6/18 | 218A-29/6/18 | 879542000 | [5 empty] | Không | Không | 01/8/2018 | 03/8/2018 | 02/8/2018 | 03/8/2018 | 780-05/9 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | QL.32 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Lào Cai | Vũ Trung | Đã trình duyệt | Đã hoàn thành |  | 27/6/2018 | 30/7/2018 | X | X | 218B-29/6/18 | 218A-29/6/18 | 879542000 | [5 empty] | Không | Không | 01/8/2018 | 03/8/2018 | 02/8/2018 | 03/8/2018 | 780-05/9 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | QL.279 | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Lào Cai | Vũ Trung | Đã trình duyệt | Đã hoàn thành |  | 27/6/2018 | 30/7/2018 | X | X | 218B-29/6/18 | 218A-29/6/18 | 879542000 | [5 empty] | Không | Không | 01/8/2018 | 03/8/2018 | 02/8/2018 | 03/8/2018 | 780-05/9 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | III | CÔNG TY SỐ 10: | [47 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | #REF!
15 | 1 | ĐT.134 (Pá Ngừa-Khau Riềng) | Phú Vinh | Ngô Hưởng | [45 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Đợt 1: Từ đầu mùa mưa đến 04/7/18 | Phú Vinh | Ngô Hưởng | Đã thi công 100% khối lượng | Đã hoàn thiện BVHC |  | 2018-07-05 | 2018-09-01 | X | X | 266-06/7/18 | 265-06/7/18 | 2991000000 | 01/9 | 10/9/2018 | 13/9/2018 | 26/9/2018 | 30/9/2018 | Không | Không | 24/8/2018 | 01/9/2018 | 25/8/2018 | 05/9/2018 | 880-02/10 | 1168 - 08/10 | 1169 - 08/10 | 1287 - 18/10 | 19/10 | [19 empty] | 2991693689.1922 | 2657594000 | 56746879.8836 | 130572287 | 4833548.6606 | 36409037.8 | 77384305.2909 | 249199178.7515 | 28153630.557 | 166981324.8 |  | 22/10 | 22/10 | 30/10 | 30/10 | 19/10 | 26/10 | 31/10 | 01/11/2018
16 |  | Đợt 2: Từ 20/8 đến 20/9/18 | Phú Vinh | Ngô Hưởng | 02 máy xúc bánh xích dung tích gầu 1,0m3; 01 máy xúc bánh lốp dung tích gầu 0,75m3; 01 máy ủi 110CV, 03 ô tô tự đổ 15T | Tư vấn đã khảo sát đường đen, chưa lập phương án thi công cống D150 tại Km13+500 | Đang triển khai thi công, chậm tiến độ 10 ngày (chưa gia hạn) 21/10 | 21/9/18' | 2018-10-21 | X |  | 756-22/9 | 755-22/9 | 1800000000
17 | 2 | ĐT.135 (Nùng Nàng-Nậm Tăm)
18 |  | Đợt 1: Từ đầu mùa mưa đến 29/6/18 | Quang Tiến | Ngô Hưởng | Đã phê duyệt | Đã hoàn thành |  | 01/7/18' | 01/8/18' | X | X | 231-02/7/18 | 230-02/7/18 | 615465000 | 01/8 |  |  |  |  | Không | Không | 03/8/2018 | 04/8/2018 | 3/8/2018 | 05/8/2018 | 783-06/9
19 |  | Đợt 2: Từ 15/8/18 đến 05/9/2018 | Quang Tiến | Ngô Hưởng | Đã trình duyệt HSHC | Đã thi công hoàn thành, TV đã nộp HSHC ngày 22/10 |  | 06/9/18' | 06/10/18' | X | X | 673-6/9/18 | 672-06/9/18 | 1000000000 |  | 22/10 | 24/10 |  | 30/10 | Không | Không
21 | IV | CÔNG TY 389: | [28 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | [57 empty] | #REF!
22 | 1 | ĐT.129 (Lai Châu-Sìn Hồ)
23 |  | Đợt 1: Từ đầu mùa mưa đến 14/6/2018 | Phú Vinh | Ngô Hưởng | - Đã thi công xong hạng mục đào nền đường, đâng triển khai công việc cống hộp, SC mặt đường | Đã hoàn thành khảo sát đường đen, lên phương án xử lý kè rọ thép Km17+350, đào giảm tải Km26+500 | Đã thi công xong phần đào nền, đang thi công phần cống hộp (đã yêu cầu tư vấn đo hoàn công phần nền đường). Hết hạn hợp đồng 31/10 | 17/6/18' | 17/9/2018 | X | X | 207-17/6/18 | 206-17/6/18 | 10467000000 | [5 empty] | 1043/CT-SGTVT ngày 18/9 | 18/9/2018 | [61 empty] | #REF!
|  | Đợt 2: Từ đầu 20/8/2018 đến 20/9/2018 | Phú Vinh | Ngô Hưởng/Phương | - Số lượng máy móc: 04 máy xúc bánh xích dung tích gầu 1,0m3; 01 máy xúc bánh lốp dung tích gầu 0,6m3; 01 máy ủi 110-CVm, 03 ô tô tự đổ 15T. | Đã nộp HSKS đường đen | Đã hết hạn hợp đồng (chưa gia hạn) 31/10 | 20/9/18' | 2018-10-31 |  |  | 753-21/9/18 | 754-21/9/18 | 3500000000
24 |  | ĐT.133 (Thân Thuộc-Nậm Sỏ) | Phú Vinh | Vũ Trung
25 |  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 25/6/18 (Hót sụt) | Phú Vinh | Vũ Trung |  |  |  | 26/6/18' | 15/9/18' | ? |  | 216-27/6/18 | 217-27/6/18
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 25/6/18 (XLKT) | Phú Vinh | Huân/Phương |  |  | TV chưa nộp đầy đủ HSHC | Huân đang hoàn thiện | ? | ?
23 |  | Đợt 2: Từ 01/9 đến 12/10/2018 (XLKT) | Phú Vinh | Hưởng/Phương |  |  | Chưa hoàn thiện hợp đồng tư vấn, thi công
26 | 2 | Noong Hẻo-Nậm Mạ Km10-Km33+600 | Phú Vinh | Hưởng/Phương
27 |  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (Hót sụt) | Phú Vinh | Hưởng/Phương | '- Đã thi công hoàn thành | Đã hoàn thiện hồ sơ hoàn công, trình duyệt ngày 19/10 |  | 27/6/2018 | 31/8/2018 | X |  | 221-28/6/18 | 218-28/6/18 | 7193000000 |  | 05/10 |  |  | 19/10 | Không | Không | 08/9/2018 | 15/9/2018 | 10/9/2018 | 20/9/2018
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 XLKT | Phú Vinh | Hưởng/Phương | 50/400 rọ, đang triển khai đắp nền đường Km23+100 | TV đã khảo sát đường đen. Nộp được phương án thi công 2 vị trí Km23+100 và Km29+00 | Đã hết hạn hợp đồng (chưa gia hạn) 31/10 | 05/7/2018 | 31/10/2018 |  |  | 278-06/7/18 | 277-06/7/18 | 1869500000
29 | V | CÔNG TY TÂN PHONG: | [95 empty] | #REF!
30 |  | ĐT.127 (Km55-Km108+200) | Tuấn Duy | Hoàng Hải | [64 empty] | 66 | 14193 | 2447.9 | 16640.9 |  | 1543 | 2 | 43
31 |  | Đợt 1: Từ 12/4 đến 30/6/18 | Tuấn Duy | Hoàng Hải |  |  |  | 02/7/18' | 15/8/18' | X |  | 241-03/7/18 | 242-03/7/18 | 1466735000 | [57 empty] | 0
32 |  | Nậm Khao-Tà Tổng-Mường Nhé | Tuấn Duy | Vương | [67 empty] | 0
33 |  | Đợt 1: Từ 12/4 đến 30/6/18 (Hót sụt) | Tuấn Duy | Vương |  |  |  | 30/6/18' | 15/8/18' | X |  | 222-02/7/18 | 223-02/7/18 | 4450298000 | [54 empty] | 94 | 29153.8 | 11940.8 | 41094.6 | 2729 |  | 4 | 66.29
|  | Đợt 1: Từ 15/5 đến 30/6/18 (XLKT) | Tuấn Duy | Vương |  |  |  | 2018-07-05 | 05/9/18' | X (Cần sửa lại ngày và rọ) |  | 271-06/7/18 | 272-06/7/18
33 |  | Pắc Ma-Nậm Là: | [80 empty] | 0
34 |  | Đợt 1: Từ 15/5 đến 30/6/18 | Tuấn Duy | H Hải/Hồng |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-08-05 | ? | Ko có | 244-03/7/18 | 245-03/7/18
|  | Pắc Ma-Thu Lũm: | Tuấn Duy | H Hải/Hồng
|  | Đợt 1: Từ 15/5 đến 30/6/18 (Hót sụt) | Tuấn Duy | H Hải/Hồng |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-08-15 | ? |  | 246-03/7/18 | 247-03/7/18 | [70 empty] | 66 | 14193 | 2447.9 | 16640.9 |  | 1543 | 2 | 43
|  | Đợt 1: Từ 15/5 đến 30/6/18 (XLKT) | Tuấn Duy | H Hải/Hồng |  |  |  | 05/7/18' | ? | ? |  | 273-06/7/18 | Chưa | [62 empty] | 109.29 | [6 empty] | #REF! |  |  |  | 0
|  | Thu Lũm- U Ma | Tuấn Duy | H Hải/Hồng | [82 empty] | 0
|  | Đợt 1: Từ 15/5 đến 30/6/18 (Hót sụt) | Tuấn Duy | H Hải/Hồng |  |  |  | Đã ký | 2018-08-15 |  |  | 248-03/7/18 | 249-03/7/18 | [70 empty] | 94 | 29153.8 | 11940.8 | 41094.6 | 2729 |  | 4 | 66.29
|  | Đợt 1: Từ 15/5 đến 30/6/18 (XLKT) | Tuấn Duy | H Hải/Hồng |  |  |  | 05/7/18' | ? | ? |  | 275-6/7/18 | Chưa
35 | VI | CÔNG TY HÒA LÝ: | [95 empty] | 0
36 |  | Noong Hẻo-Nậm Mạ Km0-Km10 | Phú Vinh | Trung/Phương
37 |  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (Hót sụt) | Phú Vinh | Trung/Phương |  |  |  | ? | 31/8/18' | ? |  | 219-28/6/18 | 220-29/6/18
38 |  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (XLKT) | Phú Vinh | Trung/Phương |  |  |  | 2018-07-05 | 30/9/18' | ? |  | 262-05/7/18 | 263-05/7/18
26 | 3 | ĐT133 | Phú Vinh | Hưởng/Phương
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 25/6/18 (Hót sụt) | Phú Vinh | Vũ Trung | Đã hoàn thiện hồ sơ (trình thẩm định) | Đã hoàn thiện HSHC (trình thẩm định) |  | X | X | X |  | 216-27/6/18 | 217-27/6/18 | 2850000000 | 16-9-2018 | Không | "21/9/2018 |  |  | ,3-9-2018 | ,8-9-2018 | ,4-9-2018 | ,10-9-2018 | Số 873-27-9-2018 | 2263676000 | 1187-12-10-2018 | Số 1188-12-10-2018 | 2246503000 | Số 1296/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 |  |  | 2246503000 | 1930276000 | 41217000 | 165106000 | 6111924 | 26444781 | 56206128 | 21140939 | 2246502772 | 191550781
27 |  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 25/6/18 (XLKT) lần 01 | Phú Vinh | Trung/Phương | '- Đã thi công hoàn thành | Đơn vị Tư vấn đã triển khai bước lập HSHC 29/10/18 (12/23 vị trí) | Thi công 70% khối lượng (hết hạn hợp đồng, chưa gia hạn) | 2018-07-03 | 2018-10-31 | X |  | 250-03/7/18 | 251-03/7/18 |  |  | 05/10 |  |  | 19/10 | Không | Không | 08/9/2018 | 15/9/2018 | 10/9/2018 | 20/9/2018
27 |  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 25/6/18 (XLKT) lần 02 | Phú Vinh | Hưởng/Phương | '- Đang thi công | Đơn vị Tư vấn đã triển khai bước lập HSHC 29/10/18 (12/23 vị trí) |  | 2018-07-03 | 15/9/18 | X |  | 250-03/7/18 | 251-03/7/18 |  |  | 05/10 |  |  | 19/10 | Không | Không | 08/9/2018 | 15/9/2018 | 10/9/2018 | 20/9/2018
|  | CÔNG TY HOÀ LÝ | [51 empty] | 35174839 | [44 empty] | 6000000000
26 | 1 | Noong Hẻo-Nậm Mạ Km0-Km10 | Phú Vinh | Hưởng/Phương
27 |  | Do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ từ 20/5 đến 26/6/18 (Hót sụt) | Phú Vinh | Trung/Phương | Đã hoàn thiện, trình sang phòng KCHT | Đã hoàn thiện BVHC |  | 2018-06-27 | 31/8/18' | X |  | 219-28/6/18 | 220-29/6/18 | 3112791000 | [35 empty] | 37.5
27 |  | Do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ từ 20/5 đến 26/6/18 (XLKT) | Phú Vinh | Trung/Phương | Đang triển khai thi công |  | Thi công 70% khối lượng (hết hạn hợp đồng 31/10, chưa gia hạn) | 2018-07-03 | 2018-10-31
|  | CÔNG TY EUROTECH | [51 empty] | 0.17476
|  | Do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ từ 15/8 đến 05/9/18 | Quang Tiến | Vùi Phương | Đã hoàn thiện, trình sang phòng KCHT | Đã hoàn thiện BVHC |  | 06/9/2018 | 06/10/2018
174757281.5534
HỆ THỐNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ
35174839
CÔNG TY 3
|  | QUỐC LỘ 32 | [28 empty] | 37.5
|  | Đợt 1: Từ 16/6 đến 26/6/18 (Hót sụt) | Lào Cai | Vũ Trung/Phương |  | Hoàn thành tiến độ
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (XLKT) Kè nền đường, sửa chữa các công trình trên tuyến.(VBCT số 4543/TCĐBVN-ATGT ngày 23/7/2018) | Lào Cai | Vũ Trung/Phương | Thi công đạt100% khối lượng. Ngày 26/9/2018 | Đã trình duyệt HSHC |  | Nhà thầu đang vệ sinh công nghiệp | 1454.91 | [25 empty] | 0.17476
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (XLKT) Kè vai đường, sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km369+500 (VBCT số 5378/TCĐBVN-ATGT ngày 22/8/2018) | Lào Cai | Vũ Trung/Phương | Thi công đạt 20% |  | Chậm tiến độ 40 ngày sau khi đã gia hạn (20/9) | Máy móc nhân lực gồm 01 máy xúc, 02 ô tô
|  | Đợt 2: Từ ngày 01/8 đến 09/9/2018 QL32; QL279; QL 279D (Đã có văn bản chấp thuận sô 6611/TCĐBVN-AJTGT ngày 15/10/2018) | Lào Cai | Vũ Trung/Phương | Đang triển khai TC đạt 20% | Đang đo vẽ xử lý cung trượt Km377 QL 32 | [28 empty] | 174757281.5534
QUỐC LỘ 279
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (Hót sụt) | Lào Cai | Trung/Phương |  | Hoàn thành tiến độ
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (XLKT) Kè nền đường, sửa chữa các công trình trên tuyến. (VBCT số 4543/TCĐBVN-ATGT ngày 23/7/2018) | Lào Cai | Trung/Phương | Thi công đạt100% khối lượng. Ngày 26/9/2018 | Đã trình duyệt HSHC |  | Nhà thầu đang vệ sinh công nghiệp
|  | Đợt 1: Từ 20/5 đến 26/6/18 (XLKT) Chỉnh tuyến Đoạn Km 162+300 (VBCT số 5378/TCĐBVN-ATGT ngày 22/8/2018) | Lào Cai | Trung/Phương | Thi công đạt 80% phần chỉnh tuyến |  | Chậm tiến độ 40 ngày sau khi đã gia hạn (20/9) | Máy móc: Gồm 02 máy xúc, 01 ô tô
QUỐC LỘ 4D
|  | Đợt 2 - XLKT |  |  |  |  | Tv đang hoàn thiện HSHC
Đợt 2: Từ 15/6 đến 26/6/18 (XLKT Km73)
Đợt 3: Từ ngày 02/9-03/9
144
198
215

## Đánh giá KQ (hidden)
BIỂU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CÁC TUẦN TRONG NĂM 2019-TỔ 3
TT | Họ và tên | Chức vụ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | Tổng điểm | TB cả năm | Mức độ hoàn thành | Mức đánh giá | Điểm TB cả năm
1 | Ngô Đăng Hưởng | Tổ trưởng | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | [16 empty] | 86 | 1.6538 |  | Không hoàn thành nhiệm vụ | 1 | 1.4
2 | Vũ Trọng Trung | Tổ viên | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | [16 empty] | 85 | 1.6346 |  | Hoàn thành nhiệm vụ | 1.5 | 2.4
3 | Mai Thế Huân | Tổ viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | [16 empty] | 86 | 1.6538 |  | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | 2.5 | 3.4
4 | Lê Trung Thành | Tổ viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 1 | 3 | [13 empty] | 99 | 1.9038 |  | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | 3.5 | 4
5 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Tổ viên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | [16 empty] | 90 | 1.7308
6 | Phạm Anh Tuấn | Tổ viên | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | [16 empty] | 85 | 1.6346
TT | Các mức đánh giá: | Kí hiệu
1 | Không hoàn thành nhiệm vụ | 1
2 | Hoàn thành nhiệm vụ | 2
3 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | 3
4 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | 4
Người đánh giá: Tổ trưởng.
Các thành viên: Trường hợp Tổ viên không nhất trí với nhận xét, đánh giá của Tổ trưởng thì Tổ biểu quyết để lấy kết quả đánh giá
Mức độ hoàn thành của Tổ trưởng: Căn cứ trên mức độ hoàn thành của các thành viên
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là cơ sở để xem xét mức lương và thưởng (Sẽ bổ sung quy định trong Quy chế hoạt động của Ban)

## Theo doi CPTC (hidden)
TỔNG HỢP THEO DÕI CẤP PHÉP THI CÔNG
TỔ BẢO TRÌ SỐ....
TT | Số Giấy phép | Nội dung cấp phép | Vị trí/lý trình | Đơn vị/cá nhân được cấp phép | Thời hạn cấp phép | Ghi chú
I | ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG
1 | Quốc lộ 32:
| 29/CPTC-SGTVT ngày 14/01/2019 | SỐ 29/ CPTC- SGTVT ngày 14/01/2019: công trình sửa chữa đường nc sinh hoạt trong phạm vi đất BTDB và HLATDB đoạn Km357-Km361QL32- tt tân uyên tỉnh Lai Châu ( biên bản kiểm tra hiện trường ngày12/01/2019) | Km357-Km361 QL32 | Ban QLDA và HTBT di dân tái định cư huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu; sđt 02133787130 | 14/01/201/-10/6/2019 | Tạm dừng thi công từ 01/2-09/02 (Tết NĐ)
| 1100/CT - SGTVT ngày 26/9/2018 | XD nút giao thông đấu nối tạm thời có thời hạn vào QL.32 thuộc Dự án thủy điện Mường Kim II, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | Km333+319,66(p);Km334+200(t) QL.32 | Cty cổ phần thủy điện Than Uyên | 05/10/2018-05/10/2019
| 823/GPTC-SGTVT ngày 24/7/2018 | 823/GPTC-SGTVT ngày 24/7/2018 công trình: Khắc phục đường điện hư hỏng nằm trong phạm vi đất hành lang ATGTĐB của QL.32 do mưa lũ trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu | Km364+650- Km377+985 QL.32 | Công ty điện lực lai Châu | 24/7/2018-25/8/2018
| 736/GPTC-SGTVT ngày 29/6/2018 | 736/GPTC- SGTVT ngày 29/6/2018 công trình: Lắp đặt tấm đan rãnh dọc, bó vỉa, lát gạch vỉa hè trong phạm vi bảo vệ KCCTGTĐB trên QL. 32 | Km345+342-Km345+812 QL.32 | Phòng kinh tế hạn tầng huyện Tân Uyên | 29/6/2018-09/10/2018
| 550/GPTC-SGTVT ngày 25/5/2018 | 550/GPTC- SGTVT ngày 25/5/2018 công trình xây dựng rãnh hộp thoát nước dọc chịu lực và gia cố lề đường hai bên trên QL. 32 | Km378+350-Km379+881 QL.32 | Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên | 25/5/2018-20/11/2018
2 | Quốc lộ 4D:
| 1349/GPTC-SGTVT ngày 7/11/2018 | Đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất bảo trì và đất HLATGT đường bộ của QL.4D, địa phận huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Km01+050 ÷ Km04+320/QL.4D | Cty cổ phần nước sạch Lai Châu | 7/11/2018-31/12/2019
| 1186/CT-SGTVT ngày 11/10/2018 | Chấp thuận PAĐBATGT thi công công trình: Thảm tăng cường mặt đường trên QL.4D, tỉnh Lai Châu | Đoạn Km38+800-Km46 và đoạn Km77-Km89/QL.4D | Cty TNHH số 10 Lai Châu | 180 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công
| Giấy phép số 1097/GPTC-SGTVT ngày 26/9/2018 Chấp thuận 926/CT-SGTVT ngày 15/8/2018 | Chấp thuận TKKT và Phương án tổ chức giao thông công trình: Xây dựng nút giao thông đấu nối đường nhánh từ Nhà máy thủy điện Chu Va 2 vào QL.4D tại Km67+170 (T), địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | Km67+170/QL.4D | Cty cổ phần tập đoàn XD Thăng Long | 26/9/2018-31/12/2018
II | ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
1 | ĐT 133
| 178/CPTC-SGTVT ngày 28/02/2018 | SỐ 178/ CPTC- SGTVT ngày 28/02/2018: công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 133 ( QL 32 - Thân thuộc- Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng tỉnh Lai Châu | Km27+700-Km86+00 | Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh | 2020-03-31
| 484/CPTC-SGTVT ngày 14/5/2018 | SỐ 484/ CPTC- SGTVT ngày 14/5/2018: công trình xây dựng nút giao thông đường dẫn đấu nối ra, vào cửa hàng xăng dầu số 7, địa phận xã Noong Hẻo Huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu | Km15+500 (p) | Cty TNHH TM & XD Sơn Trang Điện Biên | 2018-08-30
2 | ĐT 130
| 775/GPTC-SGTVT ngày 11/7/2018 | 775/GPTC-SGTVT ngày 11/7/2018 công trình: xây dựng nút giao đấu nối ra, vào ĐT130 phía bên trái tại Km 13+195 và Km 24+800 thuộc dự án thủy điện Nậm Han và dự án thủy điện Nậm So 2 | Km13+195; Km24+800 | Công ty CP phát triển điện Lai Châu | 2019-06-28 | Chấp thuận số 727/CT-SGTVT ngày 28/6/2018
| 774/GPTC-SGTVT ngày 11/7/2018 | 774/GPTC-SGTVT ngày 11/7/2018 công trình: xây dựng nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn ra, vào đường tỉnh 130 phía bên trái tại km13+600, Km15+512, Km20+250 để làm đường công vụ phục vụ thi công dự án thủy điện Nậm Han và dự án thủy điện Nậm So 2 | Km13+600, Km15+512, Km20+250 | Công ty CP phát triển điện Lai Châu | 2019-06-28 | Chấp thuận số 728/CT-SGTVT ngày 28/6/2018
|  | Chấp thuận Phương án đảm bảo an toàn giao thông thi công công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km0 - Km12; đăng ký lại lý trình Tỉnh lộ 130 | Km0-Km12 ĐT.130 | Công ty CP Tập đoàn XD Thăntg Long | Theo tiến độ hợp đồngthi công xây dựng số 455/2018/HĐ-XD ngày 9/8/2018 | Chấp thuận
3 | ĐT132
| 653/GPTC-SGTVT ngày 11/6/2018 | 653/GPTC-SGTVT ngày 11/6/2018 công trình: xây dựng nút giao thông đấu nối từ đường VH1 - thủy điện Nậm Lụm 2vào ĐT 132 tại KM11+815( pt)địa phận xã Bản Lang Phong Thổ Lai Châu | K11+815 ĐT 132 | Công ty cp SCI Lai Châu | 2019-06-01
4 | Đt134
| 178/GPTC-SGTVT ngày 28/02/2018 | SỐ 178/ CPTC- SGTVT ngày 28/02/2018: công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 133 ( QL 32 - Thân thuộc- Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng tỉnh Lai Châu | Km27+700-Km86+00 | Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh | 2020-03-31
| 484/GPTC-SGTVT ngày 14/5/2018 | SỐ 484/ CPTC- SGTVT ngày 14/5/2018: công trình xây dựng nút giao thông đường dẫn đấu nối ra, vào cửa hàng xăng dầu số 7, địa phận xã Noong Hẻo Huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu | Km15+500 (p) | Cty TNHH TM & XD Sơn Trang Điện Biên | 2018-08-30 | Chấp thuận: 440/CT-SGTVT ngày 27/4/2018
5 | ĐT135
| 48/GPTC-SGTVT ngày 12/01/2018 | 48/GPTC-SGTVT ngày 12/01/2018 công trình: Đường điện trang trí và đường điện chiếu sáng trong phạm vi bảo vệ KCHTCTĐB ĐT.135 (Nùng Nàng - Nậm Tăm) | Km00 - Km03+309 Đt.135 | Ban QLDA Thành phố | 2018-03-31
6 | ĐT 136
| 414/GPTC-SGTVT ngày 19/4/2018 | 414/GPTC-SGTVT ngày 19/04/2018 công trình: làm đường ống nươc sinh hoạt trong phạm vi KCHTGTĐB QL4D và ĐT136 địa phận huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu | Km 58+050 - Km59+700 QL4D; Km22+500-Km24+400 ĐT 136 | Công ty cp nước sạch Lai Châu | 2018-06-02
| 936/CT-SGTVT ngày 10/8/2018 | 936/CT-SGTVT ngày 10/8/2018 Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông thi công công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; gia cố bổ xung rãnh dọccác vị trí xung yếu đoạn Km11-Km23 ĐT.136 | Km11+00-Km 23+00 ĐT 136 | Cty TNHH EUROTECH Lai Châu | Theo tiến độ hợp đồngthi công xây dựng số 456/2018/HĐ-XD ngày 9/8/2018