## Tổng hơp
Phụ lục số 1
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN NĂM 2025 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2025 | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 908435.852 | 172283
I | Nguồn ngân sách địa phương | 265670.752 | 40420
1 | Xây dựng cơ bản tập trung | 230650.752 | 27335 | Chi tiết phụ lục 02
2 | Vốn thu sử dụng đất | 35020 | 12520
3 | Vốn xổ số kiến thiết | 0 | 565
II | Nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG | 642765.1 | 131863
1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 5640 | 1789 | Chi tiết phụ lục 03
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 155941 | 32454
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 481184.1 | 97620

## Biểu 2 NSDP
Phụ lục 02
BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2025 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  | 35900
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | TMĐT
[6 empty] | Tổng tất cả các nguồn | Trong đó
Ngân sách địa phương
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 265670.752 | 104311.038 | 40420 |  | 0
I | Chi xây dựng cơ bản tập trung |  |  |  |  | 230650.752 | 72447.038 | 27335 |  | 0
| Cân đối ngân sách các huyện |  |  |  |  | 230650.752 | 72447.038 | 27335
a | Dự kiến bố trí cho các dự án đã quyết toán |  |  |  |  | 119604.714 | 0 | 2657
1 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Pê 1 , 2 Xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (GĐ II) | H. Mường Tè |  | 17-18 | 2490-05/8/2024 | 2560.913 |  | 879.6 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Phụ trợ trường Tiểu học xã Pa Ủ | Pa Ủ |  | 16-17 | 2799-08/10/2019 | 4935.801 |  | 230.8 | nt |  | 2657 | BQL
3 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng (Điểm Cao Chải) xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 20-20 | 1219-17/8/2021 | 5880 |  | 225 | nt |  |  | BQL
4 | Đường giao thông nông thôn bản Ka Lăng - Là Si, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Ka Lăng, Thu Lum |  | 10-21 | 798A-15/6/2023 | 99728 |  | 454.7 | nt |  |  | BQL
5 | Hạ tầng xắp xếp dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | 19-20 | 1677-29/9/2021 | 4000 |  | 390.9 | nt |  |  | BQL
6 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa |  | 23-23 |  | 2500 |  | 476 | nt |  |  | BQL
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 6950 | 6950 | 173 |  |  | #REF!
1 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 6950 | 173 | nt |  |  | BQL
c | Dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 30476.038 | 29122.038 | 5296 |  |  | #REF!
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 20000 | 1500 | nt |  |  | BQL
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 | 5000 | 1071 | nt |  |  | BQL
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 | 800 | 216 | nt |  |  | BQL
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 | 850 | 37 | nt |  |  | BQL
7 | Hạng mục phụ trợ Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 23-25 | 2822-30/11/2023 | 1600 | 1100 | 1100 | nt |  |  | BQL
8 | Lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến Huyện ủy, phòng họp trụ sở HĐND - UBND huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 23-25 | 2814A-29/11/2023 | 1076.038 | 722.038 | 722 | nt |  |  | BQL
9 | Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | 23-25 | 2821-30/11/2023 | 1150 | 650 | 650 | nt |  |  | BQL
d | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 14500 | 14500 | 8414 |  |  | #REF!
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả |  | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 | 7000 | 4000 | nt |  |  | BQL
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 | 7500 | 4414 | nt |  |  | BQL
e | Các dự án dự kiến KCM 2025 |  |  |  |  | 2780 | 2780 | 1400
1 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  | 25-26 |  | 2300 | 2300 | 1000 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện |  | Phòng KT-HT
2 | Quy hoạch chi tiết nghĩa trang Nhân dân thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Xã Bum Tở |  | 25 |  | 480 | 480 | 400 | nt |  |  | Phòng KT-HT
f | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG |  |  |  |  | 56340 | 19095 | 9395 |  |  | #REF!
| Chương trình MTQG giảm nghèo |  |  |  |  | 27500 | 5155 | 955 |  |  | #REF!
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 3 tầng, 12 phòng | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 1798 | 298 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P.học, 04 P.CV, PT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 498 | 98 | nt |  |  | BQL
3 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 P.học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 957 | 157 | nt |  |  | BQL
4 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 điểm trường | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 588 | 88 | nt |  |  | BQL
5 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè | 02 tầng + phụ trợ | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 1314 | 314 | nt |  |  | BQL
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 28840 | 13940 | 8440 |  |  | #REF!
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4340 | 840 | nt |  |  | BQL
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 9600 | 7600 | nt |  |  | BQL
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  |  | 35020 | 31864 | 12520 |  |  | #REF!
a | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai | [6 empty] | 1450 |  |  |  |  | 1450 | 998.5 | 451.5
1 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2020 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 3011.037 | 364.7 | Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
2 | Quy hoạch sử dụng đất đến giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2020 | 775-27/4/2020 | 2210.606 | 2210.606 | 114.5 | nt
3 | Thống kê đất đai năm 2020 huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2021 | 228-03/4/2021 | 119.989 | 119.989 | 92.8 | nt
4 | Thống kê đất đai năm 2021 huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2022 | 2198a-02/12/2021 | 174.76 | 174.76 | 174.7 | nt
5 | Thống kê đất đai năm 2022 huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2023 | 2779-30/12/2022 | 116.989 | 116.989 | 116.3 | nt
6 | Thống kê đất đai năm 2023 huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2024 | 3095-29/12/2023 | 135.547 | 135.547 | 135.5 | nt
7 | Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Can Hồ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 2024-2025 | 1004-15/3/2024 | 10138.555 | 10138.555 | 451.5 | nt
b | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  |  |  | 28000 | 27483 | 9000 |  |  | #REF!
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 28000 | 27483 | 9000 |  |  | #REF!
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 22-25 | 628-02/4/2021 | 28000 | 27483 | 9000 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
c | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  |  |  | 7020 | 4381 | 2070 |  |  | #REF!
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 7020 | 4381 | 2070 |  |  | #REF!
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ |  | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 2211 | 87 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ |  | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1500 | 1313 | UBND xã Can Hồ |  |  | Can Hồ
3 | Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè huyện Mường Tè | Mường Tè |  | 23-25 | 2824-30/11/2023 | 320 | 270 | 270 | UBND xã Mường Tè |  |  | Mường Tè
4 | Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè | Mường Tè |  |  |  | 1200 | 400 | 400 | nt |  |  | Mường Tè
III | Vốn đầu tư từ nguồn sổ xố kiến thiết |  |  |  |  | 0 | 0 | 565
1 | Bố trí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM | [6 empty] | 565 |  | Bổ sung ngân sách xã |  | Phân sổ sau
| Xã Can Hồ | [6 empty] | 565 | UBND xã Can Hồ
37525.4
1 | BQL | [6 empty] | 34142.4
2 | Phòng KT-HT | [6 empty] | 1400
3 | Can Hồ | [6 empty] | 1313
4 | Mường Tè | [6 empty] | 670
5 | Phân sổ sau | [6 empty] | 565

## Bieu 6 thang MTQG (hidden)
Phụ lục II | [22 empty] | Chủ đầu tư……..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch năm 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 Từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 |  | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2024 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 30/6/2024 | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 31/01/2025
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn huy động | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành |  |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành
TỔNG SỐ
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Dự án …..
Dự án …..
Dự án …..
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…

## PL3_DK 2025 (hidden)
Phụ lục 03
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (KHÔNG BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến huyện, TP) | Mã ngành kinh tế (lọai, khoản) | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024 | Ước lũy kế giải ngân đến hết năm 2024 | Nhu cầu còn lại | Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư
[8 empty] | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 604432 | 82900 | 211424 | 534424 | 390136.157 | 390136.157 | 149550.513 | 151606.513
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 115136.157 | 115136.157 | 69550.513 | 71606.513 | 0
I | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 115136.157 | 115136.157 | 69550.513 | 71606.513
1 | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý | [6 empty] | 79970 | 0 | 79970 | 59970 | 28476 | 28476 | 31494 | 31494 | 0
a | Dự án đã quyết toán | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 14990 | 0 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | Cấp nước sạch cho khoảng 8.000 nhân khẩu và CQHC | Kho bạch nhà nước tỉnh | 311 |  | 1626-06/12/2021 | 14990 |  | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [6 empty] | 14980 | 0 | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 13,97 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 |  | 1576-02/12/2022 | 14980 |  | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | L=750m Kè; Đường nội thị L=9,2 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh |  | 24-26 | 2069-14/11/2023 | 50000 |  | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
2 | Cân đối ngân sách các huyện, thành phố | [6 empty] | 169462 | 2900 | 131454 | 119454 | 86660.157 | 86660.157 | 38056.513 | 40112.513 | 0
2.2 | Cân đối ngân sách các huyện | [6 empty] | 122010 | 2900 | 86460 | 74460 | 53090.157 | 53090.157 | 26632.513 | 26632.513 | 0
a | Bố trí cho các dự án đã quyết toán | [12 empty] | 5710 | 5710
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 15450 | 0 | 15450 | 15450 | 14948.291 | 14948.291 | 203.513 | 203.513
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2350.291 | 2350.291 |  | 0
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-338 | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 |  | 6950 | 6950 | 6628 | 6628 | 173.513 | 173.513
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 5970 | 5970 | 30 | 30
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 28720 | 0 | 28720 | 28720 | 25490.866 | 25490.866 | 3080 | 3080
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 18500 | 18500 | 1500 | 1500
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-311 | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 3800 | 3800 | 1200 | 1200
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1590.866 | 1590.866 |  | 0
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 |  | 370 | 370 | 330 | 330 |  | 0
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 |  | 800 | 800 | 580 | 580 | 220 | 220
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 |  | 850 | 850 | 690 | 690 | 160 | 160
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 14500 | 0 | 14000 | 10000 | 2151 | 2151 | 7849 | 7849
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 |  | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 |  | 7000 | 5000 | 1151 | 1151 | 3849 | 3849
e | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG | [6 empty] | 63340 | 2900 | 28290 | 20290 | 10500 | 10500 | 9790 | 9790
| Chương trình MTQG giảm nghèo | [6 empty] | 34500 | 0 | 6350 | 6350 | 5000 | 5000 | 1350 | 1350
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 |  | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 300 | 300
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 |  | 500 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 |  | 700 | 700 | 500 | 500 | 200 | 200
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 |  | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 | 350 | 350
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 28840 | 2900 | 21940 | 13940 | 5500 | 5500 | 8440 | 8440
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 4340 | 4340 | 3500 | 3500 | 840 | 840
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 24-26 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 17600 | 9600 | 2000 | 2000 | 7600 | 7600
2.3 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung | [6 empty] | 7752 | 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-283 | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 |  | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | [6 empty] | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 |  | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0
2.4 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | [6 empty] | 33500 | 0 | 31194 | 31194 | 19770 | 19770 | 11424 | 13480 | 0
2.4.1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 |  | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
2.4.1 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 2600 | 2600 | 1111 | 1111
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 2600 | 2600 | 1111 | 1111
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 220-221 | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 |  | 2211 | 2211 | 2100 | 2100 | 111 | 111
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 |  | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 1000
| Bố trí các dự án khác năm 2025 | [13 empty] | 2056
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG) | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000 | 0
I | Theo tiêu chí định mức cho các ngành, lĩnh vực | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 27,473 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | 190000 | 0
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 36 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000
1 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 24-26 |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 80000
Ghi chú:
Không đề xuất các dự án mới ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn

## PL2_MTQG
[10 empty] | Phụ lục 03 | [9 empty] | #REF!
BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè)
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 | Chủ đầu tư | Ghi chú | [8 empty] | #REF!
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó | [11 empty] | #REF!
[7 empty] | NSTW | [11 empty] | #REF! | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 642765.1 | 360708.048 | 131863 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 5640 | 5456 | 1789 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | Số giao | Số giải ngân | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 4790 | 4670 | 1003 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Mường Tè | 2,3 km | 23-25 | 341-29/11/2022 | 1620 | 1570 | 571 | UBND xã Mường Tè |  |  | Mường Tè
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Thu Lũm | 03 NVH | 23-25 | 180B-25/11/2022 | 670 | 620 | 225 | UBND xã Thu Lũm |  |  | Thu Lũm | [7 empty] | #REF!
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Bum Nưa | Sửa chữa trụ sở, NVH | 23-25 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 2480 | 207 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
b | Các dự ánkhởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 850 | 786 | 786
1 | Tu sửa nước sinh hoạt bản Nậm Phìn xã Nậm Khao | Nậm Khao | 89 | 24-25 | 518/29/10/2024 | 850 | 786 | 786 | UBND xã Nậm Khao |  |  | Nậm Khao
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  |  |  | 155941 | 151791.048 | 32454 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  |  |  | 155941 | 151791.048 | 32454 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 139491 | 135462 | 16997 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ | 18 km | 22-24 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 20000 | 1500 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 343 hộ | 22-24 | 1684-05/8/2022; 155-09/11/2022 | 35000 | 35000 | 3835 | nt |  |  | BQL
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao | 11,4 km | 22-24 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 35000 | 6681 | nt |  |  | BQL
4 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 290 hộ | 22-24 | 1683-05/8/2022; 387-07/10/2022 | 24841 | 21342 | 2339 | nt |  |  | BQL
5 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P.học, 04 P.CV, PT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 383 | nt |  |  | BQL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 0,9 ha | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 | 219 | UBND xã Bum Nưa |  |  | Bum Nưa
7 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 515 hộ, CT công cộng | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 | 438 | UBND xã Mường Tè |  |  | Mường Tè
8 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Bổ sung các HM | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 | 219 | UBND xã Thu Lũm |  |  | Thu Lũm
9 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | xã Bum Nưa | 2,25 km | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 | 345 | UBND xã Bum Nưa |  |  | Bum Nưa
10 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 5,7 km | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 4980 | 546 | UBND xã Mường Tè |  |  | Mường Tè
11 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3 km | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4490 | 492 | UBND xã Thu Lũm |  |  | Thu Lũm
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 1000 | 979.048 | 107 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 01 NVH | 23-24 | 180C-25/11/2022 | 1000 | 979.048 | 107 | UBND xã Thu Lũm |  |  | Thu Lũm
c | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 15450 | 15350 | 15350
1 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Thu Lũm (bản Pa Thắng, bản Thu Lũm 1) | Xã Thu Lũm | 155 hộ | 24-25 | 3579-30/10/2024 | 5000 | 5000 | 5000 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Bum Nưa (bản Phiêng Kham, Na Hẻ) | Xã Bum Nưa | 379 hộ | 24-25 | 3580-30/10/2024 | 5000 | 5000 | 5000 | nt |  |  | BQL
3 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Mường Tè (các bản: Pắc Ma, Nậm Hản, bản Giẳng) | Xã Mường Tè | 304 hộ | 24-25 | 3580-30/10/2024 | 4000 | 4000 | 4000 | nt |  |  | BQL
4 | Thủy lợi Na Hẳn Luông xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 5,5 ha | 24-25 | 3582-30/10/2024 | 1450 | 1350 | 1350 | nt |  |  | BQL
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  |  |  | 481184.1 | 203461 | 97620 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
I | Dự án 1 |  |  |  |  | 3690 | 3690 | 2628 |  | Phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện | [8 empty] | #REF!
a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 3690 | 3690 | 2628 |  |  |  | Các xã trong huyện | [6 empty] | #REF!
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | Huyện Mường Tè |  |  |  | 440 | 440 | 240
2 | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | Huyện Mường Tè |  |  |  | 1720 | 1720 | 1000
- | Xã Thu Lũm
- | Xã Bum Nưa
- | Xã Nậm Khao
3 | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | Huyện Mường Tè |  |  |  | 1530 | 1530 | 1388
III | Nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 3 |  |  |  |  | 274012.1 | 14030 | 4451 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè |  |  | 1328-26/4/2024 | 274012.1 | 14030 | 4451 | Phòng NN&PTNN huyện |  |  | Phòng NN | [6 empty] | #REF!
IV | Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  |  |  | 150148 | 132548 | 57788 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 96140 | 78540 | 9708 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Ka Lăng | 1,0 ha | 23-25 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | 3000 | 406 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 17,6 km | 23-25 | 2616- 28/11/2022; 81-10/4/2023 | 26330 | 26330 | 4229 | nt |  |  | BQL
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 9,4 km | 23-25 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | 14000 | 2248 | nt |  |  | BQL
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 19 km | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 28310 | 1717 | nt |  |  | BQL
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Pa Ủ | 1,96 km | 23-24 | 242-26/11/2022 | 2000 | 2000 | 321 | UBND xã Pa Ủ |  |  | Pa Ủ
6 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Bum Tở | 3,0 km | 23-24 | 572a-28/11/2022 | 2000 | 2000 | 321 | UBND xã Bum Tở |  |  | Bum Tở
7 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 19 km | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 466 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 54008 | 54008 | 48080
1 | Đường giao thông Nậm Lằn - bản Nhù Cả, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 5 km | 24-25 | 2320-24/7/2024 | 3500 | 3500 | 3116 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Thủy lợi Khò Ma, bản Tù Nạ, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 14 ha | 24-25 | 3583-30/10/2024 | 5738 | 5738 | 5108 | nt |  |  | BQL
3 | Thủy lợi Cá Xú Ló Cá, bản Là Pê, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 15 ha | 24-25 | 3585-30/10/2024 | 3400 | 3400 | 3027 | nt |  |  | BQL
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 35 ha | 24-25 | 3584-30/10/2024 | 5300 | 5300 | 4718 | nt |  |  | BQL
5 | Thủy lợi Bãi Danh, bản Ngà Chồ, xã Tà Tổng, huyện Mường tè | Xã Tà Tổng | 15 ha | 24-25 | 3586-30/10/2024 | 4200 | 4200 | 3739 | nt |  |  | BQL
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao | 35 ha | 24-25 | 3587-30/10/2024 | 5300 | 5300 | 4718 | nt |  |  | BQL
7 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Phìn Khò xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Xã Bum Tở | 2 km | 24-25 | 718-30/10/2024 | 1600 | 1600 | 1424 | UBND xã Bum Tở |  |  | Bum Tở
8 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Nà Phày, Vàng San, Pắc Pạ) xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 3 km | 24-25 | 441B-05/11/2025 | 2400 | 2400 | 2137 | UBND xã Vàng San |  |  | Vàng San
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Pắc Ma, xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Xã Mường Tè | 1 km | 24-25 | 444-29/10/2024 | 700 | 700 | 623 | UBND xã Mường Tè |  |  | Mường Tè
10 | Cứng hóa từ bản Nhóm Pố - Vạ Pù đến trung tâm xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 14 km | 24-25 | 2261-17/7/2024 | 20860 | 20860 | 18571 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
11 | Thủy lợi Nậm Pặm bản Pắc Ma xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 4 ha | 24-25 | 3588-30/10/2024 | 1010 | 1010 | 899 | UBND xã Mường Tè |  |  | Mường Tè
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  |  |  | 7950 | 7884 | 4783 | [10 empty] | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thanh năm 2024 |  |  |  |  | 7950 | 7884 | 4783 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 04 Phòng công vụ giáo viên | 24-25 | 2572-30/10/2023 | 2150 | 2134 | 1454 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ, xã Can Hồ huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 01 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác; | 24-25 | 2571-30/10/2023 | 1900 | 1883 | 1283 | nt |  |  | BQL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | xã Mù Cả | 04 Phòng CVGV; 01 CTPT khác; 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Phòng học | 24-25 | 3093-29/12/2023 | 3900 | 3867 | 2046 | nt |  |  | BQL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Dự án 6 |  |  |  |  | 9690 | 9615 | 3736 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
a | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 9690 | 9615 | 3736 | [10 empty] | #REF!
* | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số |  |  |  |  | 8190 | 8190 | 2466 | [10 empty] | #REF! | #REF!
1 | Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) | Can Hồ |  |  |  | 8190 | 8190 | 2466 | Phòng Văn hóa huyện |  |  | Phòng VH
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 1500 | 1425 | 1270
1 | Nhà văn hóa Bản U Na, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 01 NVH | 25-25 | 653-30/10/2024 | 300 | 285 | 254 | UBND xã Tà Tổng |  |  | Tà Tổng
2 | Nhà văn hóa Bản A Mé, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 01 NVH | 25-25 | 651-30/10/2024 | 300 | 285 | 254 | nt |  |  | Tà Tổng
3 | Nhà văn hóa Bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 01 NVH | 25-25 | 652-30/10/2024 | 300 | 285 | 254 | nt |  |  | Tà Tổng
4 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 25-25 | 396B-18/10/2024 | 300 | 285 | 254 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  | Pa Vệ Sủ
5 | Nhà văn hóa Bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 25-25 | 396C-18/10/2024 | 300 | 285 | 254 | nt |  |  | Pa Vệ Sủ
| Dự án 9 |  |  |  |  | 35694 | 35694 | 24234 | [10 empty] | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thanh năm 2024 |  |  |  |  | 23650 | 23650 | 13511 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 25 ha | 24-25 | 2922-22/12/2023 | 5300 | 5300 | 2896 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
2 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | xã Nậm Khao | 25 ha | 24-25 | 2569-30/12/2023 | 4000 | 4000 | 2488 | nt |  |  | BQL
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | xã Nậm Khao | 2,2 km | 24-25 | 09-09/01/2024 | 2100 | 2100 | 1306 | UBND xã Nậm Khao |  |  | Nậm Khao
4 | Phụ trợ điểm trường Tiểu học, Mầm non bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | xã Vàng San | Nhà bếp ăn, sân cổng tường rào | 24-25 | 3094-29/12/2023 | 1100 | 1100 | 684 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Suổng + Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | xã Vàng San | 6,2 km | 24-25 | 114-18/01/2024 | 5300 | 5300 | 3297 | nt |  |  | BQL
6 | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 0,5 km, bến đò | 24-25 | 30-11/01/2024 | 5850 | 5850 | 2840 | nt |  |  | BQL
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 12044 | 12044 | 10723
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,7 km | 24-25 | 441A-05/11/2024 | 1615 | 1615 | 1438 | UBND xã Vàng San |  |  | Vàng San
2 | Đường giao thông nội bản Nậm Củm xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 1,5 km | 24-25 | 262-05/11/2024 | 1425 | 1425 | 1269 | UBND xã Bum Nưa |  |  | Bum Nưa
3 | Nâng cấp thủy lợi Xám Láng | Xã Nậm Khao | 5,5 ha | 24-25 | 3589-30/10/2024 | 880 | 880 | 783 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | Nậm Khao
4 | Sửa chữa, nâng cấp TL đầu bản Nậm Xuổng | Xã Vàng San | 4,57 ha | 24-25 | 3590-30/10/2024 | 824 | 824 | 734 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | Vàng San
5 | Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ các trường tại các bản Nậm Suổng, Nậm Sẻ, Huổi Cuổng xã Vàng San; bản Nậm Củm xã Bum Nưa, bản A Mại xã Pa Vệ Sủ, Lắng Phiếu, Xám Láng xã Nậm Khao, Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | Huyện Mường Tè | Phụ trợ | 24-25 | 3616-16/11/2024 | 2700 | 2700 | 2404 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | BQL
6 | Đường giao thông ra khu sản xuất bản San Sui, Nậm Sẻ, xã Vàng San | Xã Vàng San | 2,1 km | 24-25 | 426-30/10/2024 | 1500 | 1500 | 1335 | UBND xã Vàng San |  |  | Vàng San
7 | Đường giao thông ra khu sản xuất bản Xám Láng, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2,2 km | 24-25 | 520-29/10/2024 | 2100 | 2100 | 1870 | UBND xã Nậm Khao |  |  | Nậm Khao
8 | Kiên cố đường ra khu sản xuất tuyến Nhùng Thàng, bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 1,02 km | 24-25 | 519-29/10/2024 | 1000 | 1000 | 890 | UBND xã Nậm Khao |  |  | Nậm Khao
1 | BQL | [6 empty] | 101750
2 | Thị Trấn | [6 empty] | 0
3 | Bum Nưa | [6 empty] | 1833
4 | Vàng San | [6 empty] | 5644
5 | Bum Tở | [6 empty] | 1745
6 | Nậm Khao | [6 empty] | 5635
7 | Tà Tổng | [6 empty] | 762
8 | Mường Tè | [6 empty] | 3077
9 | Pa Ủ | [6 empty] | 321
10 | Pa Vệ Sủ | [6 empty] | 508
11 | Mù Cả | [6 empty] | 0
12 | Can Hồ | [6 empty] | 0
13 | Tá Bạ | [6 empty] | 0
14 | Ka Lăng | [6 empty] | 0
15 | Thu Lũm | [6 empty] | 1043
16 | Phòng VH | [6 empty] | 2466
17 | Phòng NN | [6 empty] | 4451
18 | Các xã trong huyện | [6 empty] | 2628
131863
Note on B15: Author: Thay đổi tên

## PL4 tình hình các (hidden)
Phụ lục 04
THỐNG KÊ CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè)
TT | Tên cuộc kiểm tra/đơn vị chủ trì/Quyết định hoặc kế hoạch kiểm tra | Số lượng dự án được thanh tra/kiểm tra/giám sát | Kiến nghị xử lý về tài chính (triệu đồng) | Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có) | Ghi chú
I | Kiểm toán
| Quyết định số 573/QĐ-KTNN ngày 25/3/2024 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kiểm toán Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu | Kiểm toán chung nguồn trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, kiểm toán chi tiết 07 dự án thuộc 02 chương trình (Chương trình NTM 03 dự án; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 04 dự án) |  |  | Chưa có Kết luận
II | Kiểm tra
1 | Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Mường Tè về việc Kiểm tra, rà soát tình hình giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | Thực hiện kiểm tra thường xuyên (trong đó kiểm tra giao và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công) | Không | Không
Ghi chú:
Chỉ báo cáo các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có liên quan đến đầu tư công năm 2024

## PL5 các văn bản chỉ đao (hidden)
Phụ lục 05
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè)
TT | Số, ngày tháng năm ban hành | Trích yếu nội dung chỉ đạo | Ghi chú
I | Các quyết định giao vốn năm 2024
1 | 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024
2 | 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
3 | Số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 | Về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024
4 | Số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024
5 | Số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
II | Các văn bản chỉ đạo thực hiện
1 | Số 2487/UBND-TH, ngày 13/12/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2 | Số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 | Về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024
3 | Số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 | Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
4 | Số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 | Về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1)
5 | Số 393/UBND-TH, ngày 29/02/2024 | Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Tè
6 | Số 761/UBND-TH, ngày 03/4/2024 | Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024
7 | Số 1058/UBND-TH, ngày 02/5/2024 | Chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc 03 CT MTQG chưa thực hiện giải ngân hết sang năm 2024;
8 | Số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 | Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
9 | Số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
10 | Số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 | Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;