| ##### UỶ BAN NHÂN DÂN ##### HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Mường Tè, ngày tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trên địa

bàn huyện Mường Tè năm 2025

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030;

Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè ban hành Kế hoạch trồng cây năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

# 1. Mục đích

# Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong các ngành, đoàn thể các xã, thị trấn. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái. Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Trồng cây tạo bóng mát cho các tuyến đường gắn với chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời nâng cao nhận thức và khuyến khích Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

# 2. Yêu cầu

Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, huy động toàn thể cán bộ, công chức các ngành, đoàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh và toàn thể Nhân dân địa phương cùng tham gia. Lựa chọn loài cây phù hợp với từng tuyến đường, khuôn viên công sở, thực tế của nhà trường, Nhà văn hóa, đường bản, nghĩa trang nhân dân, cây đảm bảo chất lượng.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát thực tế, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các UBND các xã, thị trấn.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cùng Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc quản lý, phát triển hệ thống cây phân tán; trồng và chăm sóc cây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, tổ chức bảo vệ không để cây bị phá hoại, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

a) Cấp huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ và UBND các xã, thị trấn, tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ phát động ra quân trồng rừng tại các xã, thị trấn.

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện: Chuẩn bị các loại cây giống đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn cây giống theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp & PTNT để tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025 tại các xã, thị trấn.

b) Các xã, thị trấn

- Căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức phát động phong trào trồng cây trong nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tự huy động nội lực trong Nhân dân để bố trí cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây.

2. Thành phần Lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

- Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện.

- Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức, hợp đồng lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện.

- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ; cán bộ, công chức và Nhân dân các xã, thị trấn.

- Mời Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện dự, đưa tin về Lễ phát động tết trồng cây.

3. Thời gian

- Từ ngày tháng 2 đến hết tháng 5/2025, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ngày …./5/2025, tổ chức “Lễ ra quân trồng rừng năm 2025 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025)

- Các xã, thị trấn tùy vào điều kiện thực tế tổ chức lễ phát động từ ngày …… - ……/5/2025.

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT) trước ngày …../5/2025, để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định.

Ghi chú: Dự kiến chủ trương kế hoạch giao trồng cây phân tán năm 2025 bình quân mỗi xã, thị trấn  trồng 1.000 cây/xã (tương đương với 1,0 ha/xã). Kinh phí thực hiện dự kiến giao UBND các xã, thị trấn  làm chủ đầu tư.

4. Địa điểm

- Thực hiện trồng cây phân tán ven hệ thống đường giao thông nông thôn, các tuyến đường liên xã, liên thôn, liên bản, đường giao thông nội đồng và cây trồng lâu năm khác; khuôn viên trường học, bệnh viện, công trình văn hoá, trụ sở cơ quan nhà nước, công trình tín ngưỡng, công trình công cộng khác; vườn nhà, kênh mương, bờ thửa; nương rẫy, các lô đất có diện tích nhỏ hơn 0,3 ha.

- Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện khảo sát, bố trí diện tích đất trồng cây xanh, khu dân cư, công sở, đường giao thông; đất trồng cây xanh nông thôn... phù hợp với địa phương, đơn vị.

- Địa điểm các xã, thị trấn: Do các xã, thị trấn lựa chọn.

5. Cơ cấu loài cây, tiêu chuẩn cây giống và thời vụ trồng

- Cơ cấu loài cây, tiêu chuẩn cây giống: Ưu tiên sử dụng các loài cây bản địa, đa mục đích phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương: Lát, giổi, long não, sa mu, quế... Mỗi địa phương không nên lựa chọn quá nhiều loại cây.

- Tiêu chuẩn cây trồng phân tán: Cây giống gieo ươm từ 16 - 18 tháng tuổi trở lên; cây có chiều cao (Hvn) từ 100 cm trở lên, đường kính cổ rễ (Dcr) từ 0,7 cm trở lên.

- Thời vụ trồng: có thể linh hoạt thời gian thực hiện, tuy nhiên cần thực hiện vào thời điểm có thời tiết thuận lợi và phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của tỉnh, có thể đồng thời gắn với dịp sinh nhật Bác (19/5) và Tết cổ truyền của dân tộc.

III. KINH PHÍ

- Kinh phí tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  trồng rừng và mua một số loại cây xanh bóng mát trồng tại UBND các xã, thị trấn, Sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế lâm nghiệp năm 2025 đã giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu mời thành phần tham dự tại buổi phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

2. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan phụ trách xã, thị trấn:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của UBND huyện tại các địa phương mình phụ trách, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

3. UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thành viên tổ chức trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh; huy động nguồn vốn trong các tổ chức, doanh nghiệp, quyên góp của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cho phát triển cây xanh; triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

- Tăng cường giáo dục chính trị về mục đích, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh; động viên, khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội.

- Vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực bảo vệ cây xanh và môi trường, đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm dịch dụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động. Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và nội dung kế hoạch.

- Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trên địa bàn huyện.

5. Ban Quản lý rừng phòng hộ

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát vị trí, địa điểm trồng. Cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn kỹ thuật đào hố, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị giống cây đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn cây giống theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát quỹ đất tại khuôn viên trụ sở các trường học, Trạm y tế, đảm bảo được trồng cây xanh bóng mát, tạo cảnh quan theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

7. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Lập dự toán kinh phí mua các loại cây xanh bóng mát, vật tư và các kinh phí khác phục vụ trồng cây tại địa điểm trồng cây xanh trên địa bàn các xã, thị trấn, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức nghiệm thu, bàn giao sau khi kết thúc thời gian trồng và chăm sóc cho các xã, thị trấn.

8. Các đợn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nông nghiệp - PTNT và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch; tổ chức đăng ký thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và có văn bản thống kê kết quả thực hiện hàng năm của đơn vị gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp - PTNT tổng hợp).

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ tham gian

9. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông:

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa và nội dung kế hoạch.

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp khảo sát xác định vị trí, địa điểm trồng cây đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Huy động cán bộ, công chức và Nhân dân trong xã hưởng ứng tham gia Lễ phát động và tham gia trồng cây ngay sau khi Lễ phát động kết thúc.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng và tổ chức tổ chức lễ phát động trồng cây và hưởng ứng tết trồng cây kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Tự cân đối kinh phí và huy động nội lực trong Nhân dân để bố trí cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây.

11. Đề nghị Huyện đoàn Mường Tè:

Phối hợp huy động lực lượng Đoàn viên, thanh niên tại các xã, thị trấn tham gia trồng cây theo Kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Hiếu |
| --- | --- |