## Biểu PL1 TH
Phụ lục 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục/nguồn vốn | Kế hoạch vốn giao |  |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số kế hoạch vốn còn lại không giải ngân được | Số kế hoạch vốn đề xuất kéo dài sang năm 2025 | Ghi chú
|  | Tổng số | Đã giao chi tiết | Chưa giao chi tiết
| Tổng số | 303822.7721 | 303822.7721 | 0 | 255668.8016 | 84.1506 | 48153.9705 | 33574.748
A | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 | 281759 | 281759 | 0 | 236846.1995 | 84.0599 | 44912.8005 | 30509.358
I | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 75327 | 75327 | 0 | 66253.6117 | 87.9547 | 9073.3883 | 1513.452
1 | Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý | 32614 | 32614 |  | 32558.191 | 99.8289 | 55.809 | 18.809
2 | Ngân sách địa phương cấp huyện quản lý | 42713 | 42713 | 0 | 33695.4207 | 78.888 | 9017.5793 | 1494.643
- | Cân đối ngân sách huyện | 29170 | 29170 |  | 27665.859 | 94.8435 | 1504.141 | 1494.643
- | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | 5543 | 5543 |  | 5153.71 | 92.9769 | 389.29 | 0
- | Thu sử dụng đất | 8000 | 8000 |  | 875.8517 | 10.9481 | 7124.1483 | 0
II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 57715 | 57715 |  | 51519.245 | 89.2649 | 6195.755 | 245
III | VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 148717 | 148717 | 0 | 119073.3428 | 80.0671 | 29643.6572 | 28750.906
1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 2487 | 2487 |  | 1871.737 | 75.2608 | 615.263 | 615.263
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 53217 | 53217 |  | 41379.945 | 77.757 | 11837.055 | 11837.055
3 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN | 93013 | 93013 |  | 75821.6608 | 81.5173 | 17191.3392 | 16298.588
B | KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 | 22063.7721 | 22063.7721 | 0 | 18822.6021 | 85.31 | 3241.17 | 3065.39 | 0 | 31816.296
I | VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 19907.2861 | 19907.2861 | 0 | 16750.9201 | 84.1447 | 3156.366 | 3065.39
1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 1114.381 | 1114.381 | 0 | 1020.158 | 91.5448 | 94.223 | 94.223
- | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2024 | 1102.167 | 1102.167 |  | 1020.158 | 92.5593 | 82.009 | 82.009
- | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | 12.214 | 12.214 |  | 0 | 0 | 12.214 | 12.214
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 7196.018 | 7196.018 | 0 | 6499.436 | 90.3199 | 696.582 | 696.582
- | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2024 | 1066.922 | 1066.922 |  | 799.436 | 74.9292 | 267.486 | 267.486
- | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | 6129.096 | 6129.096 |  | 5700 | 92.999 | 429.096 | 429.096
3 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN | 11596.8871 | 11596.8871 | 0 | 9231.3261 | 79.6018 | 2365.561 | 2274.585
- | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2024 | 1842.148 | 1842.148 |  | 1813.105 | 98.4234 | 29.043 | 29.043
- | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | 9754.7391 | 9754.7391 |  | 7418.2211 | 76.0474 | 2336.518 | 2245.542
II | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2156.486 | 2156.486 | 0 | 2071.682 | 96.0675 | 84.804 | 0
1 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh) | 1200 | 1200 |  | 1115.196 | 92.933 | 84.804
2 | Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 | 956.486 | 956.486 |  | 956.486 | 100 | 0

## PL2 KH von keo dai sang 2024 (hidden)
Phụ lục 02
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC - HT | Số QĐ (ngày, tháng, năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  | Kết quả giải ngân trong năm 2024 |  |  |  | Số kế hoạch vốn còn lại không giải ngân được |  | Ghi chú
[7 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thờ điểm báo cáo | Riêng năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tỷ lệ giải ngân | Số còn lại không giải ngân | Nguyên nhân, trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn
[10 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng
| TỔNG SỐ |  |  |  | 5770 | 2156.486 | 4055.683 | 3020.683 | 2071.682 | 2071.682 | 0 | 96.0675 | 84.804 | 0
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  | 5770 | 2156.486 | 4055.683 | 3020.683 | 2071.682 | 2071.682 | 0 | 96.0675 | 84.804 | 0
I | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh) |  |  |  | 2700 | 1200 | 1404 | 604 | 1115.196 | 1115.196 | 0 | 92.933 | 84.804 | 0
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 1000 | 280 | 800 | 0 | 195.196 | 195.196 | 0 | 69.7129 | 84.804 | 0
- | Hỗ trợ xây dựng chỉnh trang điểm dừng chân khách du lịch | Xã Mường Tè | 2021-2023 | 735-28/4/2021 | 1000 | 280 | 800 |  | 195.196 | 195.196 |  | 69.7129 | 84.804
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 1700 | 920 | 604 | 604 | 920 | 920 | 0 | 100 | 0 | 0
- | Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2023-2025 |  | 1200 | 800 | 350 | 350 | 800 | 800 |  | 100 | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bản Bó, xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2023-2025 |  | 500 | 120 | 254 | 254 | 120 | 120 |  | 100 | 0
II | Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  |  |  | 3070 | 956.486 | 2651.683 | 2416.683 | 956.486 | 956.486 | 0 | 100 | 0 | 0
1 | Hạng mục phụ trợ Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | 2023-2025 | 2822-30/11/2023 | 1600 | 406.486 | 1250 | 1156 | 406.486 | 406.486 |  | 100 | 0
2 | Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 2023-2025 | 2821-30/11/2023 | 1150 | 500 | 1136.683 | 1136.683 | 500 | 500 |  | 100 | 0
3 | Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè huyện Mường Tè | Xã Mường Tè | 2023-2025 | 2824-30/11/2023 | 320 | 50 | 265 | 124 | 50 | 50 |  | 100 | 0
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG)

## Biểu 3 NSDP (hidden)
Phụ lục 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC - HT | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Kế hoạch vốn giao |  | Khối lượng thực hiện |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | Số còn lại không giải ngân được |  | Đề xuất kéo dài thời gian thực hiên và giải ngân kế hoạch năm 2024 sang năm 2025 |  | Ghi chú |  | 35900 | #REF! | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024
[6 empty] | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến 2024 | Kế hoạch năm 2024 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Số còn lại không giải ngân được | Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn | Số vốn đề xuất kéo dài | Lý do đề xuất kéo dài |  |  | 24257.821 | 5153.71
[11 empty] | Thanh toán khối lượng | Tạm ứng | [8 empty] | 19104.111
| TỔNG SỐ |  |  |  | 708912 | 504634.822 | 75327 | 618452.715 | 42126.896 | 66253.6117 | 60046.4647 | 6207.147 | 87.9547 | 9073.3883 | 0 | 1513.452 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
I | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý |  |  |  | 479450 | 404067.732 | 32614 | 441807.277 | 20214 | 32558.191 | 27041.842 | 5516.349 | 99.8289 | 55.809 | 0 | 18.809 | 0
1 | Dự án đã quyết toán |  |  |  | 399480 | 383449.732 | 9856 | 393236.086 | 0 | 9819 | 9819 | 0 | 99.6246 | 37 | 0 | 0 | 0
1.1 | Đường giao thông tiên vùng liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2017-2021 | 31-30/10/2016; 639-04/6/2021 | 300000 | 294700 | 4143 | 298843 |  | 4143 | 4143 |  | 100 | 0 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
1.2 | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố xã Tá Bạ huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2015-2018 | 1395-29/10/2014; 478-18/5/2017 | 66500 | 59850 | 5509 | 65290.086 |  | 5509 | 5509 |  | 100 | 0 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
1.3 | Trường mầm non số 2 xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Xã Tà Tổng | 2017-2020 | 1300-27/10/2016; 709-11/6/2020 | 14980 | 13036.732 | 62 | 13098 |  | 62 | 62 |  | 100 | 0 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
1.4 | Bố trí dân cư tập trung sát biên giới điểm Hà Kho, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 2014-2015 | 1374-31/10/2013 | 18000 | 15863 | 142 | 16005 |  | 105 | 105 |  | 73.9437 | 37 | Đơn vị không có nhu cầu thanh toán |  |  |  |  | BQL
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 14990 | 12868 | 1612 | 14480 | 0 | 1612 | 1292.732 | 319.268 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 2022-2024 | 1626-06/12/2021 | 14990 | 12868 | 1612 | 14480 |  | 1612 | 1292.732 | 319.268 | 100 | 0 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
3 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  | 14980 | 7750 | 6146 | 13877.191 | 0 | 6127.191 | 5880.11 | 247.081 | 99.694 | 18.809 | 0 | 18.809 | 0
- | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2023-2025 | 1576-02/12/2022 | 14980 | 7750 | 6146 | 13877.191 |  | 6127.191 | 5880.11 | 247.081 | 99.694 | 18.809 |  | 18.809 |  |  |  | BQL |  | #REF!
4 | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 |  |  |  | 50000 | 0 | 15000 | 20214 | 20214 | 15000 | 10050 | 4950 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2024-2026 | 2069-14/11/2023 | 50000 |  | 15000 | 20214 | 20214 | 15000 | 10050 | 4950 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
II | Các dự án ngân sách huyện quản lý |  |  |  | 229462 | 100567.09 | 42713 | 176645.438 | 21912.896 | 33695.4207 | 33004.6227 | 690.798 | 78.888 | 9017.5793 | 0 | 1494.643 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
II.1 | Cân đối ngân sách các huyện |  |  |  | 182010 | 80540.09 | 29170 | 145741.438 | 19364.896 | 27665.859 | 26975.061 | 690.798 | 94.8435 | 1504.141 | 0 | 1494.643 | 0 |  | 0.11776 |  | #REF!
a | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  | 60000 | 53348.933 | 3269.19 | 56628.133 | 0 | 3269.19 | 3269.19 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Mường Tè (GĐ II) | Thị trấn | 2018-2020 | 1510a-31.10.2017 | 32000 | 28800 | 2380 | 31186.464 |  | 2380 | 2380 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
2 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cờ Lò 1, 2 Xã Pa Ủ (GĐ 2) | Xã Pa Ủ | 2017-2019 | 1443A-25/09/2017 | 2000 | 1524.615 | 138.483 | 1665 |  | 138.483 | 138.483 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
3 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2017-2019 | 91-28/10/2016 | 25000 | 22074.318 | 701.707 | 22776.669 |  | 701.707 | 701.707 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
4 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2022-2023 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 950 | 49 | 1000 |  | 49 | 49 |  | 100 | 0 |  | 0 |  | LG MTQG NTM |  | BQL |  | #REF! |  |  | 1780
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 15450 | 13250.291 | 1606.354 | 15113.652 | 0 | 1606.354 | 1606.354 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Xã Ka Lăng | 2022-2024 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 2250.291 | 8.354 | 2244.664 |  | 8.354 | 8.354 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 2022-2024 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 5900 | 728 | 6875 |  | 728 | 728 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022-2024 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 5100 | 870 | 5993.988 |  | 870 | 870 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
c | Dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 28720 | 13940.866 | 11643.456 | 28133.242 | 6454.297 | 11633.958 | 11633.958 | 0 | 99.9184 | 9.498 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022-2024 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 11000 | 7500 | 19800 | 4072 | 7500 | 7500 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 2022-2024 | 2110-07/10/2022 | 5000 | 1600 | 2200 | 4670 | 2350 | 2200 | 2200 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Xã Pa Ủ | 2022-2024 | 2004-22/9/2022 | 1700 | 940.866 | 620.56 | 1672.973 |  | 620.56 | 620.56 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 2022-2024 | 2028-22/9/2022 | 370 | 230 | 99.909 | 343.647 | 13.647 | 90.411 | 90.411 |  | 90.4933 | 9.498 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 2023-2024 | 2297-10/8/2022 | 800 | 80 | 500 | 796.622 | 8.65 | 500 | 500 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Xã Bum Tở | 2023-2024 | 2029-22/9/2022 | 850 | 90 | 722.987 | 850 | 10 | 722.987 | 722.987 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
d | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 |  |  |  | 14500 | 0 | 2151 | 3327 | 3327 | 2151 | 1460.202 | 690.798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả | 2024-2026 | 2570-30/10/2023 | 7000 |  | 1000 | 325 | 325 | 1000 | 309.202 | 690.798 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2024-2026 | 577-20/02/2024 | 7500 |  | 1151 | 3002 | 3002 | 1151 | 1151 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
f | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG |  |  |  | 63340 | 0 | 10500 | 42539.411 | 9583.599 | 9005.357 | 9005.357 | 0 | 85.7653 | 1494.643 | 0 | 1494.643 | 0
| Chương trình MTQG giảm nghèo |  |  |  | 34500 | 0 | 5000 | 32789.411 | 6263.599 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2022-2024 | 2026-22/9/2022 | 6000 |  | 1500 | 5542.159 | 4300 | 1500 | 1500 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2022-2024 | 2025-22/9/2022 | 4000 |  | 400 | 3202.893 | 1800 | 400 | 400 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2022-2024 | 2045-28/9/2022 | 7000 |  | 800 | 6681.762 |  | 800 | 800 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2022-2024 | 2036-26/9/2022 | 6000 |  | 800 | 5957.36 | 57.36 | 800 | 800 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2022-2024 | 2037-26/9/2022 | 7000 |  | 500 | 6906.239 | 106.239 | 500 | 500 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2022-2024 | 1686-05/8/2022 | 4500 |  | 1000 | 4498.998 |  | 1000 | 1000 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 28840 | 0 | 5500 | 9750 | 3320 | 4005.357 | 4005.357 | 0 | 72.8247 | 1494.643 | 0 | 1494.643 | 0
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 2022-2024 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 3500 | 7300 | 3320 | 3500 | 3500 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | BQL |  | #REF!
8 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 2023-2025 | 397-29/3/2023 | 20500 |  | 2000 | 2450 |  | 505.357 | 505.357 |  | 25.2679 | 1494.643 |  | 1494.643 |  |  |  | BQL |  | #REF!
II.2 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  | 13952 | 8257 | 5543 | 13432 | 2403 | 5153.71 | 5153.71 | 0 | 92.9769 | 389.29 | 0 | 0 | 0 |  | 1.126
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 13952 | 8257 | 5543 | 13432 | 2403 | 5153.71 | 5153.71 | 0 | 91.0505 | 389.29 | 0 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  | 7752 | 4548 | 3052 | 7349 | 1300 | 2778.862 | 2778.862 | 0 | 91.0505 | 273.138 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Các xã: Bum Nưa, Vàng San | 2022-2024 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 4548 | 3052 | 7349 | 1300 | 2778.862 | 2778.862 |  | 91.0505 | 273.138 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | BQL |  | #REF!
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  | 6200 | 3709 | 2491 | 6083 | 1103 | 2374.848 | 2374.848 | 0 | 191.5963 | 116.152 | 0 | 0 | 0
- | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | 2022-2024 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 2782 | 1868 | 4554 | 924 | 1772.279 | 1772.279 |  | 94.8757 | 95.721 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | BQL |  | #REF!
- | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | 2022-2024 | 1694-08/08/2022 | 1550 | 927 | 623 | 1529 | 179 | 602.569 | 602.569 |  | 96.7205 | 20.431 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | BQL |  | #REF!
II.3 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 33500 | 11770 | 8000 | 17472 | 145 | 875.8517 | 875.8517 | 0 | 10.9481 | 7124.1483 | 0 | 0 | 0 |  | 23520 |  |  | 23520 | 21480
1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  |  | 28000 | 10370 | 6800 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 |  | 21480
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 28000 | 10370 | 6800 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0
- | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022-2024 | 628-02/4/2021 | 28000 | 10370 | 6800 | 11987 |  | 0 |  |  | 0 | 6800 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
2 | Chi đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 5500 | 1400 | 1200 | 5485 | 145 | 875.8517 | 875.8517 | 0 | 72.9876 | 324.1483 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 5500 | 1400 | 1200 | 5485 | 145 | 875.8517 | 875.8517 | 0 | 72.9876 | 324.1483 | 0 | 0 | 0
- | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 2022-2025 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 1400 | 700 | 2995 | 145 | 671.097 | 671.097 |  | 95.871 | 28.903 | [5 empty] | BQL |  | #REF!
- | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 2022-2024 | 277-29/9/2022 | 2500 |  | 500 | 2490 |  | 204.7547 | 204.7547 |  | 40.9509 | 295.2453 | [5 empty] | Can Hồ |  | #REF!
[6 empty] | 504634.822 | [6 empty] | 3308.8676
1 | BQL |  |  |  |  | 504634.822 | [6 empty] | 3267.9166
2 | Phòng KT-HT |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3 | Can Hồ |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 40.9509
4 | Mường Tè |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | Phân sổ sau |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
11700

## Biểu 4 NSTW (hidden)
Phụ lục 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC - HT | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn giao |  | Khối lượng thực hiện |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | Số còn lại không giải ngân được |  | Đề xuất kéo dài thời gian thực hiên và giải ngân kế hoạch năm 2024 sang năm 2025 |  | Ghi chú
[7 empty] | Lũy kế bố trí từ khởi công đến 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Số còn lại không giải ngân được | Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn | Số vốn đề xuất kéo dài | Lý do đề xuất kéo dài
[12 empty] | Thanh toán khối lượng | Tạm ứng
| TỔNG SỐ |  |  |  | 243000 | 243000 | 185099.302 | 57715 | 236171.598 | 95599.64 | 51519.245 | 49162.604 | 2356.641 | 89.2649 | 6195.755 | 0 | 245 |  |  | 0.048225 | #REF! | #REF!
I | NGÀNH, LĨNH VỰC: GIAO THÔNG |  |  |  | 243000 | 243000 | 185099.302 | 57715 | 236171.598 | 95599.64 | 51519.245 | 49162.604 | 2356.641 | 89.2649 | 6195.755 | 0 | 245
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 243000 | 243000 | 185099.302 | 57715 | 236171.598 | 95599.64 | 51519.245 | 49162.604 | 2356.641 | 89.2649 | 6195.755 | 0 | 245
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | H. Mường Tè | 2021-2024 | 997-30/07/2021; 1195-16/8/2024 | 158000 | 158000 | 112199.302 | 45615 | 153771.598 | 85252.691 | 41572.296 | 40887.369 | 684.927 | 91.1373 | 4042.704 | Dự án hết nhu cầu chi | 245 | Dự án kết thúc 31/12/2024 nên chưa thực hiện gói tổ chức nghiệm thu và gói kiểm toán độc lập
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 2022-2025 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 | 72900 | 12100 | 82400 | 10346.949 | 9946.949 | 8275.235 | 1671.714 | 82.2062 | 2153.051 | Dự án hết nhu cầu chi
Note on S13: BINH: Xem lại chi phí 50 triệu đề xuất nghiệm thu

## Bieu 6 thang MTQG (hidden)
Phụ lục II | [22 empty] | Chủ đầu tư……..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch năm 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 Từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 |  | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2024 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 30/6/2024 | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 31/01/2025
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn huy động | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành |  |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành
TỔNG SỐ
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Dự án …..
Dự án …..
Dự án …..
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…

## PL3_DK 2025 (hidden)
Phụ lục 03
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (KHÔNG BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến huyện, TP) | Mã ngành kinh tế (lọai, khoản) | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024 | Ước lũy kế giải ngân đến hết năm 2024 | Nhu cầu còn lại | Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư
[8 empty] | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 604432 | 82900 | 211424 | 534424 | 390136.157 | 390136.157 | 149550.513 | 151606.513
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 115136.157 | 115136.157 | 69550.513 | 71606.513 | 0
I | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 115136.157 | 115136.157 | 69550.513 | 71606.513
1 | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý | [6 empty] | 79970 | 0 | 79970 | 59970 | 28476 | 28476 | 31494 | 31494 | 0
a | Dự án đã quyết toán | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 14990 | 0 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | Cấp nước sạch cho khoảng 8.000 nhân khẩu và CQHC | Kho bạch nhà nước tỉnh | 311 |  | 1626-06/12/2021 | 14990 |  | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [6 empty] | 14980 | 0 | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 13,97 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 |  | 1576-02/12/2022 | 14980 |  | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | L=750m Kè; Đường nội thị L=9,2 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh |  | 24-26 | 2069-14/11/2023 | 50000 |  | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
2 | Cân đối ngân sách các huyện, thành phố | [6 empty] | 169462 | 2900 | 131454 | 119454 | 86660.157 | 86660.157 | 38056.513 | 40112.513 | 0
2.2 | Cân đối ngân sách các huyện | [6 empty] | 122010 | 2900 | 86460 | 74460 | 53090.157 | 53090.157 | 26632.513 | 26632.513 | 0
a | Bố trí cho các dự án đã quyết toán | [12 empty] | 5710 | 5710
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 15450 | 0 | 15450 | 15450 | 14948.291 | 14948.291 | 203.513 | 203.513
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2350.291 | 2350.291 |  | 0
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-338 | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 |  | 6950 | 6950 | 6628 | 6628 | 173.513 | 173.513
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 5970 | 5970 | 30 | 30
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 28720 | 0 | 28720 | 28720 | 25490.866 | 25490.866 | 3080 | 3080
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 18500 | 18500 | 1500 | 1500
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-311 | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 3800 | 3800 | 1200 | 1200
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1590.866 | 1590.866 |  | 0
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 |  | 370 | 370 | 330 | 330 |  | 0
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 |  | 800 | 800 | 580 | 580 | 220 | 220
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 |  | 850 | 850 | 690 | 690 | 160 | 160
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 14500 | 0 | 14000 | 10000 | 2151 | 2151 | 7849 | 7849
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 |  | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 |  | 7000 | 5000 | 1151 | 1151 | 3849 | 3849
e | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG | [6 empty] | 63340 | 2900 | 28290 | 20290 | 10500 | 10500 | 9790 | 9790
| Chương trình MTQG giảm nghèo | [6 empty] | 34500 | 0 | 6350 | 6350 | 5000 | 5000 | 1350 | 1350
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 |  | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 300 | 300
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 |  | 500 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 |  | 700 | 700 | 500 | 500 | 200 | 200
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 |  | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 | 350 | 350
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 28840 | 2900 | 21940 | 13940 | 5500 | 5500 | 8440 | 8440
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 4340 | 4340 | 3500 | 3500 | 840 | 840
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 24-26 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 17600 | 9600 | 2000 | 2000 | 7600 | 7600
2.3 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung | [6 empty] | 7752 | 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-283 | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 |  | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | [6 empty] | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 |  | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0
2.4 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | [6 empty] | 33500 | 0 | 31194 | 31194 | 19770 | 19770 | 11424 | 13480 | 0
2.4.1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 |  | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
2.4.1 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 2600 | 2600 | 1111 | 1111
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 2600 | 2600 | 1111 | 1111
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 220-221 | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 |  | 2211 | 2211 | 2100 | 2100 | 111 | 111
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 |  | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 1000
| Bố trí các dự án khác năm 2025 | [13 empty] | 2056
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG) | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000 | 0
I | Theo tiêu chí định mức cho các ngành, lĩnh vực | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 27,473 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | 190000 | 0
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 36 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000
1 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 24-26 |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 80000
Ghi chú:
Không đề xuất các dự án mới ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn

## PL5MTQG (hidden)
[8 empty] | 1870.3551 | [6 empty] | 6499.436
[14 empty] | 6499.436 |  | 9231.3261 | 16750.9201 | [8 empty] | Phụ lục 05 | [14 empty] | #REF!
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NSTW THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Thời gian KC - HT | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  |  | Tổng kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm cả phần kéo dài) |  |  | Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu A+B |  | Kết quả giải ngân năm 2024 đến hết 31/01/2025 |  |  | Số kế hoạch vốn không giải ngân được |  |  |  |  | Số vốn kéo dài sang năm 2025 |  |  | Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài |  |  | Ghi chú | Kéo dài | TT Kéo dài | [10 empty] | #REF!
|  |  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang 2024 | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2023 kéo dài sang 2024 | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2024 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2024 | Trong đó: Riêng năm 2024 | Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2024 | Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài sang 2024 | Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2024 | Tổng số | Trong đó |  |  | Nguyên nhân không giải ngân được hết kế hoạch vốn | Số vốn năm 2022 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2023 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2024 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2022 kéo dài sang 2024 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài | Số vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài | Số vốn được giao năm năm 2024 không có nhu cầu kéo dài | [13 empty] | #REF!
[5 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn huy động | [9 empty] | KH vốn năm 2022 kéo dài sang 2024 | KH vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | KH năm 2024 | [20 empty] | #REF! | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20 | 18=9-14 | 19=10-15 | 20=11-16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=18-22 | 26=19-23 | 27=20-24 | 28
| TỔNG SỐ |  |  | 525529.447 | 491927.048 | 32504.794 | 787.522 | 4011.237 | 15896.0491 | 148717 | 395948.1799 | 102782.515 | 3632.699 | 13118.2211 | 119073.3428 | 32800.0232 | 378.538 | 2777.828 | 29643.6572 | 0 | 378.538 | 2686.852 | 28750.906 | 0 | 90.976 | 892.7512 |  |  |  | #REF! |  |  | 31816.296 | [6 empty] | #REF! | #REF!
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  | 25863.364 | 24654 | 1027.59 | 181.774 | 1102.167 | 12.214 | 2487 | 23956.641 | 854 | 1020.158 | 0 | 1871.737 | 709.486 | 82.009 | 12.214 | 615.263 | 0 | 82.009 | 12.214 | 615.263 | 0 | 0 | 0 |  | 1114.381 | 1020.158 |  |  | 709.486 | 709.486 |  | 542.967 | 69.668 | 6.304 | 90.547 |  | #REF!
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 |  |  | 21073.364 | 19984 | 942.26 | 147.104 | 1102.167 | 0 | 1437 | 20489.013 | 0 | 1020.158 | 0 | 1081.145 | 437.864 | 82.009 | 0 | 355.855 | 0 | 82.009 | 0 | 355.855 | 0 | 0 | 0 |  | 1102.167 | 1020.158 | [10 empty] | #REF!
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | 2022-2023 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 950 | 50 |  |  |  | 150 | 999.567 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL | 0 | [8 empty] | #REF!
2 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | 2022-2023 | 309-26/9/2022; 478-02/12/2022 | 950 | 900 | 50 |  | 2 |  | 50 | 929.85 |  |  |  | 45.696 | 6.304 | 2 | 0 | 4.304 |  | 2 | 0 | 4.304 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | Tá Bạ | 6.304
3 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | 2022-2023 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  |  |  | 86 | 1789.753 |  |  |  | 55.469 | 30.531 | 0 | 0 | 30.531 |  | 0 | 0 | 30.531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Pa Ủ | 30.531
4 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | 2022-2023 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1736 | 50 |  | 3.287 |  | 136 | 1777.911 |  | 3.287 |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.287 | 3.287 |  | Mù Cả | 0
5 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | 2022-2023 | 108-28/9/2022 | 636.364 | 536 |  | 100.364 |  |  | 40 | 620 |  |  |  | 21.521 | 18.479 | 0 | 0 | 18.479 |  | 0 | 0 | 18.479 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ka Lăng | 18.479
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | 2022-2023 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 2.951 |  | 86 | 1761.932 |  | 0.951 |  | 58.167 | 29.833 | 2 | 0 | 27.833 |  | 2 | 0 | 27.833 | 0 | 0 | 0 |  | 2.951 | 0.951 |  | Bum Tở | 29.833
7 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | 2022-2023 | 330-27/9/2022 | 934 | 876 | 11.26 | 46.74 |  |  | 56 | 920 |  |  |  | 46.696 | 9.304 | 0 | 0 | 9.304 |  | 0 | 0 | 9.304 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Pa Vệ Sủ | 9.304
8 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | 2022-2023 | 262a-26/9/2022 | 1844 | 1736 | 108 |  |  |  | 136 | 1820 |  |  |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Vàng San | 0
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | 2022-2023 | 310-26/9/2022 | 926 | 836 | 90 |  |  |  | 36 | 920 |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Tá Bạ | 0
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | 2022-2023 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2746 | 54 |  |  |  | 135 | 2700 |  |  |  | 74.303 | 60.697 | 0 | 0 | 60.697 |  | 0 | 0 | 60.697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Thu Lũm | 60.697
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | 2022-2023 | 125-26/9/2022 | 765 | 755 | 10 |  |  |  | 155 | 760 |  |  |  | 95.477 | 59.523 | 0 | 0 | 59.523 |  | 0 | 0 | 59.523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Bum Nưa | 59.523
12 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | 2022-2023 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1200 | 100 |  |  |  | 50 | 1120 |  |  |  | 7.335 | 42.665 | 0 | 0 | 42.665 |  | 0 | 0 | 42.665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ka Lăng | 42.665
13 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | 2022-2023 | 331-27/9/2022 | 982 | 860 | 122 |  | 78.009 |  | 40 | 920 |  |  |  | 0 | 118.009 | 78.009 | 0 | 40 |  | 78.009 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 78.009 | 0 |  | Pa Vệ Sủ | 118.009
14 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | 2022-2023 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1645 | 5 |  | 352.431 |  | 145 | 1600 |  | 352.431 |  | 82.481 | 62.519 | 0 | 0 | 62.519 |  | 0 | 0 | 62.519 | 0 | 0 | 0 |  | 352.431 | 352.431 |  | Mường Tè | 62.519
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | 2022-2023 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1736 | 164 |  | 663.489 |  | 136 | 1850 |  | 663.489 |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 663.489 | 663.489 |  | Tà Tổng | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 4790 | 4670 | 85.33 | 34.67 | 0 | 12.214 | 1050 | 3467.628 | 854 | 0 | 0 | 790.592 | 271.622 | 0 | 12.214 | 259.408 | 0 | 0 | 12.214 | 259.408 | 0 | 0 | 0 |  | 12.214 | 0 | [10 empty] | #REF!
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | 2023-2025 | 341-29/11/2022 | 1620 | 1570 | 30 | 20 |  | 11.554 | 188 | 800 |  |  |  | 0 | 199.554 | 0 | 11.554 | 188 |  | 0 | 11.554 | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 11.554 | 0 |  | Mường Tè | 199.554
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | 2023-2025 | 180B-25/11/2022 | 670 | 620 | 35.33 | 14.67 |  | 0.66 | 95 | 358.185 |  |  |  | 23.592 | 72.068 | 0 | 0.66 | 71.408 |  | 0 | 0.66 | 71.408 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66 | 0 |  | Thu Lũm | 72.068 | [8 empty] | #REF!
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | 2023-2025 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 2480 | 20 |  |  | 0 | 767 | 2309.443 | 854 |  |  | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL | 0
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  | 183947 | 176097.048 | 7799 | 50.952 | 1066.922 | 6129.096 | 53217 | 145568.908 | 34242.36 | 799.436 | 5700 | 41379.945 | 12533.637 | 267.486 | 429.096 | 11837.055 | 0 | 267.486 | 429.096 | 11837.055 | 0 | 0 | 0 |  | 7196.018 | 6499.436 |  |  | 12533.637 | 12533.637 |  |  | 47879.381 |  |  |  | #REF!
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 183947 | 176097.048 | 7799 | 50.952 | 1066.922 | 6129.096 | 53217 | 145568.908 | 34242.36 | 799.436 | 5700 | 41379.945 | 12533.637 | 267.486 | 429.096 | 11837.055 | 0 | 267.486 | 429.096 | 11837.055 | 0 | 0 | 0 |  | 7196.018 | 6499.436 | [11 empty] | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 182947 | 175118 | 7799 | 30 | 1066.922 | 6129.096 | 52545 | 144577.545 | 34242.36 | 799.436 | 5700 | 40707.945 | 12533.637 | 267.486 | 429.096 | 11837.055 | 0 | 267.486 | 429.096 | 11837.055 | 0 | 0 | 0 |  | 7196.018 | 6499.436 | [10 empty] | #REF!
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | 2022-2024 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 6500 | 19770 | 1850 |  |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | 2022-2024 | 1684-05/8/2022; 155-09/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 12047 | 30901.887 | 13684 |  |  | 11698.834 | 348.166 | 0 | 0 | 348.166 |  | 0 | 0 | 348.166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | 2022-2024 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  |  | 4700 | 14005.962 | 16989.989 | 18651 |  | 4700 | 5635.394 | 8370.568 | 0 | 0 | 8370.568 |  | 0 | 0 | 8370.568 | 0 | 0 | 0 |  | 4700 | 4700 |  | BQL
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | 2022-2024 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  |  |  | 1088.678 | 4211.678 |  |  |  | 1088.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | 2022-2024 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 1145.206 | 3945.206 |  |  |  | 1145.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | 2022-2024 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 1236.681 | 4996.681 |  |  |  | 1236.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | 2022-2024 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 1429.363 | 3929.363 |  |  |  | 1429.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
8 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1683-05/8/2022; 387-07/10/2022 | 24841 | 21342 | 3499 |  |  |  | 7003 | 16544.694 |  |  |  | 4281.184 | 2721.816 | 0 | 0 | 2721.816 |  | 0 | 0 | 2721.816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
9 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | 2022-2024 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 1045.376 | 3845.376 |  |  |  | 1045.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
10 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | 2022-2024 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 33.278 | 933.278 |  |  |  | 33.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL
11 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | 2022-2024 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 4200 | 1800 |  | 386.032 | 1000 | 340 | 5523.057 |  | 386.032 | 1000 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1386.032 | 1386.032 |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
12 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | 2022-2024 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 500 |  | 413.404 |  | 971 | 3599.24 |  | 413.404 |  | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 413.404 | 413.404 |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
13 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  |  |  | 963.456 | 6663.456 |  |  |  | 963.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
14 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | 2022-2024 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  |  |  | 800 | 5954.685 | 57.36 |  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
15 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | 2022-2024 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 381 | 1967.424 |  |  |  | 380.999 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Bum Nưa
16 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | 2022-2024 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 5.511 |  | 767 | 3666 |  |  |  | 490.751 | 281.76 | 5.511 | 0 | 276.249 |  | 5.511 | 0 | 276.249 | 0 | 0 | 0 |  | 5.511 | 0 |  | Mường Tè
17 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | 2022-2024 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2.027 |  | 381 | 1996.549 |  |  |  | 381 | 2.027 | 2.027 | 0 | 0 |  | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.027 | 0 |  | Thu Lũm
18 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 |  |  |  |  | 605 | 3122.795 |  |  |  | 601.745 | 3.255 | 0 | 0 | 3.255 |  | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Bum Nưa
19 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | 2022-2024 | 255-28/9/2022 | 5000 | 4980 |  | 20 | 259.948 | 429.096 | 954 | 1801.919 |  |  |  | 954 | 689.044 | 259.948 | 429.096 | 0 |  | 259.948 | 429.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 689.044 | 0 |  | Mường Tè
20 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4490 |  | 10 |  |  | 848 | 4214.268 |  |  |  | 731 | 117 | 0 | 0 | 117 |  | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Thu Lũm
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  | 1000 | 979.048 | 0 | 20.952 | 0 | 0 | 672 | 991.363 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | #REF!
| Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | 2023-2024 | 180C-25/11/2022 | 1000 | 979.048 |  | 20.952 |  |  | 672 | 991.363 |  |  |  | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Thu Lũm
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  | 315719.083 | 291176 | 23678.204 | 554.796 | 1842.148 | 9754.7391 | 93013 | 226422.6309 | 67686.155 | 1813.105 | 7418.2211 | 75821.6608 | 19556.9002 | 29.043 | 2336.518 | 17191.3392 | 0 | 29.043 | 2245.542 | 16298.588 | 0 | 90.976 | 892.7512 | [5 empty] | 18573.173 | 18573.173 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
I | Dự án 1 |  |  | 8663 | 8663 | 0 | 0 | 0 | 710.92 | 1995 | 4517.234 | 1679 | 0 | 619.944 | 845.656 | 1240.32 | 0 | 90.976 | 1149.344 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 90.976 | 87.344 | [5 empty] | 1062 | [7 empty] | #REF!
a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 710.92 | 933 | 4517.234 | 1679 | 0 | 619.944 | 845.656 | 178.32 | 0 | 90.976 | 87.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.976 | 87.344 | [13 empty] | #REF!
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2023-2024 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 400 |  | 1731.578 | 654 |  | 309.024 | 0 | 90.976 | 0 | 90.976 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90.976 | 0 |  |  |  |  | BQL
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 2622-28/11/2022 | 2973 | 2973 |  |  |  | 310.92 | 933 | 2785.656 | 1025 |  | 310.92 | 845.656 | 87.344 | 0 | 0 | 87.344 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.344 |  |  |  |  | BQL
b | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Các xã trong huyện | [8 empty] | #REF!
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở |  |  | 440 | 440 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
2 | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở |  |  | 1720 | 1720 |  |  |  |  | 720 | [5 empty] | 720 | 0 | 0 | 720 |  | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
| Xã Thu Lũm | [8 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 200
| Xã Bum Nưa | [8 empty] | 240 | [5 empty] | 240 | 0 | 0 | 240
| Xã Nậm Khao | [8 empty] | 280 | [5 empty] | 280 | 0 | 0 | 280
3 | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất |  |  | 1530 | 1530 |  |  |  |  | 142 | [5 empty] | 142 | 0 | 0 | 142 |  | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
II | Dự án 2 |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 1813 | 2578.678 | 6731.605 | 21890.301 | 7684 | 1813 | 2578.678 | 6731.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4391.678 | 4391.678 |  |  | 0 | #REF! | [6 empty] | #REF!
a | Các dự án hoàn thành năm 2024 |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 1813 | 2578.678 | 6731.605 | 21890.301 | 7684 | 1813 | 2578.678 | 6731.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4391.678 | 4391.678
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 4634 | 1266 |  | 1380 |  | 1254 | 5267.854 |  | 1380 |  | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1380 | 1380 |  | BQL
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1716-12/8/2022; 529-07/11/2022 | 19500 | 14794 | 4706 |  | 433 | 2578.678 | 5477.605 | 16622.447 | 7684 | 433 | 2578.678 | 5477.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3011.678 | 3011.678 |  | BQL | [8 empty] | #REF! | #REF!
III | Nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 3 |  |  | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | #REF!
| Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Mường Tè |  |  | 14030 | 14030 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Phòng NN | [8 empty] | #REF!
IV | Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  | 158340 | 140430 | 17600 | 0 | 0 | 2883.167 | 49603 | 124126.366 | 46046 | 0 | 2313.648 | 41116.77 | 9055.749 | 0 | 569.519 | 8486.23 | 0 | 0 | 569.519 | 8458.403 | 0 | 0 | 27.827 | [5 empty] | 9027.922 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 62200 | 61890 | 0 | 0 | 0 | 594.307 | 6660.496 | 59439.073 | 1090 | 0 | 24.788 | 5275.908 | 1954.107 | 0 | 569.519 | 1384.588 | 0 | 0 | 569.519 | 1356.761 | 0 | 0 | 27.827 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | 2022-2024 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 5500 |  |  |  |  | 114.284 | 5302 |  |  |  | 114.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF!
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 2130 | 4928.609 | 1090 |  |  | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 5800 |  |  |  |  | 365 | 5234.86 |  |  |  | 351.562 | 13.438 | 0 | 0 | 13.438 | Hết nhu cầu chi | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.438 |  |  |  |  | BQL
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 900 | 6733.758 |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 5300 |  |  |  |  | 267.124 | 5017.124 | 0 |  |  | 267.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF!
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 5200 |  |  |  |  | 720 | 5133.683 |  |  |  | 705.611 | 14.389 | 0 | 0 | 14.389 | Hết nhu cầu chi | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.389 |  |  |  |  | BQL
7 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 6100 |  |  |  |  | 504.088 | 5984.088 |  |  |  | 504.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF!
8 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 201-29/9/2022 | 1100 | 1100 |  |  |  | 167.778 | 50 | 964.721 |  |  |  | 0 | 217.778 | 0 | 167.778 | 50 |  | 0 | 167.778 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pa Ủ
9 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 266-28/9/2022 | 1000 | 1000 |  |  |  | 47.231 | 50 | 965.03 |  |  | 24.788 | 0 | 72.443 | 0 | 22.443 | 50 |  | 0 | 22.443 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Vàng San
10 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 98-29/9/2022 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 50 | 1480 |  |  |  | 21.458 | 28.542 | 0 | 0 | 28.542 |  | 0 | 0 | 28.542 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Thị Trấn
11 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022-2023 | 156-29/9/2022 | 2400 | 2390 |  |  |  |  | 340 | 2239.448 |  |  |  | 94.099 | 245.901 | 0 | 0 | 245.901 |  | 0 | 0 | 245.901 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Thu Lũm
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | 2022-2023 | 109-28/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 300 | 1854.889 |  |  |  | 97.304 | 202.696 | 0 | 0 | 202.696 |  | 0 | 0 | 202.696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ka Lăng
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 2022-2023 | 311-26/9/2022 | 1300 | 1300 |  |  |  | 119.435 | 50 | 1172.419 |  |  |  | 0 | 169.435 | 0 | 119.435 | 50 |  | 0 | 119.435 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Tá Bạ
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 299-28/9/2022 | 4300 | 4000 |  |  |  |  | 300 | 3975.811 |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Mù Cả
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 329-26/9/2022 | 2800 | 2800 |  |  |  | 245.05 | 100 | 2550.643 |  |  |  | 0 | 345.05 | 0 | 245.05 | 100 |  | 0 | 245.05 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pa Vệ Sủ
16 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 321-28/9/2022 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 300 | 3551.99 |  |  |  | 90.378 | 209.622 | 0 | 0 | 209.622 |  | 0 | 0 | 209.622 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nậm Khao
17 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 286-29/9/2022 | 2400 | 2400 |  |  |  | 14.813 | 120 | 2350 |  |  |  | 0 | 134.813 | 0 | 14.813 | 120 |  | 0 | 14.813 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Can Hồ
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  | 96140 | 78540 | 17600 | 0 | 0 | 2288.86 | 42942.504 | 64687.293 | 44956 | 0 | 2288.86 | 35840.862 | 7101.642 | 0 | 0 | 7101.642 | 0 | 0 | 0 | 7101.642 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 935 | 2908.842 | 1087 |  |  | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 2616- 28/11/2022; 81-10/4/2023 | 26330 | 26330 |  |  |  |  | 14101 | 22480.834 | 15684 |  |  | 14101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | 14000 |  |  |  | 589.103 | 6752 | 12824.847 | 8564 |  | 589.103 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | 2023-2025 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 28310 |  |  |  |  | 17562.504 | 21760.77 | 18634 |  |  | 12907.571 | 4654.933 | 0 | 0 | 4654.933 |  | 0 | 0 | 4654.933 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | 2023-2024 | 242-26/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1100 | 579 | 1850 |  |  | 1100 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pa Ủ
6 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | 2023-2024 | 572a-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 599.757 | 579 | 1875 |  |  | 599.757 | 566.291 | 12.709 | 0 | 0 | 12.709 |  | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Bum Tở
7 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 17600 |  |  |  | 2434 | 987 | 987 |  |  | 0 | 2434 | 0 | 0 | 2434 |  | 0 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  | 20302 | 20236 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6354.395 | 15702.557 | 6083 | 0 | 0 | 6354.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | [6 empty] | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.178 | 5623.178 | 0 | 0 | 0 | 199.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  |  |  | 124.924 | 2674.924 |  |  |  | 124.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  |  |  | 74.254 | 2948.254 |  |  |  | 74.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 | 6131.379 | 2135 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 2624-28/11/2022 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1084.605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2023-2025 | 2627-30/11/2022 | 5229 | 5229 |  |  |  |  | 3055 | 5046.774 | 2135 |  |  | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 7950 | 7884 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3100.217 | 3948 | 3948 | 0 | 0 | 3100.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 2572-30/10/2023 | 2150 | 2134 |  | 16 |  |  | 680 | 800 | 800 |  |  | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ, xã Can Hồ huyện Mường Tè | 2024-2025 | 2571-30/10/2023 | 1900 | 1883 |  | 17 |  |  | 600 | 750 | 750 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | 2024-2025 | 3093-29/12/2023 | 3900 | 3867 |  | 33 |  |  | 1820.217 | 2398 | 2398 |  |  | 1820.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
| Dự án 6 |  |  | 14770.083 | 14175 | 106.204 | 488.796 | 29.043 | 1711.724 | 4998 | 5768.032 | 192 | 0 | 36.088 | 314.298 | 6388.381 | 29.043 | 1675.636 | 4683.702 | 0 | 29.043 | 1675.636 | 4683.702 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6388.381 | #REF! | [6 empty] | #REF!
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 |  |  | 4180 | 3705 | 106.204 | 368.796 | 29.043 | 194.783 | 0 | 3838.348 | 0 | 0 | 25.397 | 0 | 198.429 | 29.043 | 169.386 | 0 | 0 | 29.043 | 169.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #REF!
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 313-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 | 0 | 18.518 |  | 300 |  |  |  |  | 18.518 | 0 | 18.518 | 0 |  | 0 | 18.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.518 | 0 |  | Tá Bạ
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 314-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 | 0 | 13.35 |  | 295 |  |  |  |  | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 |  | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.35 | 0 |  | Tá Bạ
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | 2022-2024 | 315-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 0 | 15.196 |  | 297 |  |  |  |  | 15.196 | 0 | 15.196 | 0 |  | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.196 | 0 |  | Tá Bạ
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | 2022-2024 | 429-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 4.681 |  | 295 |  |  | 1.967 |  | 2.714 | 0 | 2.714 | 0 |  | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.681 | 1.967 |  | Tà Tổng
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | 2022-2024 | 431-30/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 0 | 6.725 |  | 299.4 |  |  | 1.965 |  | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 |  | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.725 | 1.965 |  | Tà Tổng
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 198-20/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 0 | 7.716 |  | 300 |  |  |  |  | 7.716 | 0 | 7.716 | 0 |  | 0 | 7.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.716 | 0 |  | Pa Ủ
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 199-21/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 0 | 14.285 |  | 300 |  |  |  |  | 14.285 | 0 | 14.285 | 0 |  | 0 | 14.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.285 | 0 |  | Pa Ủ
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | 2022-2024 | 199a-27/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 0 | 10.867 |  | 295.404 |  |  |  |  | 10.867 | 0 | 10.867 | 0 |  | 0 | 10.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.867 | 0 |  | Pa Ủ
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | 2022-2024 | 338-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 14.553 | 8.839 |  | 298 |  |  |  |  | 23.392 | 14.553 | 8.839 | 0 |  | 14.553 | 8.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.392 | 0 |  | Pa Vệ Sủ
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | 2022-2024 | 340-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 13.89 | 35 |  | 275 |  |  | 21.465 |  | 27.425 | 13.89 | 13.535 | 0 |  | 13.89 | 13.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.89 | 21.465 |  | Pa Vệ Sủ
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | 2022-2024 | 339-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 0 | 19.688 |  | 300 |  |  |  |  | 19.688 | 0 | 19.688 | 0 |  | 0 | 19.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.688 | 0 |  | Pa Vệ Sủ
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | 2022-2024 | 300a-28/9/2022 | 400 | 285 |  | 115 | 0 | 34.918 |  | 289 |  |  |  |  | 34.918 | 0 | 34.918 | 0 |  | 0 | 34.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.918 | 0 |  | Mù Cả
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | 2022-2024 | 287-29/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 0.6 | 5 |  | 294.544 |  |  |  |  | 5.6 | 0.6 | 5 | 0 |  | 0.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 |  | Can Hồ
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 1800 | 1710 | 0 | 90 | 0 | 10.941 | 210 | 1737.684 | 0 | 0 | 10.691 | 62.339 | 147.911 | 0 | 0.25 | 147.661 | 0 | 0 | 0.25 | 147.661 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | 2023-2024 | 250A-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 0 | 35 | 281.5 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Pa Ủ
2 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | 2023-2024 | 250B-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 0 | 35 | 281.5 |  |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Pa Ủ
3 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | 2023-2024 | 439a/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 2.751 | 35 | 272 |  |  | 2.751 | 10.262 | 24.738 | 0 | 0 | 24.738 |  | 0 | 0 | 24.738 | 0 | 0 | 0 |  | 2.751 | 2.751 |  | Pa Vệ Sủ
4 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | 2023-2024 | 439b/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 6.243 | 35 | 316 |  |  | 6.243 | 6.586 | 28.414 | 0 | 0 | 28.414 |  | 0 | 0 | 28.414 | 0 | 0 | 0 |  | 6.243 | 6.243 |  | Pa Vệ Sủ
5 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | 2023-2024 | 180D-25/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 0.25 | 35 | 289 |  |  |  | 13.145 | 22.105 | 0 | 0.25 | 21.855 |  | 0 | 0.25 | 21.855 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 |  | Thu Lũm
6 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | 2023-2024 | 572b-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 1.697 | 35 | 297.684 |  |  | 1.697 | 32.346 | 2.654 | 0 | 0 | 2.654 |  | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 |  | 1.697 | 1.697 |  | Bum Tở
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 600.083 | 570 | 0 | 30 | 0 | 0 | 570 | 192 | 192 | 0 | 0 | 251.959 | 318.041 | 0 | 0 | 318.041 | 0 | 0 | 0 | 318.041 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #REF!
1 | Nhà văn hóa bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 15A-08/01/2024 | 300.083 | 285 |  | 15 |  |  | 285 | 95 | 95 |  |  | 251.959 | 33.041 | 0 | 0 | 33.041 |  | 0 | 0 | 33.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pa Ủ
2 | Nhà văn hóa bản Seo Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 516a-23/12/2023 | 300 | 285 |  | 15 |  |  | 285 | 97 | 97 |  |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 |  | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pa Vệ Sủ
* | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số |  |  | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724 | 0 | 1506 | 4218 | 0 | 0 | 1506 | 4218 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | #REF!
1 | Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) |  |  | 8190 | 8190 |  |  |  | 1506 | 4218 | [5 empty] | 5724 | 0 | 1506 | 4218 |  | 0 | 1506 | 4218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Phòng VH
| Dự án 9 |  |  | 74214 | 74214 | 0 | 0 | 0.105 | 1870.2501 | 23331 | 54418.1409 | 6002.155 | 0.105 | 1869.8631 | 20458.9368 | 2872.4502 | 1.8194e-14 | 0.387 | 2872.0632 | 0 | 1.8194e-14 | 0.387 | 2094.483 | 0 | 0 | 777.5802 |  | 1870.3551 | 1869.9681 |  |  | 2094.87 | #REF! | [6 empty] | #REF!
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 44004 | 44004 | 0 | 0 | 0.105 | 1870.2501 | 9707.964 | 42014.0989 | 0 | 0.105 | 1869.8631 | 8728.9798 | 979.3712 | 1.8194e-14 | 0.387 | 978.9842 | 0 | 1.8194e-14 | 0.387 | 225.314 | 0 | 0 | 753.6702 |  | 1870.3551 | 1869.9681 |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 261.994 | 2685 |  |  |  | 261.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL |  | #REF!
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 184.943 | 1580 |  |  |  | 184.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL |  | #REF!
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1667-05/8/2022;916A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 60.027 | 1455.23 |  |  |  | 60.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BQL |  | #REF!
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  |  | 5 | 2459 | 12538.387 |  |  | 5 | 2197.2039 | 261.7961 | 0 | 0 | 261.7961 | Hết nhu cầu chi | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 261.7961 |  | 5 | 5 |  | BQL |  | #REF!
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  |  | 1864.0481 | 6312 | 18820.1259 |  |  | 1864.0481 | 5820.1259 | 491.8741 | 0 | 0 | 491.8741 | Hết nhu cầu chi | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 491.8741 |  | 1864.0481 | 1864.0481 |  | BQL |  | #REF!
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 262b-26/9/2022 | 960 | 960 |  |  |  |  | 80 | 900 |  |  |  | 36.806 | 43.194 | 0 | 0 | 43.194 |  | 0 | 0 | 43.194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Vàng San
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 265-28/9/2022 | 702 | 702 |  |  | 0.105 | 0.815 | 52 | 697.084 |  | 0.105 | 0.815 | 32.243 | 19.757 | 1.8194e-14 | 0 | 19.757 |  | 1.8194e-14 | 0 | 19.757 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92 | 0.92 |  | Vàng San
8 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 334-26/9/2022 | 1120 | 1120 |  |  |  |  | 70 | 1100 |  |  |  | 29.431 | 40.569 | 0 | 0 | 40.569 |  | 0 | 0 | 40.569 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Pa Vệ Sủ
9 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | 278-29/9/2022 | 2280 | 2280 |  |  |  | 0.387 | 228 | 2238.272 |  |  |  | 106.206 | 122.181 | 0 | 0.387 | 121.794 |  | 0 | 0.387 | 121.794 | 0 | 0 | 0 |  | 0.387 | 0 |  | Can Hồ
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 6401.887 | 0 | 0 | 0 | 3461.09 | 23.91 | 0 | 0 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | 2023-2024 | 2631-30/11/2022 | 6560 | 6560 |  |  |  |  | 3485 | 6401.887 |  |  |  | 3461.09 | 23.91 | 0 | 0 | 23.91 | Hết nhu cầu chi | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.91 |  |  |  |  | BQL |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 23650 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.036 | 6002.155 | 6002.155 | 0 | 0 | 8268.867 | 1869.169 | 0 | 0 | 1869.169 | 0 | 0 | 0 | 1869.169 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 2922-22/12/2023 | 5300 | 5300 |  |  |  |  | 2404 | 975 | 975 |  |  | 1592.202 | 811.798 | 0 | 0 | 811.798 |  | 0 | 0 | 811.798 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
2 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 2569-30/12/2023 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 1512 | 1319.557 | 1319.557 |  |  | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 09-09/01/2024 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | 794 | 210 | 210 |  |  | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nậm Khao
4 | Phụ trợ điểm trường Tiểu học, Mầm non bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 3094-29/12/2023 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 416 | 575.598 | 575.598 |  |  | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL | [6 empty] | #REF! | #REF!
5 | Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Suổng + Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2024-2025 | 114-18/01/2024 | 5300 | 5300 |  |  |  |  | 2003 | 1564 | 1564 |  |  | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
6 | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | 2024-2025 | 30-11/01/2024 | 5850 | 5850 |  |  |  |  | 3009.036 | 1358 | 1358 |  |  | 1951.665 | 1057.371 | 0 | 0 | 1057.371 |  | 0 | 0 | 1057.371 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | BQL
Vàng San
1 | BQL | [29 empty] | Bum Nưa
2 | Thị Trấn | [29 empty] | Nậm Khao
3 | Bum Nưa | [29 empty] | Vàng San
4 | Vàng San | [29 empty] | BQL
5 | Bum Tở | [29 empty] | Vàng San
6 | Nậm Khao | [29 empty] | Nậm Khao
7 | Tà Tổng | [29 empty] | Nậm Khao
8 | Mường Tè
9 | Pa Ủ
10 | Pa Vệ Sủ
11 | Mù Cả
12 | Can Hồ
13 | Tá Bạ
14 | Ka Lăng
15 | Thu Lũm
16 | Phòng VH
17 | Phòng NN
18 | Các xã trong huyện
Note on G15: BINH: Bắt buộc LG
Note on G18: BINH: Bắt buộc LG
Note on G19: BINH: Bắt buộc LG
Note on G20: BINH: Buộc phải LG
Note on G21: BINH: Buộc phải LG
Note on G22: BINH: Băc buộc LG
Note on G23: BINH: Băc buộc LG
Note on G24: BINH: Bắt buộc LG
Note on G25: BINH: Bắt buộc LG
Note on G26: BINH: Bắt buộc LG
Note on G27: BINH: Bắt buộc LG
Note on G29: BINH: Buộc phải LG
Note on B30: Author: Thay đổi tên

## Biểu QT (hidden)
Phụ lục số 04
BÁO CÁO NHU CẦU DỰ ÁN SAU QUYẾT TOÁN VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 THUỘC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI BỐ TRÍ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
Đv: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Quyết định phê duyệt dự án |  | Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành |  | Lũy kế vốn đã bố trí (thanh toán) đến hết năm 2024 | Nhu cầu vốn còn lại phải bố trí sau năm 2024 theo quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP cấp tỉnh quản lý năm 2025 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số QĐ đầu tư (Ngày, tháng, năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Số QĐ quyết toán (Ngày, tháng, năm ban hành) | Giá trị quyết toán được phê duyệt |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
| TỔNG SỐ |  | 159359.8901 | 0 | 154381.03 | 152325.345 | 3067.716 | 3067.716 | 0 | 3067.716
I | Nguồn vốn ngân sách tỉnh |  | 159359.8901 |  | 154381.03 | 152325.345 | 3067.716 | 3067.716 |  | 3067.716
1 | Đường Mường Tè - Pa Ủ, huyện Mường Tè | 1250-02/08/2002 | 159359.8901 | 1536-31/10/2024 | 154381.03 | 152325.345 | 3067.716 | 3067.716 |  | 3067.716 | Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện
II | Nguồn vốn thực hiện dự án
Ghi chú: - Chỉ thống kê và đăng ký những dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Không báo cáo và đăng ký nhu cầu đối với các dự án thuộc ngân sách cấp huyện phải bố trí thanh toán

## PL4 tình hình các (hidden)
Phụ lục 04
THỐNG KÊ CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Tên cuộc kiểm tra/đơn vị chủ trì/Quyết định hoặc kế hoạch kiểm tra | Số lượng dự án được thanh tra/kiểm tra/giám sát | Kiến nghị xử lý về tài chính (triệu đồng) | Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có) | Ghi chú
I | Kiểm toán
| Quyết định số 573/QĐ-KTNN ngày 25/3/2024 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kiểm toán Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu | Kiểm toán chung nguồn trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, kiểm toán chi tiết 07 dự án thuộc 02 chương trình (Chương trình NTM 03 dự án; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 04 dự án) |  |  | Chưa có Kết luận
II | Kiểm tra
1 | Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Mường Tè về việc Kiểm tra, rà soát tình hình giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | Thực hiện kiểm tra thường xuyên (trong đó kiểm tra giao và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công) | Không | Không
Ghi chú:
Chỉ báo cáo các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có liên quan đến đầu tư công năm 2024

## PL5 các văn bản chỉ đao (hidden)
Phụ lục 05
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Số, ngày tháng năm ban hành | Trích yếu nội dung chỉ đạo | Ghi chú
I | Các quyết định giao vốn năm 2024
1 | 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024
2 | 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
3 | Số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 | Về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024
4 | Số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024
5 | Số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
II | Các văn bản chỉ đạo thực hiện
1 | Số 2487/UBND-TH, ngày 13/12/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2 | Số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 | Về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024
3 | Số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 | Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
4 | Số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 | Về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1)
5 | Số 393/UBND-TH, ngày 29/02/2024 | Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Tè
6 | Số 761/UBND-TH, ngày 03/4/2024 | Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024
7 | Số 1058/UBND-TH, ngày 02/5/2024 | Chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc 03 CT MTQG chưa thực hiện giải ngân hết sang năm 2024;
8 | Số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 | Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
9 | Số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
10 | Số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 | Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;