## Bieu CKGN (ko in) (hidden)
BIỂU CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-TH ngày tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 | [12 empty] | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| Tổng số |  | 679937.168 | 253682.5 | 59554.968 | 0 | 47682.532 | 0 | 10000 | 0 | 10850 | 20000 | 11550 | 860 | 6500 | 71685 | 238682.5
A | Cấp tỉnh quản lý |  | 497000 | 212617.5 | 44187.161 | 0 | 41745.339 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 212617.5
I | Nguồn vốn NSTW |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 40000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 29000 | 89000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 5000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 17000 | 42000
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 30000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 8: 20000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 25685 | 75685
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  | 63000 | 5932.5 | 4187.161 | 0 | 1745.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.5
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 40000 | 2262.5 | 1937.161 | 0 | 325.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.5
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1881; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 325.339 | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 56.161 | 56.161
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 23000 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1420 | 1420
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2250 | 2250
B | Cấp huyện quản lý |  | 182937.168 | 41065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  | 142853.228 | 26065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 55306.228 | 1952.915 | 715.722 | 0 | 1237.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.915
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 715.722; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 0 | 715.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 140.537 | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 608.01 | 608.01
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 179.015 | 179.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 246.25 | 246.25
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 63.381 | 63.381
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772.085
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 682.085 | 682.085
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1700 | 1700
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1390 | 1390
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 31350 | 13640 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 13640
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 850 | 2850
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 1550 | 3050
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 860 | 1860
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 660 | 660
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 720 | 720
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 35450 | 6700 | 2000 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 900 | 900
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2000 | 2000
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1800 | 1800
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000 | 2000
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 40083.94 | 15000
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 5103.94 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  | 34980 | 13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 6980 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000
Note on B38: dell: LG NTM

## BIểu tổng
Biểu tổng hợp Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-PDT ngày tháng 9 năm 2023 của Phòng Dân tộc) số liệu tính đến ngày 12/9/2023
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên chương trình, đề án, chính sách | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  |  | Thực hiện năm 2023 |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Vốn đã giao | Vốn chưa giao | Vốn giải ngân | Tỷ lệ giải ngân tổng vốn % | Tỷ lệ giải ngân vốn đã giao %
1 | Chương trình MTQG phát triển KT_XH vùng đồng bào DTTS & MN Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ | 157912 | 156406 | 1506 | 49351.1 | 31.2523 | 31.5532
a | Vốn sự nghiệp | 66637 | 66637 | 0 | 3110.9 | 4.6684 | 4.6684
b | Vốn đầu tư phát triển | 91275 | 89769 | 1506 | 46240.2 | 50.6603 | 51.5102

## Đầu tư
BIỂU TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện kinh phí đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-PDT ngày tháng 9 năm 2023 của Phòng Dân tộc) số liệu tính đến ngày 12/9/2023
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu, QT | Năm 2022 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  | CĐT | 53.1792 | Khó khăn vướng mắc |  |  | Tổng cộng năm 2023 + vốn kéo dài 2022 sang | Chủ đầu tư
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch giao | Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm 31/1/2023 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 | GNKH năm 2022 kéo dài sang năm 2023 |  | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2023 | Kế hoạch giao năm 2023 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%)
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: giải ngân KLHT |  |  |  |  | 93088
| Tổng số |  |  |  |  | 248280 | 0 | 66365 | 59341.768 | 89.4173 | 8836.631 | 2459.643 | 0 | 9135.626 | 91275 | 46240.2 | 50.6603 |  |  | 18.8203 |  | 157902 | 90426 | 48699.843
| Dự án 1- nội dung 4: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 10784 | 0 | 4433 | 4433 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 907.67 | 18.0811 | [6 empty] | 907.67
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5811 | 0 | 4433 | 4433 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 768.79
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 |  | 2250 | 2250 | 100 |  |  |  |  | 600 | 154.39 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 |  | 2183 | 2183 | 100 |  |  |  |  | 680 | 614.4 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 4973 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 138.88
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 20 hộ | 23-24 | 2621-28/11/2022 | 2000 | [8 empty] | 1800 | 138.88 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 109 hộ | 23-25 | 2622-28/11/2022 | 2973 | [8 empty] | 1940 |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  |  |  | 25400 | 0 | 3654 | 3654 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 1621.59 | 34.5902
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 25400 | 0 | 3654 | 3654 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 1621.59
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 20 hộ | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 |  | 1000 | 1000 | 100 |  |  |  |  | 1000 |  |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 78 hộ | 22-24 | 1716-12/8/2022 | 19500 |  | 2654 | 2654 | 100 |  |  |  |  | 3688 | 1621.59 | 43.9694 | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án 3: Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hôc trợ vùng trồng dược liệu quý | [9 empty] | 1813 | 0 | 0 | 1813 | 2429 | 0
1 | (Dự kiến thực hiện trồng 32 ha Sâm Lai Châu (04 dự án) tại các xã Pa Vệ Sủ, Tá Pạ, Thu Lũm, Ka Lăng) | [9 empty] | 1813 |  |  | 1813 | 2429 |  |  | CT | Chưa phân bổ chi tiết | 3935
| Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 146180 | 0 | 35703 | 30965.571 | 86.731 | 4737.428 | 1768.03 | 0 | 4737.423 | 47860 | 28043.96 | 58.5958 | [6 empty] | 29811.99
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 70540 | 0 | 35703 | 30965.571 | 86.731 | 4737.428 | 1768.03 | 0 | 4737.423 | 22577 | 11586.56
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 |  | 2900 | 2900 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | Mù Cả |  | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 |  | 2700 | 1665.63 | 61.69 | 1034.368 |  |  | 1034.368 | 1650 | 79.8 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ | Pa Ủ |  | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 |  | 3100 | 2335.45 | 75.3371 | 764.55 | 764.55 |  | 764.546 | 1800 | 50.84 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 |  | 3600 | 3600 | 100 | 0 |  |  | 0 | 2200 | 699.21 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Đường giao thông đến bản A Mé | Thu Lũm |  | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 |  | 1800 | 1800 | 100 | 0 |  |  | 0 | 2700 | 2581.62 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở | Bum Tở |  | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 |  | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1600 | 884.53 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 3303 | 3303 | 100 | 0 |  |  | 0 | 697 | 697 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | Vàng San |  | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 |  | 3300 | 3300 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1900 | 1900 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 3,21km | 2022-2023 | 156-29/9/2022 | 2400 |  | 1400 | 1400 | 100 | 0 |  |  | 0 | 650 | 612 |  | CT | UBND xã Thu Lũm | [5 empty] | UBND xã Thu Lũm
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng | Xã Ka Lăng | 2,5 km | 2022-2023 | 109-28/9/2022 | 2000 |  | 1100 | 964.97 | 87.7245 | 135.03 |  |  | 135.03 | 600 |  |  | CT | UBND xã Ka Lăng | [5 empty] | UBND xã Ka Lăng
11 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,29 km | 2022-2023 | 311-26/9/2022 | 1300 |  | 800 | 800 | 100 | 0 |  |  | 0 | 450 | 309.64 |  | CT | UBND xã Tá Bạ | [5 empty] | UBND xã Tá Bạ
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả | Xã Mù Cả | 2,5km | 2022-2024 | 299-28/9/2022 | 4300 |  | 1800 |  | 0 | 1800 |  |  | 1800 | 1900 |  |  | CT | UBND xã Mù Cả | [5 empty] | UBND xã Mù Cả
13 | Đường giao thông nội bản các bản (Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ | Xã Pa Ủ | 0,65km | 2022-2024 | 201-29/9/2022 | 1100 |  | 600 | 600 | 100 | 0 |  |  | 0 | 450 |  |  | CT | UBND xã Pa Ủ | [5 empty] | UBND xã Pa Ủ
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 3,25km | 2022-2024 | 329-26/9/2022 | 2800 |  | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1200 |  |  | CT | UBND xã Pa Vệ Sủ | [5 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2,27 km | 2022-2024 | 321-28/9/2022 | 3600 |  | 1900 | 1556.281 | 81.9095 | 343.72 | 343.72 |  | 343.719 | 1400 | 1292.04 |  | CT | UBND xã Nậm Khao | [5 empty] | UBND xã Nậm Khao
16 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi | Xã Can Hồ | 3,88km | 2022-2024 | 286-29/9/2022 | 2400 |  | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 780 |  |  | CT | UBND xã Can Hồ | [5 empty] | UBND xã Can Hồ
17 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,2km | 2022-2024 | 266-28/9/2022 | 1000 |  | 600 | 600 | 100 | 0 |  |  | 0 | 350 | 302.77 |  | CT | UBND xã Vàng San | [5 empty] | UBND xã Vàng San
18 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | Sửa chữa, bổ sung | 2022-2024 | 98-29/9/2022 | 1500 |  | 1000 | 340.24 | 34.024 | 659.76 | 659.76 |  | 659.76 | 450 | 377.11 |  | CT | UBND Thị Trấn Mường Tè | [5 empty] | UBND Thị Trấn
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 75640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25283 | 16457.4
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Pa Ủ | 1,96km | 23-24 | 242-26/11/2022 | 2000 | [8 empty] | 1100 |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ | [5 empty] | UBND xã Pa Ủ
2 | Đường giao thông nội bản các bản ( Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Bum Tở | 3,0 km | 23-24 | 572a-28/11/2022 | 2000 | [8 empty] | 1100 |  |  | KCM | UBND xã Bum Tở | [5 empty] | UBND xã Bum Tở
3 | Chợ xã Ka Lăng | Ka Lăng | 1,0 ha | 23-25 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | [8 empty] | 1583 | 901.48 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 17,6km | 23-25 | 2616- 28/11/2022 | 26330 | [8 empty] | 8000 | 7435.77 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ | Pa Ủ | 9,4km | 23-25 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | [8 empty] | 5000 | 3822.06 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 19km | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | [8 empty] | 8500 | 4298.09 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động củng cố phát trển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi. |  |  |  |  | 12352 | 0 | 3642 | 3423.515 | 94.001 | 218.485 | 0 | 0 | 218.485 | 4882 | 2697.72 | 55.2585
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5923 | 0 | 3642 | 3423.515 | 94.001 | 218.485 | 0 | 0 | 218.485 | 1782 | 850
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở | Bum Tở |  | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 |  | 1700 | 1700 | 100 |  |  |  |  | 850 | 850 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng | Tà Tổng |  | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 |  | 1942 | 1723.515 | 88.7495 | 218.485 |  |  | 218.485 | 932 |  |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 6429 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 1847.72
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao | Nậm Khao | Nhà bếp, nhà ăn; 01 NVS, NS; 01 Công trình phụ trợ khác | 23-25 | 2624-28/11/2022 | 2276 | [8 empty] | 1100 | 353 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 12 P. hs; 01 NVS, NS+PT | 23-25 | 2627-30/11/2022 | 4153 | [8 empty] | 2000 | 1494.72 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 5980 | 0 | 2867 | 909.4 | 31.7196 | 1958 | 657 | 0 | 2257 | 3844 | 393.66 | 10.2409 | [6 empty] | 1050.66
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4180 | 0 | 2867 | 909.4 | 31.7196 | 1958 | 657 | 0 | 2257 | 838 | 143.91
- | Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các bản (34 nhà văn hóa thôn, bản) |  |  |  |  | 4180 | 0 |  |  |  | 1958 | 657 | 0 | 2257 | 838 | 143.91
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 313-26/9/2022 | 330 |  | 250 | 250 | 100 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | CT | UBND xã Tá Bạ | [5 empty] | UBND xã Tá Bạ
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 314-26/9/2022 | 330 |  | 250 | 250 | 100 | 0 |  |  | 0 | 35 |  |  | CT | UBND xã Tá Bạ
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 315-26/9/2022 | 330 |  | 200 | 200 | 100 | 0 |  |  | 0 | 85 |  |  | CT | UBND xã Tá Bạ
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 429-30/9/2022 | 300 |  | 200 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | 85 |  |  | CT | UBND xã Tà Tổng | [5 empty] | UBND xã Tà Tổng
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 431-30/9/2022 | 300 |  | 200 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | 85 |  |  | CT | UBND xã Tà Tổng
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 198-20/9/2022 | 330 |  | 250 |  | 0 | 250 | 250 |  | 250 | 35 |  |  | CT | UBND xã Pa Ủ | [5 empty] | UBND xã Pa Ủ
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199-21/9/2022 | 330 |  | 250 |  | 0 | 250 | 250 |  | 250 | 35 |  |  | CT | UBND xã Pa Ủ
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199a-27/9/2022 | 330 |  | 200 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | 85 |  |  | CT | UBND xã Pa Ủ
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 338-27/9/2022 | 300 |  | 250 |  | 0 | 250 |  |  | 250 | 35 |  |  | CT | UBND xã Pa Vệ Sủ | [5 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 340-27/9/2022 | 300 |  | 250 |  | 0 | 250 |  |  | 250 | 35 |  |  | CT | UBND xã Pa Vệ Sủ
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 339-27/9/2022 | 300 |  | 200 |  | 0 | 200 |  |  | 200 | 85 |  |  | CT | UBND xã Pa Vệ Sủ
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | xã Mù Cả | 120m2 | 22-23 | 300a-28/9/2022 | 400 |  | 157 |  | 0 | 157 | 157 |  | 157 | 128 | 73.91 |  | CT | UBND xã Mù Cả | [5 empty] | UBND xã Mù Cả
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 81m2 | 22-23 | 287-29/9/2022 | 300 |  | 210 | 209.4 | 99.7143 | 1 |  |  | 300 | 75 | 70 |  | CT | UBND xã Can Hồ | [5 empty] | UBND xã Can Hồ
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 1800 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 249.75
1 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 81m2 | 23-24 | 180D-25/11/2022 | 300 | [8 empty] | 250 | 249.75 |  | KCM | UBND xã Thu Lũm | [5 empty] | UBND xã Thu Lũm
2 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | Bum Tở | 81m2 | 23-24 | 572b-28/11/2022 | 300 | [8 empty] | 250 |  |  | KCM | UBND xã Bum Tở | [5 empty] | UBND xã Bum Tở
3 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 81m2 | 23-24 | 250A-28/11/2022 | 300 | [8 empty] | 250 |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ | [5 empty] | UBND xã Pa Ủ
4 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 81m2 | 23-24 | 250B-28/11/2022 | 300 | [8 empty] | 250 |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ
5 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 23-24 | 439a/26/11/2022 | 300 | [8 empty] | 250 |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ | [5 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
6 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 23-24 | 439b/26/11/2022 | 300 | [8 empty] | 250 |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
| Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết | [13 empty] | 1506 |  |  | KCM | Chưa phân bổ chi tiết
| Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù |  |  |  |  | 53564 | 0 | 16066 | 15956.282 | 99.3171 | 109.718 | 34.613 |  | 109.718 | 22552 | 12575.6 | 55.7627
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 47004 | 0 | 16066 | 15956.282 | 99.3171 | 109.718 | 34.613 |  | 109.718 | 19552 | 9807.37
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 22-24 | 1698-08/8/2022 | 2700 |  | 1300 | 1300 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1100 | 881.65 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1668-05/8/2022 | 1600 |  | 800 | 800 | 100 | 0 |  |  | 0 | 600 | 533.91 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1667-05/8/2022 | 1600 |  | 800 | 800 | 100 | 0 |  |  | 0 | 600 | 274.85 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | Bum Nưa | L = 341,64 m | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 |  | 4186 | 4186 | 100 | 0 |  |  | 0 | 6000 | 3169.71 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | Nậm Khao |  | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 |  | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 1100 | 726.76 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 |  | 5000 | 5000 | 100 | 0 |  |  | 0 | 8000 | 2109.91 |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ | Xã Vàng San | 07 ha | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 |  | 480 | 480 | 100 | 0 |  |  | 0 | 400 | 400 |  | CT | UBND xã Vàng San | [5 empty] | UBND xã Vàng San
8 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuổng | Xã Vàng San | 3,5Ha | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 |  | 350 | 349.895 | 99.97 | 0.105 |  |  | 0.105 | 300 | 299.19 |  | CT | UBND xã Vàng San
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 06 ha | 22-24 | 328-27/9/2022 | 1120 |  | 550 | 475 | 86.3636 | 75 |  |  | 75 | 500 | 500 |  | CT | UBND xã Pa Vệ Sủ | [5 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 1,51km | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 |  | 1100 | 1065.387 | 96.8534 | 34.613 | 34.613 | 34.613 | 34.613 | 952 | 911.39 |  | CT | UBND xã Can Hồ | [5 empty] | UBND xã Can Hồ
| Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 6560 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2768.23
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | Nậm Khao | 10 phòng | 23-24 | 2631-30/11/2022 | 6560 | [8 empty] | 3000 | 2768.23 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [5 empty] | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
1506
2429
[15 empty] | 3935 | 41722

## Sự nghiệp
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI
DANH MỤC PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-PDT ngày tháng 9 năm 2023 của Phòng Dân tộc) số liệu tính đến ngày 12/9/2023
ĐVT: Triệu đồng
Stt | Nội dung thực hiện | Địa điểm thực hiện | Chuyển nguồn năm 2022 sang 2023 |  | Quy mô dự kiến | Kinh phí thực hiện | Chủ dự án | Kết quả giải ngân | Tỷ lệ giải ngân
|  |  | Kinh phí | giải ngân
| TỔNG CỘNG |  | 59027.16 | 30 |  | 66637 |  | 3110.9 | 4.6684
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 3 |  |  | 392 |  | 389.9 | 99.4643
1.1 | Nội dung 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề |  | 3 |  |  | 242 |  | 239.9 | 99.1322
* | Hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ cho người dân (Máy cày) | Tại các xã: Tá Bạ, Pa Ủ, Bum Tở, Pa Vệ Sủ |  |  | 24 hộ | 242 | Phòng Dân tộc | 239.9 | 99.1322
1.2 | Nội dung 5: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 100
* | Hỗ trợ mua téc, lu đựng nước cho người dân | Tại các xã: Tà Tổng |  |  | 50 hộ | 150 | Phòng Dân tộc | 150 | 100
2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 50439 |  |  | 19755 |  | 840 | 4.2521
2.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | Tại các xã, thị trấn | 45010 |  |  | 4800 | BQL rừng phòng hộ | 840 | 17.5
* | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ |  |  |  | 405 ha | 4800 |  | 840 | 17.5
2.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS và miền núi |  | 5429 |  |  | 14955 |  | 0 | 0
* | Nội dung 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý |  | 4373 |  |  | 4055 | Phòng Nông nghiệp PTNT |  | 0
* | Nội dung 1+3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đa dạng hóa sinh kế | Tại các xã, thị trấn | 1056 |  |  | 10900 |  | 0 | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Tại các xã |  |  |  | 2500 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp |  | 0
| DA trồng dong riềng |  |  |  |  | 500 |  |  | 0
| DA hỗ trợ máy nông cụ và giống phục vụ sản xuất | Tại các xã, thị trấn |  |  |  | 2700 | Phòng Nông nghiệp PTNT |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Thị trấn |  |  |  | 200 | UBND Thị trấn |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Tà Tổng |  |  |  | 1000 | UBND xã Tà Tổng |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Ka Lăng |  |  |  | 1000 | UBND xã Ka Lăng |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Pa Ủ |  |  |  | 1000 | UBND xã Pa Ủ |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Thu Lũm |  |  |  | 500 | UBND xã Thu Lũm |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Mù Cả |  |  |  | 1000 | UBND xã Mù Cả |  | 0
| DA hỗ trợ giống đậu tương | Xã Bum Tở |  |  |  | 500 | UBND xã Bum Tở |  | 0
3 | Dự án 4 (Tiểu dự án 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 3348 | UBND các xã | 0 | 0
* | Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn | Tại các xã |  |  |  | 3348 |  | 0 | 0
| Xã Ka Lăng | Xã Ka Lăng |  |  |  | 670 | UBND xã Ka Lăng |  | 0
| Xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ |  |  |  | 670 | UBND xã Tá Bạ |  | 0
| Xã Mù Cả | Xã Mù Cả |  |  |  | 669 | UBND xã Mù Cả |  | 0
| Xã Pa Ủ | Xã Pa Ủ |  |  |  | 669 | UBND xã Pa Ủ |  | 0
| Xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng |  |  |  | 670 | UBND xã Tà Tổng |  | 0
4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 507.41 |  |  | 8706 |  | 979 | 11.2451
4.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Tại các xã | 122.83 |  | Lớp | 2095 | Phòng Giáo dục-ĐT | 127 | 6.0621
| Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS |  |  |  |  | 802 |  | 127 | 15.8354
| Cấp trang thiết bị cho các trường PTDT bán trú có học sinh ở bán trú |  |  |  |  | 1293 |  |  | 0
4.2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 327 |  |  | 862 | Phòng Nội vụ | 0 | 0
| Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo QĐ 771/QĐ-TTg và dạy tiếng dân tộc | Tại các xã, thị trấn |  |  | Lớp | 862 |  |  | 0
4.3 | Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  | 57.58 |  |  | 5749 | Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX | 852 | 14.82
* | Đào tạo nghề cho lao động nông thôn | Tại các xã, thị trấn |  |  |  | 1269.3 | Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX | 852 | 67.1236
* | Sửa chữa, mua sắm, bảo dưỡng một số hạng mục phòng học, ký túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt cho người học | Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX |  |  |  | 4059.7 | Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX |  | 0
* | Công tác tuyên truyền học nghề, việc làm | Tại các xã, thị trấn |  |  |  | 120 | Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX |  | 0
* | Công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp | Tại các xã, thị trấn, trường học |  |  |  | 150 | Phòng Lao động TBXH |  | 0
* | Công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động | Tại các xã, thị trấn |  |  |  | 150 | Phòng Lao động TBXH |  | 0
5 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch |  | 294.75 | 30
6 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  | 987.36 |  |  | 2691 |  | 0 | 0
7.1 | Hoạt động truyền thông; xây dựng và nhân rông các mô hình; đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em; trang bị kiến thức về bình đẳng giới |  |  |  |  | 2631 |  | 0 | 0
* | Cấp huyện thực hiện | Tại các xã, thị trấn |  |  |  | 516 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện |  | 0
* | Cấp xã thực hiện | Tại các bản, khu phố thuộc các xã, thị trấn trong huyện |  |  |  | 2115 |  | 0 | 0
|  | Các bản thuộc xã Ka Lăng |  |  |  | 192 | UBND xã Ka Lăng |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Mù Cả |  |  |  | 192 | UBND xã Mù Cả |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Tá Bạ |  |  |  | 192 | UBND xã Tá Bạ |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Pa Ủ |  |  |  | 192 | UBND xã Pa Ủ |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Pa Vệ Sủ |  |  |  | 192 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Nậm Khao |  |  |  | 175 | UBND xã Nậm Khao |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Tà Tổng |  |  |  | 175 | UBND xã Tà Tổng |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Bum Tở |  |  |  | 175 | UBND xã Bum Tở |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Can Hồ |  |  |  | 175 | UBND xã Can Hồ |  | 0
|  | Các bản thuộc xã Vàng San |  |  |  | 175 | UBND xã Vàng San |  | 0
|  | 4 bản thuộc xã Thu Lũm |  |  |  | 140 | UBND xã Thu Lũm |  | 0
|  | Bản Pắc Ma, xã Mường Tè |  |  |  | 35 | UBND xã Mường Tè |  | 0
|  | Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa |  |  |  | 35 | UBND xã Bum Nưa |  | 0
|  | Khu phố 9, 11 - Thị trấn |  |  |  | 70 | UBND Thị trấn |  | 0
7.2 | Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách | Tại các xã, thị trấn |  |  |  | 60 | Phòng Lao động TB&XH |  | 0
8 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù | Tại các xã có dân tộc khó khăn đặc thù | 6795.64 |  |  | 30934 |  | 626 | 2.0237
8.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù |  | 6783.64 |  |  | 30541 |  | 626 | 2.0497
a | Nội dung 1: Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng các xã có dân tộc khó khăn đặc thù | Tại các xã có dân tộc KKĐT |  |  |  | 4591 |  | 566 | 12.3285
* | Các xã |  |  |  |  | 4591 |  | 566 | 12.3285
| Xã Bum Nưa | Bản Nậm Củm |  |  |  | 350 | UBND xã Bum Nưa |  | 0
| Xã Pa Vệ Sủ | Ban A Mại |  |  |  | 650 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  | 0
| Xã Vàng San | Các bản: Nậm Suổng, Nậm Sẻ, San Sui |  |  |  | 650 | UBND xã Vàng San |  | 0
| Xã Can Hồ | Các bản: Seo Hai, Xì Thau Chải |  |  |  | 550 | UBND xã Can Hồ |  | 0
| Xã Nậm Khao | Các bản: Xám Láng, Láng Phiếu |  |  |  | 2391 | UBND xã Nậm Khao |  | 0
b | Nội dung 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế |  |  |  |  | 6900 |  | 0 | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | xã Nậm khao |  |  |  | 2320 | UBND xã Nậm Khao |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Vàng San |  |  |  | 1700 | UBND xã Vàng San |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | xã Can Hồ |  |  |  | 2000 | UBND xã Can Hồ |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | Xã Bum Nưa |  |  |  | 500 | UBND xã Bum Nưa |  | 0
| DA hỗ trợ chăn nuôi gia súc | xã Pa vệ sủ |  |  |  | 380 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  | 0
c | Nội dung 3: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin và truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào |  |  |  |  | 6350 |  | 60 | 0.94488
1 | Cấp trang thiết bị cho nhà văn hóa cộng đồng |  |  |  | 9 bản | 270 | Phòng VH-TT | 0 | 0
|  | Bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ |  |  | 1 bộ | 30 |  |  | 0
|  | Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa |  |  | 1 Bộ | 30 |  |  | 0
|  | Bản Láng Phiếu, Xám Láng, xã Nậm Khao |  |  | 2 Bộ | 60 |  |  | 0
|  | Bản Xì Thâu Chải, Xeo Hai, xã Can Hồ |  |  | 2 Bộ | 60 |  |  | 0
|  | Bản Nậm Suổng, Sang Sui, Nậm Sẻ, xã Vàng San |  |  | 3 Bộ | 90 |  |  | 0
2 | Phục dựng Lễ hội truyền thống dân tộc |  |  |  | 3 Lễ hôi | 450 | Phòng VHTT | 0 | 0
| Khôi phục tết Ngô | Bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao |  |  | 1 Lễ hội | 150 |  |  | 0
| Khôi phục tết Lúa Mói | Bản Sì Thâu Chải, Xã Can Hồ |  |  | 1 Lễ hội | 150 |  |  | 0
| Khôi phục lễ tết lúa mới | Bản Nậm Suổng, xã Vàng San |  |  | 1 lễ hội | 150 |  |  | 0
3 | Thành Lập duy trùy hoạt động đội văn nghệ bản |  |  |  | 9 đội | 180 | UBND các xã | 60 | 33.3333
|  | Bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ |  |  | 1 đội | 20 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  | 0
|  | Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa |  |  | 1 đội | 20 | UBND xã Bum Nưa |  | 0
|  | Bản Láng Phiếu, Xám Láng, xã Nậm Khao |  |  | 2 đội | 40 | UBND xã Nậm Khao |  | 0
|  | Bản Xì Thâu Chải, Xeo Hai, xã Can Hồ |  |  | 2 đội | 40 | UBND xã Can Hồ |  | 0
|  | Bản Nậm Suổng, Sang Sui, Nậm Sẻ, xã Vàng San |  |  | 3 đội | 60 | UBND xã Vàng San | 60 | 100
4 | Khôi phục, bảo tồn nhạc cụ, trang phục, nghề truyền thống |  |  |  |  | 1455 | Phòng VHTT | 0 | 0
* | Lớp truyền dạy chế tác nhạc cụ |  |  |  | 3 lớp | 555 |  | 0 | 0
| Chế tác nhạc cụ dân tộc Mảng | Xã Vàng San |  |  | 1 lớp | 185 |  |  | 0
| Chế tác nhạc cụ dân tộc Cống | Xã Nậm Khao |  |  | 1 lớp | 185 |  |  | 0
| Chế tác nhạc cụ dân tộc Si La | Xã Can Hồ |  |  | 1 lớp | 185 |  |  | 0
* | Lớp truyền dậy trang phục dân tộc |  |  |  |  | 345 |  | 0 | 0
| Trang phục truyền thống dân tộc Mảng | Xã Bum Nưa |  |  | 1 lớp | 115 |  |  | 0
| Trang phục truyền thống dân tộc Si La | Xã Can Hồ |  |  | 1 lớp | 115 |  |  | 0
| Trang phục truyền thống dân tộc Cống | Xã Nậm Khao |  |  | 1 lớp | 115 |  |  | 0
* | Lớp truyền dạy Đan lát |  |  |  | 3 lớp | 555 |  | 0 | 0
| Dân tộc Mảng | Xã Vàng San |  |  | 1 lớp | 185 |  |  | 0
| Dân tộc Cống | Xã Nậm Khao |  |  | 1 lớp | 185 |  |  | 0
| Dân tộc Si La | Xã Can Hồ |  |  | 1 lớp | 185 |  |  | 0
5 | Thông tin - tuyên truyền nang cao đời sống tinh thần |  |  |  |  | 300 | Trung tâm VHTTTT | 0 | 0
| Thông tin, tuyên truyền nang cao đời sống tinh thần dân tộc Si La | Xã Can Hồ |  |  | Phim phóng sự | 100 |  |  | 0
| Thông tin, tuyên truyền nang cao đời sống tinh thần dân tộc Mảng | Xã Vàng San |  |  | Phim phóng sự | 100 |  |  | 0
| Thông tin, tuyên truyền nang cao đời sống tinh thần dân tộc Cống | Xã Nậm Khao |  |  | Phim phóng sự | 100 |  |  | 0
6 | Hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống bằng phương pháp phát triển sản phẩm mới trên cơ sở kỹ năng truyền thống |  |  |  |  | 870 | Phòng VH-TT |  | 0
| Lớp truyền dạy sản xuất sản phẩm mới hàng thủ công mới người Cống, Mảng, người Si La (03 lớp, mỗi lớp 10 người, 1 lớp hướng dẫn từ 2 đến 3 sản phẩm mới) |  |  |  | 3 lớp | 420 |  |  | 0
| Số hoá bài giảng sản xuất sản phẩm mới (3 bài) | Lưu trữ và đào tạo từ xa |  |  | 3 bài | 105 |  |  | 0
| Thiết kế các mẫu mới hàng thủ công nghiệp |  |  |  |  | 100 |  |  | 0
| Thiết kế, in ấn tem mác, bao bì sản phẩm |  |  |  |  | 95 |  |  | 0
| Chứng nhận, truy suất nguồn gốc cho các sản phẩm mây tre đan. |  |  |  |  | 150 |  |  | 0
7 | Thông tin truyền thông |  |  |  |  | 2825 | Phòng VH-TT |  | 0
| Xây dựng kênh thông tin quảng bá sản phẩm, truy suất nguồn gốc (website, kênh YouTuBo, ticktoc, fanpage, thê hoting) |  |  |  |  | 250 |  |  | 0
| Quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số |  |  |  |  | 220 |  |  | 0
| Biên tập các nội dung truyền thông cộng đồng: Quay phim, chụp ảnh (2.500 tư liệu),viết bài và đưa tin (180 bài viết + tin). | Địa điểm tại phòng văn hóa huyện |  |  |  | 350 |  |  | 0
| Lớp tập huấn truyền thông cộng đồng (30 người/ 01 lớp/03 lớp, mối lớp 12 ngày) | Địa điểm tại 3 xã Nậm Khao, Can Hồ, Vàng San |  |  | 3 lớp | 420 |  |  | 0
| Tập huấn Photovoice - câu truyện đời người (1 lớp 7 ngày, 15 người) | Địa điểm tại trung tâm huyện |  |  | 1 lớp | 140 |  |  | 0
| Số hoá bài giảng truyền thông cộng đồng, bài giảng xuất bản các nội dung truyền thông (3 bài) | Lưu trữ và đào tạo từ xa |  |  | 3 bài | 105 |  |  | 0
| Lớp đào tạo và chuyển giao công nghệ xuất bản các nội dung truyền thông cộng đồng (3 lớp học 7 buổi, mỗi lớp 10 người ) | Địa điểm tại 3 xã Nậm Khao, Can Hồ, Vàng San |  |  | 3 lớp | 450 |  |  | 0
| Tổ chức tuyên truyền nâng cao đời sống tinh thần bằng hình thức triển lãm di động "Photovoice - câu truyện đời người" tại 3 xã có người Cống, Mảng, Si La và TT Huyện Mường Tè (dịp 70 năm thành lập đảng bộ huyện Mường Tè) tổng 4 cuộc triển lãm | Tại 3 xã Nậm Khao, Can Hồ, Vàng San và TT Huyện Mường Tè |  |  | 04 cuộc | 890 |  |  | 0
d | Nội dung 4: Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù |  |  |  |  | 12700 |  | 0 | 0
| Hỗ trợ bà mẹ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, các dịch vụ hỗ trợ khác | Tại các xã, bản có dân tộc khó khăn đặc thù (Cống, Mảng, Xi La) |  |  |  | 12700 | Phòng Y Tế -Trung tâm Y tế |  | 0
8.2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS & MN | Tại các xã, thị trấn | 12 |  |  | 393 |  | 0 | 0
* | Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép |  |  |  |  | 123 | Phòng Y Tế -Trung tâm Y tế | 0 | 0
| Hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số KHHGĐ, dinh dưỡng, phát triển thể chất liên quan trong lĩnh vực hôn nhân |  |  |  |  | 123 |  |  | 0
* | Duy trì và triển khai mô hình tại các xã, trường có tỷ lệ tảo hôn và HNCHT cao |  |  |  |  | 250 | Phòng Y Tế -Trung tâm Y tế | 0 | 0
| Duy trì và triển khai mô hình tại các xã có tỷ lệ tảo hôn và HNCHT cao; nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin nhằm ngan ngừa giảm thiểu tình trạng TH&HNCH |  |  |  |  | 270 |  |  | 0
* | Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách |  |  |  |  | 20 | Phòng Dân tộc |  | 0
8 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình |  |  |  |  | 811 |  | 276 | 34.0321
8.1 | Tiểu dự án 1: (Nội dung số 1) Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2030 |  |  |  |  | 571 |  | 276 | 48.3363
* | Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín. |  |  |  |  | 274 | Phòng Dân tộc | 142 | 51.8248
| Tham quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh |  |  |  | 02 Đoàn | 142 |  | 142 | 100
| Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín |  |  |  | 2 lớp | 132 |  |  | 0
* | Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS |  |  |  |  | 217 | Phòng Tư pháp | 134 | 61.7512
| Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS | Tại các xã, thị trấn |  |  | Hội nghị | 157 |  | 100 | 63.6943
| Biên soạn tài liệu tuyên truyền | Tại các xã, thị trấn |  |  | Tài liệu | 60 |  | 34 | 56.6667
* | Truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2030 |  |  |  | Chương trình | 80 | Trung tâm VHTT&TT |  | 0
8.2 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện chương trình | Tại các xã, thị trấn |  |  | Cuộc | 240 | Phòng Dân tộc | 0 | 0
| Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện chương trình |  |  |  |  | 240 | Phòng Dân tộc |  | 0