|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ  **PHÒNG DÂN TỘC**  Số: /BC-PDT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Mường Tè, ngày tháng 9 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển**

**kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025,**

**năm 2022 - 2023 (kỳ báo cáo đến ngày 12 tháng 9 năm 2023)**

Thực hiện Công văn số 1786/UBND-TH, ngày 08/9/2023 của UBND huyện Mường Tè về việc giao chuẩn bị nội dung các báo cáo trình phiên họp thường kỳ lần thứ 26 (tháng 9/2023) - UBND huyện.

Phòng Dân tộc báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 - 2023 trên địa bàn huyện đến ngày 12 tháng 9 năm 2023, như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN KINH PHÍ (NSTW)**

**1. Tình hình phân bổ kinh phí, giải ngân năm 2022 - 2023**

*a) Năm 2022*

- Kế hoạch vốn tỉnh giao là: 135.518 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư là 68.178 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 67.340 triệu đồng; .

- Kế hoạch vốn huyện giao là: 90.275 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 66.365 triệu đồng; vốn sự nghiệp 23.910 triệu đồng.

- Vốn chưa phân bổ chi tiết là: 45.243 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 1.813 triệu đồng; vốn sự nghiệp 43.430 triệu đồng.

- Giải ngân vốn năm 2022: Vốn đầu tư 59.341 triệu đồng, đạt 89,42%; vốn sự nghiệp 8.313 triệu đồng, đạt 34,77%.

- Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023: Vốn đầu tư 8.836 triệu đồng, giải ngân 2.460 triệu đồng, đạt 28%; vốn sự nghiệp 59.027 triệu đồng *(đã trả ngân sách tỉnh 45.076,587 triệu đồng)*, còn lại 13.950,413 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 30 triệu đồng, đạt 0,21%.

*b) Năm 2023*

- Kế hoạch vốn tỉnh giao: 157.912 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 91.275 triệu đồng; vốn sự nghiệp 66.637 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn huyện giao: 156.406 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 89.769 triệu đồng; vốn sự nghiệp 66.637 triệu đồng.

- Vốn chưa phân bổ chi tiết: 1.506 triệu đồng (kinh phí đầu tư thuộc Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống). Lý do chưa phân bổ chi tiết, do đến thời điểm hiện tại dự án chưa được phê duyệt, nên chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết.

- Giải ngân vốn năm 2023 đến thời điểm báo cáo: Vốn đầu tư là 46.240 triệu đồng, đạt 50,66%; vốn sự nghiệp là 3.110 triệu đồng, đạt 4,67%.

**2. Kết quả thực hiện, giải ngân cụ thể của từng dự án**

**2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 4.677 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 4.433 triệu đồng, giải ngân 4.433 triệu đồng, đạt 100%; kinh phí sự nghiệp 244 triệu đồng *(chuyển trả ngân sách tỉnh 2,7 triệu đồng),* giải ngân 241,3 triệu đồng, đạt 99,9%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 5.412 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 5.020 triệu đồng, giải ngân 907,67 triệu đồng đạt 18,1%; kinh phí sự nghiệp 392 triệu đồng, giải ngân 389,9 triệu đồng, đạt 99,46%.

**2.2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 3.654 triệu đồng (kinh phí đầu tư), trong đó: Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm 1.000 triệu đồng, giải ngân đạt 100%; sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở 2.654 triệu đồng, giải ngân đạt 100%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 4.688 triệu đồng (kinh phí đầu tư dự án chuyển tiếp năm 2022 sang), trong đó: Sắp xếp ổn định dân cư bản A Chè, xã Thu Lũm 1.000 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo chưa giải ngân; sắp xếp ổn định dân cư bản Chà Dì, xã Bum Tở 3.668 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo giải ngân 1.621,59 triệu đồng, đạt 43,98%.

**2.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 54.798 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 1.813 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo chưa giải ngân; kinh phí sự nghiệp 52.985 triệu đồng (chuyển trả ngân sách tỉnh 45,009,902,000 triệu đồng) còn lại để thực hiện năm 2023 là 14.975,098 triệu đồng, giải ngân 2.546 triệu đồng, đạt 17%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 22.184 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 2.429 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo chưa giải ngân; kinh phí sự nghiệp 19.755 triệu đồng, giải ngân 840 triệu đồng, đạt 4,25%.

*\* Cụ thể giải ngân của từng tiểu dự án trong 2 năm:*

*2.3.1. Tiểu Dự án 1:* Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Kinh phí giao 52.356 triệu đồng (kinh phí sự nghiệp) (trả lại ngân sách tỉnh 45,009,902,000 triệu đồng); kinh phí đã phân bổ 7.346,098 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo giải ngân 3.386 triệu đồng, đạt 46,09%.

*2.3.2. Tiểu dự án 2:* *Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN*

- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị: Kinh phí giao 11.956 triệu đồng (kinh phí sự nghiệp), đến thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện chưa giải ngân.

- Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Kinh phí sự nghiệp giao 5.298 triệu đồng; kinh phí đầu tư giao 4.242 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện chưa giải ngân.

**2.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc**

***Tiểu Dự án 1:*** *Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN*

Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng DTTS&MN: Kinh phí đầu tư 83.563 triệu đồng, thực hiện 24 dự án; kinh phí sự nghiệp 4.591 triệu đồng, thực hiện 10 công trình duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

- Kinh phí giao năm 2022 là: 36.946 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 35.703 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 30.965,57 triệu đồng, đạt 86,73%; kinh phí sự nghiệp 1.243 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 1.243 triệu đồng, đạt 100%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 51.208 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 47.860 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 28.043,96 triệu đồng, đạt 58,6%; kinh phí sự nghiệp 3.348 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện chưa giải ngân.

**2.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 6.787 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 3.642 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 3.423,52 triệu đồng, đạt 94%; kinh phí sự nghiệp 3.145 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 2.637,58 triệu đồng, đạt 83,86%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 13.588 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 4.882 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 2.698 triệu đồng, đạt 55,26%; kinh phí sự nghiệp 8.706 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 979 triệu đồng, đạt 11,25%.

*\* Cụ thể giải ngân của từng tiểu dự án trong 2 năm:*

***2.5.1. Tiểu dự án 1:*** Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

- Kinh phí đầu tư: 8.524 triệu đồng, thực hiện 4 dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú (tại xã Bum Tở, Tà Tổng, Nậm Khao, Pa Vệ Sủ). Giải ngân đến thời điểm báo cáo 6.122 triệu đồng, đạt 71,8%.

- Kinh phí sự nghiệp: kinh phí 2.776 triệu đồng, thực hiện các nội dung: xóa mù chữ cho người dân, kinh phí 1.483 triệu đồng, giải ngân 685 triệu đồng, đạt 46,19%; cấp trang thiết bị cho các trường PTDT bán trú có học sinh ở bán trú 1.923 triệu đồng, đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

***2.5.2. Tiểu dự án 2:*** Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS

Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, kinh phí 1.189 triệu đồng (kinh phí sự nghiệp), tại thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

***2.5.3. Tiểu dự án 3:*** Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN.

- Nội dung số 02: Hỗ trợ đào tạo nghề, kinh phí 2.166,3 triệu đồng (kinh phí sự nghiệp), giải ngân đến thời điểm báo cáo 1.749 triệu đồng, đạt 80,73%.

- Nội dung số 05: Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở GDNN vùng DTTS&MN, kinh phí giao 5.299,7 triệu đồng (kinh phí sự nghiệp), giải ngân 1.182 triệu đồng, đạt 22,3%.

- Nội dung số 06: Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm; kiểm tra, giám sát đánh giá; kinh phí giao 420 triệu đồng (kinh phí sự nghiệp), tại thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

**2.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 3.463 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 2.867 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 909 triệu đồng, đạt 31,7%; kinh phí sự nghiệp 596 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 301 triệu đồng, đạt 50,5%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 3.844 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 3.844 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 394 triệu đồng, đạt 10,24%; kinh phí sự nghiệp năm 2023 không được giao.

*\* Cụ thể giải ngân của từng tiểu dự án trong 2 năm:*

+ Nội dung số 08: Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các bản vùng đồng bào DTTS&MN, kinh phí giao 86 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 72,9 triệu đồng, đạt 84,77%.

+ Nội dung số 09: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các bản vùng đồng bào DTTS&MN, kinh phí giao 260 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 228,35 triệu đồng, đạt 87,82%.

+ Nội dung số 18: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các bản vùng đồng bào DTTS&MN. Kinh phí đầu tư 6.711triệu đồng, giải ngân 1.303,06 triệu đồng, đạt 19,41% (thực hiện 5/19 công trình); kinh phí sự nghiệp 250 triệu đồng (thực hiện cấp trang thiết bị cho 8 nhà sinh hoạt cộng đồng), tại thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện chưa giải ngân.

**2.7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em**

- Năm 2022 kinh phí giao: 999 triệu đồng, thực hiện các nội dung hoạt động truyền thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình, đảm bảo quyền phụ nữ và trẻ em, trang bị kiến thức về bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách. Tại thời điểm báo cáo giải ngân 11,64 triệu đồng, đạt 8,1%.

- Năm 2023 kinh phí giao: 2.691 triệu đồng, thực hiện hoạt động truyền thông; xây dựng và nhân rông các mô hình; đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kinh phí giao 2.631 triệu đồng; công tác kiểm tra, giám sát 60 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo chưa giải ngân.

**2.8. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 23.979 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí đầu tư 16.066 triệu đồng, giải ngân 15.956 triệu đồng, đạt 99,32%; kinh phí sự nghiệp 7.913 triệu đồng, giải ngân 1.117 triệu đồng, đạt 14,12%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 53.486 triệu đồng. Trong đó: Kinh phíđầu tư 22.552 triệu đồng, giải ngân 12.576 triệu đồng, đạt 55,8%; kinh phí sự nghiệp 30.934 triệu đồng, giải ngân 626 triệu đồng, đạt 2,02%.

*\* Cụ thể giải ngân của từng tiểu dự án trong 2 năm:*

***2.9.1. Tiểu Dự án 1:*** Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

\* Nội dung 01. Xây dựng cơ sở hạ tầng các thôn, bản: Kinh phí đầu tư 38.618 triệu đồng, giải ngân 28.566 triệu đồng, đạt 73,9%; kinh phí sự nghiệp 4.591 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo giải ngân 566 triệu đồng, đạt 12,3%.

\* Nội dung 02. Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế: Kinh phí sự nghiệp giao 10.805 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

\* Nội dung 03. Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin, truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào: Kinh phí sự nghiệp giao 8.146 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo giải ngân 591 triệu đồng, đạt 7,26%.

\* Nội dung 04: Hỗ trợ bà mẹ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi. Kinh phí giao (kinh phí sự nghiệp) 14.810 triệu, giải ngân 496,16 triệu đồng, đạt 3,35% *(hỗ trợ cho 13 lượt phụ nữ mang thai; 14 lượt phụ nữ đẻ; 315 trẻ em dưới 5 tuổi)*.

***2.9.2. Tiểu Dự án 2:*** Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

- Công tác truyền thông: Kinh phí sự nghiệp giao 42 triệu, giải ngân 30 triệu đồng, đạt 71,43%.

- Tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình: Kinh phí sự nghiệp giao 45 triệu, giải ngân 45 triệu đồng, đạt 100%.

- Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép: Kinh phí sự nghiệp giao 123 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

- Duy trì và triển khai mô hình tại các xã, trường có tỷ lệ tảo hôn và HNCHT cao: Kinh phí sự nghiệp giao 270 triệu đồng, tại thời điểm báo cáo đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá: Kinh phí giao 35 triệu đồng, giải ngân 15 triệu đồng, đạt 42,86%.

**2.9. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

- Kinh phí giao năm 2022 là: 215 triệu đồng, giải ngân 215 triệu, đạt 100%.

- Kinh phí giao năm 2023 là: 811 triệu đồng, giải ngân 276 triệu, đạt 34,03%.

*\* Cụ thể giải ngân của từng tiểu dự án trong 2 năm:*

***2.10.1. Tiểu dự án 1:*** Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện tổng thể của Chương trình

- Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, kinh phí giao 329 triệu đồng, giải ngân 197 triệu, đạt 59,88%.

- Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, kinh phí giao 267 triệu đồng, giải ngân 184 triệu đồng, đạt 68,91%.

- Nội dung 03:Truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể của Chương trình kinh phí giao 120 triệu đồng, giải ngân 40 triệu đồng, đạt 33,33%.

***2.10.2. Tiểu dự án 3:*** Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. Kinh phí giao 310 triệu đồng, giải ngân 70 triệu đồng, đạt 22,58%.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

**II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ**

**1. Khó khăn, vướng mắc**

- Về chính sách hỗ trợ: Các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, định mức kỹ thuật cho từng loại cây con giống chưa phù hợp, như tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, quy định “tiêu chuẩn đối với giống lợn nội là 6kg/con”(tương đương với 40 ngày tuổi) chưa đáp ứng được tiêu chuẩn con giống trên thực tế, tỷ lệ rủi ro cao, tập quán của nhân dân địa phương không bán con giống nhỏ với tiêu chuẩn nêu trên. Do đó khó khăn trong việc tìm nguồn giống.

- Đối với các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Hiện nay, HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết, quy định về định mức hỗ trợ để tổ chức thực hiện *(Hiện tại các dự án đang tổ chức triển khai theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu).*

**2. Đề xuất giải pháp tháo gỡ**

- Đối với dự án hỗ trợ, sản xuất nông nghiệp, tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết, quy định về định mức hỗ trợ để tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục đề nghị các Sở, ban, ngành chuyên môn tỉnh, xem xét tham mưu UBND tỉnh nâng định mức tiêu chuẩn con giống lợn đen từ 6kg lên 10kg để đảm bảo tỷ lệ sống của con giống.

**3. Đề xuất, kiến nghị, giải pháp**

- Các cơ quan chuyên môn liên quan tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG DTTS&MN đảm bảo triển khai có hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được giao kinh phí thực hiện Chương trình MTQG chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình đảm bảo tiến độ theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn thường xuyên liên hệ, trao đổi với các cơ quan chuyên môn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình để cùng tháo gỡ.

Trên đây là báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023, kỳ báo cáo đến ngày 12/9/2023 của Phòng Dân tộc huyện Mường Tè./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - CT, PCT UBND huyện (B/c);  - Đại biểu dự kỳ họp;  - Lưu: VT. | **TRƯỞNG PHÒNG**  **Lý Văn Khung** |