|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN MƯỜNG TÈ**  Số: /BC-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập** - **Tự do** - **Hạnh phúc**  *Mường Tè, ngày tháng 9 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Tiến độ triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia**

**giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện**

Thực hiện Công văn số 1786/UBND-TH ngày 08/9/2023 của UBND huyện Mường Tè về việc giao chuẩn bị nội dung báo cáo trình phiên họp thường kỳ lần thứ 26 (9/2023) - UBND huyện.

UBND huyện Mường Tè báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đến thời điểm 12/9/2023) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

**I. Tiến độ triển khai và kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2023**

- Tổng nguồn vốn phân bổ năm 2023 thực hiện 7/7 dự án: 91.611 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư giao: 51.569 triệu đồng (giao năm 2023: 43.931 triệu đồng; vốn kéo dài năm 2022 sang: 7.638 triệu đồng); nguồn vốn sự nghiệp giao: 40.042 triệu đồng (giao năm 2023: 33.633 triệu đồng; vốn chuyển nguồn năm 2022 sang: 6.409 triệu đồng). Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 28.678,1 triệu đồng, đạt 31,30% kế hoạch. Trong đó: Giải ngân nguồn vốn đầu tư: 27.494 triệu đồng, đạt 53,31% kế hoạch (giải ngân vốn kéo dài 2022: 3.842 triệu đồng; giải ngân vốn 2023: 23.652 triệu đồng). Giải ngân nguồn vốn sự nghiệp: 1.184,1 triệu đồng, đạt 3% KH (giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022: Không; giải ngân nguồn vốn năm 2023: 1.184,1 triệu đồng). Kết quả cụ thể:

**1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội**

***- Tiểu dự án 1:***

- Tổng kinh phí giao: 55.962 triệu đồng (vốn đầu tư: 51.569 triệu đồng; vốn sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng: 4.393 triệu đồng). Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo 27.494 triệu đồng, đạt 49,12% kế hoạch (giải ngân vốn đầu tư: 27.494 triệu đồng, đạt 53,31%; giải ngân vốn sự nghiệp: Chưa giải ngân, hiện tại đơn vị chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch giao). Cụ thể:

+ Nguồn vốn đầu tư, huyện triển khai thực hiện đầu tư 23 công trình đường giao thông, thủy lợi, trường lớp học, sân thể thao, nhà văn hóa,… (trong đó có 22 công trình chuyển tiếp và 01 công trình đầu tư mới).

+ Nguồn vốn sự nghiệp, huyện dự kiến triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng 10 công trình nước sinh hoạt, thủy lợi tưới tiêu, đường ra khu sản xuất, nhà văn hóa bản … đã xuống cấp sau đầu tư trên địa bàn các xã: Bum Nưa, Vàng San, Pa Vệ Sủ, Can Hồ, Bum Tở, Thu Lũm; đến thời điểm báo cáo các đơn vị chủ đầu tư đã tham mưu UBND huyện Kế hoạch phê duyệt danh mục duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn các xã; hiện đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình UBND huyện Quyết định phê duyệt đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

**2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo**

- Tổng kinh phí thực hiện Dự án 2: 12.520 triệu đồng (vốn chuyển nguồn năm 2022: 3.892 triệu đồng; vốn phân bổ năm 2023: 8.628 triệu đồng). Đối với dự án này UBND huyện áp dụng nội dung và định mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu; hướng dẫn của các sở Nông nghiệp & PTNN, Sở Lao động - TB&XH. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn Hội đồng thẩm định các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phòng, ban ngành, UBND các xã được giao nguồn vốn chủ đầu tư, thực hiện các bước quy trình họp bản, họp dân triển khai chính sách, dự án, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định được thụ hưởng chính sách của dự dán khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển Hội đồng thẩm định của huyện thẩm định, phê duyệt dự án. Đến thời điểm báo cáo Hội đồng thẩm định đã thẩm định được các đơn vị chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục triển khai thực hiện, chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

- Kế hoạch triển khai thực hiện 18 dự án, trong đó 6 dự án thuộc nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022 và 12 dự án thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi gia súc: 09 dự án (05 dự án thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023, 04 dự án thuộc nguồn vốn chuyển nguồn 2022). Tổng kinh phí thực hiện: 5.067 triệu đồng, địa điểm triển khai thực hiện dự án tại các xã: Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Tà Tổng, Mường Tè, Can Hồ, Bum Tở, Tá Bạ, Bum Nưa. Hiện tạo Tổ thẩm định của UBND huyện đã thẩm định được 02 dự án (01 dự án chăn nuôi lợn sinh sản của UBND xã Bum Tở, 01 dự án chăn nuôi bò sinh sản tập trung của Phòng Lao động - TB&XH). Các đơn vị còn lại chưa có hồ sơ dự án đề nghị thẩm định.

+ Dự án hỗ trợ nông cụ sản xuất: 02 dự án (thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí thực hiện: 728 triệu đồng, địa điểm đầu tư hỗ trợ trên địa bàn các xã: Nậm Khao, Can Hồ. Hiện tạo Tổ thẩm định của UBND huyện đã thẩm định được 02 dự án của UBND xã Nậm Khao, còn 01 dự án chưa tổ chức thẩm định.

+ Dự án hỗ trợ trồng cây dược liệu: 07 dự án (05 dự án thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023, 02 dự án thuộc nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022). Tổng kinh phí thực hiện: 6.525 triệu đồng. Địa điểm đầu tư tại các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Bạ, Tà Tổng. Hiện tạo Tổ thẩm định của UBND huyện đã thẩm định được 03 dự án của Trung tâm DVNN và UBND xã Pa Vệ Sủ, các đơn vị còn lại chưa có hồ sơ dự án đề nghị thẩm định.

+ Dự án phát triển mô hình giảm nghèo: 01 dự án nuôi ong mật (thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng. Địa điểm triển khai thực hiện trên địa bàn xã Vàng San. Hiện tại chưa tổ chức thẩm định hồ sơ dự án.

**3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng**

- Tổng kinh phí thực hiện Dự án 3: 6.509 triệu đồng, kết quả đến thời điểm báo cáo các đơn vị được giao chủ đầu tư nguồn vốn đang chuẩn bị các thủ tục thực hiện hỗ trợ, chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn. Trong đó:

***a) Tiểu dự án 1:*** Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: nguồn vốn phân bổ: 5.334 triệu đồng (vốn chuyển nguồn năm 2022: 1.495 triệu đồng; vốn phân bổ năm 2023: 3.839 triệu đồng). Đối với tiểu dự án này UBND huyện triển khai thực hiện nội dung và định mức hỗ trợ theo Quyết định 06/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao chủ đầu tư nguồn vốn khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng các quy trình, thủ tục đảm bảo khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân nguồn vốn. Đến thời điểm báo cáo các đơn vị chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước họp dân, triển khai dự án và hoàn thiện các thủ tục thực hiện đảm bảo, hiện chưa có kết quả giải ngân nguồn vốn.

- Kế hoạch triển khai thực hiện 13 dự án, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi gia súc: 05 dự án (01 dự án thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023, 04 dự án thuộc nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022). Tổng kinh phí thực hiện: 1.995 triệu đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Bum Nưa, Nậm Khao, Thu Lũm, Mường Tè. Hiện tại các đơn vị chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị Tổ thẩm định của UBND huyện thẩm định.

+ Dự án hỗ trợ trồng trọt: 02 dự án (thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí thực hiện: 500 triệu đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Nậm Khao, Tà Tổng. Hiện tại các đơn vị chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị Tổ thẩm định của UBND huyện thẩm định.

+ Dự án hỗ trợ nuôi ong mật: 04 dự án (thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí thực hiện: 1 tỷ đồng. Địa điểm triển khai thực hiện dự án tại các xã: Can Hồ, Bum Tở, Mường Tè, Mù Cả. Hiện tại chưa tổ chức thẩm định hồ sơ, dự án.

+ Dự án hỗ trợ trồng cây dược liệu: 01 dự án (thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí thực hiện: 989 triệu đồng. Địa điểm triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã Tá Bạ. Hiện tại đơn vị chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị Tổ thẩm định của UBND huyện thẩm định.

+ Dự án hỗ trợ máy nông cụ: 01 dự án (thuộc nguồn vốn phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí thực hiện: 850 triệu đồng. Địa điểm đầu tư hỗ trợ trên địa bàn xã Vàng San. Hiện tại Tổ thẩm định của UBND huyện đã tổ chức thẩm định hồ sơ, dự án xong để phê duyệt thực hiện.

***b) Tiểu dự án 2:*** Cải thiện dinh dưỡng: Tổng kinh phí thực hiện: 1.175 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đơn vị chủ đầu tự đang triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ, đồng thời hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án. Đối với nguồn vốn này không thực hiện giải ngân đạt 100% theo kế hoạch, do hạn chế về nội dung thực hiện, dự kiến giải ngân năm 2023: 663 triệu đồng; số kinh phí còn lại không thực hiện giải ngân 512 triệu đồng, nội dung này đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động - TB&XH.

**4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm**

***a) Tiểu dự án 1:*** Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: Kinh phí giao: 1.680 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị chủ đầu tư đã triển khai thực hiện đào tạo xong 13 lớp học nghề cho lao động nông thôn với 405 học viên tham gia. Kết quả giải ngân 1.184,1 triệu đồng, đạt 70,48% KH.

***b) Tiểu dự án 2:*** Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Kinh phí giao: 1.126 triệu đồng (nguồn vốn phân bổ năm 2023: 862 triệu đồng, nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022: 264 triệu đồng). Đối với nguồn vốn này dự kiến tỷ lệ giải ngân đạt thấp, do người lao động trên địa bàn huyện chưa thực sự quan tâm đến việc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, nên số lượng tham gia rất ít, đến thời điểm báo cáo có 13 lao động tham gia đi xuất khẩu lao động tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2023 khoảng 450 triệu đồng, kinh phí còn lại không có nhu cầu sử dụng 676 triệu đồng đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động - TB&XH.

***c) Tiểu dự án 3:*** Hỗ trợ việc làm bền vững: Kinh phí giao: 552 triệu đồng (nguồn vốn phân bổ năm 2023: 400 triệu đồng; nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022: 152 triệu đồng). Hiện nay Sở Lao động - TB&XH tỉnh đã tham mưu cho UBND dự kiến Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án này, sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, phòng Lao động - TB&XH huyện tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

**5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo**

Tổng kinh phí giao: 11.440 triệu đồng. Huyện dự kiến thực hiện hỗ trợ cho 341 hộ nghèo, hộ cận nghèo 13 xã trên địa bàn huyện, trong đó thực hiện hỗ trợ làm nhà mới cho 233 hộ và sửa chữa nhà ở cho 108 hộ. Đến thời điểm báo cáo UBND huyện đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 về việc phê duyệt danh sách thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Tè (đợt 1), theo đó huyện đã phê duyệt 297 hộ (hộ nghèo: 266 hộ; hộ cận nghèo: 31 hộ); (xây mới: 194 hộ; sửa chữa: 103 hộ); tổng kinh phí đã phê duyệt: 9.820 triệu đồng. Hiện tại UBND các xã đã triển khai việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ được phê duyệt, hiện đang trong quá trình hoàn thiện nhà ở và tiến hành nghiệm thu giải ngân nguồn vốn. Số hộ dự kiến phê duyệt làm nhà ở đợt 2/2023: 44 hộ, trong đó làm mới 37 hộ; sửa chữa 7 hộ; kinh phí hỗ trợ đợt 2/2023: 1.620 triệu đồng. Dự kiến giải ngân đạt 100%.

**6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin**

***a) Tiểu dự án 2:*** Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Kinh phí giao: 263 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đơn vị chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các nội dung của dự án và hoàn thiện các thủ tục, chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn. Dự kiến giải ngân đạt 100% vào cuối năm.

**7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình**

***a) Tiểu dự án 1:*** Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình: Kinh phí giao: 690,537 triệu đồng (nguồn vốn phân bổ năm 2023: 690 triệu đồng; nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022: 537.000 đồng). Đối với Tiểu dự án này huyện xây dựng kế hoạch thực hiện mở 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thị trấn và các bản, khu phố tại huyện dự kiến từ ngày 26-29/9/2023 và 02 đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh thành, các huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch.

***b) Tiểu dự án 2:*** Giám sát, đánh giá: Kinh phí gia: 401,816 triệu đồng (nguồn vốn giao năm 2023: 263 triệu đồng; nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022: 138,816 triệu đồng). Đối với nguồn vốn này huyện tổ chức mở 01 lớp tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 và chi trả chế độ tập huấn cho cán bộ hưởng lương và không hưởng lương cấp xã, bản về dự tập huấn đồng thời phô tô toàn bộ phiếu điều tra, rà soát cho 14 xã, thị trấn theo đúng quy định, dự kiến tập huấn trong tháng 9/2023. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch UBND huyện đã ban hành số 842/KH-UBND ngày 10/5/2023 về việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện và Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Đến thời điểm báo cáo đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra được 6/14 xã, thị trấn, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

**II. Đánh giá chung**

**1. Kết quả đạt được**

- Đa số các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG GNBV đã được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành, tạo thuận lợi cho cấp cơ sở có căn cứ để triển khai thực hiện ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn. Các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ; tập trung lồng ghép nguồn lực đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Các dự án, tiểu dự án của Chương trình đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện cùng với các Chương trình, chính sách khác đã giúp cơ sở hạ tầng của huyện, xã dần được hoàn thiện, kinh tế - xã hội phát triển theo hướng tích cực, hiệu quả... góp phần giải quyết các khó khăn về đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; nâng cao đời sống nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Đến thời điểm hiện tại, các dự án, tiểu dự án không còn khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện.

**2. Tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân**

***2.1. Đối với Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 - Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp***

Các đơn vị chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án thuộc 2 Dự án này (đặc biệt là UBND một số xã) chưa quan tâm triển khai thực hiện dự án được UBND huyện giao. Tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục chậm, một số xã chưa có hồ sơ trình Tổ thẩm định của UBND huyện thẩm định để phê duyệt thực hiện dự án.

***2.2. Đối với Tổ thẩm định các dự án hỗ trợ sản xuất của UBND huyện***

Hiện tại đồng chí Chủ tịch Hội đồng thẩm định của UBND huyện luân chuyển công tác, chưa có Chủ tịch (Tổ trưởng) Tổ thẩm định, khó khăn trong việc chủ trì Tổ để thẩm định các dự án của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã làm chủ đầu tư để trình UBND huyện phê duyệt dự án, kịp thời thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Tè./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT. Huyện Ủy; (B/c)  - Chủ tịch, PCT UBND huyện;  - L­­ưu VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** |