|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ  **PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT**  Số: /BC-PNN&PTNT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Mường Tè, ngày tháng 9 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia**

**xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025**

**(Tính đến ngày 12/9/2023)**

**I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các Quyết định thực hiện Chương trình gồm: Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm lợn đen giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu; Quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 và một văn bản đôn đốc về triển khai thực Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Tè.

- Trên cơ sở đó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch nông thôn mới các xã giai đoạn 2021- 2023, năm 2023, rà soát tiêu chí các thôn bản theo Bộ tiêu chí NTM tỉnh Lai Châu đã ban hành*.* Đến thời điểm hiện tại, 13/13 xã đã thực hiện rà soát hiện trạng các thôn, bản; 13/13 xã xây dựng KH thực hiện Chương trình MTQG NTM năm 2023; 13/13 xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chuong trình MTQG NTM giai đoạn 2021 - 2025; 101/101 bản thành lập ban phát triển thôn, bản.

**2. Kết quả triển khai thực hiện**

***2.1. Kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu:***

- Tính đến thời điểm báo cáo, kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu:

+ Số xã đạt 19 tiêu chí: 03 xã;

+ Số đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 01 xã;

+ Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 05 xã;

+ Số xã dưới 10 tiêu chí: 04 xã;

+ Bình quân chung đạt: 13,38 tiêu chí/xã.

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu: Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 03 xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu có 02 xã đạt từ 15-18 tiêu chí. Phấn đấu đạt thêm 04 tiêu chí mới hoàn thành trong cuối năm 2023, bình quân đạt 13,54 tiêu chí/xã.

***2.2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn giao:***

**- Nguồn vốn Đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:** Tổng kế hoạch vốn là: 9.004 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 là: 2.433 triệu đồng, vốn năm 2022 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2023 là 6.571 triệu đồng; lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo là: 11.176 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là: 1.618 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 1.031 triệu đồng, đạt 11,5% kế hoạch vốn (Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là: 1.078 triệu đồng, đạt 44,3% kế hoạch; giải ngân vốn kéo dài là: 2.077 triệu đồng, đạt 31,6% kế hoạch). Nguyên nhân: Các dự án vốn ngân sách trung ương đã được giao vốn tuy nhiên chưa có khối lượng thực hiện để nghiệm thu thanh toán; các dự án chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, mới đảm bảo thu ứng và thanh toán kế hoạch được giao trong năm 2022.

**- Kinh phí sự nghiệp:** Kinh phí năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 692,95 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân: Đối với công tác quy hoạch của các xã đạt chuẩn NTM chưa hoàn thành, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2023. Kinh phí năm 2023 được giao là 1.426 triệu đồng *(trong đó: Chi phí quản lý Chương trình 100 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp 1.326 triệu đồng)*, đã phân bổ chi tiết 1.426 triệu đồng. Hiện đang triển khai thực hiện, chưa giải ngân.

**- Kinh phí sự nghiệp thủy lợi, phòng chống lụt bão:** Tổng vốn giao 3.472 triệu đồng, kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.005 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch vốn giao. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

***2.3. Công tác triển khai quy hoạch:***

- Cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch đúng theo quy định cụ thể như sau:

+ Đối với 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bum Nưa, Thu Lũm, Mường Tè): Đang triển khai tiến hành lập đồ án quy hoạch dự kiến trong tháng 9/2023 lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các cơ quan, ban ngành để hoàn thiện chỉnh sửa, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch.

+ Đối với 10 xã còn lại: Đang triển khai tiến hành lập đồ án quy hoạch dự kiến trong tháng 10/2023 lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các cơ quan ban ngành để hoàn thiện chỉnh sửa, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch.

**3. Khó khăn, vướng mắc**

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng NTM không vướng mắc về cơ chế, chính sách. Tuy nhiên các Dự án do xã *(xã Mường Tè, Thu Lũm, Bum Nưa)* làm chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại chưa tổ chức triển khai thực hiện

- Công tác quy hoạch triển khai chậm, dự kiến đến 30/11 mới ban hành công bố, các xã, các phòng ban chuyên môn phụ trách tiêu chí chưa có căn cứ để đánh giá nội dung các tiêu chí liên quan*.*

**II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

1. Tiếp tục Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và công tác vận động nông dân để nông dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới bằng các hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự lan toả. Đa dạng hoá hình thức và nội dung tuyên truyền; tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vồn đầu tư, kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra trong việc sử dụng các nguồn vốn.

4. Tham mưu phê duyệt đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch chung xã và công bố quy hoạch 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đôn đốc các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung xã đến năm 2030, đảm bảo hoàn thành công tác quy hoạch chung xây dựng NTM trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, tính đến 12/9/2023 của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mường Tè./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT Huyện ủy;  - TT HĐND-UBND huyện; (B/cáo)  - Các thành viên BCĐ huyện;  - UBND các xã;  - Lưu VT.NN | TRƯỞNG PHÒNGLùng Văn sáng |