## B1-NSTW (hidden)
Biểu mẫu số 01
RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ tất cả các nguồn vốn đến hết năm 2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW 2021-2025 | Tình hình giao và thực hiện Kế hoạch hàng năm 2021-2023 | [7 empty] | Lũy kế KLTH từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW còn lại | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW sau điều chỉnh | Lý do đề nghị điều chỉnh
[5 empty] | Số, ngày tháng | TMĐT |  |  |  | Tổng số giai đoạn 2021-2023 |  | Năm 2021 |  | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-)
[6 empty] | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó Vốn NSTW |  |  | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Ước giải ngân
TỔNG SỐ
Dự án…..
Dự án…..
….
Ghi chú:
(1) Báo cáo tình hình thực hiện tất cả các dự án đã được giao kế hoạch vốn trung hạn; (2) Dự án nào có nhu cầu điều chỉnh thì điền vào các cột tương ứng

## B2_NSĐP (hidden)
Biểu mẫu số 02a
RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ tất cả các nguồn vốn đến hết năm 2020 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP 2021-2025 | Tình hình giao và thực hiện Kế hoạch hàng năm 2021-2023 | [7 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP còn lại | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP sau điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số, ngày tháng | TMĐT |  |  |  | Tổng số giai đoạn 2021-2023 |  | Năm 2021 |  | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  |  | Tăng (+) | Giảm (-)
[6 empty] | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó Vốn NSĐP |  |  | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Ước giải ngân
A | VỐN NSĐP CẤP TỈNH QUẢN LÝ
I | NGUỒN CHI XDCB TẬP TRUNG VỐN TRONG NƯỚC
Dự án…..
Dự án…..
….
II | VỐN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Dự án…..
Dự án…..
….
B | VỐN NSĐP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
I | CÂN ĐỐI NS HUYỆN
Dự án…..
Dự án…..
….
II | THU SỬ DỤNG ĐẤT
Dự án…..
Dự án…..
….
Ghi chú:
(1) Báo cáo tình hình thực hiện tất cả các dự án đã được giao kế hoạch vốn trung hạn; (2) Dự án nào có nhu cầu điều chỉnh thì điền vào các cột tương ứng

## B2_MTQG (hidden)
Biểu mẫu số 02b
RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ tất cả các nguồn vốn đến hết năm 2022 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW2021-2025 | Giá trị, khối lượng QT | Tình hình giao và thực hiện Kế hoạch hàng năm 2021-2023 | [7 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW còn lại | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW sau điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số, ngày tháng | TMĐT | [6 empty] | Tổng số giai đoạn 2021-2023 |  | Năm 2021 |  | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  |  | Tăng (+) | Giảm (-)
[6 empty] | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó Vốn NSTW | Trong đó Vốn NSĐP | Trong đó Vốn huy động |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Giải ngân | Kế hoạch | Ước giải ngân
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM
Dự án…..
Dự án…..
….
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Dự án…..
Dự án…..
III | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MT
Dự án…..
Dự án…..
….
Ghi chú:
(1) Báo cáo tình hình thực hiện tất cả các dự án đã được giao kế hoạch vốn trung hạn (Theo Tờ trình số 2141/TTr-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu) ; (2) Dự án nào có nhu cầu điều chỉnh thì điền vào các cột tương ứng

## B3_chua QT (hidden)
Biểu mẫu số 03
RÀ SOÁT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH NHƯNG CHƯA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo quyết định đầu tư | Thời gian KC-HT thực tế | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ tất cả các nguồn vốn đến hết năm 2023 | Lũy kế vốn đã giải ngân từ tất cả các nguồn vốn đến hết năm 2023 | Lũy kế khối lượng thực hiện đã có hồ sơ nghiệm thu đến năm 2023 | Nhu cầu còn lại để thanh toán khối lượng hoàn thành sau quyết toán | Tình hình thực hiện thủ tục quyết toán dự án |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số, ngày tháng | TMĐT | [7 empty] | Chưa lập hồ sơ quyết toán | Đã lập hồ sơ, đang trình cơ quan tài chính thẩm định | Lý do chậm quyết toán theo quy định
[7 empty] | Tổng số tất cả các nguồn vốn | NSTW | NSĐP | Các nguồn vốn khác
I | DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QĐ ĐẦU TƯ
Dự án…..
Dự án…..
…..
II | DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN QĐ ĐẦU TƯ
Dự án…..
Dự án…..
…..

## B4-Dự án mới (hidden)
Biểu mẫu số 04
DANH MỤC DỰ ÁN MỚI ĐỀ XUẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Địa điểm | Dự kiến thời gian KC-HT | Phân tích sự cần thiết phải đầu tư dự án | Dự kiến nội dung, quy mô đầu tư | Dự kiến Tổng mức đầu tư | Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc đầu tư dự án
I | VỐN NSĐP CẤP TỈNH QUẢN LÝ
Dự án…
Dự án…
…..
II | VỐN NSĐP CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
Dự án…
Dự án…
…..
Ghi chú:
Chỉ đề xuất các dự án thực sự cần thiết, cấp bách đáp ứng các điều kiện: - Đã có Thông báo kết luận của Ban Thường vụ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; Ban thường vụ của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa bố trí được vốn trong giai đoạn 2021-2025. - Các dự án không có vướng mắc, có thể hoàn thiện thủ thủ tục đầu tư, triển khai được ngay sau khi giao vốn và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

## B5-Quyêt toan 2023 (hidden)
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP NHU CẦU, ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Quyết định quyết toán |  |  | Nhu cầu vốn còn lại | Đăng ký kế hoạch và cam kết giải ngân năm 2023 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | Số quyết định; ngày tháng năm ban hành | Giá trị quyết toán | Số còn phải bố trí
Tổng số
I | Nguồn vốn
1 | Dự án…
2 | Dự án…
…..
II | Nguồn vốn
1 | Dự án…
2 | Dự án…
…..

## Bieu kem TTr (hidden)
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Tờ trình số ……./TTr-UBND, ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được giao năm 2023 | Giải ngân kế hoạch 2023 đến thời điểm báo cáo | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023 | Nhu cầu còn lại của dự án | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 |  | Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 270067 | 52691.384 | 30909.259 | 21782.125 | 196232.083 | 13876.819 | 7319.309 | 7319.309 | 52691.384 |  |  | 7199.802
A | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 106946 | 6410.384 | 6129.587 | 280.797 | 102507.083 | 1675.697 | 219.866 | 219.866 | 6410.384
I | Nguồn vốn Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước |  |  |  |  | 106946 | 6410.384 | 6129.587 | 280.797 | 102507.083 | 1675.697 | 219.866 | 219.866 | 6410.384 |  |  | 0
| Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 106946 | 6410.384 | 6129.587 | 280.797 | 102507.083 | 1675.697 | 219.866 | 219.866 | 6410.384
a | Các dự án sau quyết toán |  |  |  |  | 68946 | 568.245 | 405.923 | 162.322 | 67683.068 | 0 | 127.088 | 0 | 441.157
1 | Đường GT tuyến Pa Ủ - Hà Xi xã Pa Ủ | Pa Ủ |  | 08-11 | 1944-06/11/2008 | 68046 | 444 | 336.585 | 107.415 | 67410 |  | 80.666 |  | 363.334 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 2019 | 155-21/01/2019 | 900 | 124.245 | 69.338 | 54.907 | 273.068 |  | 46.422 |  | 77.823 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | Dụ án hoàn thành ban giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 6800 | 153.124 | 125.399 | 27.725 | 6645 | 0 | 27.725 | 0 | 125.399
1 | Xây dựng phòng họp huyện ủy huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 19-21 | 2824-18/10/2019 | 6800 | 153.124 | 125.399 | 27.725 | 6645 |  | 27.725 |  | 125.399 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | Dự án hoàn thành bàn giao trước 31/12 năm 2022 |  |  |  |  | 27750 | 4789.015 | 4698.265 | 90.75 | 27179.015 | 25.697 | 65.053 | 0 | 4723.962
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ |  | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 1057.495 | 1057.232 | 0.263 | 5907.495 |  | 0.263 |  | 1057.232 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm |  | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 1296.989 | 1296.988 | 0.001 | 6496.989 |  | 0.001 |  | 1296.988 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa |  | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 832.319 | 827.318 | 5.001 | 4192.319 |  | 5.001 |  | 827.318 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 380 | 303.881 | 76.119 | 2040 | 25.697 | 50.422 |  | 329.578 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 312.55 | 311.673 | 0.877 | 2032.55 |  | 0.877 |  | 311.673 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 570.828 | 562.34 | 8.488 | 3420.828 |  | 8.488 |  | 562.34 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 338.834 | 338.833 | 0.001 | 3088.834 |  | 0.001 |  | 338.833 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
d | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 3450 | 900 | 900 | 0 | 1000 | 1650 | 0 | 219.866 | 1119.866
1 | Nâng cấp, bổ sung các hạng mục phụ trợ trường Mầm Non Pa Ủ (Trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | 23-24 | 2024-22/09/2022 | 1800 | 900 | 900 | 0 | 1000 |  |  | 49.866 | 949.866 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Bổ sung HMPT trường MN Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 23-25 | 2029-22/9/2022 | 850 |  |  | 0 |  | 850 |  | 90 | 90 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Hạng mục phụ trợ MN+TH khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 23-25 | 2297-18/10/2022 | 800 |  |  | 0 |  | 800 |  | 80 | 80 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG |  |  |  |  | 163121 | 46281 | 24779.672 | 21501.328 | 93725 | 12201.122 | 7099.443 | 7099.443 | 46281
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 88500 | 19551 | 8332.523 | 11218.477 | 46176 | 4231 | 5254.553 | 5254.553 | 19551
1 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sủ (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ |  | 22-24 | 1684-05/8/2022 | 35000 | 6251 | 6251 | 0 | 15863 | 0 |  | 3255 | 9506 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao |  | 22-24 | 1718-12/8/2022 | 35000 | 8000 |  | 8000 | 17613 | 0 | 3300 |  | 4700 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 800 | 36.076 | 763.924 | 1400 | 345 | 500 |  | 300 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 1800 |  | 1800 | 4200 | 1000 | 800 |  | 1000 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 1200 | 545.447 | 654.553 | 2800 | 413 | 654.553 |  | 545.447 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 1500 | 1500 | 0 | 4300 | 2473 |  | 1999.553 | 3499.553 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
III | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi |  |  |  |  | 74621 | 26730 | 16447.149 | 10282.851 | 47549 | 7970.122 | 1844.89 | 1844.89 | 26730
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 7811 | 3080 | 1299.37 | 1780.63 | 7513 | 0 | 119.507 | 119.507 | 3080
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 600 | 546.096 | 53.904 | 2850 |  | 53.904 |  | 546.096 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 680 | 614.397 | 65.603 | 2863 |  | 65.603 |  | 614.397 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 23-24 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 1800 | 138.877 | 1661.123 | 1800 |  |  | 119.507 | 1919.507 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 50310 | 16550 | 10916.846 | 5633.154 | 27250 | 5127.954 | 1570.199 | 1570.199 | 16550
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 1800 | 1800 | 0 | 4700 | 519 |  | 510 | 2310 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | Mù Cả |  | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 1650 | 79.8 | 1570.2 | 4350 |  | 1570.199 |  | 79.801 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Đường giao thông đến bản A Mé | Thu Lũm |  | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 2700 | 2700 | 0 | 4500 | 258 |  | 250 | 2950 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | Vàng San |  | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 1900 | 1900 | 0 | 5200 | 288 |  | 280 | 2180 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Cứng hóa đường GT Km 13-bản Pa Thắng-TT xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 8500 | 4437.046 | 4062.954 | 8500 | 4062.954 |  | 530.199 | 9030.199 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 9: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù |  |  |  |  | 16500 | 7100 | 4230.933 | 2869.067 | 12786 | 2842.168 | 155.184 | 155.184 | 7100
1 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | Bum Nưa |  | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 6000 | 3286.117 | 2713.883 | 10186 | 2713.883 |  | 155.184 | 6155.184 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | Nậm Khao |  | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 1100 | 944.816 | 155.184 | 2600 | 128.285 | 155.184 |  | 944.816 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
Ghi chú: Chỉ đề xuất điều chỉnh đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh

## Bieu kem QD
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Quyết định số: ….……./QĐ-UBND, ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được giao năm 2023 | Giải ngân kế hoạch 2023 đến thời điểm báo cáo | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023 | Nhu cầu còn lại của dự án | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 |  | Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 270067 | 52691.384 | 30909.259 | 21782.125 | 196232.083 | 13876.819 | 7319.309 | 7319.309 | 52691.384 |  |  | 7199.802
A | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 106946 | 6410.384 | 6129.587 | 280.797 | 102507.083 | 1675.697 | 219.866 | 219.866 | 6410.384
I | Nguồn vốn Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước |  |  |  |  | 106946 | 6410.384 | 6129.587 | 280.797 | 102507.083 | 1675.697 | 219.866 | 219.866 | 6410.384 |  |  | 0
| Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 106946 | 6410.384 | 6129.587 | 280.797 | 102507.083 | 1675.697 | 219.866 | 219.866 | 6410.384
a | Các dự án sau quyết toán |  |  |  |  | 68946 | 568.245 | 405.923 | 162.322 | 67683.068 | 0 | 127.088 | 0 | 441.157
1 | Đường GT tuyến Pa Ủ - Hà Xi xã Pa Ủ | Pa Ủ |  | 08-11 | 1944-06/11/2008 | 68046 | 444 | 336.585 | 107.415 | 67410 |  | 80.666 |  | 363.334 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 2019 | 155-21/01/2019 | 900 | 124.245 | 69.338 | 54.907 | 273.068 |  | 46.422 |  | 77.823 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | Dụ án hoàn thành ban giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 6800 | 153.124 | 125.399 | 27.725 | 6645 | 0 | 27.725 | 0 | 125.399
1 | Xây dựng phòng họp huyện ủy huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 19-21 | 2824-18/10/2019 | 6800 | 153.124 | 125.399 | 27.725 | 6645 |  | 27.725 |  | 125.399 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | Dự án hoàn thành bàn giao trước 31/12 năm 2022 |  |  |  |  | 27750 | 4789.015 | 4698.265 | 90.75 | 27179.015 | 25.697 | 65.053 | 0 | 4723.962
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ |  | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 1057.495 | 1057.232 | 0.263 | 5907.495 |  | 0.263 |  | 1057.232 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm |  | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 1296.989 | 1296.988 | 0.001 | 6496.989 |  | 0.001 |  | 1296.988 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa |  | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 832.319 | 827.318 | 5.001 | 4192.319 |  | 5.001 |  | 827.318 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 380 | 303.881 | 76.119 | 2040 | 25.697 | 50.422 |  | 329.578 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 312.55 | 311.673 | 0.877 | 2032.55 |  | 0.877 |  | 311.673 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 570.828 | 562.34 | 8.488 | 3420.828 |  | 8.488 |  | 562.34 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 338.834 | 338.833 | 0.001 | 3088.834 |  | 0.001 |  | 338.833 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
d | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 3450 | 900 | 900 | 0 | 1000 | 1650 | 0 | 219.866 | 1119.866
1 | Nâng cấp, bổ sung các hạng mục phụ trợ trường Mầm Non Pa Ủ (Trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | 23-24 | 2024-22/09/2022 | 1800 | 900 | 900 | 0 | 1000 |  |  | 49.866 | 949.866 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Bổ sung HMPT trường MN Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 23-25 | 2029-22/9/2022 | 850 |  |  | 0 |  | 850 |  | 90 | 90 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Hạng mục phụ trợ MN+TH khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 23-25 | 2297-18/10/2022 | 800 |  |  | 0 |  | 800 |  | 80 | 80 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG |  |  |  |  | 163121 | 46281 | 24779.672 | 21501.328 | 93725 | 12201.122 | 7099.443 | 7099.443 | 46281
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 88500 | 19551 | 8332.523 | 11218.477 | 46176 | 4231 | 5254.553 | 5254.553 | 19551
1 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sủ (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ |  | 22-24 | 1684-05/8/2022 | 35000 | 6251 | 6251 | 0 | 15863 | 0 |  | 3255 | 9506 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao |  | 22-24 | 1718-12/8/2022 | 35000 | 8000 |  | 8000 | 17613 | 0 | 3300 |  | 4700 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 800 | 36.076 | 763.924 | 1400 | 345 | 500 |  | 300 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 1800 |  | 1800 | 4200 | 1000 | 800 |  | 1000 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 1200 | 545.447 | 654.553 | 2800 | 413 | 654.553 |  | 545.447 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 1500 | 1500 | 0 | 4300 | 2473 |  | 1999.553 | 3499.553 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
III | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi |  |  |  |  | 74621 | 26730 | 16447.149 | 10282.851 | 47549 | 7970.122 | 1844.89 | 1844.89 | 26730
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 7811 | 3080 | 1299.37 | 1780.63 | 7513 | 0 | 119.507 | 119.507 | 3080
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 600 | 546.096 | 53.904 | 2850 |  | 53.904 |  | 546.096 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 680 | 614.397 | 65.603 | 2863 |  | 65.603 |  | 614.397 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 23-24 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 1800 | 138.877 | 1661.123 | 1800 |  |  | 119.507 | 1919.507 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 50310 | 16550 | 10916.846 | 5633.154 | 27250 | 5127.954 | 1570.199 | 1570.199 | 16550
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 1800 | 1800 | 0 | 4700 | 519 |  | 510 | 2310 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | Mù Cả |  | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 1650 | 79.8 | 1570.2 | 4350 |  | 1570.199 |  | 79.801 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Đường giao thông đến bản A Mé | Thu Lũm |  | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 2700 | 2700 | 0 | 4500 | 258 |  | 250 | 2950 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | Vàng San |  | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 1900 | 1900 | 0 | 5200 | 288 |  | 280 | 2180 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Cứng hóa đường GT Km 13-bản Pa Thắng-TT xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 8500 | 4437.046 | 4062.954 | 8500 | 4062.954 |  | 530.199 | 9030.199 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 9: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù |  |  |  |  | 16500 | 7100 | 4230.933 | 2869.067 | 12786 | 2842.168 | 155.184 | 155.184 | 7100
1 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | Bum Nưa |  | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 6000 | 3286.117 | 2713.883 | 10186 | 2713.883 |  | 155.184 | 6155.184 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | Nậm Khao |  | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 1100 | 944.816 | 155.184 | 2600 | 128.285 | 155.184 |  | 944.816 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
Ghi chú: Chỉ đề xuất điều chỉnh đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh

## B6_Dchinh MTQG 2023 (hidden)
Biểu mẫu số 06b
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
(Kèm theo Công văn số ……./UBND-TH ngày / /2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được giao năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân kế hoạch 2023 đến thời điểm báo cáo | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023 | Nhu cầu còn lại của dự án | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 |  | Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng, giảm (Nêu rõ từng dự án) | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó riêng năm 2023 |  |  |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8-11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 =(8-15+16) | 18 | 19
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM
Dự án…..
Dự án…..
….
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Dự án…..
Dự án…..
III | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MT
Dự án…..
Dự án…..