## BIỂU TH
Phụ lục 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2023 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số KH vốn còn lại không giải ngân được | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Đã giao chi tiết | Chưa giao chi tiết
| Tổng số | 392459.27 | 386711.27 | 5748 | 325563.615 | 84.1878 | 66895.655 |  |  |  |  | 2182.183
I | VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 65343.191 | 65343.191 | 0 | 53696.328 | 82.1759 | 11646.863 |  |  |  |  | 32185.656
1 | Ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 16051.191 | 16051.191 | 0 | 16051.191 | 100 | 0 | Chị tiết phụ lục 02 |  |  |  | 19907.393
- | Các dự án đang triển khai thực hiện | 16051.191 | 16051.191 |  | 16051.191 | 100 | 0 |  |  |  |  | 54275.232
2 | Ngân sách địa phương huyện quản lý | 49292 | 49292 | 0 | 37645.137 | 76.3717 | 11646.863
- | Cân đối ngân sách huyện | 27272 | 27272 |  | 27211.623 | 99.7786 | 60.377 |  | 99.7786
- | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | 6616 | 6616 |  | 6616 | 100 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 12800 | 12800 |  | 3370 | 26.3281 | 9430
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (thực hiện NQ số 41 HĐND tỉnh) | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 1200
- | Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 | 1404 | 1404 |  | 447.514 | 31.8742 | 956.486
II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 166430.921 | 166430.921 | 0 | 131089.522 | 78.7651 | 35341.399
- | Vốn NSTW phân theo tiêu chí định mức | 166430.921 | 166430.921 |  | 131089.522 | 78.7651 | 35341.399 | Chi tiết phụ lục 04
III | VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 160685.158 | 154937.158 | 5748 | 140777.765 | 90.8612 | 19907.393
a | Kế hoạch vốn năm 2023 | 137639.08 | 133704.08 | 3935 | 121742.951 | 91.054 | 15896.129 | Chi tiết phụ lục 05
1 | Chương trình MTQG NTM | 2433 | 2433 |  | 2420.786 | 99.498 | 12.214 |  | 9003.971 | 7889.59 | 87.6234 | 1114.381
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 43931 | 43931 |  | 37801.904 | 86.0484 | 6129.096 |  | 51569.881 | 44373.863 | 86.0461 | 7196.018
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 91275.08 | 87340.08 | 3935 | 81520.261 | 93.3366 | 9754.819 |  | 94363.306 | 88514.312 | 93.8016 | 11596.994
b | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | 23046.078 | 21233.078 | 1813 | 19034.814 | 89.647 | 4011.264
1 | Chương trình MTQG NTM | 6570.971 | 6570.971 |  | 5468.804 | 83.2267 | 1102.167
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 7638.881 | 7638.881 |  | 6571.959 | 86.033 | 1066.922
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 8836.226 | 7023.226 | 1813 | 6994.051 | 99.5846 | 1842.175
|  |  | 365478.192 |  | 306528.801 | 83.8706
|  |  | 21233.078 |  | 19034.814 | 89.647

## BIỂU 03-NSĐP
Phụ lục 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn giao |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Số KH vốn còn lại không giải ngân được |  | Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 |  | Ghi chú | Chủ đầu tư
[6 empty] | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Số vốn còn lại không giải ngân | Nguyên nhân trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn | Số vốn đề xuất kéo dài | Lý do đề xuất kéo dài
[11 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng
| TỔNG SỐ |  |  |  | 550271 | 63062.532 | 65343.191 | 173139.267 | 38975.814 | 53696.328 | 53561.457 | 134.871 | 82.1759 | 11646.863 |  | 2182.183 | [5 empty] | #REF!
A | Ngân sách địa phương tỉnh quản lý |  |  |  | 104050 | 5548 | 16051.191 | 41576.516 | 16649.814 | 16051.191 | 16051.191 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1 | Dự án đã quyết toán |  |  |  | 74080 | 0 | 981.191 | 18480.702 | 0 | 981.191 | 981.191 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF!
(1) | Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  | 133-28/10/2016 | 3500 |  | 26.625 |  |  | 26.625 | 26.625 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(2) | Thủy lợi Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 289-09/03/2011 | 9800 |  | 201.383 |  |  | 201.383 | 201.383 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(3) | Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả |  | 1513-09/11/2010 | 19700 |  | 156.378 |  |  | 156.378 | 156.378 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(4) | Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao |  | 1262-25/10/2012 | 11300 |  | 112 |  |  | 112 | 112 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(5) | San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 1331-27/10/2014 | 10000 |  | 31 |  |  | 31 | 31 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(6) | Trường THCS xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ |  | 1366-28/10/2014 | 13280 |  | 123.71 | 12091 |  | 123.71 | 123.71 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(7) | Trụ sở khối đoàn thể, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1232-25/12/2012 | 6500 |  | 330.095 | 6389.702 |  | 330.095 | 330.095 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 14990 | 5548 | 7320 | 13245.814 | 7319.814 | 7320 | 7320 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF!
(1) | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 1626-06/12/2021 | 14990 | 5548 | 7320 | 13245.814 | 7319.814 | 7320 | 7320 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  | 14980 | 0 | 7750 | 9850 | 9330 | 7750 | 7750 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF!
(1) | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 23-25 | 1576-02/12/2022 | 14980 | 0 | 7750 | 9850 | 9330 | 7750 | 7750 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
B | Ngân sách địa phương huyện quản lý |  |  |  | 446221 | 57514.532 | 49292 | 131562.751 | 22326 | 37645.137 | 37510.266 | 134.871 | 76.3717 | 11646.863 |  | 2182.183 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 28468 | #REF!
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  | 390869 | 44790.532 | 27272 | 101919.751 | 10999 | 27211.623 | 27176.253 | 35.37 | 99.7786 | 60.377 |  | 25.697 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  | 294602 |  | 1061.221 | 13978.083 | 0 | 1061.221 | 1061.221 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 0
(1) | Trường THCS xã Vàng San | Vàng San | 2014 | 1113-21/10/2013 | 68046 | 0 | 473.984 | 13978.083 |  | 473.984 | 473.984 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(2) | Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. | Thu Lũm | 09-11 | 359-01/04/2009 | 211656 | 0 | 146.08 |  |  | 146.08 | 146.08 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(3) | Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si | Pa Ủ |  | 1944-06/11/2008 | 14000 | 0 | 363.334 |  |  | 363.334 | 363.334 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(4) | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả | xã Mù Cả |  | 155-21/01/2019 | 900 | 0 | 77.823 |  |  | 77.823 | 77.823 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 67547 | 42571.124 | 14260.913 | 66246.585 | 1412 | 14200.536 | 14200.536 | 0 | 99.5766 | 60.377 | 0 | 25.697 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | 1300
(1) | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 5682.085 | 168.698 | 6650 |  | 168.698 | 168.698 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(2) | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 | 4209.999 | 125.399 | 6788 |  | 125.399 | 125.399 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(3) | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 2690 | 49 | 6940 |  | 49 | 49 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(4) | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 4850 | 1057.232 | 5980.496 |  | 1057.232 | 1057.232 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(5) | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 5199 | 1296.988 | 6497 |  | 1296.988 | 1296.988 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(6) | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 3360 | 827.318 | 4196 |  | 827.318 | 827.318 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(7) | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 1660 | 329.578 | 1800 |  | 303.881 | 303.881 |  | 92.2031 | 25.697 | DA chưa QT chưa đủ điều kiện giải ngân chi phí QT | 25.697 | Thanh toán chi phí quyết toán DAHT |  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
(8) | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 1720 | 311.673 | 2084 |  | 311.673 | 311.673 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(9) | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 2850.04 | 562.34 | 3449 |  | 545 | 545 |  | 96.9165 | 17.34 | Hết nhu cầu chi |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(10) | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 | 2900 | 643.563 | 3563 |  | 626.223 | 626.223 |  | 97.3056 | 17.34 | Hết nhu cầu chi |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(11) | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 2750 | 338.833 | 3089 |  | 338.833 | 338.833 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(12) | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | 1350.291 | 2310.089 | 1412 | 1350.291 | 1350.291 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 100
(13) | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | 3900 | 6900 |  | 3900 | 3900 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 700
(14) | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | 3300 | 6000 |  | 3300 | 3300 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 500
3 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 28720 | 2219.408 | 11949.866 | 21695.083 | 9587 | 11949.866 | 11914.496 | 35.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 11950
(1) | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | 9000 | 15728 | 5728 | 9000 | 9000 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi các hoạt động kinh tế |  |  | #REF! | 7500
(2) | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 | 128.408 | 1600 | 2320 | 1950 | 1600 | 1600 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi đảm bảo xã hội |  |  | #REF! | 2600
(3) | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 | 91 | 949.866 | 1687.083 | 1579 | 949.866 | 949.866 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 650
(4) | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 | 0 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 100
(5) | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 | 0 | 80 | 840 |  | 80 | 44.63 | 35.37 | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 500
(6) | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 | 0 | 90 | 790 |  | 90 | 90 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giáo dục - đào tao và dạy nghề |  |  | #REF! | 600
II | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  | 13952 | 1641 | 6616 | 11029 | 7500 | 6616 | 6616 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 13952 | 1641 | 6616 | 11029 | 7500 | 6616 | 6616 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  | 7752 | 904 | 3644 | 6049 | 3000 | 3644 | 3644 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
(1) | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 904 | 3644 | 6049 | 3000 | 3644 | 3644 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  | 6200 | 737 | 2972 | 4980 | 4500 | 2972 | 2972 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
(1) | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 553 | 2229 | 3630 | 3300 | 2229 | 2229 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giao thông
(2) | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 | 184 | 743 | 1350 | 1200 | 743 | 743 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi giao thông
III | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 34330 | 10663 | 12800 | 17187 | 3100 | 3370 | 3270.499 | 99.501 | 26.3281 | 9430 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | 8000 | #REF!
1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  |  | 28000 | 8457 | 10543 | 11987 | 0 | 1913 | 1913 | 0 | 18.1447 | 8630 | 0 | 0
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 28000 | 8457 | 10543 | 11987 | 0 | 1913 | 1913 | 0 | 18.1447 | 8630 | 0 | 0
(1) | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 8457 | 10543 | 11987 |  | 1913 | 1913 |  | 18.1447 | 8630 | Không đảm bảo nguồn thu |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi các hoạt động kinh tế |  | #REF!
2 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  |  | 6330 | 2206 | 2257 | 5200 | 3100 | 1457 | 1357.499 | 99.501 | 64.5547 | 800 | 0 | 0
| Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  | 830 | 470 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
(1) | Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Mường Tè |  | 289-24/10/2019 | 830 | 470 | 57 |  |  | 57 | 57 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 5500 | 1736 | 2200 | 5200 | 3100 | 1400 | 1300.499 | 99.501 | 63.6364 | 800 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
(1) | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 736 | 1400 | 2850 | 1600 | 1400 | 1300.499 | 99.501 | 100 | 0 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | Chi thể dục thể thao
(2) | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 | 800 | 2350 | 1500 | 0 |  |  |  | 800 | Không đảm bảo nguồn thu |  |  |  | UBND xã Can Hồ | Chi giao thông
IV | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số 41 của HĐND tỉnh) |  |  |  | 2700 | 420 | 1200 | 896 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 1200 | [5 empty] | #REF!
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 1000 | 420 | 280 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  | 280
(1) | Hỗ trợ xây dựng chỉnh trang điểm dừng chân khách du lịch | Mường Tè | 21-23 | 735-28/4/2021 | 1000 | 420 | 280 | 800 | 100 | 0 |  |  | 0 | 280 | Phân bổ muộn chưa đủ điều kiện và khối lượng giải ngân | 280 | Để giải ngân khối lượng hoàn thành của dự án |  | UBND xã Mường Tè
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 1700 | 0 | 920 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920
(1) | Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè | Mường Tè | 23-25 |  | 1200 |  | 800 | 70 | 70 | 0 |  |  | 0 | 800 | Phân bổ muộn chưa đủ điều kiện và khối lượng giải ngân | 800 | Để giải ngân khối lượng hoàn thành của dự án |  | UBND xã Mường Tè
(2) | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bản Bó, xã Mường Tè | Mường Tè | 23-25 |  | 500 |  | 120 | 26 | 26 | 0 |  |  | 0 | 120 |  | 120 |  |  | UBND xã Mường Tè
V | Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  |  |  | 4370 | 0 | 1404 | 531 | 531 | 447.514 | 447.514 | 0 | 31.8742 | 956.486 |  | 956.486
(1) | Lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến Huyện ủy, phòng họp trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | 23-25 | 2814A-29/11/2023 | 1300 |  | 354 | 70 | 70 | 354 | 354 |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(2) | Hạng mục phụ trợ Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | 23-25 | 2822-30/11/2023 | 1600 |  | 500 | 101 | 101 | 93.514 | 93.514 |  | 18.7028 | 406.486 | Phân bổ muộn chưa đủ điều kiện và khối lượng giải ngân | 406.486 | Để giải ngân khối lượng hoàn thành của dự án |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(3) | Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-25 | 2821-30/11/2023 | 1150 |  | 500 | 95 | 95 | 0 |  |  | 0 | 500 |  | 500 |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
(4) | Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè huyện Mường Tè | Mường Tè | 23-25 | 2824-30/11/2023 | 320 |  | 50 | 265 | 265 | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 50 |  |  | UBND xã Mường Tè

## BIỂU 04-NSTW
Phụ lục 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn giao |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  | Số KH vốn còn lại không giải ngân được |  | Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 |  | Ghi chú
[7 empty] | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Số vốn còn lại không giải ngân | Nguyên nhân, trách nhiệm không giải ngân hết kế hoạch vốn | Số vốn đề xuất kéo dài | Lý do đề xuất kéo dài
[12 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng
| TỔNG SỐ |  |  |  | 519000 | 599000 | 294854.079 | 166430.921 | 393423.46 | 166084.46 | 131089.522 | 117196.001 | 13893.521 | 78.7651 | 35341.399 | 0 | 32185.656 | 0
I | Ngành, lĩnh vực: Giao thông |  |  |  | 519000 | 599000 | 294854.079 | 166430.921 | 393423.46 | 166084.46 | 131089.522 | 117196.001 | 13893.521 | 78.7651 | 35341.399 | 0 | 32185.656 | 0
1 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 244000 | 244000 | 167469.079 | 76530.921 | 239438.218 | 107699.218 | 73375.178 | 63393.481 | 9981.697 | 95.8765 | 3155.743 | 0 | 0 | 0 |  | 86.3964
(1) | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 164000 | 112567.741 | 51432.259 | 160971.902 | 47971.902 | 49283.862 | 42411.365 | 6872.497 | 95.8229 | 2148.397 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | 161851.603
(2) | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 | 54901.338 | 25098.662 | 78466.316 | 59727.316 | 24091.316 | 20982.116 | 3109.2 | 95.9865 | 1007.346 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | 78992.654
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 275000 | 275000 | 127385 | 89900 | 153985.242 | 58385.242 | 57714.344 | 53802.52 | 3911.824 | 64.1984 | 32185.656 | 0 | 32185.656 | 0
(1) | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 | 75885 | 68500 | 74233.223 | 29133.223 | 36314.344 | 32402.52 | 3911.824 | 53.0136 | 32185.656 | Vướng chuyển đổi đất rừng | 32185.656 | Tiếp tục thực hiện KL còn lại của dự án khi hoàn thiện các thủ tục |  | 89.2279 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | 112199.344
(2) | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 | 51500 | 21400 | 79752.019 | 29252.019 | 21400 | 21400 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện | 72900
4 | Dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
(1) | Đường giao thông liên vùng Pa Ủ - Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  |  |  | 80000

## BIỂU 05-CTMTQG
Phụ lục 04
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NSTW THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
(Báo cáo toàn bộ nguồn vốn danh mục dự án có vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết); Báo cáo toàn bộ nguồn vốn và danh mục dự án được giao vốn năm 2023 (Bao gồm cả số chưa giao chi tiết))
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT |  | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | KH vốn chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (nguồn NSTW) | Kế hoạch vốn MTQG nguồn NSTW năm 2023 | Giá trị khối lượng thực hiện nghiệp thu A-B |  | Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/01/2023 | Kết quản giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 đến hết 31/01/2024 | Số KH vốn còn lại không giải ngân được |  |  |  | Số vốn đề xuất kéo dài sang năm 2024 |  | Kế hoạch vốn không có nhu cầu kéo dài |  | Ghi chú | Chủ đầu tư
|  | KC | HT | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [5 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm 31/12/2023 | Trong đó: Riêng năm 2023 |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn | Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 tiếp tục kéo dài năm 2024 | Số vốn năm 2023 kéo dài năm 2024 | Số vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài | Số vốn được giao năm 2023 không giải ngân hết không có nhu cầu kéo dài
[5 empty] | Tổng số | Vốn đầu tư |  | Nguồn huy động (nếu có) | [7 empty] | KH vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | KH vốn NSTW năm 2023
[6 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=10-14 | 18=11-15 | 19 | 20 | 21 | 22=17-20 | 23=18-21 | 32 | 31
| TỔNG SỐ |  |  |  | 511140.186 | 467509.713 | 25005.928 | 1024.545 | 23046.078 | 137639.08 | 292377.2365 | 172172.2175 | 19034.814 | 121742.951 | 19907.393 | 4011.264 | 15896.129 |  | 4011.264 | 15896.129 | 0 | 0
A | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm |  |  |  | 31363.186 | 26390 | 4738.724 | 234.462 | 6570.971 | 2433 | 26984.198 | 7007 | 5468.804 | 2420.786 | 1114.381 | 1102.167 | 12.214 |  | 1102.167 | 12.214 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 31363.186 | 26390 | 4738.724 | 234.462 | 6570.971 | 2433 | 26984.198 | 7007 | 5468.804 | 2420.786 | 1114.381 | 1102.167 | 12.214 |  | 1102.167 | 12.214 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 26573.186 | 21720 | 4653.394 | 199.792 | 6570.971 | 511 | 23639.013 | 4020 | 5468.804 | 511 | 1102.167 | 1102.167 | 0 |  | 1102.167 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | 2022 | 2024 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 950 | 50 |  |  |  | 999.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | 2022 | 2024 | 1993-19/9/2022 | 2999.822 | 736 | 2211.134 | 52.688 |  |  | 700 | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | 2022 | 2024 | 309-26/9/2022; 478-02/12/2022 | 950 | 900 | 50 |  | 96.797 |  | 929.85 | 650 | 94.797 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Tá Bạ
4 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | 2022 | 2024 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 142.034 |  | 1789.753 | 250 | 142.034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
5 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | 2022 | 2024 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1736 | 50 |  | 1431.406 |  | 1777.911 | 560 | 1428.119 |  | 3.287 | 3.287 | 0 |  | 3.287 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Mù Cả
6 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | 2022 | 2024 | 108-28/9/2022 | 636.364 | 536 |  | 100.364 |  |  | 620 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Ka Lăng
7 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | 2022 | 2024 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 297.251 |  | 1761.932 | 300 | 294.3 |  | 2.951 | 2.951 | 0 |  | 2.951 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Bum Tở
8 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | 2022 | 2024 | 330-27/9/2022 | 934 | 876 | 11.26 | 46.74 | 820 |  | 920 |  | 820 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
9 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | 2022 | 2024 | 262a-26/9/2022 | 1844 | 1736 | 108 |  | 1600 |  | 1820 |  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Vàng San
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | 2022 | 2024 | 310-26/9/2022 | 926 | 836 | 90 |  |  |  | 920 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Tá Bạ
11 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | 2022 | 2024 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 | 1500 |  |  |  | 2450 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | UBND xã Can Hồ
12 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | 2022 | 2024 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2746 | 54 |  |  | 511 | 2700 | 600 |  | 511 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
13 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | 2022 | 2024 | 125-26/9/2022 | 765 | 755 | 10 |  |  |  | 760 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Bum Nưa
14 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | 2022 | 2024 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1200 | 100 |  | 624.53 |  | 1120 |  | 624.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Ka Lăng
15 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | 2022 | 2024 | 331-27/9/2022 | 982 | 860 | 122 |  | 170.201 |  | 920 |  | 92.192 |  | 78.009 | 78.009 | 0 |  | 78.009 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
16 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1645 | 5 |  | 352.431 |  | 1600 |  |  |  | 352.431 | 352.431 | 0 |  | 352.431 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Mường Tè
17 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | 2022 | 2024 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1736 | 164 |  | 1036.321 |  | 1850 |  | 372.832 |  | 663.489 | 663.489 | 0 |  | 663.489 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Tà Tổng
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 4790 | 4670 | 85.33 | 34.67 | 0 | 1922 | 3345.185 | 2987 | 0 | 1909.786 | 12.214 | 0 | 12.214 |  | 0 | 12.214 | 0 | 0
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | 2023 | 2024 | 341-29/11/2022 | 1620 | 1570 | 30 | 20 |  | 811 | 800 | 800 |  | 799.446 | 11.554 | 0 | 11.554 |  | 0 | 11.554 | 0 | 0 |  | UBND xã Mường Tè
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | 2023 | 2024 | 180B-25/11/2022 | 670 | 620 | 35.33 | 14.67 |  | 300 | 358.185 |  |  | 299.34 | 0.66 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | 2023 | 2024 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 2480 | 20 |  |  | 811 | 2187 | 2187 |  | 811 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
B | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  | 182797 | 172927.048 | 9849 | 20.952 | 7638.881 | 43931 | 124971.971 | 82330.314 | 6571.959 | 37801.904 | 7196.018 | 1066.922 | 6129.096 |  | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 0
| Dự án 1 |  |  |  | 182797 | 172927.048 | 9849 | 20.952 | 7638.881 | 43931 | 124971.971 | 82330.314 | 6571.959 | 37801.904 | 7196.018 | 1066.922 | 6129.096 |  | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  | 182797 | 172927.048 | 9849 | 20.952 | 7638.881 | 43931 | 124971.971 | 82330.314 | 6571.959 | 37801.904 | 7196.018 | 1066.922 | 6129.096 |  | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 182797 | 172927.048 | 9849 | 20.952 | 7638.881 | 43931 | 124971.971 | 82330.314 | 6571.959 | 37801.904 | 7196.018 | 1066.922 | 6129.096 |  | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 181797 | 171948 | 9849 | 0 | 7638.881 | 43731 | 123980.608 | 81459.249 | 6571.959 | 37601.904 | 7196.018 | 1066.922 | 6129.096 |  | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | 2022 | 2024 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 1394.088 | 4000 | 17920 | 15050 | 1394.088 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | 2022 | 2024 | 1684-05/8/2022; 155-09/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  |  | 9506 | 23000 | 20955 |  | 9506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | 2022 | 2024 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  |  | 4700 | 3461 | 530 |  |  | 4700 | 0 | 4700 |  | 0 | 4700 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  |  | 1300 | 4240 | 2491 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  |  | 1200 | 3957 | 2760 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | 2022 | 2024 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  |  | 1600 | 4996.681 | 3467.681 |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1500 | 4940 | 3220 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 3150 | 1350 |  |  | 1350 | 4500 | 2500 |  | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1683-05/8/2022; 387-07/10/2022 | 24841 | 21342 | 3499 |  |  | 5000 | 13300 | 10185 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | 2022 | 2024 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  |  | 1200 | 3823.92 | 2979.92 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 63.967 | 300 | 928 | 553 | 63.967 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | 2022 | 2024 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 4200 | 1800 |  | 518.292 | 1000 | 1242.159 | 820.45 | 132.26 |  | 1386.032 | 386.032 | 1000 |  | 386.032 | 1000 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | 2022 | 2024 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 500 |  | 413.404 | 545.447 | 1402.893 | 981.955 |  | 545.447 | 413.404 | 413.404 | 0 |  | 413.404 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  |  | 2100 | 6800 | 3000 |  | 2100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  |  | 1800 | 5900 | 3700 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 6300 | 700 |  |  | 3499.553 | 6800 | 3000 |  | 3499.553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
17 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | 2022 | 2024 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 400 | 1967.424 | 450 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Bum Nưa
18 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 5.511 | 580 | 3666 | 750 |  | 580 | 5.511 | 5.511 | 0 |  | 5.511 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Mường Tè
19 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | 2022 | 2024 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 800 | 600 | 1996.549 |  | 797.973 | 600 | 2.027 | 2.027 | 0 |  | 2.027 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
20 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 |  |  | 1800 | 400 | 3122.795 | 437.756 | 1800 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Bum Nưa
21 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | 2022 | 2024 | 255-28/9/2022 | 5000 | 4980 |  | 20 | 1550.492 | 500 | 1801.919 | 920 | 1290.544 | 70.904 | 689.044 | 259.948 | 429.096 |  | 259.948 | 429.096 | 0 | 0 |  | UBND xã Mường Tè
22 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4490 |  | 10 | 1093.127 | 650 | 4214.268 | 2707.487 | 1093.127 | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 1000 | 979.048 | 0 | 20.952 | 0 | 200 | 991.363 | 871.065 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | 2023 | 2024 | 180C-25/11/2022 | 1000 | 979.048 |  | 20.952 |  | 200 | 991.363 | 871.065 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
C | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 296980 | 268192.665 | 10418.204 | 769.131 | 8836.226 | 91275.08 | 140421.0675 | 82834.9035 | 6994.051 | 81520.261 | 11596.994 | 1842.175 | 9754.819 |  | 1842.175 | 9754.819 | 0 | 0
| Dự án 1 |  |  |  | 10784 | 10784 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 7841 | 4667 | 0 | 4212.077 | 807.923 | 0 | 807.923 |  | 0 | 807.923 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 10784 | 10784 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 7841 | 4667 | 0 | 4212.077 | 807.923 | 0 | 807.923 |  | 0 | 807.923 | 0 | 0
| Các dự án hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 5811 | 5811 | 0 | 0 | 0 | 1160.493 | 5591 | 2417 | 0 | 1160.493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 2905 |  |  |  | 546.096 | 2794 | 1430 |  | 546.096 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 2906 |  |  |  | 614.397 | 2797 | 987 |  | 614.397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 3859.507 | 2250 | 2250 | 0 | 3051.584 | 807.923 | 0 | 807.923 |  | 0 | 807.923 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2023 | 2024 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1919.507 | 1500 | 1500 |  | 1422.504 | 497.003 | 0 | 497.003 |  | 0 | 497.003 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2023 | 2024 | 2622-28/11/2022 | 2973 | 2973 |  |  |  | 1940 | 750 | 750 |  | 1629.08 | 310.92 | 0 | 310.92 |  | 0 | 310.92 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 2 |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 0 | 4688 | 5761 | 4441 | 0 | 4650.72 | 37.28 | 0 | 37.28 |  | 0 | 37.28 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 0 | 4688 | 5761 | 4441 | 0 | 4650.72 | 37.28 | 0 | 37.28 |  | 0 | 37.28 | 0 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 4634 | 1266 |  |  | 1000 | 500 | 150 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1716-12/8/2022; 529-07/11/2022 | 19500 | 14794 | 4706 |  |  | 3688 | 5261 | 4291 |  | 3650.72 | 37.28 | 0 | 37.28 |  | 0 | 37.28 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 3 |  |  |  | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 1813 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 1813 | 2429 |  | 1813 | 2429 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 1813 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 1813 | 2429 |  | 1813 | 2429 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý (Hỗ trợ kinh phí cải tạo hạ tầng) |  |  |  | 14030 | 14030 |  |  | 1813 | 2429 |  |  |  |  | 4242 | 1813 | 2429 | DA chưa được phê duyệt | 1813 | 2429 | 0 | 0 | Phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  |  | 166680 | 144430 | 4340 | 310 | 4737.423 | 47860.08 | 76648.4495 | 41625.4885 | 4737.423 | 44976.833 | 2883.247 | 0 | 2883.247 |  | 0 | 2883.247 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 166680 | 144430 | 4340 | 310 | 4737.423 | 47860.08 | 76648.4495 | 41625.4885 | 4737.423 | 44976.833 | 2883.247 | 0 | 2883.247 |  | 0 | 2883.247 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 70540 | 65890 | 4340 | 310 | 4737.423 | 22046.881 | 62222.4495 | 29247.4885 | 4737.423 | 21452.494 | 594.387 | 0 | 594.387 |  | 0 | 594.387 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | 2022 | 2024 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 5500 |  |  |  | 2310 | 5302 | 2375 |  | 2310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 5100 |  |  | 1034.368 | 79.881 | 2887.6515 | 2435.6515 | 1034.368 | 79.801 | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 5800 |  |  | 764.546 | 1800 | 5011 | 3298 | 764.546 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 6800 |  |  |  | 2200 | 5749 | 3443 |  | 2200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 5300 |  |  |  | 2950 | 5100 | 1230 |  | 2950 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 5200 |  |  |  | 1600 | 4856 | 2759 |  | 1600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4000 | 4340 |  |  | 697 | 6200 | 4700 |  | 697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 6100 |  |  |  | 2180 | 6011.847 | 2734.847 |  | 2180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
9 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 201-29/9/2022 | 1100 | 1100 |  |  |  | 450 | 964.721 | 655 |  | 282.222 | 167.778 | 0 | 167.778 |  | 0 | 167.778 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
10 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 266-28/9/2022 | 1000 | 1000 |  |  |  | 350 | 965.03 | 648 |  | 302.769 | 47.231 | 0 | 47.231 |  | 0 | 47.231 | 0 | 0 |  | UBND xã Vàng San
11 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 98-29/9/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 659.76 | 450 | 1480 | 1030 | 659.76 | 450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND thị trấn
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 156-29/9/2022 | 2400 | 2390 |  | 10 |  | 650 | 2239.448 | 768.407 |  | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
13 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 109-28/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 135.03 | 600 | 1854.889 | 853.021 | 135.03 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Ka Lăng
14 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 311-26/9/2022 | 1300 | 1300 |  |  |  | 450 | 1172.419 |  |  | 330.565 | 119.435 | 0 | 119.435 |  | 0 | 119.435 | 0 | 0 |  | UBND xã Tá Bạ
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 299-28/9/2022 | 4300 | 4000 |  | 300 | 1800 | 1900 | 3975.811 |  | 1800 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Mù Cả
16 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 329-26/9/2022 | 2800 | 2800 |  |  |  | 1200 | 2550.643 | 429.562 |  | 954.95 | 245.05 | 0 | 245.05 |  | 0 | 245.05 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
17 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 321-28/9/2022 | 3600 | 3600 |  |  | 343.719 | 1400 | 3551.99 | 788 | 343.719 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Nậm Khao
18 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 286-29/9/2022 | 2400 | 2400 |  |  |  | 780 | 2350 | 1100 |  | 765.187 | 14.813 | 0 | 14.813 |  | 0 | 14.813 | 0 | 0 |  | UBND xã Can Hồ
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 96140 | 78540 | 0 | 0 | 0 | 25813.199 | 14426 | 12378 | 0 | 23524.339 | 2288.86 | 0 | 2288.86 |  | 0 | 2288.86 | 0 | 0
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | 2023 | 2025 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1583 | 1100 | 1100 |  | 1583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2023 | 2025 | 2616- 28/11/2022; 81-10/4/2023 | 26330 | 26330 |  |  |  | 8000 | 3700 | 3700 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2023 | 2025 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | 14000 |  |  |  | 5000 | 1510 | 1510 |  | 4410.897 | 589.103 | 0 | 589.103 |  | 0 | 589.103 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | 2023 | 2025 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 28310 |  |  |  | 9030.199 | 4391 | 4391 |  | 9030.199 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | 2023 | 2025 | 242-26/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1100 | 1850 | 857 |  |  | 1100 | 0 | 1100 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
6 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | 2023 | 2025 | 572a-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1100 | 1875 | 820 |  | 500.243 | 599.757 | 0 | 599.757 |  | 0 | 599.757 | 0 | 0 |  | UBND xã Bum Tở
7 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2023 | 2025 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LG NSĐP | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  |  | 12352 | 12352 | 0 | 0 | 218.485 | 4882 | 9850 | 4652 | 218.458 | 4866.605 | 15.422 | 0.027 | 15.395 |  | 0.027 | 15.395 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 12352 | 12352 | 0 | 0 | 218.485 | 4882 | 9850 | 4652 | 218.458 | 4866.605 | 15.422 | 0.027 | 15.395 |  | 0.027 | 15.395 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 218.485 | 1782 | 5750 | 2852 | 218.458 | 1782 | 0.027 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  |  | 850 | 2740 | 1152 |  | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  | 218.485 | 932 | 3010 | 1700 | 218.458 | 932 | 0.027 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 4100 | 1800 | 0 | 3084.605 | 15.395 | 0 | 15.395 |  | 0 | 15.395 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2023 | 2025 | 2624-28/11/2022 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1100 | 1100 | 600 |  | 1084.605 | 15.395 | 0 | 15.395 |  | 0 | 15.395 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2023 | 2025 | 2627-30/11/2022 | 5229 | 5229 |  |  |  | 2000 | 3000 | 1200 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 6 |  |  |  | 14170 | 13604.665 | 106.204 | 459.131 | 1957.6 | 3844 | 5576.032 | 1567.858 | 1928.557 | 2132.276 | 1740.767 | 29.043 | 1711.724 |  | 29.043 | 1711.724 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 14170 | 13604.665 | 106.204 | 459.131 | 1957.6 | 3844 | 5576.032 | 1567.858 | 1928.557 | 2132.276 | 1740.767 | 29.043 | 1711.724 |  | 29.043 | 1711.724 | 0 | 0
| Các dự án hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 4180 | 3705 | 106.204 | 368.796 | 1957.6 | 838 | 3838.348 | 0 | 1928.557 | 643.217 | 223.826 | 29.043 | 194.783 |  | 29.043 | 194.783 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 313-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 |  | 35 | 300 |  |  | 16.482 | 18.518 | 0 | 18.518 |  | 0 | 18.518 | 0 | 0 |  | UBND xã Tá Bạ
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 314-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 |  | 35 | 295 |  |  | 21.65 | 13.35 | 0 | 13.35 |  | 0 | 13.35 | 0 | 0 |  | UBND xã Tá Bạ
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | 2022 | 2024 | 315-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 |  | 85 | 297 |  |  | 69.804 | 15.196 | 0 | 15.196 |  | 0 | 15.196 | 0 | 0 |  | UBND xã Tá Bạ
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | 2022 | 2024 | 429-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 200 | 85 | 295 |  | 200 | 80.319 | 4.681 | 0 | 4.681 |  | 0 | 4.681 | 0 | 0 |  | UBND xã Tà Tổng
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | 2022 | 2024 | 431-30/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 200 | 85 | 299.4 |  | 200 | 78.275 | 6.725 | 0 | 6.725 |  | 0 | 6.725 | 0 | 0 |  | UBND xã Tà Tổng
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 198-20/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 250 | 35 | 300 |  | 250 | 27.284 | 7.716 | 0 | 7.716 |  | 0 | 7.716 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 199-21/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 250 | 35 | 300 |  | 250 | 20.715 | 14.285 | 0 | 14.285 |  | 0 | 14.285 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | 2022 | 2024 | 199a-27/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 200 | 85 | 295.404 |  | 200 | 74.133 | 10.867 | 0 | 10.867 |  | 0 | 10.867 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | 2022 | 2024 | 338-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 250 | 35 | 298 |  | 235.447 | 26.161 | 23.392 | 14.553 | 8.839 |  | 14.553 | 8.839 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | 2022 | 2024 | 340-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 250 | 35 | 275 |  | 236.11 |  | 48.89 | 13.89 | 35 |  | 13.89 | 35 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | 2022 | 2024 | 339-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 200 | 85 | 300 |  | 200 | 65.312 | 19.688 | 0 | 19.688 |  | 0 | 19.688 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | 2022 | 2024 | 300a-28/9/2022 | 400 | 285 |  | 115 | 157 | 128 | 289 |  | 157 | 93.082 | 34.918 | 0 | 34.918 |  | 0 | 34.918 | 0 | 0 |  | UBND xã Mù Cả
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | 2022 | 2024 | 287-29/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 0.6 | 75 | 294.544 |  |  | 70 | 5.6 | 0.6 | 5 |  | 0.6 | 5 | 0 | 0 |  | UBND xã Can Hồ
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 1800 | 1709.665 | 0 | 90.335 | 0 | 1500 | 1737.684 | 1567.858 | 0 | 1489.059 | 10.941 | 0 | 10.941 |  | 0 | 10.941 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | 2023 | 2025 | 250A-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 250 | 281.5 | 265 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
2 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | 2023 | 2025 | 250B-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 250 | 281.5 | 269 |  | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Ủ
3 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | 2023 | 2025 | 439a/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 250 | 272 | 264 |  | 247.249 | 2.751 | 0 | 2.751 |  | 0 | 2.751 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
4 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | 2023 | 2025 | 439b/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 250 | 316 | 263 |  | 243.757 | 6.243 | 0 | 6.243 |  | 0 | 6.243 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
5 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | 2023 | 2025 | 180D-25/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 |  | 250 | 289 | 242 |  | 249.75 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | UBND xã Thu Lũm
6 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | 2023 | 2025 | 572b-28/11/2022 | 300 | 284.665 |  | 15.335 |  | 250 | 297.684 | 264.858 |  | 248.303 | 1.697 | 0 | 1.697 |  | 0 | 1.697 | 0 | 0 |  | UBND xã Bum Tở
* | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số |  |  |  | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 1506 |  | 0 | 1506 | 0 | 0
| Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) |  |  |  | 8190 | 8190 |  |  |  | 1506 |  |  |  |  | 1506 | 0 | 1506 | DA chưa được phê duyệt | 0 | 1506 | 0 | 0
| Dự án 9 |  |  |  | 53564 | 53564 | 0 | 0 | 109.718 | 22552 | 34744.586 | 25881.557 | 109.613 | 20681.75 | 1870.355 | 0.105 | 1870.25 |  | 0.105 | 1870.25 | 0 | 0
| Huyện Mường Tè |  |  |  | 53564 | 53564 | 0 | 0 | 109.718 | 22552 | 34744.586 | 25881.557 | 109.613 | 20681.75 | 1870.355 | 0.105 | 1870.25 |  | 0.105 | 1870.25 | 0 | 0
| Các dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 47004 | 47004 | 0 | 0 | 109.718 | 19552 | 29244.586 | 20381.557 | 109.613 | 17681.75 | 1870.355 | 0.105 | 1870.25 |  | 0.105 | 1870.25 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  |  | 1100 | 2685 | 1185 |  | 1100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  |  | 600 | 1580 | 263 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1667-05/8/2022;916A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  |  | 600 | 1455.23 | 525.23 |  | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  |  | 6155.184 | 10222 | 7408 |  | 6150.184 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 3000 |  |  |  | 944.816 | 2368 | 2137 |  | 944.816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  |  | 8000 | 7999 | 7109 |  | 6135.952 | 1864.048 | 0 | 1864.048 |  | 0 | 1864.048 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 262b-26/9/2022 | 960 | 960 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Vàng San
8 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 265-28/9/2022 | 702 | 702 |  |  | 0.105 | 300 | 697.084 | 625.691 |  | 299.185 | 0.92 | 0.105 | 0.815 |  | 0.105 | 0.815 | 0 | 0 |  | UBND xã Vàng San
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 334-26/9/2022 | 1120 | 1120 |  |  | 75 | 500 |  |  | 75 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | UBND xã Pa Vệ Sủ
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022 | 2024 | 278-29/9/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 34.613 | 952 | 2238.272 | 1128.636 | 34.613 | 951.613 | 0.387 | 5.6843e-14 | 0.387 |  | 5.6843e-14 | 0.387 | 0 | 0 |  | UBND xã Can Hồ
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5500 | 5500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | 2023 | 2024 | 2631-30/11/2022 | 6560 | 6560 |  |  |  | 3000 | 5500 | 5500 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
Chi theo chủ đầu tư
Chủ đầu tư
1 | BQL
2 | UBND xã Pa Ủ
3 | UBND xã Pa Vệ Sủ
4 | UBND xã Nậm Khao
5 | UBND xã Can Hồ
6 | UBND xã Vàng San
7 | UBND xã Thu Lũm
8 | UBND xã Tà Tổng
9 | UBND xã Ka Lăng
10 | UBND xã Tá Bạ
11 | UBND xã Mù Cả
12 | UBND xã Mường Tè
13 | UBND xã Bum Nưa
14 | UBND xã Bum Tở
15 | UBND thị trấn
16 | Phòng NN&PTNT
17 | Phòng VH&TT
18 | UBND các xã
19 | Phân bổ chi tiết sau
Note on H15: dell: LG NSĐP
Note on H17: BINH: Bắt buộc LG
Note on H18: BINH: Bắt buộc LG
Note on F19: dell: Giảm TMĐT
Note on H21: BINH: Bắt buộc LG
Note on F22: dell: Tăng TMĐT 4tr
Note on H22: BINH: Bắt buộc LG
Note on F23: dell: Tăng TMĐT
Note on H23: BINH: Buộc phải LG
Note on H24: BINH: Buộc phải LG
Note on H25: BINH: Buộc phải LG
Note on H26: BINH: Băc buộc LG
Note on F27: dell: Tăng TMĐT
Note on H27: BINH: Băc buộc LG
Note on H28: BINH: Bắt buộc LG
Note on F29: dell: TMĐT tăng 12tr
Note on H29: BINH: Bắt buộc LG
Note on H30: BINH: Bắt buộc LG
Note on H31: BINH: Bắt buộc LG
Note on H33: BINH: Buộc phải LG
Note on B34: dell: Thay đổi tên
Note on H121: BINH: Buộc phải LG
Note on H122: BINH: Buộc phải LG
Note on H125: BINH: Buộc phải LG
Note on H129: BINH: Buộc phải LG
Note on H130: BINH: Buộc phải LG
Note on H131: BINH: Buộc phải LG
Note on H133: BINH: Buộc phải LG