## goc NSDP (hidden)
Biểu mẫu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được giao năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân kế hoạch 2024 đến thời điểm báo cáo | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 | Nhu cầu còn lại của dự án | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của các đơn vị |  |  | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng, giảm (Nêu rõ từng dự án) | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó riêng năm 2024 |  |  |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) | Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) | Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8-11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 =(8-15+16) | 18 | 15 | 16 |  |  | 19
A | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
I | Nguồn vốn Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước |  |  |  |  | 606242.5 | 154016 | 208645.6818 | 38272.1158 | 42939.3028 | 110453.6972 | 315653.254 | 133409.584 | 85947.8126 | 52865.1274 | 222393.3148 | 0 | 45720.2546 | #REF! | 0
1 | Trụ sở làm việc hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn; Trạm kiểm lâm Tà Tổng huyện Mường Tè; Trạm kiểm lâm xã Phìn Hồ huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ; Huyện Nậm Nhùn và Huyện Mường Tè |  | 2022-2024 | 1601/ 01.12.21 | 13100 | 5552 | 11880.9488 | 444.8258 | 4398.4668 | 1153.5332 | 13100 | 0 | 1153.5332 |  | 4398.4668 | Điều chỉnh giảm theo giá trị quyết toán được duyệt | 1153.5332 |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT |  | BNN | XD
2 | Thủy lợi Cù Thàng xã Tà Mung huyện Than Uyên | Huyện Than Uyên | L= 9570 m, cung cấp bs nước tưới cho 200 ha lúa và cây trồng khác | 2022-2024 | 1640/07.12.21 | 26000 | 22100 | 1357.65 |  | 0 | 22100 | 23629 | 2371 | 17100 |  | 5000 | Do dự án rà soát phương án đề xuất đầu tư thủy điện kết hợp thủy lợi | 17100 |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT |  | BNN | XD
3 | Dự án: Đường ra biên giới đoạn từ bản Pho I - bản Nậm Tần Mông - Mốc 56, huyện Sìn Hồ | Huyện Sìn Hồ | 12,1Km, GTNT C | 2021-2024 | 991/30.7. 21 | 45000 | 0 | 42838 | 0 | 0 | 0 | 44659 | 0 | 0 | 1821 | 1821 | Đề nghị bố trí lại vốn năm 2023 |  |  |  | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |  | BP | XD
4 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 8.000 nhân khẩu và CQHC | 2022-2024 | 1626/06.12.21 | 14990 | 2122 | 14145.814 | 900 | 540 | 1582 | 14990 |  | 510 |  | 1612 | Hết nhu cầu chi | 510 |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  | MT | XD | Chưa có VB
5 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 13,97 Km | 2023-2025 | 1576/02.12.22 | 14980 | 2736 | 12773 | 2923 | 2736 | 0 | 10486 | 4494 |  | 510 | 3246 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  | MT | XD | Chưa có VB
6 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San |  | 2022-2024 | 1685/05.08.22 | 7752 | 3052 | 7349 | 1300 | 2297.825 | 754.175 | 7600 |  | 250 |  | 2802 | Hết nhu cầu chi | 250 |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  | MT | XD | Chưa có VB
7 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | 2022-2024 | 1693/08.08.22 | 4650 | 1868 | 4590 | 960 | 1772.279 | 95.721 | 4650 |  | 95.721 |  | 1772.279 | Hết nhu cầu chi | 95.721 |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  | MT | XD | Chưa có VB
8 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | 2022-2024 | 1694/08.08.22 | 1550 | 623 | 1350 | 180 | 602.569 | 20.431 | 1550 |  | 20.431 |  | 602.569 | Hết nhu cầu chi | 20.431 |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè |  | MT | XD | Chưa có VB
9 | Trụ sở làm việc xã Nậm Ban | Nậm Ban | Nhà cấp III 02 tầng | 2022-2024 | 1497/ 15.11.21 | 12000 | 2390 | 11826.979 | 2109.979 | 1178.852 | 1211.148 | 12000.254 | 0 | 97.8364 |  | 2292.1636 | Giảm giá trị xây lắp do áp dụng chính sách thuế GTGT theo quy định | 97.8364 |  |  | Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn |  | NN | XD
10 | Đường quảng trường trung tâm huyện Nậm Nhùn(Giai đoạn 3) | TT Nậm Nhùn |  | 2024-2025 | 209/07.3.24 | 25000 | 2550 |  |  | 0 | 2550 |  | 22450 |  | 97.8364 | 2647.8364 |  |  |  |  | Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn |  | NN | XD
11 | Nâng cấp Đường giao thông vùng chè Nà Tăm | Xã Nà Tăm | GT NT - A | 2022-2024 | 2464/11.7.22 | 1730 | 675 | 1546.002 | 630.503 | 630.503 | 44.497 | 1680 |  | 12.342 |  | 662.658 | Do hết nhiệm vụ chi | 12.342 |  |  | Ban QLDA huyện Tam Đường |  | TD | XD
12 | Nâng cấp, Sửa chữa hệ thống thủy lợi huyện Tam Đường | Huyện Tam Đường | TL cấp IV | 2022-2024 | 2646/8.8.22 | 11093 | 4367 | 9300.421 | 3852.178 | 3852.178 | 514.822 | 10875 |  | 499.263 |  | 3867.737 | Do hết nhiệm vụ chi | 499.263 |  |  | Ban QLDA huyện Tam Đường |  | TD | XD
13 | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Bình Lư | Xã Bình Lư | GT NT - C | 2023-2025 | 2465/11.7.22 | 2325 | 1104 | 1266.033 | 1104 | 1104 | 0 | 1569 |  |  | 511.605 | 1615.605 | Công trình đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán |  | 511.605 |  | Ban QLDA huyện Tam Đường |  | TD | XD
14 | Kè chống sạt lở Ban Chỉ huy quân sự huyện Nậm Nhùn | huyện Nậm Nhùn |  | 2022-2024 | 1633/07.12.21 | 20000 | 8500 | 19276 | 7776 | 7776 | 724 | 20000 |  | 474 |  | 8026 | Do hết nhiệm vụ chi | 474 |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu |  | QS | XD
15 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi huyện Tân Uyên | H. Tân Uyên | Nhóm C | 2022-2024 | 681/17.6.22 | 6426 | 2531 | 5987.53 | 2218.53 | 2218.53 | 312.47 | 6300 |  | 312.47 |  | 2218.53 | Hết nhu cầu vốn | 312.47 |  |  | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  | TU | XD | Chưa có VB
16 | Đường giao thông vùng chè xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên | Xã Nậm Sỏ | Nhóm C | 2022-2024 | 679/17.6.22 | 6128.5 | 2389 | 5928.482 | 2188.482 | 2188.482 | 200.518 | 5950 |  | 200.518 |  | 2188.482 | Hết nhu cầu vốn | 200.518 |  |  | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  | TU | XD | Chưa có VB
17 | Đường giao thông vùng chè thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | TT. Tân Uyên | Nhóm C | 2022-2024 | 680/17.6.22 | 4326 | 1686 | 4121.404 | 104.618 | 104.618 | 1581.382 | 4200 |  | 78.596 |  | 1607.404 | Hết nhu cầu vốn | 78.596 |  |  | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  | TU | XD | Chưa có VB
18 | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | Xã Pắc Ta | Nhóm C | 2023-2025 | 678/17.6.22 | 7750 | 3681 | 6339.85 | 3681 | 3681 | 0 | 5231 | 591.584 |  | 591.584 | 4272.584 | Dự án hoàn thành trong năm |  | 591.584 |  | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  | TU | XD | Chưa có VB
1: 19; 2: Đường giao thông vùng Quế các xã Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Pắc Ta,..., huyện Tân Uyên; 4: Nhóm C; 5: 2022-2024; 6: 675/17.6.22; 7: 1550; 8: 623; 13: 1550; 15: 105.544 | 517.456 | Hết nhu cầu vốn | 105.544 |  |  | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  | TU | XD | Chưa có VB
20 | Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Nậm Cần, Tà Mít,..., huyện Tân Uyên |  | Nhóm C | 2023-2025 | 676/17.6.22 | 2325 | 1105 | 1830.568 | 1105 | 1105 |  | 1570 |  |  | 105.544 | 1210.544 | dự án hoàn thành |  | 105.544 |  | Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên |  | TU | XD | Chưa có VB
21 | Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh | Tỉnh Lai Châu | C | 2022-2024 | 1615/06.12.21 | 20000 | 8500 | 11500 | 0 | 0 | 8500 | 20000 | 0 | 650 | 0 | 7850 | Trừ chi phí giảm giá sau đấu thầu, giảm thuế VAT, dự phòng không sử dụng | 650 |  |  | Sở Thông tin và truyền thông |  | STT | XD
22 | Xây dựng trung tâm lưu trữ điện tử và giám sát an ninh mạng tỉnh Lai Châu. | Tỉnh Lai Châu | C | 2022-2025 | 1619/06.12.21 | 30000 | 12750 | 17452 | 202 | 202 | 12548 | 30000 | 0 | 700 | 0 | 12050 | Trừ chi phí giảm giá sau đấu thầu, giảm thuế VAT, dự phòng không sử dụng | 700 |  |  | Sở Thông tin và truyền thông |  | STT | XD
23 | Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu | Lai Châu |  | 2021-2024 | 1286/01.10.21 | 190000 | 40000 |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 80000 | Vốn đã bố trí cho dự án dự kiến xin điều chỉnh cho dự án khác thực hiện trong năm 2024, nguyên nhân: Do vướng mắc trong đền bù GPMB khu B,C chưa có MBTCXD (đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án sang năm 2025) |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | BD | XD
24 | Nâng cấp mở rộng trường chính trị tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu |  | 2024-2025 | 229/13.03.24 | 32400 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 3305 | 3305 | 29095 | 0 | 15000 | 18305 | Vốn đã giao ở mức thấp 10%/ TMĐT, dự kiến giải ngân vốn đến 31/01/2025 trên 15 tỷ đồng (bao gồm cả Tư và KL hoàn thành) |  |  |  | Xin điều chỉnh KHV từ DA: Khu liên hợp thể thao tỉnh |  | BD | XD |  | 2197.6832
25 | Xây dựng cơ sở vật chất trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Tam Đường | Tam Đường |  | 2024-2025 | 242/15.03.24 | 43000 | 4386 | 0 | 0 | 0 | 4386 | 4386 | 38614 | 0 | 19000 | 23386 | Vốn đã giao ở mức thấp 10%/ TMĐT, dự kiến giải ngân vốn đến 31/01/2025 trên 19 tỷ đồng (bao gồm cả Tư và KL hoàn thành) |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | BD | XD |  | 17197.6832
26 | Hạ tầng một số điểm du lịch, văn hóa huyện Tam Đường , phong thổ | Tam Đường, phong thổ |  | 2024-2025 | 978/01.7.24 | 35000 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 3570 | 31430 | 0 | 15000 | 18570 | Vốn đã giao ở mức thấp 10%/ TMĐT, dự kiến giải ngân vốn đến 31/01/2025 trên 15 tỷ đồng (bao gồm cả Tư và KL hoàn thành) |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | BD | XD
27 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Noong Hẻo | Noong Hẻo |  | 22-24 | 1789/05.8.22 | 4692 | 1848 | 4436 | 1633 | 1770 | 78 | 4600 | 92 | 77.558 |  | 1770.442 | Dự án đã hoàn thành hết nhiệm vụ chi |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ |  | SH
28 | Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Sìn Hồ | Nậm Tăm,… |  | 23-25 | 2575/25.11.22 | 9300 | 4418 | 1301 | 891 | 713 | 3705 | 6278 | 3022 |  | 77.558 | 4495.558 | Dự án chưa bố trí đủ nhu cầu vốn |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ |  | SH
29 | Đường giao thông vùng quế các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi,… huyện Sìn Hồ | Nậm Hăn, Nậm Cuổi,… |  | 22-24 | 1828/05.8.22 | 9300 | 3735 | 7858 | 2452 | 2452 | 1283 | 9300 |  | 150 |  | 3585 | giảm trừ dự phòng, thuế |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ |  | SH
30 | Đường giao thông vùng trồng cây gỗ lớn các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co,… huyện Sìn Hồ | Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co,… |  | 23-25 | 2576/25.11.22 | 3875 | 1850 | 2391 | 1616 | 1616 | 234 | 2625 | 1250 |  | 150 |  | Dự án chưa bố trí đủ nhu cầu vốn |  |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ |  | SH
1: 31; 2: Chưa phân bổ; 15: 23460 |  |  | 23460
1: 32; 2: Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  | #REF!
II | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |  |  |  |  | 28500 | 9361 | 22265.4766 | 6435.5826 | 8042.4077 | 1318.5923 | 25500 | 3000 | 318.59 | 2000 | 11042.41 | 0 | 12129.59 | 2000 | 0
1 | Trường phổ thông DTBT THCS và Trường phổ thông DTBT tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn | Nậm nhùn |  | 2021-2024 | 1230.22/9/21 | 22500 | 6361 | 21872.3017 | 6042.4077 | 6042.4077 | 318.5923 | 22500 | 0 | 318.59 | 0 | 6042.41 | Điều chỉnh giảm không còn nhiệm vụ chi do dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán ( QĐ 995/QĐ-UBND ngày 5/7/2024) | 318.59 |  |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | BD | XT
2 | Trường THPT Mường Tè | Mường tè |  | 2024-2025 | 2105/21.11.23 | 6000 | 3000 | 393.1749 | 393.1749 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 | 0 | 2000 | 5000 |  |  | 2000 |  | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | BD | XT
1: 3; 2: Chưa phân bổ |  |  | 11811 |  |  |  |  | PT | TW

## PL01_NSDP
Phụ lục số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
ĐVTV: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được giao năm 2024 | Giải ngân kế hoạch 2024 đến thời điểm báo cáo | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 | Phương án điều chỉnh kế hoạch |  |  | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng, giảm | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) | Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh
[17 empty] | DA Giảm | DA tăng
| Tổng số |  |  |  |  | 32420 | 2292 | 2159.515 | 132.485 | 29402.09 | 122.987 | 122.987 | 2292
I | Cân đối ngân sách các huyện |  |  |  |  | 32420 | 2292 | 2159.515 | 132.485 | 29402.09 | 122.987 | 122.987 | 2292
a | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  |  | 27000 | 842 | 840.19 | 1.81 | 24440.933 | 1.81 | 0 | 840.19
1 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cờ Lò 1, 2 Xã Pa Ủ (GĐ 2) | Pa Ủ |  | 17-19 | 1443A-25/09/2017 | 2000 | 140 | 138.483 | 1.517 | 1664.615 | 1.517 |  | 138.483 | Hết nhu cầu chi | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 91-28/10/2016 | 25000 | 702 | 701.707 | 0.293 | 22776.318 | 0.293 |  | 701.707 | Hết nhu cầu chi | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 2500 | 100 | 8.354 | 91.646 | 2350.291 | 91.646 | 0 | 8.354
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 100 | 8.354 | 91.646 | 2350.291 | 91.646 |  | 8.354 | Hết nhu cầu chi | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 2920 | 1350 | 1310.971 | 39.029 | 2610.866 | 29.531 | 122.987 | 1443.456
1 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 | 650 | 620.56 | 29.44 | 1590.866 | 29.44 |  | 620.56 | Hết nhu cầu chi | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 | 100 | 90.411 | 9.589 | 330 | 0.091 |  | 99.909 | Hết nhu cầu chi | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 | 600 | 600 | 0 | 690 |  | 122.987 | 722.987 | Thanh toán khối lượng | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện

## Tinh KCM (hidden)
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được giao năm 2024 |  | Dự kiến tăng | KH sau điều chỉnh | Tỷ lệ
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Tỷ lệ
| Tổng số |  |  |  |  | 348676 | 38213 |  | 112927 | 160393 |  | #REF! | #REF!
1 | Đường quảng trường trung tâm huyện Nậm Nhùn(Giai đoạn 3) | TT Nậm Nhùn |  | 2024-2025 | 209/07.3.24 | 25000 | 2550 | 10.2 | 9650 | 12200 | 48.8
2 | Nâng cấp mở rộng trường chính trị tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu |  | 2024-2025 | 229/13.03.24 | 32400 | 3305 | 10.2006 | 12506 | 15811 | 48.7994
3 | Xây dựng cơ sở vật chất trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Tam Đường | Tam Đường |  | 2024-2025 | 242/15.03.24 | 43000 | 4386 | 10.2 | 7345 | 20984 | 48.8 | Bổ sung 9.253 trđ từ nguồn XSKT
4 | Hạ tầng một số điểm du lịch, văn hóa huyện Tam Đường , phong thổ | Tam Đường, phong thổ |  | 2024-2025 | 978/01.7.24 | 35000 | 3570 | 10.2 | 13510 | 17080 | 48.8
5 | Trụ sở làm việc Công an các xã: Phúc Khoa huyện Tân Uyên; Ma Quai, Phìn Hồ, Tả Phìn huyện Sìn Hồ; Bản Hon huyện Tam Đường |  |  |  |  | 20000 | 2040 | 10.2 | 7720 | 9760 | 48.8
6 | Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui xã Nậm Sỏ |  |  |  |  | 55000 | 5689 | 10.3436 | 21151 | 26840 | 48.8
7 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  |  |  | 50000 | 3000 | 10 | 11640 | 14640 | 48.8 | Kh trung hạn dự án này 30 tỷ
8 | Bổ sung ngân sách huyện Than Uyên để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới |  |  |  |  | 43320 | 6700 | 15.4663 | 14440 | 21140 | 48.7996
9 | Bổ sung ngân sách huyện Tam Đường để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới |  |  |  |  | 44956 | 6973 | 15.5107 | 14965 | 21938 | 48.7988

## MTQG (hidden)
Biểu mẫu số 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
BÁO CÁO TOÀN BỘ DANH MỤC NGUỒN VỐN VÀ DỰ ÁN ĐƯỢC KÉO DÀI TỪ NĂM 2022, 2023 TIẾP TỤC KÉO DÀI SANG NĂM 2024 VÀ GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2024 (BAO GỒM CẢ DANH MỤC KHÔNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH)
(Lưu ý: Không tổng hợp đối với các dự án để trống, thiếu thông tin)
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu A-B |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 (Kế hoạch 2022 + Kế hoạch 2023 + kế hoạch 2024) | Nhu cầu còn lại của dự án tính đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 |  |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  |  | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng, giảm (Nêu rõ từng dự án) | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó riêng năm 2024 | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 | Giải ngân kế hoạch 2022 kéo dài sang 2024 đến thời điểm báo cáo | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch năm kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 sau điều chỉnh | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 đến thời điểm báo cáo | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch năm kéo dài năm 2023 sang năm 2024 | Kế hoạch vốn được giao năm 2024 | Giải ngân kế hoạch 2024 đến thời điểm báo cáo | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh
[6 empty] | Tổng số | Trong đó:Ngân sách trung ương | Trong đó: Ngân sách địa phương | Trong đó: Vốn huy động | [8 empty] | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) |  |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) |  |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=17-19+20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 = 22-24+25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31=27-29+30 | 32 | 33
TỔNG SỐ
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
a | Huyện, Thành phố ….
Các dự án khởi công năm 2022
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2023
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2024
Dự án ….
…..
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
a) | Dự án (tiểu dự án)…
Các dự án khởi công năm 2022
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2023
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2024
Dự án ….
…..
b) | Dự án (tiểu dự án)…
Các dự án khởi công năm 2022
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2023
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2024
Dự án ….
…..
III | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
a) | Dự án (tiểu dự án)…
Các dự án khởi công năm 2022
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2023
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2024
Dự án ….
…..
b) | Dự án (tiểu dự án)…
Các dự án khởi công năm 2022
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2023
Dự án ….
…..
Các dự án khởi công năm 2024
Dự án ….
…..
Ghi chú: Chỉ đề xuất điều chỉnh đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh
Lưu ý: (1) Không tổng hợp đối với các dự án để trống, thiếu thông tin)
(2) Số kế hoạch vốn kéo dài phải đúng với số vốn đã xác nhận với kho bạc nhà nước, không đề xuất điều chỉnh đối với số vốn đã hủy dự toán hoàn trả ngân sách

## PL 02_Chi tiet MTQG
Phụ lục số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
ĐVTV: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2024 |  | Nhu cầu còn lại của dự án tính đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng, giảm | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG | Tổng số | Trong đó NSTW |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 | PA điều chỉnh |  | Kế hoạch năm kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 sau điều chỉnh | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 | Phương án điều chỉnh |  | Kế hoạch năm kéo dài năm 2023 sang năm 2024 | Kế hoạch vốn được giao năm 2024 | Phương án điều chỉnh |  | Kế hoạch năm 2024 sau điều chỉnh
[6 empty] | Tổng số | Trong đó:Ngân sách trung ương | Trong đó: Ngân sách địa phương | Trong đó: Vốn huy động | [6 empty] | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) | [5 empty] | 22544.0736 |  |  | 405
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21=17-19+20 | 22 | 24 | 25 | 26 = 22-24+25 | 27 | 29 | 30 | 31=27-29+30 | 32 |  | 33
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 264763 | 256744 | 7972 | 47 | 264749 | 256744 | 225999 | 202236 | 28667.877 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 9858.6461 | 2541.398 | 2541.398 | 9858.6461 | 81726 | 9318.122 | 9318.122 | 81726 |  |  |  |  | 0
A | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 92456 | 90456 | 2000 | 0 | 92456 | 90456 | 80544 | 80544 | 8740.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 28248 | 3246.76 | 3246.76 | 28248 |  |  |  | 5494.117
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 92456 | 90456 | 2000 | 0 | 92456 | 90456 | 80544 | 80544 | 8740.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 28248 | 3246.76 | 3246.76 | 28248 |  |  |  | 5494.117
I.1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 92456 | 90456 | 2000 | 0 | 92456 | 90456 | 80544 | 80544 | 8740.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 28248 | 3246.76 | 3246.76 | 28248 |  |  |  | 5494.117
a | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 92456 | 90456 | 2000 | 0 | 92456 | 90456 | 80544 | 80544 | 8740.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 28248 | 3246.76 | 3246.76 | 28248 |  |  |  | 5494.117 |  |  |  | #REF! | 100 |  |  | #REF!
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ | 18 km | 2022-2024 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 17809 | 17809 | 2191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5809 |  | 691 | 6500 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 1500
2 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao | 11,4 km | 2022-2024 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 31163 | 31163 | 3837 |  |  |  | 0 | 4700 |  |  | 4700 | 16850 | 2844.038 |  | 14005.962 | Dự kiến không tiêu hết vốn do khối lượng hoàn thành ko đạt đủ kế hoạch vốn | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 3837
3 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 29,7 ha | 2022-2024 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  | 4556 | 4556 | 4057 | 4057 | 154.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 934 |  | 154.678 | 1088.678 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0
4 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè | 34 ha | 2022-2024 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3562 | 3562 | 393.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 762 |  | 383.206 | 1145.206 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 9.936
5 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm | 18 ha | 2022-2024 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 | 4808 | 4808 | 188.681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1048 |  | 188.681 | 1236.681 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0
6 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 45 ha | 2022-2024 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 4452 | 4452 | 488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 952 |  | 477.363 | 1429.363 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 10.637
7 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm | 15 ha | 2022-2024 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3562 | 3562 | 283.376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 762 |  | 283.376 | 1045.376 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0
8 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 15 ha | 2022-2024 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1336 | 1336 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 436 | 402.722 |  | 33.278 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  |  |  | 402.722
9 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 09 điểm trường | 2022-2024 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  | 7000 | 6000 | 5343 | 5343 | 657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 443 |  | 520.456 | 963.456 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 136.544 | [5 empty] | 443 | #REF!
10 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 P.học + phụ trợ | 2022-2024 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  | 6000 | 5000 | 4452 | 4452 | 548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252 |  | 548 | 800 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 | [5 empty] | 252 | #REF!
B | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 172307 | 166288 | 5972 | 47 | 172293 | 166288 | 145455 | 121692 | 19927 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 5158.6461 | 2541.398 | 2541.398 | 5158.6461 | 53478 | 6071.362 | 6071.362 | 53478 |  |  |  | 13855.638 | 0 | 3431.362
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 5893 | 5879 | 0 | 14 | 5879 | 5879 | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.923 | 97.003 | 0 | 710.92 | 1113 | 180 | 0 | 933 |  |  |  | 0 | -180
a | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 5893 | 5879 | 0 | 14 | 5879 | 5879 | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.923 | 97.003 | 0 | 710.92 | 1113 | 180 | 0 | 933 |  |  |  | 0 |  | Huyện Mường Tè | [5 empty] | #REF!
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 227 hộ | 2023-2024 | 2621.28.11.2022 | 2906 | 2906 |  |  | 2906 | 2906 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | 497.003 | 97.003 |  | 400 | 80 | 80 |  | 0 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 148 hộ | 2023-2024 | 2622-28/11/2022 | 2987 | 2973 |  | 14 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 0 |  |  |  | 0 | 310.92 |  |  | 310.92 | 1033 | 100 |  | 933 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
II | Dự án 2: Dự án chi tiết Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 25400 | 19428 | 13619 | 13619 | 5809 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 37.28 | 0 | 2541.398 | 2578.678 | 5277 | 0 | 1454.605 | 6731.605 |  |  |  | 4354.395 | 1454.605
a | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 25400 | 19428 | 13619 | 13619 | 5809 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 37.28 | 0 | 2541.398 | 2578.678 | 5277 | 0 | 1454.605 | 6731.605 |  |  |  | 4354.395 |  | Huyện Mường Tè
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 20 hộ | 2022-2024 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 4634 | 1266 |  | 5900 | 4634 | 3254 | 3254 | 1380 |  |  | 1380 | 1380 |  |  | 0 | 0 | 1254 |  |  | 1254 | Dự án nhóm C đã bố trí vốn đến năm thứ 3 còn nhu cầu thực hiện | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 1380 |  | Huyện Mường Tè
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 78 hộ | 2022-2024 | 1716-12/8/2022; 529-07/11/2022 | 19500 | 14794 | 4706 |  | 19500 | 14794 | 10365 | 10365 | 4429 |  |  | 433 | 433 | 37.28 |  | 2541.398 | 2578.678 | 4023 |  | 1454.605 | 5477.605 | Dự án nhóm C đã bố trí vốn đến năm thứ 3 còn nhu cầu thực hiện | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 2974.395 |  | Huyện Mường Tè | -0.003
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -2640
III.2 | Tiểu dự án 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Mường Tè | [13 empty] | 1813 | 1813 |  | 0 | 2429 | 2429 |  | 0 | 2640 | 2640 |  | 0 | Dự án chưa triển khai thực hiện không có khả năng giải ngân trong năm 2024 | Phòng NN&PTNT |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 68110 | 68110 | 0 | 0 | 68110 | 68110 | 63563 | 39800 | 4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21213 | 1479.504 | 2829.504 | 22563 |  |  |  | 1717.496
a | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 39800 | 39800 | 0 | 0 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 1479.504 | 0 | 5000.496 |  |  |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 77.1681 |  |  | #REF!
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm | 62 ha | 2022-2024 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 290 | 175.716 |  | 114.284 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 175.716
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả | 55 ha | 2022-2024 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 5100 |  |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2320 | 190 |  | 2130 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 22 ha | 2022-2024 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 5800 |  |  | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 900 | 535 |  | 365 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 78,2 ha | 2022-2024 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000 | 100 |  | 900 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | Kè + Cầu BTCT | 2022-2024 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550 | 282.876 |  | 267.124 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 282.876
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 35 ha | 2022-2024 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 5200 |  |  | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 800 | 80 |  | 720 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè
7 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 32 ha | 2022-2024 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 6100 |  |  | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 620 | 115.912 |  | 504.088 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 115.912
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 28310 | 28310 | 0 | 0 | 28310 | 28310 | 23763 | 0 | 4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733 | 0 | 2829.504 | 17562.504 |  |  |  | 1717.496 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 119.2052 |  |  | #REF!
1 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 19 km | 2023-2025 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 28310 |  |  | 28310 | 28310 | 23763 |  | 4547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14733 |  | 2829.504 | 17562.504 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 1717.496 |  | Huyện Mường Tè
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Tiểu dự án 1) |  |  |  |  | 16252 | 16219 | 0 | 33 | 16252 | 16219 | 13583 | 13583 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.395 | 15.395 | 0 | 0 | 5059 | 573.822 | 589.217 | 5074.395 |  |  |  | 2046.783
a | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 5923 | 5923 | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 299.822 | 0 | 199.178 |  |  |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 39.9154 |  |  | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác | 2022-2024 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 88.076 |  | 124.924 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 88.076 |  | 213 | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác | 2022-2024 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 286 | 211.746 |  | 74.254 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 211.746 |  | 286 | #REF!
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 6429 | 6429 | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.395 | 15.395 | 0 | 0 | 3329 | 274 | 0 | 3055 |  |  |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 91.7693 |  |  | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 01 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác; | 2023-2024 | 2624-28/11/2022 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 0 | 15.395 | 15.395 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 100 |  | 100 | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 12 Phòng ở học sinh; 01 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác | 2023-2024 | 2627-30/11/2022 | 5229 | 5229 |  |  | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3229 | 174 |  | 3055 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 174 |  | 3229 | #REF!
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 3900 | 3867 | 0 | 33 | 3900 | 3867 | 1231 | 1231 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 589.217 | 1820.217 |  |  |  | 2046.783 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 147.8649 |  |  | #REF!
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | xã Mù Cả | 04 Phòng CVGV; 01 CTPT khác; 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Phòng học | 2024-2025 | 3093-29/12/2023 | 3900 | 3867 |  | 33 | 3900 | 3867 | 1231 | 1231 | 2636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1231 |  | 589.217 | 1820.217 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 2046.783 |  | Huyện Mường Tè |  |  |  | 1231 | #REF!
VIII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  |  |  |  | 56652 | 56652 | 0 | 0 | 56652 | 56652 | 49717 | 49717 | 6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869.0481 | 0 | 0 | 1869.0481 | 18176 | 1198.036 | 1198.036 | 18176 |  |  |  | 5736.964
a | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 38942 | 38942 | 0 | 0 | 38942 | 38942 | 38942 | 38942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869.0481 | 0 | 0 | 1869.0481 | 10401 | 1123.036 | 0 | 9277.964 |  |  |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 89.2026 |  |  | #REF!
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 1,32 km | 2022-2024 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300 | 38.006 |  | 261.994 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 38.006
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 20 ha | 2022-2024 | 1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 15.057 |  | 184.943 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 15.057
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 20 ha | 2022-2024 | 1667-05/8/2022;916A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 139.973 |  | 60.027 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 139.973
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa | 0,342 km | 2022-2024 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 3159 | 700 |  | 2459 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 700
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 2022-2024 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  | 19542 | 19542 | 19542 | 19542 | 0 |  |  |  | 0 | 1864.0481 |  |  | 1864.0481 | 6542 | 230 |  | 6312 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 230
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 75 | 0 | 3485 |  |  |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 97.8933 |  |  | #REF!
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | Nậm Khao | 10 phòng | 2023-2024 | 2631-30/11/2022 | 6560 | 6560 |  |  | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3560 | 75 |  | 3485 | Hết nhu cầu thanh toán | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 0 |  | Huyện Mường Tè |  | 75 |  | 3560 | #REF!
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 11150 | 11150 | 0 | 0 | 11150 | 11150 | 4215 | 4215 | 6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215 | 0 | 1198.036 | 5413.036 |  |  |  | 5736.964 |  | Huyện Mường Tè |  | #REF! | 128.4232 |  |  | #REF!
1 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 25 ha | 2024-2025 | 2922-22/12/2023 | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | 2004 | 2004 | 3296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2004 |  | 400 | 2404 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 2896 |  | Huyện Mường Tè
2 | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 0,5 km, bến đò | 2024-2025 | 30-11/01/2024 | 5850 | 5850 |  |  | 5850 | 5850 | 2211 | 2211 | 3639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2211 |  | 798.036 | 3009.036 | Có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng thanh toán kế hoạch vốn được bổ sung | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  | 2840.964 |  | Huyện Mường Tè
Ghi chú: Chỉ đề xuất điều chỉnh đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh
Lưu ý: (1) Không tổng hợp đối với các dự án để trống, thiếu thông tin)
(2) Số kế hoạch vốn kéo dài phải đúng với số vốn đã xác nhận với kho bạc nhà nước, không đề xuất điều chỉnh đối với số vốn đã hủy dự toán hoàn trả ngân sách