## BC cam ket (hidden)
Biểu số 01
CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH ngày /05/2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2024 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2024 | [12 empty] | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2024
Tổng số
A | Cấp tỉnh quản lý
I | Nguồn vốn
1 | Dự án…..
2 | Dự án…..
II | Nguồn vốn
1 | Dự án…..
2 | Dự án…..
III | Nguồn vốn
B | Cấp huyện quản lý
Phân loại như phần A

## TH
Biểu số 01
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH ngày /05/2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/ danh mục | Kế hoạch năm 2024 | Giải ngân KH năm 2024 đến hết ngày 06/5/2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ước giải ngân đến hết năm 2024 | Ghi chú
| Tổng số | 266717 | 87482.3923 | 32.7997 | 266717
I | Ngân sách Trung ương | 57715 | 6748 | 11.6919 | 57715
II | Ngân sách địa phương | 60285 | 36851.781 | 61.1293 | 60285
1 | Ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 17572 | 13615 | 77.4812 | 17572
- | Các dự án đang triển khai thực hiện | 17572 | 13615 | 77.4812 | 17572
2 | Ngân sách địa phương huyện quản lý | 42713 | 23236.781 | 54.4021 | 42713
- | Cân đối ngân sách huyện | 29170 | 18898.337 | 64.7869 | 29170
- | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | 5543 | 4338.444 | 78.2689 | 5543
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 8000 | 0 | 0 | 8000
III | Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG | 148717 | 43882.6113 | 29.5075 | 148717
1 | Chương trình MTQG NTM | 2487 | 1173.408 | 47.1817 | 2487
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 53217 | 20080.572 | 37.7334 | 53217
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 93013 | 22628.6313 | 24.3285 | 93013

## Bieu bc dinh ky
Biểu số 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH ngày /05/2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Đại điểm xây dựng | Năm KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2024 | Tình hình thực hiện năm 2024 |  |  |  |  | Khó khăn vướng mắc |  |  | Ghi chú | Chủ đầu tư
|  |  |  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 06/05/2024 |  |  | Nội dung vướng mắc | Đơn vị chịu trách nhiệm/được giao giải quyết | Tiến độ giải quyết
[7 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 | Tổng số | Trong đó:
[10 empty] | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| Tổng số |  |  |  | 1414651.364 | 266717 | 1018474.494 | 50264.3485 | 87482.3923 | 83860.0553 | 3622.337 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.7997
A | Cấp tỉnh quản lý |  |  |  | 736450 | 75287 | 562595.9 | 21677 | 20363 | 20363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.0472
I | Nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) |  |  |  | 275000 | 57715 | 157433 | 16554 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.6919
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 275000 | 57715 | 157433 | 16554 | 6748 | 6748 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 45615 | 75033 | 8154 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 12100 | 82400 | 8400 | 6748 | 6748 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | Dự ánkhởi công mới năm 2024
II | Nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP) |  |  |  | 461450 | 17572 | 405162.9 | 5123 | 13615 | 13615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4812
a | Dự án đã quyết toán |  |  |  | 381480 | 9714 | 376944.086 | 0 | 9714 | 9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông tiên vùng liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 31-30/10/2016; 639-04/6/2021 | 300000 | 4143 | 298843 |  | 4143 | 4143 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố xã Tá Bạ huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1395-29/10/2014; 478-18/5/2017 | 66500 | 5509 | 65290.086 |  | 5509 | 5509 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Trường mầm non số 2 xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 1300-27/10/2016; 709-11/6/2020 | 14980 | 62 | 12811 |  | 62 | 62 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 14990 | 2122 | 13345.814 | 100 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2122 | 13345.814 | 100 | 540 | 540 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  | 14980 | 2736 | 12773 | 2923 | 2736 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 23-25 | 1576-02/12/2022 | 14980 | 2736 | 12773 | 2923 | 2736 | 2736 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  | 50000 | 3000 | 2100 | 2100 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  | 2069-14/11/2023 | 50000 | 3000 | 2100 | 2100 | 625 | 625 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
B | Cấp huyện quản lý |  |  |  | 214962 | 42713 | 164251.357 | 7707 | 23236.781 | 22799.483 | 437.298 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.4021
I | Chi xây dựng cơ bản tập chung |  |  |  | 181462 | 34713 | 146419.357 | 7562 | 23236.781 | 22799.483 | 437.298 | 0 | 0 | 0
1 | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  | 167510 | 29170 | 133950.357 | 6122 | 18898.337 | 18574.388 | 323.949 | 0 | 0 | 0
a | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  | 60000 | 3271 | 55628.133 | 0 | 3220.19 | 3220.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Mường Tè (GĐ II) | Thị trấn | 18-20 | 1510a-31.10.2017 | 32000 | 2380 | 31186.464 |  | 2380 | 2380 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cờ Lò 1, 2 Xã Pa Ủ (GĐ 2) | Pa Ủ | 17-19 | 1443A-25/09/2017 | 2000 | 140 | 1665 |  | 138.483 | 138.483 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 91-28/10/2016 | 25000 | 702 | 22776.669 |  | 701.707 | 701.707 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | 22-23 |  | 1000 | 49
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 15450 | 1698 | 15210.089 | 0 | 1606.354 | 1408.122 | 198.232 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 100 | 2310.089 |  | 8.354 |  | 8.354 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 728 | 6900 |  | 728 | 538.122 | 189.878 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 870 | 6000 |  | 870 | 870 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 28720 | 11550 | 25117.083 | 3422 | 7729.317 | 7720.85 | 8.467 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 7500 | 19000 | 3272 | 5120.616 | 5120.616 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 | 2200 | 2470 | 150 | 797.73 | 797.73 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 | 650 | 1687.083 |  | 620.56 | 619.473 | 1.087 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 | 100 | 330 |  | 90.411 | 83.031 | 7.38 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 | 500 | 790 |  | 500 | 500 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 | 600 | 840 |  | 600 | 600 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Phân bổ chi tiết sau
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 | 1000
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 | 1151
e | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG |  |  |  | 63340 | 10500 | 37995.052 | 2700 | 6342.476 | 6225.226 | 117.25 | 0 | 0 | 0
| Chương trình MTQG giảm nghèo |  |  |  | 34500 | 5000 | 28245.052 | 1600 | 3100 | 2982.75 | 117.25 | 0 | 0 | 0
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 1500 | 2642.159 | 1400 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 400 | 1602.893 | 200 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 800 | 6800 |  | 800 | 800 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 800 | 5900 |  | 800 | 800 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 500 | 6800 |  | 500 | 382.75 | 117.25 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 1000 | 4500 |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 28840 | 5500 | 9750 | 1100 | 3242.476 | 3242.476 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 3500 | 7300 | 1100 | 3242.476 | 3242.476 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2000 | 2450 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  | 13952 | 5543 | 12469 | 1440 | 4338.444 | 4225.095 | 113.349 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 13952 | 5543 | 12469 | 1440 | 4338.444 | 4225.095 | 113.349 | 0 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  | 7752 | 3052 | 6349 | 300 | 1963.596 | 1963.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 3052 | 6349 | 300 | 1963.596 | 1963.596
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  | 6200 | 2491 | 6120 | 1140 | 2374.848 | 2261.499 | 113.349 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 1868 | 4590 | 960 | 1772.279 | 1683.08 | 89.199 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 | 623 | 1530 | 180 | 602.569 | 578.419 | 24.15 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 33500 | 8000 | 17832 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  |  | 28000 | 6800 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  | 28000 | 6800 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 6800 | 11987 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  |  | 5500 | 1200 | 5845 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 5500 | 1200 | 5845 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 700 | 2995 | 145 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 | 500 | 2850 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Can Hồ
C | Ngân sách TW thực hiện các Chương trình MTQG |  |  |  | 463239.364 | 148717 | 291627.237 | 20880.3485 | 43882.6113 | 40697.5723 | 3185.039 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.5075
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  |  |  | 25863.364 | 2487 | 23834.198 | 0 | 1173.408 | 1173.408 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 21073.364 | 1437 | 20489.013 | 0 | 406.408 | 406.408 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | 22-23 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 150 | 999.567 |  | 150 | 150 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 22-23 | 309-26/9/2022; 478-02/12/2022 | 950 | 50 | 929.85 |  | 45.696 | 45.696 | [5 empty] | UBND xã Tá Bạ
3 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 22-23 | 200-29/9/2022 | 1800 | 86 | 1789.753 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Ủ
4 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | xã Mù Cả | 22-23 | 300-28/9/2022 | 1786 | 136 | 1777.911 |  | 38.712 | 38.712 | [5 empty] | UBND xã Mù Cả
5 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 22-23 | 108-28/9/2022 | 636.364 | 40 | 620 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Ka Lăng
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | xã Bum Tở | 22-23 | 465-29/9/2022 | 1800 | 86 | 1761.932 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Bum Tở
7 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 22-23 | 330-27/9/2022 | 934 | 56 | 920 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
8 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | Xã Vàng San | 22-23 | 262a-26/9/2022 | 1844 | 136 | 1820 |  | 136 | 136 | [5 empty] | UBND xã Vàng San
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 22-23 | 310-26/9/2022 | 926 | 36 | 920 |  | 36 | 36 | [5 empty] | UBND xã Tá Bạ
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 22-23 | 157-29/9/2022 | 2800 | 135 | 2700 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Thu Lũm
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 22-23 | 125-26/9/2022 | 765 | 155 | 760 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Bum Nưa
12 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 22-23 | 107-28/9/2022 | 1300 | 50 | 1120 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Ka Lăng
13 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 22-23 | 331-27/9/2022 | 982 | 40 | 920 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
14 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 22-23 | 266-30/9/2022 | 1650 | 145 | 1600 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Mường Tè
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 22-23 | 428-30/9/2022 | 1900 | 136 | 1850 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Tà Tổng
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 4790 | 1050 | 3345.185 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Mường Tè | 23-25 | 341-29/11/2022 | 1620 | 188 | 800 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Mường Tè
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Thu Lũm | 23-25 | 180B-25/11/2022 | 670 | 95 | 358.185 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Thu Lũm
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Bum Nưa | 23-25 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 767 | 2187 |  | 767 | 767 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  | 183947 | 53217 | 119471.971 | 5800 | 20080.572 | 19498.777 | 581.795 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  | 183947 | 53217 | 119471.971 | 5800 | 20080.572 | 19498.777 | 581.795 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 182947 | 52545 | 118480.608 | 5800 | 19408.572 | 18826.777 | 581.795 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ | 22-24 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 5809 | 19120 | 1200 | 5762.715 | 5180.92 | 581.795 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 22-24 | 1684-05/8/2022; 155-09/11/2022 | 35000 | 12047 | 24500 | 1500 | 4928 | 4928 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao | 22-24 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 16850 | 3461 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 934 | 4240 |  | 884.364 | 884.364 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 762 | 3957 |  | 762 | 762 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm | 22-24 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 1048 | 4996.681 |  | 1048 | 1048 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 952 | 4940 |  | 952 | 952 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
8 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 22-24 | 1683-05/8/2022; 387-07/10/2022 | 24841 | 7003 | 14800 | 1500 | 1167.494 | 1167.494 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
9 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm | 22-24 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 762 | 3823.92 |  | 762 | 762 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
10 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 436 | 928 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
11 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 340 | 2642.159 | 1400 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
12 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 971 | 1602.893 | 200 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
13 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 443 | 6800 |  | 443 | 443 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
14 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 252 | 5900 |  | 252 | 252 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
15 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 381 | 1967.424 |  | 380.999 | 380.999 | [5 empty] | UBND xã Bum Nưa
16 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 767 | 3666 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Mường Tè
17 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 381 | 1996.549 |  | 381 | 381 | [5 empty] | UBND xã Thu Lũm
18 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | xã Bum Nưa | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 605 | 3122.795 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Bum Nưa
19 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 954 | 1801.919 |  | 954 | 954 | [5 empty] | UBND xã Mường Tè
20 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 848 | 4214.268 |  | 731 | 731 | [5 empty] | UBND xã Thu Lũm
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 1000 | 672 | 991.363 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 23-24 | 180C-25/11/2022 | 1000 | 672 | 991.363 |  | 672 | 672 | [5 empty] | UBND xã Thu Lũm
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN |  |  |  | 253429 | 93013 | 148321.068 | 15080.3485 | 22628.6313 | 20025.3873 | 2603.244 | 0 | 0 | 0
| Dự án 1 |  |  |  | 4973 | 2175 | 2800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 4973 | 1113 | 2800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 23-24 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 80 | 1550 | 50 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 23-25 | 2622-28/11/2022 | 2973 | 1033 | 1250 | 500 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | KCM năm 2024 |  |  |  |  | 1062 |  |  | 0 | [6 empty] | Phân bổ chi tiết sau
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | Huyện Mường Tè |  |  |  | 200
2 | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | Huyện Mường Tè |  |  |  | 720
| Xã Thu Lũm |  |  |  |  | 200
| Xã Bum Nưa |  |  |  |  | 240
| Xã Nậm Khao |  |  |  |  | 280
3 | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | Huyện Mường Tè |  |  |  | 142
| Dự án 2 |  |  |  | 25400 | 5277 | 11001 | 5240 | 4644.753 | 2294.851 | 2349.902 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 25400 | 5277 | 11001 | 5240 | 4644.753 | 2294.851 | 2349.902 | 0 | 0 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 1254 | 4801 | 4301 | 1254 | 1254 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 22-24 | 1716-12/8/2022; 529-07/11/2022 | 19500 | 4023 | 6200 | 939 | 3390.753 | 1040.851 | 2349.902 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Dự án 3 |  |  |  | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  |  | 2640 | [9 empty] | Phân bổ chi tiết sau
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  |  | 158340 | 48253 | 86007.798 | 6742.3485 | 9973.046 | 9973.046 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 62200 | 8140 | 57614.798 | 1592.3485 | 2081.102 | 2081.102 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 290 | 5302 |  | 114.284 | 114.284 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 2320 | 3654 | 766.3485 | 777.257 | 777.257 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 900 | 5011 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 1000 | 6325 | 576 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 550 | 5100 |  | 98.308 | 98.308 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 800 | 5106 | 250 | 497.987 | 497.987 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
7 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 620 | 6011.847 |  | 504.088 | 504.088 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
8 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ | 22-24 | 201-29/9/2022 | 1100 | 50 | 964.721 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Ủ
9 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 22-24 | 266-28/9/2022 | 1000 | 50 | 965.03 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Vàng San
10 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | 22-24 | 98-29/9/2022 | 1500 | 50 | 1480 |  | 0 | [6 empty] | UBND thị trấn
11 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 22-23 | 156-29/9/2022 | 2400 | 340 | 2239.448 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Thu Lũm
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 22-23 | 109-28/9/2022 | 2000 | 300 | 1854.889 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Ka Lăng
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 22-23 | 311-26/9/2022 | 1300 | 50 | 1172.419 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Tá Bạ
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả | 22-24 | 299-28/9/2022 | 4300 | 300 | 3975.811 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Mù Cả
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 22-24 | 329-26/9/2022 | 2800 | 100 | 2550.643 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
16 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao | 22-24 | 321-28/9/2022 | 3600 | 300 | 3551.99 |  | 89.178 | 89.178 | [5 empty] | UBND xã Nậm Khao
17 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 22-24 | 286-29/9/2022 | 2400 | 120 | 2350 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Can Hồ
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 96140 | 40113 | 28393 | 5150 | 7891.944 | 7891.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Ka Lăng | 23-25 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | 935 | 2900 | 1400 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-25 | 2616- 28/11/2022; 81-10/4/2023 | 26330 | 14101 | 9500 | 2000 | 6847.227 | 6847.227 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 23-25 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | 6752 | 2060 | 550 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 14733 | 10208 | 1200 | 1044.717 | 1044.717 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Pa Ủ | 23-24 | 242-26/11/2022 | 2000 | 579 | 1850 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Ủ
6 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Bum Tở | 23-24 | 572a-28/11/2022 | 2000 | 579 | 1875 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Bum Tở
7 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2434 |  |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  |  | 12352 | 6339 | 9850 | 0 | 2586.995 | 2586.995 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 5923 | 499 | 5750 | 0 | 74.254 | 74.254 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 213 | 2740 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 286 | 3010 |  | 74.254 | 74.254 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 6429 | 3329 | 4100 | 0 | 2512.741 | 2512.741 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao | 23-25 | 2624-28/11/2022 | 1200 | 100 | 1100 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-25 | 2627-30/11/2022 | 5229 | 3229 | 3000 |  | 2512.741 | 2512.741 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | KCM năm 2024 |  |  |  |  | 2511 |  |  | 0 | [6 empty] | Phân bổ chi tiết sau
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 24-25 | 2572-30/10/2023 | 2150 | 680
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ, xã Can Hồ huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 24-25 | 2571-30/10/2023 | 1900 | 600
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | xã Mù Cả | 24-25 | 3093-29/12/2023 | 3900 | 1231
| Dự án 6 |  |  |  | 1800 | 4998 | 1737.684 | 0 | 13.145 | 13.145 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 1800 | 210 | 1737.684 | 0 | 13.145 | 13.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 23-24 | 250A-28/11/2022 | 300 | 35 | 281.5 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Ủ
2 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 23-24 | 250B-28/11/2022 | 300 | 35 | 281.5 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Ủ
3 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 23-24 | 439a/26/11/2022 | 300 | 35 | 272 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
4 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 23-24 | 439b/26/11/2022 | 300 | 35 | 316 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
5 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 23-24 | 180D-25/11/2022 | 300 | 35 | 289 |  | 13.145 | 13.145 | [5 empty] | UBND xã Thu Lũm
6 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | Bum Tở | 23-24 | 572b-28/11/2022 | 300 | 35 | 297.684 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Bum Tở
b | KCM năm 2024 |  |  |  |  | 570 | [9 empty] | Phân bổ chi tiết sau
1 | Nhà văn hóa bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 24-25 | 15A-08/01/2024 | 300.083 | 285
2 | Nhà văn hóa bản Seo Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 24-25 | 516a-23/12/2023 | 300 | 285
c | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  |  | 4218
| Dự án 9 |  |  |  | 50564 | 23331 | 36924.586 | 2548 | 5410.6923 | 5157.3503 | 253.342 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 44004 | 10831 | 31424.586 | 2548 | 2234.0973 | 1980.7553 | 253.342 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 22-24 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 300 | 2685 |  | 261.9944 | 261.9944 | [5 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 22-24 | 1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023 | 1600 | 200 | 1580 |  | 17.954 | 17.954 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 22-24 | 1667-05/8/2022;916A-18/7/2023 | 1600 | 200 | 1455.23 |  | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 3159 | 12320 | 2098 | 1954.1489 | 1700.8069 | 253.342 |  |  |  |  | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 6542 | 8449 | 450 | 0 | [6 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 | 80 | 900 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Vàng San
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 | 52 | 697.084 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Vàng San
8 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ | 22-24 | 334-26/9/2022 | 1120 | 70 | 1100 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
9 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 | 228 | 2238.272 |  | 0 | [6 empty] | UBND xã Can Hồ
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 6560 | 3560 | 5500 | 0 | 3176.595 | 3176.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | Nậm Khao | 23-24 | 2631-30/11/2022 | 6560 | 3560 | 5500 |  | 3176.595 | 3176.595 | [5 empty] | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện
c | KCM năm 2024 |  |  |  |  | 8940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Phân bổ chi tiết sau
1 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 24-25 | 2922-22/12/2023 | 5300 | 2004
2 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | xã Nậm Khao | 24-25 | 2569-30/12/2023 | 4000 | 1512
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | xã Nậm Khao | 24-25 | 09-09/01/2024 | 2200 | 794
4 | Phụ trợ điểm trường Tiểu học, Mầm non bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | xã Vàng San | 24-25 | 3094-29/12/2023 | 1100 | 416
5 | Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Suổng + Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | xã Vàng San | 24-25 | 114-18/01/2024 | 5300 | 2003
6 | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 24-25 | 30-11/01/2024 | 5850 | 2211
| Thống kê theo CĐT |  |  |  | 1413651.364 | 262450 | 1018474.494 | 50264.3485 | 87482.3923 | 83860.0553 | 3622.337 | 0 | 0 | 0
1 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện |  |  |  | 1331176 | 234140 | 943028.554 | 50264.3485 | 83742.6679 | 80120.3309 | 3622.337
2 | UBND thị trấn |  |  |  | 1500 | 50 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UBND xã Bum Nưa |  |  |  | 5915 | 1141 | 5850.219 | 0 | 380.999 | 380.999 | 0
4 | UBND xã Vàng San |  |  |  | 4506 | 318 | 4382.114 | 0 | 136 | 136 | 0
5 | UBND xã Can Hồ |  |  |  | 7180 | 848 | 7438.272 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  | 9136 | 636 | 8763.643 | 0 | 261.9944 | 261.9944 | 0
7 | UBND xã Bum Tở |  |  |  | 4100 | 700 | 3934.616 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UBND xã Mường Tè |  |  |  | 12270 | 2054 | 7867.919 | 0 | 954 | 954 | 0
9 | UBND xã Pa Ủ |  |  |  | 5500 | 785 | 5167.474 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | UBND xã Tá Bạ |  |  |  | 3176 | 136 | 3022.269 | 0 | 81.696 | 81.696 | 0
11 | UBND xã Ka Lăng |  |  |  | 3936.364 | 390 | 3594.889 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UBND xã Thu Lũm |  |  |  | 13670 | 2506 | 12788.813 | 0 | 1797.145 | 1797.145 | 0
13 | UBND xã Nậm Khao |  |  |  | 3600 | 300 | 3551.99 | 0 | 89.178 | 89.178 | 0
14 | UBND xã Tà Tổng |  |  |  | 1900 | 136 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | UBND xã Mù Cả |  |  |  | 6086 | 436 | 5753.722 | 0 | 38.712 | 38.712 | 0
16 | Phân bổ chi tiết sau |  |  |  | 0 | 17874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B95: Author: Thay đổi tên

## 1.BQL (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KT-XH HUYỆN
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Đại điểm xây dựng | Năm KC-HT | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số |  |  | 223640 | 77400.1919 | 34.6093 | 146239.8081
A | Cấp tỉnh quản lý |  |  | 75287 | 20363 |  | 54924
I | Nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) |  |  | 57715 | 6748 |  | 50967
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 21-24 | 45615 | 0 | 0 | 45615
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 22-25 | 12100 | 6748 | 55.7686 | 5352
II | Nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP) |  |  | 17572 | 13615 |  | 3957
1 | Đường giao thông tiên vùng liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 4143 | 4143 | 100 | 0
2 | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố xã Tá Bạ huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 5509 | 5509 | 100 | 0
3 | Trường mầm non số 2 xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 62 | 62 | 100 | 0
4 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 2122 | 540 | 25.4477 | 1582
5 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 23-25 | 2736 | 2736 | 100 | 0
6 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 3000 | 625 | 20.8333 | 2375
B | Cấp huyện quản lý |  |  | 29513 | 16894.305 |  | 12618.695
I | Chi xây dựng cơ bản tập trung |  |  | 22013 | 16894.305 |  | 5118.695
I.1 | Cân đối ngân sách huyện |  |  | 16470 | 12555.861 |  | 3914.139
a | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  | 3222 | 3220.19 |  | 1.81
1 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Mường Tè (GĐ II) | Thị trấn | 18-20 | 2380 | 2380 | 100 | 0
2 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cờ Lò 1, 2 Xã Pa Ủ (GĐ 2) | Pa Ủ | 17-19 | 140 | 138.483 | 98.9164 | 1.517
3 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 702 | 701.707 | 99.9583 | 0.293
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  | 1698 | 1606.354 |  | 91.646
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | 2022 | 100 | 8.354 | 8.354 | 91.646
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 2022 | 728 | 728 | 100 | 0
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 870 | 870 | 100 | 0
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 11550 | 7729.317 |  | 3820.683
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 22-24 | 7500 | 5120.616 | 68.2749 | 2379.384
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2200 | 797.73 | 36.2605 | 1402.27
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ | 22-24 | 650 | 620.56 | 95.4708 | 29.44
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 100 | 90.411 | 90.411 | 9.589
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-24 | 500 | 500 | 100 | 0
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 23-24 | 600 | 600 | 100 | 0
d | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG |  |  | 6900 | 6342.476 |  | 557.524
| Chương trình MTQG giảm nghèo |  |  | 5000 | 3100 |  | 1900
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 1500 | 0 | 0 | 1500
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 400 | 0 | 0 | 400
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 800 | 800 | 100 | 0
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 800 | 800 | 100 | 0
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 500 | 500 | 100 | 0
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè | 22-24 | 1000 | 1000 | 100 | 0
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 1900 | 3242.476 |  | -1342.476
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 22-24 | 1500 | 3242.476 | 216.1651 | -1742.476
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 23-25 | 400 | 0 | 0 | 400
I.2 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  | 5543 | 4338.444 |  | 1204.556
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  | 3052 | 1963.596 |  | 1088.404
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San | 22-24 | 3052 | 1963.596 | 64.338 | 1088.404
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  | 2491 | 2374.848 |  | 116.152
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1868 | 1772.279 | 94.8757 | 95.721
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 623 | 602.569 | 96.7205 | 20.431
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  | 7500 | 0 |  | 7500
1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  | 6800 | 0 |  | 6800
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  | 6800 | 0 |  | 6800
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 6800 | 0 | 0 | 6800
2 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  | 700 | 0 |  | 700
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 700 | 0 |  | 700
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 | 700 | 0 | 0 | 700
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG |  |  | 118840 | 40142.8869 | 33.7789 | 78697.1131
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  |  | 917 | 917 | 100 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 917 | 917 | 100 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | 22-23 | 150 | 150 | 100 | 0
2 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Bum Nưa | 23-25 | 767 | 767 | 100 | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  | 48609 | 16961.573 | 34.8939 | 31647.427
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  | 48609 | 16961.573 | 34.8939 | 31647.427
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 48609 | 16961.573 | 34.8939 | 31647.427
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ | 22-24 | 5809 | 5762.715 | 99.2032 | 46.285
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 22-24 | 12047 | 4928 | 40.9064 | 7119
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao | 22-24 | 16850 | 0 | 0 | 16850
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 934 | 884.364 | 94.6857 | 49.636
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 762 | 762 | 100 | 0
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm | 22-24 | 1048 | 1048 | 100 | 0
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 952 | 952 | 100 | 0
8 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 22-24 | 7003 | 1167.494 | 16.6713 | 5835.506
9 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm | 22-24 | 762 | 762 | 100 | 0
10 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 22-24 | 436 | 0 | 0 | 436
11 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 340 | 0 | 0 | 340
12 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 22-24 | 971 | 0 | 0 | 971
13 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 443 | 443 | 100 | 0
14 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 252 | 252 | 100 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN |  |  | 69314 | 22264.3139 | 0.32121 | 47049.6861
| Dự án 1 |  |  | 1113 | 0 | 0 | 1113
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 1113 | 0 |  | 1113
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 23-24 | 80 | 0 | 0 | 80
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 23-25 | 1033 | 0 | 0 | 1033
| Dự án 2 |  |  | 5277 | 4644.753 | 88.0188 | 632.247
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 5277 | 4644.753 |  | 632.247
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 22-24 | 1254 | 1254 | 100 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 22-24 | 4023 | 3390.753 | 84.2842 | 632.247
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  | 45435 | 9883.868 | 21.7539 | 35551.132
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 6480 | 1991.924 | 30.7396 | 4488.076
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm | 22-24 | 290 | 114.284 | 39.4083 | 175.716
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả | 22-24 | 2320 | 777.257 | 33.5025 | 1542.743
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 22-24 | 900 | 0 | 0 | 900
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 22-24 | 1000 | 0 | 0 | 1000
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 22-24 | 550 | 98.308 | 17.8742 | 451.692
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 22-24 | 800 | 497.987 | 62.2484 | 302.013
7 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 620 | 504.088 | 81.3045 | 115.912
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 38955 | 7891.944 | 20.2591 | 31063.056
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Ka Lăng | 23-25 | 935 | 0 | 0 | 935
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-25 | 14101 | 6847.227 | 48.5584 | 7253.773
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 23-25 | 6752 | 0 | 0 | 6752
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 23-25 | 14733 | 1044.717 | 7.091 | 13688.283
5 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 23-25 | 2434 | 0 | 0 | 2434
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  | 3828 | 2586.995 | 67.5809 | 1241.005
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 499 | 74.254 |  | 424.746
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 22-24 | 213 | 0 | 0 | 213
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 22-24 | 286 | 74.254 | 25.9629 | 211.746
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 3329 | 2512.741 |  | 816.259
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao | 23-25 | 100 | 0 | 0 | 100
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 23-25 | 3229 | 2512.741 | 77.8179 | 716.259
| Dự án 9 |  |  | 13661 | 5148.6979 | 37.689 | 8512.3021
a | Các dự án hoàn thành năm 2024 |  |  | 10101 | 1972.1029 | 19.5238 | 8128.8971
1 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 22-24 | 200 | 17.954 | 8.977 | 182.046
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 22-24 | 200 | 0 | 0 | 200
3 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa | 22-24 | 3159 | 1954.1489 | 61.8597 | 1204.8511
4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 22-24 | 6542 | 0 | 0 | 6542
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 3560 | 3176.595 | 89.2302 | 383.405
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | Nậm Khao | 23-24 | 3560 | 3176.595 | 89.2302 | 383.405

## 2. UBND Thị trấn (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN THỊ TRẤN
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 50 | 0 | 0 | 50
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 50 | 0 | 0 | 50
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 0 | 0 | 0 | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 50 | 0 | 0 | 50
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 50 | 0 | 0 | 50
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 50 | 0 | 0 | 50
1 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 50 | 0 | 0 | 50

## 3.UBND xã Bum Nưa (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ BUM NƯA
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 1141 | 380.999 | 33.3917 | 760.001
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 1141 | 380.999 | 33.3917 | 760.001
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 155 | 0 | 0 | 155
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 155 | 0 | 0 | 155
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | 155 | 0 | 0 | 155
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 986 | 380.999 | 38.6409 | 605.001
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo | 986 | 380.999 | 38.6409 | 605.001
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 986 | 380.999 | 38.6409 | 605.001
1 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | 381 | 380.999 | 99.9997 | 0.001
2 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 605 | 0 | 0 | 605
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.UBND xã Vàng San (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ VÀNG SAN
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 318 | 136 | 42.7673 | 182
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 318 | 136 | 42.7673 | 182
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 136 | 136 | 100 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 136 | 136 | 100 | 0
1 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | 136 | 136 | 100 | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 182 | 0 | 0 | 182
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 50 | 0 | 0 | 50
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 50 | 0 | 0 | 50
1 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè | 50 | 0 | 0 | 50
| Dự án 9 | 132 | 0 | 0 | 132
a | Các dự án hoàn thành năm 2024 | 132 | 0 | 0 | 132
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 80 | 0 | 0 | 80
2 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 52 | 0 | 0 | 52

## 5.UBND xã Can Hồ (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ CAN HỒ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 848 | 0 | 0 | 848
B | Cấp huyện quản lý | 500 | 0 |  | 500
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 500 | 0 |  | 500
2 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM | 500 | 0 |  | 500
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 500 | 0 |  | 500
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | 500 | 0 | 0 | 500
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 348 | 0 | 0 | 348
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 0 | 0 | 0 | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 348 | 0 | 0 | 348
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 120 | 0 | 0 | 120
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 120 | 0 | 0 | 120
1 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 120 | 0 | 0 | 120
| Dự án 9 | 228 | 0 | 0 | 228
a | Các dự án hoàn thành năm 2024 | 228 | 0 | 0 | 228
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | 228 | 0 | 0 | 228

## 6.UBND xã Pa Vê Sủ (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ PA VỆ SỦ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 636 | 261.9944 | 41.1941 | 374.0056
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 636 | 261.9944 | 41.1941 | 374.0056
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 96 | 0 | 0 | 96
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 96 | 0 | 0 | 96
1 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | 56 | 0 | 0 | 56
| Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | 40 | 0 | 0 | 40
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 540 | 261.9944 | 0.48517 | 278.0056
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 100 | 0 | 0 | 100
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 100 | 0 | 0 | 100
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 100 | 0 | 0 | 100
| Dự án 6 | 70 | 0 | 0 | 70
| Các dự án chuyển tiếp | 70 | 0 |  | 70
1 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | 35 | 0 | 0 | 35
2 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | 35 | 0 | 0 | 35
| Dự án 9 | 370 | 261.9944 | 70.8093 | 108.0056
a | Các dự án hoàn thành năm 2024 | 370 | 261.9944 | 70.8093 | 108.0056
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 300 | 261.9944 | 87.3315 | 38.0056
2 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | 70 | 0 | 0 | 70

## 6.UBND xã Bum Tở (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ BUM TỞ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 700 | 0 | 0 | 700
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 700 | 0 | 0 | 700
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 86 | 0 | 0 | 86
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 86 | 0 | 0 | 86
1 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | 86 | 0 | 0 | 86
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 614 | 0 | 0 | 614
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 579 | 0 | 0 | 579
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 579 | 0 | 0 | 579
1 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | 579 | 0 | 0 | 579
| Dự án 6 | 35 | 0 | 0 | 35
| Các dự án chuyển tiếp | 35 | 0 |  | 35
1 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | 35 | 0 | 0 | 35

## 7.UBND xã Mường Tè (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ MƯỜNG TÈ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 2054 | 954 | 46.446 | 1100
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 2054 | 954 | 46.446 | 1100
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 333 | 0 | 0 | 333
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 145 | 0 | 0 | 145
1 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | 145 | 0 | 0 | 145
| Các dự án chuyển tiếp | 188 | 0 | 0 | 188
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | 188 | 0 | 0 | 188
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 1721 | 954 | 55.4329 | 767
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo | 1721 | 954 | 55.4329 | 767
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 1721 | 954 | 55.4329 | 767
1 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | 767 | 0 | 0 | 767
2 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | 954 | 954 | 100 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.UBND xã Pa Ủ (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ PA Ủ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 785 | 0 | 0 | 785
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 785 | 0 | 0 | 785
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 86 | 0 | 0 | 86
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 86 | 0 | 0 | 86
1 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | 86 | 0 | 0 | 86
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 699 | 0 | 0 | 699
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 629 | 0 | 0 | 629
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 50 | 0 | 0 | 50
1 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50 | 0 | 0 | 50
| Các dự án chuyển tiếp | 579 | 0 | 0 | 579
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | 579 | 0 | 0 | 579
| Dự án 6 | 70 | 0 | 0 | 70
| Các dự án chuyển tiếp | 70 | 0 | 0 | 70
1 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | 35 | 0 | 0 | 35
2 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | 35 | 0 | 0 | 35

## 9.UBND xã Tá Bạ (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ TÁ BẠ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 136 | 81.696 | 60.0706 | 54.304
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 136 | 81.696 | 60.0706 | 54.304
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 86 | 81.696 | 94.9953 | 4.304
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 86 | 81.696 | 94.9953 | 4.304
1 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | 50 | 45.696 | 91.392 | 4.304
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | 36 | 36 | 100 | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 50 | 0 | 0 | 50
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 50 | 0 | 0 | 50
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 50 | 0 | 0 | 50
1 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | 50 | 0 | 0 | 50

## 10.UBND xã Ka Lăng (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ KA LĂNG
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 390 | 0 | 0 | 390
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 390 | 0 | 0 | 390
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 90 | 0 | 0 | 90
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 90 | 0 | 0 | 90
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | 40 | 0 | 0 | 40
2 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | 50 | 0 | 0 | 50
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 300 | 0 | 0 | 300
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 300 | 0 | 0 | 300
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 300 | 0 | 0 | 300
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | 300 | 0 | 0 | 300

## 11.UBND xã Thu Lũm (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ THU LŨM
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 2506 | 1797.145 | 71.7137 | 708.855
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 2506 | 1797.145 | 71.7137 | 708.855
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 230 | 0 | 0 | 230 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 135 | 0 | 0 | 135
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | 135 | 0 | 0 | 135
| Các dự án chuyển tiếp | 95 | 0 | 0 | 95
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | 95 | 0 | 0 | 95
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 1901 | 1784 | 0.93845 | 117
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 1229 | 1112 | 90.4801 | 117
1 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | 381 | 381 | 100 | 0
2 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 848 | 731 | 86.2028 | 117
| Các dự án chuyển tiếp | 672 | 672 | 100 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | 672 | 672 | 100 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 375 | 13.145 | 0.035053 | 361.855
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 340 | 0 | 0 | 340
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 340 | 0 | 0 | 340
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 340 | 0 | 0 | 340
| Dự án 6 | 35 | 13.145 | 37.5571 | 21.855
1 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | 35 | 13.145 | 37.5571 | 21.855
Note on B10: Author: Thay đổi tên

## 12.UBND xã Nậm Khao (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ NẬM KHAO
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 300 | 89.178 | 29.726 | 210.822
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 300 | 89.178 | 29.726 | 210.822
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 0 | 0 | 0 | 0
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 300 | 89.178 | 0.29726 | 210.822
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 300 | 89.178 | 29.726 | 210.822
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 300 | 89.178 | 29.726 | 210.822
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | 300 | 89.178 | 29.726 | 210.822

## 12.UBND xã Tà Tổng (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ TÀ TỔNG
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 136 | 0 | 0 | 136
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 136 | 0 | 0 | 136
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 136 | 0 | 0 | 136
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 136 | 0 | 0 | 136
1 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | 136 | 0 | 0 | 136
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 0 | 0 | 0 | 0

## 13.UBND xã Mù Cả (hidden)
BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN XÃ MÙ CẢ
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/dự án | Kế hoạch giao năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
| Tổng số | 436 | 38.712 | 8.8789 | 397.288
C | Ngân sách TW thực hiện các chương trình MTQG | 436 | 38.712 | 8.8789 | 397.288
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 136 | 38.712 | 28.4647 | 97.288
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 136 | 38.712 | 28.4647 | 97.288
1 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | 136 | 38.712 | 28.4647 | 97.288
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 300 | 0 | 0 | 300
| Tiểu dự án 1. Dự án 4 | 300 | 0 | 0 | 300
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | 300 | 0 | 0 | 300
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả, huyện Mường Tè | 300 | 0 | 0 | 300