| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP;

Căn cứ Kế hoạch số 1119/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Mường Tè về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/4/2024 của HĐND huyện Mường Tè về phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024;

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /4/2024 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện;

UBND huyện Mường Tè ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện năm 2024, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh; Quyết định số 1338/QĐ-UBND, ngày 27/4/2024 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN; từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo hoàn thành các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 trên địa bàn huyện là căn cứ để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ
chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương
trình; gắn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng triển khai
với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn.

- Việc tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình phải đảm bảo hiệu quả, phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế của địa phương.

- Thực hiện lồng ghép hiệu quả, đúng quy định các nguồn lực để hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
thức hiện.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn).

2. Đối tượng

Xã, thị trấn, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở các xã, thị trấn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn; Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, thị trấn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

III. NỘI DUNG, MỨC VỐN BỐ TRÍ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ

- Triển khai thực hiện 9 Dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, năm 2024 trên địa bàn huyện.

- Vốn năm 2022 - 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng. (nội dung này chưa có Quyết định chuyển nguồn nên chưa xác định chính xác số tiền)

- Tổng số vốn ngân sách Trung ương phân bổ năm 2024 là 217.908 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 93.013 triệu đồng, vốn sự nghiệp 124.895 triệu đồng, cụ thể:

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương; có khó khăn về nước sinh hoạt; hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và địa bàn sinh sống. Ưu tiên hộ nghèo DTTS thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động; tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và địa bàn sinh sống.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024 là: 2.617 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 2.175 triệu đồng thực hiện các nội dung hỗ trợ: Đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt tập trung.

- Vốn sự nghiệp: 442 triệu đồng thực hiện các nội dung hỗ trợ: Chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán.

- Phân công thực hiện:

+ Ban QLDA phát triển KT-XH huyện làm chủ đầu tư thực hiện công trình nước sinh hoạt tập trung, tổng kinh phí 1.113 triệu đồng (Bản A Chè, xã Thu Lũm 80 triệu đồng; bản A Mé, U Na, xã Tà Tổng 1.033 triệu đồng); UBND các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ đất ở, nhà ở cho người dân, kinh phí 1.062 triệu đồng (chưa phân bổ chi tiết).

+ Phòng Dân tộc thực hiện nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề (mua sắm máy móc, nông cụ) cho 31 hộ, kinh phí 310 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 44 hộ, kinh phí 132 triệu đồng.

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.
Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ dân tộc thiểu số, những nơi cần thiết, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 5.331 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 5.277 triệu đồng thực hiện sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới và vùng thiên tai.

- Vốn sự nghiệp: 54 triệu đồng thực hiện hỗ trợ di chuyển các hộ sắp xếp ổn định dân cư từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư.

- Phân công thực hiện:

+ Ban QLDA phát triển KT-XH huyện thực hiện nội dung: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, kinh phí 1.254 triệu đồng; sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở, kinh phí 4.023 triệu đồng.

+ UBND xã Bum Tở, Thu Lũm: Thực hiện hỗ trợ di chuyển các hộ sắp xếp ổn định dân cư từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư: Xã Bum Tở 72 hộ, kinh phí 43,2 triệu đồng; xã Thu Lũm 18 hộ, kinh phí 10,8 triệu đồng.

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng,
thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Thực hiện tạo việc làm, thu nhập cho người dân làm nghề rừng, hộ gia đình đồng bào DTTS, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các bản, khu phố đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I; bản thuộc xã khu vực III thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng: Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng; gắn với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 111.702 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 2.640 triệu đồng (chưa phân bổ chi tiết); vốn sự nghiệp 109.063 triệu đồng. Cụ thể:

3.1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với bảo vệ
rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

- Kế hoạch vốn giao: 94.477 triệu đồng (Vốn sự nghiệp) thực hiện nội dung hỗ trợ bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ.

- Phân công thực hiện: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, kinh phí 94.477 triệu đồng.

3.2. Tiểu dự án 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng
trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu
tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch vốn giao: 14.586 triệu đồng, trong đó:

- Vốn sự nghiệp: 14.586 triệu đồng.

+ Nội dung 01+03: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, kinh phí 2.716 triệu đồng.

+ Phân công thực hiện:

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện dự án hỗ trợ hỗ trợ chăn nuôi ngựa tại xã Tà Tổng, kinh phí 1.090 triệu đồng;

UBND các xã thực hiện các dự án hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt, kinh phí 1.626 triệu đồng.

+ Nội dung 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển vùng trồng dược liệu quý, kinh phí 11.870 triệu đồng.

+ Phân công thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT 9.870 triệu đồng; UBND xã Thu Lũm 1.000 triệu đồng, UBND xã Pa Vệ Sủ 1.000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư: 2.640 triệu đồng (Chưa phân bổ chi tiết).

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn; đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế; hệ thống cầu, đường giao thông; duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn; xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN...

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 52.178 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 48.253 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp 3.925 triệu đồng. Cụ thể:

* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch vốn giao: 52.178 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 48.253 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp 3.925 triệu đồng. Cụ thể:

- Vốn đầu tư: 48.253 triệu đồng thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Phân công thực hiện:

+ Ban QLDA phát triển KT-XH huyện, kinh phí 45.435 triệu đồng;

+ UBND các xã, thị trấn, kinh phí 2.818 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 3.925 triệu đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn.

+ Phân công thực hiện: UBND các xã, thị trấn.

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực

Nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ; tập huấn, cập nhật kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh niên DTTS sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 12.868 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư: 6.339 triệu đồng; vốn sự nghiệp 6.529 triệu đồng. Cụ thể:

5.1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kế hoạch vốn giao: 8.846 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 6.339 triệu đồng (đã phân bổ chi tiết 3.828 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết 2.511 triệu đồng).

+ Nội dung thực hiện: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS các xã (Bum Tở, Tà Tổng, Nậm Khao, Pa Vệ Sủ).

+ Phân công thực hiện: Ban QLDA phát triển KT-XH huyện thực hiện với kinh phí 6.339 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 2.507 triệu đồng.

+ Nội dung thực hiện: Xóa mù chữ cho người dân, kinh phí 557 triệu đồng; cấp trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc bán trú có học sinh ở bán trú, kinh phí 1.950 triệu đồng.

+ Phân công thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định.

5.2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch vốn giao: 1.472 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

+ Nội dung thực hiện: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định sô 771/QĐ-TTg và dạy tiếng dân tộc.

+ Phân công thực hiện: Phòng Nội vụ huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định.

5.3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết
việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch vốn giao: 2.550 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

+ Nội dung thực hiện: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kinh phí 2.100 triệu đồng; tuyên tuyền tư vấn học nghề, việc làm, kinh phí 150 triệu đồng; tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, kinh phí 150 triệu đồng; tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động, kinh phí 150 triệu đồng.

+ Phân công thực hiện: Trung tâm Giáo dục NN-GDTX huyện thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với kinh phí: 2.250 triệu đồng; Phòng LĐ-TB&XH huyện thực hiện tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao động với kinh phí: 300 triệu đồng.

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 5.694 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn đầu tư: 4.998 triệu đồng (đã phân bổ chi tiết 210 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết 4.788 triệu đồng).

+ Nội dung thực hiện: Sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa cộng đồng tại các bản thuộc các xã: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Thu Lũm, Bum Tở.

+ Phân công thực hiện: UBND các xã Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Thu Lũm, Bum Tở.

- Vốn sự nghiệp: 696 triệu đồng.

+ Nội dung thực hiện: Cấp trang thiết bị cho các nhà văn hoá cộng đồng bản.

+ Phân công thực hiện: Phòng Văn hoá - Thông tin: 696 triệu đồng.

7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp
thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 3.155 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Hoạt động truyền thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình; đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; trang bị kiến thức về bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách.

- Phân công thực hiện:

+ Cấp huyện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 584 triệu đồng; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện 60 triệu đồng (công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách).

+ Cấp xã thực hiện: 2.511 triệu đồng.

8. Dự án 9. Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và dân tộc có khó khăn đặc thù

- Phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: Xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc khác trong vùng; góp phần nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng đồng và xây dựng cơ sở chính trị ở bản vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN; chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS&MN, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 23.718 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 23.331 triệu đồng; vốn sự nghiệp 387 triệu đồng. Cụ thể:

* Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp
nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

Kế hoạch vốn giao: 23.331 triệu đồng (vốn đầu tư) đã phân bổ chi tiết 14.391 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết 8.940 triệu đồng.

+ Nội dung thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng vùng đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

+ Phân công thực hiện: Ban QLDA phát triển KT-XH huyện: 13.961 triệu đồng; UBND các xã: Vàng San, Pa Vệ Sủ, Can Hồ, Bum Nưa: 340 triệu đồng.

* Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Kế hoạch vốn giao: 367 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Hoạt động truyền thông, tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số KHHGĐ, dinh dưỡng, phát triển thể chất liên quan trong lĩnh vực hôn nhân; Duy trì và triển khai mô hình tại các xã, thị trấn, đơn vị trường có tỷ lệ tảo hôn và HNCHT cao; nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin nhằm ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng TH&HNCH; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Chương trình.

- Phân công thực hiện: UBND các xã, thị trấn 367 triệu đồng; Phòng Dân tộc 20 triệu đồng (Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá).

9. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện
Chương trình

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc theo Văn bản số 152/UBDT-PC ngày 26/01/2024 của Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch số 1710/KH-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc cấp huyện, cấp tỉnh.

- Vốn năm 2022-2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện: ... triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư...triệu đồng, vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

- Kế hoạch vốn giao năm 2024: 644 triệu đồng (Vốn sự nghiệp). Cụ thể:

* Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch vốn giao: 435 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện:

+ Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, kinh phí 115 triệu đồng. Phân công thực hiện: Phòng Dân tộc.

+ Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, kinh phí 120 triệu đồng. Phân công thực hiện: Phòng Tư pháp;

+ Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, kinh phí 200 triệu đồng. Phân công thực hiện: Phòng Dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Kế hoạch vốn giao: 209 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện Chương trình.

- Phân công thực hiện: Phòng Dân tộc, các cơ quan quản lý Chương trình.

IV. KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Dự kiến nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn để thực hiện Chương trình năm 2024 là: 230.803 triệu đồng. Trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: 217.908 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển: 93.013 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 124.895 triệu đồng.

2. Vốn đối ứng (tối thiểu 5%) của địa phương (dự kiến): 10.895 triệu đồng.

3. Vốn tín dụng chính sách: Thực hiện theo kế hoạch phân bổ của tỉnh và Quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu giao chỉ tiêu tín dụng năm 2024 cho huyện (dự kiến) 2.000 triệu đồng.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp huy động vốn

- Tăng cường huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải nợ đọng, đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công; định hướng các cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ các xã khó khăn trong thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình.

- Bảo đảm cân đối, bố trí kịp thời, đúng cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt, phân bổ. Lồng ghép vốn các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác cùng đầu tư trên địa bàn xã ĐBKK, bản ĐBKK trên địa bàn huyện.

2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc nói chung và Chương trình MTQG nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, khơi dậy ý chí chủ động, tinh thần nỗ lực vươn lên thoát nghèo trong đồng bào DTTS. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đảm bảo về phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền đạt, am hiểu tâm lý tập quán của đồng bào, chú trọng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, trong đó lựa chọn hình thức biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin tập trung vào trọng tâm, ngắn gọn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp cận nội dung chính sách; tăng cường các hoạt động đối thoại với Nhân dân, phát huy hiệu quả trên các kênh thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở. Nhân rộng cách làm hay, mô hình điểm trong quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình, các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động thuộc Chương trình; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, các dự án đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng mục đích, kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn có đối tượng thụ hưởng chính sách của Chương trình ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân. Đầu tư để tạo sinh kế là chính, giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND, ngày 27/4/2024 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

2. Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được giao vốn thực hiện xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, gửi cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần, cơ quan chủ trì quản lý Chương trình và các cơ quan liên quan theo quy định; tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

3. UBND các xã, thị trấn chủ động huy động các nguồn lực khác thực hiện Chương trình; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG trên địa bàn và đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

4. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được giao vốn thực hiện chịu trách nhiệm về sử dụng các nguồn vốn đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát, lãng phí. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ, đột xuất theo quy định về UBND huyện (qua cơ quan thường trực, cơ quan quản lý Chương trình).

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Phòng Dân tộc (cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, các Sở, ban, ngành có liên quan tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Ban Dân tộc tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, DT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyến Trường Giang |
| --- | --- |