| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /QĐ-UBND | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ##### Mường Tè, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

trên địa bàn huyện Mường Tè

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ  về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Căn cứ các Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 của HĐND huyện Mường Tè về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; số 16/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương cấp huyện; số 17/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 do cấp huyện quản lý; số 04/NQ-HĐND, ngày 15/3/2023 của HĐND huyện về phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia; các chế độ, chính sách và kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công từ nguồn chi thường xuyên năm 2023; số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Mường Tè về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; số 07/NQ-HĐND ngày 25/4/2024 của HĐND huyện Mường Tè về phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Tè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện Mường Tè.

Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, thực hiện trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện
theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Dân tộc tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu: VT, DT. |  |  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trường Giang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày      /    /2024

của UBND huyện Mường Tè)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương và Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN; từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo hoàn thành các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè là căn cứ để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thể huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đến năm 2025.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chương trình; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn kết với việc tập huấn kỹ thuật, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từ đó hình thành ý thức tự giác vươn lên trong cuộc sống của đồng bào DTTS. Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ; các hoạt động cụ thể do xã, thị trấn, cộng đồng dân cư, người dân bàn bạc dân chủ, quyết định và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, từng ngành nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Kế hoạch. Việc tổ chức quán triệt phải
nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với vùng đồng bào DTTS&MN, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thức hiện trên địa bàn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình. Khai thác tiềm năng, lợi thế của các xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn (ĐBKK), đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa các thành phần dân tộc, giữa vùng đồng bào DTTS&MN với các vùng khác trong huyện và trong tỉnh. Giảm dần số xã, bản, khu phố ĐBKK; tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; giữ vững và tăng cường sự ổn định về an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể đến 2025

2.1. Về kinh tế - xã hội

- Phấn đấu thu nhập bình quân của người DTTS đạt trên 32 triệu/người/năm.

- Phấn đấu 38,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới (5/13 xã); Phấn đấu 25% số bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí của tỉnh.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5%/năm. Đến năm 2025 giảm ½ số hộ nghèo so với đầu kỳ. Phấn đấu đến hết năm 2025 có trên 31% số xã ra khỏi địa bàn khó khăn.

- Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 99,5%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường trên 99,9%, học sinh trong độ trung học cơ sở đến trường trên 96,5%, học sinh trong độ trung học phổ thông đến trường trên 63%; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 đạt 92,5% trở lên (tỉnh 96,5%).

- Phấn đấu 98% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ DTTS có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em người DTTS dưới 5 tuổi thể nhẹ cân <15%. Tỷ lệ lao động người DTTS trong độ tuổi được đào tạo nghề trên 60%.

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% bản, khu phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% bản, khu phố có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống, có 50% đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

2.2. Giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản

- Phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 97,5%;  tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 60%.

- Duy trì 100% (tỉnh 93%) dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 60% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các tin bài, phóng sự, pano áp phích, tờ rơi truyền thông và các hình thức truyền thông khác.

2.3. Về đầu tư cơ sở hạ tầng

Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo duy trì 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% (tỉnh 98,1%) số bản có đường xe máy hoặc ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% (tỉnh 99%) hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác; 100% trường học và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Phấn đấu 75% (tỉnh 60%) số hộ DTTS đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch thực hiện trên địa bàn các xã, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn).

2. Đối tượng

- Xã, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX), các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến hết năm 2025.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Triển khai thực hiện 9 Dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, cụ thể:

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

- Mục tiêu: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ DTTS nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương; có khó khăn về nước sinh hoạt; hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và địa bàn sinh sống. Ưu tiên hộ nghèo DTTS thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động; tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và địa bàn sinh sống.

- Đối tượng: Hộ DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương; có khó khăn về nước sinh hoạt. Ưu tiên hộ nghèo DTTS thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động.

- Nội dung:

+ Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở: Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở cho các đối tượng nêu trên phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và pháp luật về đất đai, cụ thể: Ở những nơi có điều kiện về đất đai, UBND huyện sử dụng số tiền hỗ trợ từ ngân sách để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho các đối tượng được thụ hưởng; Ở các địa phương không có điều kiện về đất đai, UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.

+ Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở: Hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của từng dân tộc, định mức tính theo xây dựng 01 căn nhà cấp 4 đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

+ Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo định mức của địa phương thì được hưởng một trong hai chính sách sau:

Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất: Hộ không có đất sản xuất nếu có nhu cầu thì
được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất sản xuất;

Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

+ Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt:

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Ưu tiên hỗ trợ để mua sắm trang bị hoặc xây dựng bể chứa nước phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình;

Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung: Đầu tư xây dựng công trình nước tập trung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên cho người dân vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao chưa có nguồn nước hoặc thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Dự án này có nhu cầu vay vốn được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để có đất ở, xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, tạo quỹ đất sản xuất, học nghề và chuyển đổi nghề.

- Nguồn vốn giao thực hiện Dự án 01 là: 17.215 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 15.380  triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp dự kiến: 1.835 triệu đồng.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Dân tộc thực hiện nội dung: (1) Hỗ trợ chuyển đổi nghề, (2) nước sinh hoạt phân tán; Ban Quản lý dự án phát triển KT-XH huyện thực hiện nội dung: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất. Phòng Dân tộc và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

- Mục tiêu: Nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

- Đối tượng: Hộ gia đình được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Hộ đồng bào DTTS còn du canh, du cư; hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã, bản đặc biệt khó khăn; hộ gia đình cá nhân sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai cần phải bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; hộ gia đình các nhân tự nguyện di chuyển đến sinh sống ở các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư tập trung hoặc được bố trí đến sinh sống ổn định ở các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của huyện; các xã, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung: Hỗ trợ khảo sát vị trí, địa điểm phục vụ công tác quy hoạch, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư; khai hoang đất sản xuất; đầu tư xây dựng: Đường giao thông (nội vùng dự án và đường nối điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất), công trình thủy lợi nhỏ, điện, nước sinh hoạt và một số công trình thiết yếu khác; hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình; hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất (đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở); hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư; điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho các hộ mới đến (khai hoang, bồi thường theo quy định khi thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân khi thu hồi đất); xây mới hoặc nâng cấp nhà lớp học, các công trình thủy lợi nội đồng, đường dân sinh, điện, nước sinh hoạt và một số công trình hạ tầng thiết yếu; thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành khác đối với các hộ được bố trí ổn định như người dân tại chỗ.

- Nguồn vốn giao thực hiện Dự án 02 là: 19.591 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 19.428 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp dự kiến: 163 triệu đồng.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-KH, Phòng Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án.

+ Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án phát triển KT-XH huyện, UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện dự án. Phòng Nông nghiệp&PTNT chỉ đạo thực hiện Dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

3.1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

- Mục tiêu: Tạo việc làm, thu nhập cho người dân làm nghề rừng; hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào DTTS&MN, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

- Đối tượng: Hộ gia đình đồng bào DTTS, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực III thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng: Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng; cộng đồng dân cư các bản thuộc các xã khu vực III thuộc vùng đồng bào DTTS&MN được giao rừng theo quy định của pháp luật đang thực hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán.

- Nội dung: Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ; diện tích rừng tự nhiên do UBND xã trực tiếp quản lý. Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình. Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung. Đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình được hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng rừng sản xuất bằng loại cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ. Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình theo quy định hiện hành; hộ gia đình được hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định có liên quan. Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 01, Dự án 03 là: 245.955 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện chỉ đạo thực hiện Dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

3.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

* Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

- Mục tiêu: Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với từng vùng, miền; khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN.

-  Đối tượng: Các hộ nghèo, cận nghèo, ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động; hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn. Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), HTX tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người DTTS. Địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung: Ưu tiên tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát triển thị trường, trong đó:

+ Đối với các xã có thể mạnh trong phát triển nguồn nguyên liệu, có điều kiện phát triển sản xuất, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện lựa chọn để hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện, tập trung hỗ trợ một số nội dung chủ yếu sau: Tư vấn xây dựng liên kết, chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường; Hỗ trợ nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật; Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; các hoạt động quảng bá sản phẩm, mở rộng các kênh phân phối;

+ Đối với những xã đã bước đầu hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung hỗ trợ để củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã có;

+ Đối với các xã không có điều kiện thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong đó tập trung hỗ trợ một số nội dung chủ yếu sau:

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất;

Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Hỗ trợ thiết kế nhà xưởng; hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị; thiết bị, vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm;

Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù
hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của
Chương trình và quy định của pháp luật.

Các đối tượng của Tiểu dự án được vay vốn tín dụng chính sách và vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; UBND các xã, thị trấn thực hiện các dự án có quy mô liên xã, cấp xã. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện chỉ đạo thực hiện Dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

+ Ngân hành Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định hiện hành.

* Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

- Mục tiêu: Bước đầu hình thành hệ thống chuỗi giá trị phát triển dược liệu quý; hình thành ý thức trồng dược liệu theo chuỗi giá trị và bảo tồn nguồn
gien dược liệu đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng; kết hợp
bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

- Đối tượng: Các dự án phát triển sâm và dược liệu quý có hoạt động ở các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN, sử dụng tối thiểu 50% lao động là người DTTS (ưu tiên các dự án sử dụng trên 50% lao động là nữ), do các tổ chức kinh tế và cá nhân, hộ gia đình người DTTS, hộ nghèo sinh sống trong vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp cùng tham gia thực hiện và cam kết hỗ trợ thu mua, sản xuất, tiêu thụ dược liệu trong vùng; bản, xã nơi triển khai dự án.

- Nội dung: UBND các xã nơi triển khai dự án căn cứ điều kiện thực tế hỗ trợ, bố trí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đủ môi trường rừng để triển khai dự án;

+ Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông kết nối đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước) để phục vụ dự án phát triển vùng
nguyên liệu. Ưu tiên hỗ trợ các dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của
hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án để hình thành vùng
nguyên liệu;

+ Hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, cơ sở bảo quản dược liệu quý và mua sắm trang thiết bị trong hàng rào dự án. Ưu tiên hỗ trợ các khu, vùng nuôi trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ; Hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của huyện;

+ Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi; Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm;

+ Đối với các dự án trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ
01 lần tối đa 80% chi phí sản xuất giống gốc và 50% chi phí sản xuất giống
thương phẩm;

+ Hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người DTTS;

+ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống kết nối chuỗi giá trị dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền được truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng; xúc tiến thương mại cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; UBND các xã có Dự án trồng dược liệu tổ chức thực hiện. Phòng Nông nghiệp&PTNT chỉ đạo thực hiện Dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

* Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN.

- Mục tiêu: Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp trong đồng bào DTTS dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa bàn; tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS.

-  Đối tượng:

+ Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN có kế hoạch mở rộng kinh doanh, sản xuất; doanh nghiệp, HTX mới thành lập có các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Hộ gia đình, các nhân người DTTS; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung:

+ Hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Định kỳ hằng năm tổ chức biểu dương thanh niên, người có uy tín tiêu biểu, người dân có có tấm gương tiêu biểu khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Tổ chức các hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm, các phiên chợ, các lễ hội gắn thương mại với du lịch, các hoạt động quảng bá giới thiệu các sản phẩm; các hoạt động truyền thông; xây dựng mô hình tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN.

Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS&MN.

+ Ngân hành Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định hiện hành.

* Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 02, Dự án 03 là: 66.686 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 14.030 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp dự kiến: 52.656 triệu đồng.

4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, các bản, khu phố đặc biệt khó khăn; đầu tư đường đến trung tâm xã và cứng hóa đường đến trung tâm xã, liên xã, cụ thể: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 70% (tỉnh 100%) đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

- Đối tượng: Các xã, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung:

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS&MN; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn, cụ thể: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp 36 công trình dự án trên địa bàn các xã, thị trấn, trong đó: Có 22 dự án giao thông, 12 dự án thủy lợi, 01 dự án nước sinh hoạt, 01 dự án chợ nông thôn.

+ Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản, khu phố đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, bản đã đầu tư từ giai đoạn trước.

- Nguồn vốn giao thực hiện Dự án 04 là: 210.879 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 198.438 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp dự kiến: 12.441 triệu đồng.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Dự án phát triển KT-XH huyện thực hiện nội dung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng.

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

5.1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Mục tiêu: Củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú; đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học (bao gồm cả các hoạt động dạy và học trực tuyến), nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.

- Đối tượng:

+ Hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đang trực tiếp quản lý, giảng dạy và học tập tại các nhà trường. Ưu tiên đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú vùng đồng bào DTTS&MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn, biên giới; các trường chưa có cơ sở vật chất hoặc có nhưng còn phải thuê, mượn hoặc xuống cấp.

+ Cán bộ quản lý, giáo viên, người tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ (già làng, trưởng bản, bộ đội biên phòng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các đối tượng khác) ở vùng đồng bào DTTS&MN. Ưu tiên đầu tư cho các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới.

- Nội dung: Nâng cấp, cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất hệ thống trường lớp học theo phân cấp quản lý cho cấp huyện như: Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, công trình phục vụ học tập, ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng công vụ giáo viên, bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác. Mua sắm trang thiết bị cho các trường; xóa mù chữ cho người dân.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 01, Dự án 05 là: 26.484 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 18.236 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp dự kiến: 8.248 triệu đồng.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện: (1) mua sắm trang thiết bị cho các trường học, (2) xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS. Ban Quản lý dự án phát triển KT-XH huyện thực hiện: Xây dựng cơ sở vật chất hệ thống trường học theo phân cấp quản lý cho cấp huyện như: Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, công trình phục vụ học tập, ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng công vụ giáo viên, bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác.

5.2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Mục tiêu: Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS&MN.

- Đối tượng: Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và dạy tiếng dân tộc thiểu số: Cán bộ, công chức, viên chức theo dõi công tác dân tộc ở cấp huyện, cấp xã và cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng DTTS; dạy tiếng DTTS đối với cán bộ, công chức, viên chức, thuộc nhóm đối tượng 3, 4 tiếp xúc trực tiếp, làm việc với đồng bào DTTS.

- Nội dung:

+ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, 4; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN.

+ Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 02, Dự án 05 là: 3.748 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ huyện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 2, 3 và 4 cấp huyện, xã; Bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN.

5.3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Mục tiêu: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; hỗ trợ lao động là người DTTS tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh niên DTTS sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

- Đối tượng: Người lao động là người DTTS, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào DTTS&MN; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động nông thôn. Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người DTTS. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề; Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dạy và học; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, kỹ túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề;

+ Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; kiểm tra, giám sát đánh giá.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 03, Dự án 05 là: 17.781 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện:

Phòng Lao động TB&XH huyện thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm; tuyên truyền tư vấn công tác xuất khẩu lao động; (2) kiểm tra, giám sát đánh giá.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện thực hiện các nhiệm vụ: (1) Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; (2) Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, kỹ túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học; (3) Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề; (4) phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề; (5) hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (6) hỗ trợ đào tạo nghề.

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

- Mục tiêu: Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào DTTS&MN để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

- Đối tượng: Các xã, bản, khu phố thuộc vùng đồng bào DTTS&MN; bản sắc văn hóa, di sản của các DTTS; đồng bào các DTTS; nghệ nhân người DTTS; Văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào DTTS; Lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS; thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung: Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS rất ít người; khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS. Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống, khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận. Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một (các hình thức sinh hoạt văn hóa, tập quán xã hội, nhạc cụ, trang phục truyền thống, các môn thể thao truyền thống, tiếng nói, chữ viết). Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống. Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS. Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư. Hỗ trợ trang thiết bị tại các bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nguồn vốn giao thực hiện Dự án 06 là: 17.873 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 15.885 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp dự kiến: 1.988 triệu đồng.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá - Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án.

+ Đơn vị thực hiện:

Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống, khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; (2) Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; (3) Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; (4) Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS; (5) Hỗ trợ trang thiết bị tại các bản vùng đồng bào DTTS&MN.

Trung tâm Văn hóa Thể thao&TT thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS.

UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ: (1) Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ bản, khu phố; (2) Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư.

7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

- Đối tượng: Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và bản đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn/lấy chồng nước ngoài trở về, người khuyết tật.

- Nội dung:

+ Nội dung 1: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuân mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

+ Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ trẻ em.

+ Nội dung 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

+ Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới (LGG) cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển năng lực.

- Nguồn vốn giao thực hiện Dự án 08 là: 10.000 triệu đồng (nguồn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án 8.

+ Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án; Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

8. Dự án 9. Đầu tư phát triển nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

8.1. Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

* Mục tiêu: Xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc khác trong vùng; góp phần nâng cao chất lượng về y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; xây dựng cơ sở chính trị ở bản, khu phố vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết tòan dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Đối tượng: Đồng bào các dân tộc thuộc danh sách dân tộc có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Hộ nghèo thuộc danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; các xã, bản đặc biệt khó khăn có đồng bào các dân tộc thuộc danh sách dân tộc có khó khăn đặc thù, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn huyện.

* Phạm vi: Các hộ dân tộc thiểu số nghèo thuộc danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù và các xã khu vực III, các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 được thụ hưởng chính sách của Tiểu dự án này thì không được thụ hưởng chính sách tại các Dự án khác của Chương trình.

* Nội dung:

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các bản tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao; ưu tiên các bản đặc biệt khó khăn, cụ thể:

+ Về đường giao thông: Xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các bản, đường nội bản, liên bản;

+ Về thủy lợi: Xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhỏ;

+ Công trình chống sạt lở: Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình chống sạt lở tại những điểm bản có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực dân cư, trường học;

+ Các công trình về văn hóa, giáo dục: Xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm chuyển tiếp phát thanh xã, công trình phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; kiên cố hóa các lớp học, sân chơi cho trẻ mẫu giáo, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ khác;

- Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế đối với các hộ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù:

+ Hỗ trợ giống, Chuồng trại, một số vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ tiêm vắc-xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm;

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết theo chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động phát triển sản xuất khác do cộng đồng đề xuất phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn: Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt. Trường hợp xác định vật nuôi hoặc cây trồng khác phù hợp với địa phương, thực hiện đầu tư và tính quy đổi giá trị từ bò hoặc gà, nhưng tổng kinh phí hỗ trợ/hộ không thay đổi so với hạn mức được giao.

- Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin và truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào.

+ Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các DTTS có khó khăn đặc thù:

Đối với bà mẹ mang thai: Tổ chức hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; khám, quản lý thai nghén và chăm sóc y tế đối với phụ nữ mang thai, hỗ trợ phụ nữ mang thai được tầm soát các loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến; hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân số và phương tiện đi lại cho bà mẹ mang thai;

Đối với trẻ em dưới 05 tuổi: Hỗ trợ trẻ sơ sinh được tầm soát các loại bệnh
bẩm sinh phổ biến; điều trị, cung cấp bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi; hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng công thức (cơm/cháo dinh dưỡng công thức ăn liền) cân đối hợp lý và sữa học đường cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 01, Dự án 09 là: 127.610 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư: 89.258 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp dự kiến: 38.352 triệu đồng.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn nội dung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế, đối với các hộ DTTS có khó khăn đặc thù; Phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn nội dung hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển các DTTS có khó khăn đặc thù, xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại các bản có đông đồng bào các DTTS có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung.

+ Đơn vị thực hiện:

Ban Quản lý dự án phát triển KT-XH huyện thực hiện nội dung: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các bản tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù;

UBND các xã thực hiện nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế; duy tu, sửa chữa các công trình trên địa bàn; hỗ trợ đội văn nghệ truyền thống cho các bản;

Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện nội dung: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào;

Phòng Y tế, Trung tâm y tế thực hiện nội dung: Hỗ trợ bà mẹ mang thai; Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện nội dung: Hỗ trợ đối với trẻ em dưới 5 tuổi.

8.2. Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Mục tiêu: Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù;

Trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã; Công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trong vùng đồng bào DTTS&MN vào năm 2025; giảm bình quân 2% - 3%/năm số cặp tảo hôn đối với địa bàn, dân tộc có tỷ lệ tảo hôn cao, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn; phấn đấu trong giai đoạn trên địa bàn huyện không có cặp kết hôn cận huyết thống.

- Đối tượng: Nhóm vị thành niên, thanh niên là người DTTS thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông trung học; nhóm phụ nữ và nam giới người DTTS thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

- Nội dung:

+ Công tác tuyền thông; biên soạn tài liệu, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình;

+ Tổ chức các hội nghị lồng ghép, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù;

+ Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, về kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

+ Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

+ Triển khai mô hình tại các xã có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao; nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

+ Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình, dự án và thực hiện các chính sách.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 02, Dự án 09 là: 1.247 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn tổ chức chức thực hiện Dự án trên địa bàn; Phòng Dân tộc kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

9. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

9.1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

* Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín.

- Mục tiêu: Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

- Đối tượng: Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN; các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của đất nước.

- Nội dung:

+ Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, quản lý, sử dụng lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

+ Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu,
thông tin, gặp mặt, tọa đàm, hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp cho lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN nhằm nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Hỗ trợ, kịp thời động viên và có biện pháp bảo vệ phù hợp trong công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội;

+ Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nêu gương người tốt,
việc tốt, các điển hình tiên tiến;

+ Định kỳ tổ chức (2 năm/lần) các hoạt động biểu dương, tôn vinh, vinh danh đối với các điển hình tiên tiến (Già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người DTTS và các đối tượng khác) trong vùng đồng bào DTTS&MN; theo dõi và cử các đối tượng điển hình tiên tiến tham gia hội nghị do Trung ương và cấp tỉnh tổ chức;

+ Xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Dân tộc huyện thực hiện nội dung: (1) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp tài liệu, thông tin, gặp mặt, tọa đàm, hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; (2) biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung: Hỗ trợ, động viên tinh thần, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín.

* Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

- Mục tiêu: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và Nhân dân.

- Đối tượng: Người dân vùng đồng bào DTTS&MN; cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS&MN; Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, bản, khu phố; già làng, trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS&MN.

- Nội dung:

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền các hoạt động: Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi (bằng các hình thức phù hợp với địa phương), nói chuyện chuyên đề, xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào; biên soạn phát hành tài liệu (tờ gấp, cẩm nang pháp luật, sách bỏ túi, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm tài liệu khác) bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ DTTS;

+ Thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương;

+ Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;

+ Tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 01, Dự án 10 là: 1.915 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp thực hiện 02 nhiệm vụ: (1) Phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động người dân; (2) thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện nội dung tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể.

9.2. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

- Mục tiêu: Kiểm tra, giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình. Tổ chức Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình thực hiện đạt được mục tiêu đề ra.

- Đối tượng: Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; người dân trên địa bàn thụ hưởng Chương trình.

- Nội dung:

+ Tổ chức theo dõi kết quả thực hiện của Chương trình: Hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án; giám sát và đánh giá theo hệ thống các biểu mẫu báo cáo, cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo; cách thức sử dụng thông tin của hệ thống giám sát và đánh giá cho quản lý và tổ chức thực hiện;

+ Cử cán bộ, công chức cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý Chương trình tham gia các lớp tập huấn để vận hành phần mềm giám sát đánh giá đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin giám sát và đánh giá phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý Chương trình;

+ Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá cho các xã, thị trấn; các cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức thực hiện Chương trình; tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình; tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng; tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Chương trình;

+ Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

- Nguồn vốn giao thực hiện tiểu Dự án 3, Dự án 10 là: 1.397 triệu đồng (nguồn sự nghiệp).

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Các Phòng: Dân tộc; Tài chính-KH; Nông nghiệp&PTNN; Giáo dục&ĐT; Lao động-TB&XH; Văn hoá-TT; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Trung tâm Y tế huyện.

V. KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Dự kiến nhu cầu vốn và khả năng huy động nguồn vốn để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 875.458 triệu đồng, trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: 768.381 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 397.726 triệu đồng;

- Vốn sự nghiệp: 370.655 triệu đồng.

2. Vốn đối ứng (tối thiểu 5%) của địa phương: 38.419 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 19.886,3 triệu đồng;

- Vốn sự nghiệp: 18.532,8 triệu đồng.

3. Vốn tín dụng chính sách: 68.658 triệu đồng.

(Có biểu phụ lục đính kèm)

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp huy động vốn

- Đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện Chương trình (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa, vốn đóng góp của người dân...) trong đó tinh thần tự lực, vượt khó của người dân giữ vai trò quan trọng, nguồn ngân sách của nhà nước là quyết định. Tăng cường huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nợ đọng, bảo đảm đúng quy định của Luật đầu tư công; định hướng các cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ các xã ĐBKK giai đoạn 2021-2025 trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ ướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025.

- Lồng ghép vốn các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác cùng đầu tư trên địa bàn xã ĐBKK, bản, khu phố ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc nói chung và Chương trình MTQG nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, khơi dậy ý chí chủ động, tinh thần nỗ lực vương lên thoát nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tuyên truyền đảm bảo về phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền đạt, am hiểu tâm lý tập quán của đồng bào, chú trọng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, trong đó lựa chọn hình thức biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin trọng tâm, ngắn gọn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp cận các chính sách; tăng cường các hoạt động đối thoại với Nhân dân, phát huy hiệu quả trên các kênh thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, hệ thống tuyền thanh cơ sở. Nhân rộng cách làm hay, mô hình điểm trong quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình, các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc điển hình tiên tiến.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

1.1. Phòng Dân tộc huyện

- Là cơ quan thường trực tham mưu chủ trì quản lý, điều phối Chương trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện và các đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định;

- Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và hàng năm;

- Chủ trì tổng hợp, đề xuất phương án phân bổ vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và hàng năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp trình HĐND, UBND huyện phê duyệt phân bổ vốn thực hiện;

- Đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ trình UBND huyện, báo cáo Sở, ngành tỉnh, UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện.

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và hàng năm;

- Chủ trì, tham mưu bố trí đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách huyện đối ứng thực hiện Chương trình; phối hợp với cơ quan thường trực Chương trình xây dựng tiêu chí, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và hàng năm;

- Trên cơ sở nguồn vốn tỉnh phân bổ và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp tham mưu UBND huyện, trình HĐND huyện phân bổ kinh phí vốn sự nghiệp và bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện Chương trình;

- Trên cơ sở quy định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh phối hợp với Phòng Dân tộc, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí của Chương trình đúng mục đích, có hiệu quả.

1.3. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện

- Chủ động phối hợp với Phòng Dân tộc, các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện vốn tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình.

- Phối hợp với Phòng Dân tộc hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, xác nhận, tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo đúng quy định.

1.4. Các cơ quan. ban, ngành, đoàn thể huyện được phân công chủ trì thực hiện Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình

- Lập kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 05 năm và hàng năm để triển khai các nội dung của Chương trình gửi Phòng Dân tộc để tổng hợp chung theo quy định; hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình được phân công chủ trì;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo các nội dung thực hiện, nguồn vốn được giao; tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn và phương án phân bổ kế hoạch vốn 05, hàng năm giao dự kiến cho các cơ quan, đơn vị thực hiện đối với dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, gửi Phòng Dân tộc để tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định;

- Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung thực hiện; hướng dẫn các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện Chương trình bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án, đề án khác thuộc lĩnh vực quản lý của ngành;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình được phân công chủ trì, gửi Phòng Dân tộc để tổng hợp trình UBND huyện, báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh theo quy định.

2. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trong giai đoạn 05 năm và hàng năm bao gồm các nội dung: Kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thực hiện, gửi cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình gửi Phòng Dân tộc và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn đối với các nguồn vốn được giao làm chủ đầu tư, đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn, gửi Phòng Dân tộc và các cơ quan liên quan theo định kỳ và đột xuất;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân trong thực hiện Chương trình, với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, người dân chủ động thực hiện”. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; xây dựng cơ chế quản lý, khai thác phát huy hiệu quả sử dụng của các công trình, dự án sau khi được đầu tư, hỗ trợ.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo xã trong triển khai thực hiện Chương trình và đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân được phân công chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

3. Chế độ báo cáo

1. Phòng Dân tộc là cơ quan thường trực Chương trình (cơ quan chủ trì) có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình và việc sử dụng kinh phí theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất (khi cần thiết) gửi UBND huyện, báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan chủ quản Chương trình tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan chủ trì dự án thành phần, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chương trình và việc sử dụng kinh phí theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất (khi cần thiết), gửi cơ quan chủ trì, cơ quan quản lý Chương trình theo quy định.

3. Kho bạc Nhà nước huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình giải ngân vốn Chương trình, dự án hằng tháng gửi về cơ quan chủ trì Chương trình để tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, báo cáo các Sở, ban, ngành, cơ quan chủ quản Chương trình và các cơ quan chủ dự án thành phần ở tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Phòng Dân tộc để tổng hợp, báo cáo UBND huyện để điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.