## Bieu CKGN (ko in) (hidden)
BIỂU CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-TH ngày tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 | [12 empty] | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| Tổng số |  | 679937.168 | 253682.5 | 59554.968 | 0 | 47682.532 | 0 | 10000 | 0 | 10850 | 20000 | 11550 | 860 | 6500 | 71685 | 238682.5
A | Cấp tỉnh quản lý |  | 497000 | 212617.5 | 44187.161 | 0 | 41745.339 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 212617.5
I | Nguồn vốn NSTW |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 40000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 29000 | 89000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 5000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 17000 | 42000
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 30000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 8: 20000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 25685 | 75685
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  | 63000 | 5932.5 | 4187.161 | 0 | 1745.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.5
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 40000 | 2262.5 | 1937.161 | 0 | 325.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.5
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1881; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 325.339 | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 56.161 | 56.161
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 23000 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1420 | 1420
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2250 | 2250
B | Cấp huyện quản lý |  | 182937.168 | 41065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  | 142853.228 | 26065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 55306.228 | 1952.915 | 715.722 | 0 | 1237.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.915
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 715.722; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 0 | 715.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 140.537 | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 608.01 | 608.01
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 179.015 | 179.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 246.25 | 246.25
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 63.381 | 63.381
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772.085
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 682.085 | 682.085
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1700 | 1700
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1390 | 1390
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 31350 | 13640 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 13640
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 850 | 2850
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 1550 | 3050
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 860 | 1860
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 660 | 660
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 720 | 720
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 35450 | 6700 | 2000 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 900 | 900
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2000 | 2000
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1800 | 1800
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000 | 2000
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 40083.94 | 15000
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 5103.94 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  | 34980 | 13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 6980 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000
Note on B38: dell: LG NTM

## Bieu T8
Phụ biểu số 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Số vốn cam kết giải ngân đến hết thời điểm báo cáo | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo |  | Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2022 |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2022 đến 31/12/2022 |  | Giá trị khối lượng đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh toán |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú |  |  | 53.1792 | Khó khăn vướng mắc
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [11 empty] | Số còn lại chưa giải ngân
[9 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | Tổng số | Thanh toán KLHT | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | Tổng số | Thanh toán KLHT
| Tổng số |  |  |  |  | 779927.168 | 268182.5 | 268182.5 | 268998.689 | 58325 | 160668.912 | 51243.856 | 279975 | 236733 | 268106.5 | 268106.5 | 5500 | #REF! | 59.9103 | 33 |  |  | 22.7703
1 | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 95306.228 | 4215.415 | 4215.415 | 82050.228 | 0 | 4074.324 | 4074.324 | 0 | 0 | 4205.415 | 4205.415 | 0 | 141.091 | 96.653 | 8 | QT
2 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 |  |  |  |  | 55830.94 | 10192.085 | 10192.085 | 54343.705 | 0 | 7126.085 | 7126.085 | 0 | 0 | 10126.085 | 10126.085 | 0 | 3066 | 69.9178 | 7 | HT
3 | Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 |  |  |  |  | 31350 | 13640 | 13640 | 29508.667 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 100 | 8 | DK
4 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 462000 | 216685 | 216685 | 80856 | 38154 | 113525.401 | 19290.1 | 230685 | 187987 | 216685 | 216685 | 0 | 103159.599 | 52.3919 | 4 | CT
5 | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 135440 | 23450 | 23450 | 22240.089 | 20171 | 22303.102 | 7113.347 | 49290 | 48746 | 23450 | 23450 | 5500 | 1146.898 | 95.1092 | 6 | KCM
A | Cấp tỉnh quản lý |  |  |  |  | 596990 | 227117.5 | 227117.5 | 138025.143 | 41640 | 126559.656 | 25074.5 | 226185 | 189762 | 227051.5 | 227051.5 | 0 | #REF! | 55.7243
I | Nguồn vốn NSTW |  |  |  |  | 519000 | 221185 | 221185 | 76537 | 40654 | 120693.156 | 20708 | 221185 | 185306 | 221185 | 221185 | 0 | #REF! | 54.5666
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 | [21 empty] | 46997.5 |  | 39975.756 | 85.0593
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 434000 | 206685 | 206685 | 70037 | 34154 | 107183.401 | 17898 | 206685 | 170806 | 206685 | 206685 | 0 | 99501.599
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng |  | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | 89000 | 48710 | 27097 | 62177.466 | 8654 | 89000 | 67387 | 89000 | 89000 |  | 26822.534 |  |  | CT |  |  |  | 27097 | 0 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng |  | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | 42000 | 13170 | 5400 | 26321.935 | 3184 | 42000 | 34234 | 42000 | 42000 |  | 15678.065 |  |  | CT |  |  |  | 5400 | 0
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè |  | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | 75685 | 8157 | 1657 | 18684 | 6060 | 75685 | 69185 | 75685 | 75685 |  | 57001 |  |  | CT |  |  |  | 18684 | 0
d | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 85000 | 14500 | 14500 | 6500 | 6500 | 13509.755 | 2810 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 990.245
1 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 14500 | 14500 | 6500 | 6500 | 13509.755 | 2810 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |  | 990.245 |  |  | KCM |  |  |  | 2810 | 0
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  |  |  |  | 77990 | 5932.5 | 5932.5 | 61488.143 | 986 | 5866.5 | 4366.5 | 5000 | 4456 | 5866.5 | 5866.5 | 0 | 66 | 98.8875 |  |  | 39975.756 | #DIV/0!
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 40000 | 2262.5 | 2262.5 | 37400.143 | 0 | 2262.5 | 2262.5 | 0 | 0 | 2262.5 | 2262.5 | 0 | 0 |  |  |  | 31633.756 | #DIV/0!
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 15-16 | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | 2206.339 | 32499.263 | 0 | 2206.339 | 2206.339 |  |  | 2206.339 | 2206.339 |  | 0 |  |  | QT
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | Thị trấn |  | 12-13 | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | 56.161 | 4900.88 |  | 56.161 | 56.161 |  |  | 56.161 | 56.161 |  | 0 |  |  | QT
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 23000 | 1420 | 1420 | 22558 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | 66
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ |  | 16-18 | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | 1420 | 22558 |  | 1354 | 1354 |  |  | 1354 | 1354 |  | 66 |  | Dư 66 triệu hết nhiệm vụ chi | HT |  |  | Dư 66 triệu. Hết nhiệm vụ chi, dự kiến xin chuyển nguồn
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 14990 | 2250 | 2250 | 1530 | 986 | 2250 | 750 | 5000 | 4456 | 2250 | 2250 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | 2250 | 1530 | 986 | 2250 | 750 | 5000 | 4456 | 2250 | 2250 |  | 0 |  |  | KCM
B | Cấp huyện quản lý |  |  |  |  | 182937.168 | 41065 | 41065 | 130973.546 | 16685 | 34109.256 | 26169.356 | 53790 | 46971 | 41055 | 41055 | 5500 | 6955.744 | 83.0616
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  |  |  |  | 142853.228 | 26065 | 26065 | 108506.841 | 12685 | 25767.256 | 22777.256 | 29790 | 29790 | 26055 | 26055 | 5500 | 297.744 | 98.8577
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 55306.228 | 1952.915 | 1952.915 | 44650.085 | 0 | 1811.824 | 1811.824 | 0 | 0 | 1942.915 | 1942.915 | 0 | 141.091
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 30 phòng | 16-17 | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | 715.722 | 24907 |  | 715.722 | 715.722 |  |  | 715.722 | 715.722 |  | 0 |  |  | QT
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | 140.537 | 951.075 |  | 140.537 | 140.537 |  |  | 140.537 | 140.537 |  | 0 |  |  | QT
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 12 phòng | 17-18 | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | 608.01 | 9873.01 |  | 571.907 | 571.907 |  |  | 608.01 | 608.01 |  | 36.103 |  |  | QT
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  |  | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | 179.015 | 2169 |  | 169.015 | 169.015 |  |  | 169.015 | 169.015 |  | 10 |  | Dư 10 triệu hết nhiệm vụ chi | QT |  | 10
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | Mường Tè |  |  | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | 246.25 | 964 |  | 151.262 | 151.262 |  |  | 246.25 | 246.25 |  | 94.988 |  |  | QT
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | Thu Lũm |  |  | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | 63.381 | 5786 |  | 63.381 | 63.381 |  |  | 63.381 | 63.381 |  |  |  |  | QT
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 20138 | 0 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | 682.085 | 6650 |  | 682.085 | 682.085 |  |  | 682.085 | 682.085 |  | 0 |  |  | HT |  |  |  |  | 4200
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | 1700 | 6788 |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  | 0 |  |  | HT
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 2,5 Km, rãnh thoát nước | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | 1390 | 6700 |  | 1390 | 1390 |  |  | 1390 | 1390 |  | 0 |  |  | HT
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 31350 | 13640 | 13640 | 29508.667 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 08 PLH, phụ trợ khác | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | 2850 | 5980.496 |  | 2850 | 2850 |  |  | 2850 | 2850 |  | 0 |  |  | DK
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | 3050 | 5341.814 |  | 3050 | 3050 |  |  | 3050 | 3050 |  | 0 |  |  | DK
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | Cấp III, 2 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | 1860 | 4192.357 |  | 1860 | 1860 |  |  | 1860 | 1860 |  | 0 |  |  | DK
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | 660 | 1800 |  | 660 | 660 |  |  | 660 | 660 |  | 0 |  |  | DK
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | Kè BT | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | 720 | 2084 |  | 720 | 720 |  |  | 720 | 720 |  | 0 |  |  | DK
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 18 ha, 1 vụ | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | 1500 | 3456 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | DK
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 16 ha | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | 1500 | 3565 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | DK
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 12 ha | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | 1500 | 3089 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | DK
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
e | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 35450 | 6700 | 6700 | 14210.089 | 12685 | 6543.347 | 3553.347 | 29790 | 29790 | 6700 | 6700 | 5500 | 156.653 | 0
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | 900 | 1710.089 | 1085 | 900 | 400 | 2000 | 2000 | 900 | 900 | 800 | 0 |  |  | KCM |  | 1085 |  | 0 | 900 | 0
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | 2000 | 4500 | 4500 | 1843.347 | 853.347 | 6790 | 6790 | 2000 | 2000 | 2500 | 156.653 |  |  | KCM |  | 2200 |  |  | 1843.35
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | 1800 | 4000 | 3100 | 1800 | 1800 | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 2200 | 0 |  |  | KCM |  | 1800 |  | 1843.347 | -43.347
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 500 | 15000 | 15000 | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  | KCM |  |  |  |  | 1463.46
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  |  | 40083.94 | 15000 | 15000 | 22466.705 | 4000 | 8342 | 3392.1 | 24000 | 17181 | 15000 | 15000 | 0 | 6658 | 0 | [6 empty] | -336.54
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  |  |  |  | 5103.94 | 1907 | 1907 | 4763.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 1907 | 0 | 1907
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa |  |  |  | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600 | 600 | 1967.066 | [5 empty] | 600 | 600 |  | 600 |  |  | HT
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 |  |  |  | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307 | 1307 | 2796.762 | [5 empty] | 1307 | 1307 |  | 1307 |  |  | HT
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  |  |  |  | 34980 | 13093 | 13093 | 17702.877 | 4000 | 8342 | 3392.1 | 24000 | 17181 | 13093 | 13093 | 0 | 4751 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 6980 | 3093 | 3093 | 6883.877 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3093 | 3093 | 0 | 1093
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) |  |  |  | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093 | 3093 | 6883.877 |  | 2000 | 2000 |  |  | 3093 | 3093 |  | 1093 |  |  | HT
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 28000 | 10000 | 10000 | 10819 | 4000 | 6342 | 1392.1 | 24000 | 17181 | 10000 | 10000 | 0 | 3658 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000 | 10000 | 10819 | 4000 | 6342 | 1392.1 | 24000 | 17181 | 10000 | 10000 |  | 3658 |  |  | CT |  | 6342 |  | 0
4949.9