| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 9 đầu năm;

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 cuối năm 2022

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao 425.236 triệu đồng (đã bao gồm vốn các chương trình MTQG); tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết là 358.609 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo là 69.488 triệu đồng. Tổng số giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 199.956 triệu đồng, bằng 55,76% kế hoạch vốn đã giao chi tiết. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện theo cấp quản lý

- Vốn cấp tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn được giao là 227.118 triệu đồng; giá trị giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 164.247 triệu đồng, bằng 72,32% kế hoạch vốn đã giao.

- Vốn cấp huyện quản lý: Kế hoạch vốn được giao là 131.491 triệu đồng; giá trị giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 35.709 triệu đồng, bằng 27,16% kế hoạch vốn đã giao.

2. Tình hình thực hiện theo nguồn vốn

2.1.Nguồn vốn ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao năm 2022 là 221.185 triệu đồng; thực hiện 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 và 01 dự án khởi công mới 2022. Giá trị giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 158.380 triệu đồng, bằng 71,61% kế hoạch vốn đã giao.

2.2. Nguồn vốn ngân sách địa phương

Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao năm 2022 là 46.988 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 41.576 triệu đồng, bằng 88,46% kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm thu SD đất, xổ số kiến thiết): Tổng kế hoạch vốn được giao 31.998 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến hết ngày 20/9/2022  là 31.634 triệu đồng, bằng 98,86% kế hoạch, cụ thể:

+ Trung ương cân đối theo thời kỳ ổn định (ngân sách tỉnh): Thực hiện trả nợ 02 dự án đã phê duyệt quyết toán, 01 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và 01 dự án KCM; kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 5.933 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 5.867 triệu đồng, bằng 98,89% kế hoạch vốn giao.

+ Vốn cân đối cho ngân sách huyện: Thực hiện trả nợ 06 dự án đã phê duyệt quyết toán, 03 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 08 dự án dự kiến hoàn thành 2022 và 04 dự án KCM; kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 26.065 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 20/9/2022  là 25.767 triệu đồng, bằng 98,86% kế hoạch vốn giao.

- Vốn đầu tư nguồn thu sử dụng đất: Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơđịa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai; bố trí cho 01 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2021 và 01 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2022. Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 15.000 triệu đồng; giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 9.942 triệu đồng, bằng 66,28% kế hoạch vốn giao.

2.3. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG huyện được giao (tại Quyết định số 747/QĐ-UBND, ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu) là 157.053 triệu đồng, trong đó: Chương trình MTQG nông thôn mới là 19.772 triệu đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 69.103 triệu đồng, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 68.178 triệu đồng.

+ Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là: 90.426 triệu đồng, trong đó: Chương trình MTQG nông thôn mới năm là 800 triệu đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 45.808 triệu đồng, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 43.818 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

+ Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết là: 66.627 triệu đồng, trong đó: Chương trình MTQG nông thôn mới năm là 18.972 triệu đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 23.295 triệu đồng, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 24.360 triệu đồng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn đầy đủ của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh. Huyện Mường Tè dự kiến phân bổ vốn chi tiết trong tháng 10 năm 2022.

(Chi tiết theo phụ biểu kèm theo)

3. Tiến độ thực hiện đầu tư thuộc Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các
khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 -2025 của UBND tỉnh và các Nghị quyết và quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

UBND huyện Mường Tè đã giao Ban QLCTDA phát triển KT-XH huyện lập, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án và đăng ký nhu cầu vốn năm 2022. Tiến độ đến ngày 30/8/2022 các dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. (Dự kiến tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong Quý III năm 2022).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

1. Một số kết quả đạt được

Huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2022 kịp thời, cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2022. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 55,76% kế hoạch (tăng 23,92 điểm % so với cùng kỳ năm 2021) và đảm bảo theo cam kết đề ra.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện đã thành lập Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng của các công trình đang thi công.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Đối với các dự án chuyển tiếp, đang triển khai thực hiện

- Từ đầu năm 2022 giá nhiên liệu xăng, dầu ......có biến động tăng, dẫn tới các vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, nhất là sắt, thép xây dựng, xi măng, cát, sỏi,…tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án.

- Công tác thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng còn
chậm, vướng mắc ở một số dự án như: Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả; Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17.

2.2. Đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

- Các văn bản quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình, nhất là tiến độ phân bổ và giao kế hoạch vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

- Việc cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa được kịp thời trên địa bàn tỉnh cụ thể như: Việc ban hành quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết sẵn có đối với các dự án quy định tại Điều 14, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và phân bổ các dự án áp dựng cơ chế đặc thù.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM

Ngay trong những tháng đầu năm 2022, UBND huyện xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ Chính trị trọng tâm, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm. UBND huyện tiếp tục tập trung vào các nhóm, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022 (nhất là các dự án thuộc 03 Chương trình MTQG) để sớm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chưa phân bổ; đẩy nhaanh tiến độ sớm lựa chọn nhà thầu thi công các dự án. Trên cơ sở cam kết giải ngân, chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung nghiệm thu khối lượng và thanh toán giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo kế hoạch.

2. Tăng cường việc kiểm tra tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng để thực hiện thi công các công trình, dự án.

3. Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án.

4. Chỉ đạo các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán cho nhà thầu, tránh thanh toán dồn ép nguồn vốn vào những tháng cuối năm, phấn đấu đến 31/01/2023 sẽ thanh toán hết kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết trong năm 2022.

5. Thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, trong công tác thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các dự án để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

7. Chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

8. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng phương án đấu giá đất các cuộc tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để thực hiện đấu giá sớm để đảm bảo kế hoạch vốn thu SDĐ năm 2022

Trên đây là báo cáo kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT tỉnh; - TT Huyện ủy; (B/cáo) - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đao Văn Khánh |
| --- | --- |