## Bieu CKGN (ko in) (hidden)
BIỂU CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-TH ngày tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 | [12 empty] | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| Tổng số |  | 679937.168 | 253682.5 | 59554.968 | 0 | 47682.532 | 0 | 10000 | 0 | 10850 | 20000 | 11550 | 860 | 6500 | 71685 | 238682.5
A | Cấp tỉnh quản lý |  | 497000 | 212617.5 | 44187.161 | 0 | 41745.339 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 212617.5
I | Nguồn vốn NSTW |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 40000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 29000 | 89000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 5000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 17000 | 42000
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 30000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 8: 20000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 25685 | 75685
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  | 63000 | 5932.5 | 4187.161 | 0 | 1745.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.5
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 40000 | 2262.5 | 1937.161 | 0 | 325.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.5
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1881; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 325.339 | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 56.161 | 56.161
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 23000 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1420 | 1420
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2250 | 2250
B | Cấp huyện quản lý |  | 182937.168 | 41065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  | 142853.228 | 26065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 55306.228 | 1952.915 | 715.722 | 0 | 1237.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.915
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 715.722; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 0 | 715.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 140.537 | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 608.01 | 608.01
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 179.015 | 179.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 246.25 | 246.25
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 63.381 | 63.381
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772.085
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 682.085 | 682.085
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1700 | 1700
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1390 | 1390
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 31350 | 13640 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 13640
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 850 | 2850
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 1550 | 3050
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 860 | 1860
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 660 | 660
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 720 | 720
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 35450 | 6700 | 2000 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 900 | 900
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2000 | 2000
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1800 | 1800
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000 | 2000
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 40083.94 | 15000
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 5103.94 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  | 34980 | 13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 6980 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000
Note on B38: dell: LG NTM

## Bieu T10
Phụ biểu
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Số vốn cam kết giải ngân đến hết thời điểm báo cáo | Khối lượng thực hiện |  | Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo |  | Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2022 |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2022 đến 31/12/2022 |  | Giá trị khối lượng đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh toán |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú |  | CĐT | 53.1792 | Khó khăn vướng mắc
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [11 empty] | Số còn lại chưa giải ngân
[9 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | Tổng số | Thanh toán KLHT | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | Tổng số | Thanh toán KLHT
| Tổng số |  |  |  |  | 1350591.956 | 435612.937 | 271414.42 | 301249.601 | 90575.912 | 210716.621 | 63339.993 | 441550.36 | 402296.36 | 435374.729 | 435374.729 | #REF! | #REF! | 48.3724 | 136 |  |  | 16.5324 |  | 502239.937 | 90426
1 | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 272540.228 | 11532.932 | 4215.415 | 82050.228 | 0 | 5196.085 | 5196.085 | 0 | 0 | 11294.644 | 11294.644 | 0 | 141.091 | 45.0543 | 22 | QT |  |  |  |  | 66627
2 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 |  |  |  |  | 55830.94 | 10126.005 | 10126.005 | 54343.705 | 0 | 8726.085 | 8726.085 | 0 | 0 | 10126.085 | 10126.085 | 0 | 1399.92 | 86.175 | 7 | HT |  |  |  |  | 157053
3 | Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 |  |  |  |  | 31350 | 13640 | 13640 | 29508.667 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 100 | 8 | DK
4 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 462000 | 216685 | 216685 | 93089 | 50387 | 152301.466 | 21554.838 | 230685 | 187987 | 216685 | 216685 | 0 | 64383.534 | 70.287 | 4 | CT
5 | Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 528870.788 | 183629 | 26748 | 42258.001 | 40188.912 | 30852.985 | 14222.985 | 210865.36 | 214309.36 | 183629 | 183629 | 5500 | 1316.653 | 16.8018 | 95 | KCM
A | Cấp tỉnh quản lý |  |  |  |  | 742490 | 235910.816 | 230349.42 | 152458.143 | 56073 | 168463.966 | 29027.238 | 226185 | 189762 | 235910.896 | 235910.896 | 0 | #REF! | 71.41
I | Nguồn vốn NSTW |  |  |  |  | 519000 | 221185 | 221185 | 90970 | 55087 | 160459.466 | 22972.738 | 221185 | 185306 | 221185 | 221185 | 0 | #REF! | 72.5454
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 | [21 empty] | 214427.937 |  | 50257.155 | 23.4378
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 434000 | 206685 | 206685 | 82270 | 46387 | 145959.466 | 20162.738 | 206685 | 170806 | 206685 | 206685 | 0 | 60725.534
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng |  | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | 89000 | 55500 | 33887 | 62578.466 | 9055 | 89000 | 67387 | 89000 | 89000 |  | 26421.534 |  |  | CT |  |  |  | 27097 | -6790 | 401
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng |  | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | 42000 | 14070 | 6300 | 27427 | 4289.593 | 42000 | 34234 | 42000 | 42000 |  | 14573 |  |  | CT |  |  |  | 26338 | 1089
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè |  | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | 75685 | 12700 | 6200 | 55954 | 6818.145 | 75685 | 69185 | 75685 | 75685 |  | 19731 |  |  | CT |  |  |  | 55954 | 0
d | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 85000 | 14500 | 14500 | 8700 | 8700 | 14500 | 2810 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 14500 | 14500 | 8700 | 8700 | 14500 | 2810 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |  | 0 |  |  | KCM |  |  |  | 2810 | 0
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  |  |  |  | 223490 | 14725.816 | 9164.42 | 61488.143 | 986 | 8004.5 | 6054.5 | 5000 | 4456 | 14725.896 | 14725.896 | 0 | 1159.92 | 54.3569 |  |  | 50257.155 | #DIV/0! |  | 214427.937 | 50257.155 | 23.4378
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 185500 | 7823.896 | 2262.5 | 37400.143 | 0 | 2262.5 | 2262.5 | 0 | 0 | 7823.896 | 7823.896 | 0 | 0 |  |  |  | 33771.756 | #DIV/0!
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 15-16 | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | 2206.339 | 32499.263 | 0 | 2206.339 | 2206.339 |  |  | 2206.339 | 2206.339 |  | 0 |  |  | QT
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | Thị trấn |  | 12-13 | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | 56.161 | 4900.88 |  | 56.161 | 56.161 |  |  | 56.161 | 56.161 |  | 0 |  |  | QT
3 | Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  |  | 1330-27/10/2014 | 32000 | 1590 | [7 empty] | 1590 | 1590 |  |  |  | BS NS huyện | QT
4 | Tuyến giai thông đến điểm ĐCĐC Mù Su, Mù Cả huyện Mường Tè | Mù Cả |  |  | 122-28/10/2016 | 18000 | 361.53 | [7 empty] | 361.53 | 361.53 |  |  |  |  | QT
5 | Mặt đường thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Vàng San |  |  | 93-28/10/2016 | 13000 | 71.274 | [7 empty] | 71.274 | 71.274 |  |  |  | BS NS huyện | QT
6 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 1325-29/10/2016 | 10500 | 13.941 | [7 empty] | 13.941 | 13.941 |  |  |  | BS NS huyện | QT
7 | Đường Nậm Lằn - Tá Bạ (đoạn nâng cấp ngã ba Nậm Lằn -Km7+587 đi Tá Bạ) huyện Mường Tè | Tá Bạ |  |  | 1152-30/9/2011 | 40000 | 368.224 | [7 empty] | 368.224 | 368.224 |  |  |  |  | QT
8 | Xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 30 phòng | 16-17 | 44-31/03/2016 | 32000 | 3156.427 | [7 empty] | 3156.427 | 3156.427 |  |  |  |  | QT
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 23000 | 1353.92 | 1353.92 | 22558 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | -0.08
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ |  | 16-18 | 50-31/3/2016 | 23000 | 1353.92 | 1353.92 | 22558 |  | 1354 | 1354 |  |  | 1354 | 1354 |  | -0.08 |  |  | HT |  |  | Dư 66 triệu. Hết nhiệm vụ chi, dự kiến xin chuyển nguồn
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 14990 | 5548 | 5548 | 1530 | 986 | 4388 | 2438 | 5000 | 4456 | 5548 | 5548 | 0 | 1160
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 1626-06/12/2021 | 14990 | 5548 | 5548 | 1530 | 986 | 4388 | 2438 | 5000 | 4456 | 5548 | 5548 |  | 1160 |  |  | KCM
B | Cấp huyện quản lý |  |  |  |  | 608101.956 | 199702.121 | 41065 | 148791.458 | 34502.912 | 42252.655 | 34312.755 | 215365.36 | 212534.36 | 199463.833 | 199463.833 | #REF! | #REF! | 21.1578
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  |  |  |  | 142853.228 | 26065 | 26065 | 116006.841 | 20185 | 25767.256 | 22777.256 | 29790 | 29790 | 26055 | 26055 | 5500 | 297.744 | 98.8577 |  |  |  | 40790.816 |  | 33771.756 | 82.7925
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 55306.228 | 1952.915 | 1952.915 | 44650.085 | 0 | 1811.824 | 1811.824 | 0 | 0 | 1942.915 | 1942.915 | 0 | 141.091
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 46 phòng | 16-17 | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | 715.722 | 24907 |  | 715.722 | 715.722 |  |  | 715.722 | 715.722 |  | 0 |  |  | QT
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | 140.537 | 951.075 |  | 140.537 | 140.537 |  |  | 140.537 | 140.537 |  | 0 |  |  | QT
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 12 phòng | 17-18 | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | 608.01 | 9873.01 |  | 571.907 | 571.907 |  |  | 608.01 | 608.01 |  | 36.103 |  |  | QT
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  |  | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | 179.015 | 2169 |  | 169.015 | 169.015 |  |  | 169.015 | 169.015 |  | 10 |  |  | QT |  | 10
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | Mường Tè |  |  | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | 246.25 | 964 |  | 151.262 | 151.262 |  |  | 246.25 | 246.25 |  | 94.988 |  |  | QT
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | Thu Lũm |  |  | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | 63.381 | 5786 |  | 63.381 | 63.381 |  |  | 63.381 | 63.381 |  |  |  |  | QT
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 20138 | 0 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | 682.085 | 6650 |  | 682.085 | 682.085 |  |  | 682.085 | 682.085 |  | 0 |  |  | HT |  |  |  |  | 4200
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | 1700 | 6788 |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  | 0 |  |  | HT
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 2,5 Km, rãnh thoát nước | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | 1390 | 6700 |  | 1390 | 1390 |  |  | 1390 | 1390 |  | 0 |  |  | HT
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 31350 | 13640 | 13640 | 29508.667 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 08 PLH, phụ trợ khác | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | 2850 | 5980.496 |  | 2850 | 2850 |  |  | 2850 | 2850 |  | 0 |  |  | DK
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | 3050 | 5341.814 |  | 3050 | 3050 |  |  | 3050 | 3050 |  | 0 |  |  | DK
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | Cấp III, 2 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | 1860 | 4192.357 |  | 1860 | 1860 |  |  | 1860 | 1860 |  | 0 |  |  | DK
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | 660 | 1800 |  | 660 | 660 |  |  | 660 | 660 |  | 0 |  |  | DK
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | Kè BT | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | 720 | 2084 |  | 720 | 720 |  |  | 720 | 720 |  | 0 |  |  | DK
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 18 ha, 1 vụ | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | 1500 | 3456 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | DK
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 16 ha | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | 1500 | 3565 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | DK
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 12 ha | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | 1500 | 3089 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | DK
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
e | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 35450 | 6700 | 6700 | 21710.089 | 20185 | 6543.347 | 3553.347 | 29790 | 29790 | 6700 | 6700 | 5500 | 156.653 | 0
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | 900 | 1710.089 | 1085 | 900 | 400 | 2000 | 2000 | 900 | 900 | 800 | 0 |  |  | KCM |  | 1085 |  | 0 | 900 | 0
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 1843.347 | 853.347 | 6790 | 6790 | 2000 | 2000 | 2500 | 156.653 |  |  | KCM |  | 2200 |  |  | 1843.35
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | 1800 | 5300 | 4400 | 1800 | 1800 | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 2200 | 0 |  |  | KCM |  | 1800 |  | 1843.347 | -43.347
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | 2000 | 8700 | 8700 | 2000 | 500 | 15000 | 15000 | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  | KCM |  |  |  |  | 1463.46
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  |  | 40083.94 | 15000 | 15000 | 22466.705 | 4000 | 9942 | 4992.1 | 24000 | 17181 | 15000 | 15000 | 0 | 5058 | 66.28 | [6 empty] | -336.54
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  |  |  |  | 5103.94 | 1907 | 1907 | 4763.828 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1907 | 1907 | 0 | 307
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa |  |  |  | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600 | 600 | 1967.066 |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  | 0 |  |  | HT
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 |  |  |  | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307 | 1307 | 2796.762 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1307 | 1307 |  | 307 |  |  | HT
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  |  |  |  | 34980 | 13093 | 13093 | 17702.877 | 4000 | 8342 | 3392.1 | 24000 | 17181 | 13093 | 13093 | 0 | 4751 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 6980 | 3093 | 3093 | 6883.877 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 3093 | 3093 | 0 | 1093
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) |  |  |  | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093 | 3093 | 6883.877 |  | 2000 | 2000 |  |  | 3093 | 3093 |  | 1093 |  |  | HT
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 28000 | 10000 | 10000 | 10819 | 4000 | 6342 | 1392.1 | 24000 | 17181 | 10000 | 10000 | 0 | 3658 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000 | 10000 | 10819 | 4000 | 6342 | 1392.1 | 24000 | 17181 | 10000 | 10000 |  | 3658 |  |  | CT |  | 6342 |  | 0
III | Các chương trình MTQG |  |  |  |  | 379878.788 | 155240 | 0 | 9571.487 | 9571.487 | 5421.638 | 5421.638 | 158730 | 162718 | 155240 | 155240 | #REF! | #REF! | 0
III.1 | Chương trinh MTQG NTM |  |  |  |  | 26573.788 | 19772 | 0 | 59.6 | 59.6 | 265 | 265 | 19872 | 19872 | 19772 | 19772 | 0 | 0
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 26573.788 | 19772 | 0 | 59.6 | 59.6 | 265 | 265 | 19872 | 19872 | 19772 | 19772
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 1691-05/8/2022 | 1000 | 800 |  | 59.6 | 59.6 | 265 | 265 | 900 | 900 | 800 | 800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 0,26 ha | 22-23 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 736 |  |  |  | 0 |  | 736 | 736 | 736 | 736 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 13 ha | 22-23 | 309-26/9/2022 | 950 | 850 |  |  |  | 0 |  | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tá Bạ
4 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,22 km | 22-23 | 310-26/9/2022 | 926 | 800 |  |  |  | 0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tá Bạ
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 2,8 km | 22-23 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Can Hồ
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ ) xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1650 |  |  |  | 0 |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ
7 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | xã Mù Cả | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1600 |  |  |  | 0 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Mù Cả
8 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2,64km đường; rãnh thoát nước | 22-23 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2100 |  |  |  | 0 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Thu Lũm
9 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 0,35km đường;115m rãnh | 22-23 | 125-26/9/2022 | 765.237 | 600 |  |  |  | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Bum Nưa
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 1,06 km | 22-23 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1150 |  |  |  | 0 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Ka Lăng
11 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | Sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 108-28/9/2022 | 636.592 | 496 |  |  |  | 0 |  | 496 | 496 | 496 | 496 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Ka Lăng
12 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | xã Bum Tở | Sửa chữa | 22-23 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1650 |  |  |  | 0 |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Bum Tở
13 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 216 hộ | 22-23 | 330-27/9/2022 | 934.186 | 820 |  |  |  | 0 |  | 820 | 820 | 820 | 820 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
14 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 0,63km | 22-23 | 331-27/9/2022 | 981.913 | 820 |  |  |  | 0 |  | 820 | 820 | 820 | 820 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2,72km đường; 560m rãnh | 22-23 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1500 |  |  |  | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Mường Tè
16 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | Xã Vàng San | Tu sửa, đầu mối, tuyến ống, bể lọc | 22-23 | 262a-26/9/2022 | 1843.86 | 1600 |  |  |  | 0 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Vàng San
17 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1,91km đường; 1,54km rãnh | 22-23 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1600 |  |  |  | 0 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tà Tổng
III.2 | Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 194447 | 69103 | 0 | 4073.138 | 4073.138 | 2318.608 | 2318.608 | 73241 | 73241 | 69103 | 69103 | #REF! | #REF!
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 194447 | 69103 | 0 | 4073.138 | 4073.138 | 2318.608 | 2318.608 | 73241 | 73241 | 69103 | 69103 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ |  | 22-24 | 1717-12/8/2022 | 20000 | 8000 |  | 624.626 | 624.626 | 591.608 | 591.608 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ |  | 22-24 | 1684-05/8/2022 | 35000 | 9612 |  | 560 | 560 | 0 |  | 10500 | 10500 | 9612 | 9612 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao |  | 22-24 | 1718-12/8/2022 | 35000 | 9613 |  | 680.604 | 680.604 | 629.49 | 629.49 | 10500 | 10500 | 9613 | 9613 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 1823 |  | 217 | 217 | 193.12 | 193.12 | 1914 | 1914 | 1823 | 1823 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 1600 |  | 218 | 218 | 192.23 | 192.23 | 1680 | 1680 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm |  | 22-24 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 2160 |  | 274 | 274 | 215.17 | 215.17 | 2268 | 2268 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 2000 |  | 282 | 282 | 245.6 | 245.6 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 1800 |  | 305.908 | 305.908 | 0 |  | 1980 | 1980 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ |  | 22-24 | 1683-05/8/2022 | 24841 | 7000 |  | 600 | 600 | 0 |  | 8694 | 8694 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm |  | 22-24 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 1600 |  | 232 | 232 | 182.07 | 182.07 | 1680 | 1680 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 600 |  | 79 | 79 | 69.32 | 69.32 | 630 | 630 | 600 | 600 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 12 P bán trú | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 2400 | [5 empty] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 1600 | [5 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 2800 | [5 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 Phòng lớp học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 2400 | [5 empty] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 2800 | [5 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP
17 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | xã Bum Nưa | 2,07km | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 1800 | [5 empty] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Bum Nưa
18 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | Đường; 0,9ha MB; thoát nước; đường chạy | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Bum Nưa
19 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 515 hộ; các công trình công cộng | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 2215 | [5 empty] | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Mường Tè
20 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | Mở mới 1,1 km; nâng cấp 7,6km | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 2980 | [5 empty] | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Mường Tè
21 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3 km | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 2500 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Thu Lũm
22 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Xây dựng bổ sung các HM | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 800 | [5 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Thu Lũm
III.3 | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN |  |  |  |  | 158858 | 66365 | 0 | 5438.749 | 5438.749 | 2838.03 | 2838.03 | 65617 | 69605 | 66365 | 66365 | #REF! | #REF!
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 158858 | 66365 | 0 | 5438.749 | 5438.749 | 2838.03 | 2838.03 | 65617 | 69605 | 66365 | 66365
| Dự án 1- nội dung 4: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 5811 | 4433 | 0 | 380 | 380 | 315 | 315 | 4475 | 4475 | 4433 | 4433
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 2250 |  | 175 | 175 | 145 | 145 | 2266 | 2266 | 2250 | 2250 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 2183 |  | 205 | 205 | 170 | 170 | 2209 | 2209 | 2183 | 2183 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  |  |  | 25400 | 3654 | 0 | 811.89 | 811.89 | 255 | 255 | 4129 | 4129 | 3654 | 3654
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 1000 |  | 311 | 311 | 255 | 255 | 1475 | 1475 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 22-24 | 1716-12/8/2022 | 19500 | 2654 |  | 500.89 | 500.89 | 0 |  | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
Dự án 3: Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hôc trợ vùng trồng dược liệu quý
1 | (Dự kiến thực hiện trồng 32 ha Sâm Lai Châu (04 dự án) tại các xã Pa Vệ Sủ, Tá Pạ, Thu Lũm, Ka Lăng)
| Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 70540 | 35703 | 0 | 2822.326 | 2822.326 | 1222.47 | 1222.47 | 37451 | 37451 | 35703 | 35703 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 2900 |  | 296 | 296 | 0 |  | 3025 | 3025 | 2900 | 2900 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | Mù Cả |  | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 2700 |  | 392 | 392 | 0 |  | 3060 | 3060 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ | Pa Ủ |  | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 3100 |  | 335 | 335 | 287.64 | 287.64 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 3600 |  | 326 | 326 | 0 |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Đường giao thông đến bản A Mé | Thu Lũm |  | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 2800 |  | 394 | 394 | 0 |  | 2915 | 2915 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở | Bum Tở |  | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 2800 |  | 309 | 309 | 276.12 | 276.12 | 2860 | 2860 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 2303 |  | 425.326 | 425.326 | 300 | 300 | 3336 | 3336 | 2303 | 2303 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | Vàng San |  | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 3300 |  | 345 | 345 | 358.71 | 358.71 | 3355 | 3355 | 3300 | 3300 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 3,21km | 2022-2023 | 156-29/9/2022 | 2400 | 1400 | [5 empty] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Thu Lũm
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng | Xã Ka Lăng | 2,5 km | 2022-2023 | 109-28/9/2022 | 2000 | 1100 | [5 empty] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Ka Lăng
11 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,29 km | 2022-2023 | 311-26/9/2022 | 1300 | 800 | [5 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tá Bạ
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả | Xã Mù Cả | 2,5km | 2022-2024 | 299-28/9/2022 | 4300 | 1800 | [5 empty] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Mù Cả
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ | Xã Pa Ủ | 0,65km | 2022-2024 | 201-29/9/2022 | 1100 | 600 | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 3,25km | 2022-2024 | 329-26/9/2022 | 2800 | 1500 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2,27 km | 2022-2024 | 321-28/9/2022 | 3600 | 1900 | [5 empty] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Nậm Khao
16 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi | Xã Can Hồ | 3,88km | 2022-2024 | 286-29/9/2022 | 2400 | 1500 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Can Hồ
17 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,2km | 2022-2024 | 266-28/9/2022 | 1000 | 600 | [5 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Vàng San
18 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | Sửa chữa, bổ sung | 2022-2024 | 98-29/9/2022 | 1500 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | KCM | UBND Thị Trấn Mường Tè
| Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động củng cố phát trển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi. |  |  |  |  | 5923 | 3642 | 0 | 298.915 | 298.915 | 235 | 235 | 0 | 3988 | 3642 | 3642 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở | Bum Tở |  | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 1700 |  | 139.929 | 139.929 | 110 | 110 |  | 1934 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng | Tà Tổng |  | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 1942 |  | 158.986 | 158.986 | 125 | 125 |  | 2054 | 1942 | 1942 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
| Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 4180 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867
- | Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các bản (34 nhà văn hóa thôn, bản) |  |  |  |  | 4180 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 313-26/9/2022 | 330 | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tá Bạ
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 314-26/9/2022 | 330 | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tá Bạ
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 315-26/9/2022 | 330 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tá Bạ
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 429-30/9/2022 | 300 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tà Tổng
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 431-30/9/2022 | 300 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Tà Tổng
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 198-20/9/2022 | 330 | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199-21/9/2022 | 330 | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199a-27/9/2022 | 330 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Ủ
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 338-27/9/2022 | 300 | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 340-27/9/2022 | 300 | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 339-27/9/2022 | 300 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | xã Mù Cả | 120m2 | 22-23 | 300a-28/9/2022 | 400 | 157 | [5 empty] | 157 | 157 | 157 | 157 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Mù Cả
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 81m2 | 22-23 | 287-29/9/2022 | 300 | 210 | [5 empty] | 210 | 210 | 210 | 210 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Can Hồ
| Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù |  |  |  |  | 47004 | 16066 | 0 | 1125.618 | 1125.618 | 810.56 | 810.56 | 16695 | 16695 | 16066 | 16066 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 22-24 | 1695-05/8/2022 | 2700 | 1300 |  | 227 | 227 | 196.61 | 196.61 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ | Can Hồ |  | 22-24 | 1668-05/8/2022 | 1600 | 800 |  | 122 | 122 | 104.63 | 104.63 | 880 | 880 | 800 | 800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ | Can Hồ |  | 22-24 | 1667-05/8/2022 | 1600 | 800 |  | 112 | 112 | 99.32 | 99.32 | 880 | 880 | 800 | 800 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | Bum Nưa |  | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 4186 |  | 512 | 512 | 410 | 410 | 4455 | 4455 | 4186 | 4186 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | Nậm Khao |  | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 1500 |  | 152.618 | 152.618 | 0 |  | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 5000 |  |  |  | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ | Xã Vàng San | 07 ha | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 | 480 |  |  |  | 0 |  | 480 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Vàng San
8 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuổng | Xã Vàng San | 3,5Ha | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 | 350 |  |  |  | 0 |  | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Vàng San
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 06 ha | 22-24 | 328-27/9/2022 | 1120 | 550 |  |  |  | 0 |  | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 1,51km | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 | 1100 |  |  |  | 0 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | KCM | UBND xã Can Hồ
IV | Các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông, lâm nghiệp |  |  |  |  | 13552 | 1641 | 0 | 746.425 | 746.425 | 0 | 0 | 2845.36 | 2845.36 | 1641 | 1641 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | GTNT C | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 553 |  | 302.362 | 302.362 |  |  | 1162.5 | 1162.5 | 553 | 553 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | GTNT C | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1150 | 184 |  | 124.063 | 124.063 |  |  | 287.5 | 287.5 | 184 | 184 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Xã Bum Nưa + Vàng San | Nâng cấp, sửa chữa | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 904 |  | 320 | 320 |  |  | 1395.36 | 1395.36 | 904 | 904 |  |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
V | Các nguồn vốn khác bổ sung trong năm
V.1 | Tăng thu ngân sách huyện năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  |  |  | 31734 | 1756.121 | 0 | 0 | 0 | 1121.761 | 1121.761 | 0 | 0 | 1527.833 | 1527.833 | 0 | 0
| Các dự án đã hoàn thành quyết toán |  |  |  |  | 29184 | 1247.41 | 0 | 0 | 0 | 613.05 | 613.05 | 0 | 0 | 1019.122 | 1019.122
1 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng ( điểm cao chải ) xã Tà tổng | Tà Tổng |  | 2020 | 742-16/4/2020 | 5880 | 579.588 |  |  |  | 351.3 | 351.3 |  |  | 351.3 | 351.3 |  |  |  |  | QT
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù Nhóm Pố xã Tá Bạ | Tá Bạ |  | 19-20 | 2051-31/10/2018 | 6995 | 261.75 |  |  |  | 261.75 | 261.75 |  |  | 261.75 | 261.75 |  |  |  |  | QT
3 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | Bum Nưa |  | 19-20 | 2045-31/10/2018 | 6990 | 119.231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119.231 | 119.231 |  |  |  |  | QT
4 | Tu sửa nước sinh hoạt các bản Nà Hừ , Phiêng Kham | Bum Nưa |  | 19-20 | 302-30/10/2018 | 700 | 18.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.969 | 18.969 |  |  |  |  | QT
5 | Đường ra khu sản xuất và khu dân cư bản Nà Lang | Bum Nưa |  | 19-20 | 303-30/10/2018 | 2871 | 67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 67 |  |  |  |  | QT
6 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San |  | 19-20 | 227-31/10/2018 | 4948 | 78.027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78.027 | 78.027 |  |  |  |  | QT
7 | Tu sửa nâng cấp thủy lợi bãi Văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao | Nậm Khao |  | 2019 | 20-24/10/2019 | 800 | 122.845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122.845 | 122.845 |  |  |  |  | QT
V.2 | Nguồn vốn tiết kiêm chi ngân sách năm 2021 |  |  |  |  | 2550 | 508.711 | 0 | 0 | 0 | 508.711 | 508.711 | 0 | 0 | 508.711 | 508.711
Các dự án đã hoàn thành quyết toán
1 | Xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (điểm trường cao trải) | Tà Tổng |  | 2021 | 946-20/5/2021 | 2550 | 508.711 |  |  |  | 508.711 | 508.711 |  |  | 508.711 | 508.711 |  |  |  |  | QT
4949.9