## B1 THTW (hidden)
Biểu mẫu số I.a
Bộ, cơ quan trung ương………
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 CỦA BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2020 |  |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Nhu cầu kế hoạch năm 2021 | Dự kiến kế hoạch năm 2021 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020 | Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
TỔNG SỐ
1 | Vốn NSNN (vốn ngân sách trung ương)
- | Vốn trong nước
- | Vốn nước ngoài
2 | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## B1 THDP (hidden)
Biểu mẫu số I.b
Tỉnh, thành phố ………
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2020 |  |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Nhu cầu kế hoạch năm 2021 | Dự kiến kế hoạch năm 2021 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020 | Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
TỔNG SỐ
1 | Vốn NSNN
Trong đó:
a) | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
Trong đó:
+ Phân bổ vốn theo dự án
+ Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất
- | Xổ số kiến thiết
- | Bội chi ngân sách địa phương
Trong đó: Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
b) | Vốn ngân sách trung ương
- | Vốn trong nước
- | Vốn nước ngoài
2 | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## Bieu TH
Biểu phụ lục I
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị trính: Triệu đồng
TT | Nội dung | Năm 2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Nhu cầu còn lại sau năm 2022 | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023 | Ghi chú
|  | Kế hoạch năm 2022 được giao | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 14/11/2022 | Ước giải ngân từ 1/1/2022 hết năm 2022 | Tổng số | Đã giao chi tiết
| Tổng cộng | 474425.919 | 236942.532 | 472612.999 | 49.943 | 50.1346 | 799571.86 | 374217.097 |  | 49.943 | 99.6179
1 | Vốn ngân sách trung ương | 258185 | 166220.466 | 258185 | 64.3804 | 64.3804 | 375538 | 179423 |  | 64.3804 | 100
2 | Vốn các chương trình MTQG | 157053 | 21619.647 | 155240 | 13.7658 | 13.9266 | 327771 | 137639 |  | 13.7658 | 98.8456
2.1 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 19772 | 1050.971 | 19772 | 5.3155 | 5.3155 | 7577.788 | 2433
2.2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 69103 | 7486.576 | 69103 | 10.8339 | 10.8339 | 121344 | 43931
2.3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 68178 | 13082.1 | 66365 | 19.1882 | 19.7123 | 195326 | 91275
3 | Vốn ngân sách địa phương | 59187.919 | 49102.419 | 59187.999 | 82.9602 | 82.9602 | 96262.86 | 57155.097 |  | 82.9602 | 100.0001
3.1 | - NSĐP cấp tỉnh | 16366.816 | 11890.681 | 16366.896 | 72.6512 | 72.6512 | 36361 | 14883.386 |  | 72.6512 | 100.0005
3.2 | - NSĐP cấp huyện | 42821.103 | 37211.738 | 42821.103 | 86.9005 | 86.9005 | 59901.86 | 42271.711 |  | 86.9005 | 100
| - CĐNS cấp huyện | 26065 | 25862.244 | 26065 | 99.2221 | 99.2221 | 34623.711 | 27271.711 |  | 99.2221 | 100
| - Vốn thu sử dụng đất | 15000 | 9942 | 15000 | 66.28 | 66.28 | 18463.158 | 15000 |  | 66.28 | 100
| - Các nguồn khác bổ sung trong năm | 1756.103 | 1407.494 | 1756.103 | 80.1487 | 80.1487 | 6814.991 | 0 |  | 80.1487 | 100

## B1-NSTW
Biểu mẫu số 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2021 | Năm 2022 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2022 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022 |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  | Dự kiến kế hoạch 2023 | Năm hoàn thành theo kế hoạch | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 14/11/2022 | Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023 | Lũy kế từ khởi công đến 14/11/2022 | Trong đó: Riêng năm 2022 |  |  | Tổng số | Tr đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Các nguồn vốn khác | [6 empty] | Thực hiện đến 14/11/2022 | Ước thực hiện đến 31/12/2022 |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [7 empty] | 9 | 10 |  | 19 |  |  |  | 21 | 24 | 25 | 27 |  | 31
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 669000 | 669000 | 0 | 0 | 658950 | 35277 | 258185 | 166220.466 | 258185 | 121871 | 85988 | 213130 | 293462 | 375538 | 375538 | 0 | 584000 | 584000 | 0 | 179423 |  |  | 64.3804
| Thực hiện dự án |  |  |  |  | 669000 | 669000 | 0 | 0 | 658950 | 35277 | 258185 | 166220.466 | 258185 | 121871 | 85988 | 213130 | 293462 | 375538 | 375538 | 0 | 584000 | 584000 | 0 | 179423
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  | 244000 | 244000 | 0 | 0 | 242390 | 35077 | 131000 | 90005.466 | 131000 | 83089 | 53706 | 101621 | 166077 | 77923 | 77923 | 0 | 229000 | 229000 | 0 | 77923
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng | 02 xã, đường GT L=25km | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 164000 |  |  | 163281 | 22702 | 89000 | 62578.466 | 89000 | 64500 | 42887 | 67387 | 111702 | 52298 | 52298 |  | 149000 | 149000 |  | 52298 | 2023
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng | 95 hộ | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 |  |  | 79109 | 12375 | 42000 | 27427 | 42000 | 18589 | 10819 | 34234 | 54375 | 25625 | 25625 |  | 80000 | 80000 |  | 25625 | 2023
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 266560 | 200 | 127185 | 76215 | 127185 | 38782 | 32282 | 111509 | 127385 | 147615 | 147615 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 81900
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | H. Mường Tè | Đường cấp VI-Mn, L=26,6km | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 |  |  | 184228 | 200 | 75685 | 55954 | 75685 | 17482 | 10982 | 69185 | 75885 | 114115 | 114115 |  | 190000 | 190000 |  | 68500 | 2024
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | H. Mường Tè | GTNT B, L= 69,3 km | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 |  |  | 82332 |  | 51500 | 20261 | 51500 | 21300 | 21300 | 42324 | 51500 | 33500 | 33500 |  | 85000 | 85000 |  | 13400 | 2025
(4) | Các dự án KCM năm 2023 |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 19600
1 | Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | GTNT C, L=39km | 23-26 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [8 empty] | 150000 | 150000 |  | 80000 | 80000 |  | 19600 | 2026
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## B2-MTQG
Biểu mẫu số 2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Năm 2022 | [8 empty] | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2023 |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [5 empty] | Kế hoạch |  |  | Giải ngân đến thời điểm báo cáo |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2023
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Từ khởi công đến 14/11/2022 | Ước thực hiện đến 31/12/2022 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | 158866
[8 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn vốn huy động |  |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP (1) |  | NSTW | NSĐP (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26=27+28 | 27 | 28 | 29=30+31 | 30 | 31 | 32
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 488976.788 | 475057.788 | 13104 | 815 | 15898.0111 | 162718 | 157053 | 157053 | 0 | 21619.647 | 21619.647 | 0 | 155240 | 155240 | 0 | 480474 | 467370 | 13104 | 333011.788 | 324247.788 | 8764 | 137639 | 137639 | 0 |  | 13.7658
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | [5 empty] | 31363.788 | 27349.788 | 3764 | 250 | 1200.6781 | 19872 | 19772 | 19772 | 0 | 1050.971 | 1050.971 | 0 | 19772 | 19772 | 0 | 29398 | 25634 | 3764 | 11341.788 | 7577.788 | 3764 | 2433 | 2433 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 26573.788 | 22809.788 | 3764 | 0 | 1200.6781 | 19872 | 19772 | 19772 | 0 | 1050.971 | 1050.971 | 0 | 19772 | 19772 | 0 | 24858 | 21094 | 3764 | 6801.788 | 3037.788 | 3764 | 511 | 511 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao |  | Nậm Khao | sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 1691-05/8/2022 | 1000 | 1000 |  |  | 110 | 900 | 800 | 800 |  | 321.034 | 321.034 |  | 800 | 800 |  | 950 | 950 |  | 200 | 200 |  | 0 | 0
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ |  | Xã Can Hồ | 0,26 ha | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 736 | 2264 |  | 210 | 736 | 736 | 736 |  | 729.937 | 729.937 |  | 736 | 736 |  | 3000 | 736 | 2264 | 2264 | 0 | 2264 | 0 | 0 |  | LG NSĐP
3 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ |  | Xã Tá Bạ | 13 ha | 22-23 | 309-26/9/2022 | 950 | 950 |  |  | 40 | 850 | 850 | 850 |  | 0 |  |  | 850 | 850 |  | 900 | 900 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
4 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ |  | Xã Tá Bạ | 1,22 km | 22-23 | 310-26/9/2022 | 926 | 926 |  |  | 18.52 | 800 | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 800 | 800 |  | 836 | 836 |  | 126 | 126 |  | 0 | 0
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ |  | Xã Can Hồ | 2,8 km | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 50 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  | 2500 | 1000 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | LG NSĐP
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ ) xã Pa Ủ |  | xã Pa Ủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1800 |  |  | 126 | 1650 | 1650 | 1650 |  | 0 |  |  | 1650 | 1650 |  | 1736 | 1736 |  | 150 | 150 |  | 0 | 0
7 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả |  | xã Mù Cả | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1786 |  |  | 125.02 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  | 1736 | 1736 |  | 186 | 186 |  | 0 | 0
8 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm |  | Xã Thu Lũm | 2,64km đường; rãnh thoát nước | 22-23 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2800 |  |  | 56 | 2100 | 2100 | 2100 |  | 0 |  |  | 2100 | 2100 |  | 2400 | 2400 |  | 700 | 700 |  | 511 | 511
9 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa |  | xã Bum Nưa | 0,35km đường;115m rãnh | 22-23 | 125-26/9/2022 | 765.237 | 765.237 |  |  | 15.3047 | 600 | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 600 | 600 |  | 620 | 620 |  | 165.237 | 165.237 |  | 0 | 0
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng |  | xã Ka Lăng | 1,06 km | 22-23 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1300 |  |  | 26 | 1150 | 1150 | 1150 |  | 0 |  |  | 1150 | 1150 |  | 1200 | 1200 |  | 150 | 150 |  | 0 | 0
11 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng |  | xã Ka Lăng | Sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 108-28/9/2022 | 636.592 | 636.592 |  |  | 12.7318 | 496 | 496 | 496 |  | 0 |  |  | 496 | 496 |  | 536 | 536 |  | 140.592 | 140.592 |  | 0 | 0
12 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở |  | xã Bum Tở | Sửa chữa | 22-23 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1800 |  |  | 126 | 1650 | 1650 | 1650 |  | 0 |  |  | 1650 | 1650 |  | 1736 | 1736 |  | 150 | 150 |  | 0 | 0
13 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ |  | xã Pa Vệ Sủ | 216 hộ | 22-23 | 330-27/9/2022 | 934.186 | 934.186 |  |  | 65.393 | 820 | 820 | 820 |  | 0 |  |  | 820 | 820 |  | 876 | 876 |  | 114.186 | 114.186 |  | 0 | 0
14 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ |  | xã Pa Vệ Sủ | 0,63km | 22-23 | 331-27/9/2022 | 981.913 | 981.913 |  |  | 19.6383 | 820 | 820 | 820 |  | 0 |  |  | 820 | 820 |  | 860 | 860 |  | 161.913 | 161.913 |  | 0 | 0
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè |  | Xã Mường Tè | 2,72km đường; 560m rãnh | 22-23 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1650 |  |  | 33 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 150 | 150 |  | 0 | 0
16 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San |  | Xã Vàng San | Tu sửa, đầu mối, tuyến ống, bể lọc | 22-23 | 262a-26/9/2022 | 1843.86 | 1843.86 |  |  | 129.0702 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  | 1736 | 1736 |  | 243.86 | 243.86 |  | 0 | 0
17 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng |  | Xã Tà Tổng | 1,91km đường; 1,54km rãnh | 22-23 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1900 |  |  | 38 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 0 |  |  | 1600 | 1600 |  | 1736 | 1736 |  | 300 | 300 |  | 0 | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 4790 | 4540 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540 | 4540 | 0 | 4540 | 4540 | 0 | 1922 | 1922 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Thu Lũm | nhà văn hóa các bản 600m2 | 23-25 |  | 670 | 620 |  | 50 | [11 empty] | 620 | 620 |  | 620 | 620 |  | 300 | 300
2 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa |  | Bum Nưa | Sửa chữa, nâng cấp | 23-25 |  | 2500 | 2400 |  | 100 | [11 empty] | 2400 | 2400 |  | 2400 | 2400 |  | 811 | 811
3 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mường Tè |  | Mường Tè | 2km | 23-25 |  | 1620 | 1520 |  | 100 | [11 empty] | 1520 | 1520 |  | 1520 | 1520 |  | 811 | 811
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | [5 empty] | 195447 | 190447 | 5000 | 0 | 7321.534 | 73241 | 69103 | 69103 | 0 | 7486.576 | 7486.576 | 0 | 69103 | 69103 | 0 | 195447 | 190447 | 5000 | 126344 | 121344 | 5000 | 43931 | 43931 | 0
| Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo | [5 empty] | 195447 | 190447 | 5000 | 0 | 7321.534 | 73241 | 69103 | 69103 | 0 | 7486.576 | 7486.576 | 0 | 69103 | 69103 | 0 | 195447 | 190447 | 5000 | 126344 | 121344 | 5000 | 43931 | 43931 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 194447 | 189447 | 5000 | 0 | 7321.534 | 73241 | 69103 | 69103 | 0 | 7486.576 | 7486.576 | 0 | 69103 | 69103 | 0 | 194447 | 189447 | 5000 | 125344 | 120344 | 5000 | 43731 | 43731 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ |  | Tá Bạ | 18 km | 22-24 | 1717-12/8/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 649.626 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 591.608 | 591.608 |  | 8000 | 8000 |  | 20000 | 20000 |  | 12000 | 12000 | 0 | 4000 | 4000
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) |  | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 343 hộ | 22-24 | 1684-05/8/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 620 | 10500 | 9612 | 9612 |  | 529.998 | 529.998 |  | 9612 | 9612 |  | 35000 | 35000 |  | 25388 | 25388 | 0 | 6251 | 6251
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. |  | Pa Ủ, Nậm Khao | Tổng chiều dài 16km (mở mới 11km, nâng cấp 5km) | 22-24 | 1718-12/8/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 711 | 10500 | 9613 | 9613 |  | 629.49 | 629.49 |  | 9613 | 9613 |  | 35000 | 35000 |  | 25387 | 25387 | 0 | 8000 | 8000
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè |  | xã Mường Tè | 15,3 ha | 22-24 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  | 252 | 1914 | 1823 | 1823 |  | 1183.12 | 1183.12 |  | 1823 | 1823 |  | 4556 | 4556 |  | 2733 | 2733 | 0 | 1300 | 1300
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè |  | xã Mường Tè | 20 ha | 22-24 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 238 | 1680 | 1600 | 1600 |  | 1182.23 | 1182.23 |  | 1600 | 1600 |  | 4000 | 4000 |  | 2400 | 2400 | 0 | 1200 | 1200
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm |  | Thu Lũm | 18 ha | 22-24 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  | 304 | 2268 | 2160 | 2160 |  | 269.14 | 269.14 |  | 2160 | 2160 |  | 5400 | 5400 |  | 3240 | 3240 | 0 | 1600 | 1600
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè |  | xã Mường Tè | 58ha | 22-24 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 312 | 2100 | 2000 | 2000 |  | 245.596 | 245.596 |  | 2000 | 2000 |  | 5000 | 5000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 1500 | 1500
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè |  | xã Mường Tè | Nhà cấp III, 02 tầng và các hạng mục phụ trợ | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 4500 |  |  | 315.908 | 1980 | 1800 | 1800 |  | 284.315 | 284.315 |  | 1800 | 1800 |  | 4500 | 4500 |  | 2700 | 2700 | 0 | 1350 | 1350
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè |  | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 290 hộ | 22-24 | 1683-05/8/2022 | 24841 | 24841 |  |  | 650 | 8694 | 7000 | 7000 |  | 338.091 | 338.091 |  | 7000 | 7000 |  | 24841 | 24841 |  | 17841 | 17841 | 0 | 5000 | 5000
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng |  | Thu Lũm | 15 ha | 22-24 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 257 | 1680 | 1600 | 1600 |  | 1172.07 | 1172.07 |  | 1600 | 1600 |  | 4000 | 4000 |  | 2400 | 2400 | 0 | 1200 | 1200
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè |  | xã Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 99 | 630 | 600 | 600 |  | 69.32 | 69.32 |  | 600 | 600 |  | 1500 | 1500 |  | 900 | 900 | 0 | 800 | 800
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm |  | xã Thu Lũm | 12 P bán trú | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 5500 | 500 |  | 420 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 353.589 | 353.589 |  | 2400 | 2400 |  | 6000 | 5500 | 500 | 3600 | 3100 | 500 | 1800 | 1800 |  | LG NSĐP
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm |  | xã Thu Lũm | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 500 |  | 280 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 181.87 | 181.87 |  | 1600 | 1600 |  | 4000 | 3500 | 500 | 2400 | 1900 | 500 | 1200 | 1200 |  | LG NSĐP
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè |  | H. Mường Tè | Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  | 490 | 2800 | 2800 | 2800 |  | 200 | 200 |  | 2800 | 2800 |  | 7000 | 6000 | 1000 | 4200 | 3200 | 1000 | 2100 | 2100 |  | LG NSĐP
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè |  | H. Mường Tè | 07 Phòng lớp học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  | 420 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 0 |  |  | 2400 | 2400 |  | 6000 | 5000 | 1000 | 3600 | 2600 | 1000 | 1800 | 1800 |  | LG NSĐP
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè |  | H. Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 5000 | 2000 |  | 490 | 2800 | 2800 | 2800 |  | 256.139 | 256.139 |  | 2800 | 2800 |  | 7000 | 5000 | 2000 | 4200 | 2200 | 2000 | 1500 | 1500 |  | LG NSĐP
17 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè |  | xã Bum Nưa | 2,07km | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 |  |  | 63 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 0 |  |  | 1800 | 1800 |  | 3150 | 3150 |  | 1350 | 1350 | 0 | 400 | 400
18 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa |  | Xã Bum Nưa | Đường; 0,9ha MB; thoát nước; đường chạy | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 140 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 400 | 400
19 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè |  | xã Mường Tè | 515 hộ; các công trình công cộng | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 280 | 2215 | 2215 | 2215 |  | 0 |  |  | 2215 | 2215 |  | 4000 | 4000 |  | 1785 | 1785 | 0 | 580 | 580
20 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè |  | xã Mường Tè | Mở mới 1,1 km; nâng cấp 7,6km | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 100 | 2980 | 2980 | 2980 |  | 0 |  |  | 2980 | 2980 |  | 5000 | 5000 |  | 2020 | 2020 | 0 | 500 | 500
21 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè |  | Xã Thu Lũm | 3 km | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4500 |  |  | 90 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  | 2500 | 2500 |  | 4500 | 4500 |  | 2000 | 2000 | 0 | 650 | 650
22 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm |  | Xã Thu Lũm | Xây dựng bổ sung các HM | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 140 | 800 | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 800 | 800 |  | 2000 | 2000 |  | 1200 | 1200 | 0 | 600 | 600
b | Dự án khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 200
1 | Sửa chưa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm |  | Xã Thu Lũm | Nâng cấp; bổ sung các HMPT | 23-24 |  | 1000 | 1000 |  | 0 | [11 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 200 | 200
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | [5 empty] | 262166 | 257261 | 4340 | 565 | 7375.799 | 69605 | 68178 | 68178 | 0 | 13082.1 | 13082.1 | 0 | 66365 | 66365 | 0 | 255629 | 251289 | 4340 | 195326 | 195326 | 0 | 91275 | 91275 | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 11690 | 11690 | 0 | 0 | 680 | 4475 | 4433 | 4433 | 0 | 1472.72 | 1472.72 | 0 | 4433 | 4433 | 0 | 11690 | 11690 | 0 | 7257 | 7257 | 0 | 5020 | 5020 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 5811 | 5811 | 0 | 0 | 680 | 4475 | 4433 | 4433 | 0 | 1472.72 | 1472.72 | 0 | 4433 | 4433 | 0 | 5811 | 5811 | 0 | 1378 | 1378 | 0 | 1280 | 1280 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè |  | Bum Tở | 157 hộ | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 2905 |  |  | 375 | 2266 | 2250 | 2250 |  | 848.57 | 848.57 |  | 2250 | 2250 |  | 2905 | 2905 |  | 655 | 655 |  | 600 | 600
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè |  | Bum Tở | 213 hộ | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 2906 |  |  | 305 | 2209 | 2183 | 2183 |  | 624.15 | 624.15 |  | 2183 | 2183 |  | 2906 | 2906 |  | 723 | 723 |  | 680 | 680
b | Dự kiến khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 5879 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5879 | 5879 | 0 | 5879 | 5879 | 0 | 3740 | 3740 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè |  | Thu Lũm | 20 hộ | 23-24 |  | 2906 | 2906 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2906 | 2906 |  | 2906 | 2906 |  | 2000 | 2000
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè |  | Tà Tổng | 109 hộ | 23-25 |  | 2973 | 2973 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2973 | 2973 |  | 2973 | 2973 |  | 1740 | 1740
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [5 empty] | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 847 | 4129 | 3654 | 3654 | 0 | 255 | 255 | 0 | 3654 | 3654 | 0 | 19428 | 19428 | 0 | 21746 | 21746 | 0 | 4688 | 4688 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 847 | 4129 | 3654 | 3654 | 0 | 255 | 255 | 0 | 3654 | 3654 | 0 | 19428 | 19428 | 0 | 21746 | 21746 | 0 | 4688 | 4688
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè |  | Thu Lũm | 20 hộ | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 5900 |  |  | 331 | 1475 | 1000 | 1000 |  | 255 | 255 |  | 1000 | 1000 |  | 4634 | 4634 |  | 4900 | 4900 |  | 1000 | 1000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè |  | Bum Tở | 78 hộ | 22-24 | 1716-12/8/2022 | 19500 | 19500 |  |  | 516 | 2654 | 2654 | 2654 |  | 0 | 0 |  | 2654 | 2654 |  | 14794 | 14794 |  | 16846 | 16846 |  | 3688 | 3688
III | Dự án 2: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0
| Tiểu dự án 2: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 2429
| Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết | [11 empty] | 1813 | 1813 | [13 empty] | 2429 | 2429
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 146180 | 141840 | 4340 | 0 | 3505.326 | 37451 | 35703 | 35703 | 0 | 5275.104 | 5275.104 | 0 | 35703 | 35703 | 0 | 146180 | 141840 | 4340 | 110477 | 110477 | 0 | 47860 | 47860
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 70540 | 66200 | 4340 | 0 | 3505.326 | 37451 | 35703 | 35703 | 0 | 5275.104 | 5275.104 | 0 | 35703 | 35703 | 0 | 70540 | 66200 | 4340 | 34837 | 34837 | 0 | 22577 | 22577 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm |  | Thu Lũm | 62 ha | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 5500 |  |  | 396 | 3025 | 2900 | 2900 |  | 1217.235 | 1217.235 |  | 2900 | 2900 |  | 5500 | 5500 |  | 2600 | 2600 |  | 1800 | 1800
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả |  | Mù Cả | 55 ha | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 5100 |  |  | 402 | 3060 | 2700 | 2700 |  | 305.399 | 305.399 |  | 2700 | 2700 |  | 5100 | 5100 |  | 2400 | 2400 |  | 1650 | 1650
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ |  | Pa Ủ | 22 ha | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 5800 |  |  | 335 | 3100 | 3100 | 3100 |  | 1277.64 | 1277.64 |  | 3100 | 3100 |  | 5800 | 5800 |  | 2700 | 2700 |  | 1800 | 1800
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ |  | Pa Vệ Sủ | 78,2 ha | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 6800 |  |  | 426 | 3600 | 3600 | 3600 |  | 240 | 240 |  | 3600 | 3600 |  | 6800 | 6800 |  | 3200 | 3200 |  | 2200 | 2200
5 | Đường giao thông đến bản A Mé |  | Thu Lũm |  | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 5300 |  |  | 394 | 2915 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 1800 | 1800 |  | 5300 | 5300 |  | 3500 | 3500 |  | 2700 | 2700
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở |  | Bum Tở | 35 ha | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 5200 |  |  | 319 | 2860 | 2800 | 2800 |  | 1576.12 | 1576.12 |  | 2800 | 2800 |  | 5200 | 5200 |  | 2400 | 2400 |  | 1600 | 1600
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi |  | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4000 | 4340 |  | 425.326 | 3336 | 3303 | 3303 |  | 300 | 300 |  | 3303 | 3303 |  | 8340 | 4000 | 4340 | 5037 | 5037 |  | 697 | 697 |  | LG NSĐP
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San |  | Vàng San | 32 ha | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 6100 |  |  | 360 | 3355 | 3300 | 3300 |  | 358.71 | 358.71 |  | 3300 | 3300 |  | 6100 | 6100 |  | 2800 | 2800 |  | 1900 | 1900
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm |  | Xã Thu Lũm |  | 2022-2023 | 156-29/9/2022 | 2400 | 2400 |  |  | 48 | 1400 | 1400 | 1400 |  | 0 |  |  | 1400 | 1400 |  | 2400 | 2400 |  | 1000 | 1000 |  | 650 | 650
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng |  | Xã Ka Lăng |  | 2022-2023 | 109-28/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 40 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 0 |  |  | 1100 | 1100 |  | 2000 | 2000 |  | 900 | 900 |  | 600 | 600
11 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ |  | Xã Tá Bạ |  | 2022-2023 | 311-26/9/2022 | 1300 | 1300 |  |  | 26 | 800 | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 800 | 800 |  | 1300 | 1300 |  | 500 | 500 |  | 450 | 450
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả |  | Xã Mù Cả |  | 2022-2024 | 299-28/9/2022 | 4300 | 4300 |  |  | 86 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 0 |  |  | 1800 | 1800 |  | 4300 | 4300 |  | 2500 | 2500 |  | 1900 | 1900
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ |  | Xã Pa Ủ |  | 2022-2024 | 201-29/9/2022 | 1100 | 1100 |  |  | 22 | 600 | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 600 | 600 |  | 1100 | 1100 |  | 500 | 500 |  | 450 | 450
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ |  | Xã Pa Vệ Sủ |  | 2022-2024 | 329-26/9/2022 | 2800 | 2800 |  |  | 56 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | 1500 | 1500 |  | 2800 | 2800 |  | 1300 | 1300 |  | 1200 | 1200
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao |  | Xã Nậm Khao |  | 2022-2024 | 321-28/9/2022 | 3600 | 3600 |  |  | 72 | 1900 | 1900 | 1900 |  | 0 |  |  | 1900 | 1900 |  | 3600 | 3600 |  | 1700 | 1700 |  | 1400 | 1400
16 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi |  | Xã Can Hồ |  | 2022-2024 | 286-29/9/2022 | 2400 | 2400 |  |  | 48 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | 1500 | 1500 |  | 2400 | 2400 |  | 900 | 900 |  | 780 | 780
17 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San |  | Xã Vàng San |  | 2022-2024 | 266-28/9/2022 | 1000 | 1000 |  |  | 20 | 600 | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 600 | 600 |  | 1000 | 1000 |  | 400 | 400 |  | 350 | 350
18 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  | Thị trấn Mường Tè |  | 2022-2024 | 98-29/9/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 30 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1500 | 1500 |  | 500 | 500 |  | 450 | 450
b | Dự án khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 75640 | 75640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75640 | 75640 | 0 | 75640 | 75640 | 0 | 25283 | 25283
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ |  | Pa Ủ | 2,5km | 23-24 |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 1100 | 1100
2 | Đường giao thông nội bản các bản ( Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Tá Bạ |  | Bum Tở | 3,0 km | 23-24 |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 1100 | 1100
3 | Chợ xã Ka Lăng |  | Ka Lăng | 1,0 ha | 23-24 |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 1583 | 1583
4 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ |  | Pa Vệ Sủ | 17,6km | 23-25 |  | 26330 | 26330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26330 | 26330 |  | 26330 | 26330 |  | 8000 | 8000
5 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ |  | Pa Ủ | 9,4km | 23-25 |  | 14000 | 14000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14000 | 14000 |  | 14000 | 14000 |  | 5000 | 5000
6 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm |  | Thu Lũm | 19km | 23-25 |  | 28310 | 28310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28310 | 28310 |  | 28310 | 28310 |  | 8500 | 8500
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhan lực | [5 empty] | 12352 | 12352 | 0 | 0 | 318.915 | 3988 | 3642 | 3642 | 0 | 938.716 | 938.716 | 0 | 3642 | 3642 | 0 | 12352 | 12352 | 0 | 8710 | 8710 | 0 | 4882 | 4882 | 0
Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 318.915 | 3988 | 3642 | 3642 | 0 | 938.716 | 938.716 | 0 | 3642 | 3642 | 0 | 5923 | 5923 | 0 | 2281 | 2281 | 0 | 1782 | 1782 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở |  | Bum Tở |  | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  | 149.929 | 1934 | 1700 | 1700 |  | 813.716 | 813.716 |  | 1700 | 1700 |  | 2763 | 2763 |  | 1063 | 1063 |  | 850 | 850
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng |  | Tà Tổng |  | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  | 168.986 | 2054 | 1942 | 1942 |  | 125 | 125 |  | 1942 | 1942 |  | 3160 | 3160 |  | 1218 | 1218 |  | 932 | 932
b | Các dự án dự kiến KCM năm 2023 | [5 empty] | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6429 | 6429 | 0 | 6429 | 6429 | 0 | 3100 | 3100 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao |  | Nậm Khao | Nhà bếp, nhà ăn; 01 NVS, NS; 01 Công trình phụ trợ khác | 23-25 |  | 2276 | 2276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2276 | 2276 |  | 2276 | 2276 |  | 1100 | 1100
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Vệ Sủ |  | Pa Vệ Sủ | 12 P. hs; 01 NVS, NS+PT | 23-25 |  | 4153 | 4153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4153 | 4153 |  | 4153 | 4153 |  | 2000 | 2000
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [5 empty] | 5980 | 5415 | 0 | 565 | 83.6 | 2867 | 2867 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 0 | 5415 | 5415 | 0 | 2638 | 2638 | 0 | 3844 | 3844 | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 4180 | 3705 | 0 | 475 | 83.6 | 2867 | 2867 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 0 | 3705 | 3705 | 0 | 838 | 838 | 0 | 838 | 838 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ |  | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 313-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 6.6 | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 285 | 285 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ |  | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 314-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 6.6 | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 285 | 285 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ |  | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 315-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 6.6 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 285 | 285 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng |  | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 429-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 6 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 285 | 285 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng |  | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 431-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 6 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 285 | 285 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ |  | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 198-20/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 6.6 | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 285 | 285 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ |  | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199-21/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 6.6 | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 285 | 285 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ |  | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199a-27/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 6.6 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 285 | 285 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ |  | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 338-27/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 6 | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 285 | 285 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ |  | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 340-27/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 6 | 250 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | 250 | 250 |  | 285 | 285 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ |  | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 339-27/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 6 | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 200 | 200 |  | 285 | 285 |  | 85 | 85 |  | 85 | 85
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả |  | xã Mù Cả | 120m2 | 22-23 | 300a-28/9/2022 | 400 | 285 |  | 115 | 8 | 157 | 157 | 157 |  | 0 |  |  | 157 | 157 |  | 285 | 285 |  | 128 | 128 |  | 128 | 128
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ |  | xã Can Hồ | 81m2 | 22-23 | 287-29/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 6 | 210 | 210 | 210 |  | 0 |  |  | 210 | 210 |  | 285 | 285 |  | 75 | 75 |  | 75 | 75
b | Các dự án dự kiến KCM năm 2023 | [5 empty] | 1800 | 1710 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1710 | 1710 | 0
1 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm |  | Thu Lũm | 81m2 | 23-24 |  | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 285 |  | 300 | 300 |  | 285 | 285
2 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở |  | Bum Tở | 81m2 | 23-24 |  | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 285 |  | 300 | 300 |  | 285 | 285
3 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ |  | Pa Ủ | 81m2 | 23-24 |  | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 285 |  | 300 | 300 |  | 285 | 285
4 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ |  | Pa Ủ | 81m2 | 23-24 |  | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 285 |  | 300 | 300 |  | 285 | 285
5 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ |  | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 23-24 |  | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 285 |  | 300 | 300 |  | 285 | 285
6 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ |  | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 23-24 |  | 300 | 285 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 285 | 285 |  | 300 | 300 |  | 285 | 285
c | Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết | [26 empty] | 1296 | 1296
VIII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | [5 empty] | 60564 | 60564 | 0 | 0 | 1940.958 | 16695 | 16066 | 16066 | 0 | 5140.56 | 5140.56 | 0 | 16066 | 16066 | 0 | 60564 | 60564 | 0 | 44498 | 44498 | 0 | 22552 | 22552 | 0
Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
a | Dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 47004 | 47004 | 0 | 0 | 1940.958 | 16695 | 16066 | 16066 | 0 | 5140.56 | 5140.56 | 0 | 16066 | 16066 | 0 | 47004 | 47004 | 0 | 30938 | 30938 | 0 | 16902 | 16902 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ |  | Pa Vệ Sủ |  | 22-24 | 1695-05/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  | 237 | 1350 | 1300 | 1300 |  | 826.61 | 826.61 |  | 1300 | 1300 |  | 2700 | 2700 |  | 1400 | 1400 |  | 860 | 860
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ |  | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1668-05/8/2022 | 1600 | 1600 |  |  | 152 | 880 | 800 | 800 |  | 494.63 | 494.63 |  | 800 | 800 |  | 1600 | 1600 |  | 800 | 800 |  | 495 | 495
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ |  | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1667-05/8/2022 | 1600 | 1600 |  |  | 142 | 880 | 800 | 800 |  | 99.32 | 99.32 |  | 800 | 800 |  | 1600 | 1600 |  | 800 | 800 |  | 495 | 495
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm |  | Bum Nưa | L = 341,64 m | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  | 582 | 4455 | 4186 | 4186 |  | 3610 | 3610 |  | 4186 | 4186 |  | 13500 | 13500 |  | 9314 | 9314 |  | 5000 | 5000
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu |  | Nậm Khao |  | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 172.618 | 1650 | 1500 | 1500 |  | 110 | 110 |  | 1500 | 1500 |  | 3000 | 3000 |  | 1500 | 1500 |  | 900 | 900
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè |  | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  | 415 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 19542 | 19542 |  | 14542 | 14542 |  | 7000 | 7000
7 | Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ |  | Xã Vàng San | 07 ha | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 | 960 |  |  | 67.2 | 480 | 480 | 480 |  | 0 | 0 |  | 480 | 480 |  | 960 | 960 |  | 480 | 480 |  | 400 | 400
8 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuổng |  | Xã Vàng San | 3,5Ha | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 | 702 |  |  | 49.14 | 350 | 350 | 350 |  | 0 | 0 |  | 350 | 350 |  | 702 | 702 |  | 352 | 352 |  | 300 | 300
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại |  | xã Pa Vệ Sủ | 06 ha | 22-24 | 328-27/9/2022 | 1120 | 1120 |  |  | 78.4 | 550 | 550 | 550 |  | 0 | 0 |  | 550 | 550 |  | 1120 | 1120 |  | 570 | 570 |  | 500 | 500
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ |  | Xã Can Hồ | 1,51km | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 45.6 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 0 | 0 |  | 1100 | 1100 |  | 2280 | 2280 |  | 1180 | 1180 |  | 952 | 952
b | Các dự án dự kiến KCM năm 2023 | [5 empty] | 13560 | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13560 | 13560 | 0 | 13560 | 13560 | 0 | 5650 | 5650 | 0
1 | Kè bảo vệ khu dân cư bản A Mại |  | xã Pa Vệ Sủ | 200m | 23-24 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 1800 | 1800
2 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư bản Sì Thâu Chải |  | Can Hồ | 150m | 23-24 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 1350 | 1350
3 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) |  | Nậm Khao | 10 phòng | 23-24 |  | 6560 | 6560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6560 | 6560 |  | 6560 | 6560 |  | 2500 | 2500
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## B3-NSDP
Biểu mẫu số 3
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu, QT | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2021 | Năm 2022 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP năm 2023 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2021 đến 14/11/2022 | Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2023 | Lũy kế từ khởi công đến 14/11/2022 | Trong đó thực hiện riêng năm 2022: |  |  | Tổng số | Tr đó |  |  | Tổng số | Tr đó
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | Thực hiện đến 14/11/2022 | Ước thực hiện đến 31/12/2022 |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
[7 empty] | NSTW | NSĐP | [11 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | [20 empty] | 26 | 27 | 28
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 459941.168 |  | 459941.168 | 375036.357 | 283286.03 | 59187.919 | 49102.419 | 59187.999 | 240545.959 | 31942.865 |  | 359116.025 | 96262.86 | 0 | 36361 | 59901.86 | 176042.811 | 0 | 61313.896 | 114728.915 | 57155.097 | 0 | 0 |  |  |  | 82.9602
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 238470 | 0 | 238470 | 201312.087 | 192893.719 | 16366.816 | 11890.681 | 16366.896 | 64696.008 | 5693.865 | 2845.36 | 209326.615 | 36361 | 0 | 36361 | 0 | 61313.896 | 0 | 61313.896 | 0 | 14883.386 | 0 | 0 |  |  |  | 72.6512
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 185500 | 0 | 185500 | 179157.406 | 171993.719 | 7823.896 | 6148.681 | 7823.896 | 37400.143 | 0 | 0 | 179817.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7823.896 | 0 | 7823.896 | 0 | 527.386 | 0
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 15-16 | 1332-27/10/2014 | 35000 |  | 35000 | 34705.602 | 32499 | 2206.339 | 2206.339 | 2206.339 | 32499.263 |  |  | 34705.339 | 0 |  | 0 |  | 2206.339 |  | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | Thị trấn |  | 12-13 | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 |  | 5000 | 4900.88 | 4844.719 | 56.161 | 56.161 | 56.161 | 4900.88 |  |  | 4900.88 | 0 |  | 0 |  | 56.161 |  | 56.161
3 | Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  |  | 1330-27/10/2014 | 32000 |  | 32000 | 31368.967 | 29779 | 1590 |  | 1590 |  |  |  | 31369 | 0 |  | 0 |  | 1590 |  | 1590
4 | Tuyến giai thông đến điểm ĐCĐC Mù Su, Mù Cả huyện Mường Tè | Mù Cả |  |  | 122-28/10/2016 | 18000 |  | 18000 | 16378.81 | 16200 | 361.53 | 361.53 | 361.53 |  |  |  | 16561.53 | 0 |  | 0 |  | 361.53 |  | 361.53
5 | Mặt đường thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Vàng San |  |  | 93-28/10/2016 | 13000 |  | 13000 | 12153.704 | 12150 | 71.274 |  | 71.274 |  |  |  | 12221.274 | 0 |  | 0 |  | 71.274 |  | 71.274
6 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 1325-29/10/2016 | 10500 |  | 10500 | 10105.367 | 10230 | 13.941 |  | 13.941 |  |  |  | 10243.941 | 0 |  | 0 |  | 13.941 |  | 13.941
7 | Đường Nậm Lằn - Tá Bạ (đoạn nâng cấp ngã ba Nậm Lằn -Km7+587 đi Tá Bạ) huyện Mường Tè | Tá Bạ |  |  | 1152-30/9/2011 | 40000 |  | 40000 | 39681.493 | 39509 | 368.224 | 368.224 | 368.224 |  |  |  | 39877.224 | 0 |  | 0 |  | 368.224 |  | 368.224
8 | Xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  | 16-17 | 44-31/03/2016 | 32000 |  | 32000 | 29862.583 | 26782 | 3156.427 | 3156.427 | 3156.427 |  |  |  | 29938.427 | 0 |  | 0 |  | 3156.427 |  | 3156.427
9 | Các dự án QT năm 2021+2022 | [24 empty] | 527.386 |  | Chi tiết theo biểu 3b
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 23000 | 0 | 23000 | 22154.681 | 20900 | 1353.92 | 1354 | 1354 | 22558 | 0 | 0 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ |  |  | 50-31/3/2016 | 23000 |  | 23000 | 22154.681 | 20900 | 1353.92 | 1354 | 1354 | 22558 |  |  | 22320 | 0 |  | 0 |  | 9720 |  | 9720
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 14990 |  | 14990 | 0 | 0 | 5548 | 4388 | 5548 | 3500 | 4456 |  | 5548 | 9442 | 0 | 9442 | 0 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 4720
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 8.000 khẩu và các CT công cộng | 22-24 | 1626-06/12/2021 | 14990 |  | 14990 |  |  | 5548 | 4388 | 5548 | 3500 | 4456 |  | 5548 | 9442 |  | 9442 |  | 14990 |  | 14990 |  | 4720
d | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 14980 |  | 14980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14980 | 0 | 14980 | 0 | 14980 | 0 | 14980 | 0 | 3000
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 23-25 |  | 14980 |  | 14980 | [9 empty] | 14980 |  | 14980 |  | 14980 |  | 14980 |  | 3000
đ | Các nhiệm vụ, chương trình, đề án trọng điểm | [9 empty] | 1641 | 0 | 1641 | 1237.865 | 1237.865 | 2845.36 | 1641 | 11939 | 0 | 11939 | 0 | 13800 |  | 13800 |  | 6636 |  | Chi tiết theo biểu 3a
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 221471.168 | 0 | 221471.168 | 173724.27 | 90392.311 | 42821.103 | 37211.738 | 42821.103 | 175849.951 | 26249 | 37852 | 149789.41 | 59901.86 | 0 | 0 | 59901.86 | 114728.915 | 0 | 0 | 114728.915 | 42271.711 | 0 |  |  |  |  | 86.9005
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 142853.228 | 0 | 142853.228 | 97670.711 | 62379 | 26065 | 25862.244 | 26065 | 117598.841 | 21679 | 29790 | 98497 | 34623.711 | 0 | 0 | 34623.711 | 82244.915 | 0 | 0 | 82244.915 | 27271.711
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 55306.228 |  | 55306.228 | 46645.915 | 34650 | 1942.915 | 1906.812 | 1942.915 | 44650.085 | 0 | 0 | 46645.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744.915 | 0 | 0 | 2744.915 | 0
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 46 phòng | 16-17 | 566-07/06/2017 | 30600 |  | 30600 | 24907.722 | 24192 | 715.722 | 715.722 | 715.722 | 24907 |  |  | 24907.722 | 0 |  | 0 |  | 1507.722 |  |  | 1507.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 2174-30/10/2014 | 970 |  | 970 | 928.537 |  | 140.537 | 140.537 | 140.537 | 951.075 |  |  | 928.537 | 0 |  | 0 |  | 140.537 |  |  | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 12 phòng | 17-18 | 1322-27/10/2017 | 12500 |  | 12500 | 9873.01 |  | 608.01 | 571.907 | 608.01 | 9873.01 |  |  | 9873.01 | 0 |  | 0 |  | 608.01 |  |  | 608.01
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  |  | 214-28/02/2019 | 2236.228 |  | 2236.228 | 2169.015 | 2000 | 169.015 | 169.015 | 169.015 | 2169 |  |  | 2169.015 | 0 |  | 0 |  | 179.015 |  |  | 179.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | Mường Tè |  |  | 1931-28/08/2015 | 2500 |  | 2500 | 2389.25 | 2143 | 246.25 | 246.25 | 246.25 | 964 |  |  | 2389.25 | 0 |  | 0 |  | 246.25 |  |  | 246.25
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | Thu Lũm |  |  | 1509A-31/10/2017 | 6500 |  | 6500 | 6378.381 | 6315 | 63.381 | 63.381 | 63.381 | 5786 |  |  | 6378.381 | 0 |  | 0 |  | 63.381 |  |  | 63.381
| Trả nợ các dự án quyết toán 2022 +2023 | [24 empty] | 2848
| Trường THCS xã Vàng San | Vàng San |  |  | 1113-21/10/2013 | 14000 |  |  | 13978.083 | 13504.099 |  |  |  | 13978.083 |  |  | 13504.099 |  |  |  | 473.984 |  |  |  | 473.984
| Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. | H. Mường Tè |  |  | 359-01/04/2009 | 211656 |  |  | 210374.8065 | 210228.7265 |  |  |  | 210374.8065 |  |  | 210228.7265 |  |  |  | 146.08 |  |  |  | 146.08
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 20747 |  | 20747 | 20236 | 16079 | 3782.085 | 3772.085 | 3782.085 | 20236 | 0 | 0 | 19861.085 | 374.915 | 0 | 0 | 374.915 | 12700 | 0 | 0 | 12700 | 374.915
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  |  | 2048-31/10/18 | 6997 |  | 6997 | 6650 | 5800 | 682.085 | 682.085 | 682.085 | 6650 |  |  | 6482.085 | 167.915 |  | 0 | 167.915 | 5700 |  |  | 5700 | 167.915
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 |  | 6800 | 6788 | 4925 | 1710 | 1700 | 1710 | 6788 |  |  | 6635 | 153 |  | 0 | 153 | 4300 |  |  | 4300 | 153
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 2,5 Km, rãnh thoát nước | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 |  | 6950 | 6798 | 5354 | 1390 | 1390 | 1390 | 6798 |  |  | 6744 | 54 |  | 0 | 54 | 2700 |  |  | 2700 | 54
c | Dự án hoàn thành bàn giao trước 31/12/2022 |  |  |  |  | 31350 |  | 31350 | 30788.796 | 11650 | 13640 | 13640 | 13640 | 29508.667 | 0 | 0 | 25290 | 5498.796 | 0 | 0 | 5498.796 | 31350 | 0 | 0 | 31350 | 5498.796
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 08 PLH, phụ trợ khác | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 |  | 6000 | 5907.495 | 2000 | 2850 | 2850 | 2850 | 5980.496 |  |  | 4850 | 1057.495 |  |  | 1057.495 | 6000 |  |  | 6000 | 1057.495
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 |  | 6500 | 6496.989 | 2150 | 3050 | 3050 | 3050 | 5341.814 |  |  | 5200 | 1296.989 |  |  | 1296.989 | 6500 |  |  | 6500 | 1296.989
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | Cấp III, 2 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 |  | 4200 | 4192.319 | 1500 | 1860 | 1860 | 1860 | 4192.357 |  |  | 3360 | 832.319 |  |  | 832.319 | 4200 |  |  | 4200 | 832.319
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 |  | 2050 | 2040 | 1000 | 660 | 660 | 660 | 1800 |  |  | 1660 | 380 |  |  | 380 | 2050 |  |  | 2050 | 380
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | Kè BT | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 |  | 2100 | 2098.768 | 1000 | 720 | 720 | 720 | 2084 |  |  | 1720 | 378.768 |  |  | 378.768 | 2100 |  |  | 2100 | 378.768
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 18 ha, 1 vụ | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 |  | 3500 | 3420.828 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 3456 |  |  | 2850 | 570.828 |  |  | 570.828 | 3500 |  |  | 3500 | 570.828
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 16 ha | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 |  | 3600 | 3543.563 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 3565 |  |  | 2900 | 643.563 |  |  | 643.563 | 3600 |  |  | 3600 | 643.563
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 12 ha | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 |  | 3400 | 3088.834 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 3089 |  |  | 2750 | 338.834 |  |  | 338.834 | 3400 |  |  | 3400 | 338.834
d | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  | 15450 | 0 | 15450 | 0 | 0 | 4700 | 4543.347 | 4700 | 13704.089 | 12179 | 14790 | 4700 | 10750 | 0 | 0 | 10750 | 15450 | 0 | 0 | 15450 | 8550
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | MB, HM phụ trợ | 22-23 | 2225-15/12/2021 | 2500 |  | 2500 |  |  | 900 | 900 | 900 | 1710.089 | 1085 | 2000 | 900 | 1600 |  |  | 1600 | 2500 |  |  | 2500 | 1350
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | Phụ trợ + thiết bị | 22-23 | 2224-15/12/2021 | 6950 |  | 6950 |  |  | 2000 | 1843.347 | 2000 | 6000 | 6000 | 6790 | 2000 | 4950 |  |  | 4950 | 6950 |  |  | 6950 | 3900
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | Cấp III, 01 tầng; phụ trợ | 22-23 | 2223-15/12/2021 | 6000 |  | 6000 |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 5994 | 5094 | 6000 | 1800 | 4200 |  |  | 4200 | 6000 |  |  | 6000 | 3300
đ | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 9500 | 9500 | 15000 | 2000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 10000
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | Chỉnh trang, bổ sung, nâng cấp | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 |  | 20000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 9500 | 9500 | 15000 | 2000 | 18000 |  |  | 18000 | 20000 |  |  | 20000 | 10000
II | Vốn thu sử dụng đất |  |  |  |  | 40083.94 | 0 | 40083.94 | 39469.154 | 0 | 15000 | 9942 | 15000 | 26766.705 | 4300 | 6362 | 21522.996 | 18463.158 | 0 | 0 | 18463.158 | 32484 | 0 | 0 | 32484 | 15000 | [5 empty] | 85.7069
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  |  |  |  | 5103.94 |  | 5103.94 | 5102.154 | 0 | 1907 | 1600 | 1907 | 4763.828 | 0 | 0 | 4639.996 | 462.158 | 0 | 0 | 462.158 | 1907 | 0 | 0 | 1907 | 2500
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa |  |  | 19-20 |  | 2092.903 |  | 2092.903 | 2092.903 |  | 600 | 600 | 600 | 1967.066 |  |  | 1900.958 | 191.945 |  |  | 191.945 | 600 |  |  | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 |  |  | 20-21 |  | 3011.037 |  | 3011.037 | 3009.251 |  | 1307 | 1000 | 1307 | 2796.762 |  |  | 2739.038 | 270.213 |  |  | 270.213 | 1307 |  |  | 1307
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  |  |  |  | 34980 | 0 | 34980 | 34367 | 0 | 13093 | 8342 | 13093 | 22002.877 | 4300 | 6362 | 16883 | 18001 | 0 | 0 | 18001 | 30577 | 0 | 0 | 30577 | 12500
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 6980 | 0 | 6980 | 6884 | 0 | 3093 | 2000 | 3093 | 6883.877 | 0 | 0 | 6883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3094 | 0 | 0 | 3094 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) |  |  |  | 2816-16/10/19 | 6980 |  | 6980 | 6884 |  | 3093 | 2000 | 3093 | 6883.877 |  |  | 6883 | 1 |  | 0 | 1 | 3094 |  |  | 3094 | 0
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 28000 | 0 | 28000 | 27483 | 0 | 10000 | 6342 | 10000 | 15119 | 4300 | 6362 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 27483 | 0 | 0 | 27483 | 12500 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | San nền, GT, cấp TN, điện | 21-23 | 628-02/4/2021 | 28000 |  | 28000 | 27483 |  | 10000 | 6342 | 10000 | 15119 | 4300 | 6362 | 10000 | 18000 |  | 0 | 18000 | 27483 |  |  | 27483 | 12500
III | Các nguồn vốn khác bổ sung trong năm |  | 0 | 0 | 0 | 38534 | 0 | 38534 | 36584.405 | 28013.311 | 1756.103 | 1407.494 | 1756.103 | 31484.405 | 270 | 1700 | 29769.414 | 6814.991 | 0 | 0 | 6814.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1 | Tăng thu ngân sách huyện năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  |  |  | 35984 | 0 | 35984 | 34065.126 | 26017.716 | 1247.392 | 898.783 | 1247.392 | 28965.126 | 270 | 1700 | 27265.108 | 6800.018 | 0 | 0 | 6800.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Các dự án đã hoàn thành quyết toán |  |  |  |  | 35984 | 0 | 35984 | 34065.126 | 26017.716 | 1247.392 | 898.783 | 1247.392 | 28965.126 | 270 | 1700 | 27265.108 | 6800.018 | 0 | 0 | 6800.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng ( điểm cao chải ) xã Tà tổng |  |  |  | 742-16/4/2020 | 5880 |  | 5880 | 5579.588 | 5000 | 351.279 | 351.279 | 351.279 | 5579.588 |  |  | 5351.279 | 228.309 |  |  | 228.309
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù Nhóm Pố xã Tá Bạ |  |  |  | 2051-31/10/2018 | 6995 |  | 6995 | 6741.75 | 6480 | 261.75 | 261.75 | 261.75 | 6741.75 |  |  | 6741.75 | 0 |  |  | 0
3 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn |  |  |  | 2045-31/10/2018 | 6990 |  | 6990 | 6822.947 | 6703.716 | 119.114 | 119.114 | 119.114 | 6822.947 |  |  | 6822.83 | 0.117 |  |  | 0.117
4 | Tu sửa nước sinh hoạt các bản Nà Hừ , Phiêng Kham |  |  |  | 302-30/10/2018 | 700 |  | 700 | 678.969 | 660 | 18.969 | 0 | 18.969 | 678.969 |  |  | 678.969 | 0 |  |  | 0
5 | Đường ra khu sản xuất và khu dân cư bản Nà Lang |  |  |  | 303-30/10/2018 | 2871 |  | 2871 | 2736 | 2669 | 67 | 67 | 67 | 2736 |  |  | 2736 | 0 |  |  | 0
6 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San |  |  |  | 227-31/10/2018 | 4948 |  | 4948 | 3958.027 | 3880 | 78.027 | 0 | 78.027 | 3958.027 |  |  | 3958.027 | 0 |  |  | 0
7 | Tu sửa nâng cấp thủy lợi bãi Văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao |  |  |  | 20-24/10/2019 | 800 |  | 800 | 747.845 | 625 | 122.845 | 99.64 | 122.845 | 747.845 |  |  | 747.845 | 0 |  |  | 0
8 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) |  |  |  | 2004-22/9/2022 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 100 |  | 100 | 200 | 50 | 200 | 100 | 1700 |  |  | 1700
9 | San gạt mặt bằng cấp nước sinh hoạt các điểm dân cư Nậm Suổng, Nậm Sẻ xã Vàng San |  |  |  | 2110-0710/2022 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 128.408 |  | 128.408 | 1500 | 220 | 1500 | 128.408 | 4871.592 |  |  | 4871.592
III.2 | Nguồn vốn tiết kiêm chi ngân sách năm 2021 |  |  |  |  | 2550 |  | 2550 | 2519.279 | 1995.595 | 508.711 | 508.711 | 508.711 | 2519.279 | 0 | 0 | 2504.306 | 14.973 | 0 | 0 | 14.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Các dự án đã hoàn thành quyết toán |  |  |  |  | 2550 |  | 2550 | 2519.279 | 1995.595 | 508.711 | 508.711 | 508.711 | 2519.279 | 0 | 0 | 2504.306 | 14.973 | 0 | 0 | 14.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (điểm trường cao trải) |  |  |  | 946-20/5/2021 | 2550 |  | 2550 | 2519.279 | 1995.595 | 508.711 | 508.711 | 508.711 | 2519.279 |  |  | 2504.306 | 14.973 |  |  | 14.973

## B3a-ĐA trọng điểm
Biểu mẫu số 3a
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 BỐ TRÍ CHO CÁC ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2021 | Năm 2022 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2022 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn Cân đối NSĐP năm 2023 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2021 đến 15/10/2022 | Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2023 | Lũy kế từ khởi công đến 15/10/2022 | Trong đó thực hiện riêng năm 2022: |  |  | Tổng số | Tr đó |  |  | Tổng số | Tr đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP | [6 empty] | Thực hiện đến 31/10/2022 | Ước thực hiện đến 31/12/2022 |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
[20 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 13952 | 0 | 13800 | 13580 | 0 | 1641 | 0 | 1641 | 1237.865 | 1237.865 | 2845.36 | 1641 | 11939 | 0 | 11939 | 0 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 6636
A | ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG |  |  |  |  | 7752 | 0 | 7600 | 7570 | 0 | 904 | 0 | 904 | 785 | 785 | 1395.36 | 904 | 6666 | 0 | 6666 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 3664
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Xã Bum Nưa + Vàng San | Nâng cấp, sửa chữa | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 |  | 7600 | 7570 | 0 | 904 | 0 | 904 | 785 | 785 | 1395.36 | 904 | 6666 |  | 6666 | 0 | 7600 |  | 7600 | 0 | 3664 | 2024
B | ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN RỪNG BÊN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030 |  |  |  |  | 6200 | 0 | 6200 | 6010 | 0 | 737 | 0 | 737 | 452.865 | 452.865 | 1450 | 737 | 5273 | 0 | 5273 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 2972
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | GTNT C | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 |  | 4650 | 4490 | 0 | 553 |  | 553 | 322.103 | 322.103 | 1162.5 | 553 | 3937 |  | 3937 | 0 | 4650 |  | 4650 | 0 | 2229 | 2024
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | GTNT C | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 |  | 1550 | 1520 | 0 | 184 |  | 184 | 130.762 | 130.762 | 287.5 | 184 | 1336 |  | 1336 | 0 | 1550 |  | 1550 | 0 | 743 | 2024

## B3b-DA ĐQT
Biểu mẫu số 3b
BÁO CÁO NHU CẦU DỰ ÁN SAU QUYẾT TOÁN VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 THUỘC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI BỐ TRÍ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Quyết định phê duyệt dự án |  | Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành |  | Lũy kế vốn đã bố trí (thanh toán) đến hết năm 2022 | Nhu cầu vốn còn lại phải bố trí theo quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2023 |  |  | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Giá trị quyết toán được phê duyệt |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
| TỔNG SỐ |  | 54300 | 0 | 52502.462 | 51975.076 | 527.386 | 527.386 | 0 | 527.386 | 527.386 | 0 | 0 | 0
1 | Thủy lợi Coòng Khà xã Thu Lũm | 289-09/03/2011 | 9800 | 1728-22/12/2021 | 9817.831 | 9616.448 | 201.383 | 201.383 |  | 201.383 | 201.383
2 | San gạt mặt bằng làm nhà ở + Thoát nước môi trường điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 1331-27/10/2014 | 10000 | 1523-18/11/2021 | 9261.348 | 9230.348 | 31 | 31 |  | 31 | 31
3 | Đường GT đến bản Nậm Phìn xã Nậm Khao | 1262-25/10/2012 | 11300 | 1820-31/12/2021 | 11085 | 10973 | 112 | 112 |  | 112 | 112
4 | Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã huyện Mường Tè | 133-28/10/2016 | 3500 | 1642-08/12/2021 | 3083.151 | 3056.526 | 26.625 | 26.625 |  | 26.625 | 26.625
5 | Kè chống xói lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc số 16 (2) xã Mù Cả | 1513-09/11/2010 | 19700 | 1738-21/12/2021 | 19255.132 | 19098.754 | 156.378 | 156.378 |  | 156.378 | 156.378

## Bieu5 nguon thu (hidden)
UBND huyện Mường Tè
Biểu phụ lục IV
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2022 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2023 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 30/6/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/12/2022
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
[17 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 40083.94 | 40083.94 | 15000 | 15000 | 4667.86 | 4667.86 | 15000 | 15000 | 21522.996 | 21522.996 | 35084 | 33177 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 1
A | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 40083.94 | 40083.94 | 15000 | 15000 | 4667.86 | 4667.86 | 15000 | 15000 | 21522.996 | 21522.996 | 35084 | 33177 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 1
II | Thực hiện dự án |  |  |  |  | 40083.94 | 40083.94 | 15000 | 15000 | 4667.86 | 4667.86 | 15000 | 15000 | 21522.996 | 21522.996 | 35084 | 33177 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 1
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  | 12083.94 | 12083.94 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 11522.996 | 11522.996 | 7601 | 5694 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 1
| Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  |  |  |  | 5103.94 | 5103.94 | 1907 | 1907 | 0 | 0 | 1907 | 1907 | 4639.996 | 4639.996 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 2599 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | H. Mường Tè |  |  | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 2092.903 | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 | 1900.958 | 1900.958 | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | H. Mường Tè |  |  | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 3011.037 | 1307 | 1307 |  |  | 1307 | 1307 | 2739.038 | 2739.038 | 1307
| Chi đầu tư các dự án |  |  |  |  | 6980 | 6980 | 3093 | 3093 | 0 | 0 | 3093 | 3093 | 6883 | 6883 | 5694 | 5694 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | Thị trấn |  |  | 2816-16/10/19 | 6980 | 6980 | 3093 | 3093 |  |  | 3093 | 3093 | 6883 | 6883 | 5694 | 5694 |  |  | 1 | 1 |  | 1
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  | 28000 | 28000 | 10000 | 10000 | 4667.86 | 4667.86 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 27483 | 27483 | 0 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | 0
c | Dự án nhóm C
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | San nền, GT, cấp TN, điện | 21-23 | 628-02/4/2021 | 28000 | 28000 | 10000 | 10000 | 4667.86 | 4667.86 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 27483 | 27483 |  |  | 12400 | 12400
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm
Ghi chú: (1) Báo cáo từng loại nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật