## Bieu CKGN (ko in) (hidden)
BIỂU CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-TH ngày tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 | [12 empty] | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| Tổng số |  | 679937.168 | 253682.5 | 59554.968 | 0 | 47682.532 | 0 | 10000 | 0 | 10850 | 20000 | 11550 | 860 | 6500 | 71685 | 238682.5
A | Cấp tỉnh quản lý |  | 497000 | 212617.5 | 44187.161 | 0 | 41745.339 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 212617.5
I | Nguồn vốn NSTW |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 40000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 29000 | 89000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 5000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 17000 | 42000
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 30000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 8: 20000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 25685 | 75685
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  | 63000 | 5932.5 | 4187.161 | 0 | 1745.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.5
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 40000 | 2262.5 | 1937.161 | 0 | 325.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.5
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1881; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 325.339 | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 56.161 | 56.161
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 23000 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1420 | 1420
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2250 | 2250
B | Cấp huyện quản lý |  | 182937.168 | 41065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  | 142853.228 | 26065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 55306.228 | 1952.915 | 715.722 | 0 | 1237.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.915
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 715.722; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 0 | 715.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 140.537 | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 608.01 | 608.01
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 179.015 | 179.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 246.25 | 246.25
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 63.381 | 63.381
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772.085
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 682.085 | 682.085
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1700 | 1700
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1390 | 1390
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 31350 | 13640 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 13640
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 850 | 2850
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 1550 | 3050
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 860 | 1860
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 660 | 660
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 720 | 720
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 35450 | 6700 | 2000 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 900 | 900
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2000 | 2000
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1800 | 1800
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000 | 2000
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 40083.94 | 15000
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 5103.94 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  | 34980 | 13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 6980 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000
Note on B38: dell: LG NTM

## Biểu 1
Phụ biểu 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn giao |  |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Số KH vốn còn lại không giải ngân được | Nợ đọng XDCB (nếu có) | Ghi chú
|  | Tổng số | Đã giao chi tiết | Chưa giao chi tiết
| TỔNG SỐ | 472575.919 | 470762.919 | 1813 | 449506.636 | 95.4847 | 21256.283
I | VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 57337.919 | 57337.919 | 0 | 57314.717 | 99.9595 | 23.202 | 0
1 | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý | 14725.816 | 14725.816 | 0 | 14725.816 | 100 | 0
2 | Cân đối ngân sách cấp huyện | 26065 | 26065 | 0 | 26065 | 100 | 0
3 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 13150 | 13150 | 0 | 13150 | 100 | 0
4 | Các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông, lâm nghiệp | 1641 | 1641 | 0 | 1641 | 100 | 0
5 | Các nguồn vốn khác bổ sung trong năm | 1756.103 | 1756.103 | 0 | 1732.901 | 98.6788 | 23.202
II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 258185 | 258185 | 0 | 258185 | 100 | 0 | 0
1 | Nguồn vốn NSTW | 258185 | 258185 | 0 | 258185 | 100 | 0
III | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 157053 | 155240 | 1813 | 134006.919 | 86.3224 | 21233.081
1 | Chương trinh MTQG NTM | 19772 | 19772 | 0 | 13201.026 | 66.7663 | 6570.974
2 | Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững | 69103 | 69103 |  | 61464.119 | 88.9457 | 7638.881
3 | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN | 68178 | 66365 | 1813 | 59341.774 | 89.4173 | 7023.226

## Bieu 2
Phụ biểu 01.1
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn giao |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Số KH vốn còn lại không giải ngân được |  | Nợ đọng XDCB (nếu có) | Ghi chú |  | CĐT | 53.1792
[7 empty] | Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022 | Kế hoạch giao năm 2022 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Thanh toán tạm ứng |  | Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn
59150.919
| Tổng số |  |  |  | 458913.168 | 151785 | 305412.641 | 57337.919 | 351164.307 | 31972.865 | 57314.717 | 49292.22 | 1652 | 99.9595 | 23.202 | 0 | 0 | 48 |  |  | #REF! |  | 123964.919 | 90426
1 | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  | 272540.228 |  | 215661.556 | 11294.506 | 221601.152 | 0 | 11271.304 | 11271.304 | [5 empty] | 22 | QT |  |  |  |  | 66627
2 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 |  |  |  | 55830.94 |  | 42115.085 | 9829.005 | 54343.705 | 0 | 9829.005 | 9829.005 | [5 empty] | 7 | HT |  |  |  |  | 157053
3 | Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 |  |  |  | 31350 |  | 25290 | 13640 | 30658.496 | 0 | 13640 | 13640 | [5 empty] | 8 | DK
4 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  | 28000 |  | 8457 | 8457 | 15119 | 4300 | 8457 | 3514.74 | [5 empty] | 1 | CT
5 | Các dự án khởi công mới |  |  |  | 71192 |  | 13889 | 14117.408 | 29441.954 | 27672.865 | 14117.408 | 11037.171 | [5 empty] | 10 | KCM
A | Cấp tỉnh quản lý |  |  |  | 223490 | 25156 | 207619.188 | 14725.816 | 204009.067 | 4456 | 14725.816 | 13073.816 | 1652 | 100 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  |  |  | 223490 | 25156 | 207619.188 | 14725.816 | 204009.067 | 4456 | 14725.816 | 13073.816 | 1652 | 100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 57337.919 | 57314.717 | 99.9595
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  | 185500 | 0 | 179817.188 | 7823.896 | 176951.067 | 0 | 7823.896 | 7823.896 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 15-16 | 1332-27/10/2014 | 35000 |  | 34705.339 | 2206.339 | 32499.263 |  | 2206.339 | 2206.339 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 30292.924
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | Thị trấn | 12-13 | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 |  | 4900.88 | 56.161 | 4900.88 |  | 56.161 | 56.161 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 4844.719
3 | Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 1330-27/10/2014 | 32000 |  | 31369 | 1590 | 31368.967 |  | 1590 | 1590 |  | 100 | 0 |  |  | BS NS huyện | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 29778.967
4 | Tuyến giai thông đến điểm ĐCĐC Mù Su, Mù Cả huyện Mường Tè | Mù Cả |  | 122-28/10/2016 | 18000 |  | 16561.53 | 361.53 | 16378.81 |  | 361.53 | 361.53 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 16017.28
5 | Mặt đường thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Vàng San |  | 93-28/10/2016 | 13000 |  | 12221.274 | 71.274 | 12153.704 |  | 71.274 | 71.274 |  | 100 | 0 |  |  | BS NS huyện | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 12082.43
6 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 1325-29/10/2016 | 10500 |  | 10243.941 | 13.941 | 10105.367 |  | 13.941 | 13.941 |  | 100 | 0 |  |  | BS NS huyện | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 10091.426
7 | Đường Nậm Lằn - Tá Bạ (đoạn nâng cấp ngã ba Nậm Lằn -Km7+587 đi Tá Bạ) huyện Mường Tè | Tá Bạ |  | 1152-30/9/2011 | 40000 |  | 39877.224 | 368.224 | 39681.493 |  | 368.224 | 368.224 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 39313.269
8 | Xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 16-17 | 44-31/03/2016 | 32000 |  | 29938 | 3156.427 | 29862.583 |  | 3156.427 | 3156.427 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 26706.156
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  | 23000 | 10166 | 22254 | 1353.92 | 22558 | 0 | 1353.92 | 1353.92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 16-18 | 50-31/3/2016 | 23000 | 10166 | 22254 | 1353.92 | 22558 |  | 1353.92 | 1353.92 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  | Dư 66 triệu. Hết nhiệm vụ chi, dự kiến xin chuyển nguồn |  |  |  |  | 0 | 21204.08
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  | 14990 | 14990 | 5548 | 5548 | 4500 | 4456 | 5548 | 3896 | 1652 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1626-06/12/2021 | 14990 | 14990 | 5548 | 5548 | 4500 | 4456 | 5548 | 3896 | 1652 | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 604
B | Cấp huyện quản lý |  |  |  | 235423.168 | 126629 | 97793.453 | 42612.103 | 147155.24 | 27516.865 | 42588.901 | 36218.404 | 0 | 99.9456 | 23.202 | 0 | 0
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  |  |  | 142853.228 | 79500 | 87695.453 | 26065 | 118850.67 | 21679 | 26065 | 26065 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55696.919 |  | 42523.717 | 76.3484
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  | 55306.228 | 0 | 35844.368 | 1942.915 | 44650.085 | 0 | 1942.915 | 1942.915 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 16-17 | 566-07/06/2017 | 30600 |  | 24907.722 | 715.722 | 24907 |  | 715.722 | 715.722 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 24191.278
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 2174-30/10/2014 | 970 |  |  | 140.537 | 951.075 |  | 140.537 | 140.537 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 810.538
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | H.Mường Tè | 17-18 | 1322-27/10/2017 | 12500 |  |  | 608.01 | 9873.01 |  | 608.01 | 608.01 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 9265
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  | 214-28/02/2019 | 2236.228 |  | 2169.015 | 169.015 | 2169 |  | 169.015 | 169.015 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | 0 | [5 empty] | 0 | 1999.985
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | Mường Tè |  | 1931-28/08/2015 | 2500 |  | 2389.25 | 246.25 | 964 |  | 246.25 | 246.25 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 717.75
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | Thu Lũm |  | 1509A-31/10/2017 | 6500 |  | 6378.381 | 63.381 | 5786 |  | 63.381 | 63.381 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 5722.619
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  | 20747 | 12700 | 19861.085 | 3782.085 | 20138 | 0 | 3782.085 | 3782.085 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 5700 | 6482.085 | 682.085 | 6650 |  | 682.085 | 682.085 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 5967.915
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 | 4300 | 6635 | 1710 | 6788 |  | 1710 | 1710 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 5078
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 2700 | 6744 | 1390 | 6700 |  | 1390 | 1390 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 5310
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  | 31350 | 31350 | 25290 | 13640 | 30658.496 | 0 | 13640 | 13640 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 6000 | 4850 | 2850 | 5980.496 |  | 2850 | 2850 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 3130.496
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 6500 | 5200 | 3050 | 6497 |  | 3050 | 3050 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 3447
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 4200 | 3360 | 1860 | 4196 |  | 1860 | 1860 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 2336
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 2050 | 1660 | 660 | 1800 |  | 660 | 660 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Phòng GD&ĐT | [6 empty] | 0 | 1140
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 2100 | 1720 | 720 | 2084 |  | 720 | 720 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 1364
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 3500 | 2850 | 1500 | 3449 |  | 1500 | 1500 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 1949
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 | 3600 | 2900 | 1500 | 3563 |  | 1500 | 1500 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 2063
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 3400 | 2750 | 1500 | 3089 |  | 1500 | 1500 |  | 100 | 0 |  |  |  | DK | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 1589
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | [25 empty] | 0 | 0
e | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  | 35450 | 35450 | 6700 | 6700 | 23404.089 | 21679 | 6700 | 6700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 2500 | 900 | 900 | 1710.089 | 1085 | 900 | 900 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | 1085 |  | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 810.089
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 6950 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | 2200 |  |  | 1843.35 |  |  | 0 | 4000
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 5994 | 5094 | 1800 | 1800 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | 1800 |  | 1843.347 | -43.347 |  |  | 0 | 4194
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 9700 | 9500 | 2000 | 2000 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  | 1463.46 |  |  | 0 | 7700
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 40083.94 | 33177 | 8457 | 13150 | 26766.705 | 4300 | 13150 | 8207.74 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -336.54
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  |  |  | 5103.94 | 0 | 0 | 1600 | 4763.828 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa |  |  | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 |  |  | 600 | 1967.066 |  | 600 | 600 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Phòng TN&MT | [6 empty] | 0 | 1367.066
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 |  |  | 904-03/6/2020 | 3011.037 |  |  | 1000 | 2796.762 |  | 1000 | 1000 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Phòng TN&MT | [6 empty] | 0 | 1796.762
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  |  |  | 34980 | 33177 | 8457 | 11550 | 22002.877 | 4300 | 11550 | 6607.74 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  | 6980 | 5694 | 0 | 3093 | 6883.877 | 0 | 3093 | 3093 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) |  |  | 2816-16/10/19 | 6980 | 5694 |  | 3093 | 6883.877 |  | 3093 | 3093 |  | 100 | 0 |  |  |  | HT | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | [6 empty] | 0 | 3790.877
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  | 28000 | 27483 | 8457 | 8457 | 15119 | 4300 | 8457 | 3514.74 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 27483 | 8457 | 8457 | 15119 | 4300 | 8457 | 3514.74 |  | 100 | 0 |  |  |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | 6342 |  | 2115 |  |  |  | 0 | 11604.26
IV | Các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu khu sản xuất nông, lâm nghiệp |  |  |  | 13952 | 13952 | 1641 | 1641 | 1237.865 | 1237.865 | 1641 | 229.543 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 4650 | 553 | 553 | 322.103 | 322.103 | 553 | 109.955 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 212.148
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Xã Bum Tở | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 | 1550 | 184 | 184 | 130.762 | 130.762 | 184 | 3.29 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 127.472
3 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Xã Bum Nưa + Vàng San | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 7752 | 904 | 904 | 785 | 785 | 904 | 116.298 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 668.702
V | Các nguồn vốn khác bổ sung trong năm |  |  |  | 38534 | 0 | 0 | 1756.103 | 300 | 300 | 1732.901 | 1716.121 | 0 | 100 | 23.202 | [11 empty] | 23.202 | -1416.121
V.1 | Tăng thu ngân sách huyện năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  |  |  | 38534 | 0 | 0 | 1756.103 | 300 | 300 | 1732.901 | 1716.121 | 0 | 100 | 23.202 | 0 | 0 | [9 empty] | 23.202 | -1416.121
| Các dự án đã hoàn thành quyết toán |  |  |  | 35984 | 0 | 0 | 1247.392 | 300 | 300 | 1224.19 | 1207.41 | 0 | 100 | 23.202 | 0 | 0 | [9 empty] | 23.202 | -907.41
1 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng ( điểm cao chải ) xã Tà tổng | Tà Tổng | 2020 | 742-16/4/2020 | 5880 |  |  | 351.279 |  |  | 351.279 | 351.279 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | -351.279
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù Nhóm Pố xã Tá Bạ | Tá Bạ | 19-20 | 2051-31/10/2018 | 6995 |  |  | 261.75 |  |  | 261.75 | 261.75 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | -261.75
3 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | Bum Nưa | 19-20 | 2045-31/10/2018 | 6990 |  |  | 119.114 |  |  | 119.114 | 119.114 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | -119.114
4 | Tu sửa nước sinh hoạt các bản Nà Hừ , Phiêng Kham | Bum Nưa | 19-20 | 302-30/10/2018 | 700 |  |  | 18.969 |  |  | 18.969 | 18.969 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | UBND xã Bum Nưa | [6 empty] | 0 | -18.969
5 | Đường ra khu sản xuất và khu dân cư bản Nà Lang | Bum Nưa | 19-20 | 303-30/10/2018 | 2871 |  |  | 67 |  |  | 67 | 67 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | UBND xã Bum Nưa | [6 empty] | 0 | -67
6 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 19-20 | 227-31/10/2018 | 4948 |  |  | 78.027 |  |  | 78.027 | 78.027 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | UBND xã Vàng San | [6 empty] | 0 | -78.027
7 | Tu sửa nâng cấp thủy lợi bãi Văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao | Nậm Khao | 2019 | 20-24/10/2019 | 800 |  |  | 122.845 |  |  | 99.643 | 99.643 |  | 81.1128 | 23.202 | Hết nhu cầu chi |  |  | QT | UBND xã Nậm Khao | [6 empty] | 23.202 | -99.643
8 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | 2004-22/9/2022 | 1800 |  |  | 100 | 150 | 150 | 100 | 83.22 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 66.78
9 | San gạt mặt bằng cấp nước sinh hoạt các điểm dân cư Nậm Suổng, Nậm Sẻ xã Vàng San | Vàng San |  | 2110-0710/2022 | 5000 |  |  | 128.408 | 150 | 150 | 128.408 | 128.408 |  | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | 21.592
V.2 | Nguồn vốn tiết kiêm chi ngân sách năm 2021 |  |  |  | 2550 | 0 | 0 | 508.711 | 0 | 0 | 508.711 | 508.711 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Các dự án đã hoàn thành quyết toán
1 | Xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (điểm trường cao trải) | Tà Tổng | 2021 | 946-20/5/2021 | 2550 |  |  | 508.711 |  |  | 508.711 | 508.711 |  | 100 | 0 |  |  |  | QT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | [6 empty] | 0 | -508.711
| Thống kê theo chủ đầu tư |  |  |  | 458913.168 |  | 305412.641 | 57337.919 | 351164.307 | 31972.865 | 57314.717 | 49292.22 |  |  | 23.202 | 0 | 0 |  |  | 48
1 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  | 435460.228 |  | 303752.641 | 51698.078 | 337716.602 | 31972.865 | 51698.078 | 43675.581 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40
2 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  |  |  | 6980 |  | 0 | 3093 | 6883.877 | 0 | 3093 | 3093 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | Phòng TN&MT |  |  |  | 5103.94 |  | 0 | 1600 | 4763.828 | 0 | 1600 | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
4 | Phòng GD&ĐT |  |  |  | 2050 |  | 1660 | 660 | 1800 | 0 | 660 | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | UBND Thị Trấn Mường Tè |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | UBND xã Bum Nưa |  |  |  | 3571 |  | 0 | 85.969 | 0 | 0 | 85.969 | 85.969 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
7 | UBND xã Vàng San |  |  |  | 4948 |  | 0 | 78.027 | 0 | 0 | 78.027 | 78.027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
8 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0
9 | UBND xã Can Hồ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | UBND xã Bum Tở |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | UBND xã Nậm Khao |  |  |  | 800 |  | 0 | 122.845 | 0 | 0 | 99.643 | 99.643 |  |  | 23.202 | 0 | 0 |  |  | 1
12 | UBND xã Tà Tổng |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | UBND xã Mù Cả |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0
14 | UBND xã Mường Tè |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | UBND xã Pa Ủ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0
16 | UBND xã Tá Bạ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0
17 | UBND xã Ka Lăng |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0
18 | UBND xã Thu Lũm |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0
28
[8 empty] | 57846.63 |  |  | 57823.428
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Bieu 3
Phụ biểu 01.2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Số Quyết định, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn giao |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến thời điểm báo cáo |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Số KH vốn còn lại không giải ngân được |  | Nợ đọng XDCB (nếu có) | Ghi chú |  | CĐT | 53.1792 | Khó khăn vướng mắc
[7 empty] | Lũy kế bố trí từ khởi công đến năm 2022 | Kế hoạch giao năm 2022 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Thanh toán tạm ứng |  | Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn
259998
| Tổng số |  |  |  | 519000 | 504000 | 293462 | 258185 | 227339 | 154456 | 258185 | 113956.683 | 144228.317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | #REF! |  | 324812 | 90426
1 | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | QT |  |  |  |  | 66627
2 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | HT |  |  |  |  | 157053
3 | Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | DK
4 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  | 434000 |  | 241962 | 206685 | 176839 | 129956 | 206685 | 74825.513 | [5 empty] | 3 | CT
5 | Các dự án khởi công mới |  |  |  | 85000 |  | 51500 | 51500 | 50500 | 24500 | 51500 | 39131.17 | [5 empty] | 1 | KCM
I | Nguồn vốn NSTW |  |  |  | 519000 | 504000 | 293462 | 258185 | 227339 | 154456 | 258185 | 113956.683 | 144228.317 | 100 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 | [19 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  | 434000 | 419000 | 241962 | 206685 | 176839 | 129956 | 206685 | 74825.513 | 131859.487 | 100 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Chưa giải ngân |  | SL anh tâm |  | KL TH năm 2022
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 149000 | 111702 | 89000 | 113000 | 95387 | 89000 | 30304.787 | 58695.213 | 100 | 0 |  |  |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | 27097 | -68290 | 21650.787 |  |  |  | 0 | 82695.213 | 113000 | 17613 | 95387
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 | 54375 | 42000 | 18739 | 10969 | 42000 | 14020.529 | 27979.471 | 100 | 0 |  |  |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | 26338 | 15662 |  | 42000 | 1000 | 43000 | 0 | 4718.471
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 | 75885 | 75685 | 45100 | 23600 | 75685 | 30500.197 | 45184.803 | 100 | 0 |  |  |  | CT | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | 60270.32 | -15414.68 |  |  |  |  | 0 | 14599.803 | 15000
d | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  | 85000 | 85000 | 51500 | 51500 | 50500 | 24500 | 51500 | 39131.17 | 12368.83 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 | 51500 | 51500 | 50500 | 24500 | 51500 | 39131.17 | 12368.83 | 100 | 0 |  |  |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  | -26740 | 24760 |  |  |  |  | 0 | 11368.83 |  | 24500
#REF!
| Thống kê theo chủ đầu tư |  |  |  | 519000 | 0 | 293462 | 258185 | 227339 | 154456 | 258185 | 113956.683 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
1 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  | 519000 |  | 293462 | 258185 | 227339 | 154456 | 258185 | 113956.683 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
2 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Phòng TN&MT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Phòng GD&ĐT |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | UBND Thị Trấn Mường Tè |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | UBND xã Bum Nưa |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | UBND xã Vàng San |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0
9 | UBND xã Can Hồ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | UBND xã Bum Tở |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | UBND xã Nậm Khao |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | UBND xã Tà Tổng |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | UBND xã Mù Cả |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0
14 | UBND xã Mường Tè |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | UBND xã Pa Ủ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0
16 | UBND xã Tá Bạ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0
17 | UBND xã Ka Lăng |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0
18 | UBND xã Thu Lũm |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0
28
[8 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -300 | 0 | 0 | 0

## Bieu 4
Phụ biểu 01.3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-TH, ngày tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Đơn vị thực hiện/chương trình | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 |  | Kế hoạch vốn đã giao đến các đơn vị | Kết quả giải ngân KH vốn năm 2022 |  | Tỷ lệ giải ngân | Số vốn còn lại không giải ngân được |  | Số vốn đề xuất kéo dài | Ghi chú |  | CĐT | 53.1792 | Khó khăn vướng mắc
|  |  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguông vốn) | Trong đó: NSTW |  | Số vốn còn lại không giải ngân hết kế hoạch vốn | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn
158866
| Tổng số |  | 379878.788 | 157053 | 157053 | 155240 | 134006.919 | 134006.919 | 85.3259 | 21233.081 | 0 | 23046.081 | 87 |  |  | #REF! |  | 223680 | 90426
1 | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | QT |  |  |  |  | 66627
2 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | HT |  |  |  |  | 157053
3 | Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | DK
4 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | CT
5 | Các dự án khởi công mới |  | 379878.788 | 157053 | 0 |  | 134006.919 | 134006.919 |  |  |  |  | 87 | KCM
| Các chương trình MTQG |  | 379878.788 | 157053 | 157053 | 155240 | 134006.919 | 134006.919 | 85.3259 | 21233.081 | 0 | 23046.081
I | Chương trinh MTQG NTM |  | 26573.788 | 19772 | 19772 | 19772 | 13201.026 | 13201.026 | 66.7663 | 6570.974 | 0 | 6570.974
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 26573.788 | 19772 | 19772 | 19772 | 13201.026 | 13201.026 | 1209.1969 | 6570.974 | 0 | 6570.974
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | 1689-05/8/2022 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | 1993-19/9/2022 | 3000 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
3 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | 309-26/9/2022 | 950 | 850 | 850 | 850 | 753.2 | 753.2 | 88.6118 | 96.8 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 96.8 |  | KCM | UBND xã Tá Bạ |  |  |  |  | 96.8 | #REF!
4 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | 310-26/9/2022 | 926 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Tá Bạ |  |  |  |  | 0 | #REF!
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Can Hồ |  |  |  |  | 0 | #REF!
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ ) xã Pa Ủ | 200-29/9/2022 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1507.966 | 1507.966 | 91.3919 | 142.034 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 142.034 |  | KCM | UBND xã Pa Ủ |  |  |  |  | 142.034 | #REF!
7 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | 300-28/9/2022 | 1786 | 1600 | 1600 | 1600 | 168.594 | 168.594 | 10.5371 | 1431.406 |  | 1431.406 |  | KCM | UBND xã Mù Cả |  |  |  |  | 1431.406 | #REF!
8 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | 157-29/9/2022 | 2800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Thu Lũm |  |  |  |  | 0 | #REF!
9 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | 125-26/9/2022 | 765.237 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Bum Nưa |  |  |  |  | 0 | #REF!
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | 107-28/9/2022 | 1300 | 1150 | 1150 | 1150 | 525.47 | 525.47 | 45.693 | 624.53 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 624.53 |  | KCM | UBND xã Ka Lăng |  |  |  |  | 624.53 | #REF!
11 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | 108-28/9/2022 | 636.592 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Ka Lăng |  |  |  |  | 0 | #REF!
12 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | 465-29/9/2022 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1352.749 | 1352.749 | 81.9848 | 297.251 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 297.251 |  | KCM | UBND xã Bum Tở |  |  |  |  | 297.251 | #REF!
13 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | 330-27/9/2022 | 934.186 | 820 | 820 | 820 | 0 |  | 0 | 820 |  | 820 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 820 | #REF!
14 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | 331-27/9/2022 | 981.913 | 820 | 820 | 820 | 649.799 | 649.799 | 79.2438 | 170.201 |  | 170.201 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 170.201 | #REF!
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | 266-30/9/2022 | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 | 1147.569 | 1147.569 | 76.5046 | 352.431 |  | 352.431 |  | KCM | UBND xã Mường Tè |  |  |  |  | 352.431 | #REF!
16 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | 262a-26/9/2022 | 1843.86 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  | 0 | 1600 |  | 1600 |  | KCM | UBND xã Vàng San |  |  |  |  | 1600 | #REF!
17 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | 428-30/9/2022 | 1900 | 1600 | 1600 | 1600 | 563.679 | 563.679 | 35.2299 | 1036.321 |  | 1036.321 |  | KCM | UBND xã Tà Tổng |  |  |  |  | 1036.321 | #REF!
II | Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững |  | 194447 | 69103 | 69103 | 69103 | 61464.119 | 61464.119 | 88.9457 | 7638.881 | 0 | 7638.881
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 194447 | 69103 | 69103 | 69103 | 61464.119 | 61464.119 | 1828.4757 | 7638.881 | 0 | 7638.881
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | 1717-12/8/2022 | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6605.912 | 6605.912 | 82.5739 | 1394.088 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 1394.088 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 1394.088 | #REF!
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | 1684-05/8/2022 | 35000 | 9612 | 9612 | 9612 | 9612 | 9612 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | 1718-12/8/2022 | 35000 | 9613 | 9613 | 9613 | 9613 | 9613 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | 1666-05/8/2022 | 4556 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | 1678-05/8/2022 | 4000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | 1671-05/8/2022 | 5400 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | 1673-05/8/2022 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè | 1686-05/8/2022 | 4500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | 1683-05/8/2022 | 24841 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | 1670-05/8/2022 | 4000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | 1672-05/8/2022 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 536.033 | 536.033 | 89.3388 | 63.967 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 63.967 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 63.967 | #REF!
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | 2026-22/9/2022 | 6000 | 2400 | 2400 | 2400 | 1881.708 | 1881.708 | 78.4045 | 518.292 |  | 518.292 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP |  |  |  | 518.292 | #REF!
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | 2025-22/9/2022 | 4000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1186.596 | 1186.596 | 74.1623 | 413.404 |  | 413.404 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP |  |  |  | 413.404 | #REF!
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2045-28/9/2022 | 7000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP |  |  |  | 0 | #REF!
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | 2036-26/9/2022 | 6000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP |  |  |  | 0 | #REF!
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2037-26/9/2022 | 7000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện | LG NSĐP |  |  |  | 0 | #REF!
17 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 126a-26/9/2022 | 3150 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 | 1800 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 1800 |  | KCM | UBND xã Bum Nưa |  |  |  |  | 1800 | #REF!
18 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | 126-26/9/2022 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Bum Nưa |  |  |  |  | 0 | #REF!
19 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | 256-28/9/2022 | 4000 | 2215 | 2215 | 2215 | 2209.489 | 2209.489 | 99.7512 | 5.511 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 5.511 |  | KCM | UBND xã Mường Tè |  |  |  |  | 5.511 | #REF!
20 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | 255-28/9/2022 | 5000 | 2980 | 2980 | 2980 | 1429.508 | 1429.508 | 47.9701 | 1550.492 |  | 1550.492 |  | KCM | UBND xã Mường Tè |  |  |  |  | 1550.492 | #REF!
21 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 155-29/9/2022 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1406.873 | 1406.873 | 56.2749 | 1093.127 |  | 1093.127 |  | KCM | UBND xã Thu Lũm |  |  |  |  | 1093.127 | #REF!
22 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | 153-26/9/2022 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 0 |  | 0 | 800 |  | 800 |  | KCM | UBND xã Thu Lũm |  |  |  |  | 800 | #REF!
III | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN |  | 158858 | 68178 | 68178 | 66365 | 59341.774 | 59341.774 | 87.0395 | 7023.226 | 0 | 8836.226
| Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 158858 | 68178 | 68178 | 66365 | 59341.774 | 59341.774 | 3512.3361 | 7023.226 | 0 | 8836.226
| Dự án 1- nội dung 4: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 5811 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 200 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 1680-05/8/2022 | 2905 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 1681-05/8/2022 | 2906 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
| Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 25400 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 200 | 0 | 0 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 1696-08/8/2022 | 5900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | 1716-12/8/2022 | 19500 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
| Dự án 3: Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hôc trợ vùng trồng dược liệu quý |  |  | 1813 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | [7 empty] | 1813 | #REF!
1 | (Dự kiến thực hiện trồng 32 ha Sâm Lai Châu (04 dự án) tại các xã Pa Vệ Sủ, Tá Pạ, Thu Lũm, Ka Lăng) |  |  | 1813 | 1813 | [6 empty] | 1813 |  | KCM | Chưa giao chi tiết |  |  |  |  | 1813 | #REF!
| Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn |  | 70540 | 35703 | 35703 | 35703 | 30965.577 | 30965.577 | 1540.6854 | 4737.423 | 0 | 4737.423
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | 1677-05/8/2022 | 5500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | 1676-05/8/2022 | 5100 | 2700 | 2700 | 2700 | 1665.632 | 1665.632 | 61.6901 | 1034.368 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 1034.368 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 1034.368 | #REF!
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ | 1674-05/8/2022 | 5800 | 3100 | 3100 | 3100 | 2335.454 | 2335.454 | 75.3372 | 764.546 |  | 764.546 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 764.546 | #REF!
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ | 1679-05/8/2022 | 6800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
5 | Đường giao thông đến bản A Mé | 1697-08/8/2022 | 5300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở | 1675-05/8/2022 | 5200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi | 1695-08/8/2022 | 8340 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | 1669-05/8/2022 | 6100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm | 156-29/9/2022 | 2400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Thu Lũm |  |  |  |  | 0 | #REF!
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng | 109-28/9/2022 | 2000 | 1100 | 1100 | 1100 | 964.97 | 964.97 | 87.7245 | 135.03 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 135.03 |  | KCM | UBND xã Ka Lăng |  |  |  |  | 135.03 | #REF!
11 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ | 311-26/9/2022 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Tá Bạ |  |  |  |  | 0 | #REF!
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả | 299-28/9/2022 | 4300 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 | 1800 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 1800 |  | KCM | UBND xã Mù Cả |  |  |  |  | 1800 | #REF!
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ | 201-29/9/2022 | 1100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Pa Ủ |  |  |  |  | 0 | #REF!
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ | 329-26/9/2022 | 2800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 0 | #REF!
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao | 321-28/9/2022 | 3600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1556.281 | 1556.281 | 81.9095 | 343.719 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 343.719 |  | KCM | UBND xã Nậm Khao |  |  |  |  | 343.719 | #REF!
16 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi | 286-29/9/2022 | 2400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Can Hồ |  |  |  |  | 0 | #REF!
17 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San | 266-28/9/2022 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Vàng San |  |  |  |  | 0 | #REF!
18 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 98-29/9/2022 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 340.24 | 340.24 | 34.024 | 659.76 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 659.76 |  | KCM | UBND Thị Trấn Mường Tè |  |  |  |  | 659.76 | #REF!
| Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động củng cố phát trển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi. |  | 5923 | 3642 | 3642 | 3642 | 3423.515 | 3423.515 | 188.7495 | 218.485 | 0 | 218.485
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở | 1690-05/8/2022 | 2763 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng | 1661-05/8/2022 | 3160 | 1942 | 1942 | 1942 | 1723.515 | 1723.515 | 88.7495 | 218.485 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 218.485 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 218.485 | #REF!
| Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 4180 | 2867 | 2867 | 2867 | 909.4 | 909.4 | 399.7143 | 1957.6 |  | 1957.6 | [7 empty] | 1957.6 | #REF!
- | Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các bản (34 nhà văn hóa thôn, bản) |  | 4180 | 2867 | 2867 | 2867 | 909.4 | 909.4 | 399.7143 | 1957.6 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 1957.6 | [7 empty] | 1957.6 | #REF!
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ | 313-26/9/2022 | 330 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Tá Bạ |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ | 314-26/9/2022 | 330 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Tá Bạ |  |  |  |  | 0 | #REF!
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | 315-26/9/2022 | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Tá Bạ |  |  |  |  | 0 | #REF!
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | 429-30/9/2022 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 200 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 200 |  | KCM | UBND xã Tà Tổng |  |  |  |  | 200 | #REF!
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | 431-30/9/2022 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 200 |  | 200 |  | KCM | UBND xã Tà Tổng |  |  |  |  | 200 | #REF!
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ | 198-20/9/2022 | 330 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  | KCM | UBND xã Pa Ủ |  |  |  |  | 250 | #REF!
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ | 199-21/9/2022 | 330 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  | KCM | UBND xã Pa Ủ |  |  |  |  | 250 | #REF!
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | 199a-27/9/2022 | 330 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 200 |  | 200 |  | KCM | UBND xã Pa Ủ |  |  |  |  | 200 | #REF!
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | 338-27/9/2022 | 300 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 250 | #REF!
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | 340-27/9/2022 | 300 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 250 | #REF!
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | 339-27/9/2022 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 0 | 200 |  | 200 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 200 | #REF!
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | 300a-28/9/2022 | 400 | 157 | 157 | 157 | 0 |  | 0 | 157 |  | 157 |  | KCM | UBND xã Mù Cả |  |  |  |  | 157 | #REF!
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | 287-29/9/2022 | 300 | 210 | 210 | 210 | 209.4 | 209.4 | 99.7143 | 0.6 |  | 0.6 |  | KCM | UBND xã Can Hồ |  |  |  |  | 0.6 | #REF!
| Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù |  | 47004 | 16066 | 16066 | 16066 | 15956.282 | 15956.282 | 983.187 | 109.718 | 0 | 109.718 | [7 empty] | 109.718 | #REF!
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ | 1698-08/8/2022 | 2700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ | 1668-05/8/2022 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ | 1667-05/8/2022 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | 1665-05/8/2022 | 13500 | 4186 | 4186 | 4186 | 4186 | 4186 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | 1689-05/8/2022 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  |  |  |  | 0 | #REF!
7 | Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ | 262b-26/9/2022 | 960 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 100 | 0 |  | 0 |  | KCM | UBND xã Vàng San |  |  |  |  | 0 | #REF!
8 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuổng | 265-28/9/2022 | 702 | 350 | 350 | 350 | 349.895 | 349.895 | 99.97 | 0.105 | Giao KH vốn muộn, chưa đủ KLHT để thanh toán | 0.105 |  | KCM | UBND xã Vàng San |  |  |  |  | 0.105 | #REF!
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại | 328-27/9/2022 | 1120 | 550 | 550 | 550 | 475 | 475 | 86.3636 | 75 |  | 75 |  | KCM | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 75 | #REF!
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ | 278-29/9/2022 | 2280 | 1100 | 1100 | 1100 | 1065.387 | 1065.387 | 96.8534 | 34.613 |  | 34.613 |  | KCM | UBND xã Can Hồ |  |  |  |  | 34.613 | #REF!
#REF!
| Thống kê theo chủ đầu tư |  | 379878.788 | 157053 | 0 | 0 | 134006.919 | 134006.919 | 6550.0087 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 86
1 | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện |  | 305013 | 108162 |  | 0 | 103754.85 | 103754.85 | 3650.2563 |  | 0 |  | 38 |  | 38
2 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Phòng TN&MT |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Phòng GD&ĐT |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | UBND Thị Trấn Mường Tè |  | 1500 | 1000 |  |  | 340.24 | 340.24 | 34.024 |  | 0 |  | 1 |  | 1
6 | UBND xã Bum Nưa |  | 5915.237 | 3400 |  |  | 1600 | 1600 | 200 |  | 0 |  | 3 |  | 3
7 | UBND xã Vàng San |  | 4505.86 | 3030 |  |  | 1429.895 | 1429.895 | 299.97 |  | 0 |  | 4 |  | 4
8 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  | 6736.099 | 4390 |  |  | 2624.799 | 2624.799 | 265.6074 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 4390
9 | UBND xã Can Hồ |  | 7480 | 3810 |  |  | 3774.787 | 3774.787 | 396.5676 |  | 0 |  | 4 |  | 4
10 | UBND xã Bum Tở |  | 1800 | 1650 |  |  | 1352.749 | 1352.749 | 81.9848 |  | 0 |  | 1 |  | 1
11 | UBND xã Nậm Khao |  | 3600 | 1900 |  |  | 1556.281 | 1556.281 | 81.9095 |  | 0 |  | 1 |  | 1
12 | UBND xã Tà Tổng |  | 2500 | 2000 |  |  | 563.679 | 563.679 | 35.2299 |  | 0 |  | 3 |  | 3
13 | UBND xã Mù Cả |  | 6486 | 3557 |  |  | 168.594 | 168.594 | 10.5371 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3557
14 | UBND xã Mường Tè |  | 10650 | 6695 |  |  | 4786.566 | 4786.566 | 224.2259 |  | 0 |  | 3 |  | 3
15 | UBND xã Pa Ủ |  | 3890 | 2950 |  |  | 2107.966 | 2107.966 | 191.3919 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 2950
16 | UBND xã Tá Bạ |  | 4166 | 3150 |  |  | 3053.2 | 3053.2 | 588.6118 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 3150
17 | UBND xã Ka Lăng |  | 3936.592 | 2746 |  |  | 1986.44 | 1986.44 | 233.4176 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 2746
18 | UBND xã Thu Lũm |  | 11700 | 6800 |  |  | 4906.873 | 4906.873 | 256.2749 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 6800
19 | Chưa giao chi tiết |  | 0 | 1813 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 28 | 1813
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0