| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ BCĐ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG Số: /KH-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới năm 2023

Thực hiện Công văn số 4824/UBND-TH, ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND, ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND, ngày 16/12/2023 của UBND huyện Mường Tè, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mường Tè (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo huyện) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 là cơ sở để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và Nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động sự tham gia trực tiếp của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa huyện.

2. Yêu cầu

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo nguyên tắc tập trung cho cơ sở. Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, huy động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra mang tính toàn diện và phát triển một cách bền vững. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành và các địa phương không được chủ quan, nóng vội; không huy động quá sức dân... nhưng phải vào cuộc quyết liệt, kiên trì; có kế hoạch, lộ trình, bước đi thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia của người nông dân là chủ yếu.

- Triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển du lịch; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục giữ vững 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm), duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025: Bình quân tiêu chí/xã là 13,0 tiêu chí; trong đó: số xã đạt 15-18 tiêu chí đạt 01 xã, số xã đạt 10-14 tiêu chí đạt 05 xã; số xã đạt 5 - 9 tiêu chí đạt 04 xã.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, Đề án, dự án phát triển phát triển nông, lâm, nghiệp; duy trì, phát triển sản phẩm OCOP chủ lực cấp huyện (08 sản phẩm đã công nhận); năm 2023 phát triển thêm ít nhất 02-04 sản phẩm mới đạt từ 3 sao trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt 25,87      triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều khu vực  5%/năm; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,5%.

- Hoàn thành 03 bản thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023: bản Vàng San, bản Nà phầy, xã Vàng San; bản Lò Ma xã Ka Lăng.

(Có phụ luc 01 chi tiết kèm theo)

III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Nâng cao hoạt động của các HTX nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, HTX.

- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phải thường xuyên bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm cùng với các xã trong việc rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023.

2. Nội dung, nhiệm vụ thực hiện các nhóm tiêu chí nông thôn mới

2.1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

- Các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng khu vực. Hoàn thành quy hoạch chi tiết đối với hệ thống thủy lợi quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí lập quy hoạch chung (không bao gồm quy hoạch sản xuất) 10 xã không thuộc đối tượng phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2022-2025.

- Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và của các cơ quan chuyên môn.

2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội

- Tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn nông thôn mới ở tất cả các xã. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông nông thôn; thủy lợi nội đồng; hệ thống công trình nước sinh hoạt...phấn đấu năm 2023 có  02 xã (Tá Bạ, Pa Ủ), lũy kế 13 xã đạt chuẩn tiêu chí điện, hệ thống thủy lợi, thông tin và truyền thông.

- Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đối với các xã chưa đạt (phấn đấu 03 xã: Bum Tở, Nậm Khao, Ka Lăng đạt tiêu chí trường học). Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trong đó ưu tiên các xã vùng cao và các xã đặc biệt khó khăn. Phấn đấu năm 2023 xã Bum Tở đạt tiêu chí y tế.

- Đầu tư xây dựng hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, trong đó ưu tiên thiết lập mới hoặc cải tạo, nâng cấp trạm truyền thanh các bản tại các xã vùng cao, xã biên giới. Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

- Rà soát hệ thống công trình văn hóa - thể thao (Nhà văn hóa, khu thể thao,…) của xã và bản hiện có. Ưu tiên nguồn lực để xây mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các Trung tâm văn hóa - thể thao đảm bảo đạt chuẩn ở các xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

2.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất

a) Đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và mở rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng gắn với đô thị hóa có hiệu quả bền vững. Trọng tâm hướng tới sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, tổ chức phát triển sản xuất, cơ cấu lại các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết có sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp, HTX gắn với du lịch. Chú trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ tại vùng nông thôn nhằm gia tăng giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn.

+ Về lĩnh vực trồng trọt: Khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của huyện, gắn với xây dựng thương hiệu lợi thế của các xã trông huyện.

+ Về lĩnh vực chăn nuôi: Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hình thức quy mô lớn và công nghệ cao, đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi để nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm.  Hình thành các vùng chăn nuôi tập trung nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn và xử lý chất thải.

+ Lĩnh vực lâm nghiệp: Thực hiện tốt Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu, quy định chính sách phát triển rừng bền vưng giai đoạn 2021 - 2025. Phát triển rừng phòng hộ vành đai biên giới gắn với an ninh quốc phòng và ổn định đời sống dân cư.

+ Lĩnh vực thủy sản: Tiếp tục duy trì và phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực phù hợp với nguồn nước, điều kiện chăn nuôi của địa phương và khai thác bảo vệ hiệu quả thủy sản lòng hồ thủy điện Lai Châu giảm thiểu các hành vi khai thác thủy sản mang tính tận diệt, hủy hoại nguồn lợi và môi trường sống.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2022. Triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách về OCOP của tỉnh theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy
định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Tăng cường tuyên truyền phát triển ít nhất 03 sản phẩm mới; tiếp tục nâng cao chất lượng 08 sản phẩm đã đạt công nhận 3 sao trở lên.

c) Thu hút, khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 bằng việc tạo điều kiện hỗ trợ liên kết Doanh nghiệp, Hợp tác xã với nông dân trong việc đầu tư sản xuất hoặc liên kết với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

e) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022 - 2025; tiếp tục triển khai các dự án/mô hình giảm nghèo bền vững, như đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo.

2.4. Văn hóa - xã hội và môi trường

- Duy trì tốt việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, học nghề, trung cấp....; đổi mới phương thức đào tạo nghề lao động nông thôn theo hướng nhu cầu thị trường, bắt kịp xu thế, định hướng nghề nghiệp.

- Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc. Các xã xây dựng quy chế văn hóa và thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới; các thôn, bản xây dựng quy ước, hương ước. Khích lệ, vận động người dân trên địa bàn thi đua thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; tăng cường quản lý, xây dựng và bảo vệ môi trường nông thôn. Xây dựng và triển khai tốt các hương ước về bảo vệ môi trường tại các thôn, bản, khu dân cư tập trung; thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải theo quy định; phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; đầu tư xây dựng mới các lò đốt rác; cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với thực hiện tiêu chí số 17; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các cơ sở sản xuất bị ô nhiễm.

2.5. Hệ thống chính trị

- Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cho 100% cán bộ, công chức xã, nhằm đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị hành chính công trên địa bàn các xã; đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

- Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia. Những vướng mắc phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở thông qua hòa giải, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.

(Có phụ luc 02 chi tiết kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ

1. Đẩy mạnh hơn những công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023.

2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, lựa chọn nội dung nhiệm vụ ưu tiên, tập trung chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình năm 2023, trong đó, chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển kinh tế nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp - an toàn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội và quốc phòng trên địa bàn nông thôn.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vừng…

4. Tiếp tục đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự xã hội; củng cố hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch giao và chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới; nhất là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, thực hiện đúng nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

6. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình, vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể. Xây dựng, sửa chữa các công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho người dân...

V. DỰ KIẾN NGUỒN VỐN

Dự kiến nguồn vốn năm 2023 là: 42.964 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 4.856 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư: 1.922 triệu đồng.

+ Nguồn vốn sự nghiệp: 2.934 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương:

- Vốn lồng ghép: 36.823 triệu đồng.

- Vốn đóng góp của Nhân dân: 1.285 triệu đồng.

(Có phụ luc 03,04 chi tiết kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các phòng, ban, ngành; thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện

1.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thủy lợi, tiêu chí về mô hình, tổ chức sản xuất.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng các đề án, dự án, phương hướng sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình; tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, nông thôn; các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển về  xây dựng nông thôn mới lĩnh vực kinh tế tập thể để đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

1.2. Phòng Tài chính- kế hoạch huyện

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư; tham mưu việc phân bổ các nguồn vốn, bố trí lồng ghép vốn để thực hiện hoàn thành Chương trình; hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư, cơ chế lồng ghép nguồn lực đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo huyện và các đơn vị liên quan hướng dẫn nội dung về cơ chế tài chính, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình.

1.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; hướng dẫn thực hiện tiêu chí về quy hoạch, giao thông, điện, nhà ở dân cư, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn việc ứng dụng các quy trình công nghệ tiến tiến vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường,…; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc đăng ký, bảo vệ thương hiệu nông sản hàng hóa, sản phẩm làng nghề; triển khai thực hiện các đề tài, dự án xây dựng các mô hình sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn.

1.4. Phòng Văn hóa -Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Văn hóa, tiêu chí Thông tin và Truyền thông.

1.5. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Y tế.

1.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Trường học và chỉ tiêu liên quan trong tiêu chí Giáo dục và đào tạo.

1.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số Hộ nghèo, tiêu chí Lao động có việc làm và chỉ tiêu về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của tiêu chí Giáo dục và đào tạo.

1.8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

1.9. Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu về Hệ thống chính trị đối với tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

1.10. Phòng Tư pháp huyện: Hướng dẫn thực hiện nội dung tiếp cận pháp luật, trong tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

1.11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội dung 19.1 về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và an ninh).

1.12. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 19.2 của tiêu chí số 19 (Quốc phòng và an ninh).

1.13. Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện: Hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định, các chính sách ưu đãi tín dụng của Nhà nước cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

1.14. Chi cục Thống kê huyện: Hướng dẫn công tác thống kê, đánh giá các tiêu chí về hộ nghèo, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm.

1.15. Trung tâm VH TT&TT huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ cho chương trình; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

1.16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.17. Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện: Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình; theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo huyện.

2. Trách nhiệm của Đảng ủy, UBND các xã

- Căn cứ mục tiêu tại Kế hoạch của huyện đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các tiêu chí sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2023, tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. (Ban hành kế hoạch, gửi về UBND huyện qua phòng NN&PTNT để tổng hợp, theo dõi trước ngày 15/02/2023)

- Kiện toàn Ban quản lý cấp xã, phân công giao nhiệm vụ cụ thể theo tiêu chí nông thôn mới trên cơ sở kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư kết hợp với nguồn kinh phí được hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2023, báo cáo UBND huyện và Ban chỉ đạo huyện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - Sở NN&PTNT tỉnh; - VP Điều phối NTM tỉnh; - TT. Huyện ủy; - TT. HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Các thành viên BCĐ huyện; - UBMTTQ, các đoàn thể huyện; - BCĐ, BQL NTM các xã; - Lưu: VT, NN&PTNT. | TM. BAN CHỈ ĐẠO KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Vũ Văn Cương |
| --- | --- |