## Biểu số 1
Biểu mẫu số 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Stt | Tên đơn vị | Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 được TTgCP giao | [7 empty] | Giải ngân đến hết tháng (N-1) | [7 empty] | Ước giải ngân đến hết tháng (N) | [7 empty] | Ước giải ngân cả năm (từ 01/01/2023 đến 31/01/2024) | [7 empty] | Đơn vị cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn | Tỷ lệ giải ngân % | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Vốn NSTW | [5 empty] | Vốn cân đối NSĐP |  | Vốn NSTW | [5 empty] | Vốn cân đối NSĐP |  | Vốn NSTW | [5 empty] | Vốn cân đối NSĐP |  | Vốn NSTW | [5 empty] | Vốn cân đối NSĐP
|  |  | Tổng số (vốn trong nước+vốn nước ngoài) | Trong đó | [6 empty] | Tổng số (vốn trong nước+vốn nước ngoài) | Trong đó | [6 empty] | Tổng số (vốn trong nước+vốn nước ngoài) | Trong đó | [6 empty] | Tổng số (vốn trong nước+vốn nước ngoài) | Trong đó
|  |  |  | Vốn trong nước | Trong đó |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn trong nước | Trong đó |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn trong nước | Trong đó |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn trong nước | Trong đó |  |  | Vốn nước ngoài
[5 empty] | Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH | Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không bao gồm CT MTQG) | Vốn CT MTQG | [5 empty] | Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH | Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không bao gồm CT MTQG) | Vốn CT MTQG | [5 empty] | Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH | Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không bao gồm CT MTQG) | Vốn CT MTQG | [5 empty] | Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH | Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không bao gồm CT MTQG) | Vốn CT MTQG
Tổng số |  | 357147.502 | 297462 | 159823 | 0 | 0 | 137639 | 0 | 59685.502 | 61521.603 | 33402.014 | 16956.899 | 0 | 0 | 16445.115 | 0 | 28119.589 | 92781.004 | 61489 | 24403 | 0 | 0 | 37086 | 0 | 31292.004 | 357147.502 | 297462 | 159823 | 0 | 0 | 137639 | 0 | 59685.502 | 100 | 17.4177
1 | Huyện Mường Tè | 357147.502 | 297462 | 159823 |  |  | 137639 |  | 59685.502 | 61521.603 | 33402.014 | 16956.899 |  |  | 16445.115 |  | 28119.589 | 92781.004 | 61489 | 24403 |  |  | 37086 |  | 31292.004 | 357147.502 | 297462 | 159823 |  |  | 137639 |  | 59685.502 | 100 | 17.4177 |  | #DIV/0!

## Biểu TH (hidden)
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đvt: Triệu đồng
STT | Nội dung | Kế hoạch vốn giao |  | Kết quả thực hiện |  |  | Tỷ lệ | Ghi chú
|  | Đã phân bổ chi tiết | Chưa phân bổ chi tiết | Giải ngân đến hết tháng (N+1) | Ước TH giải ngân đến hết tháng (N) | Ước TH giải ngân đến 31/01/2024
| Tổng | 353212.502 | 3935 | 61521.603 | 92781.004 | 357147.502 | 17.4177 |  | 357147.502
1 | Vốn ngân sách trung ương | 159823 | 0 | 16956.899 | 24403 | 159823 | 10.6098
2 | Vốn ngân sách địa phương | 59685.502 | 0 | 28119.589 | 31292.004 | 59685.502 | 47.1129
| - Vốn cấp tỉnh quản lý | 12997.386 | 0 | 5031.625 | 5141.386 | 12997.386 | 38.7126
| - Vốn cấp huyện quản lý | 46688.116 | 0 | 23087.964 | 26150.618 | 46688.116 | 49.4515
3 | Vốn ngân sách trung ương (Thực hiện 03 chương trình MTQG) | 133704 | 3935 | 16445.115 | 37086 | 137639 | 12.2996

## Biểu số 2a
Biểu mẫu số 2a
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
Stt | Dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 | Kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 | Giải ngân đến hết tháng (N-l) 10/04/2023 | Ước giải ngân đến hết tháng (N) 30/04/2023 | Ước giải ngân vốn cả năm 2023 (từ 1/1/2023 đến 31/01/2024) | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
| TỔNG SỐ |  | 519000 | 519000 | 293462 | 159823 | 16956.899 | 24403 | 159823 | 10.6098 |  | 10.6098 | 15.2688
| NGÀNH, LĨNHNH VỰC.... |  | 519000 | 519000 | 293462 | 159823 | 16956.899 | 24403 | 159823
I | Danh mục dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội |  | 519000 | 519000 | 293462 | 159823 | 16956.899 | 24403 | 159823 | 10.6098
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 244000 | 244000 | 166077 | 77923 | 1012.899 | 6150 | 77923
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 164000 | 111702 | 52298 |  | 3500 | 52298
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 | 54375 | 25625 | 1012.899 | 2650 | 25625
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 275000 | 275000 | 127385 | 81900 | 15944 | 18253 | 81900
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 | 75885 | 68500 | 13253 | 13253 | 68500
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 | 51500 | 13400 | 2691 | 5000 | 13400
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023
II | Danh mục dự án khác

## Biểu số 2b (hidden)
Biểu mẫu số 2b
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG(VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhóm dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp đinh | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 |  |  | Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 |  |  | Giải ngân đến hết ttháng (N-l) |  |  | Ước giải ngân đến hết tháng N |  |  | Ước giải ngân vốn cả năm 2023 (từ 1/1/2023 đến 31/01/2024) |  |  | Ghi chú
[7 empty] | sổ quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | vốn đối ứng |  | Vốn mrác ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bẳng nguyên tệ | Quy đối tiền Việt
[12 empty] | Tồng số | Trong đó:
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | vay lại
TỔNG SỐ
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
I | Ngành, Lĩnh vực
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
-1 | Dự án ...
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
-1 | Dự án ...
3 | Danh mục dự án dchuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
-1 | Dự án ...
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2023
-1 | Dự án ...
II | Ngành, Lĩnh vực
Phân loại như trên
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
..... | Phân loại như phần A

## Biểu số 2c (hidden)
Biểu mẫu số 2c
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 | Kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 | Giải ngân đến hết tháng (N-l) | Ước giải ngân đến hết tháng N | Ước giải ngân vốn cả năm 2023 (từ 1/1/2023 đến 31/01/2024) | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vổn) | Trong đó: NSTW
TỒNG SỐ
NGÀNH, LĨNH VỰC ....
-1 | Dự án hoàn thành năm kế hoạch
1 | Dự án...
... | .........
(2) | Dự án hoàn thành sau năm kế hoạch
1 | Dự án...
...
II | Danh mục dự án khác
... | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## Biểu số 2d (hidden)
Biểu mẫu số 2d
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 (CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỪ 100 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 | Kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 | Giải ngân đến hết tháng (N-l) | Ước giải ngân đến hết tháng N | Ước giải ngân vốn cả năm 2023 (từ 1/1/2023 đến 31/01/2024) | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
TỔNG SỐ
NGÀNH, LĨNHNH VỰC....
I | Danh mục dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022
1 | Dự án...
... | ................
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
1 | Dự án...
... | ........
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
l | Dự án...
...
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023
1 | Dự án...
II | Danh mục dự án khác
... | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## Biểu số 2d+1
Biểu mẫu số 2d+1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Stt | Danh mục dự án | Địa điểm | Thời gian KC-HT | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến 2022 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Giá trị khối lượng thực hiện đến (N-1) |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến (N-1) 10/04/2023 |  | Ước khối lượng thực tháng (N) |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn tháng (N) |  | Ước giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2023 |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 31/01/2024 |  | Số còn lại chưa giải ngân | Tỷ lệ giải ngân | Chủ đầu tư | Ghi chú
[9 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm (N) | Riêng năm 2023 đến thời điểm (N) | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Lũy kế KLTH từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành
| TỔNG SỐ |  |  |  | 521871 | 163423 | 70944.493 | 59685.502 | 103621.45 | 6507 | 28119.589 | 22440.47 | 106967.45 | 9796 | 31292.004 | 26292.004 | 138079.45 | 41055 | 59685.502 | 59685.502 | 31565.913 | 47.1129
| NGUỒN CHI XDCB TẬP TRUNG VỐN TRONG NƯỚC |  |  |  | 521871 | 163423 | 70944.493 | 59685.502 | 103621.45 | 6507 | 28119.589 | 22440.47 | 106967.45 | 9796 | 31292.004 | 26292.004 | 138079.45 | 41055 | 59685.502 | 59685.502 | 31565.913 | 47.1129
I | Cân đối ngân sách địa phương tỉnh quản lý |  |  |  | 84270 | 29970 | 5548 | 12997.386 | 7406 | 2906 | 5031.625 | 2914.411 | 8309 | 3809 | 5141.386 | 3131.386 | 22669 | 18716 | 12997.386 | 12997.386 | 7965.761 | 38.7126
(1) | Các dự án Quyết toán |  |  |  | 54300 | 0 | 0 | 527.386 | 0 | 0 | 26.625 | 26.625 | 0 | 0 | 527.386 | 527.386 | 0 | 0 | 527.386 | 527.386 | 500.761 | 5.0485
1 | Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 17-18 | 133-28/10/2016 | 3500 |  |  | 26.625 |  |  | 26.625 | 26.625 | 0 |  | 26.625 | 26.625 | 0 |  | 26.625 | 26.625 | 0 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Thủy lợi Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 289-09/03/2011 | 9800 |  |  | 201.383 |  |  |  |  | 0 |  | 201.383 | 201.383 | 0 |  | 201.383 | 201.383 | 201.383 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả |  | 1513-09/11/2010 | 19700 |  |  | 156.378 |  |  |  |  | 0 |  | 156.378 | 156.378 | 0 |  | 156.378 | 156.378 | 156.378 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao |  | 1262-25/10/2012 | 11300 |  |  | 112 |  |  |  |  | 0 |  | 112 | 112 | 0 |  | 112 | 112 | 112 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 1331-27/10/2014 | 10000 |  |  | 31 |  |  |  |  | 0 |  | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
-2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  | 14990 | 14990 | 5548 | 4720 | 6586 | 2086 | 2086 | 2086 | 7436 | 2936 | 1766 | 1766 | 14636 | 10683 | 4720 | 4720 | 2634 | 44.1949
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1626-06/12/2021 | 14990 | 14990 | 5548 | 4720 | 6586 | 2086 | 2086 | 2086 | 7436 | 2936 | 1766 | 1766 | 14636 | 10683 | 4720 | 4720 | 2634 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
-3 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  | 14980 | 14980 | 0 | 7750 | 820 | 820 | 2919 | 801.786 | 873 | 873 | 2848 | 838 | 8033 | 8033 | 7750 | 7750 | 4831 | 37.6645
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1576-02/12,2022 | 14980 | 14980 |  | 7750 | 820 | 820 | 2919 | 801.786 | 873 | 873 | 2848 | 838 | 8033 | 8033 | 7750 | 7750 | 4831 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
II | Các dự án ngân sách huyện quản lý |  |  |  | 437601 | 133453 | 65396.493 | 46688.116 | 96215.45 | 3601 | 23087.964 | 19526.059 | 98658.45 | 5987 | 26150.618 | 23160.618 | 115410.45 | 22339 | 46688.116 | 46688.116 | 23600.152 | 49.4515
II.1 | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  | 403271 | 100470 | 53660.493 | 33888.116 | 77896.45 | 2501 | 23087.964 | 19526.059 | 79887.45 | 4492 | 24950.618 | 21960.618 | 95389.45 | 19594 | 33888.116 | 33888.116 | 10800.152 | 68.13 |  |  | 73.6265
(1) | Các dự án Quyết toán |  |  |  | 315349 | 12700 | 19861.085 | 1559.247 | 20138 | 0 | 858.93 | 695.742 | 20138 | 0 | 1559.247 | 1559.247 | 20138 | 0 | 1559.247 | 1559.247 | 700.317 | 55.0862
1 | Trường THCS xã Vàng San | Xã Vàng San | 2014 | 1113-21/10/2013 | 14000 |  |  | 473.984 |  |  | 473.984 | 473.984 | 0 |  | 473.984 | 473.984 | 0 |  | 473.984 | 473.984 | 0 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. | Xã Thu Lũm | 09-11 | 359-01/04/2009 | 211656 |  |  | 146.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 146.08 | 146.08 | 0 |  | 146.08 | 146.08 | 146.08 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si | xã Pa Ủ |  | 1944-06/11/2008 | 68046 |  |  | 444 |  |  | 0 |  | 0 |  | 444 | 444 | 0 |  | 444 | 444 | 444 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả | xã Mù Cả |  | 155-21/01/2019 | 900 |  |  | 124.245 |  |  | 69.338 | 69.338 | 0 |  | 124.245 | 124.245 | 0 |  | 124.245 | 124.245 | 54.907 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 5700 | 6482.085 | 168.698 | 6650 |  | 168.698 | 46.74 | 6650 |  | 168.698 | 168.698 | 6650 |  | 168.698 | 168.698 | 0 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 | 2824-18/10/19 | 6800 | 4300 | 6635 | 153.24 | 6788 |  | 97.91 | 56.68 | 6788 |  | 153.24 | 153.24 | 6788 |  | 153.24 | 153.24 | 55.33 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 19-20 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 2700 | 6744 | 49 | 6700 |  | 49 | 49 | 6700 |  | 49 | 49 | 6700 |  | 49 | 49 | 0 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
-2 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022 |  |  |  | 31350 | 31350 | 25230 | 5432.578 | 30658.496 | 0 | 5324.671 | 4827.401 | 30658.496 | 0 | 5432.578 | 5432.578 | 30658.496 | 0 | 5432.578 | 5432.578 | 107.907 | 98.0137
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 6000 | 4850 | 1057.495 | 5980.496 |  | 1055.17 | 1034.77 | 5980.496 |  | 1057.495 | 1057.495 | 5980.496 |  | 1057.495 | 1057.495 | 2.325 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 6500 | 5200 | 1296.989 | 6497 |  | 1296.99 | 1176.97 | 6497 |  | 1296.989 | 1296.989 | 6497 |  | 1296.989 | 1296.989 | -0.001 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 4200 | 3360 | 832.319 | 4196 |  | 827.32 | 827.32 | 4196 |  | 832.319 | 832.319 | 4196 |  | 832.319 | 832.319 | 4.999 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 2050 | 1600 | 380 | 1800 |  | 303.881 | 303.881 | 1800 |  | 380 | 380 | 1800 |  | 380 | 380 | 76.119 |  | Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 21-22 | 3491-29/12/2020 | 2100 | 2100 | 1720 | 312.55 | 2084 |  | 311.67 | 260.35 | 2084 |  | 312.55 | 312.55 | 2084 |  | 312.55 | 312.55 | 0.88 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3552-31/12/2020 | 3500 | 3500 | 2850 | 570.828 | 3449 |  | 547.25 | 413.52 | 3449 |  | 570.828 | 570.828 | 3449 |  | 570.828 | 570.828 | 23.578 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 | 3600 | 2900 | 643.563 | 3563 |  | 643.56 | 542.71 | 3563 |  | 643.563 | 643.563 | 3563 |  | 643.563 | 643.563 | 0.003 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 21-22 | 3553-31/12/2020 | 3400 | 3400 | 2750 | 338.834 | 3089 |  | 338.83 | 267.88 | 3089 |  | 338.834 | 338.834 | 3089 |  | 338.834 | 338.834 | 0.004 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
-3 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 15450 | 15450 | 4700 | 8550.291 | 13704.089 | 0 | 6100 | 5938.55 | 13704.089 | 0 | 7200 | 7200 | 13704.089 | 0 | 8550.291 | 8550.291 | 2450.291 | 71.3426
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 2500 | 900 | 1350.291 | 1710.089 |  | 0 |  | 1710.089 |  | 0 |  | 1710.089 |  | 1350.291 | 1350.291 | 1350.291 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 6950 | 2000 | 3900 | 6000 |  | 2800 | 2800 | 6000 |  | 3900 | 3900 | 6000 |  | 3900 | 3900 | 1100 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 6000 | 1800 | 3300 | 5994 |  | 3300 | 3138.55 | 5994 |  | 3300 | 3300 | 5994 |  | 3300 | 3300 | 0 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
-4 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  | 41122 | 40970 | 3869.408 | 18346 | 13395.865 | 2501 | 10804.363 | 8064.366 | 15386.865 | 4492 | 10758.793 | 7768.793 | 30888.865 | 19594 | 18346 | 18346 | 7541.637 | 58.8922
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 20000 | 2000 | 9000 | 10050 | 350 | 9000 | 7450 | 10650 | 950 | 9000 | 7450 | 18150 | 8450 | 9000 | 9000 | 0 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 | 5000 | 128.408 | 1600 | 240 | 90 |  |  | 329 | 179 | 1300 | 300 | 1679 | 1529 | 1600 | 1600 | 1600 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1800 | 1800 | 100 | 900 | 200 | 100 | 440 |  | 300 | 200 | 440 |  | 1800 | 1700 | 900 | 900 | 460 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 | 370 |  | 230 | 100 | 85 | 18.793 | 18.793 | 152 | 137 | 18.793 | 18.793 | 304 | 289 | 230 | 230 | 211.207 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
5 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 7600 | 904 | 3644 | 1916 | 1439 | 280 | 280 | 2616 | 2139 |  |  | 5616 | 5139 | 3644 | 3644 | 3364 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
6 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 4650 | 553 | 2229 | 700.103 | 378 | 736.62 | 196.62 | 1000.103 | 678 |  |  | 2550.103 | 1828 | 2229 | 2229 | 1492.38 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
7 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 189.762 | 59 | 328.95 | 118.953 | 339.762 | 209 |  |  | 789.762 | 659 | 743 | 743 | 414.05 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
II.2 | Nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 34330 | 32983 | 11736 | 12800 | 18319 | 1100 | 0 | 0 | 18771 | 1495 | 1200 | 1200 | 20021 | 2745 | 12800 | 12800 | 12800 | 0 |  |  | 9.375
(1) | Các dự án quyết toán |  |  |  | 830 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0
1 | Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Xã Mường Tè |  | 289-24/10/2019 | 830 |  |  | 57 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  | 57 | 57 | 57 |  | Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  | 5500 | 5500 | 1736 | 2200 | 3200 | 1100 | 0 | 0 | 3595 | 1495 | 1200 | 1200 | 4845 | 2745 | 2200 | 2200 | 2200 | 0
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 3000 | 736 | 1400 | 1300 | 700 |  |  | 1600 | 1000 | 1200 | 1200 | 2800 | 2200 | 1400 | 1400 | 1400 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 | 2500 | 1000 | 800 | 1900 | 400 |  |  | 1995 | 495 |  |  | 2045 | 545 | 800 | 800 | 800 |  | UBND xã Can Hồ
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 28000 | 27483 | 10000 | 10543 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 15119 | 0 | 10543 | 10543 | 10543 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 27483 | 10000 | 10543 | 15119 |  |  |  | 15119 |  |  |  | 15119 |  | 10543 | 10543 | 10543 |  | Ban QLCT DA PT KT-XH huyện

## Biểu số 2d+2
Mẫu biểu số 2d+2
BIỂU TỔNG HỢP CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG, NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
Stt | Dự án. tiểu dự án/Đơn vị thực hiện | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2022 | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 | Thực hiện |  |  |  |  | Ước thực hiện đến (N) |  |  |  |  | Ước thực hiện đến hết năm 2023 |  |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
[5 empty] | Giá trị khối lượng thực hiện (N) |  | Giải ngân 10/04/2023 |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Giải ngân 30/04/2023 |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2023 |  | Giải ngân 31/01/2024
[5 empty] | Luỹ kế giá trị KLTH từ KC đến thời điểm báo cáo | Năm 2023 | Tổng | TT khối lượng hoàn thành | Giá trị tạm ứng | Luỹ kế giá trị KLTH từ KC đến thời điểm báo cáo | Năm 2023 | Tổng | TT khối lượng hoàn thành | Giá trị tạm ứng | Luỹ kế giá trị KLTH từ KC đến thời điểm báo cáo | Năm 2023 | Tổng | TT khối lượng hoàn thành | Giá trị tạm ứng
| TỔNG SỐ | 434176 | 137568 | 137639 | 113556 | 45766 | 16445.115 | 14434.115 | 2011 | 135397 | 65470 | 37086 | 19420 | 17666 | 273384 | 201826 | 137639 | 137639 | 0 | 11.948 |  |  | 26.9444
A | Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới | 6940 | 2100 | 2433 | 1265 | 425 | 149.33 | 149.33 | 0 | 1868 | 1028 | 541 | 0 | 541 | 5358 | 4518 | 2433 | 2433 | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | 2400 | 2100 | 511 | 1140 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1860 | 511 | 511 | 0
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | 2400 | 2100 | 511 | 1140 | 300 | 0 |  |  | 1490 | 650 | 0 |  |  | 2700 | 1860 | 511 | 511
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 4540 | 0 | 1922 | 125 | 125 | 149.33 | 149.33 | 0 | 378 | 378 | 541 | 0 | 541 | 2658 | 2658 | 1922 | 1922 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | 620 |  | 300 | 30 | 30 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 500 | 500 | 300 | 300
2 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | 2400 |  | 811 | 65 | 65 | 149.33 | 149.33 |  | 215 | 215 | 541 |  | 541 | 1065 | 1065 | 811 | 811
3 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mường Tè | 1520 |  | 811 | 30 | 30 | 0 |  |  | 83 | 83 | 0 |  |  | 1093 | 1093 | 811 | 811
B | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 183247 | 69103 | 43931 | 48162 | 17791 | 4852.475 | 4747.475 | 105 | 59329 | 27258 | 13044 | 13044 | 0 | 126885 | 93307 | 43931 | 43931 | 0 |  |  | 11.0457 | 29.692
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 182247 | 69103 | 43731 | 48142 | 17771 | 4852.475 | 4747.475 | 105 | 59274 | 27203 | 13044 | 13044 | 0 | 126280 | 92702 | 43731 | 43731 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | 20000 | 8000 | 4000 | 5000 | 3030 | 144.186 | 144.186 |  | 6200 | 4230 | 1500 | 1500 |  | 7300 | 5330 | 4000 | 4000
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | 35000 | 9612 | 6251 | 3850 | 1850 | 65 |  | 65 | 4500 | 2500 | 1263 | 1263 |  | 20000 | 18000 | 6251 | 6251
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | 35000 | 9613 | 8000 | 3461 | 530 | 0 |  |  | 3811 | 880 | 1567 | 1567 |  | 9011 | 6080 | 8000 | 8000
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | 4556 | 1823 | 1300 | 2034 | 534 | 668.4 | 668.4 |  | 2034 | 534 | 648 | 648 |  | 4377 | 2877 | 1300 | 1300
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | 4000 | 1600 | 1200 | 3280 | 2380 | 299.976 | 299.976 |  | 3280 | 2380 | 354 | 354 |  | 4000 | 2900 | 1200 | 1200
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | 5400 | 2160 | 1600 | 3015 | 1615 | 0 |  |  | 5015 | 3615 | 563 | 563 |  | 5025 | 3625 | 1600 | 1600
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | 5000 | 2000 | 1500 | 2386 | 1586 | 562 | 562 |  | 2686 | 1886 | 324 | 324 |  | 4979 | 4179 | 1500 | 1500
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè | 2500 | 1800 | 1350 | 1650 | 150 | 1012.598 | 1012.598 |  | 2200 | 700 | 1013 | 1013 |  | 4500 | 3000 | 1350 | 1350
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | 19841 | 7000 | 5000 | 4100 | 1000 | 40 |  | 40 | 4200 | 1100 | 1254 | 1254 |  | 19800 | 16700 | 5000 | 5000
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | 4000 | 1600 | 1200 | 1396 | 686 | 84.988 | 84.988 |  | 1996 | 1286 | 564 | 564 |  | 3974 | 3264 | 1200 | 1200
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | 1500 | 600 | 800 | 410 | 110 | 0 |  |  | 410 | 110 | 345 | 345 |  | 963 | 663 | 800 | 800
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | 5500 | 2400 | 1800 | 670 | 250 | 0 |  |  | 780 | 360 | 300 | 300 |  | 5980 | 5560 | 1800 | 1800
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | 3500 | 1600 | 1200 | 1180 | 600 | 475.327 | 475.327 |  | 1930 | 1350 | 475 | 475 |  | 3850 | 3270 | 1200 | 1200
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 6000 | 2800 | 2100 | 2100 | 500 | 0 |  |  | 2350 | 750 | 542 | 542 |  | 5875 | 4275 | 2100 | 2100
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | 5000 | 2400 | 1800 | 2100 | 500 | 0 |  |  | 3100 | 1500 | 432 | 432 |  | 4950 | 3350 | 1800 | 1800
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | 5000 | 2800 | 1500 | 2250 | 750 | 1500 | 1500 |  | 3450 | 1950 | 1500 | 1500 |  | 4703 | 3203 | 1500 | 1500
17 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | 3150 | 1800 | 400 | 1145 | 200 | 0 |  |  | 1395 | 250 | 400 | 400 |  | 1955 | 560 | 400 | 400
18 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | 2000 | 1000 | 400 | 615 | 100 | 0 |  |  | 765 | 150 | 0 |  |  |  |  | 400 | 400
19 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | 4000 | 2215 | 580 | 2900 | 400 | 0 |  |  | 3350 | 450 | 0 |  |  | 3910 | 560 | 580 | 580
20 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | 4800 | 2980 | 500 | 1950 | 450 | 0 |  |  | 2500 | 550 | 0 |  |  | 4820 | 2320 | 500 | 500
21 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 4500 | 2500 | 650 | 1750 | 250 | 0 |  |  | 2282 | 532 | 0 |  |  | 4373 | 2091 | 650 | 650
22 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | 2000 | 800 | 600 | 900 | 300 | 0 |  |  | 1040 | 140 | 0 |  |  | 1935 | 895 | 600 | 600
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 1000 | 0 | 200 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 200 | 200 | 0
1 | Sửa chưa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | 1000 |  | 200 | 20 | 20 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 605 | 605 | 200 | 200
C | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 243989 | 66365 | 91275 | 64129 | 27550 | 11443.31 | 9537.31 | 1906 | 74200 | 37184 | 23501 | 6376 | 17125 | 141141 | 104001 | 91275 | 91275 | 0 |  |  | 12.5372 | 25.7475
| Dự án 1- nội dung 4: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 11690 | 4433 | 5020 | 5853 | 1773 | 131.75 | 131.75 | 0 | 6067 | 1570 | 1764 | 714 | 1050 | 9390 | 5310 | 5020 | 5020 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 5811 | 4433 | 1280 | 5436 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 1570 | 489 | 489 | 0 | 5650 | 1570 | 1280 | 1280 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 2905 | 2250 | 600 | 2600 | 420 | 0 |  |  | 2747 | 567 | 235 | 235 |  | 2747 | 567 | 600 | 600
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 2906 | 2183 | 680 | 2836 | 936 | 0 |  |  | 2903 | 1003 | 254 | 254 |  | 2903 | 1003 | 680 | 680
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 5879 | 0 | 3740 | 417 | 417 | 131.75 | 131.75 | 0 | 417 | 0 | 1275 | 225 | 1050 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 2906 |  | 1800 | 146 | 146 | 131.75 | 131.75 |  | 146 |  | 600 | 100 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 2973 |  | 1940 | 271 | 271 | 0 |  |  | 271 |  | 675 | 125 | 550 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940
| Dự án 2 - Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 19428 | 3654 | 4688 | 1670 | 350 | 1500 | 0 | 1500 | 1930 | 610 | 1015 | 1015 | 0 | 4980 | 3660 | 4688 | 4688 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 19428 | 3654 | 4688 | 1670 | 350 | 1500 | 0 | 1500 | 1930 | 610 | 1015 | 1015 | 0 | 4980 | 3660 | 4688 | 4688 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | 4634 | 1000 | 1000 | 500 | 150 | 0 |  |  | 610 | 260 | 0 |  |  | 1160 | 810 | 1000 | 1000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | 14794 | 2654 | 3688 | 1170 | 200 | 1500 |  | 1500 | 1320 | 350 | 1015 | 1015 |  | 3820 | 2850 | 3688 | 3688
| Dự án 3: Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hôc trợ vùng trồng dược liệu quý | 0 | 0 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 0 | 0 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 2429 | 0
| (Dự kiến thực hiện trồng 32 ha Sâm Lai Châu (04 dự án) tại các xã Pa Vệ Sủ, Tá Pạ, Thu Lũm, Ka Lăng) |  |  | 2429 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2429 | 2429
| Dự án 4 - Tiểu dự án 1; Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn | 141540 | 35703 | 47860 | 38484 | 18709 | 4473.08 | 4473.08 | 0 | 44112 | 24337 | 17344 | 3744 | 13600 | 79714 | 59369 | 47860 | 47860 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 65900 | 35703 | 22577 | 35864 | 16089 | 3749.97 | 3749.97 | 0 | 40442 | 20667 | 3744 | 3744 | 0 | 52114 | 32759 | 22577 | 22577 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | 5500 | 2900 | 1800 | 4866 | 2876 | 63.6 | 63.6 |  | 5381 | 3391 | 352 | 352 |  | 5381 | 3391 | 1800 | 1800
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | 5100 | 2700 | 1650 | 1180 | 530 | 79.8 | 79.8 |  | 1180 | 530 | 0 |  |  | 4680 | 4030 | 1650 | 1650
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ | 5800 | 3100 | 1800 | 2526 | 1226 | 0 |  |  | 3526 | 2226 | 623 | 623 |  | 5526 | 4226 | 1800 | 1800
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ | 6800 | 3600 | 2200 | 3008 | 1218 | 36.44 | 36.44 |  | 3608 | 1818 | 754 | 754 |  | 6797 | 5007 | 2200 | 2200
5 | Đường giao thông đến bản A Mé | 5300 | 1800 | 2700 | 420 |  | 0 |  |  | 420 |  | 754 | 754 |  |  |  | 2700 | 2700
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở | 5200 | 2800 | 1600 | 3190 | 2060 | 0 |  |  | 3490 | 2360 | 564 | 564 |  | 5190 | 4060 | 1600 | 1600
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi | 4000 | 3303 | 697 | 2250 | 750 | 697 | 697 |  | 2600 | 1100 | 697 | 697 |  | 2850 | 1350 | 697 | 697
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | 6100 | 3300 | 1900 | 5500 | 3600 | 1810 | 1810 |  | 5800 | 3900 | 0 |  |  | 5900 | 4000 | 1900 | 1900
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm | 2400 | 1400 | 650 | 1860 | 300 | 0 |  |  | 1970 | 410 | 0 |  |  | 2220 | 660 | 650 | 650
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng | 2000 | 1100 | 600 | 1230 | 230 | 0 |  |  | 1380 | 380 | 0 |  |  | 1500 | 500 | 600 | 600
11 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ | 1300 | 800 | 450 | 700 | 310 | 309.64 | 309.64 |  | 900 | 510 | 0 |  |  | 1000 | 610 | 450 | 450
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả | 4000 | 1800 | 1900 | 2065 | 560 | 0 |  |  | 2315 | 810 | 0 |  |  | 2465 | 960 | 1900 | 1900
13 | Đường giao thông nội bản các bản (Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ | 1100 | 600 | 450 | 550 | 220 | 0 |  |  | 650 | 320 | 0 |  |  | 750 | 420 | 450 | 450
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ | 2800 | 1500 | 1200 | 1410 | 570 | 0 |  |  | 1530 | 690 | 0 |  |  | 1640 | 800 | 1200 | 1200
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao | 3600 | 1900 | 1400 | 2360 | 360 | 753.49 | 753.49 |  | 2472 | 472 | 0 |  |  | 2595 | 595 | 1400 | 1400
16 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi | 2400 | 1500 | 780 | 1079 | 359 | 0 |  |  | 1189 | 469 | 0 |  |  | 1309 | 589 | 780 | 780
17 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San | 1000 | 600 | 350 | 650 | 350 | 0 |  |  | 761 | 461 | 0 |  |  | 891 | 591 | 350 | 350
18 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 1500 | 1000 | 450 | 1020 | 570 | 0 |  |  | 1270 | 820 | 0 |  |  | 1420 | 970 | 450 | 450
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 75640 | 0 | 25283 | 2620 | 2620 | 723.11 | 723.11 | 0 | 3670 | 3670 | 13600 | 0 | 13600 | 27600 | 26610 | 25283 | 25283 | 0
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | 2000 |  | 1100 | 60 | 60 | 0 |  |  | 125 | 125 | 0 |  |  | 1225 | 235 | 1100 | 1100
2 | Đường giao thông nội bản các bản ( Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | 2000 |  | 1100 | 120 | 120 | 0 |  |  | 195 | 195 | 0 |  |  | 1125 | 1125 | 1100 | 1100
3 | Chợ xã Ka Lăng | 3000 |  | 1583 |  |  | 141.48 | 141.48 |  | 200 | 200 | 600 |  | 600 | 2800 | 2800 | 1583 | 1583
4 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ | 26330 |  | 8000 | 750 | 750 | 0 |  |  | 860 | 860 | 5000 |  | 5000 | 8160 | 8160 | 8000 | 8000
5 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ | 14000 |  | 5000 | 894 | 894 | 0 |  |  | 1244 | 1244 | 3000 |  | 3000 | 5444 | 5444 | 5000 | 5000
6 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | 28310 |  | 8500 | 796 | 796 | 581.63 | 581.63 |  | 1046 | 1046 | 5000 |  | 5000 | 8846 | 8846 | 8500 | 8500
| Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động củng cố phát trển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi. | 12352 | 3642 | 4882 | 3440 | 1650 | 738.63 | 442.63 | 296 | 4210 | 2420 | 2150 | 775 | 1375 | 8850 | 7090 | 4882 | 4882 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 5923 | 3642 | 1782 | 2990 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3605 | 1815 | 500 | 500 | 0 | 5445 | 3685 | 1782 | 1782 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở | 2763 | 1700 | 850 | 1680 | 650 | 0 |  |  | 2075 | 1045 | 500 | 500 |  | 2695 | 1695 | 850 | 850
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng | 3160 | 1942 | 932 | 1310 | 550 | 0 |  |  | 1530 | 770 | 0 |  |  | 2750 | 1990 | 932 | 932
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 6429 | 0 | 3100 | 450 | 450 | 738.63 | 442.63 | 296 | 605 | 605 | 1650 | 275 | 1375 | 3405 | 3405 | 3100 | 3100 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao | 2276 |  | 1100 | 350 | 350 | 353 | 57 | 296 | 470 | 470 | 600 | 125 | 475 | 1120 | 1120 | 1100 | 1100
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Vệ Sủ | 4153 |  | 2000 | 100 | 100 | 385.63 | 385.63 |  | 135 | 135 | 1050 | 150 | 900 | 2285 | 2285 | 2000 | 2000
| Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 5415 | 2867 | 3844 | 1732 | 929 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 1821 | 128 | 128 | 0 | 5149 | 4325 | 3844 | 3844 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 3705 | 2867 | 838 | 1460 | 657 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 1367 | 128 | 128 | 0 | 3590 | 2766 | 838 | 838 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ | 285 | 250 | 35 | 111 | 45 | 0 |  |  | 206 | 130 | 0 |  |  | 284 | 208 | 35 | 35
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ | 285 | 250 | 35 | 107 | 67 | 0 |  |  | 179 | 129 | 0 |  |  | 278 | 228 | 35 | 35
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | 285 | 200 | 85 | 108 | 25 | 0 |  |  | 159 | 76 | 0 |  |  | 271 | 188 | 85 | 85
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | 285 | 200 | 85 | 100 | 55 | 0 |  |  | 123 | 78 | 0 |  |  | 281 | 236 | 85 | 85
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | 285 | 200 | 85 | 141 | 75 | 0 |  |  | 218 | 152 | 0 |  |  | 283 | 217 | 85 | 85
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ | 285 | 250 | 35 | 131 | 48 | 0 |  |  | 166 | 83 | 0 |  |  | 262 | 149 | 35 | 35
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ | 285 | 250 | 35 | 117 | 35 | 0 |  |  | 179 | 97 | 0 |  |  | 246 | 193 | 35 | 35
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | 285 | 200 | 85 | 101 | 56 | 0 |  |  | 150 | 105 | 0 |  |  | 280 | 235 | 85 | 85
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | 285 | 250 | 35 | 122 | 56 | 0 |  |  | 185 | 119 | 0 |  |  | 284 | 218 | 35 | 35
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | 285 | 250 | 35 | 102 | 57 | 0 |  |  | 136 | 91 | 0 |  |  | 281 | 236 | 35 | 35
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | 285 | 200 | 85 | 117 | 35 | 0 |  |  | 178 | 96 | 0 |  |  | 277 | 195 | 85 | 85
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | 285 | 157 | 128 | 102 | 47 | 0 |  |  | 159 | 104 | 128 | 128 |  | 281 | 226 | 128 | 128
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | 285 | 210 | 75 | 101 | 56 | 0 |  |  | 152 | 107 | 0 |  |  | 282 | 237 | 75 | 75
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 1710 | 0 | 1500 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 1559 | 1500 | 1500 | 0
1 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | 285 |  | 250 | 40 | 40 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 265 | 265 | 250 | 250
2 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | 285 |  | 250 | 50 | 50 | 0 |  |  | 69 | 69 | 0 |  |  | 253 | 253 | 250 | 250
3 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | 285 |  | 250 | 40 | 40 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 252 | 252 | 250 | 250
4 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | 285 |  | 250 | 48 | 48 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 |  |  | 267 | 267 | 250 | 250
5 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | 285 |  | 250 | 50 | 50 | 0 |  |  | 91 | 91 | 0 |  |  | 253 | 253 | 250 | 250
6 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | 285 |  | 250 | 44 | 44 | 0 |  |  | 89 | 89 | 0 |  |  | 269 | 269 | 250 | 250
| Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết |  |  | 1506 | [12 empty] | 1506 | 1506
| Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù | 53564 | 16066 | 22552 | 12950 | 4139 | 4599.85 | 4489.85 | 110 | 15237 | 6426 | 1100 | 0 | 1100 | 33058 | 24247 | 22552 | 22552 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 47004 | 16066 | 19552 | 12777 | 3966 | 4113.14 | 4003.14 | 110 | 14811 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 29882 | 21071 | 19552 | 19552 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ | 2700 | 1300 | 1100 | 850 | 150 | 432.2 | 432.2 |  | 960 | 260 | 0 |  |  | 1270 | 570 | 1100 | 1100
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ | 1600 | 800 | 600 | 1542 | 384 | 533.91 | 533.91 |  | 1542 | 384 | 0 |  |  | 1542 | 384 | 600 | 600
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ | 1600 | 800 | 600 | 1122 | 322 | 274.85 | 274.85 |  | 1122 | 322 | 0 |  |  | 1373 | 573 | 600 | 600
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | 13500 | 4186 | 6000 | 3762 | 1934 | 1236.23 | 1236.23 |  | 4762 | 2934 | 0 |  |  | 10262 | 8434 | 6000 | 6000
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | 3000 | 1500 | 1100 | 1440 | 100 | 726.76 | 726.76 |  | 1740 | 400 | 0 |  |  | 2590 | 1250 | 1100 | 1100
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | 19542 | 5000 | 8000 | 1000 | 110 | 110 |  | 110 | 1120 | 230 | 0 |  |  | 8620 | 7730 | 8000 | 8000
7 | Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ | 960 | 480 | 400 | 474 | 186 | 0 |  |  | 574 | 286 | 0 |  |  | 694 | 406 | 400 | 400
8 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuổng | 702 | 350 | 300 | 411 | 200 | 299.19 | 299.19 |  | 536 | 325 | 0 |  |  | 671 | 460 | 300 | 300
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại | 1120 | 550 | 500 | 566 | 110 | 500 | 500 |  | 695 | 239 | 0 |  |  | 945 | 489 | 500 | 500
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ | 2280 | 1100 | 952 | 1610 | 470 | 0 |  |  | 1760 | 620 | 0 |  |  | 1915 | 775 | 952 | 952
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 6560 | 0 | 3000 | 173 | 173 | 486.71 | 486.71 | 0 | 426 | 426 | 1100 | 0 | 1100 | 3176 | 3176 | 3000 | 3000 | 0
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | 6560 |  | 3000 | 173 | 173 | 486.71 | 486.71 |  | 426 | 426 | 1100 |  | 1100 | 3176 | 3176 | 3000 | 3000
2429
1506
3935

## Biểu số 3
Mẫu biểu số 3
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CỦA BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Stt | Nội dung | Khó khăn, vướng mắc (đề nghị nêu rõ) | [6 empty] | Nguyên nhân (bao gồm các nguyên nhân chủ quan, khách quan: trong từng giai đoan chuẩn bị đầu tư và thục hiện dự án, công tác giám sát, đánh giá; công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán... trong đó làm rõ trách nhiệm của từng đơn vi trong nội bộ, từng cơ quan, đơn vị khác trong quá trình phối hợp xử lý các phát sinh vướng mắc thực hiện dự án đầu tư công) | Kiến nghị giải pháp xừ lý (đề nghi nêu rõ) | Ghi chú
|  | Vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật |  | Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện
|  | Vướng mắc về quy định của Luật Đẩu tư công và các Nghị định hường dẫn | Vướng mắc về quy định tại các Luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công (đề nghị nêu rõ) | Khó khăn trong quy trình triển khai dự án (đề xuất đầu tư, chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt đấu thầu, thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán....) | Công tác phối hợp với sở quản lý ngành, lĩnh vực | Kiến nghị đã gửi cơ quan trung ương nhưng vẫn chưa được xử lý đúng hạn | Giải phóng mặt bằng | Vướng mắc khác
Đơn vị: Huyện Mường Tè
I | Vướng mắc chung
(1) | Công tác giải phóng mặt bằng |  |  | Các khó khăn về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng; quy trình triển khai dự án phải phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị, qua nhiều bước
II | Vướng mắc đối với dự án cụ thể
(1) | Dự án 3: Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý