## NSDP (hidden)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSDP GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024-2025
(Kèm theo Báo cáo sô: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế (*) | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2021 | [5 empty] | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch năm 2023 |  | Tổng kế hoạch vốn trung hạn đã giao từ năm 2021-2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2022 | Trong đó: |  | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2023 | Trong đó: |  | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2023 | Ước giải ngân kế hoạch 2021 đến 31/01/2024 |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/01/2025 | Kế hoạch vốn giao năm 2025 | Ước giải ngân đến 31/01/2026
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSĐP | [6 empty] | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB
I | Ngân sách địa phương cấp tỉnh |  |  |  | 1197970 | 178444.72 | 0 | 12600 | 70136 | 90154.128 | 19966.846 | 19966.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14725.816 | 14725.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.386 | 12997.386 | 47690.048 | 42464.08 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  | 1095000 | 155444.72 | 0 | 0 | 0 | 20018.128 | 11666.846 | 11666.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7823.896 | 7823.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.386 | 527.386 | 20018.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu |  |  | 1188-24/10/2013 | 526000 | 910.81 |  |  |  | 910.814 | 910.814 | 910.814 | [12 empty] | 910.814 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su - Mù Cả, huyện Mường Tè |  |  | 1354-28/10/2014 | 27000 | 21600 |  |  |  | 1475.687 | 1475.687 | 1475.687 | [12 empty] | 1475.687 | 0
3 | Đường giao thông đến bản Là Pê 1, 2, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè |  |  | 50-31/03/2016 | 55000 | 35308 |  |  |  | 2771.338 | 2771.338 | 2771.338 | [12 empty] | 2771.338 | 0
4 | Trạm y tế thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  | 33-30/03/2016 | 5000 | 5000 |  |  |  | 37.181 | 37.181 | 37.181 | [12 empty] | 37.181 | 0
5 | Trụ sở thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  | 123 28/10/2016 | 5800 | 5800 |  |  |  | 257.352 | 257.352 | 257.352 | [12 empty] | 257.352 | 0
6 | Sân vận động huyện Mường Tè |  |  | 1296 30/10/2013 | 22000 | 5100 |  |  |  | 402 | 402 | 402 | [12 empty] | 402 | 0
7 | Đường từ thị trấn Mường Tè đến Nậm Nhọ, huyện Mường Tè |  |  | 689-16/6/2011 | 149000 | 9918 |  |  |  | 4918 | 4918 | 4918 | [12 empty] | 4918 | 0
8 | Đường giao thông Cao Chải - Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè |  |  | 1330 31/10/2013 | 26000 | 282.52 |  |  |  | 282.523 | 282.523 | 282.523 | [12 empty] | 282.523 | 0
9 | Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  | 1806-22/12/2020 | 11700 | 11700 |  |  |  | 438.957 | 438.957 | 438.957 | [12 empty] | 438.957 | 0
10 | Kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột Mốc số 18, Ka Lăng |  |  | 10-22/03/2021 | 12700 | 141.53 |  |  |  | 141.525 | 141.525 | 141.525 | [12 empty] | 141.525 | 0
11 | Bố trí dân cư tập trung sát biên giới điểm Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè |  |  | 1389-20-10/2021 | 15000 | 3978 |  |  |  | 31.469 | 31.469 | 31.469 | [12 empty] | 31.469 | 0
12 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 1332-27/10/2014 | 35000 | 8178 |  |  |  | 2206.339 | [6 empty] | 2206.339 | 2206.339 | [6 empty] | 2206.339 | 0
13 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | Thị trấn |  | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 5000 |  |  |  | 56.161 | [6 empty] | 56.161 | 56.161 | [6 empty] | 56.161 | 0
14 | Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 1330-27/10/2014 | 32000 | 7500 |  |  |  | 1590 | [6 empty] | 1590 | 1590 | [6 empty] | 1590 | 0
15 | Tuyến giai thông đến điểm ĐCĐC Mù Su, Mù Cả huyện Mường Tè | Mù Cả |  | 122-28/10/2016 | 18000 | 18000 |  |  |  | 361.53 | [6 empty] | 361.53 | 361.53 | [6 empty] | 361.53 | 0
16 | Mặt đường thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Vàng San |  | 93-28/10/2016 | 13000 | 71.27 |  |  |  | 71.274 | [6 empty] | 71.274 | 71.274 | [6 empty] | 71.274 | 0
17 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 1325-29/10/2016 | 10500 | 13.94 |  |  |  | 13.941 | [6 empty] | 13.941 | 13.941 | [6 empty] | 13.941 | 0
18 | Đường Nậm Lằn - Tá Bạ (đoạn nâng cấp ngã ba Nậm Lằn -Km7+587 đi Tá Bạ) huyện Mường Tè | Tá Bạ |  | 1152-30/9/2011 | 40000 | 368.22 |  |  |  | 368.224 | [6 empty] | 368.224 | 368.224 | [6 empty] | 368.224 | 0
19 | Xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  | 44-31/03/2016 | 32000 | 3156.43 |  |  |  | 3156.427 | [6 empty] | 3156.427 | 3156.427 | [6 empty] | 3156.427 | 0
20 | Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  | 133-28/10/2016 | 3500 | 3500 |  |  |  | 26.625 | [12 empty] | 26.625 | 26.625 | 26.625 | 0
21 | Thủy lợi Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 289-09/03/2011 | 9800 |  |  |  |  | 201.383 | [12 empty] | 201.383 | 201.383 | 201.383 | 0
22 | Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả |  | 1513-09/11/2010 | 19700 |  |  |  |  | 156.378 | [12 empty] | 156.378 | 156.378 | 156.378 | 0
23 | Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao |  | 1262-25/10/2012 | 11300 | 9918 |  |  |  | 112 | [12 empty] | 112 | 112 | 112 | 0
24 | San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 1331-27/10/2014 | 10000 |  |  |  |  | 31 | [12 empty] | 31 | 31 | 31 | 0
b | Các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 23000 | 23000 | 0 | 12600 | 10166 | 10166 | 8300 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.92 | 1353.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9653.92 | 512.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè |  |  | 50-31/3/2016 | 23000 | 23000 |  | 12600 | 10166 | 10166 | 8300 | 8300 |  |  |  |  | 1353.92 | 1353.92 | [6 empty] | 9653.92 | 512.08
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 29970 | 0 | 0 | 0 | 29970 | 29970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5548 | 5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 12470 | 18018 | 11952 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1626-06/12/2021 | 14990 |  |  |  | 14990 | 14990 | [6 empty] | 5548 | 5548 |  |  |  |  | 4720 | 4720 | 10268 | 4722
2 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 1576-02/12,2022 | 14980 |  |  |  | 14980 | 14980 | [12 empty] | 7750 | 7750 | 7750 | 7230
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè. | H. Mường Tè |  |  | 50000 |  |  |  | 30000 | 30000 | [14 empty] | 0 | 30000
II | Ngân sách địa phương cấp huyện |  |  |  | 621576.341 | 196903 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 37231.502 | 37163.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42612.103 | 42612.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46688.116 | 46688.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  | 512627 | 196903 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 26065 | 26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26478.807 | 26478.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33888.116 | 33888.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  | 425005 | 130403 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 14415 | 14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.807 | 4497.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.247 | 1559.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường trục chính bản Nậm Củm xã Bum Nưa |  |  | 2141A-28/10/2016 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 78.453 | 78.453
2 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Bản Giẳng |  |  | 563A-29/3/2016 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 13.499 | 13.499
3 | Tu sửa, nâng cấp NSH các bản xã Bum Nưa (GĐ II) |  |  | 1304-30/08/2017 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 177.985 | 177.985
4 | Trường tiểu học xã Bum Nưa (Giai đoạn I) |  |  | 544-25/3/2016 | 4995 | 4995 |  |  |  |  | 323.573 | 323.573
5 | Phụ trợ trường mầm non Tá Bạ, huyện Mường Tè |  |  | 1591-13/11/2017 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 343.022 | 343.022
6 | Đường giao thông nông thôn (điểm đầu từ cửa suối km0+00 - điểm cuối bản Huổi Chát II km5+107,71) bản Huổi Héo, xã Nậm Manh, huyện Mường Tè (nay là huyện Nậm Nhùn) |  |  |  | 1994 | 1994 |  |  |  |  | 591.023 | 591.023
7 | Nhà lớp học MN điểm ĐCĐC Xé Ma, xã Tà Tổng |  |  | 2166-29/10/2014 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 397.932 | 397.932
8 | Nhà lớp học TH điểm ĐCĐC Xé Ma, xã Tà Tổng |  |  | 2167-29/10/2014 | 2380 | 2380 |  |  |  |  | 189.806 | 189.806
9 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè |  |  | 566-07/06/2017 | 30600 | 30600 |  |  |  |  | 791.804 | 791.804 |  |  |  |  | 715.722 | 715.722
10 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ |  |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 6997 |  |  |  | 5700 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 682.085 | 682.085 |  |  |  |  | 168.698 | 168.698
11 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè |  |  | 2824-18/10/19 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 1710 | 1710 |  |  |  |  | 153.24 | 153.24
12 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả |  |  | 2946a/31.10.19 | 6950 | 6950 |  |  |  |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1390 | 1390 |  |  |  |  | 49 | 49
13 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐII) |  |  | 1510a-31.10.2017 | 32000 | 32000 |  |  |  |  | 542 | 542
14 | Trường tiểu học số 2, xã Pa Ủ (GĐ1) |  |  | 2051A-31/10/2018 | 4192 | 4192 |  |  |  |  | 328.679 | 328.679
15 | Phụ trợ Trường THCS, xã Pa Vệ Sủ |  |  | 1509A/30.10.17 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 500 | 500
16 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C, xã Pa Vệ Sủ |  |  | 113B/24.01.2019 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 265.507 | 265.507
17 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si, xã Ka Lăng |  |  | 1319/29.10.18 | 14995 | 14995 |  |  |  |  | 1071.717 | 1071.717
18 | Trường THCS xã Vàng San |  |  | 1113-21/10/2013 | 14000 | [17 empty] | 473.984 | 473.984
19 | Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. |  |  | 359-01/04/2009 | 211656 | [17 empty] | 146.08 | 146.08
20 | Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si |  |  | 1944-06/11/2008 | 68046 | [17 empty] | 444 | 444
21 | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả |  |  | 155-21/01/2019 | 900 | [17 empty] | 124.245 | 124.245
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 87622 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21981 | 21981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32328.869 | 32328.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ |  |  | 3557-31/12/2020 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2850 | 2850 |  |  |  |  | 1057.495 | 1057.495
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm |  |  | 3559-31/12/2020 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 3050 | 3050 |  |  |  |  | 1296.989 | 1296.989
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa |  |  | 3558-31/12/2020 | 4200 | 4200 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1860 | 1860 |  |  |  |  | 832.319 | 832.319
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả |  |  | 3561-31/12/2020 | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 660 | 660 |  |  |  |  | 380 | 380
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ |  |  | 3558-31/12/2020 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  | 312.55 | 312.55
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm |  |  | 3558-31/12/2020 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 570.828 | 570.828
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm |  |  | 3554-31/12/2020 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 643.563 | 643.563
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng |  |  | 3558-31/12/2020 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 338.834 | 338.834
9 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) |  |  |  | 2500 | 2500 | [10 empty] | 900 | 900 |  |  |  |  | 1350.291 | 1350.291
10 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) |  |  |  | 6950 | 6950 | [10 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3900 | 3900
11 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè |  |  |  | 6000 | 6000 | [10 empty] | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 3300 | 3300
12 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  |  | 20000 | 20000 | [10 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 9000 | 9000
14 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè |  |  | 2110-07/10/2022 | 5000 | [17 empty] | 1600 | 1600
15 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) |  |  | 2004-22/9/2022 | 1800 | [17 empty] | 900 | 900
16 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè |  |  | 2028-22/9/2022 | 370 | [17 empty] | 230 | 230
17 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) |  |  | 1693-08/08/2022 | 4650 | [11 empty] | 553 | 553 |  |  |  |  | 2229 | 2229
18 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) |  |  | 1694-08/08/2022 | 1550 | [11 empty] | 184 | 184 |  |  |  |  | 743 | 743
19 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San |  |  | 1685-05/08/2022 | 7752 | [11 empty] | 904 | 904 |  |  |  |  | 3644 | 3644
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án…..
B | Thu sử dụng đất |  |  |  | 35710.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14377.193 | 14377.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  | 2210.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920.193 | 5920.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Mường Tè |  |  | 775-27/4/2020 | 2210.606 | [5 empty] | 1500 | 1500
2 | Trường PTDT bán trú THCS Tà Tổng điểm Cao Chải | [9 empty] | 1120 | 1120
3 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐI) | [9 empty] | 340 | 340
4 | Trụ sở tiếp công dân, phòng một cửa và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Mường Tè | [9 empty] | 160 | 160
5 | San gạt mặt bằng khu phố 6 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | [9 empty] | 180.595 | 180.595
6 | San gạt mặt bằng xây dưng 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | [9 empty] | 299 | 299
7 | Sửa chữa , bổ sung hạng mục Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện | [9 empty] | 340 | 340
8 | Đường vào cầu Văng thẳm, bản Nậm Củm, xã Mường Tè | [9 empty] | 470 | 470 | [10 empty] | 57 | 57
9 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | [9 empty] | 2590.405 | 2590.405
10 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | [15 empty] | 140.537 | 140.537
11 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | [15 empty] | 608.01 | 608.01
12 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | [15 empty] | 169.015 | 169.015
13 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | [15 empty] | 246.25 | 246.25
14 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | [15 empty] | 63.381 | 63.381
15 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | [15 empty] | 600 | 600
16 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | [15 empty] | 1000 | 1000
17 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | [15 empty] | 3093 | 3093
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8457 | 8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12743 | 12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  | 628-02/4/2021 | 28000 | [11 empty] | 8457 | 8457 |  |  |  |  | 10543 | 10543
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ |  |  | 1993-19/9/2022 | 3000 | [17 empty] | 1400 | 1400
3 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ |  |  | 277-29/9/2022 | 2500 | [17 empty] | 800 | 800
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án…..
C | Thu sổ xố |  |  |  | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 648.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 648.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rãnh thoát nước vệ sinh môi trường bản Nậm Thú, xã Can Hồ |  |  |  | 670 | [5 empty] | 650 | 648.606
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án…..
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 0
1 | Dự án…..
D | Các nguồn vốn bổ sung hằng năm ngoài kế hoạch trung hạn |  |  |  | 72568.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.502 | 3449.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.103 | 1756.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt thoát nước đường Nậm Hẳn - Nậm Phìn xã Mường Tè | [9 empty] | 115.965 | 115.965
2 | Trường THCS xã Nậm Manh | [9 empty] | 75.526 | 74.609
3 | Thủy lợi Ló Na xã Thu Lũm | [9 empty] | 34.575 | 34.575
4 | Thủy lợi Sín Chải A-B | [9 empty] | 72.883 | 72.883
5 | Cầu đi bản Sín Chải, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | [9 empty] | 64.959 | 64.959
6 | Hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Vàng San, huyện Mường Tè |  |  | 156/21.02.2019 | 500 | [5 empty] | 358 | 358
7 | Hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Cao Chải, xã Tà Tổng |  |  | 154/21.02.2019 | 1350 | [5 empty] | 688.5 | 688.5
8 | Nâng cấp thủy lợi Nà Pom, bản Pắc Pạ xã Vàng San |  |  | 15/24.01.2019 | 800 | [5 empty] | 235 | 235
9 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn Chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Huổi Han, Huổi Y Mâu) xã Bum Tở, huyện Mường Tè |  |  | 18c/28.01.2019 | 555.735 | [5 empty] | 177 | 177
10 | Nâng cấp đường GTNT TTX Thu Lũm đến điểm ĐCĐC Thu Lũm 2 (Hòn đá trắng) xã Thu Lũm |  |  | 579A/14.6.2017 | 4500 | [5 empty] | 150 | 150
11 | NLH tiểu học bản Mù Cả (trung tâm) xã Mù Cả |  |  | 2128/28.10.2016 | 5000 | [5 empty] | 420 | 420
12 | Trường PTDT bán trú THCS Tà Tổng (Điểm Cao Chải) |  |  | 746/18.08.2017 | 13500 | [5 empty] | 180 | 180
13 | Nhà bán trú trường PTDT bán trú tiểu học xã Mù Cả |  |  | 1551/09.08.2018 | 2629 | [5 empty] | 450 | 450
14 | Nhà văn hóa bản Đon Lạt xã Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  | 1491/15.7.2013 | 1200 | [5 empty] | 140 | 73.82
15 | Hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư Suối Voi |  |  | 112-24/01/2019 | 4000 | [5 empty] | 354.094 | 354.094
16 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng ( điểm cao chải ) xã Tà tổng |  |  | 742-16/4/2020 | 5880 | [11 empty] | 351.279 | 351.279
17 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù Nhóm Pố xã Tá Bạ |  |  | 2051-31/10/2018 | 6995 | [11 empty] | 261.75 | 261.75
18 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn |  |  | 2045-31/10/2018 | 6990 | [11 empty] | 119.114 | 119.114
19 | Tu sửa nước sinh hoạt các bản Nà Hừ , Phiêng Kham |  |  | 302-30/10/2018 | 700 | [11 empty] | 18.969 | 18.969
20 | Đường ra khu sản xuất và khu dân cư bản Nà Lang |  |  | 303-30/10/2018 | 2871 | [11 empty] | 67 | 67
21 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San |  |  | 227-31/10/2018 | 4948 | [11 empty] | 78.027 | 78.027
22 | Tu sửa nâng cấp thủy lợi bãi Văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao |  |  | 20-24/10/2019 | 800 | [11 empty] | 122.845 | 122.845
23 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) |  |  | 2004-22/9/2022 | 1800 | [11 empty] | 100 | 100
24 | San gạt mặt bằng cấp nước sinh hoạt các điểm dân cư Nậm Suổng, Nậm Sẻ xã Vàng San |  |  | 2110-0710/2022 | 5000 | [11 empty] | 128.408 | 128.408
25 | Xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (điểm trường cao trải) |  |  | 946-20/5/2021 | 2550 | [11 empty] | 508.711 | 508.711

## NSTW
Biểu 01 - GIỮA KỲ | [28 empty] | UBND huyện Mường Tè
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024-2025
(Kèm theo Báo cáo sô: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 | [5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch năm 2023 |  | Tổng kế hoạch vốn trung hạn đã giao từ năm 2021-2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2022 | Trong đó: |  | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2023 | Trong đó: |  | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2023 | Ước giải ngân kế hoạch 2021 đến 31/01/2024 |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/01/2025 | Kế hoạch vốn giao năm 2025 | Ước giải ngân đến 31/01/2026
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | [6 empty] | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 993010 | 740278 | 257912 | 240180 | 801188 | 801188 | 190877 | 190870.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258185 | 258185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159823 | 159823 | 608885 | 192303 | 85715 | 85715 | 40000 | 40000
A | THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC |  |  |  |  | 983000 | 730268 | 257912 | 240180 | 791088 | 791088 | 180777 | 180777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258185 | 258185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159823 | 159823 | 598785 | 192303 | 85715 | 85715 | 40000 | 40000
a | Các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 558000 | 540268 | 257912 | 240180 | 436088 | 436088 | 180577 | 180577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77923 | 77923 | 389500 | 46588 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ | H. Mường Tè | 16-21 |  | 31-30/03/2016 | 164000 | 164000 | 191700 | 191700 | 108300 | 108300 | 103000 | 103000 | [12 empty] | 103000 | 5300
2 | Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng | H. Mường Tè | 17-21 |  | 142-31.10.2016 | 150000 | 132268 | 51212 | 33480 | 98788 | 98788 | 57500 | 57500 | [12 empty] | 57500 | 41288
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng | 20-23 |  | 1734-04/12/2020 | 164000 | 164000 | 15000 | 15000 | 149000 | 149000 | 7702 | 7702 |  |  |  |  | 89000 | 89000 |  |  |  |  | 52298 | 52298 | 149000 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng | 20-23 |  | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000 | 12375 | 12375 |  |  |  |  | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 25625 | 25625 | 80000 | 0
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 275000 | 190000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127185 | 127185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81900 | 81900 | 209285 | 65715 | 65715 | 65715 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | H. Mường Tè | 21-24 |  | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | 200 | 200 |  |  |  |  | 75685 | 75685 |  |  |  |  | 68500 | 68500 | 144385 | 45615 | 45615 | 45615 |  |  |  | 45615 | 22807.5
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-25 |  | 1611-06/12/2021 | 85000 |  |  |  | 85000 | 85000 | [6 empty] | 51500 | 51500 |  |  |  |  | 13400 | 13400 | 64900 | 20100 | 20100 | 20100 | 0 | 0 |  | 20100 | 10050
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000
1 | Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ | H. Mường Tè | 23-26 |  |  | 150000 |  |  |  | 80000 | 80000 | [14 empty] | 0 | 80000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000
B | VỐN NSTW THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, DỰ ÁN CÓ TÍNH LIÊN KẾT VÙNG
… | Huyện không có
C | CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
… | Huyện không có
D | CÁC NGUỒN VỐN BỔ SUNG HÀNG NĂM NGOÀI KẾ HOẠCH TRUNG HẠN |  |  |  |  | 10010 | 10010 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 10100 | 10093.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
1 | Hạ tầng sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 21-22 |  | 207-09/03/2021 | 10010 | 10010 |  |  | 10100 | 10100 | 10100 | 10093.377 | [12 empty] | 10100 | 0