## NSDP
Biểu 02 - GIỮA KỲ | [28 empty] | UBND huyện Mường Tè
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSĐP GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024-2025
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 | [5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch năm 2023 |  | Tổng kế hoạch vốn trung hạn đã giao từ năm 2021-2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2022 | Trong đó: |  | KH năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2023 | Trong đó: |  | KH năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2023 | Ước giải ngân kế hoạch 2021 đến 31/01/2024 |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/01/2025 | Kế hoạch vốn giao năm 2025 | Ước giải ngân đến 31/01/2026
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSĐP | [6 empty] | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 1931516.341 | 488995.72 | 61536.517 | 12600 | 316556.427 | 290081.058 | 57198.348 | 57129.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57337.919 | 57337.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59685.502 | 59685.502 | 174221.769 | 115859.289 | 74228.709 | 68685.709 | 41118.8 | 41118.8
A | TRUNG ƯƠNG CÂN ĐỐI THEO THỜI KỲ ỔN ĐỊNH |  |  |  |  | 1786057 | 488325.72 | 61536.517 | 12600 | 282923.827 | 239158.753 | 46031.846 | 46031.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42431.816 | 42431.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46885.502 | 46885.502 | 135349.164 | 103809.589 | 64234.709 | 58691.709 | 39062.8 | 39062.8
I | Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý |  |  |  |  | 1197970 | 238802.72 | 56280 | 12600 | 90154.128 | 90154.128 | 19966.846 | 19966.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14725.816 | 14725.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.386 | 12997.386 | 47690.048 | 42464.08 | 26952 | 26952 | 15000 | 15000 |  | 41952
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  |  | 1118000 | 178832.72 | 56280 | 12600 | 30184.128 | 30184.128 | 19966.846 | 19966.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9177.816 | 9177.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.386 | 527.386 | 29672.048 | 512.08 | 0 | 0 | 0 | 0
Vốn bố trí cho các dự án sau Quyết toán
1 | 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | H. Mường Tè |  |  | 1188-24/10/2013 | 526000 | 910.81 |  |  | 910.814 | 910.814 | 910.814 | 910.814 | [12 empty] | 910.814 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su - Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả |  |  | 1354-28/10/2014 | 27000 | 21600 |  |  | 1475.687 | 1475.687 | 1475.687 | 1475.687 | [12 empty] | 1475.687 | 0
3 | Đường giao thông đến bản Là Pê 1, 2, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ |  |  | 50-31/03/2016 | 55000 | 35308 |  |  | 2771.338 | 2771.338 | 2771.338 | 2771.338 | [12 empty] | 2771.338 | 0
4 | Trạm y tế thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị Trấn |  |  | 33-30/03/2016 | 5000 | 5000 |  |  | 37.181 | 37.181 | 37.181 | 37.181 | [12 empty] | 37.181 | 0
5 | Trụ sở thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị Trấn |  |  | 123 28/10/2016 | 5800 | 5800 |  |  | 257.352 | 257.352 | 257.352 | 257.352 | [12 empty] | 257.352 | 0
6 | Sân vận động huyện Mường Tè | Thị Trấn |  |  | 1296 30/10/2013 | 22000 | 5100 | 21300 |  | 402 | 402 | 402 | 402 | [12 empty] | 402 | 0
7 | Đường từ thị trấn Mường Tè đến Nậm Nhọ, huyện Mường Tè | Vàng San |  |  | 689-16/6/2011 | 149000 | 9918 |  |  | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | [12 empty] | 4918 | 0
8 | Đường giao thông Cao Chải - Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  |  | 1330 31/10/2013 | 26000 | 282.52 |  |  | 282.523 | 282.523 | 282.523 | 282.523 | [12 empty] | 282.523 | 0
9 | Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị Trấn |  |  | 1806-22/12/2020 | 11700 | 11700 |  |  | 438.957 | 438.957 | 438.957 | 438.957 | [12 empty] | 438.957 | 0
10 | Kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột Mốc số 18, Ka Lăng | Ka Lăng |  |  | 10-22/03/2021 | 12700 | 141.53 |  |  | 141.525 | 141.525 | 141.525 | 141.525 | [12 empty] | 141.525 | 0
11 | Bố trí dân cư tập trung sát biên giới điểm Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  |  | 1389-20-10/2021 | 15000 | 3978 |  |  | 31.469 | 31.469 | 31.469 | 31.469 | [12 empty] | 31.469 | 0
12 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  |  | 1332-27/10/2014 | 35000 | 8178 |  |  | 2206.339 | 2206.339 | [6 empty] | 2206.339 | 2206.339 | [6 empty] | 2206.339 | 0
13 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | Thị trấn |  |  | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 5000 |  |  | 56.161 | 56.161 | [6 empty] | 56.161 | 56.161 | [6 empty] | 56.161 | 0
14 | Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  |  | 1330-27/10/2014 | 32000 | 7500 |  |  | 1590 | 1590 | [6 empty] | 1590 | 1590 | [6 empty] | 1590 | 0
15 | Tuyến giai thông đến điểm ĐCĐC Mù Su, Mù Cả huyện Mường Tè | Mù Cả |  |  | 122-28/10/2016 | 18000 | 18000 |  |  | 361.53 | 361.53 | [6 empty] | 361.53 | 361.53 | [6 empty] | 361.53 | 0
16 | Mặt đường thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Vàng San |  |  | 93-28/10/2016 | 13000 | 71.27 | 12150 |  | 71.274 | 71.274 | [6 empty] | 71.274 | 71.274 | [6 empty] | 71.274 | 0
17 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 1325-29/10/2016 | 10500 | 13.94 | 10230 |  | 13.941 | 13.941 | [6 empty] | 13.941 | 13.941 | [6 empty] | 13.941 | 0
18 | Đường Nậm Lằn - Tá Bạ (đoạn nâng cấp ngã ba Nậm Lằn -Km7+587 đi Tá Bạ) huyện Mường Tè | Tá Bạ |  |  | 1152-30/9/2011 | 40000 | 368.22 |  |  | 368.224 | 368.224 | [6 empty] | 368.224 | 368.224 | [6 empty] | 368.224 | 0
19 | Xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H.Mường Tè |  |  | 44-31/03/2016 | 32000 | 3156.43 |  |  | 3156.427 | 3156.427 | [6 empty] | 3156.427 | 3156.427 | [6 empty] | 3156.427 | 0
20 | Tu sửa, nâng cấp các trạm y tế xã, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 133-28/10/2016 | 3500 | 3500 |  |  | 26.625 | 26.625 | [12 empty] | 26.625 | 26.625 | 26.625 | 0
21 | Thủy lợi Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  |  | 289-09/03/2011 | 9800 | 201 |  |  | 201.383 | 201.383 | [12 empty] | 201.383 | 201.383 | 201.383 | 0
22 | Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột mốc 16 (2), Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả |  |  | 1513-09/11/2010 | 19700 | 156 |  |  | 156.378 | 156.378 | [12 empty] | 156.378 | 156.378 | 156.378 | 0
23 | Đường giao thông đến bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao |  |  | 1262-25/10/2012 | 11300 | 9918 |  |  | 112 | 112 | [12 empty] | 112 | 112 | 112 | 0
24 | San gạt mặt bằng nhà ở + thoát nước môi trường điểm trường ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Vàng San |  |  | 1331-27/10/2014 | 10000 | 31 |  |  | 31 | 31 | [12 empty] | 31 | 31 | 31 | 0
Vốn bố trí cho các dự án hoàn thành chưa bố trí đủ vốn
| Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 16-20 |  | 50-31/3/2016 | 23000 | 23000 | 12600 | 12600 | 10166 | 10166 | 8300 | 8300 |  |  |  |  | 1353.92 | 1353.92 | [6 empty] | 9653.92 | 512.08
b | Các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh mục dự án….
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 29970 | 29970 | 0 | 0 | 29970 | 29970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5548 | 5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 12470 | 18018 | 11952 | 11952 | 11952 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 |  | 1626-06/12/2021 | 14990 | 14990 |  |  | 14990 | 14990 | [6 empty] | 5548 | 5548 |  |  |  |  | 4720 | 4720 | 10268 | 4722 | 4722 | 4722
2 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 23-25 |  | 1576-02/12,2022 | 14980 | 14980 |  |  | 14980 | 14980 | [12 empty] | 7750 | 7750 | 7750 | 7230 | 7230 | 7230
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè. | H. Mường Tè | 24-26 |  |  | 50000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | [14 empty] | 0 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
II | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 574135 | 235723 | 5256.517 | 0 | 178969.699 | 135204.625 | 26065 | 26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26065 | 26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.116 | 27272.116 | 79402.116 | 55802.509 | 31739.709 | 31739.709 | 24062.8 | 24062.8 |  | 55802.509 | 27901.2545
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  |  | 380941 | 85369 | 5256.517 | 0 | 9951.121 | 9951.121 | 3949.097 | 3949.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.915 | 1942.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.309 | 1188.309 | 7080.321 | 2870.8 | 1000 | 1000 | 1870.8 | 1870.8
Vốn bố trí cho các dự án sau Quyết toán
1 | Nhà lớp học MN điểm ĐCĐC Xé Ma, xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 2166-29/10/2014 | 3000 | 3000 | 2527.524 |  | 397.932 | 397.932 | 397.932 | 397.932 | [12 empty] | 397.932 | 0
2 | Nhà lớp học TH điểm ĐCĐC Xé Ma, xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 2167-29/10/2014 | 2380 | 2380 | 1941.455 |  | 189.806 | 189.806 | 189.806 | 189.806 | [12 empty] | 189.806 | 0
3 | Đường trục chính bản Nậm Củm xã Bum Nưa | Bum Nưa |  |  | 2141A-28/10/2016 | 1000 | 1000 |  |  | 78.453 | 78.453 | 78.453 | 78.453 | [12 empty] | 78.453 | 0
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Bản Giẳng | Mường Tè |  |  | 563A-29/3/2016 | 1500 | 1500 |  |  | 13.499 | 13.499 | 13.499 | 13.499 | [12 empty] | 13.499 | 0
5 | Trường tiểu học xã Bum Nưa (Giai đoạn I) | Bum Nưa |  |  | 544-25/3/2016 | 4995 | 4995 |  |  | 323.573 | 323.573 | 323.573 | 323.573 | [12 empty] | 323.573 | 0
6 | Tu sửa, nâng cấp NSH các bản xã Bum Nưa (GĐ II) | Bum Nưa |  |  | 1304-30/08/2017 | 1700 | 1700 |  |  | 177.985 | 177.985 | 177.985 | 177.985 | [12 empty] | 177.985 | 0
7 | Phụ trợ trường mầm non Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ |  |  | 1591-13/11/2017 | 1200 | 1200 |  |  | 343.022 | 343.022 | 343.022 | 343.022 | [12 empty] | 343.022 | 0
8 | Đường giao thông nông thôn (điểm đầu từ cửa suối km0+00 - điểm cuối bản Huổi Chát II km5+107,71) bản Huổi Héo, xã Nậm Manh, huyện Mường Tè (nay là huyện Nậm Nhùn) | Nậm Manh |  |  |  | 1994 | 1994 |  |  | 591.023 | 591.023 | 591.023 | 591.023 | [12 empty] | 591.023 | 0
9 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 566-07/06/2017 | 30600 | 30600 |  |  | 1507.526 | 1507.526 | 791.804 | 791.804 |  |  |  |  | 715.722 | 715.722 | [6 empty] | 1507.526 | 0
10 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | Tà Tổng |  |  | 1680-11/09/2018 | 970 |  | 787.538 |  | 140.537 | 140.537 | [6 empty] | 140.537 | 140.537 | [6 empty] | 140.537 | 0
11 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | H. Mường Tè | [7 empty] | 608.01 | 608.01 | [6 empty] | 608.01 | 608.01 | [6 empty] | 608.01 | 0
12 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | [7 empty] | 169.015 | 169.015 | [6 empty] | 169.015 | 169.015 | [6 empty] | 169.015 | 0
13 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | Mường Tè | [7 empty] | 246.25 | 246.25 | [6 empty] | 246.25 | 246.25 | [6 empty] | 246.25 | 0
14 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | Thu Lũm | [7 empty] | 63.381 | 63.381 | [6 empty] | 63.381 | 63.381 | [6 empty] | 63.381 | 0
15 | Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si | Pa Ủ |  |  | 1944-06/11/2008 | 68046 |  |  |  | 444 | 444 | [12 empty] | 444 | 444 | 444 | 0
16 | Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong (đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. | H. Mường Tè |  |  | 359-01/04/2009 | 211656 |  |  |  | 146.08 | 146.08 | [12 empty] | 146.08 | 146.08 | 146.08 | 0
17 | Trường THCS xã Vàng San | Vàng San |  |  | 1113-21/10/2013 | 14000 |  |  |  | 473.984 | 473.984 | [12 empty] | 473.984 | 473.984 | 473.984 | 0
18 | Hạng mục phụ trợ bán trú trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả |  |  | 155-21/01/2019 | 900 |  |  |  | 124.245 | 124.245 | [12 empty] | 124.245 | 124.245 | 124.245 | 0
19 | Bố trí cho các dự án sau phê duyệt QT còn lại giai đoạn 2023-2025 | [8 empty] | 2870.8 | 2870.8 | [14 empty] | 0 | 2870.8 | 1000 | 1000 | 1870.8 | 1870.8
Vốn bố trí cho các dự án hoàn thành chưa bố trí đủ vốn
19 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐII) | Thị trấn | 18-20 |  | 1510a-31.10.2017 | 32000 | 32000 |  |  | 542 | 542 | 542 | 542 | [12 empty] | 542 | 0
20 | Phụ trợ Trường THCS, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 18-20 |  | 1509A/30.10.17 | 5000 | 5000 |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | [12 empty] | 500 | 0
b | Các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 45034 | 45034 | 0 | 0 | 15544 | 14618.926 | 10465.903 | 10465.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782.085 | 3782.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.938 | 370.938 | 14618.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 19-21 |  | 2048-31/10/18 | 6997 | 6997 |  |  | 5700 | 5850.783 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 682.085 | 682.085 |  |  |  |  | 168.698 | 168.698 | 5850.783 | 0
2 | Trường tiểu học số 2, xã Pa Ủ (GĐ1) | Pa Ủ | 19-21 |  | 2051A-31/10/2018 | 4192 | 4192 |  |  | 1000 | 328.679 | 328.679 | 328.679 | [12 empty] | 328.679 | 0
3 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si, xã Ka Lăng | Ka Lăng | 19-21 |  | 1319/29.10.18 | 14995 | 14995 |  |  | 1200 | 1071.717 | 1071.717 | 1071.717 | [12 empty] | 1071.717 | 0
4 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 20-21 |  | 2824-18/10/19 | 6800 | 6800 |  |  | 4300 | 4363.24 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 1710 | 1710 |  |  |  |  | 153.24 | 153.24 | 4363.24 | 0
5 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 20-21 |  | 2946a/31.10.19 | 6950 | 6950 |  |  | 2700 | 2739 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1390 | 1390 |  |  |  |  | 49 | 49 | 2739 | 0
6 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-21 |  | 113B/24.01.2019 | 5100 | 5100 |  |  | 644 | 265.507 | 265.507 | 265.507 | [12 empty] | 265.507 | 0
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 138660 | 95820 | 0 | 0 | 138332.578 | 95492.578 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20340 | 20340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25712.869 | 25712.869 | 57702.869 | 37789.709 | 30339.709 | 30339.709 | 7450 | 7450
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 21-23 |  | 3557-31/12/2020 | 6000 | 6000 |  |  | 5907.495 | 5907.495 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2850 | 2850 |  |  |  |  | 1057.495 | 1057.495 | 5907.495 | 0
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | 21-23 |  | 3559-31/12/2020 | 6500 | 6500 |  |  | 6496.989 | 6496.989 | 2150 | 2150 |  |  |  |  | 3050 | 3050 |  |  |  |  | 1296.989 | 1296.989 | 6496.989 | 0
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | 21-23 |  | 3558-31/12/2020 | 4200 | 4200 |  |  | 4192.319 | 4192.319 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1860 | 1860 |  |  |  |  | 832.319 | 832.319 | 4192.319 | 0
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả | 21-23 |  | 3561-31/12/2020 | 2050 | 2050 |  |  | 2040 | 2040 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 660 | 660 |  |  |  |  | 380 | 380 | 2040 | 0
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 21-23 |  | 3558-31/12/2020 | 2100 | 2100 |  |  | 2032.55 | 2032.55 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 720 | 720 |  |  |  |  | 312.55 | 312.55 | 2032.55 | 0
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-23 |  | 3558-31/12/2020 | 3500 | 3500 |  |  | 3420.828 | 3420.828 | 1350 | 1350 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 570.828 | 570.828 | 3420.828 | 0
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 21-23 |  | 3554-31/12/2020 | 3600 | 3600 |  |  | 3543.563 | 3543.563 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 643.563 | 643.563 | 3543.563 | 0
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 21-23 |  | 3558-31/12/2020 | 3100 | 3100 |  |  | 3088.834 | 3088.834 | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 338.834 | 338.834 | 3088.834 | 0
9 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng | 22-24 |  | 2225-15/12/2021 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | [6 empty] | 900 | 900 |  |  |  |  | 1350.291 | 1350.291 | 2250.291 | 249.709 | 249.709 | 249.709
10 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | 22-24 |  | 2224-15/12/2021 | 6950 | 6950 |  |  | 6950 | 6950 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3900 | 3900 | 5900 | 1050 | 1050 | 1050
11 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | 22-24 |  | 2223-15/12/2021 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 | [6 empty] | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 3300 | 3300 | 5100 | 900 | 900 | 900
12 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 22-24 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 11000 | 9000 | 9000 | 9000
14 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 23-25 |  | 2110-07/10/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | [12 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 3400 | 3400 | 3400
15 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ | 23-25 |  | 2004-22/9/2022 | 1800 | 1700 |  |  | 1800 | 1700 | [12 empty] | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800
16 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 23-25 |  | 2028-22/9/2022 | 370 | 370 |  |  | 370 | 370 | [12 empty] | 230 | 230 | 230 | 140 | 140 | 140
17 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm |  | 8,24 km |  | 20500 | 9600 |  |  | 20500 | 9600 | [14 empty] | 0 | 9600 | 3000 | 3000 | 6600 | 6600
18 | Nâng cấp đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | Can Hồ | 22-24 |  | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4000 |  |  | 8340 | 4000 | [14 empty] | 0 | 4000 | 4000 | 4000
19 | Trường PTDTBT THCS Thu Lũm, huyện Mường Tè | xã Thu Lũm | 22-24 | 12 P bán trú | 2026-22/9/2022 | 6000 | 500 |  |  | 6000 | 500 | [14 empty] | 0 | 500 | 500 | 500
20 | Trường PTDTBT TH Thu Lũm, huyện Mường Tè | xã Thu Lũm | 22-24 | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 2025-22/9/2022 | 4000 | 500 |  |  | 4000 | 500 | [14 empty] | 0 | 500 | 500 | 500
21 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT | 2045-28/9/2022 | 7000 | 1000 |  |  | 7000 | 1000 | [14 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000
22 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | 07 Phòng lớp học + phụ trợ | 2036-26/9/2022 | 6000 | 1000 |  |  | 6000 | 1000 | [14 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000
23 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 22-24 | Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT | 2037-26/9/2022 | 7000 | 2000 |  |  | 7000 | 2000 | [14 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 2000
24 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 22-24 |  | 1686-05/8/2022 | 4500 | 2000 |  |  | 4500 | 2000 | [14 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 2000
25 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ | 24-25 |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 800 | [14 empty] | 0 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400
26 | Bổ sung hạng mục phụ trợ Trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | xã Bum Tở | 24-25 |  |  | 850 | 850 |  |  | 850 | 850 | [14 empty] | 0 | 850 | 400 | 400 | 450 | 450
d | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 400 | 400 | 9100 | 9100
1 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn MườngTè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 24-26 |  |  | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 4500 | [14 empty] | 0 | 4500 | 200 | 200 | 4300 | 4300
2 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả | Mù Cả | 24-26 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | [14 empty] | 0 | 5000 | 200 | 200 | 4800 | 4800
e | Dự phòng phát sinh còn lại (chưa phân bổ) | [8 empty] | 5642 | 5642 | [14 empty] | 0 | 5642 |  |  | 5642 | 5642
III | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | 13952 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6616 | 6616 | 8257 | 5543 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án….
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 13952 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6616 | 6616 | 8257 | 5543 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | H. Mường Tè | 22-24 |  | 1693-08/08/2022 | 4650 | 4650 |  |  | 4650 | 4650 | [6 empty] | 553 | 553 |  |  |  |  | 2229 | 2229 | 2782 | 1868 | 1868
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | H. Mường Tè | 22-24 |  | 1694-08/08/2022 | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | [6 empty] | 184 | 184 |  |  |  |  | 743 | 743 | 927 | 623 | 623
3 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | H. Mường Tè | 22-24 |  | 1685-05/08/2022 | 7752 | 7600 |  |  | 7600 | 7600 | [6 empty] | 904 | 904 |  |  |  |  | 3644 | 3644 | 4548 | 3052 | 3052
B | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 72220.606 | 0 | 0 | 0 | 32982.6 | 44999.7 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13150 | 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 32950 | 12049.7 | 9994 | 9994 | 2056 | 2056
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  |  | 38720.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11749.7 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693 | 4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 11750 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 20-21 |  | 775-27/4/2020 | 2210.606 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | [12 empty] | 1500 | 0
2 | Trường PTDT bán trú THCS Tà Tổng điểm Cao Chải | Tà Tổng | 17-19 |  | 746-18/8/17 | 13500 |  |  |  |  | 1120 | 1120 | 1120 | [12 empty] | 1120 | 0
3 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐI) | Thị trấn | 17-19 |  | 665A-28/5/2017 | 5000 |  |  |  |  | 340 | 340 | 340 | [12 empty] | 340 | 0
4 | Trụ sở tiếp công dân, phòng một cửa và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | 17-19 |  | 453-29/5/2017 | 5000 |  |  |  |  | 160 | 160 | 160 | [12 empty] | 160 | 0
5 | San gạt mặt bằng khu phố 6 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 17-19 |  | 665A-28/5/2017 | 1200 |  |  |  |  | 200 | 180.595 | 180.595 | [12 empty] | 180.595 | 19.405
6 | San gạt mặt bằng xây dưng 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 20-21 |  | 2941-30/10/19 | 1300 |  |  |  |  | 304 | 299 | 299 | [12 empty] | 299 | 5
7 | Sửa chữa , bổ sung hạng mục Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện | Thị trấn | 20-21 |  | 2955A-31/10/19 | 2700 |  |  |  |  | 340 | 340 | 340 | [12 empty] | 340 | 0
8 | Đường vào cầu Văng thẳm, bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Mường Tè | 20-21 |  | 2891-2/10/19 | 830 |  |  |  |  | 527 | 470 | 470 | [10 empty] | 57 | 57 | 527 | 0
9 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | Thị trấn | 20-22 |  | 2816-16/10/19 | 6980 |  |  |  |  | 5658.7 | 2590.405 | 2590.405 |  |  |  |  | 3093 | 3093 | [6 empty] | 5683.405 | -24.705
10 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | H. Mường Tè | [8 empty] | 600 | [6 empty] | 600 | 600 | [6 empty] | 600 | 0
11 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | H. Mường Tè | [8 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 33500 | 0 | 0 | 0 | 32982.6 | 33250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8457 | 8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12743 | 12743 | 21200 | 12050 | 9994 | 9994 | 2056 | 2056
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 22-24 |  | 628-02/4/2021 | 28000 |  |  |  | 27483 | 27483 | [6 empty] | 8457 | 8457 |  |  |  |  | 10543 | 10543 | 19000 | 8483 | 8483 | 8483
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 |  | 1993-19/9/2022 | 3000 |  |  |  | 2999.6 | 2211 | [12 empty] | 1400 | 1400 | 1400 | 811 | 811 | 811
3 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ | 22-24 |  | 277-29/9/2022 | 2500 |  |  |  | 2500 | 1500 | [12 empty] | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700
* | Các dự án KCM chưa đủ điều kiện phân bổ | [9 empty] | 2056 | [15 empty] | 2056 |  |  | 2056 | 2056
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án….. | [24 empty] | 0 | 0
C | NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  |  | 670 | 670 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 648.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 |  |  |  |  | 670 | 670 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 648.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Rãnh thoát nước vệ sinh môi trường bản Nậm Thú, xã Can Hồ |  |  |  |  | 670 | 670 |  |  | 650 | 650 | 650 | 648.606 | [12 empty] | 650 | 0
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án….. | [24 empty] | 0 | 0
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
1 | Dự án….. | [24 empty] | 0 | 0
D | CÁC NGUỒN VỐN BỔ SUNG HÀNG NĂM NGOÀI KẾ HOẠCH TRUNG HẠN |  |  |  |  | 72568.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.605 | 3516.502 | 3449.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.103 | 1756.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dư dự toán NS tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.908 | 363.908 | 362.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt thoát nước đường Nậm Hẳn - Nậm Phìn xã Mường Tè | [9 empty] | 115.965 | 115.965 | 115.965 | [12 empty] | 115.965 | 0
2 | Trường THCS xã Nậm Manh | [9 empty] | 75.526 | 75.526 | 74.609 | [12 empty] | 75.526 | 0
3 | Thủy lợi Ló Na xã Thu Lũm | [9 empty] | 34.575 | 34.575 | 34.575 | [12 empty] | 34.575 | 0
4 | Thủy lợi Sín Chải A-B | [9 empty] | 72.883 | 72.883 | 72.883 | [12 empty] | 72.883 | 0
5 | Cầu đi bản Sín Chải, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | [9 empty] | 64.959 | 64.959 | 64.959 | [12 empty] | 64.959 | 0
| Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện |  |  |  |  | 72568.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908.697 | 3152.594 | 3086.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.103 | 1756.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Vàng San, huyện Mường Tè |  |  |  | 156/21.02.2019 | 500 |  |  |  |  | 358 | 358 | 358 | [12 empty] | 358 | 0
2 | Hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Cao Chải, xã Tà Tổng |  |  |  | 154/21.02.2019 | 1350 |  |  |  |  | 688.5 | 688.5 | 688.5 | [12 empty] | 688.5 | 0
3 | Nâng cấp thủy lợi Nà Pom, bản Pắc Pạ xã Vàng San |  |  |  | 15/24.01.2019 | 800 |  |  |  |  | 235 | 235 | 235 | [12 empty] | 235 | 0
4 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn Chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Huổi Han, Huổi Y Mâu) xã Bum Tở, huyện Mường Tè |  |  |  | 18c/28.01.2019 | 555.735 |  |  |  |  | 177 | 177 | 177 | [12 empty] | 177 | 0
5 | Nâng cấp đường GTNT TTX Thu Lũm đến điểm ĐCĐC Thu Lũm 2 (Hòn đá trắng) xã Thu Lũm |  |  |  | 579A/14.6.2017 | 4500 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | [12 empty] | 150 | 0
6 | NLH tiểu học bản Mù Cả (trung tâm) xã Mù Cả |  |  |  | 2128/28.10.2016 | 5000 |  |  |  |  | 420 | 420 | 420 | [12 empty] | 420 | 0
7 | Trường PTDT bán trú THCS Tà Tổng (Điểm Cao Chải) |  |  |  | 746/18.08.2017 | 13500 |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 | [12 empty] | 180 | 0
8 | Nhà bán trú trường PTDT bán trú tiểu học xã Mù Cả |  |  |  | 1551/09.08.2018 | 2629 |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | [12 empty] | 450 | 0
9 | Nhà văn hóa bản Đon Lạt xã Mường Tè, huyện Mường Tè |  |  |  | 1491/15.7.2013 | 1200 |  |  |  |  | 140 | 140 | 73.82 | [12 empty] | 140 | 0
10 | Hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư Suối Voi |  |  |  | 112-24/01/2019 | 4000 |  |  |  |  | 354.094 | 354.094 | 354.094 | [12 empty] | 354.094 | 0
11 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú Tà Tổng ( điểm cao chải ) xã Tà tổng |  |  |  | 742-16/4/2020 | 5880 |  |  |  |  | 351.279 | [6 empty] | 351.279 | 351.279 | [6 empty] | 351.279 | 0
12 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù Nhóm Pố xã Tá Bạ |  |  |  | 2051-31/10/2018 | 6995 |  |  |  |  | 261.75 | [6 empty] | 261.75 | 261.75 | [6 empty] | 261.75 | 0
13 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn |  |  |  | 2045-31/10/2018 | 6990 |  |  |  |  | 119.114 | [6 empty] | 119.114 | 119.114 | [6 empty] | 119.114 | 0
14 | Tu sửa nước sinh hoạt các bản Nà Hừ , Phiêng Kham |  |  |  | 302-30/10/2018 | 700 |  |  |  |  | 18.969 | [6 empty] | 18.969 | 18.969 | [6 empty] | 18.969 | 0
15 | Đường ra khu sản xuất và khu dân cư bản Nà Lang |  |  |  | 303-30/10/2018 | 2871 |  |  |  |  | 67 | [6 empty] | 67 | 67 | [6 empty] | 67 | 0
16 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San |  |  |  | 227-31/10/2018 | 4948 |  |  |  |  | 78.027 | [6 empty] | 78.027 | 78.027 | [6 empty] | 78.027 | 0
17 | Tu sửa nâng cấp thủy lợi bãi Văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao |  |  |  | 20-24/10/2019 | 800 |  |  |  |  | 122.845 | [6 empty] | 122.845 | 122.845 | [6 empty] | 122.845 | 0
18 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) |  |  |  | 2004-22/9/2022 | 1800 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 0
19 | San gạt mặt bằng cấp nước sinh hoạt các điểm dân cư Nậm Suổng, Nậm Sẻ xã Vàng San |  |  |  | 2110-0710/2022 | 5000 |  |  |  |  | 128.408 | [6 empty] | 128.408 | 128.408 | [6 empty] | 128.408 | 0
20 | Xây dựng trường mầm non xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (điểm trường cao trải) |  |  |  | 946-20/5/2021 | 2550 |  |  |  |  | 508.711 | [6 empty] | 508.711 | 508.711 | [6 empty] | 508.711 | 0
Note on AB40: dell: Hết nhu cầu chi
Note on AB42: dell: Hết nhu cầu chi
Note on L117: dell: Huyện giao cao hơn tỉnh giao
Note on B120: dell: LG vốn tài trợ BIDV
Note on N160: dell: Hết NV chi

## NSTW (hidden)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024-2025
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế (*) | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2021 | [5 empty] | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch năm 2023 |  | Tổng kế hoạch vốn trung hạn đã giao từ năm 2021-2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2022 | Trong đó: |  | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2023 | Trong đó: |  | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch vốn giao năm 2023 | Ước giải ngân kế hoạch 2021 đến 31/01/2024 |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/01/2025 | Kế hoạch vốn giao năm 2025 | Ước giải ngân đến 31/01/2026
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | [6 empty] | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản tạm ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  | 993010 | 740278 | 257912 | 240180 | 801188 | 801188 | 190877 | 190870.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258185 | 258185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159823 | 159823 | 608885 | 192303 | 32857.5 | 32857.5 | 32857.5 | 32857.5
a | Các dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 558000 | 540268 | 257912 | 240180 | 436088 | 436088 | 180577 | 180577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77923 | 77923 | 389500 | 46588 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ |  |  | 31-30/03/2016 | 164000 | 164000 | 191700 | 191700 | 108300 | 108300 | 103000 | 103000 | [12 empty] | 103000 | 5300
2 | Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng |  |  | 142-31.10.2016 | 150000 | 132268 | 51212 | 33480 | 98788 | 98788 | 57500 | 57500 | [12 empty] | 57500 | 41288
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 164000 | 15000 | 15000 | 149000 | 149000 | 7702 | 7702 |  |  |  |  | 89000 | 89000 |  |  |  |  | 52298 | 52298 | 149000 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000 | 12375 | 12375 |  |  |  |  | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 25625 | 25625 | 80000 | 0
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 275000 | 190000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127185 | 127185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81900 | 81900 | 209285 | 65715 | 32857.5 | 32857.5 | 32857.5 | 32857.5
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | 200 | 200 |  |  |  |  | 75685 | 75685 |  |  |  |  | 68500 | 68500 | 144385 | 45615 | 22807.5 | 22807.5 | 22807.5 | 22807.5 |  | 45615 | 22807.5
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 |  |  |  | 85000 | 85000 | [6 empty] | 51500 | 51500 |  |  |  |  | 13400 | 13400 | 64900 | 20100 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 |  | 20100 | 10050
c | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự án kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ | huyện Mường Tè | 23-26 |  | 150000 |  |  |  | 80000 | 80000 | [14 empty] | 0 | 80000
d | Các nguồn vốn bổ sung hằng năm ngoài kế hoạch trung hạn |  |  |  | 10010 | 10010 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 10100 | 10093.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 21-22 | 207-09/03/2021 | 10010 | 10010 |  |  | 10100 | 10100 | 10100 | 10093.377 | [12 empty] | 10100 | 0

## MTQG (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, Chủ đầu tư…
Biểu mẫu số IV
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 (KHÔNG BAO GỒM VỐN SỰ NGHIỆP)
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè)
(Báo cáo và ước thực hiện đầy đủ nguồn vốn và danh mục được giao vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, 2023 bao gồm cả số vốn chưa phân bổ chi tiết đến từng dự án)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế (*) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện đã nghiệm thu A-B Từ khởi công đến 31/12/2022 | Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2023 |  | Tổng kế hoạch vốn trung hạn đã giao các năm 2022-2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại sau năm 2023 | Dự kiến Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2024 |  | Dự kiến Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2025 |  | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng (Đánh dấu X) | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [6 empty] | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Giải ngân đến thời điểm 31/01/2023 | Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 | Ước giải ngân kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2023 đến hết 31/12/2023 | Ước giải ngân kế hoạch năm 2022 (Giải ngân năm 2022 + ước giai ngân năm 2023) | Kế hoạch vốn hủy bỏ (không có nhu cầu giải ngân) | Kế hoạch vốn giao năm 2023 | Ước giải ngân đến 31/01/2024 |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/01/2025 | Kế hoạch vốn giao năm 2025 | Ước giải ngân đến 31/01/2026
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn vốn huy động
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15+17 | 19=14-18 | 20 | 21 | 22 = 14+20 | 23 = 12-22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 633869.788 | 587673 | 37651.13 | 1021.866 | 628980 | 588109 | 76600.02 | 155240 | 134006.922 | 21233.078 | 21233.078 | 155240 | 0 | 133704 | 132204 | 288944 | 163010 | 152710.5 | 152710.5 | 152710.5 | 152710.5 | [6 empty] | 594365
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 31363.788 | 25984 | 3711.13 | 116.866 | 26484 | 26420 | 9558.02 | 19772 | 13201.029 | 6570.971 | 6570.971 | 19772 | 0 | 2433 | 2433 | 22205 | 3429 | 2107.5 | 2107.5 | 2107.5 | 2107.5 |  |  | 26420 | 4215 | 2107.5 |  | 26420
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 26573.788 | 21194 | 3711.13 | 116.866 | 21094 | 21094 | 9558.02 | 19772 | 13201.029 | 6570.971 | 6570.971 | 19772 | 0 | 511 | 511 | 20283 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 1000 |  |  | 950 | 950 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |  | 800 | 150
2 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 0,26 ha | 22-23 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 736 | 2211.13 | 52.866 | 736 | 736 | 700 | 736 | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 |  |  | 736 | 0
3 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 13 ha | 22-23 | 309-26/9/2022 | 950 | 900 |  |  | 900 | 900 | 855 | 850 | 753.203 | 96.797 | 96.797 | 850 | 0 |  |  | 850 | 50
4 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,22 km | 22-23 | 310-26/9/2022 | 926 | 836 |  |  | 836 | 836 | 648 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |  | 800 | 36
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 2,8 km | 22-23 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ ) xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1736 |  | 64 | 1736 | 1736 | 126 | 1650 | 1507.966 | 142.034 | 142.034 | 1650 | 0 |  |  | 1650 | 86
7 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | xã Mù Cả | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 22-23 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1786 |  |  | 1736 | 1736 | 125.02 | 1600 | 168.594 | 1431.406 | 1431.406 | 1600 | 0 |  |  | 1600 | 136
8 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2,64km đường; rãnh thoát nước | 22-23 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 | 840 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 511 | 511 | 2611 | -211
9 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 0,35km đường;115m rãnh | 22-23 | 125-26/9/2022 | 765.237 | 620 |  |  | 620 | 620 | 230 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |  |  | 600 | 20
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 1,06 km | 22-23 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 390 | 1150 | 525.47 | 624.53 | 624.53 | 1150 | 0 |  |  | 1150 | 50
11 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | Sửa chữa, nâng cấp | 22-23 | 108-28/9/2022 | 636.592 | 536 |  |  | 536 | 536 | 255 | 496 | 496 | 0 | 0 | 496 | 0 |  |  | 496 | 40
12 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | xã Bum Tở | Sửa chữa | 22-23 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1736 |  |  | 1736 | 1736 | 126 | 1650 | 1352.749 | 297.251 | 297.251 | 1650 | 0 |  |  | 1650 | 86
13 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 216 hộ | 22-23 | 330-27/9/2022 | 934.186 | 876 |  |  | 876 | 876 | 280 | 820 | 0 | 820 | 820 | 820 | 0 |  |  | 820 | 56
14 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 0,63km | 22-23 | 331-27/9/2022 | 981.913 | 860 |  |  | 860 | 860 | 295 | 820 | 649.799 | 170.201 | 170.201 | 820 | 0 |  |  | 820 | 40
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2,72km đường; 560m rãnh | 22-23 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 495 | 1500 | 1147.569 | 352.431 | 352.431 | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0
16 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | Xã Vàng San | Tu sửa, đầu mối, tuyến ống, bể lọc | 22-23 | 262a-26/9/2022 | 1843.86 | 1736 |  |  | 1736 | 1736 | 553 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  |  | 1600 | 136
17 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1,91km đường; 1,54km rãnh | 22-23 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1736 |  |  | 1736 | 1736 | 1140 | 1600 | 563.679 | 1036.321 | 1036.321 | 1600 | 0 |  |  | 1600 | 136
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 4790 | 4790 | 0 | 0 | 4540 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 1922 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm; 3: Thu Lũm; 4: Nhà văn hóa các bản 600m2; 5: 23-25; 6: 180B-25/11/2022; 7: 670; NSTW 8: 670; Nguồn vốn huy động 11: 620; Nguồn vốn huy động 12: 620; Nguồn vốn huy động 20: 300; Nguồn vốn huy động 21: 300 | 300 | 320
1: 2; 2: Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa; 3: Bum Nưa; 4: Sửa chữa, nâng cấp; 5: 23-25; 6: 2623-28/11/2022; 7: 2500; NSTW 8: 2500; Nguồn vốn huy động 11: 2400; Nguồn vốn huy động 12: 2400; Nguồn vốn huy động 20: 811; Nguồn vốn huy động 21: 811 | 811 | 1589
1: 3; 2: Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mường Tè; 3: Mường Tè; 4: 2,3km; 5: 23-25; 6: 341-29/11/2022; 7: 1620; NSTW 8: 1620; Nguồn vốn huy động 11: 1520; Nguồn vốn huy động 12: 1520; Nguồn vốn huy động 20: 811; Nguồn vốn huy động 21: 811 | 811 | 709
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Nậm Phìn, Huổi tát….) xã Nậm Khao | Nậm Khao | Sửa chữa, nâng cấp | 24-25 | [5 empty] | 850 | 786
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  |  |  | 211447 | 199237 | 12000 | 210 | 211447 | 199237 | 30221 | 69103 | 61464.119 | 7638.881 | 7638.881 | 69103 | 0 | 43931 | 43931 | 113034 | 70203 | 43931.5 | 43931.5 | 43931.5 | 43931.5 |  |  | 200897 | 87863 | 43931.5
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 211447 | 199237 | 12000 | 210 | 211447 | 199237 | 30221 | 69103 | 61464.119 | 7638.881 | 7638.881 | 69103 | 0 | 43931 | 43931 | 113034 | 70203 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  |  | 211447 | 199237 | 12000 | 210 | 211447 | 199237 | 30221 | 69103 | 61464.119 | 7638.881 | 7638.881 | 69103 | 0 | 43931 | 43931 | 113034 | 70203 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 194447 | 182237 | 12000 | 210 | 194447 | 182237 | 30221 | 69103 | 61464.119 | 7638.881 | 7638.881 | 69103 | 0 | 43731 | 43731 | 112834 | 69403 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ |  | 22-24 | 1717-12/8/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 1970 | 8000 | 6605.912 | 1394.088 | 1394.088 | 8000 | 0 | 4000 | 4000 | 12000 | 8000
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ |  | 22-24 | 1684-05/8/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 2000 | 9612 | 9612 | 0 | 0 | 9612 | 0 | 6251 | 6251 | 15863 | 19137
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao |  | 22-24 | 1718-12/8/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 3231 | 9613 | 9613 | 0 | 0 | 9613 | 0 | 8000 | 8000 | 17613 | 17387
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  | 4556 | 4556 | 1500 | 1823 | 1823 | 0 | 0 | 1823 | 0 | 1300 | 1300 | 3123 | 1433
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 900 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1200 | 1200 | 2800 | 1200
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm |  | 22-24 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 | 950 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 1600 | 1600 | 3760 | 1640
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 800 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 1500 | 3500 | 1500
8 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè, huyện Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 2500 | 2000 |  | 4500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1350 | 1350 | 3150 | -650
9 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ |  | 22-24 | 1683-05/8/2022 | 24841 | 19841 | 5000 |  | 24841 | 19841 | 3100 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 5000 | 5000 | 12000 | 7841
10 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm |  | 22-24 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 710 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1200 | 1200 | 2800 | 1200
11 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè |  | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 300 | 600 | 536.033 | 63.967 | 63.967 | 600 | 0 | 800 | 800 | 1400 | 100
12 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 12 P bán trú | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 5500 | 500 |  | 6000 | 5500 | 420 | 2400 | 1881.708 | 518.292 | 518.292 | 2400 | 0 | 1800 | 1800 | 4200 | 1300
13 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P học, 04 P CVGV, các HMPT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 500 |  | 4000 | 3500 | 580 | 1600 | 1186.596 | 413.404 | 413.404 | 1600 | 0 | 1200 | 1200 | 2800 | 700
14 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các HMPT | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  | 7000 | 6000 | 1600 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2100 | 2100 | 4900 | 1100
15 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 Phòng lớp học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  | 6000 | 5000 | 1600 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 1800 | 1800 | 4200 | 800
16 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung phòng học và các HMPT | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 5000 | 2000 |  | 7000 | 5000 | 1500 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1500 | 1500 | 4300 | 700
17 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | xã Bum Nưa | 2,07km | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 |  |  | 3150 | 3150 | 945 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 400 | 400 | 2200 | 950
18 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | Đường; 0,9ha MB; thoát nước; đường chạy | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 515 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 400 | 400 | 1400 | 600
19 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 515 hộ; các công trình công cộng | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 2500 | 2215 | 2209.489 | 5.511 | 5.511 | 2215 | 0 | 580 | 580 | 2795 | 1205
20 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | Mở mới 1,1 km; nâng cấp 7,6km | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 4800 |  | 200 | 5000 | 4800 | 1500 | 2980 | 1429.508 | 1550.492 | 1550.492 | 2980 | 0 | 500 | 500 | 3480 | 1320
21 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3 km | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4490 |  | 10 | 4500 | 4490 | 1500 | 2500 | 1406.873 | 1093.127 | 1093.127 | 2500 | 0 | 650 | 650 | 3150 | 1340
22 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Xây dựng bổ sung các HM | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 600 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 600 | 600 | 1400 | 600
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Sửa chưa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm; 3: Xã Thu Lũm; 4: Nâng cấp; bổ sung các HMPT; 5: 23-24; 6: 180C-25/11/2022; 7: 1000; NSTW 8: 1000; Nguồn vốn huy động 11: 1000; Nguồn vốn huy động 12: 1000; Nguồn vốn huy động 20: 200; Nguồn vốn huy động 21: 200 | 200 | 800
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Thu Lũm (bản Pa Thắng, bản Thu Lũm 1) | Xã Thu Lũm | 155 hộ | 24-25 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
2 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Bum Nưa ( bản Nà Hẻ, bản Phiêng Kham, bản Nà Hừ 1-2) | xã Bum Nưa | 379 hộ | 24-25 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
3 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Mường Tè (các bản: Nậm Hản, Giẳng, Mường Tè, Đon Lạt) | xã Mường Tè | 304 hộ | 24-25 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
4 | Kiên cố thủy lợi Na Thé bản Nậm Hản, xã Mường Tè | xã Mường Tè | Nâng cấp, bổ sung | 24-25 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  |  |  | 391059 | 362452 | 21940 | 695 | 391049 | 362452 | 36821 | 66365 | 59341.774 | 7023.226 | 7023.226 | 66365 | 0 | 87340 | 85840 | 153705 | 89378 | 106671.5 | 106671.5 | 106671.5 | 106671.5 |  |  | 367048 | 213343 | 106671.5 | 367048
I | Dự án 1: GiẢ quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 10784 | 10784 | 0 | 0 | 10784 | 10784 | 4300 | 4433 | 4433 | 0 | 0 | 4433 | 0 | 5020 | 5020 | 9453 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 5811 | 5811 | 0 | 0 | 5811 | 5811 | 4300 | 4433 | 4433 | 0 | 0 | 4433 | 0 | 1280 | 1280 | 5713 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 137 hộ | 22-24 | 1680-05/8/2022 | 2905 | 2905 |  |  | 2905 | 2905 | 2400 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 600 | 600 | 2850 | 55
2 | Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản Nậm Cấu, Tả Phìn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 216 hộ | 22-24 | 1681-05/8/2022 | 2906 | 2906 |  |  | 2906 | 2906 | 1900 | 2183 | 2183 | 0 | 0 | 2183 | 0 | 680 | 680 | 2863 | 43
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 3740 | 3740 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè; 3: Thu Lũm; 4: 20 hộ; 5: 23-24; 6: 2621-28/11/2022; 7: 2000; NSTW 8: 2000; Nguồn vốn huy động 11: 2000; Nguồn vốn huy động 12: 2000; Nguồn vốn huy động 20: 1800; Nguồn vốn huy động 21: 1800 | 1800 | 200
1: 2; 2: Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; 3: Tà Tổng; 4: 109 hộ; 5: 23-25; 6: 2622-28/11/2022; 7: 2973; NSTW 8: 2973; Nguồn vốn huy động 11: 2973; Nguồn vốn huy động 12: 2973; Nguồn vốn huy động 20: 1940; Nguồn vốn huy động 21: 1940 | 1940 | 1033
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dự án ….
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 0 | 0 | 25400 | 19428 | 1320 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 4688 | 4688 | 8342 | 11086 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 0 | 0 | 25400 | 19428 | 1320 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 4688 | 4688 | 8342 | 11086 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 20 hộ | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 4634 |  |  | 5900 | 4634 | 350 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2634
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 78 hộ | 22-24 | 1716-12/8/2022 | 19500 | 14794 |  |  | 19500 | 14794 | 970 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 0 | 3688 | 3688 | 6342 | 8452
b | Các dự án khởi công năm 2023
Dự án ….
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025
Dự án ….
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  |  |  |  | 8423 | 8423 |  |  | 8423 | 8423
1 | Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý |  |  |  |  | 8423 | 8423 |  |  | 8423 | 8423
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 220388 | 198438 | 21940 | 10 | 220378 | 198438 | 19775 | 35703 | 30965.577 | 4737.423 | 4737.423 | 35703 | 0 | 47860 | 47860 | 83563 | 57977 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 70250 | 65900 | 4340 | 10 | 70240 | 65900 | 19775 | 35703 | 30965.577 | 4737.423 | 4737.423 | 35703 | 0 | 22577 | 22577 | 58280 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm | 62 ha | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 | 1990 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 1800 | 1800 | 4700 | 800
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả | Mù Cả | 55 ha | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 | 5100 |  |  | 5100 | 5100 | 650 | 2700 | 1665.632 | 1034.368 | 1034.368 | 2700 | 0 | 1650 | 1650 | 4350 | 750
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 22 ha | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 | 5800 |  |  | 5800 | 5800 | 1300 | 3100 | 2335.454 | 764.546 | 764.546 | 3100 | 0 | 1800 | 1800 | 4900 | 900
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 78,2 ha | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 | 6800 | 1790 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2200 | 2200 | 5800 | 1000
5 | Đường giao thông đến bản A Mé | Thu Lũm |  | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | 420 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2700 | 2700 | 4500 | 800
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở | Bum Tở | 35 ha | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 | 5200 |  |  | 5200 | 5200 | 1130 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1600 | 1600 | 4400 | 800
7 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4000 | 4340 |  | 8340 | 4000 | 1500 | 3303 | 3303 | 0 | 0 | 3303 | 0 | 697 | 697 | 4000 | 0
8 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San | Vàng San | 32 ha | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 | 6100 |  |  | 6100 | 6100 | 1900 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 1900 | 1900 | 5200 | 900
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 3,21km | 22-23 | 156-29/9/2022 | 2410 | 2400 |  | 10 | 2400 | 2400 | 1560 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 650 | 650 | 2050 | 350
10 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng | Xã Ka Lăng | 2,5 km | 22-23 | 109-28/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1000 | 1100 | 964.97 | 135.03 | 135.03 | 1100 | 0 | 600 | 600 | 1700 | 300
11 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,29 km | 22-23 | 311-26/9/2022 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | 390 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 450 | 450 | 1250 | 50
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả | Xã Mù Cả | 2,5km | 22-24 | 299-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 1505 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1900 | 1900 | 3700 | 300
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ | Xã Pa Ủ | 0,65km | 22-24 | 201-29/9/2022 | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | 330 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 450 | 450 | 1050 | 50
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 3,25km | 22-24 | 329-26/9/2022 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | 2800 | 840 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1200 | 1200 | 2700 | 100
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2,27 km | 22-24 | 321-28/9/2022 | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | 2000 | 1900 | 1556.281 | 343.719 | 343.719 | 1900 | 0 | 1400 | 1400 | 3300 | 300
16 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi | Xã Can Hồ | 3,88km | 22-24 | 286-29/9/2022 | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 | 720 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 780 | 780 | 2280 | 120
17 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,2km | 22-24 | 266-28/9/2022 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 350 | 350 | 950 | 50
18 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | Sửa chữa, bổ sung | 22-24 | 98-29/9/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 450 | 1000 | 340.24 | 659.76 | 659.76 | 1000 | 0 | 450 | 450 | 1450 | 50
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 75640 | 75640 | 0 | 0 | 75640 | 75640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25283 | 25283 | 25283 | 50357 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Pa Ủ | 1,96km | 23-24 | 242-26/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 900
2 | Đường giao thông nội bản các bản ( Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Bum Tở | 3,0 km | 23-24 | 572a-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 900
3 | Chợ xã Ka Lăng | Ka Lăng | 1,0 ha | 23-25 | 2629- 30/11/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 1583 | 1583 | 1583 | 1417
4 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 17,6km | 23-25 | 2616- 28/11/2022 | 26330 | 26330 |  |  | 26330 | 26330 | [5 empty] | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 18330
5 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ | Pa Ủ | 9,4km | 23-25 | 2617- 28/11/2022 | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 14000 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000
6 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 19km | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 | 28310 |  |  | 28310 | 28310 | [5 empty] | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 19810
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 74498 | 56898 | 17600 | 0 | 74498 | 56898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Đường giao thông từ bản Pa Thắng đi A Chè; 3: Xã Thu Lũm; 4: 8,24 km; 5: 24-25; 7: 20500; NSTW 8: 2900; NSĐP 9: 17600; Nguồn vốn huy động 11: 20500; Nguồn vốn huy động 12: 2900; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 2; 2: Đường giao thông Nậm Lằn - bản Nhù Cả; 3: Xã Ka Lăng; 4: 5km; 5: 24-25; 7: 3500; NSTW 8: 3500; Nguồn vốn huy động 11: 3500; Nguồn vốn huy động 12: 3500; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 3; 2: Thủy lợi Mò Kho, bản Tù Nạ; 3: Xã Ka Lăng; 4: 14 ha; 5: 24-25; 7: 5738; NSTW 8: 5738; Nguồn vốn huy động 11: 5738; Nguồn vốn huy động 12: 5738; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 4; 2: Thủy lợi Cá Xú Ló Cá, bản Là Pê; 3: Xã Tá Bạ; 4: 15 ha; 5: 24-25; 7: 3400; NSTW 8: 3400; Nguồn vốn huy động 11: 3400; Nguồn vốn huy động 12: 3400; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 5; 2: Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Tá Bạ; 3: Xã Tá Bạ; 4: 35 ha; 5: 24-25; 7: 5300; NSTW 8: 5300; Nguồn vốn huy động 11: 5300; Nguồn vốn huy động 12: 5300; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 6; 2: Thủy lợi Bãi Danh, bản Ngà Chồ; 3: Xã Tà Tổng; 4: 15 ha; 5: 24-25; 7: 4200; NSTW 8: 4200; Nguồn vốn huy động 11: 4200; Nguồn vốn huy động 12: 4200; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 7; 2: Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Nậm Khao; 3: Xã Tà Tổng; 4: 35 ha; 5: 24-25; 7: 5300; NSTW 8: 5300; Nguồn vốn huy động 11: 5300; Nguồn vốn huy động 12: 5300; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 8; 2: Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Phìn Khò xã Bum Tở; 3: Xã Nậm Khao; 4: 2 km; 5: 24-25; 7: 1600; NSTW 8: 1600; Nguồn vốn huy động 11: 1600; Nguồn vốn huy động 12: 1600; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 9; 2: Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Nà Phày, Vàng San, Pắc Pạ) xã Vàng San; 3: Xã Bum Tở; 4: 3 km; 5: 24-25; 7: 2400; NSTW 8: 2400; Nguồn vốn huy động 11: 2400; Nguồn vốn huy động 12: 2400; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 10; 2: Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Pắc Ma; 3: Xã Vàng San; 4: 1 km; 5: 24-25; 7: 700; NSTW 8: 700; Nguồn vốn huy động 11: 700; Nguồn vốn huy động 12: 700; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 11; 2: Thủy lợi Pắc Ma; 3: Xã Mường Tè; 4: 7 ha; 5: 24-25; 7: 1000; NSTW 8: 1000; Nguồn vốn huy động 11: 1000; Nguồn vốn huy động 12: 1000; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
1: 12; 2: Cứng hóa từ bản Nhóm Pố - Vạ Pù đến trung tâm xã Tá Bạ; 3: Xã Mường Tè; 4: 14 km; 5: 24-25; 7: 20860; NSTW 8: 20860; Nguồn vốn huy động 11: 20860; Nguồn vốn huy động 12: 20860; Nguồn vốn huy động 18=15+17: 0; Nguồn vốn huy động 19=14-18: 0 | 0
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhan lực |  |  |  |  | 20236 | 20236 | 0 | 0 | 20236 | 20236 | 1790 | 3642 | 3423.515 | 218.485 | 218.485 | 3642 | 0 | 4882 | 4882 | 8524 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  |  |  |  | 20236 | 20236 | 0 | 0 | 20236 | 20236 | 1790 | 3642 | 3423.515 | 218.485 | 218.485 | 3642 | 0 | 4882 | 4882 | 8524 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 5923 | 5923 | 1790 | 3642 | 3423.515 | 218.485 | 218.485 | 3642 | 0 | 1782 | 1782 | 5424 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở | Bum Tở |  | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  | 2763 | 2763 | 1030 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 850 | 850 | 2550 | 213
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng | Tà Tổng |  | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  | 3160 | 3160 | 760 | 1942 | 1723.515 | 218.485 | 218.485 | 1942 | 0 | 932 | 932 | 2874 | 286
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 3100 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao; 3: Nậm Khao; 4: Nhà bếp, nhà ăn; 01 NVS, NS; 01 Công trình phụ trợ khác; 5: 23-25; 6: 2624-28/11/2022; 7: 2276; NSTW 8: 2276; Nguồn vốn huy động 11: 2276; Nguồn vốn huy động 12: 2276; Nguồn vốn huy động 20: 1100; Nguồn vốn huy động 21: 1100 | 1100 | 1176
1: 2; 2: Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Vệ Sủ; 3: Pa Vệ Sủ; 4: 12 P. hs; 01 NVS, NS+PT; 5: 23-25; 6: 2627-30/11/2022; 7: 4153; NSTW 8: 4153; Nguồn vốn huy động 11: 4153; Nguồn vốn huy động 12: 4153; Nguồn vốn huy động 20: 2000; Nguồn vốn huy động 21: 2000 | 2000 | 2153
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 7884 | 7884 | 0 | 0 | 7884 | 7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ | Xã Can Hồ |  | 24-25 |  | 1883 | 1883 |  |  | 1883 | 1883
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tá Bạ | Xã Tá Bạ |  | 24-25 |  | 2478 | 2478 |  |  | 2478 | 2478
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | Xã Mù Cả |  | 24-25 |  | 1389 | 1389 |  |  | 1389 | 1389
4 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Ủ | Xã Pa Ủ |  | 24-25 |  | 2134 | 2134 |  |  | 2134 | 2134
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 16570 | 15885 | 0 | 685 | 16570 | 15885 | 803 | 2867 | 909.4 | 1957.6 | 1957.6 | 2867 | 0 | 2338 | 838 | 5205 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các bản |  |  |  |  | 8380 | 7695 | 0 | 685 | 8380 | 7695 | 803 | 2867 | 909.4 | 1957.6 | 1957.6 | 2867 | 0 | 2338 | 838 | 5205 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 4180 | 3705 | 0 | 475 | 4180 | 3705 | 803 | 2867 | 909.4 | 1957.6 | 1957.6 | 2867 | 0 | 838 | 838 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 313-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 66 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 35 | 35 | 285 | 0
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 314-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 40 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 35 | 35 | 285 | 0
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 81m2 | 22-23 | 315-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 83 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 85 | 85 | 285 | 0
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 429-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 45 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 85 | 85 | 285 | 0
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 81m2 | 22-23 | 431-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 66 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 85 | 85 | 285 | 0
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 198-20/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 83 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 35 | 35 | 285 | 0
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199-21/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 82 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 35 | 35 | 285 | 0
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 81m2 | 22-23 | 199a-27/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 45 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 85 | 85 | 285 | 0
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 338-27/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 66 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 35 | 35 | 285 | 0
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 340-27/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 45 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 35 | 35 | 285 | 0
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 81m2 | 22-23 | 339-27/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 82 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 85 | 85 | 285 | 0
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | xã Mù Cả | 120m2 | 22-23 | 300a-28/9/2022 | 400 | 285 |  | 115 | 400 | 285 | 55 | 157 | 0 | 157 | 157 | 157 | 0 | 128 | 128 | 285 | 0
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 81m2 | 22-23 | 287-29/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 45 | 210 | 209.4 | 0.6 | 0.6 | 210 | 0 | 75 | 75 | 285 | 0
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 1800 | 1710 | 0 | 90 | 1800 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm; 3: Thu Lũm; 4: 81m2; 5: 23-24; 6: 180D-25/11/2022; 7: 300; NSTW 8: 285; Nguồn vốn huy động 10: 15; Nguồn vốn huy động 11: 300; Nguồn vốn huy động 12: 285; Nguồn vốn huy động 20: 250 | 250 | 35
1: 2; 2: Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở; 3: Bum Tở; 4: 81m2; 5: 23-24; 6: 572b-28/11/2022; 7: 300; NSTW 8: 285; Nguồn vốn huy động 10: 15; Nguồn vốn huy động 11: 300; Nguồn vốn huy động 12: 285; Nguồn vốn huy động 20: 250 | 250 | 35
1: 3; 2: Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ; 3: Pa Ủ; 4: 81m2; 5: 23-24; 6: 250A-28/11/2022; 7: 300; NSTW 8: 285; Nguồn vốn huy động 10: 15; Nguồn vốn huy động 11: 300; Nguồn vốn huy động 12: 285; Nguồn vốn huy động 20: 250 | 250 | 35
1: 4; 2: Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ; 3: Pa Ủ; 4: 81m2; 5: 23-24; 6: 250B-28/11/2022; 7: 300; NSTW 8: 285; Nguồn vốn huy động 10: 15; Nguồn vốn huy động 11: 300; Nguồn vốn huy động 12: 285; Nguồn vốn huy động 20: 250 | 250 | 35
1: 5; 2: Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ; 3: Pa Vệ Sủ; 4: 81m2; 5: 23-24; 6: 439a/26/11/2022; 7: 300; NSTW 8: 285; Nguồn vốn huy động 10: 15; Nguồn vốn huy động 11: 300; Nguồn vốn huy động 12: 285; Nguồn vốn huy động 20: 250 | 250 | 35
1: 6; 2: Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ; 3: Pa Vệ Sủ; 4: 81m2; 5: 23-24; 6: 439b/26/11/2022; 7: 300; NSTW 8: 285; Nguồn vốn huy động 10: 15; Nguồn vốn huy động 11: 300; Nguồn vốn huy động 12: 285; Nguồn vốn huy động 20: 250 | 250 | 35
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 2400 | 2280 | 0 | 120 | 2400 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa Bản U Na, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng |  | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
2 | Nhà văn hóa Bản A Mé, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng |  | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
3 | Nhà văn hóa Bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng |  | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
4 | Nhà văn hóa Bản Là Si, xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm |  | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
5 | Nhà văn hóa Bản Ứ Ma, xã Pa Ủ | Xã Pa Ủ |  | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
6 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
7 | Nhà văn hóa Bản Seo Thèn, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
8 | Nhà văn hóa Bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 81m2 | 24-25 |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285
* | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số |  |  |  |  | 8190 | 8190 |  |  | 8190 | 8190
VIII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  |  |  |  | 89258 | 89258 | 0 | 0 | 89258 | 89258 | 8833 | 16066 | 15956.282 | 109.718 | 109.718 | 16066 | 0 | 22552 | 22552 | 38618 | 14946 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù |  |  |  |  | 89258 | 89258 | 0 | 0 | 89258 | 89258 | 8833 | 16066 | 15956.282 | 109.718 | 109.718 | 16066 | 0 | 22552 | 22552 | 38618 | 14946 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công năm 2022 |  |  |  |  | 47004 | 47004 | 0 | 0 | 47004 | 47004 | 8833 | 16066 | 15956.282 | 109.718 | 109.718 | 16066 | 0 | 19552 | 19552 | 35618 | 11386 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ |  | 22-24 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | 700 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1100 | 1100 | 2400 | 300
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1668-05/8/2022 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1300 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 600 | 600 | 1400 | 200
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1667-05/8/2022 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 600 | 600 | 1400 | 200
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm | Bum Nưa | L = 341,64 m | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  | 13500 | 13500 | 1828 | 4186 | 4186 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 6000 | 6000 | 10186 | 3314
5 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư, trường học bản Lắng Phiếu | Nậm Khao |  | 22-24 | 1689-05/8/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 1340 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1100 | 1100 | 2600 | 400
6 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  | 19542 | 19542 | 890 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 8000 | 8000 | 13000 | 6542
7 | Sửa chữa, nâng cấp TL Pu Khen 1 Bản Nậm Sẻ | Xã Vàng San | 07 ha | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 | 960 |  |  | 960 | 960 | 288 | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 400 | 400 | 880 | 80
8 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Khum bản Nậm Xuổng | Xã Vàng San | 3,5Ha | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 | 702 |  |  | 702 | 702 | 211 | 350 | 349.895 | 0.105 | 0.105 | 350 | 0 | 300 | 300 | 650 | 52
9 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 06 ha | 22-24 | 328-27/9/2022 | 1120 | 1120 |  |  | 1120 | 1120 | 336 | 550 | 475 | 75 | 75 | 550 | 0 | 500 | 500 | 1050 | 70
10 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì thâu Chải xã Can Hồ | Xã Can Hồ | 1,51km | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 2280 | 2280 | 1140 | 1100 | 1065.387 | 34.613 | 34.613 | 1100 | 0 | 952 | 952 | 2052 | 228
b | Các dự án khởi công năm 2023 |  |  |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1; 2: Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu); 3: Nậm Khao; 4: 10 phòng; 5: 23-24; 6: 2631-30/11/2022; 7: 6560; NSTW 8: 6560; Nguồn vốn huy động 11: 6560; Nguồn vốn huy động 12: 6560; Nguồn vốn huy động 20: 3000; Nguồn vốn huy động 21: 3000 | 3000 | 3560
c | Các dự án dự kiến khởi công 2024 - 2025 |  |  |  |  | 35694 | 35694 | 0 | 0 | 35694 | 35694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,7km | 24-25 |  | 1615 | 1615 |  |  | 1615 | 1615
2 | Đường giao thông nội bản Nậm Củm xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 1,5km | 24-25 |  | 1425 | 1425 |  |  | 1425 | 1425
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản A Mại | Xã Pa Vệ Sủ | 1km | 24-25 |  | 950 | 950 |  |  | 950 | 950
4 | Cấp điện sinh hoạt dân cư bản Nậm Xuổng xã Vàng San | Xã Vàng San | 72 Hộ | 24-25 |  | 7200 | 7200 |  |  | 7200 | 7200
5 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ+Sì Thâu Chải | Xã Can Hồ | 25Ha | 24-25 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
6 | Sửa chữa, nâng cấp TL Seo Hai bản Seo Hai | Xã Can Hồ | 15Ha | 24-25 |  | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu | Xã Nậm Khao | 25Ha | 24-25 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
8 | Nâng cấp thủy lợi Xám Láng | Xã Nậm Khao | 5,5Ha | 24-25 |  | 880 | 880 |  |  | 880 | 880
9 | Sửa chữa, nâng cấp TL đầu bản Nậm Xuổng | Xã Vàng San | 4,57Ha | 24-25 |  | 824 | 824 |  |  | 824 | 824
10 | Kè bảo vệ khu dân cư bản A Mại | Xã Pa Vệ Sủ | 200m | 24-25 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
11 | Kè bảo vệ mặt bằng cho khu dân cư bản Sì Thâu Chải | Xã Can Hồ |  | 24-25 |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000
12 | Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ các đơn vị trường huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 9 phòng | 24-25 |  | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700
13 | Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng các bản huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 9 phòng | 24-25 |  | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700
Ghi chú: Chỉ báo cáo các dự án được giao vốn đầu tư phát triển không báo cáo vốn sự nghiệp vào biểu này
(*) Đối với năng lực thiết kế: Dự án giao thông chỉ ghi số km; Dự án Giáo dục ghi tổng số phòng học + phòng ban giám hiệu+ nội trú + phụ trợ…; Dự án thủy lợi ghi số m kênh, đập; dự án điện ghi số km đường dây, số trạm biến áp; Dự án văn hóa ghi số lượng công trình, nhà ăn hóa được đầu tư sửa chữa; Dự án nước sinh hoạt ghi số hộ được sử dụng...
Note on L62: BINH: Thấp hơn của tinh 1.650