| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT Số: /BC-PNN&PTNT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025

(Tính đến ngày 30/6/2023)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20/02/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mường Tè; Kế hoạch 315/KH-UBND ngày 06/3/2023 về triển khai thực Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Tè.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch nông thôn mới các xã giai đoạn 2021 – 2023, năm 2023, rà soát tiêu chí các thôn bản theo Bộ tiêu chí NTM tỉnh Lai Châu đã ban hành (02 công văn đôn đốc). Đến thời điểm hiện tại, 13/13 xã đã thực hiện rà soát hiện trạng các thôn, bản, xây dựng KH thực hiện Chương trình MTQG NTM năm 2023 và Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2021 - 2025.

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu:

- Tính đến ngày 30/6/2023, kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

+ Số xã đạt 19 tiêu chí: 03 xã.

+ Số xã dưới 10 tiêu chí: 04 xã.

+ Bình quân chung đạt: 13,0 tiêu chí/xã.

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu: Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 03 xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu có 06 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Phấn đấu đạt thêm 06 tiêu chí mới hoàn thành trong năm 2023, bình quân đạt 13,54 tiêu chí/xã.

2.2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn giao:

- Nguồn vốn Đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn là: 9.003,971 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 là: 2.433 triệu đồng, vốn năm 2022 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2023 là 6.570,971 triệu đồng; lũy kế khối lượng đến thời điểm báo cáo là: 10.873 triệu đồng, khối lượng thực hiện riêng năm 2023 là: 1.085 triệu đồng; tổng giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 791,884 triệu đồng, đạt 8,79% kế hoạch vốn (Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là: 779,333 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch; giải ngân vốn kéo dài là: 12,551 triệu đồng, đạt 0,19% kế hoạch). Nguyên nhân: Các dự án vốn ngân sách trung ương đã được giao vốn tuy nhiên chưa có khối lượng thực hiện để nghiệm thu thanh toán; các dự án chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, mới triển khai thi công từ cuối năm 2022 nên khối lượng thi công đạt thấp, mới đảm bảo thu ứng và thanh toán kế hoạch được giao trong năm 2022.

- Kinh phí sự nghiệp:  Kinh phí năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 669 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân: Đối với công tác quy hoạch của các xã đạt chuẩn NTM hiện tại chưa hoàn thành, dự kiến hoàn thành vào 30/9/2023. Kinh phí năm 2023 được giao là 1.426 triệu đồng (trong đó: Chi phí quản lý Chương trình 100 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp 1.326 triệu đồng), đã phân bổ chi tiết 1.426 triệu đồng. Hiện đang triển khai thực hiện, chưa thực hiện giải ngân.

2.3. Công tác triển khai quy hoạch:

- Đối với 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Huyện chỉ đạo UBND các xã Mường Tè, Bum Nưa và Thu Lũm phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện (dự kiến đến 30/9) hoàn thiện trình phê duyệt. Tuy nhiên đến thời điểm báo cáo, hồ sơ Quy hoạch Chung xã đạt chuẩn NTM chưa hoàn thiện, đang ở giai đoạn đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án Quy hoạch chung.

- Đối với 10 xã còn lại, UBND các xã phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn triển khai thực hiện, đến thời điểm hiện tại các xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư, dự kiến hoàn thành công tác quy hoạch chung xã vào 30/11/2023 (Tuy nhiên, hiện tại 10 xã chưa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch do đang chờ ý kiến phúc đáp của Sở xây dựng tỉnh).

3. Khó khăn, vướng mắc

- Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 bộ tiêu chí, cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh ban hành chậm, đến thời điểm hiện tại, một số chỉ tiêu, tiêu chí vẫn đang được lấy ý kiến để sửa đổi. Ngoài ra Bộ tiêu chí NTM, giai đoạn 2021 – 2025 nhiều hơn bộ tiêu chí cũ 8 chỉ tiêu, nhiều tiêu chí rất khó để triển khai thực hiện, nhất là ở các xã khó khăn của huyện. Đối với một số tiêu chí đã đánh giá đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020, đến thời điểm hiện tại, áp dụng theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cũng không đảo bảo các điều kiện để duy trì.

- Nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới rất lớn, trong khi khả năng hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn của địa phương cho xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp; việc huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, đóng góp của Nhân dân, vốn tín dụng để xây dựng NTM còn hạn chế. Tác động của suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân.

- Công tác quy hoạch triển khai chậm, dự kiến đến 30/11 mới ban hành công bố, các xã, các phòng ban chuyên môn phụ trách tiêu chí không có căn cứ để triển khai hướng dẫn thực hiện, đánh giá nội dung các tiêu chí liên quan (do không bố trí được nguồn vốn, năm 2022 tỉnh phân bổ vào khoảng tháng 8 cho 3 xã đạt chuẩn, tuy nhiên thời gian ngắn, không đảm bảo hoàn thiện; Ngân sách 2023 đã phân bổ nhưng hiện vẫn chưa đủ).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tiếp tục Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và công tác vận động nông dân để nông dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới bằng các hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự lan toả. Đa dạng hoá hình thức và nội dung tuyên truyền; tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Tiến hành sơ kết công tác xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

4. Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vồn đầu tư, kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra trong việc sử dụng các nguồn vốn.

5. Triển khai trình phê duyệt đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch chung xã và công bố quy hoạch 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đôn đốc các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung xã đến năm 2030, tham gia đóng góp ý kiến vào quy hoạch chung các xã, đảm bảo quy hoạch đúng, sát với nhu cầu thực tế của địa phương.

6. Triển khai hướng dẫn, đôn đốc các xã thành lập tổ khuyến nông cộng đồng và đưa vào hoạt động, đảm bảo hiệu quả.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị UBND tỉnh : Đề nghị tỉnh tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các tiêu chí như: Giao thông; thủy lợi; cơ sở vật chất văn hóa; y tế; trường học; môi trường; đặc biệt quan tâm và ưu tiên vốn đầu tư xây dựng quy hoạch chung xã giai đoạn 2021-2025.

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện xây dựng quy hoạch chung cho 10 xã không thuộc đối tượng phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2022-2025, để hoàn thiện công tác lập quy hoạch chung nông thôn mới.

Trên đây là Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - Sở NN&PTNT tỉnh; - TT Huyện ủy; (B/cáo) - TT HĐND-UBND huyện; - Các thành viên BCĐ huyện; - UBND các xã; - Lưu VT. | #### TRƯỞNG PHÒNG #### Lùng Văn Sáng |
| --- | --- |

- Chỉ tiêu 13.3. Thực hiện truy gốc các ngồn gốc sản phẩm chủ lực gắn với vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP; 13.4. Có KH phát triển KH bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; 13.5. Có khuyến nông cộng đòng hoạt động hiệu quả; 15.4. Tỷ lệ dân số khám chữa bệnh điện tử và 4 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17.