| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè

Thực hiện nội dung Chương trình phiên họp thường kỳ lần thứ 24 - UBND huyện Mường Tè về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến 30/6/2023.

UBND huyện Mường Tè báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2021-2025 đến thời điểm 30/6/2023

  - Xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chương trình

UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Quốc hội; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG và các Thông tư, Quyết định của các Bộ, ngành và văn bản của cấp tỉnh để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình theo quy định. Đảm bảo 100% các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đều được huyện triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các kế hoạch của cấp tỉnh, huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022, năm 2023; Quyết định phân bổ nguồn lực cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để triển khai thực hiện Chương trình.

Ban hành các văn bản khác để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình. Giao các đơn vị liên quan căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.

Chỉ đạo các xã, thị trấn: Xây dựng và tổ chức thực hiện các Kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương.

(Có phụ lục số 04 chi tiết kèm theo)

# Thành lập, hoạt động của Ban Chỉ đạo các CTMTQG

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12/02/2022 về việc thành lập BCĐ các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 về việc Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 47/QĐ-BCĐ ngày 15/5/2023 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè.

Trong đó, giao nhiệm vụ cho 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Trưởng BCĐ phụ trách Chương trình MTQG GNBV huyện; Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện làm cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm giúp UBND huyện điều phối hoạt động của Chương trình. Giao cho BCĐ các chương trình MTQG huyện xây dựng và ban hành Quyết định về quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức thực hiện Chương trình.

UBND huyện giao phòng Lao động TB&XH huyện là đơn vị đầu mối giúp theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình trên toàn huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn triển khai thực hiện các dự án, mô hình theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Chỉ đạo 14/14 xã, thị trấn thành lập, kiện toàn BCĐ các Chương trình MTQG; Ban quản lý các Chương trình MTQG do đồng chỉ Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Phó ban. Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tại địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền.

# Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và năm 2022

    - Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020

- Tổng số hộ nghèo: 2.620 hộ/10.874 hộ, chiếm 24,09% tổng số hộ toàn huyện.

- Tổng số hộ cận nghèo: 683 hộ/10.874 hộ, chiếm 6,28% tổng số hộ toàn huyện.

    - Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

- Tỷ lệ nghèo đa chiều: 61,80%

- Tổng số hộ nghèo: 5.769 hộ/11.093 hộ, chiếm 52,01% tổng số hộ toàn huyện.

- Tổng số hộ cận nghèo: 1.087 hộ/11.093 hộ, chiếm 9,80% tổng số hộ toàn huyện.

    - Kết quả đo lường về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của

hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiều thiếu hụt) và ngưỡng thiếu hụt qua các chỉ số đo lường.

- Kết quả đo lường đối với hộ nghèo:

(1). Việc làm: 28,71%.

(2). Người phụ thuộc trong hộ gia đình: 28,90%. (3). Dinh dưỡng: 12,17%.

- Bảo hiểm y tế: 27,47%.

- Trình độ giáo dục của người lớn: 39,73%. (6). Tình trạng đi học của trẻ em: 3,10%.

- Chất lượng nhà ở: 17,68%.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người: 36,25%. (9). Nguồn nước sinh hoạt: 12,01%.

- Nhà tiêu hợp vệ sinh: 50,88%.

- Sử dụng dịch vụ viễn thông: 32,66%.

- Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: 27,70%.

- Kết quả đo lường đối với hộ cận nghèo:

(1). Việc làm: 24,01%.

(2). Người phụ thuộc trong hộ gia đình: 21,34%. (3). Dinh dưỡng: 6,62%.

- Bảo hiểm y tế: 98,84%.

- Trình độ giáo dục của người lớn: 14,63%. (6). Tình trạng đi học của trẻ em: 15,56%. (7). Chất lượng nhà ở: 4,32%.

(8). Diện tích nhà ở bình quân đầu người: 13,06%. (9). Nguồn nước sinh hoạt: 11,32%.

- Nhà tiêu hợp vệ sinh: 18,22%.

- Sử dụng dịch vụ viễn thông: 5,61%.

- Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: 7,36%.

# Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình năm 2021, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

    - Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình năm 2021

Đây là năm chuyển giao giữa 02 giai đoạn (Giai đoạn 2016 - 2020 đã kết thúc, giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương chưa ban hành Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan). Đây

cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội cũng như đời sống nhân dân. Mọi nguồn lực của Nhà nước đều tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Vì vậy không bố trí nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Chương trình.

    - Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình năm 2022 (Có phụ lục số 03 chi tiết kèm theo)

    - Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu của Chương trình 6 tháng đầu năm 2023 và dự kiến thực hiện năm 2023

(Có phụ lục số 03 chi tiết kèm theo)

# Kết quả thực hiện các dự án thành phần của Chương trình năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

    - Kết quả thực hiện năm 2022

Kinh phí đã được phân bổ cho các đơn vị thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc 6/7 Dự án (Năm 2022 các dự án, tiểu dự án chưa bố trí kinh phí thực hiện gồm: Tiểu dự án 2 - Dự án 3: Cải thiện dinh dưỡng; Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo). Cụ thể:

- Tiểu dự án 1 - Dự án 1: Huyện triển khai thực hiện đầu tư mới 22 công trình đường giao thông, thủy lợi, trường lớp học, sân thể thao và 11 công trình duy tu, bảo dưỡng để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng kinh phí bố trí: 71,116 triệu đồng; giải ngân đến 31/12/2022: 63.467,22 triệu đồng, đạt 89,26% KH vốn giao.

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: Huyện được phân bổ: 3.425 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: Không (do trong năm 2022 chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên nên không triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch). Huyện thực hiện chuyển nguồn kinh phí sang thực hiện năm 2023 theo hướng dẫn của cấp trên.

- Dự án 3 - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: Huyện được phân bổ: 1.495 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: Không (do trong năm 2022 chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên nên không triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch). Huyện thực hiện chuyển nguồn kinh phí sang thực hiện năm 2023 theo hướng dẫn của cấp trên.

## Dự án 4:

- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: 2.898 triệu đồng (ngân sách trung ương 982 triệu đồng; ngân sách địa phương 1.916 triệu đồng). Giải ngân 2.866,3 triệu đồng, đạt 99,91% kế hoạch. Trong đó giải ngân nguồn vốn trung ương 982 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; giải ngân nguồn vốn địa phương 1.884,3 triệu đồng, đạt 98,35% kế hoạch.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Huyện được phân bổ: 264 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: Không. Huyện thực hiện chuyển nguồn kinh phí sang thực hiện năm 2023 theo hướng

dẫn của cấp trên.

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: Huyện được phân bổ: 152 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: Không. Huyện thực hiện chuyển nguồn kinh phí sang thực hiện năm 2023 theo hướng dẫn của cấp trên.

- Dự án 6 - Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Huyện được phân bổ: 58 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: 58 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Nội dung đã thực hiện: Chi trả nhuận bút truyền thông về giảm nghèo đa chiều.

## Dự án 7:

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình:

+ Huyện được phân bổ: 440 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: 439.463,5 triệu đồng, đạt 99,88% kế hoạch.

+ Nội dung đã thực hiện: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho 42 lượt cán bộ cấp xã; 580 lượt cán bộ thuộc chi hội các bản trên địa bàn huyện. Trong đó trú trọng các nội dung thực hiện Chương trình, giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, lấy đó làm lực lượng nòng cốt để thông tin, tuyên truyền đến người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Chương trình.

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá:

+ Huyện được phân bổ: 167 triệu đồng. Giải ngân đến 31/12/2022: 28.184 triệu đồng, đạt 16,88% KH vốn giao.

+ Nội dung đã thực hiện: Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn các xã.

    - Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023

- Tổng kinh phí được phân bổ năm 2023: 90.678.233.507 đồng. Giải ngân đến thời điểm báo cáo 27.683.862.500 đồng, đạt 30,52% kế hoạch. Trong đó:

+ Nguồn vốn đầu tư giao năm 2023: 51.569.881.000 đồng (giao mới năm 2023: 43.931 triệu đồng; chuyển nguồn 2022 sang: 7.638.881.000 đồng). Giải ngân 26.880 triệu đồng, đạt 52,12% kế hoạch (trong đó giải ngân vốn giao 2023 23.081.531.000 đồng; giải ngân vốn chuyển nguồn 2022 3.841.726.000 đồng).

+ Nguồn vốn sự nghiệp giao năm 2023: 39.108.352.507 đồng (giao mới năm 2023: 33.633 triệu đồng; chuyển nguồn 2022 sang: 5.475.352.507 đồng). Giải ngân 803,86 triệu đồng, đạt 2,05% kế hoạch. Cụ thể:

- Tiểu dự án 1 - Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội:

- Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 1: 54.568.793.000 đồng. Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo 26.880 triệu đồng, đạt 49,25% kế hoạch. Trong đó:

+ Nguồn vốn đầu tư 51.569.881.000 đồng, huyện triển khai thực hiện đầu tư 23 công trình đường giao thông, thủy lợi, trường lớp học, sân thể thao, nhà

văn hóa (trong đó có 22 công trình chuyển tiếp và 01 công trình đầu tư mới). Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo 26.880 triệu đồng, đạt 52,12% kế hoạch.

+ Nguồn vốn sự nghiệp 4.393 triệu đồng, trong đó giao UBND xã Thu Lũm 500 triệu đồng duy tu, bảo dưỡng đường giao thông vào bản Là Si, kết quả đến thời điểm báo cáo UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị thanh toán; giao Phòng Lao động - TB&XH 3.893 triệu đồng thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, đường ra khu sản xuất… đến thời điểm báo cáo đơn vị chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã khảo sát các công trình cấp thiết cần duy tu, sửa chữa để đưa vào thực hiện, hiện tại chưa có kết quả giải ngân.

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo:

- Tổng kinh phí thực hiện Dự án 2: 12.053 triệu đồng, trong đó: phân bổ mới năm 2023: 8.628 triệu đồng; chuyển nguồn năm 2023 sang: 3.425 triệu đồng. Đối với dự án này UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ- UBND ngày 21/3/2023 về quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và các sở Nông nghiệp & PTNN, Sở Lao động - TB&XH mới có các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn Hội đồng thẩm định các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phòng, ban, ngành, UBND các xã được giao nguồn vốn chủ đầu tư, thực hiện các bước quy trình họp bản, họp dân triển khai chính sách, dự án, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng chính sách của dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển Hội đồng thẩm định của huyện thẩm định, phê duyệt dự án. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

- Kế hoạch triển khai thực hiện 18 dự án, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi gia súc: 08 dự án (04 dự án phân bổ năm 2023, 04 dự án chuyển nguồn 2022 sang). Tổng kinh phí 4.600 triệu đồng, địa điểm đầu tư tại các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Tà Tổng, Mường Tè, Can Hồ, Bum Tở, Tá Bạ. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

+ Dự án hỗ trợ nông cụ: 01 dự án (phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí 500 triệu đồng, địa điểm đầu tư trên địa bàn xã Nậm Khao. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

+ Dự án trồng cây dược liệu: 07 dự án (05 dự án phân bổ năm 2023, 02 dự án chuyển nguồn năm 2022 sang). Tổng kinh phí 6.525 triệu đồng. Địa điểm đầu tư tại các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Bạ, Tà Tổng. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

+ Dự án phát triển mô hình giảm nghèo: 02 dự án (phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí 428 triệu đồng. Địa điểm thực hiện tại các xã Bum Nưa, Can Hồ.

Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao chủ đầu tư nguồn vốn đang triển khai các bước họp dân, lập danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng:

- Tổng kinh phí thực hiện Dự án 3: 6.509 triệu đồng, kết quả đến thời điểm báo cáo các đơn vị được giao chủ đầu tư nguồn vốn đang chuẩn bị các thủ tục thực hiện hỗ trợ, chưa thực hiện giải ngân. Trong đó:

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: nguồn vốn phân bổ: 5.334 triệu đồng, trong đó: Phân bổ năm 2023 là 3.839 triệu đồng triệu đồng, chuyển nguồn năm 2022 sang 1.495 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo các đơn vị chủ đầu tư đang triển khai các bước họp dân, triển khai dự án và hoàn thiện các thủ tục thực hiện. Chưa có kết quả giải ngân.

- Kế hoạch triển khai thực hiện 13 dự án, cụ thể:

+ Dự án hỗ trợ chăn nuôi gia súc: 05 dự án (01 dự án phân bổ năm 2023, 04 dự án chuyển nguồn năm 2022 sang). Tổng kinh phí 1.995 triệu đồng. Địa điểm thực hiện tại các xã Bum Nưa, Nậm Khao, Thu Lũm, Mường Tè. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

+ Dự án trồng trọt: 02 dự án (phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí 500 triệu đồng. Địa điểm thực hiện tại các xã Nậm Khao, Tà Tổng. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

+ Dự án nuôi ong mật: 04 dự án (phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại các xã Can Hồ, Bum Tở, Mường Tè, Mù Cả. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

+ Dự án trồng cây dược liệu: 01 dự án (phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí 989 triệu đồng. Địa điểm đầu tư trên địa bàn xã Tá Bạ. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

+ Dự án hỗ trợ máy nông cụ: 01 dự án (phân bổ năm 2023). Tổng kinh phí 850 triệu đồng. Địa điểm đầu tư trên địa bàn xã Vàng San. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng:

Tổng kinh phí thực hiện 1.175 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đơn vị chủ đầu tư đang triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện dự án, chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

## Dự án 4:

- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: 1.680 triệu đồng. Thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo 830,86 triệu đồng, đạt 49,45% kế hoạch.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 1.126 triệu đồng (phân bổ năm 2023 862 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2023 sang 264 triệu đồng). Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn, do sau khi các lao động xuất cảnh phía bên công ty chưa gửi thủ tục hồ sơ, có thủ tục hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, không đảm bảo nên chưa đủ điều kiện thanh toán nguồn kinh phí này.

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: 552 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn. Đối với dự án này sau khi có kết quả đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư giữa 02 Bộ Lao động - TB&XH và Bộ Công an theo Đề án 06 mới có hướng dẫn thực hiện nội dung này.

## đ) Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tổng kinh phí giao: 11.440 triệu đồng. Huyện dự kiến thực hiện hỗ trợ cho 339 hộ nghèo, hộ cận nghèo 13 xã trên địa bàn huyện, trong đó thực hiện hỗ trợ làm nhà mới cho 233 hộ và sửa chữa nhà ở cho 106 hộ. Đến thời điểm báo cáo, UBND các xã đang thực hiện các thủ tục họp dân bình xét, lập danh sách các hộ làm nhà mới và sửa chữa trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. Chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

- Dự án 6 - Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: 263 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đơn vị chủ đầu tư đang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của dự án, chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

## Dự án 7:

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình: 690,537 triệu đồng. Đối với dự án này huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung thăm quan học tập kinh nghiệm tại một số tinh thành và tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện chương trình cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp xã, bản. Đến thời điểm báo cáo chưa có kết quả giải ngân nguồn vốn.

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá: 401,816 triệu đồng. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 842/KH-UBND ngày 10/5/2023 về việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện và Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn.

# Đánh giá chung

  - Kết quả đạt được

- Đa số các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG GNBV đã được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành, tạo thuận lợi cho cấp cơ sở có căn cứ để triển khai thực hiện ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn. Các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ; tập trung lồng ghép nguồn lực đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Các dự án, tiểu dự án của Chương trình đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện cùng với các Chương trình, chính sách khác đã giúp cơ sở hạ tầng của huyện, xã dần được hoàn thiện, kinh tế - xã hội phát triển theo hướng tích cực, hiệu quả... góp phần giải quyết các khó khăn về đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; nâng cao đời sống nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

# Tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân

## Đối với các mục tiêu cụ thể

* Tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình:

- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025:

+ Tỷ lệ nghèo đa chiều: 61,80%.

+ Tổng số hộ nghèo: 5.769 hộ/11.093 hộ, chiếm 52,01% tổng số hộ toàn huyện.

+ Tổng số hộ cận nghèo: 1.087 hộ/11.093 hộ, chiếm 9,80% tổng số hộ toàn huyện.

- Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt và vượt kế hoạch giao nhưng tỷ lệ giảm nghèo còn ở mức thấp: Đến cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,22% (kế hoạch giao 5,01%). Nguyên nhân là do bộ công cụ rà soát có sự thay đổi lớn, đa số hộ nghèo thoát ra cận nghèo (trong số 670 hộ thoát nghèo thì có đến 306 hộ thoát ra cận nghèo), đây là số hộ có nguy cơ tái nghèo cao nếu không có sự hỗ trợ, đầu tư để thoát nghèo một cách bền vững.

    - Đối với các chỉ tiêu chủ yếu: Năm 2023 và dự ước đến năm 2025 chỉ tiêu phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững không đạt Nghị quyết giao. Nguyên nhân là do đa số lao động trên địa bàn huyện hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bên cạnh đó các lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp đa số không có hợp đồng lao động (do tập quán, thói quen lao động tự do, không gò bó về thời gian, do trình độ học vấn, năng lực, tay nghề…).

    - Đối với các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: Năm 2023 và dự ước đến hết năm 2025, chỉ tiêu tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt dưới 70%, chỉ tiêu này khó đạt chỉ tiêu Nghị quyết giao. Nguyên nhân là do đại đa số lao động trên địa bàn huyện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có một số ít có nhu cầu và được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp THCS không có nhu cầu học lên THPT nhưng cũng không có nhu cầu tham gia học nghề mà đại đa số sẽ tìm kiếm việc làm để có thu nhập, hỗ trợ cho gia đình.

## Đối với kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các văn bản của Trung ương, tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình đã cơ bản đầy đủ, UBND huyện Mường Tè đã phân bổ nguồn vốn triển khai thực hiện sớm. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp chưa cao. Nguyên nhân các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành chậm ban hành, một số tiểu dự án chưa có hướng dẫn: Tiểu dự án 3 Dự án 4 Hỗ trợ việc làm bền vững; Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong quá trình triển khai tại địa bàn; Dự án 5 Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo một số xã chưa lập danh sách theo đúng với Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lai Châu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, danh sách đề nghị hỗ trợ của một số xã còn trùng với các chương trình hỗ trợ nhà ở khác như Chương trình 1672, Đề án 245 Bộ Công an … dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đến thời điểm 30/6/2023 trên địa bàn huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - TT. HĐND huyện; - Chủ tịch, PCT UBND huyện; - Thành viên BCĐ các CT MTQG huyện; - Lưu VT, LĐTBXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |