## Tổng hợp theo dõi
THEO DÕI NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH/QUÝ I
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ được giao | Đang xử lý |  |  | Hoàn thành |  |  | Ghi chú
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng | Đúng hạn | Trễ hạn | Tổng
1 | TỔNG | 342 | 31 | 36 | 67 | 207 | 71 | 278
2 | Văn phòng HĐND - UBND | 8 | 1 |  | 1 | 7 |  | 7
3 | Phòng Dân tộc | 12 |  | 1 | 1 | 11 |  | 11
4 | Phòng GD&ĐT huyện | 19 | 1 |  | 1 | 15 | 3 | 18
5 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 16 |  | 1 | 1 | 15 | 2 | 17
6 | Phòng Lao động TB&XH | 28 |  | 2 | 2 | 26 |  | 26
7 | Phòng NN&PTNT | 65 | 12 | 0 | 12 | 40 | 13 | 53
8 | Phòng Nội vụ | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13
9 | Phòng Tài chính - KH | 64 | 6 | 18 | 24 | 17 | 24 | 41
| Phòng Tài nguyên -MT | 54 | 6 | 13 | 19 | 20 | 15 | 35
11 | Phòng Tư pháp | 5 |  |  | 0 | 5 |  | 5
12 | Phòng VH-TT | 21 |  |  | 0 | 19 | 2 | 21
13 | Phòng Y Tế | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
14 | Thanh tra | 3 |  |  | 0 | 3 |  | 3
15 | Công an huyện | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |  | 10
16 | Ban Chỉ huy Quân sự | 3 |  |  | 0 | 3 |  | 3
17 | Ngân hàng chính sách | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ban QLCTDAPTKT-XH | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ban QLRPH | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Trung tâm VH, TT&TT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Trung tâm PTQĐ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Trung tâm DVNN | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
23 | Trung tâm GDNN-GDTX | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Trung tâm Y tế | 10 |  |  | 0 | 8 | 2 | 10
25 | Hội Chữ thập đỏ | 0 | [5 empty] | 0
26

## VB cụ thể hết hạn
CÁC VĂN BẢN THAM MƯU QUÁ HẠN CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH/QUÝ I
STT | Đơn vị thực hiện | Số ký hiệu VB tỉnh | Nội dung giao | Ngày giao | Hạn xử lý | Ngày tham mưu trình | Ngày ban hành
1 | Công an huyện | 414/UBND-TH | Tham mưu báo cáo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử | 2024-02-29 | 2024-03-03 | Chưa tham mưu ban hành |  | 1
2 | Phòng TC-KH | 236/SKHĐT-KGVX | Tham gia ý kiến về chủ trương tiếp nhận và thẩm định nội dung khoản viện trợ phi dự án “phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024-2026” do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ | 2024-02-02 | 2024-02-16 | Phòng TC-KH và TTYT không thống nhất đơn vị trình | 2024-02-19 | 2
|  | 08/SCT-QLCN | Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách về khuyến công và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh | 2024-01-02 | 2024-01-19 | Chưa tham mưu ban hành |  | 3
|  | 03/STC-TCĐT | Công văn đôn đốc nộp báo cáo vốn đầu tư công DAHT năm 2023 | 2024-01-03 | 2024-01-14 |  |  | 4
|  | 110/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT | Công văn v/v đôn đốc gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  |  | 5
|  | 270/UBND-TH | V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại Báo cáo số 27/BC-UBDT ngày 10/01/2024 | 2024-01-18 | 2024-01-20 |  |  | 6
|  | 125/STC-TCĐT | V/v đôn đốc nộp báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 (Báo cáo 13 tháng) | 2024-01-22 | 2024-02-12 |  |  | 7
|  | 322/UBND-TH | V/v đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023, 2024 | 2024-01-24 | 2024-01-25 |  |  | 8
|  | 180/SKHĐT-THQH | V/v báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 | 2024-01-26 | 2024-02-01 |  |  | 9
|  | 374/UBND-KTN | V/v triển khai mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu | 2024-01-29 | 2024-02-01 |  |  | 10
|  | 33/KH-HĐND | Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. | 2024-01-30 | 2024-02-28 |  |  | 11
|  | 206/SKHĐT-KTN | Lấy ý kiến tham gia dự thảo Văn bản triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | 2024-01-31 | 2024-02-04 |  |  | 12
|  | 262/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT | Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, Báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu | 2024-02-16 | 2024-02-21 |  |  | 13
|  | 604/UBND-TH | V/v báo cáo biểu mẫu theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính | 2024-02-23 | 2024-02-27 |  |  | 14
|  | 609/UBND-TH | V/v phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 | 2024-02-26 | 2024-02-27 |  |  | 15
|  | 627/UBND-TH | V/v rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 16
|  | 675/UBND-KTN | Giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê đất an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023 | 2024-02-29 | 2024-03-05 |  |  | 17
|  | 317/STC-TCHCSN | Công văn triển khai Thông tư số 13/2024/TT-BTC | 2024-03-06 | 2024-03-08 |  |  | 18
|  | 377/SKHĐT-THQH | V/v rà soát, báo cáo tình hình xử lý nợ đọng XDCB theo kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước | 2024-03-06 | 2024-03-10 |  |  | 19
|  | 387/SKHĐT-KTN | chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu | 2024-03-07 | 2024-03-08 |  |  | 20
|  | Công văn số2567/STC-GCS&TCDN ngày 25/12/2023 của SởTài chính tỉnh Lai Châu | vềviệc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023. |  | 2024-01-28 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 21
3 | Phòng Dân tộc | 504/UBND-TH | V/v rà soát số lượng đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ |  | 2024-02-19 | Chưa tham mưu ban hành |  | 22
4 | Phòng Lao động | 223/KH-SLĐTBXH | Báo cáo Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 |  | 2024-02-28 | Chưa tham mưu ban hành |  | 23
|  | 190/SXD-QHKT&NO | Vv đôn đốc rà soát, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhà ở năm 2024(lần 2) |  | 2024-02-15 | Chưa tham mưu ban hành |  | 24
5 | Phòng KT - HT | 314/SXD-QHKT&NO | V/v báo cáo đánh giá triển khai thực hiện Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và xây dựng Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị từ loại V trở lên |  | 2024-03-14 | Chưa tham mưu ban hành |  | 25
|  | 14/UBND-KTN | V/v triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2024 và các năm tiếp theo | 2024-01-03 | 2024-01-04 |  |  | 26
|  | 08/SCT-QLCN | Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách về khuyến công và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh | 2024-01-02 | 2024-01-19 |  |  | 27
|  | 157/SCT-QLNL | V/v tham gia ý kiến điều chỉnh thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Cấu và đường dây 35kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Cấu Thượng vào lưới điện Quốc gia. | 2024-01-24 | 2024-01-31 |  |  | 28
|  | 364/UBND-KTN | Tham gia ý kiến đối với kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thời kỳ 2019-2023 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  |  | 29
|  | 449/UBND-KTN | Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025, năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện năm 2023 | 2024-02-02 | 2024-02-03 |  |  | 30
|  | 329/STNMT-KSN | V/v thực hiện duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập của các dự án khai thác, sử dụng nước mặt và các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thiếu nước trong mùa cạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | 2024-02-06 | 2024-02-14 |  |  | 31
|  | 594/UBND-KTN | Rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng | 2024-02-23 | 2024-03-02 |  |  | 32
|  | 283/SXD-QLXD | V/v thực hiện rà soát, nghiên cứu, biên soạn và đề xuất ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về xây dựng | 2024-02-27 | 2024-03-07 |  |  | 33
|  | 657/UBND-KTN | Triển khai thực hiện Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ | 2024-02-28 | 2024-03-04 |  |  | 34
|  | 18/CV-UBND | Về việc xin ý kiến chỉ đạo đối với việc bổ sung Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Can Hồ | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  |  | 35
|  | 320/SXD-KT&VLXD | V/v Đôn đốc rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 36
|  | 355/SCT-QLNL | CV báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ | 2024-03-07 | 2024-03-12 |  |  | 37
|  | Công văn số 2400/SCT-QLTMngày 11/12/2023 | rà soát, xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉn |  | 2024-01-20 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 38
6 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Công văn số 08/SNN-TT&BVTV, ngày 03/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT | về việctham gia ý kiến dựthảoKế hoạch thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 |  | 2024-01-06 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 39
|  | Công văn số 4329/UBND-TH,ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham mưu giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nông nghiệp Tây Bắc |  | 2023-11-24 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 40
|  | 277/SNN-KHTC | Tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh |  | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 41
|  | Công văn số 02/BPGV ngày 02/02/2024 | Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 -2030, định hướng đến năm 2045 |  | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 42
|  | Công văn số 492/UBND-KTN, ngày 07/02/2024 | tăng cường thực hiện nhiệm vụ bố trí, ổn định dân cư tự do theo Nghị quyết số 22/NQ-CP |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 43
|  | Công văn số 221/SNN-KHTC,ngày 31/01/2024 | tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 44
|  | Công văn số 5155/UBND-KTN ngày 29/12/2023 | Kết quả rà soát Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/05/2022 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 45
|  | Công văn số 377/SNN-TL ngày 29/02/2024 | hoàn thiện hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi |  | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 46
|  | Công văn số 683/UBND-KTN ngày 01/3/2024 | cung cấp số liệu phục vụ kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ |  | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 47
|  | Công văn số 424/SNN-TLngày 06/3/2024 | cung cấpthông tintheo yêu cầu của Đoàn Thanh tra Chính phủ |  | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 48
|  | Số 406/SNN-QLCL ngày 06/03/2024) | V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch hành động Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lai Châu |  | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 49
7 | Phòng Nội vụ | Công văn số5087/UBND-TH ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ởcấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố |  | 2023-12-30 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 50
|  | Công văn số 24/BQL-VP1 ngày 09/01/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu | về việc thamgia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số nội dungvềnhiệm vụ, quyền hạn và phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu |  | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 51
|  | Công văn số160/SNV-TCBC, ngày 23/01/2024của SởNội vụtỉnh Lai Châu | về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 |  | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 52
|  | Công văn số 118/SNV-XDCQ&CCHC ngày 18/01/2024của Sở Nội vụtỉnh Lai Châu | về việc tham gia ý kiếnvàodự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024 |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 53
|  | Công văn số720/UBND-KSTT ngày 04/3/2024 | triển khai thực hiện Thông báo số53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của Văn phòng Chính phủ |  | 06/3/2024 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 54
|  | Công văn số 707/UBND-TH ngày 01/3/2024 | tham gia ýkiến vàodự thảo Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường |  | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 55
|  | Công văn số 38/SNV-QLVTLT ngày 08/01/2024 | triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ | 2024-01-08 | 2024-01-31 | chưa tham mưu ban hành |  | 56
|  | Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 19/12/2024 | triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | chưa tham mưu ban hành |  | 57
8 | Phòng GD&ĐT | Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 29/01/2024 | Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 58
|  | Công văn số 242/SGDĐT-KHTC | Tổng hợp báo cáo số liệu về cơ chế thu, quản lý học phí | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 59
|  | Công văn số 552/UBND-VX ngày 19/02/2024 | Giao rà soát, báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 60
9 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 67/UBND-KTN | Báo cáo kết quả thực hiện đến 31/12/2023 các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phân bổ | 2024-01-08 | 2024-01-08 | chưa tham mưu ban hành |  | 61
|  | 06-2024/CV-TTA | Đề nghị thành lập tổ công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại thủy điện Là Pơ, Là Si 1 | 2024-02-29 | 01/3 + 08/3/2024 |  |  | 62
|  | 669/UBND-KTN | Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất | 2024-02-29 | 2024-03-05 |  |  | 63
|  | 692/UBND-TH | rà soát, hoàn thiện tài liệu hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2024-03-01 | 2024-03-04 |  |  | 64
|  | 709/UBND-KTN | Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 73/TB-VPCP ngày 29/02/2023 của VPCP | 2024-03-02 | 2024-03-04 |  |  | 65
|  | 464/STNMT-KSN | V/v đề xuất kiểm tra việc thực hiện quy định xả dòng chảy tối thiểu sau đập | 2024-03-05 | 2024-03-08 |  |  | 66
|  | 731/UBND-TH | V/v triển khai Công văn số 1525/BKHĐT-TH ngày 04/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2024-03-05 | 2024-03-06 |  |  | 67
|  | 774/UBND-KTN | V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. | 2024-03-07 | 2024-03-11 |  |  | 68
|  | 500/STNMT-TTRA | V/v báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 | 2024-03-07 | 2024-03-13 |  |  | 69
|  | 821/UBND-KTN | Triển khai Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  |  | 70
|  | 517/STNMT-ĐĐB | V/v kiểm tra công tác xác định giá đất cụ thể sau khi được UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định 696/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  |  | 71
| Phòng VH-TT huyện | 04/BCĐ-VPTT | Tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; bản, tổ dân phố văn hóa (trước ngày 29/02/2024, đối với kết quả đăng ký; | 2024-02-05 | 2024-02-29 |  |  | 72
|  | 29/KH-ĐGS | Tham mưu, tổng hợp báo cáo theo đề cương gửi kèm. Báo cáo trình UBND huyện trước ngày 20/02/2024. | 2024-01-29 | 2024-03-10 | 2024-03-13 |  | 73
10 | Trung tâm Y tế | Công văn số 317/UBND-VX ngày 23/01/2024 | Công văn: tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới | 2024-01-23 | 2024-02-19 | chưa tham mưu ban hành |  | 74
Formulas:
Ngày ban hành = [Ngày tham mưu trình]