|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **HUYỆN MƯỜNG TÈ**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Mường Tè, ngày tháng 4 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**  
**Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia** **phát triển**

**kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

**trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024**

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 27/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đồi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 (giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025);

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh  
Lai Châu về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn  
ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện  
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 1119/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triểnkinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND huyện Mường Tè về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè.

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các Chương trình MTQG; Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2024 của UBND huyện Mường Tè về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia năm 2024.

UBND huyện Mường Tè ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện năm 2024 với các nội dung như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh; Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND huyện về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an ninh xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN; từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo hoàn thành các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 trên địa bàn huyện là căn cứ để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

**2. Yêu cầu**

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ  
chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương  
trình; gắn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng triển khai  
với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn.

- Việc tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình phải phù  
hợp với các quy định và điều kiện thực tế của huyện đảm bảo hiệu quả.

- Thực hiện lồng ghép hiệu quả, đúng quy định các nguồn lực để hoàn  
thành các mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả  
thức hiện trên địa bàn huyện.

**II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN**

**1. Phạm vi thực hiện**

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn).

**2. Đối tượng**

Xã, thị trấn, bản, khu phố vùng đồng bào DTTS&MN; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở các xã, thị trấn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn; Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, thị trấn, bản, khu phố đặc biệt khó khăn.

**3. Thời gian thực hiện:** Năm 2024.

**III. NỘI DUNG, MỨC VỐN BỐ TRÍ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ**

Triển khai thực hiện 9 Dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, năm 2024 trên địa bàn huyện.

Tổng số vốn ngân sách Trung ương phân bổ là 217.908 triệu đồng, trong đó; vốn đầu tư là 93.013 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 124.895 triệu đồng, cụ thể:

**1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt.**

Tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất ở; chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương; có khó khăn về nước sinh hoạt; hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống. Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động; tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống.

Kế hoạch vốn giao: 2.617 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 2.175 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện: Đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung 1.113 triệu đồng; hỗ trợ đất ở, nhà ở 1.062 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Ban QLCT DA PT KT-XH huyện; UBND các xã.

- Vốn sự nghiệp: 442 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Dân tộc.

**2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.  
Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn.**

Tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ dân tộc thiểu số, những nơi cần thiết, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

Kế hoạch vốn giao: 5.331 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 5.277 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, vùng thiên tai.

- Đơn vị thực hiện: Ban QLCT DA PT KT-XH huyện.

- Vốn sự nghiệp: 54 triệu đồng

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ di chuyển các hộ xắp xếp ổn định dân cư từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Bum Tở, xã Thu Lũm.

**3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng,  
thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.**

Tiếp tục thực hiện tạo việc làm, thu nhập cho người dân làm nghề rừng, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng: Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng; gắn với giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch vốn giao: 111.702 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 2.640 triệu đồng (chưa phân bổ chi tiết); vốn sự nghiệp 109.063 triệu đồng. Cụ thể:

*3.1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với bảo vệ*  
*rừng và nâng cao thu nhập cho người dân*

- Kế hoạch vốn giao: 94.477 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện.

*3.2. Tiểu dự án 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng*  
*trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu*  
*tư vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.*

Kế hoạch vốn giao: 14.586 triệu đồng, trong đó:

- Vốn sự nghiệp: 14.586 triệu đồng.

- Nội dung 01+03: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 2.966 triệu đồng. Đơn vị thực hiện: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

- Nội dung 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển vùng  
trồng dược liệu quý 11.620 triệu đồng. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Vốn đầu tư: 2.640 triệu đồng (Chưa phân bổ chi tiết).

**4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống  
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.**

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế; hệ thống cầu, đường giao thông; hạ tầng lưới điện; duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước; xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

*\* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời*  
*sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*

Kế hoạch vốn giao: 52.178 triệu đồng, trong đó: Kinh phí đầu tư 48.253 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp 3.925 triệu đồng. Cụ thể:

- Vốn đầu tư: 48.253 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Dự án; UBND các xã, thị trấn (có công trình).

- Vốn sự nghiệp: 3.925 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện: Duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn.

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn.

**5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn  
nhân lực**

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ. Tập huấn, đào tạo nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hỗ trợ lao động là người dân tộc thiểu số tiếp cận  
thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng. Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình, các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và cấp thôn.

Kế hoạch vốn giao: 12.868 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư: 6.339 triệu đồng; vốn sự nghiệp 6.529 triệu đồng. Cụ thể:

*5.1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ  
thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có  
học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số*

Kế hoạch vốn giao: 8.846 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư: 6.339 triệu đồng (đã phân bổ chi tiết 3.828 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết 2.511 triệu đồng).

- Nội dung thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa các trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS các xã:

- Đơn vị thực hiện: Ban QLCT DA PT KT-XH huyện.

- Vốn sự nghiệp: 2.507 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện: Xóa mù chữ cho người dân, cấp trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc bán trú có học sinh ở bán trú.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

*5.2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại*  
*học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu*  
*số và miền núi*

Kế hoạch vốn giao: 1.472 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định sô 771/QĐ-TTg và dạy tiếng dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ huyện.

*5.3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết*  
*việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi*

Kế hoạch vốn giao: 2.550 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp; công tác tuyên truyền tư vấn xuất khẩu lao động.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện.

**6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của  
các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch**

Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Kế hoạch vốn giao: 5.694 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn đầu tư: 4.998 triệu đồng (đã phân bổ chi tiết 210 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết 4.788 triệu đồng).

- Nội dung thực hiện: Thực hiện sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa cộng đồng tại các bản của các xã: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Thu Lũm, Bum Tở.

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Thu Lũm, Bum Tở.

- Vốn sự nghiệp: 669 triệu đồng.

- Nội dung thực hiện:Thực hiện cấp trang thiết bị cho các nhà văn hoá cộng đồng bản.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hoá - Thông tin huyện.

**7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp  
thiết đối với phụ nữ và trẻ em**

Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Kế hoạch vốn giao: 3.155 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Công tác truyền thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, trang bị kiến thức về bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cấp huyện thực hiện: 665 triệu đồng (Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện).

+ Cấp xã thực hiện: 2.430 triệu đồng (UBND các xã, thị trấn).

**8. Dự án 9. Đầu tư phát triển nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc  
còn nhiều khó khăn**

Phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: Xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc khác trong vùng; góp phần nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng đồng và xây dựng cơ sở chính trị ở thôn bản vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

Kế hoạch vốn giao: 23.718 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 23.331 triệu đồng; vốn sự nghiệp 387 triệu đồng. Cụ thể:

*\* Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp*  
*nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù*

Kế hoạch vốn giao: 23.331 triệu đồng (vốn đầu tư) đã phân bổ chi tiết 14.391 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết 8.940 triệu đồng.

+ Nội dung thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng vùng đồng bào có dân tộc có khó khăn đặc thù.

+ Đơn vị thực hiện: Ban QLCT DA PT KT-XH huyện; UBND các xã: Vàng San, Pa Vệ Sủ, Can Hồ, Bum Nưa.

*\* Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết*  
*thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*

- Kế hoạch vốn giao: 367 triệu đồng (Vốn sự nghiệp)

- Nội dung thực hiện: Hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số KHHGĐ, dinh dưỡng, phát triển thể chất liên quan trong lĩnh vực hôn nhân; Duy trì và triển khai mô hình tại các xã, trường có tỷ lệ tảo hôn và HNCHT cao; nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin nhằm ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng TH&HNCH; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Dân tộc.

**9. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng  
bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện  
Chương trình**

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc cấp khu vực và toán quốc theo văn bản số 152/UBDT-PC ngày 26/01/2024 của UBDT.

- Kế hoạch vốn giao: 644 triệu đồng (Vốn sự nghiệp). Cụ thể:

*\* Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy*  
*vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và*  
*tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai*  
*thực hiện Đề án tổng thể Chương trình MTQG phát triển kinh*  
*tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.*

- Kế hoạch vốn giao: 435 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện:

+ Tham quan, học tập kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, kinh phí 180 triệu đồng. Đơn vị thực hiện: Phòng Dân tộc.

+ Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, kinh phí 255 triệu đồng. Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp.

*\* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ*  
*chức thực hiện Chương trình*

- Kế hoạch vốn giao: 209 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Nội dung thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện Chương trình.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Dân tộc, các cơ quan quản lý Chương trình.

**IV. KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

Dự kiến nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn để thực hiện Chương trình năm 2024 là: 230.803 triệu đồng. Trong đó:

**1. Vốn ngân sách Trung ương: 217.908 triệu đồng, trong đó:**

- Vốn đầu tư phát triển: 93.013 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 124.895 triệu đồng.

**2. Vốn đối ứng (5%) của địa phương (dự kiến):** 10.895 triệu đồng.

**3. Vốn tín dụng chính sách:** Thực hiện theo kế hoạch phân bổ của tỉnh và Quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu giao chỉ tiêu tín dụng năm 2024 cho huyện (dự kiến) 2.000 triệu đồng.

**IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

**1.** **Giải pháp huy động vốn**

- Tăng cường huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải nợ đọng, đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công; định hướng các cơ quan, đơn vị trực tiếp giúp đỡ các xã khó khăn vào thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình.

- Bảo đảm cân đối, bố trí kịp thời, đúng cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt phân bổ. Lồng ghép vốn các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác cùng đầu tư trên địa bàn xã ĐBKK, thôn, bản ĐBKK trên địa bàn huyện.

**2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, khơi dậy ý chí chủ động, tinh thần nỗ lực vươn lên thoát nghèo trong đồng bào DTTS. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đảm bảo về phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền đạt, am hiểu tâm lý tập quán của đồng bào, chú trọng đội ngũ tuyên truyền là cán bộ cơ sở.

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến  
chính sách dân tộc, trong đó lựa chọn hình thức biên soạn tài liệu, cung cấp  
thông tin tập trung vào trọng tâm, ngắn gọn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp  
cận nội dung chính sách; tăng cường các hoạt động đối thoại với Nhân dân, phát huy hiệu quả trên các kênh thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, hệ  
thống truyền thanh cơ sở. Nhân rộng cách làm hay, mô hình điểm trong quản lý,  
chỉ đạo thực hiện Chương trình, các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của  
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã  
hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ  
sở, tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào  
dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động thuộc Chương trình; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, các dự án đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng mục đích, kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn có đối tượng thụ hưởng chính sách của Chương trình ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân. Đầu tư để tạo sinh kế là chính, giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện...

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

2. Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được giao vốn thực hiện xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, gửi cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần, cơ quan chủ trì quản lý Chương trình và các cơ quan liên quan theo quy định; tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn chủ động huy động thêm các nguồn lực khác thực hiện Chương trình; phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

4. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được giao vốn thực hiện chịu trách nhiệm về sử dụng các nguồn vốn đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát, lãng phí.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ, đột xuất theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức triển khai  
Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển  
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Dân tộc) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan tỉnh để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Ban Dân tộc tỉnh;  - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện;  - CT, các PCT UBND huyện;  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  - UBND các xã, thị trấn;  - Lưu: VT, DT. | **TM. UỶ BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyến Trường Giang** |