| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 3 năm 2024 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

năm 2024 trên địa bàn huyện Mường Tè

Căn cứ Công văn số 684/UBND-TH ngày 01/3/2024 của UBND Lai Châu về việc triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

UBND huyện Mường Tè xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai công tác giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả từ cấp huyện đến cơ sở, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo giảm nghèo bền vững, thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo; quá trình triển khai, thực hiện phải công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình giảm nghèo.

- Các cấp, các ngành xác định mục tiêu phấn đấu giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; cần tập trung xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.

II. MỤC TIÊU

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 phấn đấu đạt 6,9% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025).

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trên phạm vi địa bàn toàn huyện, trọng tâm là các xã, bản đặc biệt khó khăn, khó khăn.

2. Đối tượng

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên phạm vi toàn huyện Mường Tè. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các bản đặc biệt khó khăn.

- Các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, MỨC VỐN BỐ TRÍ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO TỪNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

1.1. Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

a) Mục tiêu: Xây dựng cơ sở hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

b) Đối tượng thụ hưởng: Các xã trên địa bàn huyện.

c) Nội dung hỗ trợ: Đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, thiết yếu trên địa bàn huyện (công trình đầu tư cấp huyện, liên xã) phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Hỗ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa bàn huyện.

d) Kết quả đầu ra: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng lên, tạo thuận lợi giúp cho người dân trên địa bàn huyện phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 59.643 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 53.217 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 6.426 triệu đồng).

e) Đơn vị thực hiện: Các cơ quan: Phòng Lao động - TB&XH huyện; Ban quản lý công trình dự án PTKT-XH huyện; UBND các xã, thị trấn.

1.2. Tiểu dự án 2. (Không thực hiện do huyện Mường Tè không nằm trong Kế hoạch huyện thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025)

2. Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

a) Mục tiêu: Hỗ trợ mô hình giảm nghèo, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên địa bàn huyện; người dân sinh sống trên địa bàn các bản đặc biệt khó khăn. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

- Hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập cho người nghèo. Ưu tiên hỗ trợ các mô hình, dự án giảm nghèo triển khai trên địa bàn các bản đặc biệt khó khăn; mô hình, dự án giảm nghèo do người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện.

- Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo.

c) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng sinh sản.

d) Kết quả đầu ra: Giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 10.168 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn.

3. Dự án 3. Phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

3.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

a) Mục tiêu: Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập; gắn với quy hoạch sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất, thoát nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

b) Đối tượng thụ hưởng:

Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên địa bàn huyện; người dân sinh sống trên địa bàn các bản đặc biệt khó khăn. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

c) Nội dung hỗ trợ:

+ Phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tập huấn kỹ thuật, tư vấn chuyển giao kỹ thuật, cung cấp cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hỗ trợ khác theo quy định;

+ Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng;

+ Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

d) Kết quả đầu ra: Giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 4.240 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: UBND các xã.

3.2. Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

a) Mục tiêu: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện.

b) Đối tượng thụ hưởng: Trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện.

c) Nội dung hỗ trợ:

- Tổ chức các buổi truyền thông Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, ngày Vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển.

- Nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ y tế làm công tác dinh dưỡng (tập huấn công tác dinh dưỡng tuyến xã và thôn bản).

- Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng (cân đo tại cộng đồng).

- Hoạt động về kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng từ tuyến huyện xuống xã, bản (kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện).

- Cung cấp trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em cho tuyến xã, bản (cân và thước đo).

d) Kết quả đầu ra: Hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng và cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 555 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế huyện.

4. Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

4.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

a) Mục tiêu: Hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn khó khăn, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của Tiểu dự án.

c) Nội dung hỗ trợ: Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

d) Kết quả đầu ra: Nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, giúp giảm nghèo.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 1.894 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

4.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Mục tiêu: Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện.

b) Đối tượng thụ hưởng: Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

c) Nội dung hỗ trợ: Người lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Tiền đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo (bao gồm cả thời gian tham gia giáo dục định hướng), trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu; chi phí khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp; giới thiệu, tư vấn cho người lao động và thân nhân người lao động.

d) Kết quả đầu ra: Cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động. Người lao động trên địa bàn nắm được chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, đăng ký tham gia xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt hiệu quả cao.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 350 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

4.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

a) Mục tiêu: Cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động sinh sống trên địa bàn các bản đặc biệt khó khăn.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

- Cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

c) Nội dung hỗ trợ: Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

d) Kết quả đầu ra: Quản lý cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 488 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

5. Dự án 5. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Mục tiêu: Hỗ trợ nhà ở cho 499 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

b) Đối tượng thụ hưởng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã đang quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

c) Nội dung hỗ trợ: Xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở hiện có; đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 32-36m2, “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng; mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

d) Kết quả đầu ra: Huy động, lồng ghép các nguồn lực để giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo trong năm 2024, qua đó kịp thời giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giải quyết các thiếu hụt về nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 16.800 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: UBND các xã.

6. Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

6.1. Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin (không thực hiện do Tiểu dự án này UBND tỉnh không giao vốn cấp huyện thực hiện)

6.2. Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

a) Mục tiêu: Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Người nghèo, người dân trên địa bàn huyện Mường Tè.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Nội dung hỗ trợ: Xây dựng, tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo.

d) Kết quả đầu ra: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 294 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Trung tâm VH, TT&TT huyện.

7. Dự án 7. Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình

7.1. Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở (cán bộ bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín), chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ.

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Nội dung hỗ trợ:

- Xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo.

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo.

d) Kết quả đầu ra: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 866 triệu đồng.

e) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

7.2. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

a) Mục tiêu: Tổ chức giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

b) Đối tượng thụ hưởng:

- Cơ quan chủ trì các dự án thành phần/nội dung trong các dự án thành phần.

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Nội dung hỗ trợ: Dự kiến thực hiện một trong các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo.

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; tổ chức điều tra, đánh giá tại UBND các xã, thị trấn.

d) Kết quả đầu ra: Đảm bảo các cơ quan, đơn vị chủ trì dự án, tiểu dự án thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

đ) Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến 372 triệu đồng.

e) Phân công thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền

- Tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương với mục tiêu giảm nghèo.

- Từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo cụ thể, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc quy chế của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; tập trung các giải pháp tác động trực tiếp đến thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo; phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực tiếp theo dõi, tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể thực hiện kế hoạch thoát nghèo.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông để người dân nắm được các thông tin của Đảng và Nhà nước về Chương trình giảm nghèo; tình hình kinh tế, chính trị của địa phương, các mô hình sản xuất hiệu quả, các gương điển hình đăng ký thoát nghèo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về giảm nghèo cho người dân sinh sống tại vùng khó khăn tham gia đăng ký thoát nghèo.

- Tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, tạo nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo.

2. Quản lý các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo đúng mục tiêu của Chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn khác để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tích cực xã hội hóa, vận động, huy động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng xã hội yếu thế; công khai, minh bạch các nguồn vốn, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, không dàn trải.

- Triển khai lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn nhằm huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo. Tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành như: Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ giáo dục và đào tạo, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội... Trong đó trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để giảm nghèo bền vững.

- Phát huy nguồn lực chủ yếu của chính người nghèo thông qua việc tiết kiệm chi tiêu gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sự trợ giúp của cộng đồng, dòng họ và người thân.

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn thực hiện Chương trình, trong đó tinh thần tự lực, vượt khó của người dân giữ vai trò quan trọng, nguồn ngân sách nhà nước là quyết định. Tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, trong đó chú trọng các nội dung của Chương trình giảm nghèo, hướng dẫn thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, xây dựng đội ngũ rà soát viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực trạng của địa phương, làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; chủ động chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để trợ giúp đối tượng người nghèo như: Y tế, giáo dục, văn hoá; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai giảm thiểu thiệt hại do yếu tố khách quan mang lại, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro gây ra.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án theo quy định.

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu thực hiện phân bổ nguồn vốn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án đã được giao tại kế hoạch này.

- Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện - cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - Sở Lao động - TB&XH tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trường Giang |
| --- | --- |