## Biểu TH
Phụ lục TH
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Danh mục/nguồn vốn | Kế hoạch vốn trong năm |  |  |  | Tình hình thực hiện giải ngân | [11 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%) |  |  |  | Định hướng năm 2025 | Ghi chú
[6 empty] | Giải ngân đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ước giải ngân đến 30/6/2024 |  |  |  | Ước giải ngân cả năm 2024 |  |  |  | Giải ngân đến thời điểm báo cáo
|  | Tông | Kế hoạch vốn 2024 | Kế hoạch vốn kéo dài |  | Tông | Giải ngân kế hoạch năm 2024 | Giải ngân vốn kéo dài |  | Tông | Giải ngân kế hoạch năm 2024 | Giải ngân vốn kéo dài |  | Tông | Giải ngân kế hoạch năm 2024 | Giải ngân vốn kéo dài |  | Tổng | Giải ngân kế hoạch năm 2024 | Giải ngân vốn kéo dài
|  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó:
|  |  |  | KH vốn kéo dài 2022 sang 2024 | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 |  |  | Giải ngân KH vốn kéo dài 2022 sang 2024 | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 |  |  | Giải ngân KH vốn kéo dài 2022 sang 2024 | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 |  |  | Giải ngân KH vốn kéo dài 2022 sang 2024 | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 |  |  | Giải ngân KH vốn kéo dài 2022 sang 2024 | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024
| Tổng số | 288780.7721 | 266717 | 4011.237 | 18052.5351 | 94964.0703 | 94428.5043 | 122.396 | 413.17 | 76788.168 | 76374.998 | 0 | 413.17 | 282471.0815 | 260407.3094 | 4011.237 | 18052.5351 | 32.8845 | 35.404 | 3.0513 | 2.2887 | 286973.003 |  | 97.8151
I | Ngân sách địa phương | 62441.486 | 60285 |  | 2156.486 | 38166.339 | 37753.169 | 0 | 413.17 | 49425.168 | 49011.998 | 0 | 413.17 | 61670.849 | 59514.363 | 0 | 2156.486 | 61.1234 | 62.6245 |  | 19.1594 | 57679.513 |  | 63.3098
I.1 | Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý | 17572 | 17572 |  |  | 13615 | 13615 |  |  | 17050 | 17050 |  |  | 17050 | 17050 |  |  | 77.4812 | 77.4812 |  |  | 31494 |  | 77.4812
I.2 | Ngân sách địa phương cấp huyện quản lý | 44869.486 | 42713 |  | 2156.486 | 24551.339 | 24138.169 |  | 413.17 | 32375.168 | 31961.998 |  | 413.17 | 44620.849 | 42464.363 |  | 2156.486 | 54.7172 | 56.5125 |  | 19.1594 | 26185.513
II | Ngân sách TW (không bao gồm các CT MTQG) | 57715 | 57715 |  |  | 6748 | 6748 |  |  | 27363 | 27363 |  |  | 54815 | 54815 |  |  | 11.6919 | 11.6919 |  |  | 80000
III | Ngân sách TW (Thực hiện CT MTQG) | 168624.2861 | 148717 | 4011.237 | 15896.0491 | 50049.7313 | 49927.3353 | 122.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165985.2325 | 146077.9464 | 4011.237 | 15896.0491 | 29.6812 | 33.572 | 3.0513 | 0 | 149293.49
III.1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 3601.381 | 2487 | 1102.167 | 12.214 | 1271.304 | 1271.304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3601.381 | 2487 | 1102.167 | 12.214 | 35.3005 | 51.118 | 0 | 0 | 2293.443
III.2 | Chương trình MTQG giảm nghèo | 60413.018 | 53217 | 1066.922 | 6129.096 | 20252.604 | 20130.208 | 122.396 | 0 | 0 |  |  |  | 60033.863 | 52837.845 | 1066.922 | 6129.096 | 33.5236 | 37.8266 | 11.4719 | 0 | 33114.047
III.3 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN | 104609.8871 | 93013 | 1842.148 | 9754.7391 | 28525.8233 | 28525.8233 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 102349.9885 | 90753.1014 | 1842.148 | 9754.7391 | 27.2688 | 30.6686 | 0 | 0 | 113886

## PL1_Tinh hinh KH 2024
Phụ lục 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế bố trí kế hoạch từ khởi công đến năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  |  | Tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2024 |  |  |  |  | Ghi chú |  |  |  |  | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện cả năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo |  |  | Ước giải ngân đến 30/6/2024 | Ước giải ngân cả năm 2024
[13 empty] | Tổng số giải ngân | Trong đó:
[14 empty] | Thanh toán KLHT | Tạm ứng chưa thu hồi
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 965912 | 513003 | 679425.772 | 118000 | 732000.366 | 36526.896 | 89360 | 44501.169 | 40728.232 | 530.461 | 76374.998 | 114329.363 | [6 empty] | 266717 | 94428.5043 | 35.404
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 690912 | 238003 | 462140.772 | 60285 | 574567.366 | 19972.896 | 34545 | 37753.169 | 33980.232 | 530.461 | 49011.998 | 59514.363 |  |  | 62.6245 | 81.3005 | 98.7217
I | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung |  |  |  |  | 690912 | 238003 | 462140.772 | 60285 | 574567.366 | 19972.896 | 34545 | 37753.169 | 33980.232 | 530.461 | 49011.998 | 59514.363
1 | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý |  |  |  |  | 461450 | 75707 | 375168 | 17572 | 405962.9 | 5923 | 9902 | 13615 | 13615 | 0 | 17050 | 17050 |  |  | 77.4812 | 97.0294 | 97.0294
a | Dự án đã quyết toán |  |  |  |  | 381480 | 15737 | 354550 | 9714 | 376944.086 | 0 | 0 | 9714 | 9714 | 0 | 9714 | 9714 |  | 100
1 | Đường giao thông tiên vùng liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 27,25 Km | 17-21 | 31-30/10/2016; 639-04/6/2021 | 300000 | 10166 | 294700 | 4143 | 298843 |  |  | 4143 | 4143 |  | 4143 | 4143 | [5 empty] | 298843
2 | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố xã Tá Bạ huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 16,5 Km | 15-18 | 1395-29/10/2014; 478-18/5/2017 | 66500 | 5509 | 59850 | 5509 | 65290.086 |  |  | 5509 | 5509 |  | 5509 | 5509 | [5 empty] | 65359
3 | Trường mầm non số 2 xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | San gạt MB, Nhà lớp học, nhà hiệu bộ HMPT | 17-20 | 1300-27/10/2016; 709-11/6/2020 | 14980 | 62 |  | 62 | 12811 |  |  | 62 | 62 |  | 62 | 62 | [5 empty] | 62
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 14990 | 14990 | 12868 | 2122 | 14145.814 | 900 | 1600 | 540 | 540 | 0 | 1600 | 1600 |  | 25.4477
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | Cấp nước sạch cho khoảng 8.000 nhân khẩu và CQHC | 22-24 | 1626-06/12/2021 | 14990 | 14990 | 12868 | 2122 | 14145.814 | 900 | 1600 | 540 | 540 |  | 1600 | 1600 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 14990
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 14980 | 14980 | 7750 | 2736 | 12773 | 2923 | 3102 | 2736 | 2736 | 0 | 2736 | 2736 |  | 100
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 13,97 Km | 23-25 | 1576-02/12/2022 | 14980 | 14980 | 7750 | 2736 | 12773 | 2923 | 3102 | 2736 | 2736 |  | 2736 | 2736 | [5 empty] | 10486
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 50000 | 30000 | 0 | 3000 | 2100 | 2100 | 5200 | 625 | 625 | 0 | 3000 | 3000 |  | 20.8333
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | L=750m Kè; Đường nội thị L=9,2 Km | 24-26 | 2069-14/11/2023 | 50000 | 30000 |  | 3000 | 2100 | 2100 | 5200 | 625 | 625 |  | 3000 | 3000 | [5 empty] | 3000
2 | Cân đối ngân sách các huyện, thành phố |  |  |  |  | 229462 | 162296 | 86972.772 | 42713 | 168604.466 | 14049.896 | 24643 | 24138.169 | 20365.232 | 530.461 | 31961.998 | 42464.363 |  | 56.5125 | 56.5125 | 74.8297 | 99.4179 |  | 248.637
2.2 | Cân đối ngân sách các huyện |  |  |  |  | 182010 | 117302 | 57515.772 | 29170 | 138843.466 | 12464.896 | 11600 | 19465.496 | 15907.425 | 315.595 | 26647.15 | 29037.515 |  | 66.7312 | 66.7312 | 91.3512 | 99.5458
a | Bố trí cho các dự án sau quyết toán |  |  |  |  | 60000 | 34752 | 30324.615 | 3271 | 56628.133 | 0 | 0 | 3220.19 | 3220.19 | 0 | 3220.19 | 3269.19 |  | 98.4467
1 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Mường Tè (GĐ II) | Thị trấn |  | 18-20 | 1510a-31.10.2017 | 32000 | 32000 | 28800 | 2380 | 31186.464 |  |  | 2380 | 2380 |  | 2380 | 2380 | [5 empty] | 31180
2 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cờ Lò 1, 2 Xã Pa Ủ (GĐ 2) | Pa Ủ |  | 17-19 | 1443A-25/09/2017 | 2000 | 2000 | 1524.615 | 140 | 1665 |  |  | 138.483 | 138.483 |  | 138.483 | 138.483 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 1664.615
3 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  |  | 91-28/10/2016 | 25000 | 702 |  | 702 | 22776.669 |  |  | 701.707 | 701.707 |  | 701.707 | 701.707 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 702
4 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao |  | 22-23 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 50 |  | 49 | 1000 | [6 empty] | 49 | LG MTQG NTM |  |  |  |  | 49
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 15450 | 15450 | 13250.291 | 1698 | 15113.652 | 0 | 0 | 1606.354 | 1416.476 | 189.878 | 1606.354 | 1606.354 |  | 94.6027
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 | 2500 | 2250.291 | 100 | 2244.664 |  |  | 8.354 | 8.354 |  | 8.354 | 8.354 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 2350.291
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 | 6950 | 5900 | 728 | 6875 |  |  | 728 | 538.122 | 189.878 | 728 | 728 | [5 empty] | 6628
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 | 6000 | 5100 | 870 | 5993.988 |  |  | 870 | 870 |  | 870 | 870 | [5 empty] | 5970
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 28720 | 28720 | 13940.866 | 11550 | 27935.27 | 6254.297 | 9700 | 7729.317 | 7720.85 | 8.467 | 11510.971 | 11510.971 |  | 66.9205
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 | 20000 | 11000 | 7500 | 19800 | 4072 | 7500 | 5120.616 | 5120.616 |  | 7500 | 7500 | [5 empty] | 18500
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 | 5000 | 1600 | 2200 | 4470 | 2150 | 2200 | 797.73 | 797.73 |  | 2200 | 2200 | [5 empty] | 3800
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 | 1700 | 940.866 | 650 | 1672.973 |  |  | 620.56 | 619.473 | 1.087 | 620.56 | 620.56 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 1590.866
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 | 370 | 230 | 100 | 343.647 | 13.647 |  | 90.411 | 83.031 | 7.38 | 90.411 | 90.411 | [5 empty] | 330
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 | 800 | 80 | 500 | 798.65 | 8.65 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 580
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 | 850 | 90 | 600 | 850 | 10 |  | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [5 empty] | 690
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 14500 | 10000 | 0 | 2151 | 827 | 827 | 0 | 567.159 | 567.159 | 0 | 567.159 | 2151 |  | 26.3672
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả |  | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 | 5000 |  | 1000 | 325 | 325 |  | 288.729 | 288.729 |  | 288.729 | 1000 | [5 empty] | 1000
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 | 5000 |  | 1151 | 502 | 502 |  | 278.43 | 278.43 |  | 278.43 | 1151 | [5 empty] | 1151
e | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG |  |  |  |  | 63340 | 28380 | 0 | 10500 | 38339.411 | 5383.599 | 1900 | 6342.476 | 2982.75 | 117.25 | 9742.476 | 10500
| Chương trình MTQG giảm nghèo |  |  |  |  | 34500 | 6350 | 0 | 5000 | 28589.411 | 2063.599 | 1900 | 3100 | 2982.75 | 117.25 | 4500 | 5000 |  | 62
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 1800 |  | 1500 | 2942.159 | 1700 | 1500 | 0 |  |  | 1000 | 1500 | [5 empty] | 1500
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 500 |  | 400 | 1602.893 | 200 | 400 | 0 |  |  | 400 | 400 | [5 empty] | 400
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 1000 |  | 800 | 6681.762 |  |  | 800 | 800 |  | 800 | 800 | [5 empty] | 800
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 1000 |  | 800 | 5957.36 | 57.36 |  | 800 | 800 |  | 800 | 800 | [5 empty] | 800
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 | 700 |  | 500 | 6906.239 | 106.239 |  | 500 | 382.75 | 117.25 | 500 | 500 | [5 empty] | 500
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè |  | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 | 1350 |  | 1000 | 4498.998 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 28840 | 22030 | 0 | 5500 | 9750 | 3320 | 0 | 3242.476 |  |  | 5242.476 | 5500 |  | 58.9541
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 | 4430 |  | 3500 | 7300 | 3320 |  | 3242.476 | 3242.476 |  | 3242.476 | 3500 | [5 empty] | 3500
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 17600 |  | 2000 | 2450 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000
2.3 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 |  |  |  |  | 13952 | 13800 | 8257 | 5543 | 12289 | 1440 | 5543 | 4672.673 | 4457.807 | 214.866 | 5314.848 | 5426.848 |  | 84.2986 | 84.2986 | 95.884 | 97.9045
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 13952 | 13800 | 8257 | 5543 | 12289 | 1440 | 5543 | 4672.673 | 4457.807 | 214.866 | 5314.848 | 5426.848
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  |  | 7752 | 7600 | 4548 | 3052 | 6349 | 300 | 3052 | 2297.825 | 2196.308 | 101.517 | 2940 | 3052
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San |  | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 | 7600 | 4548 | 3052 | 6349 | 300 | 3052 | 2297.825 | 2196.308 | 101.517 | 2940 | 3052 | [5 empty] | 7600
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  |  | 6200 | 6200 | 3709 | 2491 | 5940 | 1140 | 2491 | 2374.848 | 2261.499 | 113.349 | 2374.848 | 2374.848
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 | 4650 | 2782 | 1868 | 4590 | 960 | 1868 | 1772.279 | 1683.08 | 89.199 | 1772.279 | 1772.279 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 4650
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 | 1550 | 927 | 623 | 1350 | 180 | 623 | 602.569 | 578.419 | 24.15 | 602.569 | 602.569 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 1550
2.4 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  |  | 33500 | 31194 | 21200 | 8000 | 17472 | 145 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | 0
2.4.1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ |  |  |  |  | 28000 | 27483 | 19000 | 6800 | 11987 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 28000 | 27483 | 19000 | 6800 | 11987 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 | 27483 | 19000 | 6800 | 11987 |  | 6800 |  |  |  |  | 6800 | [5 empty] | 25800
2.4.1 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  |  |  | 5500 | 3711 | 2200 | 1200 | 5485 | 145 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 5500 | 3711 | 2200 | 1200 | 5485 | 145 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ |  | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 | 2211 | 1400 | 700 | 2995 | 145 | 700 |  |  |  |  | 700 | [5 empty] | 2100
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ |  | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 | 1500 | 800 | 500 | 2490 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 1300
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG) |  |  |  |  | 275000 | 275000 | 217285 | 57715 | 157433 | 16554 | 54815 | 6748 | 6748 | 0 | 27363 | 54815 |  | 11.6919 | 11.6919 | 47.4106 | 94.9753
I | Theo tiêu chí định mức cho các ngành, lĩnh vực |  |  |  |  | 275000 | 275000 | 217285 | 57715 | 157433 | 16554 | 54815 | 6748 | 6748 | 0 | 27363 | 54815
| Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 275000 | 275000 | 217285 | 57715 | 157433 | 16554 | 54815 | 6748 | 6748 | 0 | 27363 | 54815
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 27,473 Km | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 | 144385 | 45615 | 75033 | 8154 | 45615 | 0 |  |  | 20615 | 45615 | [5 empty] | 190000
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 36 Km | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 | 85000 | 72900 | 12100 | 82400 | 8400 | 9200 | 6748 | 6748 |  | 6748 | 9200 | Hết nhu cầu chi |  |  |  |  | 85000

## Bieu 6 thang MTQG (hidden)
Phụ lục II | [22 empty] | Chủ đầu tư……..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch năm 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 Từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 |  | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2024 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 30/6/2024 | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 31/01/2025
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn huy động | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành |  |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành
TỔNG SỐ
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Dự án …..
Dự án …..
Dự án …..
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…

## PL2_ KH von keo dai sang 2024
Phụ lục 02
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Lũy kế từ khởi công đến thờ điểm báo cáo | Riêng năm 2024 từ đầu năm đến thờ điểm báo cáo | Ước thực hiện cả năm 2024 | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân đến 30/6/2024 | Ước giải ngân cả năm 2024
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 5770 | 2156.486 | 4055.683 | 3020.683 | 2779 | 413.17 | 413.17 | 2156.486
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 5770 | 2156.486 | 4055.683 | 3020.683 | 2779 | 413.17 | 413.17 | 2156.486
I | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số 41 của HĐND tỉnh) |  |  |  |  | 2700 | 1200 | 1404 | 604 | 1608 | 0 | 0 | 1200
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 1000 | 280 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
(1) | Hỗ trợ xây dựng chỉnh trang điểm dừng chân khách du lịch | Mường Tè |  | 21-23 | 735-28/4/2021 | 1000 | 280 | 800 |  |  |  |  | 280
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 1700 | 920 | 604 | 604 | 1608 | 0 | 0 | 920
(1) | Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè | Mường Tè |  | 23-25 |  | 1200 | 800 | 350 | 350 | 1150 |  |  | 800
(2) | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bản Bó, xã Mường Tè | Mường Tè |  | 23-25 |  | 500 | 120 | 254 | 254 | 458 |  |  | 120
II | Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  |  |  |  | 3070 | 956.486 | 2651.683 | 2416.683 | 1171 | 413.17 | 413.17 | 956.486 | 43.1967
1 | Hạng mục phụ trợ Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 23-25 | 2822-30/11/2023 | 1600 | 406.486 | 1250 | 1156 | 402 | 406.486 | 406.486 | 406.486
2 | Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | 23-25 | 2821-30/11/2023 | 1150 | 500 | 1136.683 | 1136.683 | 458 | 6.684 | 6.684 | 500
3 | Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè huyện Mường Tè | Mường Tè |  | 23-25 | 2824-30/11/2023 | 320 | 50 | 265 | 124 | 311 |  |  | 50
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG)

## PL3_DK 2025
Phụ lục 03
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (KHÔNG BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến huyện, TP) | Mã ngành kinh tế (lọai, khoản) | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024 | Ước lũy kế giải ngân đến hết năm 2024 | Nhu cầu còn lại | Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư
[8 empty] | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 604432 | 82900 | 211424 | 534424 | 399566.157 | 399566.157 | 137679.513 | 137679.513
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 124566.157 | 124566.157 | 57679.513 | 57679.513 | 0
I | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 124566.157 | 124566.157 | 57679.513 | 57679.513
1 | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý | [6 empty] | 79970 | 0 | 79970 | 59970 | 28476 | 28476 | 31494 | 31494 | 0
a | Dự án đã quyết toán | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 14990 | 0 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 311 |  | 1626-06/12/2021 | 14990 |  | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [6 empty] | 14980 | 0 | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 |  | 1576-02/12/2022 | 14980 |  | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước tỉnh |  | 24-26 | 2069-14/11/2023 | 50000 |  | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
2 | Cân đối ngân sách các huyện, thành phố | [6 empty] | 169462 | 2900 | 131454 | 119454 | 96090.157 | 96090.157 | 26185.513 | 26185.513 | 0
2.2 | Cân đối ngân sách các huyện | [6 empty] | 122010 | 2900 | 86460 | 74460 | 53090.157 | 53090.157 | 24191.513 | 24191.513 | 0
a | Bố trí cho các dự án đã quyết toán | [12 empty] | 3269 | 3269
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 15450 | 0 | 15450 | 15450 | 14948.291 | 14948.291 | 203.513 | 203.513
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2350.291 | 2350.291 |  | 0
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-338 | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 |  | 6950 | 6950 | 6628 | 6628 | 173.513 | 173.513
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 5970 | 5970 | 30 | 30
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 28720 | 0 | 28720 | 28720 | 25490.866 | 25490.866 | 3080 | 3080
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 18500 | 18500 | 1500 | 1500
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-311 | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 3800 | 3800 | 1200 | 1200
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1590.866 | 1590.866 |  | 0
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 |  | 370 | 370 | 330 | 330 |  | 0
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 |  | 800 | 800 | 580 | 580 | 220 | 220
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 |  | 850 | 850 | 690 | 690 | 160 | 160
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 14500 | 0 | 14000 | 10000 | 2151 | 2151 | 7849 | 7849
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 |  | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 |  | 7000 | 5000 | 1151 | 1151 | 3849 | 3849
e | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG | [6 empty] | 63340 | 2900 | 28290 | 20290 | 10500 | 10500 | 9790 | 9790
| Chương trình MTQG giảm nghèo | [6 empty] | 34500 | 0 | 6350 | 6350 | 5000 | 5000 | 1350 | 1350
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 |  | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 300 | 300
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 |  | 500 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 |  | 700 | 700 | 500 | 500 | 200 | 200
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 |  | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 | 350 | 350
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 28840 | 2900 | 21940 | 13940 | 5500 | 5500 | 8440 | 8440
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 4340 | 4340 | 3500 | 3500 | 840 | 840
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 24-26 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 17600 | 9600 | 2000 | 2000 | 7600 | 7600
2.3 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung | [6 empty] | 7752 | 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-283 | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 |  | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | [6 empty] | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 |  | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0
2.4 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | [6 empty] | 33500 | 0 | 31194 | 31194 | 29200 | 29200 | 1994 | 1994 | 0
2.4.1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 25800 | 25800 | 1683 | 1683
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 25800 | 25800 | 1683 | 1683
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 |  | 27483 | 27483 | 25800 | 25800 | 1683 | 1683
2.4.1 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 3400 | 3400 | 311 | 311
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 3400 | 3400 | 311 | 311
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 220-221 | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 |  | 2211 | 2211 | 2100 | 2100 | 111 | 111
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 |  | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 200 | 200
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG) | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000 | 0
I | Theo tiêu chí định mức cho các ngành, lĩnh vực | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | 190000 | 0
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000
1 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 24-26 |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 80000
Ghi chú:
Không đề xuất các dự án mới ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn

## PL3_MTQG
Phụ lục 04 | [25 empty] | Huyện Mường Tè
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024; XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẦ TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục kéo dài sang 2024 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  | Kế hoạch năm 2024 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2024 | Nhu cầu còn lại | Dự kiến kế hoạch năm 2025 | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 Từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang 2023 | GN kế hoạch 2022 kéo dài sang 2023 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | GN kế hoạch 2023 kéo dài sang 2024 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | GN kế hoạch năm 2024 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 31/01/2025
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn huy động
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 620889.447 | 426269.048 | 32504.794 | 1041.522 | 604832.048 | 571683.048 | 302337.071 | 28891.1895 | 4011.237 | 122.396 | 4011.237 | 15896.0491 | 0 | 15896.0491 | 148717 | 49927.3353 | 146077.9464 | 416480 | 149293.49 | 149293.49 |  | 33.572 | 98.2255 |  | 565773.49
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 26713.364 | 25440 | 1027.59 | 245.774 | 26467 | 25440 | 23834.198 | 0 | 1102.167 | 0 | 1102.167 | 12.214 | 0 | 12.214 | 2487 | 1271.304 | 2487 | 22956 | 2293.443 | 2293.443 |  | 51.118 | 100
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 |  |  |  |  | 21073.364 | 19984 | 942.26 | 147.104 | 20926 | 19984 | 20489.013 | 0 | 1102.167 | 0 | 1102.167 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 480.712 | 1437 | 19984 | 0 | 0 |  | 33.4525 |  | 3.0513
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | 02 điểm trường (Lắng Phiếu, Huổi Tát) | 22-23 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 950 | 50 |  | 1000 | 950 | 999.567 | [7 empty] | 150 | 150 | 150 | 950 | 0
2 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 13 ha | 22-23 | 309-26/9/2022; 478-02/12/2022 | 950 | 900 | 50 |  | 950 | 900 | 929.85 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 50 | 45.696 | 50 | 900 | 0
3 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 153 hộ | 22-23 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 1800 | 1736 | 1789.753 | [7 empty] | 86 | 0 | 86 | 1736 | 0
4 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | xã Mù Cả | 232 hộ | 22-23 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1736 | 50 |  | 1786 | 1736 | 1777.911 |  | 3.287 |  | 3.287 |  |  |  | 136 | 38.712 | 136 | 1736 | 0
5 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 05 NVH | 22-23 | 108-28/9/2022 | 636.364 | 536 |  | 100.364 | 536 | 536 | 620 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 536 | 0
6 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | xã Bum Tở | 243 hộ | 22-23 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1736 | 64 |  | 1800 | 1736 | 1761.932 |  | 2.951 |  | 2.951 |  |  |  | 86 | 0 | 86 | 1736 | 0
7 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 166 hộ | 22-23 | 330-27/9/2022 | 934 | 876 | 11.26 | 46.74 | 887 | 876 | 920 | [7 empty] | 56 | 0 | 56 | 876 | 0
8 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | Xã Vàng San | 327 hộ | 22-23 | 262a-26/9/2022 | 1844 | 1736 | 108 |  | 1844 | 1736 | 1820 | [7 empty] | 136 | 136 | 136 | 1736 | 0
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,22 km | 22-23 | 310-26/9/2022 | 926 | 836 | 90 |  | 926 | 836 | 920 | [7 empty] | 36 | 36 | 36 | 836 | 0
10 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2,5 km đường; 1,1 km rãnh | 22-23 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2746 | 54 |  | 2800 | 2746 | 2700 | [7 empty] | 135 | 74.304 | 135 | 2746 | 0
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 0,48 km đường; 0,23 km rãnh | 22-23 | 125-26/9/2022 | 765 | 755 | 10 |  | 765 | 755 | 760 | [7 empty] | 155 | 0 | 155 | 755 | 0
12 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 1,06 km đường; 0,43 km rãnh, kè | 22-23 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1200 | 100 |  | 1300 | 1200 | 1120 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 1200 | 0
13 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 0,625 km | 22-23 | 331-27/9/2022 | 982 | 860 | 122 |  | 982 | 860 | 920 |  | 78.009 |  | 78.009 |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 860 | 0
14 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 1,87 km đường; 0,56 km rãnh | 22-23 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1645 | 5 |  | 1650 | 1645 | 1600 |  | 352.431 |  | 352.431 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 1645 | 0
15 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1,91 km đường; 0,7 km rãnh | 22-23 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1736 | 164 |  | 1900 | 1736 | 1850 |  | 663.489 |  | 663.489 |  |  |  | 136 | 0 | 136 | 1736 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 4790 | 4670 | 85.33 | 34.67 | 4755 | 4670 | 3345.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.214 | 0 | 12.214 | 1050 | 790.592 | 1050 | 2972 | 1507.443 | 1507.443 |  | 75.2945
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Mường Tè | 2,3 km | 23-25 | 341-29/11/2022 | 1620 | 1570 | 30 | 20 | 1600 | 1570 | 800 |  |  |  |  | 11.554 |  | 11.554 | 188 | 0 | 188 | 999 | 571 | 571
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Thu Lũm | 03 NVH | 23-25 | 180B-25/11/2022 | 670 | 620 | 35.33 | 14.67 | 655 | 620 | 358.185 |  |  |  |  | 0.66 |  | 0.66 | 95 | 23.592 | 95 | 395 | 225 | 225
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Bum Nưa | Sửa chữa trụ sở, NVH | 23-25 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 2480 | 20 |  | 2500 | 2480 | 2187 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 767 | 767 | 767 | 1578 | 711.443 | 711.443
c | Các dự ánkhởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 850 | 786 | 0 | 64 | 786 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 786
1 | Tu sửa nước sinh hoạt bản Nậm Phìn xã Nậm Khao | Nậm Khao | 89 | 24-25 |  | 850 | 786 |  | 64 | 786 | 786 | [12 empty] | 786 | 786
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  |  |  | 214747 | 191447.048 | 7799 | 150.952 | 199246.048 | 191447.048 | 119732.173 | 6178.36 | 1066.922 | 122.396 | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 6129.096 | 53217 | 20130.208 | 52837.845 | 156801 | 33114.047 | 33114.047 |  | 37.8266 | 99.2875
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  |  |  | 214747 | 191447.048 | 7799 | 150.952 | 199246.048 | 191447.048 | 119732.173 | 6178.36 | 1066.922 | 122.396 | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 6129.096 | 53217 | 20130.208 | 52837.845 | 156801 | 33114.047 | 33114.047
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 182947 | 175118 | 7799 | 30 | 182917 | 175118 | 118740.81 | 6178.36 | 1066.922 | 122.396 | 1066.922 | 6129.096 | 0 | 6129.096 | 52545 | 19458.208 | 52165.845 | 155929 | 17656.999 | 17656.999 |  | 37.0315
1 | Nâng cấp đường giao thông Ló Mé, Lè Giằng, Là Pê 1,2; trung tâm xã Tá Pạ | Tá Bạ | 18 km | 22-24 | 1717-12/8/2022; 597-29/11/2022 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 19120 | 1200 | [6 empty] | 5809 | 5762.715 | 5809 | 17809 | 2191 | 2191
2 | Cấp điện nông thôn đến các bản Các xã Tà Tổng ( A Mé); Pa Vệ Sử (Chà Gá, Sín Chải C); Mù Cả (Mò Su); Tá Pạ (Là Si; Vạ Pù) | Tà Tổng, Pa Vệ Sủ, Mù Cả, Tá Bạ | 343 hộ | 22-24 | 1684-05/8/2022; 155-09/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 24500 | 1500 | [6 empty] | 12047 | 4928 | 12047 | 31165 | 3835 | 3835
3 | Đường giao thông liên vùng từ bản Mo Chi - bản Cờ Lò, xã Pa Ủ - bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè. | Pa Ủ, Nậm Khao | 11,4 km | 22-24 | 1718-12/8/2022; 595-29/11/2022 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 3461 |  |  |  |  | 4700 |  | 4700 | 16850 | 0 | 16850 | 31163 | 3837 | 3837
4 | Kiên cố thủy lợi Na Cai Bảng bản Giẳng, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 29,7 ha | 22-24 | 1666-05/8/2022 | 4556 | 4556 |  |  | 4556 | 4556 | 4240 | [7 empty] | 934 | 934 | 934 | 4057 | 154.678 | 154.678
5 | Thuỷ lợi Lọng Co Cu + Huổi Y Lin xã Mường Tè | xã Mường Tè | 34 ha | 22-24 | 1678-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3957 | [7 empty] | 762 | 762 | 762 | 3562 | 393.142 | 393.142
6 | Thuỷ lợi Cư Phu Á Te bản Thu Lũm 1 xã Thu lũm | Thu Lũm | 18 ha | 22-24 | 1671-05/8/2022 | 5400 | 5400 |  |  | 5400 | 5400 | 4996.681 | [7 empty] | 1048 | 1048 | 1048 | 4808 | 188.681 | 188.681
7 | Kiên cố thủy lợi Nà Cấu, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 45 ha | 22-24 | 1673-05/8/2022 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 4940 | [7 empty] | 952 | 952 | 952 | 4452 | 488 | 488
8 | Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia bản (A Chè, Suối Voi, Nậm Phìn, Cờ Lò) thuộc các xã, huyện Mường Tè | Thu Lũm, Can Hồ, Pa Ủ | 290 hộ | 22-24 | 1683-05/8/2022; 387-07/10/2022 | 24841 | 21342 | 3499 |  | 24841 | 21342 | 14800 | 1500 | [6 empty] | 7003 | 1167.494 | 7003 | 19003 | 2339 | 2339
9 | Thuỷ lợi Xé Giá bản Pa Thắng | Thu Lũm | 15 ha | 22-24 | 1670-05/8/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3845 | 21 | [6 empty] | 762 | 762 | 762 | 3562 | 283.376 | 283.376
10 | Nâng cấp thủy lợi Na Mứn bản Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 15 ha | 22-24 | 1672-05/8/2022 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 928 | [7 empty] | 436 | 0 | 56.845 | 1336 | 0 | 0 | Hết nhu cầu chi
11 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 3 tầng, 12 phòng | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 | 4200 | 1800 |  | 6000 | 4200 | 2942.159 | 1700 | 386.032 | 58.8 | 386.032 | 1000 |  | 1000 | 340 | 0 | 340 | 3740 | 460 | 460
12 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm | 05 P.học, 04 P.CV, PT | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 | 3500 | 500 |  | 4000 | 3500 | 1602.893 | 200 | 413.404 | 63.596 | 413.404 |  |  |  | 971 | 0 | 971 | 3116 | 384 | 384
13 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 09 điểm trường | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 | 6000 | 1000 |  | 7000 | 6000 | 6681.762 | [7 empty] | 443 | 443 | 443 | 5343 | 338.762 | 338.762
14 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 07 P.học + phụ trợ | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 | 5000 | 1000 |  | 6000 | 5000 | 5957.36 | 57.36 | [6 empty] | 252 | 252 | 252 | 4452 | 505.36 | 505.36
15 | Xây dựng sân thể thao xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 0,9 ha | 22-24 | 126-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1967.424 | [7 empty] | 381 | 380.999 | 381 | 1781 | 219 | 219
16 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 515 hộ, CT công cộng | 22-24 | 256-28/9/2022 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 3666 |  | 5.511 |  | 5.511 |  |  |  | 767 | 0 | 767 | 3562 | 438 | 438
17 | Xây dựng sân thể thao xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | Bổ sung các HM | 22-24 | 153-26/9/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1996.549 |  | 2.027 |  | 2.027 |  |  |  | 381 | 381 | 381 | 1781 | 219 | 219
18 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | xã Bum Nưa | 2,25 km | 22-24 | 126a-26/9/2022 | 3150 | 3150 |  |  | 3150 | 3150 | 3122.795 | [7 empty] | 605 | 0 | 605 | 2805 | 345 | 345
19 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | xã Mường Tè | 5,7 km | 22-24 | 255-28/9/2022 | 5000 | 4980 |  | 20 | 4980 | 4980 | 1801.919 |  | 259.948 |  | 259.948 | 429.096 |  | 429.096 | 954 | 954 | 954 | 4434 | 546 | 546
20 | Hệ thống đường giao thông nội đồng các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3 km | 22-24 | 155-29/9/2022 | 4500 | 4490 |  | 10 | 4490 | 4490 | 4214.268 | [7 empty] | 848 | 731 | 848 | 3998 | 492 | 492
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 1000 | 979.048 | 0 | 20.952 | 979.048 | 979.048 | 991.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 672 | 872 | 107.048 | 107.048 |  | 100
| Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản Thu Lũm 1 xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 01 NVH | 23-24 | 180C-25/11/2022 | 1000 | 979.048 |  | 20.952 | 979.048 | 979.048 | 991.363 | [7 empty] | 672 | 672 | 672 | 872 | 107.048 | 107.048
e | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 30800 | 15350 | 0 | 100 | 15350 | 15350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350 | 15350
1 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Thu Lũm (bản Pa Thắng, bản Thu Lũm 1) | Xã Thu Lũm | 155 hộ | 24-25 |  | 10000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | [12 empty] | 5000 | 5000
2 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Bum Nưa (bản Phiêng Kham, Na Hẻ) | Xã Bum Nưa | 379 hộ | 24-25 |  | 10000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | [12 empty] | 5000 | 5000
3 | Sửa chữa nước sinh hoạt các bản xã Mường Tè (các bản: Pắc Ma, Nậm Hản, bản Giẳng) | Xã Mường Tè | 304 hộ | 24-25 |  | 8000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | [12 empty] | 4000 | 4000
4 | Thủy lợi Na Hẳn Luông xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 5,5 ha | 24-25 |  | 2800 | 1350 |  | 100 | 1350 | 1350 | [12 empty] | 1350 | 1350
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  |  |  | 379429.083 | 209382 | 23678.204 | 644.796 | 379119 | 354796 | 158770.7 | 22712.8295 | 1842.148 | 0 | 1842.148 | 9754.7391 | 0 | 9754.7391 | 93013 | 28525.8233 | 90753.1014 | 236723 | 113886 | 113886 |  | 30.6686 | 97.5703
I | Dự án 1 |  |  |  |  | 8663 | 8663 | 0 | 0 | 8663 | 8663 | 3350 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 807.923 | 0 | 807.923 | 2175 | 0 | 2175 | 6035 | 2628 | 2628
a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 4973 | 4973 | 3350 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 807.923 | 0 | 807.923 | 1113 | 0 | 1113 | 4973 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 227 hộ | 23-24 | 2621-28/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1600 | 100 |  |  |  | 497.003 |  | 497.003 | 80 |  | 80 | 2000 | 0 | 0
2 | Nước sinh hoạt bản A Mé, U Na xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 148 hộ | 23-25 | 2622-28/11/2022 | 2973 | 2973 |  |  | 2973 | 2973 | 1750 | 1000 |  |  |  | 310.92 |  | 310.92 | 1033 |  | 1033 | 2973 | 0 | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 1062 | 1062 | 2628 | 2628
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | Huyện Mường Tè |  |  |  | 440 | 440 |  |  | 440 | 440 | [8 empty] | 200 |  | 200 | 200 | 240 | 240
2 | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | Huyện Mường Tè |  |  |  | 1720 | 1720 |  |  | 1720 | 1720 | [8 empty] | 720 |  | 720 | 720 | 1000 | 1000
| Xã Thu Lũm | [18 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  | 0
| Xã Bum Nưa | [18 empty] | 240 |  | 240 | 240 |  | 0
| Xã Nậm Khao | [18 empty] | 280 |  | 280 | 280 |  | 0
3 | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | Huyện Mường Tè |  |  |  | 1530 | 1530 |  |  | 1530 | 1530 | [8 empty] | 142 |  | 142 | 142 | 1388 | 1388
II | Dự án 2 |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 25400 | 19428 | 11670 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | 5277 | 5277 | 5277 | 13619 | 5379 | 5379
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 25400 | 19428 | 5972 | 0 | 25400 | 19428 | 11670 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 37.28 | 5277 | 5277 | 5277 | 13619 | 5379 | 5379
1 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 20 hộ | 22-24 | 1696-08/8/2022 | 5900 | 4634 | 1266 |  | 5900 | 4634 | 5470 | 4970 | [6 empty] | 1254 | 1254 | 1254 | 3254 | 950 | 950
2 | Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè | Bum Tở | 78 hộ | 22-24 | 1716-12/8/2022; 529-07/11/2022 | 19500 | 14794 | 4706 |  | 19500 | 14794 | 6200 | 939 |  |  |  | 37.28 |  | 37.28 | 4023 | 4023 | 4023 | 10365 | 4429 | 4429
III | Nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 3 |  |  |  |  | 9788 | 9788 | 0 | 0 | 9788 | 9788 | 0 | 0 | 1813 | 0 | 1813 | 2429 | 0 | 2429 | 2640 | 0 | 2640 | 6882 | 2906 | 2906
| Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Mường Tè |  |  |  |  | 9788 | 9788 |  |  | 9788 | 9788 |  |  | 1813 |  | 1813 | 2429 |  | 2429 | 2640 |  | 2640 | 6882 | 2906 | 2906 | Chưa PB chi tiết
IV | Tiểu dự án 1. Dự án 4 |  |  |  |  | 212348 | 56908 | 17600 | 0 | 212038 | 194438 | 87121.085 | 7990.3485 | 0 | 0 | 0 | 2883.167 | 0 | 2883.167 | 48253 | 13774.412 | 47654.418 | 127816 | 66570 | 66570
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 62200 | 0 | 0 | 0 | 61890 | 61890 | 58680.085 | 2792.3485 | 0 | 0 | 0 | 594.307 | 0 | 594.307 | 8140 | 2082.302 | 7541.418 | 61890 | 0 | 0 |  | 25.5811
1 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ các bản Còong Khà, Ló Na, Gò Khà, U Ma xã Thu Lũm | Thu Lũm | 62 ha | 22-24 | 1677-05/8/2022 | 5500 |  |  |  | 5500 | 5500 | 5302 | [7 empty] | 290 | 114.284 | 114.284 | 5500 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
2 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả | 55 ha | 22-24 | 1676-05/8/2022 | 5100 |  |  |  | 5100 | 5100 | 4854 | 1966.3485 | [6 empty] | 2320 | 777.257 | 2320 | 5100 | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 22 ha | 22-24 | 1674-05/8/2022 | 5800 |  |  |  | 5800 | 5800 | 5011 | [7 empty] | 900 | 0 | 900 | 5800 | 0
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 78,2 ha | 22-24 | 1679-05/8/2022 | 6800 |  |  |  | 6800 | 6800 | 6325 | 576 | [6 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 6800 | 0
5 | Đường giao thông đến bản A Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | Kè + Cầu BTCT | 22-24 | 1697-08/8/2022 | 5300 |  |  |  | 5300 | 5300 | 4993.046 | [7 empty] | 550 | 98.308 | 243.046 | 5300 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 35 ha | 22-24 | 1675-05/8/2022 | 5200 |  |  |  | 5200 | 5200 | 5106 | 250 | [6 empty] | 800 | 497.987 | 800 | 5200 | 0
7 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San | 32 ha | 22-24 | 1669-05/8/2022 | 6100 |  |  |  | 6100 | 6100 | 5984.088 | [7 empty] | 620 | 504.088 | 504.088 | 6100 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
8 | Đường giao thông nội bản các bản ( Xà Hồ, Pha Bu, Cờ Lò) xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ | 0,736 km | 22-24 | 201-29/9/2022 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100 | 964.721 |  |  |  |  | 167.778 |  | 167.778 | 50 | 0 | 50 | 1100 | 0
9 | Đường giao thông nội bản các bản (Vàng San, Pắc Pạ, Sang Sui) xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 1,3 km | 22-24 | 266-28/9/2022 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 965.03 |  |  |  |  | 47.231 |  | 47.231 | 50 | 0 | 50 | 1000 | 0
10 | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt Khu phố 11, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | 176 hộ | 22-24 | 98-29/9/2022 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1480 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 1500 | 0
11 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Xã Thu Lũm | 3,2 km | 22-23 | 156-29/9/2022 | 2400 |  |  |  | 2390 | 2390 | 2239.448 | [7 empty] | 340 | 0 | 340 | 2390 | 0
12 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 1,9 km | 22-23 | 109-28/9/2022 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 1854.889 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 2000 | 0
13 | Đường giao thông nội bản các bản ( Ló Mé, Lè Giằng, Vạ Pù, Nhóm Pố) xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 2,54 km | 22-23 | 311-26/9/2022 | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1172.419 |  |  |  |  | 119.435 |  | 119.435 | 50 | 0 | 50 | 1300 | 0
14 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả | 2,075 km | 22-24 | 299-28/9/2022 | 4300 |  |  |  | 4000 | 4000 | 3975.811 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 4000 | 0
15 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Dèn Thàng, Khoang Thèn, Sín Chải A+C) xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 5,4 km | 22-24 | 329-26/9/2022 | 2800 |  |  |  | 2800 | 2800 | 2550.643 |  |  |  |  | 245.05 |  | 245.05 | 100 | 0 | 100 | 2800 | 0
16 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao | 4,08 km | 22-24 | 321-28/9/2022 | 3600 |  |  |  | 3600 | 3600 | 3551.99 | [7 empty] | 300 | 90.378 | 300 | 3600 | 0
17 | Đường vào khu sản xuất điểm dân cư Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 3,88 km | 22-24 | 286-29/9/2022 | 2400 |  |  |  | 2400 | 2400 | 2350 |  |  |  |  | 14.813 |  | 14.813 | 120 | 0 | 120 | 2400 | 0
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 96140 | 2900 | 17600 | 0 | 96140 | 78540 | 28441 | 5198 | 0 | 0 | 0 | 2288.86 | 0 | 2288.86 | 40113 | 11692.11 | 40113 | 65926 | 12562 | 12562 |  | 29.1479
1 | Chợ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Ka Lăng | 1,0 ha | 23-25 | 2629- 30/11/2022 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 2948 | 1448 | [6 empty] | 935 | 935 | 935 | 2518 | 430 | 430
2 | Cứng hóa đường từ các bản Sín Chải A + B, Chà Gá đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 17,6 km | 23-25 | 2616- 28/11/2022; 81-10/4/2023 | 26330 |  |  |  | 26330 | 26330 | 9500 | 2000 | [6 empty] | 14101 | 6847.227 | 14101 | 22101 | 4229 | 4229
3 | Cứng hóa đường từ các bản Xà Hồ, Pa Ủ, Hà Xi đến trung tâm xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 9,4 km | 23-25 | 2617- 28/11/2022 | 14000 |  |  |  | 14000 | 14000 | 2060 | 550 |  |  |  | 589.103 |  | 589.103 | 6752 | 0 | 6752 | 11752 | 2248 | 2248
4 | Cứng hóa đường giao thông Km 13 - bản Pa Thắng - TT xã Thu Lũm | Thu Lũm | 19 km | 23-25 | 2618-28/11/2022 | 28310 |  |  |  | 28310 | 28310 | 10208 | 1200 | [6 empty] | 14733 | 3909.883 | 14733 | 23763 | 4547 | 4547
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Xà Hồ, Ứ Ma) xã Pa Ủ | Pa Ủ | 1,96 km | 23-24 | 242-26/11/2022 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 1850 |  |  |  |  | 1100 |  | 1100 | 579 | 0 | 579 | 1679 | 321 | 321
6 | Đường giao thông nội bản các bản (Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Huổi Han) xã Bum Tở | Bum Tở | 3,0 km | 23-24 | 572a-28/11/2022 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 1875 |  |  |  |  | 599.757 |  | 599.757 | 579 | 0 | 579 | 1679 | 321 | 321
7 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm | 19 km | 23-25 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 17600 |  | 20500 | 2900 | [8 empty] | 2434 | 0 | 2434 | 2434 | 466 | 466 | DK điều chỉnh
c | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 54008 | 54008 | 0 | 0 | 54008 | 54008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54008 | 54008
1 | Đường giao thông Nậm Lằn - bản Nhù Cả, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 5 km | 24-25 |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | [12 empty] | 3500 | 3500
2 | Thủy lợi Khò Ma, bản Tù Nạ, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Xã Ka Lăng | 14 ha | 24-25 |  | 5738 | 5738 |  |  | 5738 | 5738 | [12 empty] | 5738 | 5738
3 | Thủy lợi Cá Xú Ló Cá, bản Là Pê, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 15 ha | 24-25 |  | 3400 | 3400 |  |  | 3400 | 3400 | [12 empty] | 3400 | 3400
4 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 35 ha | 24-25 |  | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | [12 empty] | 5300 | 5300
5 | Thủy lợi Bãi Danh, bản Ngà Chồ, xã Tà Tổng, huyện Mường tè | Xã Tà Tổng | 15 ha | 24-25 |  | 4200 | 4200 |  |  | 4200 | 4200 | [12 empty] | 4200 | 4200
6 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao | 35 ha | 24-25 |  | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | [12 empty] | 5300 | 5300
7 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Phìn Khò xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Xã Bum Tở | 2 km | 24-25 |  | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | [12 empty] | 1600 | 1600
8 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất các bản (Nà Phày, Vàng San, Pắc Pạ) xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 3 km | 24-25 |  | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | 2400 | [12 empty] | 2400 | 2400
9 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Pắc Ma, xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Xã Mường Tè | 1 km | 24-25 |  | 700 | 700 |  |  | 700 | 700 | [12 empty] | 700 | 700
10 | Cứng hóa từ bản Nhóm Pố - Vạ Pù đến trung tâm xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 14 km | 24-25 |  | 20860 | 20860 |  |  | 20860 | 20860 | [12 empty] | 20860 | 20860
11 | Thủy lợi Nậm Pặm bản Pắc Ma xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 4 ha | 24-25 |  | 1010 | 1010 |  |  | 1010 | 1010 | [12 empty] | 1010 | 1010
| Tiểu dự án 1. Dự án 5 |  |  |  |  | 20302 | 12352 | 0 | 66 | 20302 | 20236 | 12635.997 | 2880.334 | 0 | 0 | 0 | 15.395 | 0 | 15.395 | 6339 | 2961.192 | 5855.312 | 14863 | 5373 | 5373
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 5923 | 5923 | 6609.312 | 938.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 199.178 | 185.312 | 5923 | 0 | 0 |  | 39.9154
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH& THCS Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác | 22-24 | 1690-05/8/2022 | 2763 | 2763 |  |  | 2763 | 2763 | 2661.058 | [7 empty] | 213 | 124.924 | 111.058 | 2763 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác | 22-24 | 1661-05/8/2022 | 3160 | 3160 |  |  | 3160 | 3160 | 3948.254 | 938.254 | [6 empty] | 286 | 74.254 | 74.254 | 3160 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 6429 | 6429 | 0 | 0 | 6429 | 6429 | 5629.685 | 1545.08 | 0 | 0 | 0 | 15.395 | 0 | 15.395 | 3329 | 2512.741 | 3159 | 6429 | 0 | 0 |  | 75.4804
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Khao, huyện Mường Tè | Nậm Khao | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 01 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác; | 23-25 | 2624-28/11/2022 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1084.605 |  |  |  |  | 15.395 |  | 15.395 | 100 | 0 |  | 1200 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 12 Phòng ở học sinh; 01 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác | 23-25 | 2627-30/11/2022 | 5229 | 5229 |  |  | 5229 | 5229 | 4545.08 | 1545.08 | [6 empty] | 3229 | 2512.741 | 3159 | 5229 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 7950 | 0 | 0 | 66 | 7950 | 7884 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 249.273 | 2511 | 2511 | 5373 | 5373 |  | 9.9272
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 04 Phòng công vụ giáo viên | 24-25 | 2572-30/10/2023 | 2150 |  |  | 16 | 2150 | 2134 | 117 | 117 | [6 empty] | 680 |  | 680 | 680 | 1454 | 1454
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Can Hồ, xã Can Hồ huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 01 Nhà bếp, nhà ăn; 01 Nhà VS, nước sạch và CTPT khác; | 24-25 | 2571-30/10/2023 | 1900 |  |  | 17 | 1900 | 1883 | 105 | 105 | [6 empty] | 600 | 94.522 | 600 | 600 | 1283 | 1283
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả | xã Mù Cả | 04 Phòng CVGV; 01 CTPT khác; 01 Nhà bếp, nhà ăn; 02 Phòng học | 24-25 | 3093-29/12/2023 | 3900 |  |  | 33 | 3900 | 3867 | 175 | 175 | [6 empty] | 1231 | 154.751 | 1231 | 1231 | 2636 | 2636
| Dự án 6 |  |  |  |  | 16570.083 | 15885 | 106.204 | 578.796 | 16570 | 15885 | 5698.032 | 122 | 29.043 | 0 | 29.043 | 1711.724 | 0 | 1711.724 | 4998 | 13.145 | 4998 | 8004 | 4176 | 4176
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 |  |  |  |  | 4180 | 3705 | 106.204 | 368.796 | 4180 | 3705 | 3838.348 | 0 | 29.043 | 0 | 29.043 | 194.783 | 0 | 194.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Vạ Pù, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ | 01 NVH | 22-24 | 313-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 | 330 | 285 | 300 |  | 0 |  | 0 | 18.518 |  | 18.518
2 | Nhà văn hóa bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ | 01 NVH | 22-24 | 314-26/9/2022 | 330 | 285 | 15.602 | 29.398 | 330 | 285 | 295 |  | 0 |  | 0 | 13.35 |  | 13.35
3 | Nhà văn hóa bản Là Si xã Tá Bạ | Tá Bạ | 01 NVH | 22-24 | 315-26/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 297 |  | 0 |  | 0 | 15.196 |  | 15.196
4 | Nhà văn hóa bản Pà Khà xã Tà Tổng | Tà Tổng | 01 NVH | 22-24 | 429-30/9/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 295 |  | 0 |  | 0 | 4.681 |  | 4.681
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Dính xã Tà Tổng | Tà Tổng | 01 NVH | 22-24 | 431-30/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 299.4 |  | 0 |  | 0 | 6.725 |  | 6.725
6 | Nhà văn hóa bản Nhú Ma xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 01 NVH | 22-24 | 198-20/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 300 |  | 0 |  | 0 | 7.716 |  | 7.716
7 | Nhà văn hóa bản Hà Xi xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 01 NVH | 22-24 | 199-21/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 300 |  | 0 |  | 0 | 14.285 |  | 14.285
8 | Nhà văn hóa bản Chà Kế xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 01 NVH | 22-24 | 199a-27/9/2022 | 330 | 285 |  | 45 | 330 | 285 | 295.404 |  | 0 |  | 0 | 10.867 |  | 10.867
9 | Nhà văn hóa bản Khoang Thèn xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 22-24 | 338-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 298 |  | 14.553 |  | 14.553 | 8.839 |  | 8.839
10 | Nhà văn hóa bản Pá Hạ xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 22-24 | 340-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 275 |  | 13.89 |  | 13.89 | 35 |  | 35
11 | Nhà văn hóa bản Xà Phìn xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 22-24 | 339-27/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 300 |  | 0 |  | 0 | 19.688 |  | 19.688
12 | Nhà văn hóa bản Mù Cả xã Mù Cả | Xã Mù Cả | 01 NVH | 22-24 | 300a-28/9/2022 | 400 | 285 |  | 115 | 400 | 285 | 289 |  | 0 |  | 0 | 34.918 |  | 34.918
13 | Nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải xã Can Hồ | Can Hồ | 01 NVH | 22-24 | 287-29/9/2022 | 300 | 285 | 15 |  | 300 | 285 | 294.544 |  | 0.6 |  | 0.6 | 5 |  | 5
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 1800 | 1710 | 0 | 90 | 1800 | 1710 | 1737.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 10.941 | 210 | 13.145 | 210 | 1710 | 0 | 0 |  | 6.2595
1 | Nhà văn hóa Bản Xà Hồ, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 01 NVH | 23-24 | 250A-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 281.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35 |  | 35 | 285 | 0
2 | Nhà văn hóa Bản Pha Bu, xã Pa Ủ | Pa Ủ | 01 NVH | 23-24 | 250B-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 281.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35 |  | 35 | 285 | 0
3 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải B, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 23-24 | 439a/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 272 |  |  |  |  | 2.751 |  | 2.751 | 35 |  | 35 | 285 | 0
4 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 23-24 | 439b/26/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 316 |  |  |  |  | 6.243 |  | 6.243 | 35 |  | 35 | 285 | 0
5 | Nhà văn hóa A Chè, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 01 NVH | 23-24 | 180D-25/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 289 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 35 | 13.145 | 35 | 285 | 0
6 | Nhà văn hóa bản Phìn Khò, xã Bum Tở | Bum Tở | 01 NVH | 23-24 | 572b-28/11/2022 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 297.684 |  |  |  |  | 1.697 |  | 1.697 | 35 |  | 35 | 285 | 0
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 600.083 | 570 | 0 | 30 | 600 | 570 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ | 01 NVH | 24-25 | 15A-08/01/2024 | 300.083 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 60 | 60 | [6 empty] | 285 |  | 285 | 285 | 0
2 | Nhà văn hóa bản Seo Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 01 NVH | 24-25 | 516a-23/12/2023 | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | 62 | 62 | [6 empty] | 285 |  | 285 | 285 | 0
* | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số |  |  |  |  | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 1506 | 4218 | 0 | 4218 | 5724 | 2466 | 2466
1 | Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) | Can Hồ |  |  |  | 8190 | 8190 |  |  | 8190 | 8190 | [5 empty] | 1506 |  | 1506 | 4218 |  | 4218 | 5724 | 2466 | 2466 | Chưa PB chi tiết
d | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 1800 | 1710 | 0 | 90 | 1800 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710
1 | Nhà văn hóa Bản U Na, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 01 NVH |  |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | [12 empty] | 285 | 285
2 | Nhà văn hóa Bản A Mé, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 01 NVH |  |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | [12 empty] | 285 | 285
2 | Nhà văn hóa Bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 01 NVH |  |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | [12 empty] | 285 | 285
3 | Nhà văn hóa Bản Là Si, xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 01 NVH |  |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | [12 empty] | 285 | 285
3 | Nhà văn hóa Bản Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 01 NVH |  |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | [12 empty] | 285 | 285
4 | Nhà văn hóa Bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 01 NVH |  |  | 300 | 285 |  | 15 | 300 | 285 | [12 empty] | 285 | 285
| Dự án 9 |  |  |  |  | 86358 | 86358 | 0 | 0 | 86358 | 86358 | 38295.586 | 4711.147 | 0.105 | 0 | 0.105 | 1870.2501 | 0 | 1870.2501 | 23331 | 6500.0743 | 22153.3714 | 59504 | 26854 | 26854
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 44004 | 44004 | 0 | 0 | 44004 | 44004 | 31424.586 | 2548 | 0.105 | 0 | 0.105 | 1870.2501 | 0 | 1870.2501 | 10831 | 2461.1133 | 9921.2244 | 44004 | 0 | 0 |  | 22.7229
1 | Nâng cấp đường giao thông đến bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ | 1,32 km | 22-24 | 1698-08/8/2022 | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | 2685 | [7 empty] | 300 | 261.9944 | 261.9944 | 2700 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
2 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Ngô, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1668-05/8/2022; 917A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1580 | [7 empty] | 200 | 184.943 | 180 | 1600 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
3 | Sửa chữa thủy lợi Huổi Cởm, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ | 20 ha | 22-24 | 1667-05/8/2022;916A-18/7/2023 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1455.23 | [7 empty] | 200 | 60.027 | 55.23 | 1600 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
4 | Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa | 0,342 km | 22-24 | 1665-05/8/2022 | 13500 | 13500 |  |  | 13500 | 13500 | 12320 | 2098 |  |  |  | 5 |  | 5 | 3159 | 1954.1489 | 2522 | 13500 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | Đường GT; điện; nhà lớp học | 22-24 | 2077a-30/9/2022 | 19542 | 19542 |  |  | 19542 | 19542 | 8449 | 450 |  |  |  | 1864.0481 |  | 1864.0481 | 6542 | 0 | 6472 | 19542 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pu Khen 1, bản Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 07 ha | 22-24 | 262b-26/9/2022 | 960 | 960 |  |  | 960 | 960 | 900 | [7 empty] | 80 | 0 | 80 | 960 | 0
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nậm Khum, bản Nậm Xuổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Xã Vàng San | 3,9 ha | 22-24 | 265-28/9/2022 | 702 | 702 |  |  | 702 | 702 | 697.084 |  | 0.105 |  | 0.105 | 0.815 |  | 0.815 | 52 | 0 | 52 | 702 | 0
8 | Thủy lợi Ty Tông 1 bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ | 06 ha | 22-24 | 334-26/9/2022 | 1120 | 1120 |  |  | 1120 | 1120 | 1100 | [7 empty] | 70 | 0 | 70 | 1120 | 0
9 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Seo Hai + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Xã Can Hồ | 1,51 km | 22-24 | 278-29/9/2022 | 2280 | 2280 |  |  | 2280 | 2280 | 2238.272 |  |  |  |  | 0.387 |  | 0.387 | 228 | 0 | 228 | 2280 | 0
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | 5500 | 792.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 3176.595 | 3292.147 | 6560 | 0 | 0 |  | 89.2302
1 | Phòng công vụ giáo viên, bán trú học sinh trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao (điểm bản Lắng Phiếu) | Nậm Khao | 10 phòng | 23-24 | 2631-30/11/2022 | 6560 | 6560 |  |  | 6560 | 6560 | 5500 | 792.147 | [6 empty] | 3560 | 3176.595 | 3292.147 | 6560 | 0 |  | Hết nhu cầu chi
c | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 23750 | 23750 | 1371 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940 | 862.366 | 8940 | 8940 | 14810 | 14810 |  | 9.6462
1 | Sửa chữa, nâng cấp TL Nậm Hạ A bản Nậm Hạ + Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | xã Can Hồ | 25 ha | 24-25 | 2922-22/12/2023 | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | 279 | 279 | [6 empty] | 2004 |  | 2004 | 2004 | 3296 | 3296
2 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | xã Nậm Khao | 25 ha | 24-25 | 2569-30/12/2023 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 226 | 226 | [6 empty] | 1512 | 203.99 | 1512 | 1512 | 2488 | 2488
3 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | xã Nậm Khao | 2,2 km | 24-25 | 09-09/01/2024 | 2200 | 2200 |  |  | 2200 | 2200 | 110 | 110 | [6 empty] | 794 |  | 794 | 794 | 1406 | 1406
4 | Phụ trợ điểm trường Tiểu học, Mầm non bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | xã Vàng San | Nhà bếp ăn, sân cổng tường rào | 24-25 | 3094-29/12/2023 | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 | 68 | 68 | [6 empty] | 416 | 67.33 | 416 | 416 | 684 | 684
5 | Nâng cấp đường giao thông đến bản Nậm Suổng + Nậm Sẻ, xã Vàng San, huyện Mường Tè | xã Vàng San | 6,2 km | 24-25 | 114-18/01/2024 | 5300 | 5300 |  |  | 5300 | 5300 | 405 | 405 | [6 empty] | 2003 | 364.564 | 2003 | 2003 | 3297 | 3297
6 | Đường ra khu sản xuất bản Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | xã Can Hồ | 0,5 km, bến đò | 24-25 | 30-11/01/2024 | 5850 | 5850 |  |  | 5850 | 5850 | 283 | 283 | [6 empty] | 2211 | 226.482 | 2211 | 2211 | 3639 | 3639
d | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 12044 | 12044 | 0 | 0 | 12044 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12044 | 12044
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 1,7 km | 24-25 |  | 1615 | 1615 |  |  | 1615 | 1615 | [12 empty] | 1615 | 1615
2 | Đường giao thông nội bản Nậm Củm xã Bum Nưa | Xã Bum Nưa | 1,5 km | 24-25 |  | 1425 | 1425 |  |  | 1425 | 1425 | [12 empty] | 1425 | 1425
3 | Nâng cấp thủy lợi Xám Láng | Xã Nậm Khao | 5,5 ha | 24-25 |  | 880 | 880 |  |  | 880 | 880 | [12 empty] | 880 | 880
4 | Sửa chữa, nâng cấp TL đầu bản Nậm Xuổng | Xã Vàng San | 4,57 ha | 24-25 |  | 824 | 824 |  |  | 824 | 824 | [12 empty] | 824 | 824
5 | Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ các trường tại các bản Nậm Suổng, Nậm Sẻ, Huổi Cuổng xã Vàng San; bản Nậm Củm xã Bum Nưa, bản A Mại xã Pa Vệ Sủ, Lắng Phiếu, Xám Láng xã Nậm Khao, Seo Hai, Sì Thâu Chải xã Can Hồ | Huyện Mường Tè | Phụ trợ | 24-25 |  | 2700 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | [12 empty] | 2700 | 2700
6 | Đường giao thông ra khu sản xuất bản San Sui, Nậm Sẻ, xã Vàng San | Xã Vàng San | 2,1 km | 24-25 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | [12 empty] | 1500 | 1500
7 | Đường giao thông ra khu sản xuất bản Xám Láng, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2,2 km | 24-25 |  | 2100 | 2100 |  |  | 2100 | 2100 | [12 empty] | 2100 | 2100
8 | Kiên cố đường ra khu sản xuất tuyến Nhùng Thàng, bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 1,02 km | 24-25 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [12 empty] | 1000 | 1000
Note on I14: BINH: Bắt buộc LG
Note on I17: BINH: Bắt buộc LG
Note on I18: BINH: Bắt buộc LG
Note on I19: BINH: Buộc phải LG
Note on I20: BINH: Buộc phải LG
Note on I21: BINH: Băc buộc LG
Note on I22: BINH: Băc buộc LG
Note on I23: BINH: Bắt buộc LG
Note on I24: BINH: Bắt buộc LG
Note on I25: BINH: Bắt buộc LG
Note on I26: BINH: Bắt buộc LG
Note on I28: BINH: Buộc phải LG
Note on B29: Author: Thay đổi tên

## PL4 tình hình các (hidden)
Phụ lục 04
THỐNG KÊ CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Tên cuộc kiểm tra/đơn vị chủ trì/Quyết định hoặc kế hoạch kiểm tra | Số lượng dự án được thanh tra/kiểm tra/giám sát | Kiến nghị xử lý về tài chính (triệu đồng) | Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có) | Ghi chú
I | Kiểm toán
| Quyết định số 573/QĐ-KTNN ngày 25/3/2024 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kiểm toán Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu | Kiểm toán chung nguồn trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, kiểm toán chi tiết 07 dự án thuộc 02 chương trình (Chương trình NTM 03 dự án; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 04 dự án) |  |  | Chưa có Kết luận
II | Kiểm tra
1 | Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Mường Tè về việc Kiểm tra, rà soát tình hình giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | Thực hiện kiểm tra thường xuyên (trong đó kiểm tra giao và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công) | Không | Không
Ghi chú:
Chỉ báo cáo các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có liên quan đến đầu tư công năm 2024

## PL5 các văn bản chỉ đao (hidden)
Phụ lục 05
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2024
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-TH, ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Số, ngày tháng năm ban hành | Trích yếu nội dung chỉ đạo | Ghi chú
I | Các quyết định giao vốn năm 2024
1 | 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024
2 | 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
3 | Số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 | Về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024
4 | Số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024
5 | Số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
II | Các văn bản chỉ đạo thực hiện
1 | Số 2487/UBND-TH, ngày 13/12/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2 | Số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 | Về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024
3 | Số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 | Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
4 | Số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 | Về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1)
5 | Số 393/UBND-TH, ngày 29/02/2024 | Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Tè
6 | Số 761/UBND-TH, ngày 03/4/2024 | Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024
7 | Số 1058/UBND-TH, ngày 02/5/2024 | Chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc 03 CT MTQG chưa thực hiện giải ngân hết sang năm 2024;
8 | Số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 | Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
9 | Số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
10 | Số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 | Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;