| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 9 đầu năm;

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 3529/UBND-TH ngày 06/9/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 9 và dự kiến nội dung trình phiên họp tháng 10 năm 2024.

UBND huyện Mường Tè báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 9 đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 cuối năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (Bao gồm cả vốn kéo dài) là 288.781 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2024 là 266.717 triệu đồng; kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng (kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2024 là 4.011 triệu đồng, kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang 2024 là 18.053 triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn năm 2024

* Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao là 266.717 triệu đồng.

* Tổng số vốn đã giao chi tiết là 264.077 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương là 60.285 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý là 17.572 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý là 42.713 triệu đồng.

- Vốn ngân sách trung ương là 57.715 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 146.077 triệu đồng, trong đó:

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 2.487 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 53.217 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 90.373 triệu đồng.

- Các nguồn vốn bổ sung trong năm: Không có.

* Tổng kế hoạch vốn chưa giao chi tiết đến thời điểm báo cáo là: 2.640 triệu đồng (nội dung 2 - Tiểu dự án 2 - Dự án 3: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý), thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Lý do chưa phân bổ chi tiết: Cơ chế đầu tư phức tạp, đến thời điểm hiện tại các dự án đầu tư chưa triển khai phê duyệt được, nên chưa đủ cơ sở, điều kiện để phân bổ chi tiết thực hiện.

2. Kế hoạch vốn được phép kéo dài thanh toán sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương huyện quản lý là 2.156 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số 41 của HĐND tỉnh) là 1.200 triệu đồng

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện  năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 956 triệu đồng

- Vốn ngân sách trung ương (NSTW) thực hiện các CT MTQG là 19.907 triệu đồng

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM là: 1.114 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là: 7.196 triệu đồng.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 11.597 triệu đồng.

(Chi tiết có các biểu phụ lục TH, 01, 02, 03 kèm theo)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2024

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và ban hành các các quyết định giao kế hoạch vốn hằng năm, các văn bản chỉ đạo, đồng thời đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2024; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án và công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân

2.1. Kế hoạch vốn năm 2024

2.1.1. Vốn ngân sách địa phương.

Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao là 60.285 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 41.384 triệu đồng, bằng 68,6% kế hoạch, trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý.

Tổng kế hoạch vốn giao là 17.572 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 16.991 triệu đồng, bằng 69,7% kế hoạch, cụ thể:

+ Các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 9.714 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 9.714 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.122 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.550 triệu đồng, bằng 73 % kế hoạch.

+ Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.736 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.736 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Các dự án khởi công mới năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.000 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.991 triệu đồng, bằng 99,7% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý.

Tổng kế hoạch vốn giao là 42.713 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 24.393 triệu đồng, bằng 57,1% kế hoạch, trong đó:

- Cân đối ngân sách huyện

Tổng kế hoạch vốn giao là 29.170 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 19.720 triệu đồng, bằng 67,6% kế hoạch, cụ thể:

+ Các dự án có quyết định phê duyệt quyết toán là 04 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.271 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.269 triệu đồng, bằng 99,9 % kế hoạch.

+ Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.698 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.606 triệu đồng, bằng 94,6% kế hoạch.

+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 11.550 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.729 triệu đồng, bằng 66,9% kế hoạch.

+ Các dự án khởi công mới năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.151 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 773 triệu đồng, bằng 35,9% kế hoạch.

+ Lồng ghép thực hiện các Chương trình MTQG

* Chương trình MTQG giảm nghèo: Thực hiện là 06 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.000 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.100 triệu đồng, bằng 62% kế hoạch.

* Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN: Thực hiện là 02 dự án; tổng kế hoạch vốn giao là 5.500 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.242 triệu đồng, bằng 59% kế hoạch.

- Các nhiệm vụ, chương trình, đề án trọng điểm

Tổng kế hoạch vốn giao là 5.543 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 4.673 triệu đồng, bằng 84,3% kế hoạch.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

Tổng kế hoạch vốn giao là 8.000 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân, lý do: Chưa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vì vậy chưa có nguồn thu để giải ngân, cụ thể:

+ Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 6.800 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.200 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

1.1.2. Vốn ngân sách Trung ương:

Tổng kế hoạch vốn giao là 57.715 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.965 triệu đồng, đạt 13,8% kế hoạch, cụ thể:

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 57.715 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là: 7.720 triệu đồng, đạt 13,8% kế hoạch.

1.1.3. Vốn ngân sách Trung ương (NSTW) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng kế hoạch vốn giao (bao gồm cả vốn chưa giao chi tiết) là 148.717 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 63.242 triệu đồng, bằng 42,5% kế hoạch, trong đó:

a) Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Tổng kế hoạch vốn giao là 2.487 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.398 triệu đồng, bằng 56,1% kế hoạch, cụ thể:

- Các dự án hoàn thành trước 31/12/2023 là 15 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.437 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 607 triệu đồng, bằng 42,2% kế hoạch.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.050 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 791 triệu đồng, bằng 75,3% kế hoạch.

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Tổng kế hoạch vốn giao là 53.217 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 20.755 triệu đồng, bằng 39% kế hoạch, cụ thể:

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 20 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 52.545 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 20.083 triệu đồng, bằng 38,2% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 672 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 672 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

c). Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng kế hoạch vốn giao là 93.013 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 41.089 triệu đồng, bằng 41,1% kế hoạch, cụ thể:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề nước sinh hoạt.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.113 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 289 triệu đồng, bằng 26% kế hoạch.

- Các nội dung hỗ trợ (Nhà ở, đất ở, đất SX) năm 2024; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 1.062 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

Dự án 2: Quy  hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần  thiết.

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 5.277 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 5.277 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Dự án 3: Phát  triển  sản  xuất  nông, lâm  nghiệp, phát  huy  tiềm  năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.640 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân, dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 17 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 8.140 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.438 triệu đồng, bằng 42,24% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 07 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 40.113 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 16.808 triệu đồng, đạt 41,9% kế hoạch.

Dự án 5 - Tiểu dự án 1; Đổi mới hoạt động củng cố phát trển các trường phổ thôn dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân tộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 499 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 199 triệu đồng, bằng 39,9% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.329 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.055 triệu đồng, bằng 91,7% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới năm 2024 là 03 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 2.511 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.262 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch.

Dự án 6 -  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 210 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 45 triệu đồng, đạt 21,7% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới năm 2024 là 02 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 570 triệu đồng; đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số kế hoạch vốn giao là 4.218 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân.

Dự án 9 - Tiểu dự án 1: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù.

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 là 09 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 10.831 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.575 triệu đồng, đạt 23,8% kế hoạch.

- Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 01 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 3.560 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.177 triệu đồng, bằng 89,2% kế hoạch.

- Các dự án khởi công mới năm 2024 là 06 dự án; kế hoạch vốn giao năm 2024 là 8.940 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 3.960 triệu đồng, đạt 44,2% kế hoạch.

2.2. Kế hoạch vốn kéo dài thanh toán sang năm 2024

Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 22.064 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.472 triệu đồng, bằng 11,2% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách địa phương huyện quản lý là 2.156 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất tỉnh (Thực hiện NQ số 41 của HĐND tỉnh) là 1.200 triệu đồng; đến thời điểm báo các chưa thực hiện giải ngân.

+ Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương cấp huyện  năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 965 triệu đông; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 906 triệu đồng, bằng 94,8% kế hoạch.

- Vốn ngân sách trung ương (NSTW) thực hiện các CT MTQG là 19.907 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.556 triệu đồng, bằng 7,8% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM là: 1.114 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 352 triệu đồng, bằng 31,6% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là: 7.196 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 450 triệu đồng, bằng 6,3 % kế hoạch.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 11.597 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo là 764 triệu đồng, bằng 6,5 % kế hoạch.

(Chi tiết có các biểu phụ lục TH, 01, 02, 03 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

1. Những kết quả nổi bật.

Huyện Mường Tè luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện và sự nỗ lực quyết tâm của UBND huyện cùng với các cơ quan, ban ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch vốn năm 2024 kịp thời; cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2024; công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn về cơ bản đã đảm bảo theo đúng kế hoạch, đúng danh mục, đúng tiến độ và nguồn vốn của tỉnh đã phân bổ cho huyện. UBND huyện đã duy trì Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đã được các chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

2. Những khó khăn, vướng mắc.

- Tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, mưa lũ kéo dài dẫn đến một số dự án phải dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công cũng như kế hoạch giải ngân các dự án.

- Tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới còn chậm và thường chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm tắc nghẽn lớn nhất dẫn đến một số dự án triển khai chậm, giải ngân thấp.

- Nhiều dự án đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng các chủ đầu tư chậm lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đặc biệt là đối với cấp xã.

- Nguồn cung vật liệu (nhất là cát, đá....) trên địa bàn huyện còn khan hiếm, không đáp ứng được yêu đầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu có thời điểm tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp; đa phần các hợp đồng "trọn gói " không được điều chỉnh giá nên ảnh hưởng rất lớn đến việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Nguyên nhân

- Mùa mưa năm nay đến sớm hơn thường lệ, mưa nhiều và kéo dài điều này đã tác động xấu đến việc triển khai thi công; kết cấu giao thông hạ tầng bị ảnh hưởng, thường xuyên phải xử lý, khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông qua những đợt mưa lũ kéo dài, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công xây dựng của công trình.

- Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu thì các dự án khởi công mới vẫn phải mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công (ngay cả dự án không vướng mắc GPMB). Thời gian này thường mất từ 5 đến 6 tháng.

- Nhiều chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc nhà thầu triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, hoàn tạm ứng khối lượng, thanh toán, quyết toán dự án; vẫn còn tâm lý, thói quen tập trung thanh toán vào những tháng cuối năm đặc biệt là những công trình quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp; chưa tập trung xử lý triệt để công tác đền bù giải phóng mặt bằng... dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với yêu cầu.

- Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất khác theo Luật Lâm nghiệp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; thủ tục thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện nhiều bước (thời gian từ lúc có có thông báo thu hồi đất đến khi có quyết định thu hồi đất 90 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp) đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án, mặt khác đơn giá bồi thường về đất, tài sản thấp hơn so với giá thị trường khó tạo được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất.

- Việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn còn chậm và ít. Tuy có một số mỏ cát, đá trên địa bàn huyện đã được cấp thép thăm dò và khai thác nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu cung cấp cho các công trình, dự án trên địa bàn.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024:

Ngay trong những tháng đầu năm 2024, UBND huyện xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ Chính trị trọng tâm, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Vì vậy trong 3 tháng cuối năm UBND huyện tiếp tục tập trung vào các nhóm, giải pháp cụ thể như sau:

(1) Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở cam kết giải ngân, chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung nghiệm thu khối lượng và thanh toán giải ngân vốn đầu tư, thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo kế hoạch. (2) Tích cực phối hợp các sở, ngành của tỉnh, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới năm 2024 chưa được phê duyệt để đảm bảo điều kiện thực hiện giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện. (3) Phát huy vai trò của các Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã vào cuộc để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo mặt bằng để thực hiện thi công các công trình, dự án. (4) Tăng cường công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, dự án cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, dự án. (5) Chỉ đạo các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng theo hạng mục hoặc giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán cho nhà thầu, tránh thanh toán dồn ép nguồn vốn vào những tháng cuối năm. (6) Thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, trong công tác thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các dự án để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. (7) Chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát khả năng, tiến độ của từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu, thiếu vốn, phấn đấu đến 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài và đến 31/01/2025 sẽ thanh toán hết kế hoạch vốn năm 2024. (8) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, để thực hiện đấu giá đất sớm, đảm bảo kế hoạch vốn thu sử dụng đất năm 2024.

Trên đây là báo cáo kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở KH&ĐT tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đao Văn Khánh |
| --- | --- |

Gồm: Quyết định số 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024; Số 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024; Số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024; Số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2); Công văn số 2487/UBND-TH, ngày 13/12/2023 Về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 Về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024; Số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 Về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1);  Số 393/UBND-TH, ngày 29/02/2024 Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Tè; Số 761/UBND-TH, ngày 03/4/2024 Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024; Số 1058/UBND-TH, ngày 02/5/2024 Chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc 03 CT MTQG chưa thực hiện giải ngân hết sang năm 2024; Số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; Số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; Số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024….