## Chi tieu TH B1 (hidden)
ƯỚC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008
TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu)
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kết quả thực hiện năm 2007 | Năm 2008 |  | Kế hoạch 2009 | Theo định hướng của Tỉnh ủy | So sánh % |  | Ghi chú
|  |  |  | Kế hoạch 2008 | Ước TH 2008 |  |  | Ước TH 2008/KH 2008 | KH 2009/Ước TH 2008
A | B | C | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
I | CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ
1 | Tổng giá trị gia tăng GDP (giá 94) | Tỷ đồng | 784.1719 | 912.4298 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Tốc độ tăng trưởng | % | 15.8 | 16.65 | #REF! | #REF! | 16-16,5
| - Nông, lâm, ngư nghiệp | Tỷ đồng | 323.6488 | 348.8675 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Công nghiệp, xây dựng | Tỷ đồng | 221.294 | 266.1284 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Dịch vụ | Tỷ đồng | 239.2291 | 297.4339 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | Cơ cấu GDP theo ngành KT (giá hh) | % | 100 | 100 | #REF! | #REF! | 100
| - Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 40.08 | 37.3899 | #REF! | #REF! | 34.1 | #REF! | #REF!
| - Công nghiệp, xây dựng | % | 29.72 | 32.0984 | #REF! | #REF! | 32.9 | #REF! | #REF!
| - Dịch vụ | % | 30.2 | 30.5117 | #REF! | #REF! | 33 | #REF! | #REF!
3 | Bình quân GDP/ đầu người/ năm (giá hh) | Triệu đồng | #REF! | 5.6614 | #REF! | #REF! | 6.7
4 | Tổng sản lượng lương thực | Tấn | 137355 | 140999.605 | 141640 | 146500 | 146500 | 100.4542 | 103.4312
| Bình quân lương thực/ đầu người/ năm | Kg | 407.659 | 410.3526 | #REF! | #REF! | 414.3 | #REF! | #REF!
3 | Nông nghiệp | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | trồng trọt | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| - lúa chiêm xuân: diện tích | ha | 5245 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| năng suất | tạ/ha | 49.56 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| sản lượng | tấn | 25994.22 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| - diện tích lúa mùa | ha | 17510 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| năng suất | tạ/ha | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| sản lượng | tấn | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| - diện tích lúa nương | ha | 6995 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| năng suất | tạ/ha | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| sản lượng | tấn | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| - diện tích ngô | ha | 18000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| năng suất | tạ/ha | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| sản lượng | tấn | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| năng suất | tạ/ha | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | Gi¶m 0,8t¹/ha so víi KH
| sản lượng | tấn | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | cây công nghiệp dài ngày | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Diện tích cây công nghiệp dài ngày
| - Diện tích cây cao su | Ha | 626.5 | 1626.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Trong đó: trồng mới | Ha | 494 | 1000 | #REF! | 2000 | 2000 | #REF! | #REF!
| - Diện tích cây chè | Ha | 3233 | 3336 | 3283 | 3383 |  | 98.4113 | 103.046
| Trong đó: trồng mới | Ha | 94.5 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 | 166.6667
| + Sản lượng chè búp tươi | Tấn | 16532 | 18780 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Diện tích cây thảo quả | Ha | 3931 | 4138 | 4267 | 4647 |  | 103.1174 | 108.9056
| Trong đó: trồng mới | Ha | 446 | 300 | 336 | 380 | 380 | 112 | 113.0952
4 | khai hoang ruộng nước | ha | 500 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4 | chăn nuôi |  | 287414.08 | 268592 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| - đàn trâu | con | 89976 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| - đàn bò | con | 12650 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| - đàn lợn | con | 184788.08 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6 | Tỷ lệ tăng đàn gia súc | % | 7.4996 | 6.99 | #REF! | 6.5 | 6,5-7 | #REF! | #REF!
7 | Giá trị xuất khẩu hàng địa phương | Triệu USD | 6.6 | 6.7 | #REF! | #REF! | 6.8 | #REF! | #REF!
8 | Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | Tỷ đồng | 152.1 | 150 | 165 | 170 | 200 | 110 | 103.0303
9 | Tái định cư các thuỷ điện |  | 1472 | 2275 | 1275 | 1592
| - Thủy điện Sơn La | Hộ | 1366 | 1075 | 1075 | 542 |  | 100
| - Thuỷ điện Huổi Quảng, Bản Chát | Hộ | 106 | 1200 | 200 | 1000 | 1000
| - Thủy điện Lai Châu | Hộ |  |  |  | 50
II | CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI
10 | Dân số trung bình | Người | 336936 | 343606 | #REF! | #REF! | 351438 | #REF! | #REF!
| - Tỷ lệ tăng dân số | % | 2.06 | 1.894 | #REF! | #REF! | 1.91 | #REF! | #REF!
| - Mức giảm tỷ lệ sinh | %o | 1.22 | 1.0667 | #REF! | #REF! | 1.02 | #REF! | #REF!
| - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | %o | 20.97 | 18.27 | #REF! | #REF! | 18.3 | #REF! | #REF!
11 | Số xã có điện | Xã | 60 | 75 | #REF! | #REF! | 88 | #REF! | #REF!
| Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện | % | 58.6 | 72.5 | #REF! | #REF! | 75 | #REF! | #REF!
12 | Phát thanh - Truyền hình
| Tỷ lệ số hộ phủ sóng phát thanh | % | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ChØ tiªu cò
| Tỷ lệ số hộ phủ sóng truyền hình | % | 89.1667 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | ChØ tiªu cò
| Tỷ lệ số hộ được nghe đài phát thanh | % | 70 | 78 | #REF! | 90 | 90 | #REF! | #REF!
| Tỷ lệ số hộ được xem truyền hình | % | 60 | 67 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
13 | Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (luỹ kế) | Xã | 50 | 72 | #REF! | #REF! | 98 | #REF! | #REF!
| Trong đó được công nhận mới trong năm | Xã | 26 | 22 | #REF! | 39795 | 23 | #REF! |  |  | 35.7143
14 | Số xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia | Xã | 24 | 30 | #REF! | 35 | 35 | #REF! | #REF! |  | 30.6122
15 | Tỷ lệ bác sỹ/ 1 vạn dân | % | 3.3241 | 3.64 | 3.64 | 4 | 4 | 100 | 109.8901 |  | 128
16 | Số trạm y tế có bác sỹ | Xã | 1 | 3 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 148
17 | Tỷ lệ hộ đói nghèo | % | 39.8905 | 38.0429 | #REF! | 29.8 | 29.8 | #REF! | #REF!
18 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 16.2 | 21 | #REF! | #REF! | 26 | #REF! | #REF!
19 | Số người lao động được giải quyết việc làm mới trong năm | Người | 4100 | 4200 | #REF! | #REF! | 4300 | #REF! | #REF!
20 | Số lượt người được cai nghiện | Lượt người | 891 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 85 | 117.6471
21 | Bản làng văn hoá
| - Số bản đăng ký | Bản | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| - Số bản được công nhận | Bản | 65 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| - Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 55 | 58 | #REF! | #REF! | 63 | #REF! | #REF!
| - Tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 16.4 | 27.5 | #REF! | #REF! | 45 | #REF! | #REF!
| - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 35.5 | 50.08 | #REF! | #REF! | 66 | #REF! | #REF!
10 | số xã có đường ô tô đến trung tâm xã | x· | 88
| trong đó: đi lại được các mùa trong năm | x· | 60
17 | số người được đào tạo trong năm | ng­êi | 5000
| trong đó: đào tạo nghề | ng­êi | 4500
III | CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
21 | Trồng rừng tập trung | ha | 284
22 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 37.88 | 42 | #REF! | 39.35 | 39.35 | #REF! | #REF!
23 | Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt | %
| Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch | % | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 100 | 133.3333
| Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 50 | 62 | 62 | 73.5 | 73.5 | 100 | 118.5484
4
7
1

## Chi tieu TH B1(23-6) (hidden)
TỔNG HỢP CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2011 của UBND tỉnh)
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2010 |  | TH 6 tháng năm 2010 | Năm 2011 |  |  | Kế hoạch năm 2012 | So sánh |  | Ghi chú
|  |  | Kế hoạch | Ước thực hiện |  | Kế hoạch | Ước TH 6 tháng đầu năm | Ước TH cả năm |  | Ước TH 6 tháng 2011 /TH 6 tháng 2010 | Ước TH 6 tháng 2011/KH 2011
A | B | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=3/1 | 6=3/2 | 7
I | CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ
1 | Tốc độ tăng trưởng | % | 15 | 14.4619 | 14.44 | 15.9848 | 10.2 | 15.9 |  | 70.6371 | 63.8104
| - Tổng giá trị gia tăng GDP (giá 94) | Tỷ đồng | 1167.1 | 1106.8464 | 568.423 | 1283.7741 | 626.444 | 1282.3238 |  | 110.2074 | 48.7971 |  |  |  | 568433.5051 |  | 3.3947
| + Nông, lâm, ngư nghiệp | Tỷ đồng | 369.7 | 361.8252 | 177.256 | 379.9238 | 185.826 | 379.9238 |  | 104.8348 | 48.9114 | [5 empty] | 3.2866
| + Công nghiệp, xây dựng | Tỷ đồng | 427 | 408.5521 | 214.342 | 511.599 | 241.035 | 510.7 |  | 112.4535 | 47.114 |  |  | 3.3947 | 2.9519 |  | 3.406 | 635504.74 | 111.8
| + Dịch vụ | Tỷ đồng | 370.4 | 336.4691 | 176.825 | 392.2513 | 199.583 | 391.7 |  | 112.8704 | 50.8814 |  |  |  | 2.6939 | 23.2412 |  |  | 250095.74
| - Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế (giá hh) | % | 99.9769 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 795.4155 | 0.1355
| + Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 30.1561 | 30.1533 | 30.19 |  | -2.1467 | -0.036713 | So sánh tuyệt đối | 630830 |  | 0.40608 | 0.15074
| + Công nghiệp, xây dựng | % | 35.3769 | 35.4 | 35.65 | 36.5677 | 37.5614 | 36.54 |  | 1.9114 | 1.0214 |  | 768950 |  | 2079568 | 0.16 |  | 3.1902 | 2.9362
| + Dịch vụ | % | 32.4 | 32.5 | 32.05 | 33.2761 | 32.2854 | 33.27 |  | 0.23535 | -0.98465 |  | 679788 |  |  | 0.4698 | 821961.6725 |  | 3.406
2 | Bình quân GDP/ đầu người/ năm (giá hh) | Triệu đồng | 8.1675 | 7.9881 |  | 9.2236
2 | Tổng sản lượng lương thực | Tấn | 155500 | 159796 | 28233 | 162000 | 31474 | 162500 |  | 111.4795 | 19.4284 |  |  | 3241
| Bình quân lương thực/ đầu người/ năm | Kg | 409.6892 | 417.8438 |  | 411.4265 |  | 413 |  |  | 0
3 | Cây công nghiệp trồng mới | [14 empty] | 3.3587 | 2.8498 |  | 3.3196
| - Cao su | Ha | 4000 | 2500 | 600 | 3500 | 298.5 | 2500 |  | 49.75 | 8.5286 |  |  | 31474 |  | 0.5089 | 0.17858 |  | 0.46987
| - Cây chè | Ha | 80 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | [10 empty] | 0.16488
4 | Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc | % | 6.5 | 6.16 | 4.26 | 6.2037 | 4.5 | 6 |  | 105.6338 | 72.5368 | So sánh tuyệt đối
5 | Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | Tỷ đồng | 185 | 250 | 117.2414 | 250 | 170 | 300 |  | 145 | 68
6 | Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương | Triệu USD | 3 | 3.5 | 0.22 | 5 | 0.76 | 5.8 |  | 345.4545 | 15.2
II | CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI
8 | Dân số
7 | Dân số trung bình | Người | 379556 | 382430 | 380512 | 393752 | 393752 | 393752 |  | 103.4795 | 100
| - Tỷ lệ tăng dân số | % | 2.03 | 2.9754 |  | 2.9606 |  | 2.9606 |  | #DIV/0! | 0
| - Mức giảm tỷ lệ sinh | %o | 0.85 | 0.38327 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | #DIV/0! | 0
| - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | %o | 18.4 | 23.7 |  | 23.3827 |  | 23.3827 |  | #DIV/0! | 0
7 | Y tế
| - Số xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia | Xã | 49 | 51 | 42 | 58 | 57 | 62 |  | 135.7143 | 98.2759
| - Số bác sỹ/ 1 vạn dân | Bác sỹ | 4.3479 | 4.3145 | 3.53 | 4.8254 | 4.3 | 4.8254 |  | 121.813 | 89.1123
| - Số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ | Trạm | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 11 |  | 166.6667 | 45.4545
8 | Giáo dục
| - Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (luỹ kế) | Xã | 98 | 98 | 95 | 98 | 97 | 98 |  | 102.1053 | 98.9796
| - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi | Xã |  |  |  | 17 |  | 17
9 | Hạ tầng điện lưới
| - Số xã có điện lưới quốc gia | Xã | 95 | 83 | 78 | 86 | 84 | 86 |  | 107.6923 | 97.6744 |  | Thêm xã Mường Khoa
| - Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia | % | 82 | 75 | 70 | 80.4 | 75.5 | 80.4 |  | 107.8571 | 93.9055
10 | Giao thông
| - Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã | Xã | 97 | 96 | 95 | 98 | 96 | 98 |  | 101.0526 | 97.9592
| - Số xã có đường ô tô đi được quanh năm | Xã | 65 | 61 | 59 | 65 | 63 | 65 |  | 106.7797 | 96.9231
| - Tỷ lệ bản có đường xe máy đi lại thuận lợi | % |  |  | 68.5 | 71.7 | 71 | 71.7 |  | 103.6496 | 99.0237
11 | Giảm nghèo - đào tạo - việc làm
| - Tỷ lệ hộ nghèo (giai đoạn 2011-2015) | % |  | 55.0004 |  | 50 | 45.3 | 42 |  |  | 90.6
| - Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 30 | 30 | 27.5 | 32.2743 | 30 | 32.5 |  | 109.0909 | 92.9533
| - Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm | Người | 4500 | 5000 | 1500 | 5500 | 2710 | 5500 |  | 180.6667 | 49.2727
14 | Văn hóa | [9 empty] | #DIV/0!
| - Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 65 | 65 |  | 67.2143 |  | 67 |  |  | 0
| - Tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 50 | 50 |  | 52.5714 |  | 53 |  |  | 0
| - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 0
12 | Xây dựng nông thôn mới
| - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới | Xã |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | Đang triển khai thực hiện
| - Triển khai thí điểm một số nội dung xây dựng nông thôn mới | Xã |  |  |  | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 93.3641
III | CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
13 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 41.05 | 41.05 |  | 42.5 |  | 42.5
| Trong đó: Trồng rừng mới | Ha | 2560 | 4905 | 349 | 6500 | 0 | 3200
14 | Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt
| - Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch | % | 80 | 80 | 80 | 82 |  | 82
| - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 82 |  | 101.25 | 98.7805

## Chi tieu 9 thang (hidden)
TỔNG HỢP CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM
(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày / /2012 của UBND tỉnh)
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2010 |  | TH 9 tháng năm trước | Năm Báo cáo |  |  | Kế hoạch năm 2012 | So sánh |  |  | Ghi chú
|  |  | Kế hoạch | Ước thực hiện |  | Kế hoạch | Ước TH 9 tháng đầu năm | Ước TH cả năm |  | Ước TH 9 tháng năm báo cáo/TH 9 tháng năm trước | Ước TH 9 tháng năm báo cáo/KH năm báo cáo | Ước TH cả năm BC/Kế hoạch năm BC
A | B | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=3/1 | 6=3/2 | 7=4/2 | 8
I | CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ
1 | Tốc độ tăng trưởng | % | 15 | 14.4619
| - Tổng giá trị gia tăng GDP (giá 2010) | Tỷ đồng | 1167.1 | 1106.8464 | [11 empty] | 568433.5051 |  | 3.3947
| + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản | Tỷ đồng | 369.7 | 361.8252 | [13 empty] | 3.2866
| + Công nghiệp, xây dựng | Tỷ đồng | 427 | 408.5521 | [10 empty] | 3.3947 | 2.9519 |  | 3.406 | 635504.74 | 111.8
| + Dịch vụ | Tỷ đồng | 370.4 | 336.4691 | [11 empty] | 2.6939 | 23.2412 |  |  | 250095.74
| - Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế (giá hh) | % | 99.9769 | 100 | [11 empty] | 0 | 0.1355
| + Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 32.2 | 32.1 | [8 empty] | So sánh tuyệt đối | 630830 |  | 0.40608 | 0.15074
| + Công nghiệp, xây dựng | % | 35.3769 | 35.4 | [9 empty] | 768950 |  | 2079568 | 0.16 |  | #DIV/0! | 2.9362
| + Dịch vụ | % | 32.4 | 32.5 | [9 empty] | 679788 |  |  | 0.4698 | 821961.6725 |  | 3.406
2 | Bình quân GDP/ đầu người/ năm (giá hh) | Triệu đồng | 8.1675 | 7.9881
3 | Tổng sản lượng lương thực c | Tấn | 155500 | 159796 | [10 empty] | 0
| Bình quân lương thực/ đầu người/ năm | Kg | 409.6892 | 417.8438
4 | Cây công nghiệp | [15 empty] | 3.3587 | 2.8498 |  | #DIV/0!
| - Cao su | Ha | 4000 | 2500 | [10 empty] | 31474 |  | 0.5089 | 0.17858 |  | #DIV/0!
| Trong đó: Trồng mới | Ha
| - Cây chè | Ha | 80 | 25 | [15 empty] | #DIV/0!
| Trong đó: Trồng mới | Ha
| - Cây thảo quả | Ha
| Trong đó: Trồng mới | Ha
5 | Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc | % | 6.5 | 6.16 | [8 empty] | So sánh tuyệt đối
6 | Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | Tỷ đồng | 185 | 250
7 | Giá trị xuất khẩu hàng địa phương | Triệu USD | 3 | 3.5
II | CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI
8 | Dân số trung bình | Người | 379556 | 382430
| - Tỷ lệ tăng dân số | % | 2.03 | 2.9754
| - Mức giảm tỷ lệ sinh | %o | 0.85 | 0.38327
| - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | %o | 18.4 | 23.7
9 | Y tế
| - Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã | Xã | 49 | 51
| - Số bác sỹ/ 1 vạn dân | Bác sỹ | 4.3479 | 4.3145
| - Số giường bệnh/1 vạn dân | Giường bệnh
| - Số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ | Trạm | 5 | 5
10 | Giáo dục
| - Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (luỹ kế) | Xã | 98 | 98
| - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi (Lũy kế) | Xã
11 | Hạ tầng điện lưới
| - Số xã có điện lưới quốc gia | Xã | 95 | 83 | [9 empty] | Thêm xã Mường Khoa
| - Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia | % | 82 | 75
12 | Giao thông
| - Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã | Xã | 97 | 96
| - Số xã có đường ô tô đi được quanh năm | Xã | 65 | 61
| - Tỷ lệ bản có đường xe máy đi lại thuận lợi | %
13 | Giảm nghèo - đào tạo - việc làm
| - Giảm tỷ lệ hộ nghèo | % |  | 55.0004
| - Tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn | % | 30 | 30
| - Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm | Người | 4500 | 5000
14 | Văn hóa
| - Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 65 | 65
| - Tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 50 | 50
| - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa | % | 70 | 70
15 | Xây dựng nông thôn mới
| - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (Lũy kế) | Xã
| - Triển khai xây dựng nông thôn mới | Xã | [13 empty] | 93.3641
| Trong đó: Số xã đạt tiêu chuẩn NTM | Xã
III | CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG
16 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | 41.05 | 41.05
| Trong đó: Trồng rừng mới | Ha | 2560 | 4905
17 | Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt
| - Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch | % | 80 | 80
| - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 80 | 80

## Bieu TH
Biểu số 01
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢ NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 - HUYỆN MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Giải ngân đến 08/10/2021 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú
| Tổng cộng | 244706.316 | 160983.617 | 65.7865
I | Vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 | 13430.516 | 10273.633 | 76.4947
1 | Nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2019 thực hiện dự án cấp bách | 12198 | 9811.257 | 80.4333
2 | Vốn các Chương trình MTQG | 1232.516 | 462.376 | 37.5148
| Chương trình 30a | 14 | 0 | 0
| Chương trình 135 | 392.53 | 314 | 79.9939
| Chương trình NTM | 825.986 | 148.376 | 17.9635
II | Vốn giao trong năm 2021 | 231275.8 | 150709.984 | 65.1646
1 | Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý | 197560.8 | 127371.303 | 64.472
1.1 | Vốn ngân sách trung ương | 182975 | 113876.256 | 62.236
| Nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 172875 | 107696 | 62.297
| Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 | 10100 | 6180.256 | 61.1907
1.2 | Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh | 14585.8 | 13495.047 | 92.5218
| Trung ương cân đối theo thời kì ổn định | 14585.8 | 13495.047 | 92.5218
2 | Nguồn vốn cấp huyện quản lý | 33715 | 23338.681 | 69.2234
| Cân đối ngân sách huyện | 26065 | 23338.681 | 89.5403
| Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ | 7000 | 0 | 0
| Nguồn thu xổ số kiến thiết (Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) | 650 | 0 | 0

## B1-PL1- KH 2020 keo dai
Biểu số 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2020 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2020 | Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài sang năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  |  | Giá trị giải ngân |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày, tháng, năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  | Lũy kế giá trị thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) | Riêng tháng 08 năm 2021 | Lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) | Riêng tháng 9 năm 2021
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 214100.215 | 32162 | 13430.516 | 54007 | 5897 | 3597 | 43616.88 | 10273.633 | 8549.916 |  | 76.4947
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 164000 | 0 | 12198 | 9897 | 5897 | 3597 | 12613.566 | 9811.257 | 8087.54 |  |  | 141.6593 | 160983.617 | 65.7865
I | Nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2019 thực hiện dự án cấp bách |  |  |  |  | 164000 | 0 | 12198 | 9897 | 5897 | 3597 | 12613.566 | 9811.257 | 8087.54 |  |  | 244706.316
I.1 | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án …..
… | …
I.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án …..
… | …
I.3 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  | 164000 | 0 | 12198 | 9897 | 5897 | 3597 | 12613.566 | 9811.257 | 8087.54
1 | Sắp xếp ổn định dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè |  |  | 21-24 | 1734-04/12/2020 | 164000 |  | 12198 | 9897 | 5897 | 3597 | 12613.566 | 9811.257 | 8087.54 |  | 1723.717 | 1224.144
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 50100.215 | 32162 | 1232.516 | 44110 | 0 | 0 | 31003.314 | 462.376 | 462.376
I | Nguồn vốn chương trình MTQG (Chương trình 30a) |  |  |  |  | 467 | 457 | 14 | 457 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0
I.1 | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 467 | 457 | 14 | 457 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Thé, bản Nậm Hản, xã Mường Tè |  |  | 20-21 | 38-24/02/20 | 467 | 457 | 14 | 457 | 0 |  | 443
I.3 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Nguồn vốn chương trình MTQG (Chương trình 135) |  |  |  |  | 6210.437 | 5115 | 392.53 | 5321 | 0 | 0 | 4722.47 | 314 | 314 |  |  | 79.9939
I.1 | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 850 | 219 | 10.53 | 820 | 0 | 0 | 208.47 | 0 | 0
1 | Nhà Văn hóa bản Nậm Pặm |  |  | 19-20 | 303/29.10.18 | 300 | 77 | 7.53 | 280 |  |  | 69.47
2 | Thủy lợi Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ |  |  | 19-20 | 207/29.10.18 | 550 | 142 | 3 | 540 |  |  | 139
I.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 5360.437 | 4896 | 382 | 4501 | 0 | 0 | 4514 | 314 | 314
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản Nậm Pục, Nậm Khao xã Nậm Khao |  |  | 20-21 | 126/31.10.19 | 1149.437 | 1034 | 33 | 1034 |  |  | 1001
2 | Đường giao thông trục bản từ ngã ba Nậm Lằn đến bản Nhù Te, xã Ka Lăng |  |  | 20-21 | 233/31.10.19 | 1074 | 774 | 2 | 774 |  |  | 772
3 | Đường giao thông trục bản, nội bản điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng |  |  | 20-21 | 210/31.10.19 | 1220 | 896 | 3 | 896 |  |  | 893
4 | Thủy lợi Nậm Dính |  |  | 20-21 | 220a/11.11.19 |  | 314 | 314 |  |  |  | 0 | 314 | 314
5 | Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
6 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Xả, xã Bum Tở |  |  | 20-21 | 31/24.02.20 | 250 | 245 | 1 | 230 |  |  | 244
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ma Ký, bản Ma Ký xã Mù Cả |  |  | 20-21 | 44/24.02.20 | 890 | 872 | 4 | 817 |  |  | 868
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Nậm Pặm bản Pắc Ma, xã Mường Tè |  |  | 20-21 | 39/24.02.20 | 777 | 761 | 25 | 750 |  |  | 736
I.3 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM |  |  |  |  | 43422.778 | 26590 | 825.986 | 38332 | 0 | 0 | 25837.844 | 148.376 | 148.376 |  |  | 17.9635
* | Vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 32152.778 | 18920 | 810.261 | 28040 | 0 | 0 | 18183.569 | 148.376 | 148.376
I.1 | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 19346 | 8359 | 642.621 | 16895 | 0 | 0 | 7716.379 | 0 | 0
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 19346 | 8359 | 642.621 | 16895 | 0 | 0 | 7716.379 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đường giao thông, trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Bản bó, bản Giẳng, Nậm Pặm, Đon Lạt, Nậm Hẳn |  |  | 19-20 | 304/29.10.2018 | 2059 | 450 | 21.61 | 1476 |  |  | 428.39
2 | Đường ra khu dân cư và khu sản xuất bản Nà Lang |  |  | 19-20 | 303/30.10.2018 | 3100 | 1669 | 13.313 | 2744 |  |  | 1655.687
3 | Nhà văn hóa xã Mù Cả |  |  | 19-20 | 163/29.10.2018 | 2700 | 1580 | 594.716 | 2653 |  |  | 985.284
4 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao |  |  | 19-20 | 192a/31.10.2018 | 4900 | 2730 | 11.164 | 4850 |  |  | 2718.836
5 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San |  |  | 19-20 | 227/31.10.2018 | 4998 | 1380 | 0.448 | 3981 |  |  | 1379.552
6 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Nậm Hạ A, xã Kan Hồ |  |  | 19-20 | 58/31.10.2018 | 1589 | 550 | 1.37 | 1191 |  |  | 548.63
I.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 12806.778 | 10561 | 167.64 | 11145 | 0 | 0 | 10467.19 | 148.376 | 148.376
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 12806.778 | 10561 | 167.64 | 11145 | 0 | 0 | 10467.19 | 148.376 | 148.376
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại |  |  | 20-21 | 174/11.11.19 | 2864 | 1907 | 0.31 | 2150 |  |  | 1906.69
2 | Tu sửa NSH các bản: Vàng San; Pắc Pạ; Đán Đón |  |  | 20-21 | 187a/11.11.2019 | 1900 | 1568 | 74.32 | 1968 |  |  | 1567.51 | 73.83 | 73.83
3 | Đường giao thông nội bản, nội đồng các bản xã Vàng San (GĐ 2) |  |  | 20-21 | 187/11.11.2019 | 3047.778 | 2516 | 0.25 | 2300 |  |  | 2515.75
4 | Thủy lợi Nậm Dính |  |  | 20-21 | 220a/11.11.19 | 4995 | 4570 | 92.76 | 4727 |  |  | 4477.24 | 74.546 | 74.546
I.3 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021
* | Đề án hỗ trợ bản của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 ) |  |  |  |  | 11270 | 7670 | 15.725 | 10292 | 0 | 0 | 7654.275 | 0 | 0
I.1 | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 11270 | 7670 | 15.725 | 10292 | 0 | 0 | 7654.275 | 0 | 0
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 11270 | 7670 | 15.725 | 10292 | 0 | 0 | 7654.275 | 0 | 0
| Xã Pa Ủ |  |  |  |  | 6280 | 4510 | 5.577 | 5692 | 0 | 0 | 4504.423 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đã Bạ, bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè |  |  | 20-21 | 280/11.11.19 | 1730 | 790 | 3.367 | 1600 |  |  | 786.633
2 | Mở rộng nền đường + cứng hóa đường ra khu sản xuất (Ứ Ma; Chà Kế; Ho Gia, bản Pha Bu), xã Pa Ủ, huyện Mường Tè |  |  | 20-21 | 279/11.11.19 | 4550 | 3720 | 2.21 | 4092 |  |  | 3717.79
| Xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 4990 | 3160 | 10.148 | 4600 | 0 | 0 | 3149.852 | 0 | 0
3 | Mở rộng nền + cứng hóa mặt đường ra khu sản xuất (Sín Chải C, Sín Chải A, Chà Gá, Khoang Thèn), xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè |  |  | 20-21 | 166/11.11.19 | 4990 | 3160 | 10.148 | 4600 |  |  | 3149.852
I.3 | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021
Note on B35: hoa: LG: NTM+NSDP

## B2- KH 2021
Biểu 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Khối lượng thực hiện 2020 về trước | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Giải ngân 2020 về trước | Giá trị giải ngân |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  | Lũy kế giá trị thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) | Lũy kế năm 2021 | Riêng tháng 10 năm 2021 |  | Lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) | Lũy kế năm 2021 | Riêng tháng 9 +10 năm 2021 | Tỷ lệ (%) |  |  | Từ 01/8-31/8 |  | Quyết toán | [5 empty] | 2020-12-31 | [5 empty] | HT2021 | [7 empty] | HT sau 2021 | [7 empty] | KC 2021 | [7 empty] | Tổng
[23 empty] | Số dự án | KHV | KL nghiệm thu | Lũy kế giải ngân | Giaỉ ngân 2021 - báo cáo | Giaỉ ngân tháng 2 | Số dự án | KHV | KL nghiệm thu | Lũy kế giải ngân | Giaỉ ngân 2021 - báo cáo | Giaỉ ngân tháng 2 | Số dự án | KHV | KL nghiệm thu | KL TH 2021 | Tháng 2/2021 | Lũy kế giải ngân | Giaỉ ngân 2021 - báo cáo | Giaỉ ngân tháng 6 | Số dự án | KHV | KL nghiệm thu | KL TH 2021 | Tháng 2/2021 | Lũy kế giải ngân | Giaỉ ngân 2021 - báo cáo | Giaỉ ngân tháng 6 | Số dự án | KHV | KL nghiệm thu | KL TH 2021 | Tháng 2/2021 | Lũy kế giải ngân | Giaỉ ngân 2021 - báo cáo | Giaỉ ngân tháng 6 | Số dự án | KHV | KL nghiệm thu | KL TH 2021 | Tháng 6/2021 | Lũy kế giải ngân | Giaỉ ngân 2021 - báo cáo | Giaỉ ngân tháng 6
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |  | -9 | -10 |  | -11 |  | -12 | -13 |  | -14 |  | -15
-2: TỔNG SỐ; -7: 1069874.606; -8: 231275.8 | 397653.972 | 485979.972 | 90060 | 33910 | 9733 | 334614.891 | 485324.875 | 150709.984 | 61011.691 | 61635.36 | 65.1646 |  |  | 65.1646 |  | 12 | 7958.8 | 0 | 0 | 6573.734 | 174.674 | 14 | 17042 | 94998.366 | 92692.337 | 12306.357 | 59 | 4 | 11000 | 22051.606 | 4247 | 300 | 9573.98 | 7301.98 | 704.69 | 4 | 172875 | 338687 | 41770 | 6390 | 359652.911 | 107696 | 57327.74 | 11 | 22400 | 20620 | 24032 | 1250 | 16831.913 | 16831.913 | 3369.256 | 45 | 231275.8 | 476356.972 | 87257 | 54754 | 478751.141 | 150709.984 | 61635.36
-1: A; -2: CẤP TỈNH QUẢN LÝ; -7: 917100; -8: 197560.8 | 307617 | 371076 | 44693 | 22810 | 8173 | 264556.911 | 391928.214 | 127371.303 | 41028.48 | 59222.996 | 64.472 |  |  | 64.472 |  | 5 | 6285.8 | 0 | 0 | 5195.047 | 0 | 1 | 8300 | 22766 | 20900 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172875 | 338687 | 35070 | 6390 | 359652.911 | 107696 | 57327.74 | 2 | 10100 | 0 | 3532 | 0 | 6180.256 | 6180.256 | 1895.256
-1: *; -2: Ngân sách TW; -7: 894100; -8: 182975 | 307617 | 348310 | 44693 | 22810 | 8173 | 251956.911 | 365833.167 | 113876.256 | 39866.65 | 59222.996 | 62.236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172875 | 338687 | 35070 | 6390 | 359652.911 | 107696 | 57327.74 | 2 | 10100 | 0 | 3532 | 0 | 6180.256 | 6180.256 | 1895.256
-1: I; -2: Nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng; -7: 884000; -8: 172875 | 307617 | 338687 | 35070 | 22260 | 6390 | 251956.911 | 359652.911 | 107696 | 39866.65 | 57327.74 |  |  |  | 62.297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172875 | 338687 | 35070 | 6390 | 359652.911 | 107696 | 57327.74 | 1 | 0 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.1; -2: Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.2; -2: Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.3; -2: Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021; -7: 694000; -8: 172875 | 307617 | 338687 | 35070 | 22260 | 6390 | 251956.911 | 359652.911 | 107696 | 39866.65 | 57327.74 |  |  |  | 62.297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172875 | 338687 | 35070 | 6390 | 359652.911 | 107696 | 57327.74 | 0 | 0 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa ủ huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 28,91Km; Bnt | 16-20 | 31-30/3/2016 | 300000 | 103000 | 245670 | 270751 | 25081 | 19521 | 5560 | 200744.911 | 262936.911 | 62192 | 5950 | 47503.462 | 60.3806 | Mới giao BS vốn | DK | [22 empty] | 1 | 103000 | 270751 | 25081 | 5560 | 262936.911 | 62192 | 47503.462 |  |  |  | 0 | 0
2 | Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng | Ka Lăng |  | 17-20 | 142-31.10.2016 | 150000 | 57500 | 57147 | 60166 | 3019 | 2189 | 830 | 51212 | 88074 | 36862 | 33916.65 | 2945.35 | 64.1078 |  | DK | 1981 | 36862 | [20 empty] | 1 | 57500 | 60166 | 3019 | 830 | 88074 | 36862 | 2945.35 |  |  |  | 1981 | 0
3 | Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | GT; MB; NSH cho 96 hộ |  | 1735-04/12/2020 | 80000 | 12375 | 800 | 7770 | 6970 | 550 |  |  | 8642 | 8642 |  | 6878.928 | 69.8343 |  | CT | 1551 | 0 | [20 empty] | 1 | 12375 | 7770 | 6970 | 0 | 8642 | 8642 | 6878.928 |  |  |  | 1551 | 0
4 | Sắp xếp ổn định dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | GT; TL; NSH; MB cho 281 hộ |  | 1734-04/12/2020 | 164000 |  | 4000 | [11 empty] | CT | [22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
-1: I.4; -2: Các dự án khởi công mới năm 2021; -7: 190000; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Nâng cấp 35 km; mở mới 40km |  |  | 190000 | [12 empty] | KCM | KCM | [30 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
-1: II; -2: Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020; -7: 10100; -8: 10100 |  | 9623 | 9623 | 550 | 1783 |  | 6180.256 | 6180.256 | 0 | 1895.256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 6180.256 | 6180.256 | 1895.256
-1: II.1; -2: Các dự án khởi công mới năm 2021; -7: 10100; -8: 10100 |  | 9623 | 9623 | 550 | 1783 |  | 6180.256 | 6180.256 | 0 | 1895.256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 6180.256 | 6180.256 | 1895.256
1 | Hạ tầng sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Kè, L=385,1m | 2021 | 207-09/03/2021 | 10100 | 10100 |  | 9623 | 9623 | 550 | 1783 |  | 6180.256 | 6180.256 |  | 1895.256 | 61.1907 | KCM | KCM | 0.003 | [29 empty] | 1 | 10100 | 0 |  |  | 6180.256 | 6180.256 | 1895.256
-1: *; -2: Ngân sách địa phương; -7: 23000; -8: 14585.8 | 0 | 22766 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 26095.047 | 13495.047 | 1161.83 | 0 | 92.5218 |  |  | 92.5218 |  | 5 | 6285.8 | 0 | 0 | 5195.047 | 0 | 1 | 8300 | 22766 | 20900 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: II; -2: Trung ương cân đối theo thời kì ổn định; -7: 23000; -8: 14585.8 | 0 | 22766 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 26095.047 | 13495.047 | 1161.83 | 0 | [5 empty] | 5 | 6285.8 | 0 | 0 | 5195.047 | 0 | 1 | 8300 | 22766 | 20900 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: II.1; -2: Trả nợ các dự án QT hoàn thành; -7: 0; -8: 6285.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195.047 | 5195.047 | 1161.83 | 0 | [5 empty] | 5 | 6285.8 | 0 | 0 | 5195.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: 1; -2: 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; -8: 910.841 | [6 empty] | 910.841 | 910.841 |  |  | 100 | QT | QT |  |  | 1 | 910.841 |  |  | 910.841 | 0
-1: 2; -2: Trụ sở xã Tá Bạ, huyện Mường Tè; -8: 921 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | QT | QT |  |  | 1 | 921 |  |  | 0 | 0
-1: 3; -2: Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su - Mù Cả, huyện Mường Tè; -8: 1475.687 | [6 empty] | 1475.687 | 1475.687 | 0 |  | 100 | QT | QT |  |  | 1 | 1475.687 |  |  | 1475.687 | 0
-1: 4; -2: Đường giao thông đến bản Là Pê 1, 2, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè; -8: 2941.091 | [6 empty] | 2771.338 | 2771.338 | 1161.83 |  | 94.2282 | QT | QT |  |  | 1 | 2941.091 |  |  | 2771.338 | 0
-1: 5; -2: Trạm y tế thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè; -8: 37.181 | [6 empty] | 37.181 | 37.181 | 0 |  | 100 | QT | QT |  |  | 1 | 37.181 |  |  | 37.181 | 0
-1: II.2; -2: Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020; -7: 23000; -8: 8300 | 0 | 22766 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 20900 | 8300 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8300 | 22766 | 20900 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ |  | 17-19 | 50-31/3/2017 | 23000 | 8300 |  | 22766 |  |  |  | 12600 | 20900 | 8300 |  |  | 100 | HT 2020 | HT | [8 empty] | 1 | 8300 | 22766 | 20900 | 8300 | 0
.. | …
-1: II.3; -2: Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án …..
-1: II.4; -2: Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án …..
.. | …
-1: II.5; -2: Các dự án khởi công mới năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: B; -2: CẤP HUYỆN QUẢN LÝ; -7: 152774.606; -8: 33715 | 90036.972 | 114903.972 | 45367 | 11100 | 1560 | 70057.98 | 93396.661 | 23338.681 | 19983.211 | 2412.364 | 69.2234 |  |  | 69.2234 |  | 7 | 1673 | 0 | 0 | 1378.687 | 174.674 | 13 | 8742 | 72232.366 | 71792.337 | 4006.357 | 59 | 4 | 11000 | 22051.606 | 4247 | 300 | 9573.98 | 7301.98 | 704.69 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12300 | 20620 | 20500 | 1250 | 10651.657 | 10651.657 | 1474
-1: I; -2: Cân đối ngân sách huyện; -7: 113384; -8: 26065 | 54078.395 | 78825.395 | 45247 | 11050 | 1550 | 44712.278 | 68050.959 | 23338.681 | 19983.211 | 2412.364 | 89.5403 |  |  | 89.5403 |  | 7 | 1673 | 0 | 0 | 1378.687 | 174.674 | 6 | 5242 | 45378.395 | 47918.635 | 4006.357 | 59 | 2 | 7500 | 12947 | 4247 | 300 | 8101.98 | 7301.98 | 704.69 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11650 | 20500 | 20500 | 1250 | 10651.657 | 10651.657 | 1474
-1: I.1; -2: Trả nợ các dự án QT hoàn thành; -7: 0; -8: 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.687 | 1378.687 | 1250.379 | 174.674 | [5 empty] | 7 | 1673 | 0 | 0 | 1378.687 | 174.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: 1; -2: Đường trục chính bản Nậm Củm xã Bum Nưa; -8: 78.453 | [6 empty] | 39.71 | 39.71 | 36.07 | 0 |  |  | QT | 38.725 |  | 1 | 78.453 |  |  | 39.71 | 0
-1: 2; -2: Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Bản Giẳng; -8: 21.749 | [6 empty] | 13.999 | 13.999 | 13.499 | 0.5 |  |  | QT |  |  | 1 | 21.749 |  |  | 13.999 | 0.5
-1: 3; -2: Tu sửa Thủy lợi Huổi Cuổng, thị trấn, huyện Mường Tè; -8: 36.536 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QT |  |  | 1 | 36.536 |  |  | 0 | 0
-1: 4; -2: Tu sửa, nâng cấp NSH các bản xã Bum Nưa (GĐ II); -8: 177.985 | [6 empty] | 177.985 | 177.985 | 177.985 | 0 |  |  | QT |  |  | 1 | 177.985 |  |  | 177.985 | 0
-1: 5; -2: Trường tiểu học xã Bum Nưa (Giai đoạn I); -8: 420.573 | [6 empty] | 262.95 | 262.95 | 138.78 | 124.174 |  |  | QT |  |  | 1 | 420.573 |  |  | 262.95 | 124.174
-1: 6; -2: Phụ trợ trường mầm non Tá Bạ, huyện Mường Tè; -8: 346.681 | [6 empty] | 293.02 | 293.02 | 293.022 | 50 |  |  | QT | 49.978 |  | 1 | 346.681 |  |  | 293.02 | 50
-1: 7; -2: Đường giao thông nông thôn (điểm đầu từ cửa suối km0+00 - điểm cuối bản Huổi Chát II km5+107,71) bản Huổi Héo, xã Nậm Manh, huyện Mường Tè (nay là huyện Nậm Nhùn); -8: 591.023 | [6 empty] | 591.023 | 591.023 | 591.023 | 0 |  |  | QT |  |  | 1 | 591.023 |  |  | 591.023 | 0
-1: I.2; -2: Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020; -7: 68237; -8: 5242 | 45378.395 | 45378.395 | 0 | 0 | 0 | 43912.278 | 47918.635 | 4006.357 | 3949.274 | 59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5242 | 45378.395 | 47918.635 | 4006.357 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐII) | Thị trấn | GT, thoát nước, cây xanh | 18-20 | 1510a-31.10.2017 | 32000 | 542 | 31500 | 31500 |  |  |  | 19000 | 19542 | 542 | 542 | 0 |  | HT 2020; LG TSDĐ | HT | [8 empty] | 1 | 542 | 31500 | 19542 | 542 | 0
2 | Trường tiểu học số 2, xã Pa Ủ (GĐ1) | Pa Ủ | 6 P BT | 19-20 | 2051A-31/10/2018 | 4192 | 1000 | 4139 | 4139 |  |  |  |  | 328.679 | 328.679 | 328.679 | 0 |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 1000 | 4139 | 328.679 | 328.679 | 0
3 | Phụ trợ Trường THCS, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 5 phòng CN | 18-20 | 1509A/30.10.17 | 5000 | 500 | 4689.395 | 4689.395 |  |  |  | 3455 | 3955 | 500 | 500 | 0 |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 500 | 4689.395 | 3955 | 500 | 0
4 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 34 hộ, GT, NSH | 19-21 | 113B/24.01.2019 | 5100 | 700 | 5050 | 5050 |  |  |  | 4415.278 | 4680.785 | 265.507 | 265.507 | 0 |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 700 | 5050 | 4680.785 | 265.507 | 0
5 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si, xã Ka Lăng | Ka Lăng | 24km | 19-21 | 1319/29.10.18 | 14995 | 1200 |  | 0 |  |  |  | 12988 | 14057.8 | 1069.8 | 1071.717 | 0 |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 1200 | 0 | 14057.8 | 1069.8 | 0
6 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | GT; MB; NSH cho 36 hộ | 19-21 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1300 |  | 0 |  |  |  | 4054 | 5354.371 | 1300.371 | 1241.371 | 59 |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 1300 | 0 | 5354.371 | 1300.371 | 59
.. | …
-1: I.3; -2: Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021; -7: 13797; -8: 7500 | 8700 | 12947 | 24747 | 3130 | 300 | 800 | 8101.98 | 7301.98 | 6200 | 704.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 | 12947 | 4247 | 300 | 8101.98 | 7301.98 | 704.69 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ | … hộ | 19-21 | 2048-31/10/18 | 6997 | 5000 | 6700 | 6997 | 297 | 230 |  | 800 | 5786.26 | 4986.26 | 4900 | 0 |  |  | DK | 6700 | [13 empty] | 1 | 5000 | 6997 | 297 | 0 | 5786.26 | 4986.26 | 0 |  |  |  | 6700 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | Cấp III | 20-22 | 2824-18/10/19 | 6800 | 2500 | 2000 | 5950 | 3950 | 2900 | 300 |  | 2315.72 | 2315.72 | 1300 | 704.69 |  |  | DK | [14 empty] | 1 | 2500 | 5950 | 3950 | 300 | 2315.72 | 2315.72 | 704.69 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
20500 | bar: -1 to -2
-1: I.4; -2: Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.5; -2: Các dự án khởi công mới năm 2021; -7: 31350; -8: 11650 | 0 | 20500 | 20500 | 7920 | 1250 | 0 | 10651.657 | 10651.657 | 8583.558 | 1474 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11650 | 20500 | 20500 | 1250 | 10651.657 | 10651.657 | 1474
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 08 PLH, phụ trợ khác | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2000 |  | 5112 | 5112 | 3000 |  |  | 2000.485 | 2000.485 | 1440.485 | 560 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 2000 | 5112 | 5112 | 0 | 2000.485 | 2000.485 | 560
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 | 2150 |  | 2350 | 2350 | 650 | 500 |  | 2150.472 | 2150.472 | 1392.472 | 758 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 2150 | 2350 | 2350 | 500 | 2150.472 | 2150.472 | 758
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | Cấp III, 2 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1500 |  | 2500 | 2500 | 900 | 300 |  | 1499.519 | 1499.519 | 1435.519 | 64 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 1500 | 2500 | 2500 | 300 | 1499.519 | 1499.519 | 64
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả | SC 8PLH, 14PBT, 6PCV, phụ trợ | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 | 1000 |  | 2049 | 2049 | 250 |  |  | 429.181 | 429.181 |  | 0 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 1000 | 2049 | 2049 | 0 | 429.181 | 429.181 | 0
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | Kè BT | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 2100 | 1000 |  | 2100 | 2100 | 1150 |  |  | 1000 | 1000 | 835.082 | 0 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 1000 | 2100 | 2100 | 0 | 1000 | 1000 | 0
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 18 ha, 1 vụ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 3500 | 1350 |  | 1200 | 1200 | 550 | 300 |  | 1184 | 1184 | 1184 | 0 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 1350 | 1200 | 1200 | 300 | 1184 | 1184 | 0
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 16 ha | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1400 |  | 1790 | 1790 | 600 | 150 |  | 1138 | 1138 | 1138 | 0 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 1400 | 1790 | 1790 | 150 | 1138 | 1138 | 0
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 12 ha | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 3400 | 1250 |  | 3399 | 3399 | 820 | 0 |  | 1250 | 1250 | 1158 | 92 |  |  | KCM | [30 empty] | 1 | 1250 | 3399 | 3399 | 0 | 1250 | 1250 | 92
-1: II; -2: Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ; -7: 38720.606; -8: 7000 | 35958.577 | 35958.577 | 0 | 0 | 0 | 25345.702 | 25345.702 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3500 | 26853.971 | 23873.702 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 9104.606 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.1; -2: Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai; -7: 2210.606; -8: 1500 | 2210.606 | 2210.606 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 2210.606 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Mường Tè |  | Quy hoạch, kế hoạch SDĐ | 20-21 | 775-27/4/2020 | 2210.606 | 1500 | 2210.606 | 2210.606 | 0 |  |  | 272 | 272 | 0 |  |  |  |  | CT | [14 empty] | 1 | 1500 | 2210.606 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
-1: I.2; -2: Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020; -7: 29530; -8: 3500 | 26853.971 | 26853.971 | 0 | 0 | 0 | 23873.702 | 23873.702 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3500 | 26853.971 | 23873.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường PTDT bán trú THCS Tà Tổng điểm Cao Chải | Tà Tổng | NLH 8p; Nhà BT 112p và PT khác | 17-19 | 746-18/8/17 | 13500 | 1120 | 11638 | 11638 | 0 |  |  | 10500 | 10500 | 0 |  |  |  | LG : Vốn Hỗ trợ VIDB | QT | [8 empty] | 1 | 1120 | 11638 | 10500 | 0 | 0
2 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐI) | Thị trấn | Đường hồ | 17-19 | 665A-28/5/2017 | 5000 | 340 | 4845.542 | 4845.542 | 0 |  |  | 4500 | 4500 | 0 |  |  |  | LG CĐNS | HT | [8 empty] | 1 | 340 | 4845.542 | 4500 | 0 | 0
3 | Trụ sở tiếp công dân, phòng một cửa và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | Nhà CIII, phụ trợ | 17-19 | 453-29/5/2017 | 5000 | 160 | 4901 | 4901 | 0 |  |  | 4734 | 4734 | 0 |  |  |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 160 | 4901 | 4734 | 0 | 0
4 | San gạt mặt bằng khu phố 6 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 0,17 ha | 15-16 | 665A-28/5/2017 | 1200 | 200 | 1151 | 1151 | 0 |  |  | 950 | 950 | 0 |  |  |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 200 | 1151 | 950 | 0 | 0
5 | San gạt mặt bằng xây dưng 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 0,35 ha | 20-21 | 2941-30/10/19 | 1300 | 870 | 1078 | 1078 | 0 |  |  | 773.702 | 773.702 | 0 |  |  |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 870 | 1078 | 773.702 | 0 | 0
6 | Sửa chữa , bổ sung hạng mục Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện | Thị trấn | Sửa chữa, nâng cấp | 19-20 | 2955A-31/10/19 | 2700 | 340 | 2613 | 2613 | 0 |  |  | 2264 | 2264 | 0 |  |  |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 340 | 2613 | 2264 | 0 | 0
7 | Đường vào cầu Văng thẳm, bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Mường Tè | 0,22km | 19-20 | 2891-2/10/19 | 830 | 470 | 627.429 | 627.429 | 0 |  |  | 152 | 152 | 0 |  |  |  |  | HT | [8 empty] | 1 | 470 | 627.429 | 152 | 0 | 0
.. | …
-1: I.3; -2: Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021; -7: 6980; -8: 2000 | 6894 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 6894 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | Thị trấn | Nhà điều hành + hạng mục phụ | 20-21 | 2816-16/10/19 | 6980 | 2000 | 6894 | 6894 |  |  |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | DK | [14 empty] | 1 | 2000 | 6894 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
.. | …
-1: I.4; -2: Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.5; -2: Các dự án khởi công mới năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: III; -2: Nguồn thu xổ số kiến thiết (Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới); -7: 670; -8: 650 | 0 | 120 | 120 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.1; -2: Trả nợ các dự án QT hoàn thành; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
-1: I.2; -2: Các dự án hoàn thành trước 31/12/2020; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | LG : Vốn Hỗ trợ VIDB
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | LG CĐNS
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
.. | …
-1: I.3; -2: Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
.. | …
-1: I.4; -2: Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021; -7: 0; -8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1: I.5; -2: Các dự án khởi công mới năm 2021; -7: 670; -8: 650 | 0 | 120 | 120 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rãnh thoát nước vệ sinh môi trường bản Nậm Thú, xã Can Hồ | Xã Can Hồ |  | 2021 |  | 670 | 650 | 0 | 120 | 120 | 50 | 10 |  | 0 | [5 empty] | KCM | [30 empty] | 1 | 650 | 120 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0
-2: Dự án QT; -7: 13500; -8: 9078.8 |  | 11638 | 0 |  | 0 |  | 17073.734 | 6573.734 |  | 174.674 |  |  | 13 | QT | 72.4075
-2: Dự án hoàn thành; -7: 107267; -8: 15922 |  | 83360.366 | 0 |  | 0 |  | 82192.337 | 12306.357 |  | 59 |  |  | 13 | HT | 77.2915
-2: Dự án dự kiến HT; -7: 470777; -8: 170000 |  | 350758 | 32347 |  | 6690 |  | 360312.891 | 106355.98 |  | 51153.502 |  |  | 5 | DK | 62.5623
-2: Dự án chuyển tiếp; -7: 246210.606; -8: 13875 |  | 9980.606 | 6970 |  | 0 |  | 8914 | 8642 |  | 6878.928 |  |  | 3 | CT | 62.2847
-2: Dự án KCM; -7: 232120; -8: 22400 |  | 30243 | 30243 |  | 3043 |  | 16831.913 | 16831.913 |  | 3369.256 |  |  | 11 | KCM | 75.1425
-2: Tổng cộng; -7: 1069874.606; -8: 231275.8 | 0 | 485979.972 | 69560 | 0 | 9733 | 0 | 485324.875 | 150709.984 | 0 | 61635.36 |  | 0 | 45 |  | 65.1646
Note on B57: Administrator_PC: LG thu SDĐ:
Note on B113: Administrator_PC: LG thu SDĐ:
Note on B164: Administrator_PC: LG thu SDĐ:
Note on B203: hoa: Lồng ghép NTM

## B3 - KK vuong mac (hidden)
Biểu số 3
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG DỰ ÁN - THÁNG …. NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
STT | Tên dự án | Khó khăn, vướng mắc | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú
-1 | -2 | -3 | -4 | -5
I | Nguồn vốn
1 | Dự án….
2 | Dự án….
…
II | Nguồn vốn
1 | Dự án….
2 | Dự án….
…

## KBNN (1) (hidden)
Biểu số 7
Kho bạc Nhà nước tỉnh
BÁO CÁO TÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2013 KÉO DÀI SANG NĂM 2014
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch năm 2013 | Giải ngân từ 01/02/2014 đến hết 31/5/2014 | Tr. đó: giải ngân khối lượng hoàn thành | Ghi chú
TỔNG SỐ
I | Nguồn vốn
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
II | Nguồn vốn
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
III | …………….
Ghi chú: Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng đã được thực hiện

## KBNN (2) (hidden)
Biểu số 8
Kho bạc Nhà nước tỉnh
BÁO CÁO TÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2014
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch năm 2014 | Giải ngân từ 01/01/2014 đến hết 31/5/2014 | Tr. đó: giải ngân khối lượng hoàn thành | Ghi chú
TỔNG SỐ
I | Nguồn vốn
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
II | Nguồn vốn
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
III | …………….
Ghi chú: Bao gồm cả vốn chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo (Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)
Ghi chú: Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng đã được thực hiện