| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ PHÒNG NN &PTNT HUYỆN Số: /BC-NN&PTNT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày 12 tháng 8 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai, giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư thuộc lĩnh vực

phòng nông nghiệp & PTNT được giao làm chủ đầu tư 2020

Thực hiện nội dung được phân công báo cáo tại kỳ họp lần thứ 49-UBND huyện khóa XX. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện báo cáo Tiến độ triển khai, giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư thuộc lĩnh vực phòngnông nghiệp & PTNT được giao làm chủ đầu tư 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nguồn sự nghiệp theo quyết định số: 04/2020/QĐ-UBND, ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu:

- Kinh phí giao: 4.518 triệu đồng, đến thời điểm báo đã giải ngân 2.210,75 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch. Trong đó, Hỗ trợ giống lúa, ngô: 484,35 triệu đồng; hỗ trợ máy móc: 1.697,4 triệu đồng; hỗ trợ chuồng trại, trồng cỏ: 29 triệu đồng.

+ Kinh phí còn lại đang hoàn thiện hồ sơ giải ngân vốn trong tháng 8 - 9/2020: Hỗ trợ trồng cây ăn quả tập trung, cải tạo vườn tạp: 1.760 triệu đồng; Hỗ trợ khai hoang 445,75 triệu đồng; Hỗ trợ chuồng trại, trồng cỏ 101,5 triệu.

2. Nguồn Chương trình 30a, hỗ trợ sản xuất: Kinh phí giao 2.452 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 1.448,916 triệu đồng, đạt 59,1% KH (hỗ trợ giống, phân bón: 496,9 triệu đồng; hỗ trợ máy móc sản xuất: 952 triệu đồng. Kinh phí còn lại 1.003,084 triệu đồng), kinh phí còn lại đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong tháng 8/2020.

3. Nguồn vốn 3 dân tộc Cống, Mảng, La Hủ, hỗ trợ sản xuất: Kinh phí giao: 2.640 triệụ đồng, đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 1.696,7 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch, (hỗ trợ giống lúa, ngô: 1.516,7 triệu đồng; hỗ trợ 2 mô hình bò 180 triệu đồng; kinh phí còn lại 943,3 triệu đồng), kinh phí còn lại đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán trong tháng 8/2020.

4. Nguồn vốn hỗ trợ cải tạo đất lúa: Kinh phí giao 900 triệu đồng, hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 (theo khung thời vụ triển khai trong tháng 11/2020, thực hiện giải ngân vốn).

5. Nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất: Kinh phí giao 7.600 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành khối lượng, đang hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán nguồn vốn, trong tháng 9/2020.

6. Vốn sự nghiệp thủy lợi: Kinh phí giao 3.800 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 2.241 triêu đồng, đạt 59,7% KH, còn 2 công trình đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán trong tháng 9/2020.

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư thuộc lĩnh vực phòng nông nghiệp & PTNT được giao làm chủ đầu tư 2020  của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mường Tè./.

Nơi nhận:                                                    PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

-UBND huyện (B/c);

- Lưu: NN.