## KH von 2020
Biểu số 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU CÔNG NĂM 2020 | [26 empty] | 41.49 | 63.2
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè) | [26 empty] | 35.61 | 60.08
[15 empty] | ĐVT: Triệu đồng | [11 empty] | 5.88 | 3.12
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm 2020 | Khối lượng thực hiện |  |  | Ước thực hiện 31/12/20 | Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Giải ngân KH 2020 đến 12/10/20 |  |  | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 30/9/2020 | Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2020 | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 |  | KHV năm 2020 sau điều chỉnh | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng,giảm | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Lũy kế từ KC đến thời điểm 12/10/2020 | Trong đó riêng năm 2020 | Ước từ 01/01/19 đến 31/12/19 |  |  |  | Tổng số | thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  | Điều chỉnh tăng (+) | Điều chỉnh giảm (-) | [5 empty] | Tỷ lệ GN từ đầu năm đến 31/05/2019 |  | Ước tỷ lệ GN từ đầu năm đến 30/6/2019 |  | Dự án hoàn thành trừ đi 02 dự an
[7 empty] | NS địa phương | [20 empty] | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT
| Tổng số (I+II): |  |  |  |  | 944300 | 26168 | 228820.451 | 604194 | 175860 | #REF! | #REF! | 382342 | 228820.451 | 144620.761 | 108626.01 | 35994.751 | 84199.69 | 164567.33 | 71.9199 | 2799.031 | 2843.793 | 228775.689 |  |  |  |  | 63.2027 | 71.9199 | #REF! | #REF!
1 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 | [6 empty] | 20697.451 | 24275 | 4100 | 0 |  | 15396 | 20697.451 | 14747.926 | 14747.926 |  | 5949.525 | 16075.906 | 77.6709 | [5 empty] | 19 | HT | 71.2548 | 91.7393 | #REF!
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [6 empty] | 158725 | 529065 | 130440 | 126600 |  | 386060 | 158725 | 102572.754 | 74751.897 |  | 56152.246 | 116551.969 | 73.4301 | [5 empty] | 49 | DK | 64.6229 | 88.006 | #REF!
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | CT |  | #DIV/0! | #REF!
4 | Các dự án khởi công mới năm 2020 | [6 empty] | 49398 | 50854 | 41320 | 400 |  | 347 | 49398 | 27300.081 | 19126.187 |  | 22097.919 | 31939.455 | 64.6574 | [5 empty] | 25 | KCM | 55.2656 | 85.4745 | #REF!
5 | Các dự án CBĐT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | CBĐT |  | 0
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 464980 | 0 | 55047.451 | 229590 | 42600 | #REF! | #REF! | 183468 | 55047.451 | 31834.631 | 6834.631 | 25000 | 23212.82 | 34117.451 | 61.9783 | 0 | 0 | 55047.451 |  |  |  |  | 57.8313 | 61.9783
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định |  |  |  |  | 14980 | 0 | 4347.451 | 10900 | 3300 | #REF! | #REF! | 8988 | 4347.451 | 834.631 | 834.631 | 0 | 3512.82 | 3117.451 | 71.7076 | 0 | 0 | 4347.451 | 0 |  |  |  | 19.1982 | 71.7076
I.1 | Lĩnh vực Giáo dục đào tạo |  |  |  |  | 14980 | 0 | 4130 | 10900 | 3300 | 5500 | 2500 | 8988 | 4130 | 619 | 619 | 0 | 3511 | 2900 | 70.2179 | 0 | 0 | 4130 | 0 |  |  |  | 14.9879 | 70.2179
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 14980 | 0 | 4130 | 10900 | 3300 | 5500 | 2500 | 8988 | 4130 | 619 | 619 | 0 | 3511 | 2900 | 70.2179 | 0 | 0 | 4130 | 0 |  |  | 221820.451 | 143820.761 | 64.8366
1 | Trường Mầm non số 02 xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | xã Tà Tổng | 17-19 |  | 1300-27/10/17 | 14980 |  | 4130 | 10900 | 3300 | 5500 | 2500 | 8988 | 4130 | 619 | 619 | 0 | 3511 | 2900 | 70.2179 | 0 | 0 | 4130 |  |  | BQL | HT | 14.9879
I.2 | Lĩnh vực khác |  |  |  |  | 0 | 0 | 217.451 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 217.451 | 215.631 | 215.631 | 0 | 1.82 | 217.451 | 100 | 0 | 0 | 217.451 | 0 |  |  |  | 99.163 | #REF!
a | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 217.451 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 217.451 | 215.631 | 215.631 | 0 | 1.82 | 217.451 | 100 | 0 | 0 | 217.451
1 | Nâng cấp, cải tạo trường học trung tâm cụm Pắc Ma huyện Mường Tè | [6 empty] | 1.82 | [5 empty] | 1.82 |  |  | 0 | 1.82 | 1.82 | 100 |  | 0 | 1.82 |  |  | BQL | HT
2 | Đường GT đến điểm ĐCĐC Pà Khà | [6 empty] | 215.631 | [5 empty] | 215.631 | 215.631 | 215.631 | 0 | 0 | 215.631 | 100 |  | 0 | 215.631 |  |  | BQL | HT
b | Các dự án hoàn thành năm 2019 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
II | Vốn NSTW (vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực, chương trình) |  |  |  |  | 450000 | 0 | 50700 | 218690 | 39300 | 27000 | 54500 | 174480 | 50700 | 31000 | 6000 | 25000 | 19700 | 31000 | 61.144 | 0 | 0 | 50700 | 0 |  |  |  | 61.144 | 61.144
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 450000 | 0 | 50700 | 218690 | 39300 | 27000 | 54500 | 174480 | 50700 | 31000 | 6000 | 25000 | 19700 | 31000 | 61.144 | 0 | 0 | 50700
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa ủ huyện Mường Tè | Tá Bạ | 16-20 |  | 31-30/3/2016 | 300000 |  | 44700 | 171500 | 25000 | 19000 | 45000 | 147000 | 44700 | 25000 | 0 | 25000 | 19700 | 25000 | 55.9284 | 0 | 0 | 44700 |  |  | BQL | DK | 55.9284
2 | Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng | Ka Lăng | 17-19 |  | 142-31.10.16 | 150000 |  | 6000 | 47190 | 14300 | 8000 | 9500 | 27480 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 0 | 0 | 6000 |  |  | BQL | DK | 166773 | 111986.13 | 6715%
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 479320 | 26168 | 173773 | 374604 | 133260 | 87775 | 119395 | 198874 | 173773 | 112786.13 | 101791.379 | 10994.751 | 60986.87 | 130449.879 | 837.8878 | 2799.031 | 2843.793 | 173728.238 | 0 |  |  |  | 64.9043 | 75.0691 | #REF!
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 56200 | 1500 | 18266 | 45940 | 9350 |  |  |  | 18266 | 14872.147 | 14770.45 | 101.697 | 3393.853 | 15293 | 455.3365 | 90.278 | 135 | 18221.278 | 0 |  |  |  | 81.4198 | 83.7239 | #REF!
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 49400 | 0 | 15831 | 45440 | 8850 | 1300 | 4500 | 19461 | 15831 | 14872.147 | 14770.45 | 101.697 | 958.853 | 15293 | 455.3365 | 90.278 | 135 | 15786.278 | 0
1 | Hạ tầng điểm ĐCĐC Cao Chải (GĐ II) | Tà Tổng | 18-19 | Giao thông, thoát nước, NSH | 1519A-31/10/17 | 3600 |  | 1073 | 3600 | 300 | 1300 |  | 2461 | 1073 | 231.975 | 175 | 56.975 | 841.025 | 670 | 62.4418 | 0 |  | 1073 |  |  | BQL | DK
2 | Phụ trợ Trường THCS xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 18-20 |  | 1509A/30.10.17 | 5000 |  | 700 | 4850 | 500 |  |  | 500 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0 | 700 |  | LG 30a | BQL | DK
3 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 18-19 |  | 113B/24.01.2019 | 5100 |  | 2900 | 5050 | 1950 |  |  | 700 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 90.278 | 0 | 2990.278 |  | LG Tăng thu | BQL | DK
4 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC La Ú Cò | xã Ka Lăng | 18-19 |  | 112/24.01.2019 | 3700 |  | 1900 | 3490 | 1100 |  |  | 800 | 1900 | 1809.722 | 1765 | 44.722 | 90.278 | 1765 | 92.8947 | 0 | 135 | 1765 | Hết nhu cầu chi | LG Tăng thu | BQL | DK
5 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐ2) | Thị trấn | 18-20 | GT, thoát nước, cây xanh | 1510a/31.10.2017 | 32000 |  | 9258 | 28450 | 5000 | 13000 | 4500 | 15000 | 9258 | 9230.45 | 9230.45 | 0 | 27.55 | 9258 | 100 | 0 | 0 | 9258 |  | LG Thu SDĐ | BQL | DK
c | Các dự án chuyển KCM năm 2020 |  |  |  |  | 6800 | 1500 | 2435 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0
1 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 |  |  | 6800 | 1500 | 2435 | 500 | 500 | 400 |  | 0 | 2435 | 0 |  | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 |  |  | BQL | KCM
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ |  |  |  |  | 31716 | 24200 | 7000 | 22105 | 4850 | 1275 | 9060 | 10350 | 7000 | 1944.84 | 1944.84 | 0 | 5055.16 | 511.297 | 161.3828 | 573.703 | 573.703 | 7000 | 0 |  |  |  | 27.7834 | 7.3042 | #REF!
1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 2019 |  |  | 3000 |  | 1500 | 900 | 250 |  | 1500 | 347 | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 |  |  |  | 1500 |  |  | TNMT | KCM
2 | Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính các xã |  | 18-19 |  |  | 2824 | 2000 | 1136 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1136 |  |  | 0 | 1136 | 0 |  |  |  | 1136 |  |  | KTHT | HT
3 | Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã | các xã | 18-19 |  |  | 1276 | 1200 | 122 | 1200 |  | 275 |  | 1154 | 122 |  |  | 0 | 122 | 0 |  |  |  | 122 |  |  | NN | HT
4 | Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính và khu trung tâm thương mại, dịch vụ-giáo dục thị trấn mường Tè | Thị trấn | 15-16 |  | 1223-11/8/2014 | 2316 |  | 1290 | 2316 |  | 0 |  | 400 | 1290 | 1144.84 | 1144.84 | 0 | 145.16 | 0 |  |  |  | 1290 |  |  | BQL | HT
5 | Chi đầu tư |  |  |  |  | 22300 | 21000 | 2952 | 16689 | 3800 | 0 | 6560 | 7449 | 2952 | 800 | 800 | 0 | 2152 | 511.297 | 161.3828 | 573.703 | 573.703 | 2952 | 0
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 |  |  |  |  | 13190 | 0 | 1652 | 12089 | 0 | 0 | 0 | 6781 | 1652 | 500 | 500 |  | 1152 | 311.297 | 61.3828 | 0 | 573.703 | 1078.297 | 0
1 | Trụ sở tiếp công dân, phòng một cửa và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | 17-18 | Cấp 3, 2 tầng + phụ trợ | 543-29/5/2017 | 5000 |  | 552 | 4938 |  |  |  | 700 | 552 |  | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 |  |  | 552 |  | LG vốn SN | BQL | HT
2 | San gạt mặt bằng khu phố 6 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 15-16 | 0,17 ha | 684A-17/4/2015 | 1200 |  | 500 | 1151 |  |  |  | 450 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 285 | 57 |  |  | 500 |  |  | QĐ | HT
3 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cao Chải xã Tà Tổng (GĐ I) | Tà Tổng | 17-19 | MB, NSH | 1454-29/9/2017 | 6990 |  | 600 | 6000 |  |  |  | 5631 | 600 |  |  | 0 | 600 | 26.297 | 4.3828 |  | 573.703 | 26.297 | Hết nhu cầu chi | LG Cân đối+Tăng thu | BQL | DK
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 9110 | 21000 | 1300 | 4600 | 3800 | 0 | 6560 | 668 | 1300 | 300 | 300 |  | 1000 | 200 | 100 | 573.703 | 0 | 1873.703 | 0
1 | Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Thị Trấn | 19-20 | GTNT B; L= 0,22 km |  | 830 | 21000 | 100 | 850 | 350 |  | 810 | 52 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | KTHT | DK
2 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | Thị trấn | 20-21 |  |  | 6980 |  | 1000 | 3500 | 3200 |  | 4500 | 200 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | KTHT | DK
3 | San gạt mặt bằng xây dựng 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | Các xã | 20-21 |  |  | 1300 |  | 200 | 250 | 250 |  | 1250 | 416 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 | 573.703 |  | 773.703 |  | LG CĐNS huyện | BQL | DK
III | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 147794 | 468 | 64599 | 100759 | 63940 | 53950 | 55475 | 65041 | 64599 | 43017.777 | 35534.207 | 7483.57 | 21581.223 | 50403.017 | 78.0245 | 679.093 | 679.133 | 64598.96 | 0 |  |  |  | 66.592 | 78.0245
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 129072 | 468 | 51926 | 87010 | 52700 | 40500 | 35200 | 54301 | 51926 | 36273.577 | 29640.617 | 6632.96 | 15652.423 | 41319.677 | 79.5742 | 679.093 | 679.133 | 51925.96 | 0 |  |  |  | 69.8563 | 79.5742 | #REF!
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 80775 | 468 | 18644 | 70800 | 37400 | 40500 | 17800 | 54301 | 18644 | 11544.44 | 11544.44 | 0 | 7099.56 | 16258.5 |  | 0 | 600 | 18044 | 0
1 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông Tá Bạ- Lè Giằng | xã Tá Bạ | 19-20 | 17,5 km | 1322/29.10.18 | 14990 | 333 | 3759 | 14800 | 8800 | 6000 | 2500 | 11005 | 3759 | 405 | 405 | 0 | 3354 | 2500 | 66.507 |  |  | 3759 |  |  | BQL | DK
2 | Đường giao thông đến bản Chà Gá xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 7,5 km | 1324/29.10.18 | 12000 | 45 | 2981 | 10700 | 5300 | 6500 | 3500 | 8659 | 2981 | 1185.32 | 1185.32 | 0 | 1795.68 | 2981 | 100 |  |  | 2981 |  |  | BQL | DK
3 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 7 km | 1325/29.10.18 | 10500 | 90 | 2469 | 9700 | 4200 | 5000 | 2650 | 7761 | 2469 | 2469 | 2469 | 0 | 0 | 2469 | 100 |  |  | 2469 |  |  | BQL | DK
4 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến điểm ĐCĐC Xé Ma | Tà Tổng | 19-20 | 18 km | 1321/29.10.18 | 14900 |  | 3506 | 9500 | 5500 | 7500 | 2500 | 10867 | 3506 | 1676.62 | 1676.62 | 0 | 1829.38 | 2500 | 71.3063 |  | 600 | 2906 | Không đảm bảo khối lượng để GN |  | BQL | DK
5 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si xã Ka Lăng | Ka Lăng | 19-20 | 24 km | 1319/29.10.18 | 14995 |  | 3328 | 14600 | 7100 | 7000 | 2850 | 9660 | 3328 | 3328 | 3328 | 0 | 0 | 3328 | 100 |  |  | 3328 |  | LGNSĐP | BQL | DK
6 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 5 km | 1320/29.10.18 | 13390 |  | 2601 | 11500 | 6500 | 8500 | 3800 | 6349 | 2601 | 2480.5 | 2480.5 | 0 | 120.5 | 2480.5 | 95.3672 |  |  | 2601 |  | LG NTM | BQL | DK
c | Các dự ánchuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
d | Thu hồi ứng trước năm 2020 |  |  |  |  | 24707 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12048.36 | 12048.36 | 0 | 451.64 | 12453.36 |  | 0 | 76.64 | 12423.36 | 0
1 | Bổ sung S/c thủy lợi Đầu Nậm Xả | Xã Nậm Khao | 09-10 |  | 2909/19.11.09 | 740 |  | 310 | [5 empty] | 310 |  |  | 0 | 310 | 310 | 100 |  |  | 310 |  |  | BQL | HT
2 | Tu sửa, nâng cấp thủy lợi Huổi Tát | Xã Nậm Khao | 09-10 |  | 2908/19.11.09 | 750 |  | 400 | [5 empty] | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 100 |  |  | 400 |  |  | BQL | HT | 400
3 | Tu sửa thủy lợi Nậm Cày I | Xã Nậm Hàng | 2009 |  | 1631/29.07.09 | 440 |  | 370 | [5 empty] | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 100 |  |  | 370 |  |  | BQL | HT | 370
4 | Tu sửa thủy lợi Nậm Cày II | Xã Nậm Hàng | 2009 |  | 1632/29.07.09 | 640 |  | 590 | [5 empty] | 590 | 585.36 | 585.36 | 0 | 4.64 | 585.36 | 99.2136 |  | 4.64 | 585.36 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | HT | 585.361
5 | Tu sửa, nâng cấp thủy lợi Xuân Dưới | X. M. Mô | 2009 |  | 2636/12.11.09 | 400 |  | 350 | [5 empty] | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 100 |  |  | 350 |  |  | BQL | HT
6 | Đường GTNT Nậm Khao - Huổi Tát | Xã Nậm Khao | 09-10 |  |  | 4200 |  | 3150 | [5 empty] | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 100 |  |  | 3150 |  |  | BQL | HT | 3150
7 | Đường GTNT Km16 (đường Nậm Khao - Tà Tổng) đến bản Ngà Chồ | Xã Tà Tổng | 2009 |  |  | 2478 |  | 1700 | [5 empty] | 1700 | 1665 | 1665 | 0 | 35 | 1665 | 97.9412 |  | 35 | 1665 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | HT | 1665
8 | Đường GTNT Km17 (đường Mường Tè - Pa Ủ) đi bản Chà Kế | Xã Pa Ủ | 09-10 |  |  | 4500 |  | 3300 | [5 empty] | 3300 | 3205 | 3205 | 0 | 95 | 3300 | 100 |  | 30 | 3270 |  |  | BQL | HT
9 | Đường GTNT xã Bum Tở - Chà Dì | Xã Bum Tở | 2009 |  |  | 3129 |  | 2170 | [5 empty] | 2170 | 2163 | 2163 | 0 | 7 | 2163 | 99.6774 |  | 7 | 2163 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | HT | 2163
10 | Đường GTNT Phí Chi A - Pá Hạ (TT xã mới) | Xã Pa Vệ Sủ | 09-10 |  |  | 7430 |  | 160 | [5 empty] | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 100 |  |  | 160 |  |  | BQL | HT | 160
đ | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 23590 | 0 | 20782 | 16210 | 15300 | 0 | 17400 | 0 | 20782 | 12680.777 | 6047.817 | 6632.96 | 8101.223 | 12607.817 | 274.3464 | 679.093 | 2.493 | 21458.6 | 0
| Nhóm dự án không áp dụng cơ chế đặc thù | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp đường Sín Chải A - B, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 2939/30.10.19 | 6000 |  | 5950 | 4300 | 4100 |  | 4200 |  | 5950 | 3153.83 | 653.83 | 2500 | 2796.17 | 3153.83 | 53.0055 |  |  | 5950 |  |  | BQL | KCM
2 | Cụm thủy lợi Phìn Khò, xã Mù Cả | Xã Mù Cả | 2020 |  | 2935/30.10.19 | 6995 |  | 5529 | 4000 | 3700 |  | 4500 |  | 5529 | 3828.48 | 1058.48 | 2770 | 1700.52 | 3828.48 | 69.2436 |  |  | 5529 |  | LG NTM+135 | BQL | KCM
3 | Trường THCS Vàng San | Xã Vàng San | 2020 |  | 2936/30.10.19 | 2648 |  | 2628 | 2510 | 2400 |  | 2450 |  | 2628 | 2625.507 | 2533.507 | 92 | 2.493 | 2625.507 | 99.9051 |  | 2.493 | 2625.507 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | KCM
4 | Trường Tiểu học Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 2937/30.10.19 | 6995 |  | 5748 | 4800 | 4500 |  | 6250 |  | 5748 | 2860.96 | 1802 | 1058.96 | 2887.04 | 3000 | 52.1921 | 679.093 |  | 6427.093 |  |  | BQL | KCM
| Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Huổi Pé, bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa |  |  |  | 47/24.02.20 | 485 |  | 470 | 300 | 300 |  |  |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |  | HS Kho bac | Bum Nưa | KCM
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Thé, bản Nậm Hản, xã Mường Tè |  |  |  | 38/24.02.20 | 467 |  | 457 | 300 | 300 |  |  |  | 457 | 212 |  | 212 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |  | Tạm úng | Mường Tè | KCM
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 18722 | 0 | 12673 | 13749 | 11240 | 13450 | 20275 | 10740 | 12673 | 6744.2 | 5893.59 | 850.61 | 5928.8 | 9083.34 | 71.6747 | 0 | 0 | 12673 | 0 |  |  |  | 53.2171 | #REF! | #REF!
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 2250 | 0 | 456 | 2005 | 630 | 1850 | 830 | 1274 | 456 | 195.32 | 195.32 | 0 | 260.68 | 432.32 |  | 0 | 0 | 456 | 0
1 | Nhà Văn hóa bản Nậm Pặm | xã Mường Tè | 19-20 | sửa chữa | 303/29.10.18 | 300 |  | 77 | 285 | 110 | 250 | 290 | 213 | 77 | 69.47 | 69.47 | 0 | 7.53 | 69.47 | 90.2208 |  |  | 77 |  |  | Mường Tè | DK
2 | Thủy lợi Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 19-20 | 0,5 ha 02 vụ | 207/29.10.18 | 550 |  | 142 | 520 | 120 | 400 | 140 | 398 | 142 | 125.85 | 125.85 | 0 | 16.15 | 125.85 | 88.6268 |  |  | 142 |  |  | Pa Vệ Sủ | DK
3 | NSH các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 19-20 | 80 hộ | 65a/31.10.18 | 1400 |  | 237 | 1200 | 400 | 1200 | 400 | 663 | 237 |  |  | 0 | 237 | 237 | 100 |  |  | 237 |  | LG NTM | Tá Bạ | DK
c | Các dự án lồng ghép các nguồn vốn khác |  |  |  |  | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 11600 | 7950 | 9466 | 3190 | 2479 | 2479 | 0 | 711 | 3190 |  | 0 | 0 | 3190 | 0
1 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 19-20 | 18 ha | 2045/31.10.18 |  |  | 857 |  |  | 2300 | 2500 | 2399 | 857 | 857 | 857 | 0 | 0 | 857 | 100 |  |  | 857 |  | LG NTM | BQL | DK
2 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Can Hồ | 19-20 | 6 km | 2046/31.10.18 |  |  | 711 |  |  | 3800 | 3200 | 1989 | 711 |  |  | 0 | 711 | 711 | 100 |  |  | 711 |  | LG NTM | BQL | DK
3 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản: Pa Thắng, Á Chè, Là Si xã Thu Lũm | xã Thu Lũm | 19-20 | Mặt đường, thoát nước | 2048/31.10.18 |  |  | 885 |  |  | 3000 | 1150 | 3015 | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 885 | 100 |  |  | 885 |  | LG NTM + NSĐP | BQL | DK
4 | Trường tiểu học số 2 xã Pa Ủ (GĐ1) | xã Pa Ủ | 19-20 | 06 phòng, PT | 2047/31.10.18 |  |  | 737 |  |  | 2500 | 1100 | 2063 | 737 | 737 | 737 | 0 | 0 | 737 | 100 |  |  | 737 |  | LGNSĐP | BQL | DK
d | Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 13802 | 0 | 6411 | 9924 | 8790 | 0 | 11495 | 0 | 6411 | 3709.88 | 3219.27 | 490.61 | 2701.12 | 5461.02 | 591.0033 | 0 | 0 | 6411 | 0 |  |  |  | 57.8674
1 | Cụm thủy lợi Phìn Khò, xã Mù Cả | xã Mù Cả | 19-21 |  | 2935/30.10.19 |  |  | 623 |  |  |  | 450 |  | 623 |  |  | 0 | 623 | 623 | 100 |  |  | 623 |  | LG 30a +NTM | BQL | KCM
2 | Nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 19-20 |  | 209-31/10/19 | 2500 |  | 2170 | 2450 | 2200 |  | 2460 |  | 2170 | 1936.52 | 1936.52 | 0 | 233.48 | 2170 | 100 |  |  | 2170 |  |  | Tà Tổng | KCM
3 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản Nậm Pục, Nậm Khao xã Nậm Khao | xã Nậm Khao | 19-20 |  | 126-31/10/19 | 1149 |  | 1034 | 750 | 650 |  | 1034 |  | 1034 | 490.61 |  | 490.61 | 543.39 | 1034 | 100 |  |  | 1034 |  |  | Nậm Khao | KCM
4 | Đường giao thông trục bản từ ngã ba Nậm Lằn đến bản Nhù Te, xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 19-20 |  | 233-31/10/19 | 1074 |  | 774 | 774 | 650 |  | 650 |  | 774 | 736.73 | 736.73 | 0 | 37.27 | 774 | 100 |  |  | 774 |  |  | Ka Lăng | KCM
5 | Đường giao thông trục bản, nội bản điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 19-20 |  | 210-31/10/19 | 1220 |  | 896 | 750 | 640 |  | 896 |  | 896 |  |  | 0 | 896 | 0 | 0 |  |  | 896 |  |  | Tà Tổng | KCM
6 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 19-20 |  | 174/11.11.2020 | 2864 |  | 600 | 1950 | 1700 |  | 2160 |  | 600 | 546.02 | 546.02 | 0 | 53.98 | 546.02 | 91.0033 |  |  | 600 |  |  | Pa Vệ Sủ | KCM
7 | Thủy lợi Nậm Dính | xã Tà Tổng | 20-21 |  | 220a/11.11.2020 | 4995 |  | 314 | 3250 | 2950 |  | 3845 |  | 314 |  |  | 0 | 314 | 314 | 100 |  |  | 314 |  |  | Tà Tổng | KCM
đ | Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư |  |  |  |  | 2670 | 0 | 2616 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 360 | 0 | 360 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 0
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Xả, xã Bum Tở |  |  |  | 31/24.02.20 | 250 |  | 245 | 200 | 200 |  |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |  |  | 245 |  |  | Bum Tở | KCM
9 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ma Ký, bản Ma Ký xã Mù Cả |  |  |  | 44/24.02.20 | 890 |  | 872 | 360 | 360 |  |  |  | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 |  |  | 872 |  |  | Mù Cả | KCM
10 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Nậm Pặm bản Pắc Ma, xã Mường Tè |  |  |  | 39/24.02.20 | 777 |  | 761 | 750 | 750 |  |  |  | 761 | 360 | 0 | 360 | 401 | 0 | 0 |  |  | 761 |  | Tạm ứng | Mường Tè | KCM
11 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pó Lú, bản Là Pê, xã Tá Bạ |  |  |  | 45/24.02.20 | 753 |  | 738 | 510 | 510 |  |  |  | 738 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 |  |  | 738 |  |  | Tá Bạ | KCM
IV | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới |  |  |  |  | 143882 | 0 | 65745 | 120300 | 48620 | 32550 | 48360 | 44889 | 65745 | 41550.366 | 39901.882 | 1648.484 | 24194.634 | 52841.565 | 80.3735 | 1455.957 | 1455.957 | 65745 | 0 |  |  |  | 63.1993 | 80.3735
IV.1 | Vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 123637 | 0 | 52080 | 105300 | 35420 | 32550 | 36510 | 39489 | 52080 | 34847.536 | 33199.052 | 1648.484 | 17232.464 | 45197.955 | 86.7856 | 1455.957 | 1455.957 | 52080 | 0 |  |  |  | 66.9116 | 86.7856
a | Dự án hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 250 | 2770 | 0 | 1200 | 0 | 2704 | 250 | 220.095 | 220.095 | 0 | 29.905 | 220.095 |  | 0 | 29.905 | 220.095
1 | Trường Tiểu học Mù Cả (điểm trường bản Gò Cứ) | Mù Cả | 18-19 | san gạt MB, phụ trợ | 1516a/31.10.2017 | 3000 |  | 250 | 2770 | 0 | 1200 |  | 2704 | 250 | 220.095 | 220.095 | 0 | 29.905 | 220.095 | 88.038 |  | 29.905 | 220.095 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | HT
b | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 37095 | 0 | 8295 | 34500 | 500 | 9550 | 0 | 19685 | 8295 | 7592.16 | 6634 | 958.16 | 702.84 | 7848.157 |  | 0 | 436.789 | 7858.211 | 0
1 | Trường PTDTBT THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 18-20 | 09 phòng (3 tầng) | 1509a/31.10.2017 | 6500 |  | 2280 | 6550 | 0 | 2500 |  | 4035 | 2280 | 2280 | 1969 | 311 | 0 | 2280 | 100 |  |  | 2280 |  |  | BQL | DK
2 | Trường PTDTBT THCS Ka Lăng | xã Ka Lăng | 18-20 | 10 phòng | 1510a/31.10.2017 | 6900 |  | 1240 | 5760 |  | 2500 |  | 4600 | 1240 | 1114.8 | 1039 | 75.8 | 125.2 | 1104.748 | 89.0926 |  | 125.198 | 1114.802 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | DK
3 | Trường THCS xã Bum Tở | xã Bum Tở | 18-20 | BT 12 phòng + phụ trợ | 1511a/31.10.2017 | 6995 |  | 2180 | 6260 |  | 2500 |  | 4600 | 2180 | 1911.608 | 1627 | 284.608 | 268.392 | 2180 | 100 |  |  | 2180 |  |  | BQL | DK
4 | Hệ thống thoát nước, đường Pa Ủ - Xà Hồ | xã Pa Ủ | 18-20 | 4,8 km | 1512/31.10.2017 | 6500 |  | 680 | 5950 |  | 450 |  | 2950 | 680 | 611.302 | 446 | 165.302 | 68.698 | 611.302 | 89.8974 |  | 68.698 | 611.302 | Hết nhu cầu chi | LG 135 | BQL | DK
5 | Nâng cấp trường THCS xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 18-20 | Nhà BT 12 phòng, phụ trợ | 1513a/31.10.2017 | 5100 |  | 1485 | 5080 | 0 | 1600 | 0 | 3500 | 1485 | 1244.45 | 1123 | 121.45 | 240.55 | 1242.107 | 83.6436 |  | 242.893 | 1242.107 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | DK
6 | Mặt rãnh thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản Pa Thắng, A Chè, Là Si xã Thu Lũm | Thu Lũm | 19-20 |  | 2048/31.10.2018 | 5100 |  | 430 | 4900 | 500 |  |  |  | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 100 |  |  | 430 |  | LG 135 | BQL | DK
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 55029 | 0 | 27881 | 46530 | 20260 | 21800 | 19850 | 17100 | 27881 | 16485.857 | 16485.857 | 0 | 11395.143 | 23259.085 | 1277.7759 | 0 | 470.961 | 27410.039 | 0
| Không áp dụng cơ chế đặc thù | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 19-20 | 25 ha lúa 02 vụ | 2045/31.10.2018 | 6990 |  | 2560 | 6350 | 3400 | 1000 |  | 1000 | 2560 | 1485.32 | 1485.32 | 0 | 1074.68 | 1485.32 | 58.0203 |  | 310.961 | 2249.039 | Hết nhu cầu chi | LG 135 | BQL | DK
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù, Nhóm Pố xã Tá Bạ (GĐ1) | Tá Bạ | 19-20 | 78 hộ, CT công cộng | 2051/31.10.2018 | 6995 |  | 4980 | 6900 | 2900 | 1500 | 2300 | 1500 | 4980 | 2700.058 | 2700.058 | 0 | 2279.942 | 4980 | 100 |  |  | 4980 |  |  | BQL | DK
3 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Kan Hồ | 19-20 | 5 km ĐGTNT C | 2046/31.10.2018 | 6990 |  | 2920 | 5400 | 2400 | 1000 | 2100 | 1000 | 2920 | 1125.53 | 1125.53 | 0 | 1794.47 | 1846 | 63.2192 |  |  | 2920 |  | LG 135 | BQL | DK
4 | Hạ tầng sắp xếp dân cư suối voi | Kan Hồ | 19-20 | 49 hộ | 2049/31.10.2018 | 4000 |  | 1230 | 3500 | 2800 | 1200 | 2500 | 1000 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 754 | 61.3008 |  |  | 1230 |  | LG NSĐP | BQL | DK
5 | Hạ tầng sắp xếp dân cư bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 19-20 | 16 hộ | 2050/31.10.2018 | 700 |  | 160 | 570 | 0 | 550 | 0 | 500 | 160 |  |  | 0 | 160 |  | 0 |  | 160 | 0 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | DK
6 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Xã Pa Vệ Sủ | 19-20 | 07km | 1320/29.10.18 |  |  | 2782 |  |  | 1000 | 4500 | 1000 | 2782 |  |  | 0 | 2782 | 2782 | 100 |  |  | 2782 |  | LG 30a | BQL | DK
| Áp dụng cơ chế đặc thù | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Bản Bó, bản Giẳng, Nậm Pặm, Đon Lạt, Nậm Hẳn | Mường Tè | 19-20 | 2,22km đường; 2,28km rãnh | 304/29.10.2018 | 2059 |  | 450 | 1600 |  | 900 |  | 1000 | 450 | 400.65 | 400.65 | 0 | 49.35 | 400.65 | 89.0333 |  |  | 450 |  |  | Mường Tè | DK
8 | Tu sửa NSH các bản: Nà Hừ, Phiêng Kham | Bum Nưa | 19-20 | 107 hộ, 563 khẩu | 302/30.10.2018 | 700 |  | 260 | 650 |  | 350 |  | 400 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 100 |  |  | 260 |  |  | Bum Nưa | DK
9 | Đường ra khu dân cư và khu sản xuất bản Nà Lang | Bum Nưa | 19-20 | 1,53 km | 303/30.10.2018 | 3100 |  | 1669 | 2500 | 1000 | 1200 | 1250 | 1000 | 1669 | 1655.687 | 1655.687 | 0 | 13.313 | 1655.687 | 99.2023 |  |  | 1669 |  |  | Bum Nưa | DK
10 | Nhà văn hóa xã Mù Cả | Mù Cả | 19-20 | 262m2 | 163/29.10.2018 | 2700 |  | 1580 | 2650 | 500 | 2300 | 450 | 1000 | 1580 | 663.184 | 663.184 | 0 | 916.816 | 900 | 56.962 |  |  | 1580 |  |  | Mù Cả | DK
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản: Xi Nế, Mù Cả, Cừ Xá, Gia Tè, Mù Cả, Mò Su | Mù Cả | 19-20 | 4,66 km đường; 1,36 km rãnh | 164/29.10.2018 | 2927 |  | 1170 | 2100 | 900 | 1550 | 900 | 1000 | 1170 | 941.94 | 941.94 | 0 | 228.06 | 941.94 | 80.5077 |  |  | 1170 |  |  | Mù Cả | DK
12 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao | Nậm Khao | 19-20 | 15 ha | 192a/31.10.2018 | 4900 |  | 2730 | 4400 | 2400 | 2800 | 1850 | 2000 | 2730 | 2681.4 | 2681.4 | 0 | 48.6 | 2681.4 | 98.2198 |  |  | 2730 |  |  | Nậm Khao | DK
14 | Đường giao thông trục bản nội bản, nội đồng Dèn Thàng xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 2,475 km nội đồng; 0,6km nội bản | 208/31.10.2018 | 3095 |  | 1840 | 3100 | 1500 | 1300 | 1500 | 1000 | 1840 | 1646.178 | 1646.178 | 0 | 193.822 | 1646.178 | 89.4662 |  |  | 1840 |  |  | Pa Vệ Sủ | DK
15 | Thủy lợi Nậm Ngà xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 15 ha | 236/31.10.2018 | 1886 |  | 1180 | 1860 | 910 | 1300 | 950 | 600 | 1180 | 1022.23 | 1022.23 | 0 | 157.77 | 1022.23 | 86.6297 |  |  | 1180 |  |  | Tà Tổng | DK
16 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 19-20 | 12,1 km | 227/31.10.2018 | 4998 |  | 1380 | 3750 | 1200 | 2950 | 1200 | 2500 | 1380 | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 100 |  |  | 1380 |  |  | Vàng San | DK
17 | Đường giao thông nội đồng rãnh thoát nước bản Nậm Hạ A xã Can Hồ | Can Hồ | 19-20 | 1,34 km | 58/31.10.2018 | 1589 |  | 550 | 1200 | 350 | 900 | 350 | 600 | 550 | 523.68 | 523.68 | 0 | 26.32 | 523.68 | 95.2145 |  |  | 550 |  |  | Can Hồ | DK
18 | NSH các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si xã Tá Bạ | Tá Bạ | 19-20 |  |  | 1400 |  | 440 | [5 empty] | 440 |  |  | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | 440 |  | LG135 | Tá Bạ | DK
d | Dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 28513 | 0 | 15654 | 21500 | 14660 | 0 | 16660 | 0 | 15654 | 10549.424 | 9859.1 | 690.324 | 5104.576 | 13870.618 | 632.9187 | 1455.957 | 518.302 | 16591.655 | 0
| Không áp dụng cơ chế đặc thù | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Xã Bum Tở | 19-21 |  | 2946A/31.10.19 | 6950 |  | 2890 | 6000 | 3560 |  | 3580 |  | 2890 | 2840 | 2840 | 0 | 50 | 2890 | 100 | 1455.957 |  | 4345.957 |  |  | BQL | KCM
2 | Nâng cấp đường Nậm Khao - Huổi Tát | Xã Nậm Khao | 19-20 |  | 2944A/31.10.19 | 1761 |  | 1700 | 1450 | 1350 |  | 1350 |  | 1700 | 893.324 | 203 | 690.324 | 806.676 | 1684.698 | 99.0999 |  | 15.302 | 1684.698 | Hết nhu cầu chi |  | BQL | KCM
3 | Cụm thủy lợi Phìn Khò, xã Mù Cả | xã Mù Cả | 19-21 |  | 2935/30.10.19 | 6995 |  | 503 | 4800 | 1450 |  | 2250 |  | 503 |  |  | 0 | 503 | 503 | 100 |  | 503 | 0 | Không đảm bảo khối lượng để GN | LG 30a | BQL | KCM
| Áp dụng cơ chế đặc thù | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 20-21 |  | 174/11.11.2019 | 2864 |  | 1907 | 1550 | 1250 |  | 1500 |  | 1907 | 56.05 | 56.05 | 0 | 1850.95 | 1907 | 100 |  |  | 1907 |  |  | Pa Vệ Sủ | KCM
5 | Tu sửa NSH các bản: Vàng San; Pắc Pạ; Đán Đón | xã Vàng San | 20-21 |  | 174/11.11.2019 | 1900 |  | 1568 | 1500 | 1300 |  | 1550 |  | 1568 | 1442.19 | 1442.19 | 0 | 125.81 | 1568 | 100 |  |  | 1568 |  |  | Vàng San | KCM
6 | Đường giao thông nội bản, nội đồng các bản xã Vàng San (GĐ 2) | xã Vàng San | 20-21 |  | 174/11.11.2019 | 3048 |  | 2516 | 1800 | 1500 |  | 2650 |  | 2516 | 976.94 | 976.94 | 0 | 1539.06 | 977 | 38.8315 |  |  | 2516 |  |  | Vàng San | KCM
7 | Thủy lợi Nậm Dính | xã Tà Tổng | 20-21 |  | 220a/11.11.2019 | 4995 |  | 4570 | 4400 | 4250 |  | 3780 |  | 4570 | 4340.92 | 4340.92 | 0 | 229.08 | 4340.92 | 94.9873 |  |  | 4570 |  |  | Tà Tổng | KCM
IV.2 | Thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Thủ tướng CP phê duyệt, chỉ đạo (Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 ) |  |  |  |  | 20245 | 0 | 13665 | 15000 | 13200 | 0 | 11850 | 5400 | 13665 | 6702.83 | 6702.83 | 0 | 6962.17 | 7643.61 | 55.9357 | 0 | 0 | 13665 |  |  |  |  | 49.0511 | 55.9357
| Dự ánchuyển tiếp và dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 20245 | 0 | 13665 | 15000 | 13200 | 0 | 11850 | 5400 | 13665 | 6702.83 | 6702.83 | 0 | 6962.17 | 7643.61 | 188.0226 | 0 | 0 | 13665
| Xã Pa Ủ |  |  |  |  | 8120 | 0 | 5460 | 6300 | 5950 | 0 | 5750 | 2160 | 5460 | 2952.84 | 2952.84 | 0 | 2507.16 | 3292.21 | 60.2969 | 0 | 0 | 5460
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đã Bạ, bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 20-21 |  | 280/11.11.19 | 1730 |  | 790 | 1500 | 1300 |  | 1350 | 860 | 790 | 733.81 | 733.81 | 0 | 56.19 | 733.81 | 92.8873 |  |  | 790 |  |  | Pa Ủ | DK
2 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Nhú Ma, bản Thăm Pa + TT xã, Pa Ủ, Tân Biên), xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 20-21 |  | 278/11.11.19 | 1840 |  | 950 | 1550 | 1450 |  | 1250 | 800 | 950 | 610.63 | 610.63 | 0 | 339.37 | 950 | 100 |  |  | 950 |  |  | Pa Ủ | DK
3 | Mở rộng nền đường + cứng hóa đường ra khu sản xuất (Ứ Ma; Chà Kế; Ho Gia, bản Pha Bu), xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 20-21 |  | 279/11.11.19 | 4550 |  | 3720 | 3250 | 3200 |  | 3150 | 500 | 3720 | 1608.4 | 1608.4 | 0 | 2111.6 | 1608.4 | 43.2366 |  |  | 3720 |  |  | Pa Ủ | DK
| Xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 8110 | 0 | 5460 | 5350 | 4900 | 0 | 3950 | 2160 | 5460 | 1700 | 1700 | 0 | 3760 | 1700 | 31.1355 | 0 | 0 | 5460 | 0
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Sín Chải A, Sín Chải B, Sín Chải C, Xà Phìn, Seo Thèn A, Thò Ma, Phí Chi A, Chà Gá), xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 20-21 |  | 165/11.11.19 | 3120 |  | 2300 | 2400 | 2200 |  | 2200 | 660 | 2300 | 200 | 200 | 0 | 2100 | 200 | 8.6957 |  |  | 2300 |  |  | Pa Vệ Sủ | DK
5 | Mở rộng nền + cứng hóa mặt đường ra khu sản xuất (Sín Chải C, Sín Chải A, Chà Gá, Khoang Thèn), xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 20-21 |  | 166/11.11.19 | 4990 |  | 3160 | 2950 | 2700 |  | 1750 | 1500 | 3160 | 1500 | 1500 | 0 | 1660 | 1500 | 47.4684 |  |  | 3160 |  |  | Pa Vệ Sủ | DK
| Xã Tá Bạ |  |  |  |  | 4015 | 0 | 2745 | 3350 | 2350 | 0 | 2150 | 1080 | 2745 | 2049.99 | 2049.99 |  | 695.01 | 2651.4 | 96.5902 | 0 | 0 | 2745
6 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Tá Bạ + TT xã; bản Ló Mé - Lè Giằng); đường ra khu sản xuất (Chò Cư Hát Tê + Khừ Xá Tê Ma, bản Tá Bạ), xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 20-21 |  | 203/11.11.19 | 2860 |  | 2125 | 2350 | 1800 |  | 1500 | 600 | 2125 | 2031.4 | 2031.4 | 0 | 93.6 | 2031.4 | 95.5953 |  |  | 2125 |  |  | Tá Bạ | DK
7 | Thủy lợi Là Si, bản Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 20-21 |  | 204/11.11.19 | 1155 |  | 620 | 1000 | 550 |  | 650 | 480 | 620 | 18.59 | 18.59 | 0 | 601.41 | 620 | 100 |  |  | 620 |  |  | Tá Bạ | DK
III | Vốn NSTW (Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg) |  |  |  |  | 99728 | 0 | 18163 | 85500 | 6500 | 0 | 6500 | 78594 | 18163 | 11401 | 9640 | 1761 | 6762 | 11401 | 62.7705 | 0 | 0 | 18163 |  |  |  |  | 62.7705 | 62.7705
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 99728 | 0 | 18163 | 85500 | 6500 | 0 | 6500 | 78594 | 18163 | 11401 | 9640 | 1761 | 6762 | 11401 |  | 0 | 0 | 18163
1 | Đường giao thông tuyến Ka Lăng - La Si xã Thu Lũm huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 09-16 |  | 1769/13.8.09; 2337/ 24.9.15 | 99728 |  | 18163 | 85500 | 6500 |  | 6500 | 78594 | 18163 | 11401 | 9640 | 1761 | 6762 | 11401 | 62.7705 |  |  | 18163 |  |  | BQL | DK
BIỂU CHI TIẾT THỰC HIỆN THEO CHỦ ĐẦU TƯ
TT | Chủ đầu tư | Số lượng dự án | [5 empty] | KH vốn 2020 | [6 empty] | GN đến thời điểm BC |  |  |  | Ước giải ngân đến 30/9/2020 | Ước tỷ lệ GN đến 30/9/2020 |  |  |  |  | Tỷ lệ GN đến thời điểm BC | Số lượng dự án
1 | BQL | 50 | [5 empty] | 177200.451 | [6 empty] | 114849.682 |  |  |  | 131163.695 | 74.02 |  |  |  |  | 64.8134 | 50
2 | KTHT | 3 | [5 empty] | 2236 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.4723 | 3
3 | TNMT | 1 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
4 | QĐ | 1 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 285 | 57 |  |  |  |  | 100 | 1
5 | NN | 1 | [5 empty] | 122 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
6 | Mường Tè | 4 | [5 empty] | 1745 | [6 empty] | 1042.12 |  |  |  | 470.12 | 26.941 |  |  |  |  | 59.7203 | 4
7 | Bum Nưa | 3 | [5 empty] | 2399 | [6 empty] | 1915.687 |  |  |  | 1915.687 | 79.8536 |  |  |  |  | 79.8536 | 3
8 | Vàng San | 3 | [5 empty] | 5464 | [6 empty] | 3799.13 |  |  |  | 3925 | 71.8338 |  |  |  |  | 69.5302 | 3
9 | Pa Vệ Sủ | 6 | [5 empty] | 9949 | [6 empty] | 4074.098 |  |  |  | 5925.048 | 59.5542 |  |  |  |  | 40.9498 | 6
10 | Can Hồ | 1 | [5 empty] | 550 | [6 empty] | 523.68 |  |  |  | 523.68 | 95.2145 |  |  |  |  | 95.2145 | 1
11 | Bum Tở | 1 | [5 empty] | 245 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
12 | Nậm Khao | 2 | [5 empty] | 3764 | [6 empty] | 3172.01 |  |  |  | 3715.4 | 98.7088 |  |  |  |  | 84.2723 | 2
13 | Tà Tổng | 5 | [5 empty] | 9130 | [6 empty] | 7299.67 |  |  |  | 7847.15 | 85.9491 |  |  |  |  | 79.9526 | 5
14 | Pa Ủ | 3 | [5 empty] | 5460 | [6 empty] | 2952.84 |  |  |  | 3292.21 | 60.2969 |  |  |  |  | 54.0813 | 3
15 | Mù Cả | 3 | [5 empty] | 3622 | [6 empty] | 1605.124 |  |  |  | 1841.94 | 50.8542 |  |  |  |  | 44.316 | 3
16 | Ka Lăng | 1 | [5 empty] | 774 | [6 empty] | 736.73 |  |  |  | 774 | 100 |  |  |  |  | 95.1848 | 1
17 | Thu Lũm | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0
17 | Tá Bạ | 5 | [5 empty] | 4160 | [6 empty] | 2049.99 |  |  |  | 2888.4 | 69.4327 |  |  |  |  | 49.2786 | 5
| Tổng cộng | 93 | [5 empty] | 228820.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144620.761 | 0 |  | 0 | 164567.33 | 71.9199 |  |  |  |  | 63.2027 | 93
Note on B35: Administrator_PC: LG 30a
Note on B63: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B64: Administrator_PC: LG NTM
Note on B80: Administrator_PC: LG NTM +135
Note on B93: Administrator_PC: LG NTM
Note on B94: Administrator_PC: LG NTM
Note on B95: Administrator_PC: LG NTM+NSĐP
Note on B118: Author: Lồng ghép 135
Note on J118: Administrator_PC: Chỉ tính KL vón NTM
Note on B120: Administrator_PC: LG NTM, NSĐP
Note on B123: Administrator_PC: LG 135
Note on B125: Administrator_PC: LG 135
Note on B126: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B128: Administrator_PC: LG 30a

## KC moi 2019 (hidden)
Biểu số 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 12 tháng 04 năm 2019 của UBND huyện Mường Tè)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn giao năm 2019 | KHV 2018 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) |  |  |  | Tiến độ giải phóng mặt bằng (Tỷ lệ % so với tổng khối lượng) | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2019 | [6 empty] | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) |  |  |  | Tiến độ giải phóng mặt bằng (Tỷ lệ % so với tổng khối lượng) | Lũy kế khối lượng thực hiện đến 08/3/2019 | [13 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc) | #REF!
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư |  |  | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp | [14 empty] | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp
| Tổng số (I+II): |  |  |  |  | 136949.061 | 85297 | 9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [15 empty] | #REF!
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định | [6 empty] | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2847 | [10 empty] | 2773 | [6 empty] | #REF!
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 136949.061 | 85297 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định |  |  |  |  | 13797 | 4566 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 |  |  | 6800 | 2200 | 6500 | [17 empty] | #REF! | [5 empty] | 500 | [13 empty] | Ban QLCTDA
2 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si xã Tá Bạ | Tá Bạ | 18-20 |  |  | 6997 | 2366 | 500 | [17 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
II | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 106297 | 62911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 80775 | 54301 | [11 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF!
1 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông Tá Bạ- Lè Giằng | xã Tá Bạ | 19-20 | 17,5 km | 1322/29.10.18 | 14990 | 11005 | [11 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
2 | Đường giao thông đến bản Chà Gá xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 7,5 km | 1324/29.10.18 | 12000 | 8659 |  |  | 21/25.02.19 | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
3 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 7 km | 1325/29.10.18 | 10500 | 7761 |  |  | 25/28.02.19 | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
4 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến điểm ĐCĐC Xé Ma | Tà Tổng | 19-20 | 18 km | 1321/29.10.18 | 14900 | 10867 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
5 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si xã Ka Lăng | Ka Lăng | 19-20 | 24 km | 1319/29.10.18 | 14995 | 9660 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
6 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 5 km | 1320/29.10.18 | 13390 | 6349 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 25522 | 8610 | [11 empty] | 857 | [12 empty] | 630
1 | Nhà Văn hóa bản Nậm Pặm | xã Mường Tè | 19-20 | sửa chữa | 303/29.10.18 | 300 | 213 | [24 empty] | 110 | [13 empty] | UBND xã Tá Bạ | Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình
2 | Thủy lợi Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 19-20 | 0,5 ha 02 vụ | 207/29.10.18 | 550 | 398 | [24 empty] | 120 | [13 empty] | UBND xã Tá Bạ
3 | NSH các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 19-20 | 80 hộ | 65a/31.10.18 | 1400 | 663 | [24 empty] | 400 | [13 empty] | UBND xã Tá Bạ
4 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 19-20 | 18 ha | 2045/31.10.18 | 6990 | 2399 |  |  | 19/21.02.19 | [8 empty] | 857 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | Ban QLCTDA
5 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Can Hồ | 19-20 | 6 km | 2046/31.10.18 | 6990 | 1989 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | Ban QLCTDA
6 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản: Pa Thắng, Á Chè, Là Si xã Thu Lũm | xã Thu Lũm | 19-20 | Mặt đường, thoát nước | 2048/31.10.18 | 5100 | 885 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | Ban QLCTDA
7 | Trường tiểu học số 2 xã Pa Ủ (GĐ1) | xã Pa Ủ | 19-20 | 06 phòng, PT | 2047/31.10.18 | 4192 | 2063 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | Ban QLCTDA
III | Nguồn vốn Tăng thu ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM |  |  |  |  | 16855.061 | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Pa Thắng; Thu Lũm 1, Gò Khà, , A Chè, Ló Na, U Ma, Thu Lũm2, Còong Khà) xã Thu Lũm (GĐ2) | xã Thu Lũm | 18-19 | 1,6 km nội bản; 5,5km nội đồng; 1,19km rãnh, tấm nắp | 2422/31.12.2018 | 4735 | [39 empty] | UBND xã Thu Lũm | Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình
2 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn Chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Huổi Han, Huổi Y Mâu) xã Bum Tở | xã Bum Tở | 18-19 | 1,07 km trục bản, nội bản | 2422/31.12.2018 | 570.061 | [39 empty] | UBND xã Bum Tở
3 | Tu sửa, nâng cấp thủy lợi Bãi văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao | Nậm Khao | 18-20 | 06 ha | 2422/31.12.2018 | 850 | [39 empty] | UBND xã Nậm Khao
4 | Hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Cao Chải | xã Tà Tổng | 18-19 | Cổng, tường rào, phụ trợ khác | 2423/31.12.2018 | 800 | [39 empty] | Ban QLCTDA | Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình
5 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC La Ú Cò | xã Ka Lăng | 18-19 | 40 hộ; hạ tầng thoát nước, NSH | 2424/31.12.2018 | 3700 | [39 empty] | Ban QLCTDA
6 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 18-19 | 34 hộ, GT, NSH | 2425/31.12.2018 | 4000 | [39 empty] | Ban QLCTDA
7 | Hạng mục phụ trợ nhà bán trú trường THCS Mù Cả | xã Mù Cả | 18-19 | Phụ trợ | 2426/31.12.2018 | 900 | [39 empty] | Ban QLCTDA
8 | Hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Vàng san | xã Vàng San | 18-19 | Phụ trợ | 2427/31.12.2018 | 500 | [39 empty] | Ban QLCTDA
9 | Nâng cấp thủy lợi Nà Pom bản Pắc Pạ xã Vàng San | xã Vàng San | 18-19 | 08 ha | 2422/31.12.2018 | 800 | [39 empty] | Ban QLCTDA
IV | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới |  |  |  |  | 76390 | 17820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF!
c | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 76390 | 17820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF!
Không áp dụng cơ chế đặc thù
1 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 19-20 | 25 ha lúa 02 vụ | 2045/31.10.2018 | 6990 | 1000 | [24 empty] | 3400 | [13 empty] | Ban QLCTDA
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù, Nhóm Pố xã Tá Bạ (GĐ1) | Tá Bạ | 19-20 | 78 hộ, CT công cộng | 2051/31.10.2018 | 6995 | 1500 | [24 empty] | 2900 | [13 empty] | Ban QLCTDA
3 | Đường giao thông Nậm Ngà - U Pa Tết | Xã Tà Tổng | 19-20 | 7 km, GTNT C |  | 8000 | [25 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
3 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Kan Hồ | 19-20 | 5 km ĐGTNT C | 2046/31.10.2018 | 6990 | 1000 | [24 empty] | 2400 | [13 empty] | Ban QLCTDA
4 | Hạ tầng sắp xếp dân cư suối voi | Kan Hồ | 19-20 | 49 hộ | 2049/31.10.2018 | 4000 | 1000 | [24 empty] | 2800 | [13 empty] | Ban QLCTDA
5 | Hạ tầng sắp xếp dân cư bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 19-20 | 16 hộ | 2050/31.10.2018 | 700 | 500 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | Ban QLCTDA
6 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Xã Pa Vệ Sủ | 19-20 | 07km | 1320/29.10.18 | 13390 | 1000 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | Ban QLCTDA
Áp dụng cơ chế đặc thù
7 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Bản Bó, bản Giẳng, Nậm Pặm, Đon Lạt, Nậm Hẳn | Mường Tè | 19-20 | 2,22km đường; 2,28km rãnh | 304/29.10.2018 | 2059 | 1000 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | UBND xã Mường Tè
8 | Tu sửa NSH các bản: Nà Hừ, Phiêng Kham | Bum Nưa | 19-20 | 107 hộ, 563 khẩu | 302/30.10.2018 | 700 | 400 | [24 empty] | 0 | [13 empty] | UBND xã Bum Nưa
9 | Đường ra khu dân cư và khu sản xuất bản Nà Lang | Bum Nưa | 19-20 | 1,53 km | 303/30.10.2018 | 3100 | 1000 | [24 empty] | 1000 | [13 empty] | UBND xã Bum Nưa
10 | Nhà văn hóa xã Mù Cả | Mù Cả | 19-20 | 262m2 | 163/29.10.2018 | 2700 | 1000 | [24 empty] | 500 | [13 empty] | UBND xã Mù Cả
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản: Xi Nế, Mù Cả, Cừ Xá, Gia Tè, Mù Cả, Mò Su | Mù Cả | 19-20 | 4,66 km đường; 1,36 km rãnh | 164/29.10.2018 | 2927 | 1000 | [24 empty] | 900 | [13 empty] | UBND xã Mù Cả
12 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao | Nậm Khao | 19-20 | 15 ha | 192a/31.10.2018 | 4900 | 2000 | [24 empty] | 2400 | [13 empty] | UBND xã Nậm Khao
13 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Huổi Tát, Nậm Luồng, Pô Lếch, Nậm Phìn | Nậm Khao | 19-20 | 1,3 km đường; 0,61km rãnh | 192b/31.10.2018 | 1371 | 720 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Nậm Khao
14 | Đường giao thông trục bản nội bản, nội đồng Dèn Thàng xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 2,475 km nội đồng; 0,6km nội bản | 208/31.10.2018 | 3095 | 1000 | [24 empty] | 1500 | [13 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
15 | Thủy lợi Nậm Ngà xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 15 ha | 236/31.10.2018 | 1886 | 600 | [24 empty] | 910 | [13 empty] | UBND xã Pa Tà Tổng
16 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 19-20 | 12,1 km | 227/31.10.2018 | 4998 | 2500 | [24 empty] | 1200 | [13 empty] | UBND xã Vàng San
17 | Đường giao thông nội đồng rãnh thoát nước bản Nậm Hạ A xã Can Hồ | Can Hồ | 19-20 | 1,34 km | 58/31.10.2018 | 1589 | 600 | [24 empty] | 350 | [13 empty] | UBND xã Can Hồ
Note on B22: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B28: Administrator_PC: LG NTM
Note on B29: Administrator_PC: LG NTM
Note on B45: Administrator_PC: LG 135
Note on B47: Administrator_PC: LG135
Note on B48: Administrator_PC: LG 135
Note on B49: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B51: Administrator_PC: LG 30a

## KCM 2020 (Ko in) (hidden)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn giao năm 2020 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) |  |  |  | Tiến độ giải phóng mặt bằng (Tỷ lệ % so với tổng khối lượng) | Giải ngân kế hoạch năm 2020 | Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc)
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư |  | Quyết định phê duyệt TK-TDT | Quyết định phê duyệt HSMT hoặc HSYC | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 61580 | 47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23306.227 | 35309
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ
B | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 61580 | 47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23306.227 | 35309
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 20-21 |  |  |  | 2435 | [6 empty] | 300
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 40062 | 30312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.983 | 21859
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 23590 | 21908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012.713 | 12965
Các dự án nhóm C không thực hiện theo cơ chế đặc thù
1 | Nâng cấp đường Sín Chải A-B xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 2939-30.10.19 | 6000 | 5950 |  | 11-5/2/2020 | 37-26/2/2020 | 23-27/2/2020 |  | 2966.687 | 3800 |  | BQLDA
2 | Cụm thủy lợi Phìn Khò xã Mù Cả | xã Mù Cả | 2020 |  | 2935-30.10.19 | 6995 | 6655 |  | 02-6/01/2020 | 15-14/2/2020 | 11-17/2/2020 |  | 3828.48 | 3500 | LG 135+NTM | BQLDA
3 | Trường THCS xã Vàng San | xã Vàng San | 2020 |  | 2936-30.10.19 | 2648 | 2628 |  | 141A-24/12/2019 | 06-15/1/2020 | 03-16/1/2020 |  | 2625.507 | 2210 |  | BQLDA
4 | Trường tiểu học Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 2937-30.10.19 | 6995 | 5748 |  | 142-27/12/2019 | 09-15/1/2020 | 06-16/1/2020 |  | 2592.039 | 3400 |  | BQLDA
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
5 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Huổi Pé, bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 2020 |  | 47/24.02.20 | 485 | 470 | [5 empty] | 0 | 30 |  | UBND xã
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Thé, bản Nậm Hản, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 2020 |  | 38/24.02.20 | 467 | 457 | [5 empty] | 0 | 25 |  | UBND xã
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 16472 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219.27 | 8894
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
1 | Nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 2020 |  | 209-31/10/19 | 2500 | 2170 |  |  | 210- 31/10/2019 | 76- 06/3/2020 |  | 1936.52 | 2450 |  | UBND xã
2 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản Nậm Pục, Nậm Khao xã Nậm Khao | xã Nậm Khao | 2020 |  | 126-31/10/19 | 1149 | 1034 |  |  | 25a- 12/02/2020 | 17- 17/02/2020 |  |  | 650 |  | UBND xã
3 | Đường giao thông trục bản từ ngã ba Nậm Lằn đến bản Nhù Te, xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 2020 |  | 233-31/10/19 | 1074 | 774 |  |  | 26a- 17/02/2020 | 09-18/02/2020 |  | 736.73 | 774 |  | UBND xã
4 | Đường giao thông trục bản, nội bản điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 2020 |  | 210-31/10/19 | 1220 | 896 |  |  | 30b- 03/02/2020 | 44a- 14/02/2020 |  |  | 650 |  | UBND xã
5 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 2864 | 600 |  |  | 107a- 12/12/2019 | 107b-, 12/12/2019 |  | 546.02 | 1700 |  | UBND xã
6 | Thủy lợi Nậm Dính | xã Tà Tổng | 2020 |  | 220a/11.11.2020 | 4995 | 314 |  |  | 245a- 05/12/2019 | 246- 06/12/2019 |  |  | 2500 |  | UBND xã
7 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Xả, xã Bum Tở | xã Bum Tở | 2020 |  | 31/24.02.20 | 250 | 245 | [6 empty] | 15 |  | UBND xã
8 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ma Ký, bản Ma Ký xã Mù Cả | xã Mù Cả | 2020 |  | 44/24.02.20 | 890 | 872 | [6 empty] | 55 |  | UBND xã
9 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Nậm Pặm bản Pắc Ma, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 2020 |  | 39/24.02.20 | 777 | 761 | [6 empty] | 50 |  | UBND xã
10 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pó Lú, bản Là Pê, xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 2020 |  | 45/24.02.20 | 753 | 738 | [6 empty] | 50 |  | UBND xã
IV | Chương trình MTQG XD NTM |  |  |  |  | 21518 | 15151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.244 | 13150
Các dự án nhóm C không thực hiện theo cơ chế đặc thù
1 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng với trên bản Đầu Nậm Xả | xã Bum Tở | 2020 | 2,5 Km, rãnh thoát nước | 2946A-31/10/2019 | 6950 | 2890 |  | 14-10/2/2020 | 39-02/3/2020 | 24-2/3/2020 |  | 2840 | 4200 |  | BQLDA
2 | Nâng cấp đường Nậm Khao - Huổi Tát | xã Nậm Khao | 2020 | 100 Ha | 2944A-31/10/2019 | 1761 | 1700 |  | 36-25/2/2020 | 43-20/3/2020 | 20-2/4/2020 |  | 893.324 | 1450 |  | BQLDA
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
3 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 2864 | 1907 |  |  | 107a- 12/12/2019 | 107b-, 12/12/2019 |  |  | 1300 |  | UBND xã
4 | Tu sửa NSH các bản: Vàng San; Pắc Pạ; Đán Đón | xã Vàng San | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 1900 | 1568 |  |  | 202b- 12/12/2019 | 202c- 12/12/2019 |  |  | 1300 |  | UBND xã
5 | Đường giao thông nội bản, nội đồng các bản xã Vàng San (GĐ 2) | xã Vàng San | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 3048 | 2516 |  |  | 18c- 03/02/2020 | 06- 04/02/2020 |  |  | 1500 |  | UBND xã
6 | Thủy lợi Nậm Dính | xã Tà Tổng | 2020 |  | 220a/11.11.2020 | 4995 | 4570 |  |  | 245a- 05/12/2019 | 246- 06/12/2019 |  | 4340.92 | 3400 |  | UBND xã
Note on H18: hoa: LG 3 nguồn