## KH von Keo Dai (hidden)
Biểu số 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Giải ngân KH 2019 đến 31/01/2020 | Kế hoạch năm 2019 vốn được kéo dài sang năm 2020 | [5 empty] | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 |  | Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh (Nêu rõ từng dự án) | Số lượng dự án | Giải ngân kéo dài đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân đến 30/9/2020 | Tỷ lệ giải ngân ước đến ngày 30/8/2020 (%) | Số vốn đến hết ngày 30/12/2020 không có khả năng giải ngân | Vướng mắc khó khăn trong thực hiện giải ngân của từng dự án (Đề xuất giải pháp cụ thể) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư | Trong đó | Lũy kế khối lượng KC đến 31/07/20 | Riêng năm 2020 (Từ 01/01/2020 đến thời điểm 31/7/2020) | Ước từ 01/01/19 đến 31/12/19 |  |  |  |  | Trong đó |  |  | Ước giải ngânđến 31/01/2020 |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) | [10 empty] | Tỷ lệ GN từ đầu năm đến 31/05/2019 |  | Ước tỷ lệ GN từ đầu năm đến 30/6/2019 |  | Dự án hoàn thành trừ đi 02 dự an
[7 empty] | NS địa phương | [7 empty] | Số vốn còn lại chưa GN đề xuất chuyển kéo dài thanh toán 2020 | Số vốn không đề xuất kéo dài đề nghị hủy | Tr. đó: giải ngân KLHT | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT | [13 empty] | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT
| Tổng số (I+II): |  |  |  |  | 74870 | 21423 | 27815 | 17915 | 26665 | 6490 | 49561.761 | 40977.75 | 8842.472 | 8584.011 | 0 | 18023.77 | 49028.306 | 28365.306 | 8104.011 | -489.326 | 0 | 48926.067 |  |  | 1090.072 | 5990.512 | 67.747 | 1261.077 |  |  |  | 12.3277 | 67.747 | 98.9237 | 57.2322
1 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018 | [6 empty] | 5650 | 300 | 0 | 3000 | 11398 | 10228.96 |  |  |  | 2354 | 11398 | 11398 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | HT | 89.7435 | 20.6527 | 100
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [6 empty] | 4850 | 2300 | 3000 | 1990 | 3778.761 | 3228 |  |  |  | 3228 | 3778.761 | 3778.761 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | DK | 85.4248 | 85.4248 | 100
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | [6 empty] | CT | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [6 empty] | 17315 | 15315 | 23665 | 1500 | 34385 | 27520.79 |  |  |  | 12441.77 | 33851.545 | 13188.545 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | KCM | 80.0372 | 36.1837 | 98.4486
5 | Các dự án CBĐT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | CBĐT |  | 0
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 6000 | 0 | 5650 | 300 | 0 | 3000 | 2400 | 1849 | 379.074 | 551 | 0 | 1849 | 2400 | 2400 | 551 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 379.074 | 379.074 | 100 | 0 |  |  |  | 77.0417 | 100
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định |  |  |  |  | 6000 | 0 | 5650 | 300 | 0 | 3000 | 2400 | 1849 | 379.074 | 551 | 0 | 1849 | 2400 | 2400 | 551 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 |  |  |  | 77.0417 | 100
I.1 | Lĩnh vực Giáo dục đào tạo |  |  |  |  | 6000 | 0 | 5650 | 300 | 0 | 3000 | 2400 | 1849 | 379.074 | 551 | 0 | 1849 | 2400 | 2400 | 551 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 |  |  |  | 77.0417 | 100
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 |  |  |  |  | 6000 | 0 | 5650 | 300 | 0 | 3000 | 2400 | 1849 | 379.074 | 551 | 0 | 1849 | 2400 | 2400 | 551 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 379.074 | 379.074 |  | 0
1 | Trường Tiểu học số 1 xã Mù Cả huyện Mường Tè | xã Mù Cả | 17-18 |  | 110-28/10/16 | 6000 |  | 5650 | 300 |  | 3000 | 2400 | 1849 | 379.074 | 551 |  | 1849 | 2400 | 2400 | 551 |  |  | 2400 |  |  | 379.074 | 379.074 | 100 | 0 |  |  | HT
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 68870 | 21423 | 22165 | 17615 | 26665 | 3490 | 47161.761 | 39128.75 | 8463.398 | 8033.011 | 0 | 16174.77 | 46628.306 | 25965.306 | 7553.011 | -489.326 | 0 | 46526.067 |  |  | 710.998 | 5611.438 | 66.3024 | 1261.077 |  |  |  | 82.9671 | 98.8689 | 98.8689
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Sửa chữa, bổ sung các hạng mục Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 | [16 empty] | 0 |  |  |  | Cấp thiết phải đầu tư | [7 empty] | Chưa có danh mục trong đầu tư công trung hạn
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ |  |  |  |  | 830 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100
| Chi đầu tư |  |  |  |  | 830 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0
d | Các dự án KCM |  |  |  |  | 830 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0
1 | Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Thị Trấn | 19-20 | GTNT B; L= 0,22 km |  | 830 | 21000 |  |  |  | 1500 | 52 |  | 52 | 52 |  |  | 52 | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  | 0 | 52 | 100 | 0 |  | CBĐT (kinh phí BT, HT và GPMB) | KCM
III | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 57980 | 423 | 17550 | 13400 | 21500 | 1990 | 42409.761 | 35190.96 | 7649.188 | 7218.801 | 0 | 12882 | 42409.761 | 21846.761 | 7218.801 | 102.239 | 0 | 42307.522 |  |  | 710.998 | 4797.228 | 62.7155 | 1261.077
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 57980 | 423 | 17550 | 13400 | 21500 | 1990 | 42409.761 | 35190.96 | 7649.188 | 7218.801 | 0 | 12882 | 42409.761 | 21846.761 | 7218.801 | 102.239 | 0 | 42307.522 |  |  | 710.998 | 4797.228 | 62.7155 | 1261.077 |  |  |  | 82.9784 | 100 | 100
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 6000 |  | 4850 | 2300 | 3000 | 1990 | 3778.761 | 3228 | 550.861 | 550.761 | 0 | 3228 | 3778.761 | 3778.761 | 550.761 | 102.239 | 0 | 3676.522 |  |  | 337.861 | 337.861 |  | 213
1 | Phụ trợ trường Tiểu học trung tâm xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 18-20 | 12 phòng BT | 1507A/30.10.17 | 6000 | 90 | 4850 | 2300 | 3000 | 1990 | 3778.761 | 3228 | 550.861 | 550.761 |  | 3228 | 3778.761 | 3778.761 | 550.761 | 102.239 |  | 3676.522 | Hết nhu cầu chi |  | 337.861 | 337.861 | 61.3333 | 213 | Hết nhu cầu chi |  | DK | 337.522 | 213
c | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 40390 | 423 | 12700 | 11100 | 18500 | 0 | 29633 | 23583 | 6050.25 | 6050 | 0 | 9149 | 29633 | 9070 | 6050 | 0 | 0 | 29633 |  |  | 373.1 | 4459.33 |  | 0
1 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông Tá Bạ- Lè Giằng | xã Tá Bạ | 19-20 | 17,5 km | 1322/29.10.18 | 14990 | 333 | 2900 | 2600 | 6000 |  | 11005 | 10632 | 373.1 | 373 |  | 6792 | 11005 | 8000 | 373 |  |  | 11005 |  |  | 373.1 | 373.1 | 100 | 0 |  |  | KCM | 100
2 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 7 km | 1325/29.10.18 | 10500 | 90 | 3300 | 2400 | 5000 |  | 7761 | 6675 | 1086.23 | 1086 |  | 581 | 7761 | 581 | 1086 |  |  | 7761 |  |  |  | 1086.23 | 100 | 0 | Dự án đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án ĐB, GPMB phần bổ sung |  | KCM
3 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến điểm ĐCĐC Xé Ma | Tà Tổng | 19-20 | 18 km | 1321/29.10.18 | 14900 |  | 6500 | 6100 | 7500 |  | 10867 | 6276 | 4590.92 | 4591 |  | 1776 | 10867 | 489 | 4591 |  |  | 10867 |  |  |  | 3000 | 65.3464 | 0 | Dự án đã có khối lượng. Tuy nhiên do mưa to kéo dài, ảnh hưởng nên chưa thể tiến hành nghiệm thu |  | KCM
d | Thu hồi ứng trước |  |  |  |  | 11590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8998 | 8379.96 | 1048.077 | 618.04 | 0 | 505 | 8998 | 8998 | 618.04 | 0 | 0 | 8998 |  | 0 | 0.037 | 0.037 |  | 1048.077
1 | Bổ sung, sửa chữa Thủy lợi Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 09-10 | 8 ha | 2609/19.11.09 | 740 | [5 empty] | 430 | 430 | 430 | 0 |  |  | 430 | 430 | 0 |  |  | 430 |  |  |  | 0 | 0 | 430 | Không hoạch toán trả được do không có mã dự án trên hệ thống TASMIT |  | HT
2 | Đường GTNT bản Nậm Thú - Nậm Lọ A+B | Can Hồ | 09-10 | 13km | 2283/23.12.09 | 10850 | [5 empty] | 541 | 505 | 36 | 36 |  | 505 | 541 | 541 | 36 |  |  | 541 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | Hết nhu cầu chi, đã đề nghị hủy dự toán |  | HT
3 | Kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (phần chênh lệch định mức của Nghị quyết 30a so với dự án 661) | Toàn huyện | [9 empty] | 8027 | 7444.96 | 582.04 | 582.04 |  |  | 8027 | 8027 | 582.04 |  |  | 8027 |  |  |  | 0 | 0 | 582.04 | Hết nhu cầu chi, đã đề nghị hủy dự toán |  | HT
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IV | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới |  |  |  |  | 10060 | 0 | 4615 | 4215 | 5165 | 0 | 4700 | 3937.79 | 762.21 | 762.21 | 0 | 3292.77 | 4166.545 | 4066.545 | 282.21 | -591.565 | 0 | 4166.545 | 0 | 0 | 0 | 762.21 | 100 | 0 |  |  |  | 83.7828 | 88.6499
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
b | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
c | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 8905 |  | 4415 | 4015 | 5165 | 0 | 4220 | 3937.79 | 282.21 | 282.21 | 0 | 3292.77 | 4166.545 | 4066.545 | 282.21 | -591.565 | 0 | 4166.545 |  | 0 | 0 | 282.21 |  | 0
Không áp dụng cơ chế đặc thù
Áp dụng cơ chế đặc thù
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản: Xi Nế, Mù Cả, Cừ Xá, Gia Tè, Mù Cả, Mò Su | Mù Cả | 19-20 | 4,66 km đường; 1,36 km rãnh | 164/29.10.2018 | 2927 |  | 1200 | 900 | 1550 |  | 1000 | 873.62 | 126.38 | 126.38 |  | 873.62 | 1000 | 1000 | 126.38 |  |  | 1000 |  |  |  | 126.38 | 100 | 0 |  |  | KCM
2 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Huổi Tát, Nậm Luồng, Pô Lếch, Nậm Phìn | Nậm Khao | 19-20 | 1,3 km đường; 0,61km rãnh | 192b/31.10.2018 | 980 |  | 665 | 665 | 665 |  | 720 | 645.02 | 74.98 | 74.98 |  |  | 666.545 | 666.545 | 74.98 | -591.565 |  | 666.545 | Bố trí vượt nhu cầu vốn |  |  | 74.98 | 100 | 0 |  |  | KCM
3 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 19-20 | 12,1 km | 227/31.10.2018 | 4998 |  | 2550 | 2450 | 2950 |  | 2500 | 2419.15 | 80.85 | 80.85 |  | 2419.15 | 2500 | 2400 | 80.85 |  |  | 2500 |  |  |  | 80.85 | 100 | 0 |  |  | KCM
e | Dự án khởi công mới năm 2020 theo Quyết định số: 1299 |  |  |  |  | 1155 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |  | 0
| Xã Tá Bạ |  |  |  |  | 1155 |  | 200 | 200 | 0 |  | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | [10 empty] | 480 |  | 0
1 | Thủy lợi Là Si, bản Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 20-21 |  |  | 1155 |  | 200 | 200 |  |  | 480 |  | 480 | 480 | [11 empty] | 480 | 100 | 0 |  |  | KCM

## DC Keo dai 2019 sang 2020 (hidden)
Biểu số 03
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Giải ngân KH 2019 đến 31/01/2020 | Kế hoạch năm 2019 vốn được kéo dài sang năm 2020 | [5 empty] | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 |  | Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh (Nêu rõ từng dự án) | Số lượng dự án | Giải ngân kéo dài đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân đến 30/9/2020 | Tỷ lệ giải ngân ước đến ngày 30/9/2020 (%) | Đề nghị điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn năm 2019 Được kéo dài sang năm 2020 sau điều chỉnh | Ly do đề nghị điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư | Trong đó | Lũy kế khối lượng KC đến 31/07/20 | Riêng năm 2020 (Từ 01/01/2020 đến thời điểm 31/7/2020) | Ước từ 01/01/19 đến 31/12/19 |  |  |  |  | Trong đó |  |  | Ước giải ngânđến 31/01/2020 |  |  | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+) | [6 empty] | Giảm (-) | Tăng (+) |  |  |  |  | Tỷ lệ GN từ đầu năm đến 31/05/2019 |  | Ước tỷ lệ GN từ đầu năm đến 30/6/2019 |  | Dự án hoàn thành trừ đi 02 dự an
[7 empty] | NS địa phương | [7 empty] | Số vốn còn lại chưa GN đề xuất chuyển kéo dài thanh toán 2020 | Số vốn không đề xuất kéo dài đề nghị hủy | Tr. đó: giải ngân KLHT | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT | [15 empty] | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT | Tổng số | Tr. đó: giải ngân KLHT
| Tổng số (I+II): |  |  |  |  | 31000 | 90 | 29350 | 2300 | 3000 | 1990 | 3778.761 | 3228 | 550.861 | 550.761 | 0 | 3228 | 3778.761 | 3778.761 | 550.761 | 102.239 | 0 | 3676.522 | #VALUE! | 0 | 337.861 | 337.861 | 61.3333 | 213 | 213 | 213 |  |  |  | 61.3333 | 85.4248 | 100 | 100
III | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) |  |  |  |  | 31000 | 90 | 29350 | 2300 | 3000 | 1990 | 3778.761 | 3228 | 550.861 | 550.761 | 0 | 3228 | 3778.761 | 3778.761 | 550.761 | 102.239 | 0 | 3676.522 | #VALUE! | 0 | 337.861 | 337.861 | 61.3333 | 213 | 213 | 213
1 | Đường GT Nậm Phìn - Cờ Lò 1 xã Pa Ủ |  |  |  | 91-28/10/2016 | 25000 |  | 24500 | [21 empty] | 213 | 213
1 | Phụ trợ trường Tiểu học trung tâm xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 18-20 | 12 phòng BT | 1507A/30.10.17 | 6000 | 90 | 4850 | 2300 | 3000 | 1990 | 3778.761 | 3228 | 550.861 | 550.761 |  | 3228 | 3778.761 | 3778.761 | 550.761 | 102.239 |  | 3676.522 | Hết nhu cầu chi |  | 337.861 | 337.861 | 61.3333 | 213 | ` |  | Hết nhu cầu chi |  | DK | 337.522

## KC moi 2019 (hidden)
Biểu số 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày 12 tháng 04 năm 2019 của UBND huyện Mường Tè)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn giao năm 2019 | KHV 2018 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) |  |  |  | Tiến độ giải phóng mặt bằng (Tỷ lệ % so với tổng khối lượng) | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2019 | [6 empty] | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) |  |  |  | Tiến độ giải phóng mặt bằng (Tỷ lệ % so với tổng khối lượng) | Lũy kế khối lượng thực hiện đến 08/3/2019 | [13 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc) | #REF!
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư |  |  | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp | [14 empty] | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp
| Tổng số (I+II): |  |  |  |  | 136949.061 | #REF! | 9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [15 empty] | #REF!
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định | [6 empty] | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2847 | [10 empty] | 2773 | [6 empty] | #REF!
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 136949.061 | #REF! | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định |  |  |  |  | 13797 | 4566 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20 |  |  | 6800 | 2200 | 6500 | [17 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
2 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si xã Tá Bạ | Tá Bạ | 18-20 |  |  | 6997 | 2366 | 500 | [17 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
II | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 106297 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 80775 | 54301 | [11 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF!
1 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông Tá Bạ- Lè Giằng | xã Tá Bạ | 19-20 | 17,5 km | 1322/29.10.18 | 14990 | 11005 | [11 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
2 | Đường giao thông đến bản Chà Gá xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 7,5 km | 1324/29.10.18 | 12000 | 8659 |  |  | 21/25.02.19 | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
3 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 7 km | 1325/29.10.18 | 10500 | 7761 |  |  | 25/28.02.19 | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
4 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến điểm ĐCĐC Xé Ma | Tà Tổng | 19-20 | 18 km | 1321/29.10.18 | 14900 | 10867 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
5 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si xã Ka Lăng | Ka Lăng | 19-20 | 24 km | 1319/29.10.18 | 14995 | 9660 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
6 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 5 km | 1320/29.10.18 | 13390 | 6349 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 25522 | #REF! | [11 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF!
1 | Nhà Văn hóa bản Nậm Pặm | xã Mường Tè | 19-20 | sửa chữa | 303/29.10.18 | 300 | 213 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Tá Bạ | Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình
2 | Thủy lợi Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 19-20 | 0,5 ha 02 vụ | 207/29.10.18 | 550 | 398 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Tá Bạ
3 | NSH các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 19-20 | 80 hộ | 65a/31.10.18 | 1400 | 663 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Tá Bạ
4 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 19-20 | 18 ha | 2045/31.10.18 | 6990 | 2399 |  |  | 19/21.02.19 | [8 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
5 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Can Hồ | 19-20 | 6 km | 2046/31.10.18 | 6990 | 1989 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
6 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản: Pa Thắng, Á Chè, Là Si xã Thu Lũm | xã Thu Lũm | 19-20 | Mặt đường, thoát nước | 2048/31.10.18 | 5100 | #REF! | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
7 | Trường tiểu học số 2 xã Pa Ủ (GĐ1) | xã Pa Ủ | 19-20 | 06 phòng, PT | 2047/31.10.18 | 4192 | 2063 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
III | Nguồn vốn Tăng thu ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM |  |  |  |  | 16855.061 | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Pa Thắng; Thu Lũm 1, Gò Khà, , A Chè, Ló Na, U Ma, Thu Lũm2, Còong Khà) xã Thu Lũm (GĐ2) | xã Thu Lũm | 18-19 | 1,6 km nội bản; 5,5km nội đồng; 1,19km rãnh, tấm nắp | 2422/31.12.2018 | 4735 | [39 empty] | UBND xã Thu Lũm | Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình
2 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn Chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Huổi Han, Huổi Y Mâu) xã Bum Tở | xã Bum Tở | 18-19 | 1,07 km trục bản, nội bản | 2422/31.12.2018 | 570.061 | [39 empty] | UBND xã Bum Tở
3 | Tu sửa, nâng cấp thủy lợi Bãi văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao | Nậm Khao | 18-20 | 06 ha | 2422/31.12.2018 | 850 | [39 empty] | UBND xã Nậm Khao
4 | Hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Cao Chải | xã Tà Tổng | 18-19 | Cổng, tường rào, phụ trợ khác | 2423/31.12.2018 | 800 | [39 empty] | Ban QLCTDA | Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế công trình
5 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC La Ú Cò | xã Ka Lăng | 18-19 | 40 hộ; hạ tầng thoát nước, NSH | 2424/31.12.2018 | 3700 | [39 empty] | Ban QLCTDA
6 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 18-19 | 34 hộ, GT, NSH | 2425/31.12.2018 | 4000 | [39 empty] | Ban QLCTDA
7 | Hạng mục phụ trợ nhà bán trú trường THCS Mù Cả | xã Mù Cả | 18-19 | Phụ trợ | 2426/31.12.2018 | 900 | [39 empty] | Ban QLCTDA
8 | Hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Vàng san | xã Vàng San | 18-19 | Phụ trợ | 2427/31.12.2018 | 500 | [39 empty] | Ban QLCTDA
9 | Nâng cấp thủy lợi Nà Pom bản Pắc Pạ xã Vàng San | xã Vàng San | 18-19 | 08 ha | 2422/31.12.2018 | 800 | [39 empty] | Ban QLCTDA
IV | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới |  |  |  |  | 76390 | 17820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF!
c | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 76390 | 17820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | #REF!
Không áp dụng cơ chế đặc thù
1 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 19-20 | 25 ha lúa 02 vụ | 2045/31.10.2018 | 6990 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù, Nhóm Pố xã Tá Bạ (GĐ1) | Tá Bạ | 19-20 | 78 hộ, CT công cộng | 2051/31.10.2018 | 6995 | 1500 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
3 | Đường giao thông Nậm Ngà - U Pa Tết | Xã Tà Tổng | 19-20 | 7 km, GTNT C |  | 8000 | [25 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
3 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Kan Hồ | 19-20 | 5 km ĐGTNT C | 2046/31.10.2018 | 6990 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
4 | Hạ tầng sắp xếp dân cư suối voi | Kan Hồ | 19-20 | 49 hộ | 2049/31.10.2018 | 4000 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
5 | Hạ tầng sắp xếp dân cư bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 19-20 | 16 hộ | 2050/31.10.2018 | 700 | 500 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
6 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Xã Pa Vệ Sủ | 19-20 | 07km | 1320/29.10.18 | 13390 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | Ban QLCTDA
Áp dụng cơ chế đặc thù
7 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Bản Bó, bản Giẳng, Nậm Pặm, Đon Lạt, Nậm Hẳn | Mường Tè | 19-20 | 2,22km đường; 2,28km rãnh | 304/29.10.2018 | 2059 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Mường Tè
8 | Tu sửa NSH các bản: Nà Hừ, Phiêng Kham | Bum Nưa | 19-20 | 107 hộ, 563 khẩu | 302/30.10.2018 | 700 | 400 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Bum Nưa
9 | Đường ra khu dân cư và khu sản xuất bản Nà Lang | Bum Nưa | 19-20 | 1,53 km | 303/30.10.2018 | 3100 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Bum Nưa
10 | Nhà văn hóa xã Mù Cả | Mù Cả | 19-20 | 262m2 | 163/29.10.2018 | 2700 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Mù Cả
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản: Xi Nế, Mù Cả, Cừ Xá, Gia Tè, Mù Cả, Mò Su | Mù Cả | 19-20 | 4,66 km đường; 1,36 km rãnh | 164/29.10.2018 | 2927 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Mù Cả
12 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao | Nậm Khao | 19-20 | 15 ha | 192a/31.10.2018 | 4900 | 2000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Nậm Khao
13 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Huổi Tát, Nậm Luồng, Pô Lếch, Nậm Phìn | Nậm Khao | 19-20 | 1,3 km đường; 0,61km rãnh | 192b/31.10.2018 | 1371 | 720 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Nậm Khao
14 | Đường giao thông trục bản nội bản, nội đồng Dèn Thàng xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 19-20 | 2,475 km nội đồng; 0,6km nội bản | 208/31.10.2018 | 3095 | 1000 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Pa Vệ Sủ
15 | Thủy lợi Nậm Ngà xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 15 ha | 236/31.10.2018 | 1886 | 600 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Pa Tà Tổng
16 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 19-20 | 12,1 km | 227/31.10.2018 | 4998 | 2500 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Vàng San
17 | Đường giao thông nội đồng rãnh thoát nước bản Nậm Hạ A xã Can Hồ | Can Hồ | 19-20 | 1,34 km | 58/31.10.2018 | 1589 | 600 | [24 empty] | #REF! | [13 empty] | UBND xã Can Hồ
Note on B22: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B28: Administrator_PC: LG NTM
Note on B29: Administrator_PC: LG NTM
Note on B45: Administrator_PC: LG 135
Note on B47: Administrator_PC: LG135
Note on B48: Administrator_PC: LG 135
Note on B49: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B51: Administrator_PC: LG 30a

## KCM 2020 (hidden)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020
#REF!
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn giao năm 2020 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) |  |  |  | Tiến độ giải phóng mặt bằng (Tỷ lệ % so với tổng khối lượng) | Giải ngân kế hoạch năm 2020 | Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc)
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư |  | Quyết định phê duyệt TK-TDT | Quyết định phê duyệt HSMT hoặc HSYC | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 61580 | 47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23306.227 | 35309
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ
B | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 61580 | 47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23306.227 | 35309
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | 20-21 |  |  |  | 2435 | [6 empty] | 300
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 40062 | 30312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.983 | 21859
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 23590 | 21908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012.713 | 12965
Các dự án nhóm C không thực hiện theo cơ chế đặc thù
1 | Nâng cấp đường Sín Chải A-B xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 2939-30.10.19 | 6000 | 5950 |  | 11-5/2/2020 | 37-26/2/2020 | 23-27/2/2020 |  | 2966.687 | 3800 |  | BQLDA
2 | Cụm thủy lợi Phìn Khò xã Mù Cả | xã Mù Cả | 2020 |  | 2935-30.10.19 | 6995 | 6655 |  | 02-6/01/2020 | 15-14/2/2020 | 11-17/2/2020 |  | 3828.48 | 3500 | LG 135+NTM | BQLDA
3 | Trường THCS xã Vàng San | xã Vàng San | 2020 |  | 2936-30.10.19 | 2648 | 2628 |  | 141A-24/12/2019 | 06-15/1/2020 | 03-16/1/2020 |  | 2625.507 | 2210 |  | BQLDA
4 | Trường tiểu học Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 2937-30.10.19 | 6995 | 5748 |  | 142-27/12/2019 | 09-15/1/2020 | 06-16/1/2020 |  | 2592.039 | 3400 |  | BQLDA
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
5 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Huổi Pé, bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 2020 |  | 47/24.02.20 | 485 | 470 | [5 empty] | 0 | 30 |  | UBND xã
6 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Thé, bản Nậm Hản, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 2020 |  | 38/24.02.20 | 467 | 457 | [5 empty] | 0 | 25 |  | UBND xã
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 16472 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219.27 | 8894
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
1 | Nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 2020 |  | 209-31/10/19 | 2500 | 2170 |  |  | 210- 31/10/2019 | 76- 06/3/2020 |  | 1936.52 | 2450 |  | UBND xã
2 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản Nậm Pục, Nậm Khao xã Nậm Khao | xã Nậm Khao | 2020 |  | 126-31/10/19 | 1149 | 1034 |  |  | 25a- 12/02/2020 | 17- 17/02/2020 |  |  | 650 |  | UBND xã
3 | Đường giao thông trục bản từ ngã ba Nậm Lằn đến bản Nhù Te, xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 2020 |  | 233-31/10/19 | 1074 | 774 |  |  | 26a- 17/02/2020 | 09-18/02/2020 |  | 736.73 | 774 |  | UBND xã
4 | Đường giao thông trục bản, nội bản điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 2020 |  | 210-31/10/19 | 1220 | 896 |  |  | 30b- 03/02/2020 | 44a- 14/02/2020 |  |  | 650 |  | UBND xã
5 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 2864 | 600 |  |  | 107a- 12/12/2019 | 107b-, 12/12/2019 |  | 546.02 | 1700 |  | UBND xã
6 | Thủy lợi Nậm Dính | xã Tà Tổng | 2020 |  | 220a/11.11.2020 | 4995 | 314 |  |  | 245a- 05/12/2019 | 246- 06/12/2019 |  |  | 2500 |  | UBND xã
7 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Xả, xã Bum Tở | xã Bum Tở | 2020 |  | 31/24.02.20 | 250 | 245 | [6 empty] | 15 |  | UBND xã
8 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ma Ký, bản Ma Ký xã Mù Cả | xã Mù Cả | 2020 |  | 44/24.02.20 | 890 | 872 | [6 empty] | 55 |  | UBND xã
9 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Nậm Pặm bản Pắc Ma, xã Mường Tè | xã Mường Tè | 2020 |  | 39/24.02.20 | 777 | 761 | [6 empty] | 50 |  | UBND xã
10 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pó Lú, bản Là Pê, xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 2020 |  | 45/24.02.20 | 753 | 738 | [6 empty] | 50 |  | UBND xã
IV | Chương trình MTQG XD NTM |  |  |  |  | 21518 | 15151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8074.244 | 13150
Các dự án nhóm C không thực hiện theo cơ chế đặc thù
1 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng với trên bản Đầu Nậm Xả | xã Bum Tở | 2020 | 2,5 Km, rãnh thoát nước | 2946A-31/10/2019 | 6950 | 2890 |  | 14-10/2/2020 | 39-02/3/2020 | 24-2/3/2020 |  | 2840 | 4200 |  | BQLDA
2 | Nâng cấp đường Nậm Khao - Huổi Tát | xã Nậm Khao | 2020 | 100 Ha | 2944A-31/10/2019 | 1761 | 1700 |  | 36-25/2/2020 | 43-20/3/2020 | 20-2/4/2020 |  | 893.324 | 1450 |  | BQLDA
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
3 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | xã Pa Vệ Sủ | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 2864 | 1907 |  |  | 107a- 12/12/2019 | 107b-, 12/12/2019 |  |  | 1300 |  | UBND xã
4 | Tu sửa NSH các bản: Vàng San; Pắc Pạ; Đán Đón | xã Vàng San | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 1900 | 1568 |  |  | 202b- 12/12/2019 | 202c- 12/12/2019 |  |  | 1300 |  | UBND xã
5 | Đường giao thông nội bản, nội đồng các bản xã Vàng San (GĐ 2) | xã Vàng San | 2020 |  | 174/11.11.2020 | 3048 | 2516 |  |  | 18c- 03/02/2020 | 06- 04/02/2020 |  |  | 1500 |  | UBND xã
6 | Thủy lợi Nậm Dính | xã Tà Tổng | 2020 |  | 220a/11.11.2020 | 4995 | 4570 |  |  | 245a- 05/12/2019 | 246- 06/12/2019 |  | 4340.92 | 3400 |  | UBND xã
Note on H18: hoa: LG 3 nguồn

## Von Keo dai sang 2020
Biểu số 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch năm 2019 vốn được kéo dài sang năm 2020 | Giải ngân kéo dài đến 10/11/20 |  |  | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 30/9/2020 | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 |  | KHV năm 2020 sau điều chỉnh | Nguyên nhân, lý do điều chỉnh tăng,giảm | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ (ngày, tháng, năm) | Tổng mức đầu tư | Lũy kế khối lượng KC đến 12/10/20 | Riêng năm 2020 (Từ 01/01/2020 đến thời điểm 08/11/20) |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  | Điều chỉnh tăng (+) | Điều chỉnh giảm (-)
| Tổng số (I+II): |  |  |  |  | 74870 | 27815 | 17915 | 8842.432 | 3669.015 | 3119.015 | 550 | 5173.417 | 4929.696 | 53.482 | 1314.858 | 7581.056 | 0 | 0 | 41.4933
1 | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018 | [5 empty] | 0
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [5 empty] | 0
3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 | [5 empty] | 0
4 | Các dự án khởi công mới năm 2019 | [5 empty] | 0
5 | Các dự án CBĐT | [5 empty] | 0
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 6000 | 5650 | 300 | 379.074 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0 | 0
I | Nguồn vốn TW cân đối theo thời kỳ ổn định |  |  |  |  | 6000 | 5650 | 300 | 379.074 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0
I.1 | Lĩnh vực Giáo dục đào tạo |  |  |  |  | 6000 | 5650 | 300 | 379.074 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 |  |  |  |  | 6000 | 5650 | 300 | 379.074 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 | 0
1 | Trường Tiểu học số 1 xã Mù Cả huyện Mường Tè | xã Mù Cả | 17-18 |  | 110-28/10/16 | 6000 | 5650 | 300 | 379.074 | 379.074 | 379.074 | 0 | 0 | 379.074 |  |  | 379.074 |  |  | BQL
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 68870 | 22165 | 17615 | 8463.358 | 3289.941 | 2739.941 | 550 | 5173.417 | 4550.622 | 53.482 | 1314.858 | 7201.982 | 0 | 0
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sửa chữa, bổ sung các hạng mục Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Mường Tè | Thị trấn | 19-20
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ |  |  |  |  | 830 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
| Chi đầu tư |  |  |  |  | 830 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
d | Các dự án KCM |  |  |  |  | 830 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
1 | Đường vào cầu Văng Thẳm bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Thị Trấn | 19-20 | GTNT B; L= 0,22 km |  | 830 |  |  | 52 | 0 |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  | KTHT
III | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 57980 | 17550 | 13400 | 7649.148 | 3289.941 | 2739.941 | 550 | 4359.207 | 4550.622 | 0 | 1261.376 | 6387.772 | 0
III.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 57980 | 17550 | 13400 | 7649.148 | 3289.941 | 2739.941 | 550 | 4359.207 | 4550.622 | 0 | 1261.376 | 6387.772 | 0 | 0
a | Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 6000 | 4850 | 2300 | 550.861 | 337.522 | 337.522 | 0 | 213.339 | 337.522 | 0 | 213.339 | 337.522 | 0 | 0
1 | Phụ trợ trường Tiểu học trung tâm xã Tá Bạ | xã Tá Bạ | 18-20 | 12 phòng BT | 1507A/30.10.17 | 6000 | 4850 | 2300 | 550.861 | 337.522 | 337.522 | 0 | 213.339 | 337.522 |  | 213.339 | 337.522 | Hết nhiệm vụ chi |  | BQL
c | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 40390 | 12700 | 11100 | 6050.25 | 2952.419 | 2402.419 | 550 | 3097.831 | 4213.1 | 0 | 0 | 6050.25 | 0 | 0
1 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông Tá Bạ- Lè Giằng | xã Tá Bạ | 19-20 | 17,5 km | 1322/29.10.18 | 14990 | 2900 | 2600 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 0 | 0 | 373.1 |  |  | 373.1 |  |  | BQL
2 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng | 19-20 | 7 km | 1325/29.10.18 | 10500 | 3300 | 2400 | 1086.23 | 1086 | 536 | 550 | 0.23 | 1086 |  |  | 1086.23 |  |  | BQL
3 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến điểm ĐCĐC Xé Ma | Tà Tổng | 19-20 | 18 km | 1321/29.10.18 | 14900 | 6500 | 6100 | 4590.92 | 1493.319 | 1493.319 | 0 | 3097.601 | 2754 |  |  | 4590.92 |  |  | BQL | 32.5277
d | Thu hồi ứng trước |  |  |  |  | 11590 | 0 | 0 | 1048.037 | 0 | 0 | 0 | 1048.037 | 0 | 0 | 1048.037 | 0
1 | Bổ sung, sửa chữa Thủy lợi Đầu Nậm Xả | Bum Tở | 09-10 | 8 ha | 2609/19.11.09 | 740 |  |  | 430 |  |  |  | 430 |  |  | 430 | 0 | Do hết nhu cầu chi đã hoạch toán vào kinh phí kết dự trả lại NS tỉnh |  | BQL
2 | Đường GTNT bản Nậm Thú - Nậm Lọ A+B | Can Hồ | 09-10 | 13km | 2283/23.12.09 | 10850 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 | 0 |  |  | BQL
3 | Kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (phần chênh lệch định mức của Nghị quyết 30a so với dự án 661) | Toàn huyện | [6 empty] | 582.037 |  |  |  | 582.037 |  |  | 582.037 | 0 |  |  | BQL PH
III.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới |  |  |  |  | 10060 | 4615 | 4215 | 762.21 | 0 | 0 | 0 | 762.21 | 0 | 53.482 | 53.482 | 762.21 | 0 | 0
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 8905 | 4415 | 4015 | 282.21 | 0 | 0 | 0 | 282.21 | 0 | 53.482 | 53.482 | 282.21 | 0 | 0
Không áp dụng cơ chế đặc thù
Áp dụng cơ chế đặc thù
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản: Xi Nế, Mù Cả, Cừ Xá, Gia Tè, Mù Cả, Mò Su | Mù Cả | 19-20 | 4,66 km đường; 1,36 km rãnh | 164/29.10.2018 | 2927 | 1200 | 900 | 126.38 |  |  |  | 126.38 |  |  |  | 126.38 |  |  | Mù Cả
2 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Huổi Tát, Nậm Luồng, Pô Lếch, Nậm Phìn | Nậm Khao | 19-20 | 1,3 km đường; 0,61km rãnh | 192b/31.10.2018 | 980 | 665 | 665 | 74.98 |  |  |  | 74.98 |  |  | 53.482 | 21.498 |  |  | Nậm Khao
3 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 19-20 | 12,1 km | 227/31.10.2018 | 4998 | 2550 | 2450 | 80.85 |  |  |  | 80.85 |  | 53.482 |  | 134.332 |  |  | Vàng San
e | Dự án khởi công mới năm 2020 theo Quyết định số: 1299 |  |  |  |  | 1155 | 200 | 200 | 480 | 0 |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
| Xã Tá Bạ |  |  |  |  | 1155 | 200 | 200 | 480 | 0 |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
1 | Thủy lợi Là Si, bản Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 20-21 |  |  | 1155 | 200 | 200 | 480 |  |  |  | 480 | 0 |  |  | 480 |  |  | Tá Bạ

## Sheet2 (hidden)
|  | Vốn kéo dài |  | Vốn năm 2020
|  | Giao | Đã GN | Giao | GN
1 | Mường Tè |  |  | 1288 | 470 | 36.4907
2 | Bum Nưa |  |  | 1929 | 1656 | 85.8476
3 | Vàng San | 81 | 0 | 5464 | 0 | 0
4 | Pa Vệ Sủ |  |  | 4489 | 2318 | 51.6373
5 | Bum Tở |  |  | 245 | 0 | 0
6 | Nậm Khao | 75 | 0 | 3764 | 2413 | 64.1073
7 | Tà Tổng |  |  | 9130 | 7300 | 79.9562
8 | Pa Ủ
9 | Mù cả | 126 | 0 | 2750 | 1605 | 58.3636
10 | Ka Lăng |  |  | 774 | 737 | 95.2196
11 | Thu Lũm
12 | Tá Bạ | 480 |  | 1415 | 0 | 0