## Bieu TH
Biểu số 02
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Danh mục | TMĐT | Năm 2020 |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2020 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2020 | Dự kiến KH năm 2021 | Ghi chú
|  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 01/01/20 đến 10/11/20 | Ước giải ngân từ 01/01/20 đến 31/01/21 | Tính đến 10/11/2020 | Ước đến 31/01/2021 | Lũy kế từ khởi công đến 10/11/20 | Trong đó thực hiện riêng năm 2020:
[9 empty] | Thực hiện đến 10/11/20 | Ước thực hiện đến 31/12/20
| Tổng cộng | 1970260.215 | 231258.213 | 159641.912 | 231231.213 | 69.0319 | 99.9883 | 874838.017 | 155363 | 227674 | 1035734.717 | 623903.279 | 448574.905
I | Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương | 998728 | 68863 | 45561.62 | 68863 | 66.1627 | 100 | 354321 | 30000 | 63551 | 344969.522 | 384569.112 | 332474.478
1 | Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng | 899000 | 50700 | 31000 | 50700 | 61.144 | 100 | 263040 | 28000 | 56000 | 247912 | 382794.634 | 330700
2 | Hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số GĐ 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 | 99728 | 18163 | 14561.62 | 18163 | 80.1719 | 100 | 91281 | 2000 | 7551 | 97057.522 | 1774.478 | 1774.478
3 | Vốn NSTW (đối ứng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu hồi ứng trước
II | Ngân sách địa phương | 665645 | 32051.213 | 22605.455 | 32024.213 | 70.5292 | 99.9158 | 289192.984 | 22300 | 36247 | 405343.213 | 230932.092 | 107868.352
1 | Trung ương cân đối theo thời kì ổn định | 587434 | 22614 | 17982.192 | 22587 | 79.518 | 99.8806 | 225663.984 | 14250 | 26171 | 350936 | 208070.121 | 90702.352
1.1 | Lĩnh vực giáo dục đào tạo | 32980 | 4130 | 619 | 4130 | 14.9879 | 100 | 26614.833 | 1600 | 4034 | 28945 | 181 | 181
1.2 | Lĩnh vực khác | 158800 | 218 | 216 | 218 | 99.0826 | 100 | 22073.352 | 0 | 0 | 21638 | 135653.352 | 48153.352
1.3 | Các dự án chuyển từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW sang NSĐP | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60776 | 1500 | 6990 | 181186 | 13153 | 13153
1.4 | Các dự án đối ứng NSTW và TPCP | 75100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64668 | 0 | 0 | 59447 | 5221 | 5221
1.4 | Cân đối Ngân sách huyện | 119054 | 18266 | 17147.192 | 18239 | 93.8749 | 99.8522 | 51531.799 | 11150 | 15147 | 59720 | 53861.769 | 23994
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Thu quyền sử dụng đất | 55211 | 7000 | 2548.59 | 7000 | 36.4084 | 100 | 40763 | 8050 | 10076 | 39370 | 12695.971 | 7000
4 | Các nguồn thu để lại chưa đưa vào CĐNS và vốn bổ sung khác | 23000 | 2437.213 | 2074.673 | 2437.213 |  |  | 22766 | 0 | 0 | 15037.213 | 10166 | 10166
4.1 | Vốn tăng thu NS tỉnh, huyện thực hiện Chương trình NTM | 0 | 2437.213 | 2074.673 | 2437.213 | 85.1248 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2437.213 | 0 | 0
4.2 | Dự phòng + tăng thu NS tỉnh (thực hiện dự án) | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22766 | 0 | 0 | 12600 | 10166 | 10166
III | Chương trình MTQG | 305887.215 | 130344 | 91474.837 | 130344 | 70.1796 | 100 | 231324.033 | 103063 | 127876 | 285421.982 | 8402.075 | 8232.075
1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 131366.778 | 65745 | 47081.687 | 65745 | 71.6126 | 100 | 105906.873 | 43428 | 52924 | 117125.02 | 7958.037 | 7788.037
1.1 | Vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới | 111121.778 | 52080 | 38033.957 | 52080 | 73.0299 | 100 | 90156.873 | 30720 | 37299 | 98060.02 | 7958.037 | 7788.037
1.2 | Đề án hỗ trợ bản của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 ) | 20245 | 13665 | 9047.73 | 13665 | 66.211 | 100 | 15750 | 12708 | 15625 | 19065 | 0 | 0
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 174520.437 | 64599 | 44393.15 | 64599 | 68.7211 | 100 | 125417.16 | 59635 | 74952 | 168296.962 | 444.038 | 444.038
2.1 | Chương trình 30a | 154365 | 51926 | 37274.56 | 51926 | 71.784 | 100 | 107929 | 51100 | 65017 | 144583.962 | 444.038 | 444.038
2.2 | Chương trình 135 | 20155.437 | 12673 | 7118.59 | 12673 | 56.1713 | 100 | 17488.16 | 8535 | 9935 | 23713 | 0 | 0
IV | Trái phiếu chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Biểu số 2 Vốn NSTW(ok)
UBND huyện Mường Tè
Biểu số 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSTW NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã giao |  |  | Năm 2020 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến Kế hoạch năm 2020 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2020 |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSTW năm 2021 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân KLHT | Tổng số | Tr đó: |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2020 đến10/11/2020 | Ước giải ngân từ 01/01/20 đến 31/01/21 | Lũy kế từ khởi công đến 10/11/2020 | Trong đó thực hiện riêng năm 2020 |  |  | Tổng số | Tr đó:
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Các nguồn vốn khác |  |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  |  | Thực hiện 10/11/20 | Ước thực hiện đến 31/12/20 |  |  | NSTW | NSĐP
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | (23) = (12)+(17) | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 998728 | 980996 | 17732 | 0 | 540065.634 | 275806 | 270806 | 344969.522 | 327237.522 | 17732 | 68863 | 45561.62 | 68863 | 354321 | 30000 | 63551 | 344969.522 | 384569.112 | 438362.112 | 0 | 332474.478 |  |  | 66.1627
I | Nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  | 899000 | 881268 | 17732 | 0 | 440499.634 | 197212 | 192212 | 247912 | 230180 | 17732 | 50700 | 31000 | 50700 | 263040 | 28000 | 56000 | 247912 | 382794.634 | 436587.634 | 0 | 330700
1 | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019
2 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 450000 | 432268 | 17732 | 0 | 440499.634 | 197212 | 192212 | 247912 | 230180 | 17732 | 50700 | 31000 | 50700 | 263040 | 28000 | 56000 | 247912 | 138794.634 | 192587.634 | 0 | 153700
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa ủ huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 28,91Km; Bnt | 16-20 | 31-30/3/2016 | 300000 | 300000 |  |  | 299500 | 152000 | 152000 | 196700 | 196700 |  | 44700 | 25000 | 44700 | 214700 | 18000 | 41000 | 196700 | 102800 | 102800 |  | 102800 | Đang TC |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2 | Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng | Ka Lăng |  | 17-20 | 142-31.10.2016 | 150000 | 132268 | 17732 | 0 | 140999.634 | 45212 | 40212 | 51212 | 33480 | 17732 | 6000 | 6000 | 6000 | 48340 | 10000 | 15000 | 51212 | 35994.634 | 89787.634 | 0 | 50900 | Đang TC |  |  | 6500 | 50000 | 45500 | 50000 | 44700
| Trong đó: GĐ 1 |  |  |  |  | 88605 | 70873 | 17732 |  | 87206.634 | 45212 | 40212 | 51212 | 33480 | 17732 | 6000 | 6000 | 6000 | 48340 | 10000 | 15000 | 51212 | 35994.634 | 35994.634 | 0 | 35900 |  |  | Xem Lại |  | 5850 | 11882
-2: Trong đó: GĐ 2; -7: 61395; NSTW -8: 61395; Các nguồn vốn khác -11: 53793 |  |  | 53793 |  | 15000
3 | Dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 244000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244000 | 244000 | 0 | 120000 | [7 empty] | 196700
-1: 1; -2: Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè; -3: H. Mường Tè; -7: 80000; NSTW -8: 80000; NSĐP -17: 0 | 0 | 80000 | 80000 |  | 40000 |  |  | Chưa có qđ phê duyệt
-1: 2; -2: Sắp xếp ổn định dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; -3: H. Mường Tè; -7: 164000; NSTW -8: 164000 | 0 | 164000 | 164000 |  | 80000 |  |  | Chưa có qđ phê duyệt
4 | Dự án khởi công mới năm 2021 |  |  |  |  | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000
-1: 1; -2: Hệ thống giao thông các tuyến đường ra biên giới; -3: H. Mường Tè; -4: Nâng cấp 35 km; mở mới 40km; -7: 120000; NSTW -8: 120000 |  |  |  |  | 40000 |  | KCM
-1: 2; -2: Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã; -3: H. Mường Tè; -4: Nâng cấp 96 km; -7: 85000; NSTW -8: 85000 |  |  |  |  | 17000 |  | KCM
II | Hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số GĐ 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 |  |  |  |  | 99728 | 99728 | 0 | 0 | 99566 | 78594 | 78594 | 97057.522 | 97057.522 | 0 | 18163 | 14561.62 | 18163 | 91281 | 2000 | 7551 | 97057.522 | 1774.478 | 1774.478 | 0 | 1774.478
1 | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 99728 | 99728 | 0 | 0 | 99566 | 78594 | 78594 | 97057.522 | 97057.522 | 0 | 18163 | 14561.62 | 18163 | 91281 | 2000 | 7551 | 97057.522 | 1774.478 | 1774.478 | 0 | 1774.478
1 | Đường giao thông tuyến Ka Lăng - La Si xã Thu Lũm huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 24,5 km | 09-16 | 1769/13.8.09; 2337/ 24.9.15 | 99728 | 99728 |  |  | 99566 | 78594 | 78594 | 97057.522 | 97057.522 |  | 18163 | 14561.62 | 18163 | 91281 | 2000 | 7551 | 97057.522 | 1774.478 | 1774.478 |  | 1774.478 | 2020
3 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020
4 | Dự án khởi công mới năm 2021
III | Vốn NSTW (đối ứng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018
2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Note on B15: Lồng ghép Vốn NSĐP

## Biểu số 3 NSĐP
Biểu số 04
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Năm 2020 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020 | Nhu cầu vốn còn lại |  |  |  | Kế hoạch 2016-2020 đã giao |  |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn Cân đối NSĐP năm 2021 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú | Dự kiến điều chỉnh
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành | Kế hoạch | Giải ngân từ 01/01/20 đến 10/11/20 | Ước giải ngân từ 01/01/20 đến 31/01/21 | Lũy kế từ khởi công đến 10/11/20 | Trong đó thực hiện riêng năm 2018: |  |  | Tổng số | Tr đó |  |  | Tổng số | Tr đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP | [7 empty] | Thực hiện đến 10/11/20 | Ước thực hiện đến 31/12/20 |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
[21 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thị |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | (19)=(11)+(13) | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 665645 | 96270 | 429060 | 500426.329 | 367064 | 278175 | 32051.213 | 22605.455 | 32024.213 | 289192.984 | 22300 | 36247 | 405343.213 | 230932.092 | 0 | 164374.352 | 66557.74 | 402906 | 279311 | 50450 | 73145 | 107868.352 |  |  | 70.5292 | 99.9158
A | Vốn do tỉnh quản lý |  |  |  |  | 491380 | 77482 | 278898 | 332579.185 | 299468 | 210631 | 4348 | 835 | 4348 | 196898.185 | 3100 | 11024 | 303816 | 164374.352 | 0 | 164374.352 | 0 | 303816 | 263368 | 39200 | 1248 | 76874.352
I | Trung ương cân đối theo thời kì ổn định |  |  |  |  | 468380 | 77482 | 255898 | 309813.185 | 286868 | 198031 | 4348 | 835 | 4348 | 174132.185 | 3100 | 11024 | 291216 | 154208.352 | 0 | 154208.352 | 0 | 291216 | 263368 | 26600 | 1248 | 66708.352 |  |  | 19.2042 | 100
I.1 | Lĩnh vực Giáo dục đào tạo |  |  |  |  | 32980 | 0 | 32980 | 28732.833 | 24815 | 24815 | 4130 | 619 | 4130 | 26614.833 | 1600 | 4034 | 28945 | 181 | 0 | 181 | 0 | 28945 | 28945 | 0 | 0 | 181 |  |  | 14.9879
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 32980 | 0 | 32980 | 28732.833 | 24815 | 24815 | 4130 | 619 | 4130 | 26614.833 | 1600 | 4034 | 28945 | 181 | 0 | 181 | 0 | 28945 | 28945 | 0 | 0 | 181
1 | Trường tiểu học số 1 xã Mù Cả | Mù Cả |  | 17-19 | 110-28.10.16 | 6000 |  | 6000 | 5208 | 5027 | 5027 |  |  | 0 | 5208 |  |  | 5027 | 181 |  | 181 |  | 5027 | 5027 |  |  | 181 | 2018 | Trình QT
2 | Trường Mầm non số 1 xã Tà Tổng huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 17-19 | 111-128.10.16 | 12000 |  | 12000 | 10406.833 | 10800 | 10800 |  |  |  | 10406.833 |  |  | 10800 | 0 |  | 0 |  | 10800 | 10800 |  |  | 0 | 2018 | Trình QT | Điều chỉnh | 393.167
3 | Trường mầm non số 2 Tà Tổng, xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 18-20 | 1300-27/10/17 | 14980 |  | 14980 | 13118 | 8988 | 8988 | 4130 | 619 | 4130 | 11000 | 1600 | 4034 | 13118 | 0 |  | 0 |  | 13118 | 13118 |  |  | 0 | 2020
b | Dự án dự kiến hoàn thành 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | Lĩnh vực khác |  |  |  |  | 158800 | 0 | 158800 | 22073.352 | 21420 | 21420 | 218 | 216 | 218 | 22073.352 | 0 | 0 | 21638 | 135653.352 | 0 | 135653.352 | 0 | 21638 | 21638 | 0 | 0 | 48153.352 | 0 |  | 99.0826 | 100
a | Các dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0
-1: 1; -2: Nâng cấp, cải tạo trường học trung tâm cụm Pắc Ma huyện Mường Tè; -9: 0; -12: 0; -13: 2; -15: 2 | 2 |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
-1: 2; -2: Đường GT đến điểm ĐCĐC Pà Khà; -5: 17-19; -6: 124-28/10/16; -13: 216; -14: 216; -15: 216 | 216 |  |  |  |  | 216 | 216
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 23800 | 0 | 23800 | 22073.352 | 21420 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 22073.352 | 0 | 0 | 21420 | 653.352 | 0 | 653.352 | 0 | 21420 | 21420 | 0 | 0 | 653.352
1 | Trụ sở thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 17-19 | 123-28.10.16 | 5800 |  | 5800 | 5487.352 | 5220 | 5220 |  |  | 0 | 5487.352 |  |  | 5220 | 267.352 |  | 267.352 |  | 5220 | 5220 |  |  | 267.352 | 2019 | Trình QT
2 | Tuyến giao thông đến điểm ĐCĐC Mù Su xã Mù Cả | Mù Cả |  | 17-19 | 122-28.10.16 | 18000 |  | 18000 | 16586 | 16200 | 16200 |  |  | 0 | 16586 |  |  | 16200 | 386 |  | 386 |  | 16200 | 16200 |  |  | 386 | 2019
c | Dự án khởi công mới năm 2021 |  |  |  |  | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0
-1: 1; -2: Nâng cấp hệ thống nước sạch thị trấn Mường Tè, huyện Mường tè; -3: Thị trấn Mường Tè; -4: 1000m3/ng.đêm; khoảng 5000 người; -5: 21-23; -7: 15000; -9: 15000 |  | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 7500
-1: 2; -2: Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè; -3: Thị trấn Mường Tè; -4: 15 ha HTKT; 8km đường; -5: 21-23; -7: 120000; -9: 120000 |  | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 40000
I.3 | Các dự án chuyển từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW sang NSĐP |  |  |  |  | 201500 | 13840 | 52660 | 194339 | 181186 | 92349 | 0 | 0 | 0 | 60776 | 1500 | 6990 | 181186 | 13153 | 0 | 13153 | 0 | 181186 | 154586 | 26600 | 0 | 13153 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Đầu tư phát triển KTXH tuyến biên giới Việt - Trung |  |  |  |  | 111500 | 13840 | 52660 | 105316 | 97269 | 59850 | 0 | 0 | 0 | 60776 | 1500 | 6990 | 97269 | 8047 | 0 | 8047 | 0 | 97269 | 70669 | 26600 | 0 | 8047
| Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 111500 | 13840 | 52660 | 105316 | 97269 | 59850 | 0 | 0 | 0 | 60776 | 1500 | 6990 | 97269 | 8047 | 0 | 8047 | 0 | 97269 | 70669 | 26600 | 0 | 8047
1 | Đường giao thông đến bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 18 km | 15-17 | 1395-29/10/14 | 66500 | 13840 | 52660 | 66266 | 59850 | 59850 |  |  |  | 60776 | 1500 | 6990 | 59850 | 6416 |  | 6416 |  | 59850 | 33250 | 26600 |  | 6416 | 2020
-1: 2; -2: Bố trí dân cư tập trung sát biên giới điểm Hà Kho, Ka Lăng, huyện Mường Tè; -3: Ka Lăng; -4: 30 hộ; -5: 14-15; -6: 1374-31/10/2013; -7: 18000; -10: 15110; -11: 15000 | 15000 | 110 |  | 110 |  | 15000 | 15000 |  |  | 110 | 2016 | Trình QT
-1: 3; -2: Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su, xã Mù Cả; -3: Mù Cả; -4: 35 hộ; -5: 15-16; -6: 1354-28/10/14; -7: 27000; -10: 23940; -11: 22419 | 22419 | 1521 |  | 1521 |  | 22419 | 22419 |  |  | 1521 | 2016 | Trình QT
| Chương trình phát triển KTXH vùng dân tộc Cống, Mảng, La Hủ |  |  |  |  | 55000 | 0 | 0 | 54171 | 51418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51418 | 2753 | 0 | 2753 | 0 | 51418 | 51418 | 0 | 0 | 2753
| Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 55000 | 0 | 0 | 54171 | 51418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51418 | 2753 | 0 | 2753 | 0 | 51418 | 51418 | 0 | 0 | 2753
-1: 1; -2: Đường giao thông đến bản Là Pê 1, 2; -3: Tá Bạ; -4: 19,34km; -5: 15-17; -6: 1188-24/10/2014; -7: 55000; -10: 54171; -11: 51418 | 51418 | 2753 |  | 2753 |  | 51418 | 51418 |  |  | 2753 | 2016 | QT
| Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả |  |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 34852 | 32499 | 32499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32499 | 2353 | 0 | 2353 | 0 | 32499 | 32499 | 0 | 0 | 2353
| Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 67000 | 0 | 0 | 66303 | 62278 | 62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62278 | 4025 | 0 | 4025 | 0 | 62278 | 62278 | 0 | 0 | 4025
-1: 1; -2: Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Kha Á (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 15km; -5: 15-17; -6: 1332-27/10/14; -7: 35000; -10: 34852; -11: 32499; -12: 32499 | 32499 | 2353 |  | 2353 |  | 32499 | 32499 |  |  | 2353 | 2016 | Trình QT
-1: 2; -2: Đường giao thông Cao Chải đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 10km; -5: 15-17; -6: 1330-27/10/14; -7: 32000; -10: 31451; -11: 29779; -12: 29779 | 29779 | 1672 |  | 1672 |  | 29779 | 29779 |  |  | 1672 | 2016 | Trình QT
I.4 | Các dự án đối ứng NSTW, TPCP |  |  |  |  | 75100 | 63642 | 11458 | 64668 | 59447 | 59447 | 0 | 0 | 0 | 64668 | 0 | 0 | 59447 | 5221 | 0 | 5221 | 0 | 59447 | 58199 | 0 | 1248 | 5221
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 75100 | 63642 | 11458 | 64668 | 59447 | 59447 | 0 | 0 | 0 | 64668 | 0 | 0 | 59447 | 5221 | 0 | 5221 | 0 | 59447 | 58199 | 0 | 1248 | 5221
1 | Đầu tư 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 30 phòng | 16-17 | 44-31/3/2016 | 32000 | 25534 | 6466 | 30320 | 26782 | 26782 |  |  |  | 30320 |  |  | 26782 | 3538 |  | 3538 |  | 26782 | 25534 |  | 1248 | 3538 | 2017 | Trình QT
2 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường mầm non, tiểu học huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 46 phòng | 17-19 | 566-7/6/2017 | 30600 | 26000 | 4600 | 24363 | 23400 | 23400 |  |  |  | 24363 |  |  | 23400 | 963 |  | 963 |  | 23400 | 23400 |  |  | 963 | 2018
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 12 phòng | 17-19 | 1322-27/10/2017 | 12500 | 12108 | 392 | 9985 | 9265 | 9265 |  |  |  | 9985 |  |  | 9265 | 720 |  | 720 |  | 9265 | 9265 |  |  | 720 | 2019
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
III | Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 |  |  |  |  | 23000 | 0 | 23000 | 22766 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 22766 | 0 | 0 | 12600 | 10166 | 0 | 10166 | 0 | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 10166 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi | Pa Ủ |  | 17-19 | 50-31/3/2017 | 23000 |  | 23000 | 22766 | 12600 | 12600 |  |  |  | 22766 |  |  | 12600 | 10166 |  | 10166 |  | 12600 |  | 12600 |  | 10166 | 2020
B | Vốn do huyện quản lý |  |  |  |  | 174265 | 18788 | 150162 | 167847.144 | 67596 | 67544 | 27703.213 | 21770.455 | 27676.213 | 92294.799 | 19200 | 25223 | 101527.213 | 66557.74 | 0 | 0 | 66557.74 | 99090 | 15943 | 11250 | 71897 | 30994 |  |  | 78.5846 | 99.9025
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  |  | 119054 | 18788 | 100246 | 116355.173 | 38126 | 38126 | 18266 | 17147.192 | 18239 | 51531.799 | 11150 | 15147 | 59720 | 53861.769 | 0 | 0 | 53861.769 | 59720 | 15943 | 1250 | 42527 | 23994 |  |  | 93.8749 | 99.8522
-1: I.1; -2: Trả nợ các dự án QT hoàn thành | [9 empty] | 902
I.1 | Lĩnh vực Giáo dục đào tạo |  |  |  |  | 17850 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
b | Dự án khởi công mới năm 2021 |  |  |  |  | 17850 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 |  |  | 0
-1: 1; -2: Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ; -3: Can Hồ; -4: 08 PLH, phụ trợ khác; -7: 5600; -9: 5600; -10: 5600 |  | 5600 |  |  | 5600 |  |  |  |  | 1650
-1: 2; -2: Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -7: 6000; -9: 6000; -10: 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 1800
-1: 3; -2: Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa; -3: Bum Nưa; -4: Cấp III, Sxd 260m; -7: 4200; -9: 4200; -10: 4200 |  | 4200 |  |  | 4200 |  |  |  |  | 1450
-1: 4; -2: Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả; -3: Mù Cả; -4: SC 8PLH, 14PBT, 6PCV, phụ trợ; -7: 2050; -9: 2050; -10: 2050 |  | 2050 |  |  | 2050 |  |  |  |  | 800
I.2 | Lĩnh vực khác |  |  |  |  | 68217 | 0 | 68217 | 66613.704 | 22261 | 22261 | 12766 | 11737.47 | 12739 | 38302.404 | 8100 | 12000 | 35027 | 31613.3 | 0 | 0 | 31613.3 | 35027 | 0 | 0 | 35027 | 13492
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 35600 | 0 | 35600 | 34702.404 | 21461 | 21461 | 10331 | 9908.66 | 10304 | 34702.404 | 5000 | 5000 | 31792 | 2937 | 0 | 0 | 2937 | 31792 | 0 | 0 | 31792 | 542
1 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cao Chải (GĐ II) | Tà Tổng | GT, thoát nước, NSH | 18-19 | 1519A-31/10/2017 | 3600 |  | 3600 | 3507.404 | 2461 | 2461 | 1073 | 650.66 | 1046 | 3507.404 |  |  | 3534 | 0 |  |  | 0 | 3534 |  |  | 3534 | 0 | 2019 |  | Điều chỉnh | 27
2 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐII) | Thị trấn | 18-20 | GT, thoát nước, cây xanh | 1510a-31.10.2017 | 32000 |  | 32000 | 31195 | 19000 | 19000 | 9258 | 9258 | 9258 | 31195 | 5000 | 5000 | 28258 | 2937 |  |  | 2937 | 28258 |  |  | 28258 | 542 | 2020 | LG thu SDĐ | 542
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 13797 | 0 | 13797 | 13091.3 | 800 | 800 | 2435 | 1828.81 | 2435 | 3600 | 3100 | 7000 | 3235 | 9856.3 | 0 | 0 | 9856.3 | 3235 | 0 | 0 | 3235 | 7000 |  |  | 0
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si xã Tá Bạ | Tá Bạ | … hộ | 19-21 | 2048-31/10/18 | 6997 |  | 6997 | 6297.3 | 800 | 800 |  |  | 0 | 3000 | 2500 | 4500 | 800 | 5497.3 |  |  | 5497.3 | 800 |  |  | 800 | 5000
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | Cấp III | 20-22 | 2824-18/10/19 | 6800 |  | 6800 | 6794 |  |  | 2435 | 1828.81 | 2435 | 600 | 600 | 2500 | 2435 | 4359 |  |  | 4359 | 2435 |  |  | 2435 | 2000
c | Dự án khởi công mới năm 2021 |  |  |  |  | 18820 | 0 | 18820 | 18820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18820 | 0 | 0 | 18820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0
-1: 1; -2: Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS xã Tá Bạ; -3: Tá Bạ; -4: Kè BT; -7: 2100; -9: 2100; -10: 2100 |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  |  | 850
-1: 2; -2: Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá xã Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -4: 18 ha, 1 vụ; -7: 6320; -9: 6320; -10: 6320 |  | 6320 |  |  | 6320 |  |  |  |  | 1900
-1: 3; -2: Thủy lợi Phu Khà Ló Cá xã Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -4: 16 ha; -7: 6900; -9: 6900; -10: 6900 |  | 6900 |  |  | 6900 |  |  |  |  | 2000
-1: 4; -2: Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 12 ha; -7: 3500; -9: 3500; -10: 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 1200
I.3 | Các dự án đối ứng NSTW, tăng thu NSĐP |  |  |  |  | 32987 | 18788 | 14179 | 31891.469 | 15865 | 15865 | 5500 | 5409.722 | 5500 | 13229.395 | 3050 | 3147 | 24693 | 4398.469 | 0 | 0 | 4398.469 | 24693 | 15943 | 1250 | 7500 | 3900
| Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 32987 | 18788 | 14179 | 31891.469 | 15865 | 15865 | 5500 | 5409.722 | 5500 | 13229.395 | 3050 | 3147 | 24693 | 4398.469 | 0 | 0 | 4398.469 | 24693 | 15943 | 1250 | 7500 | 3900
-1: 1; -2: Trường tiểu học số 2 xã Pa Ủ (GĐ1); -3: Pa Ủ; -4: 6 P BT; -5: 19-20; -6: 2051A-31/10/2018; -7: 4192; -8: 2800; -9: 1372; -10: 4139.352 |  | 1339.352 |  |  | 1339.352 |  |  |  |  | 1000
2 | Phụ trợ Trường THCS xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 5 phòng CN | 18-20 | 1509A/30.10.17 | 5000 | 3000 | 2000 | 4689.395 | 3455 | 3455 | 700 | 700 | 700 | 4689.395 |  |  | 4155 | 534.395 |  |  | 534.395 | 4155 | 2955 |  | 1200 | 500 | 2019
3 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC La Ú Cò | xã Ka Lăng | 40 hộ; HTKT, NSH | 19-21 | 112/24.01.2019 | 3700 |  | 3700 | 3234.722 | 1325 | 1325 | 1900 | 1809.722 | 1900 | 3490 | 1100 | 1188 | 3225 | 9.722 |  |  | 9.722 | 3225 |  | 625 | 2600 | 0 | 2020
4 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 34 hộ, GT, NSH | 19-21 | 113B/24.01.2019 | 5100 |  | 5100 | 5059 | 1425 | 1425 | 2900 | 2900 | 2900 | 5050 | 1950 | 1959 | 4325 | 734 |  |  | 734 | 4325 |  | 625 | 3700 | 700 | 2020
5 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si xã Ka Lăng | Ka Lăng | 24km | 19-21 | 1319/29.10.18 | 14995 | 12988 | 2007 | 14769 | 9660 | 9660 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12988 | 1781 |  |  | 1781 | 12988 | 12988 |  |  | 1700 | 2020
II | Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu quyền SDĐ |  |  |  |  | 55211 | 0 | 49916 | 51491.971 | 29470 | 29418 | 7000 | 2548.59 | 7000 | 40763 | 8050 | 10076 | 39370 | 12695.971 | 0 | 0 | 12695.971 | 39370 | 0 | 10000 | 29370 | 7000 |  |  | 36.4084 | 100
1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  |  |  |  | 5295 |  |  | 5295 | 347.03 | 347.03 | 1500 |  | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1847.03 | 3447.97 |  |  | 3447.97 | 1847.03 |  |  | 1847.03 | 1500 | 2019 |  | 4900
-1: 2; -2: Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính các xã; -7: 2824; -9: 2824; -10: 2136; -11: 1000; -12: 1000; -13: 1136; -15: 1136; -16: 2136 | 2136 | 0 |  |  | 0 | 2136 |  |  | 2136 | 0 | 2019 |  | -2100
3 | Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã | các xã | 2018 |  |  | 1276 |  | 1276 | 1276 | 1154 | 1154 | 122 |  | 122 | 1200 | 1150 | 1276 | 1276 | 0 |  |  | 0 | 1276 |  |  | 1276 | 0 | 2019
4 | Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính và khu trung tâm thương mại, dịch vụ-giáo dục thị trấn mường Tè | Thị trấn | 15-16 |  | 1223-11/8/2014 | 2316 |  | 2316 | 2316 | 1026 | 1026 | 1290 | 1229.58 | 1290 | 2316 | 0 | 0 | 2316 | 0 |  |  | 0 | 2316 |  |  | 2316 | 0 | 2020
5 | Chi đầu tư |  |  |  |  | 43500 | 0 | 43500 | 40468.971 | 25942.97 | 25890.97 | 2952 | 1319.01 | 2952 | 33911 | 5700 | 7300 | 31794.97 | 9248.001 | 0 | 0 | 9248.001 | 31794.97 | 0 | 10000 | 21794.97 | 5500
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 36520 | 0 | 36520 | 33574.971 | 25742.97 | 25690.97 | 1952 | 1319.01 | 1952 | 29911 | 2700 | 3300 | 30594.97 | 3554.001 | 0 | 0 | 3554.001 | 30594.97 | 0 | 10000 | 20594.97 | 3500
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cao Chải xã Tà Tổng (GĐ I) | Tà Tổng | MB, NSH | 17-19 | 1454-29/9/2017 | 6990 |  | 6990 | 6721 | 6695 | 6695 | 600 |  | 600 | 6721 |  |  | 7295 | 0 |  |  | 0 | 7295 |  |  | 7295 | 0 | 2018 | LG CĐNS + Tăng thu | Điều chỉnh | 574
2 | Trường PTDT bán trú THCS Tà Tổng điểm Cao Chải | Tà Tổng | 17-19 | NLH 8p; Nhà BT 112p và PT khác | 746-18/8/17 | 13500 |  | 13500 | 11638 | 10500 | 10500 |  |  | 0 | 11638 |  |  | 10500 | 1138 |  |  | 1138 | 10500 |  | 10000 | 500 | 1120 | 2019 | LG : Vốn Hỗ trợ VIDB
3 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐI) | Thị trấn | 17-19 | Đường hồ | 665A-28/5/2017 | 5000 |  | 5000 | 4845.542 | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 4500 | 2000 | 2000 | 4500 | 345.542 |  |  | 345.542 | 4500 |  |  | 4500 | 340 | 2018 | LG CĐNS | Dự kiến bổ
4 | Trụ sở tiếp công dân, phòng một cửa và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Mường Tè | Thị trấn | 17-19 | Nhà CIII, phụ trợ | 453-29/5/2017 | 5000 |  | 5000 | 4901 | 3182 | 3182 | 552 | 519.01 | 552 | 4901 |  |  | 4734 | 167 |  |  | 167 | 4734 |  |  | 4734 | 160 | 2018
5 | San gạt mặt bằng khu phố 6 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | 15-16 | 0,17 ha | 665A-28/5/2017 | 1200 |  | 1200 | 1151 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 1151 |  |  | 950 | 201 |  |  | 201 | 950 |  |  | 950 | 200 | 2018
6 | San gạt mặt bằng xây dưng 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 20-21 | 0,35 ha | 2941-30/10/19 | 1300 |  | 1300 | 1078 |  |  | 200 | 200 | 200 | 500 | 250 | 750 | 200 | 878 |  |  | 878 | 200 |  |  | 200 | 870 | 2021
7 | Sửa chữa , bổ sung hạng mục Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện | Thị trấn | 19-20 | Sửa chữa, nâng cấp | 2955A-31/10/19 | 2700 |  | 2700 | 2613 | 363.97 | 363.97 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2263.97 | 349.03 |  |  | 349.03 | 2263.97 |  |  | 2263.97 | 340 | 2020
8 | Đường vào cầu Văng thẳm, bản Nậm Củm, xã Mường Tè | Mường Tè | 19-20 | 0,22km | 2891-2/10/19 | 830 |  | 830 | 627.429 | 52 |  | 100 | 100 | 100 | 500 | 450 | 550 | 152 | 475.429 |  |  | 475.429 | 152 |  |  | 152 | 470 | 2020
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 6980 | 0 | 6980 | 6894 | 200 | 200 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 3000 | 4000 | 1200 | 5694 | 0 | 0 | 5694 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 2000
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | Thị trấn | 20-21 | Nhà điều hành + hạng mục phụ | 2816-16/10/19 | 6980 |  | 6980 | 6894 | 200 | 200 | 1000 |  | 1000 | 4000 | 3000 | 4000 | 1200 | 5694 |  |  | 5694 | 1200 |  |  | 1200 | 2000 | 2021
c | Dự án khởi công mới năm 2021
III | Tăng thu NS huyện thực hiện chương trình nông thôn mới |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.213 | 2074.673 | 2437.213 | 0 | 0 | 0 | 2437.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.213 | 2074.673 | 2437.213 | 0 | 0 | 0 | 2437.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2: Hạ tầng sắp xếp dân cư bản Nậm Sẻ xã Vàng San; -3: Xã Vàng San; -4: 16 hộ; -5: 19-20; -6: 2050/31.10.2018; -13: 474.673; -14: 474.673; -15: 474.673 | 474.673
-2: Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù, Nhóm Pố xã Tá Bạ (GĐ1); -3: Tá Bạ; -4: 78 hộ, CT công cộng; -5: 19-20; -6: 2051/31.10.2018; -13: 962.54; -14: 600; -15: 962.54 | 962.54
-2: Hạ tầng sắp xếp dân cư suối voi; -3: Can Hồ; -4: 49 hộ; -5: 19-20; -6: 2049/31.10.2018; -13: 1000; -14: 1000; -15: 1000 | 1000
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Tăng thu NS tỉnh, huyện thực hiện chương trình nông thôn mới |  |  |  |  | 61997.097 | 2300 | 26266 | 30507.932 | 14536 | 12886 | 0 | 0 | 0 | 20671.094 | 9559.094 | 9956.094 | 20336 | 14853.661 | 970 | 13293.66 | 404.056 | 15491 | 2230 | 7976 | 8135 | 13553.661
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm 2018 |  |  |  |  | 1650 | 0 | 1650 | 1500 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1335 | 165 | 0 | 0 | 165 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 165
1 | Kè bảo vệ ruộng canh tác thuộc xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa |  | 17-18 | 1291B-29/9/2017 | 1650 |  | 1650 | 1500 | 1335 | 1335 |  |  |  | 1500 |  |  | 1335 | 165 |  |  | 165 | 1335 |  |  | 1335 | 165 | 2018
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 28165.097 | 0 | 23016 | 25107.932 | 12576 | 10926 | 0 | 0 | 0 | 19171.094 | 9559.094 | 9956.094 | 17376 | 8630.661 | 0 | 8535.66 | 239.056 | 11301 | 0 | 7351 | 6800 | 8630.661
-1: 1; -2: Sửa chữa, nâng cấp đường vào bản Tả Phìn, xã Bum Tở; -3: xã Bum Tở; -5: 17-18; -6: 126/27.9.2017; -7: 5000; -10: 4456.945; -11: 2900; -12: 2500; -16: 3850 | 2900 | 1556.945 |  | 1557 |  | 400 |  | 400 | 0 | 1556.945 | 2019
-1: 2; -2: Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Pê 1, 2, xã Tá Bạ (GĐ2); -3: Tá Bạ; -5: 17-19; -6: 1428-22/9/2017; -7: 2561; -9: 2561; -10: 2400; -11: 1425; -12: 800 | 1425 | 975 |  | 975 |  | 0 |  | 1425 |  | 975 | 2019
-1: 3; -2: Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Cờ Lò 1, 2, xã Pa Ủ (GĐ2); -3: Pa Ủ; -5: 17-19; -6: 1443A-25/9/2017; -7: 2000; -9: 2000; -10: 1856; -11: 1425; -12: 800 | 1425 | 431 |  | 575 |  | 0 |  | 1425 |  | 431 | 2019
4 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Pa Thắng; Thu Lũm 1, Gò Khà, , A Chè, Ló Na, U Ma, Thu Lũm2, Còong Khà) xã Thu Lũm (GĐ2) | xã Thu Lũm | 1,6 km nn; 5,5km nd; 1,19km rãnh, tn | 18-19 | 04/24.01.2019 | 4884.097 |  | 4735 | 3089.837 | 1727.177 | 1727.177 |  |  |  | 2690 | 2600 | 2900 | 1727.177 | 1362.66 |  | 1362.66 |  | 1727.177 |  | 1727.177 |  | 1362.66 | 2019
5 | Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn Chương trình MTQG xây dựng NTM các bản (Huổi Han, Huổi Y Mâu) xã Bum Tở | xã Thu Lũm | 1,07 km trục bản, nội bản | 18-19 | 17/24.01.2019 | 570 |  | 570 | 424.159 | 225 | 225 |  |  |  | 424.159 | 424.159 | 424.159 | 225 | 199 |  | 199 |  | 225 |  | 225 |  | 199 | 2019
6 | Tu sửa, nâng cấp thủy lợi Bãi văn bản Nậm Pục xã Nậm Khao | Nậm Khao | 06 ha | 18-20 | 20/24.01.2019 | 800 |  | 800 | 785.935 | 625 | 625 |  |  |  | 785.935 | 785.935 | 785.935 | 625 | 161 |  | 161 |  | 625 |  | 625 |  | 161 | 2019
7 | Hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Cao Chải | xã Tà Tổng | Cổng, tường rào, PT khác | 18-19 | 111/24.01.2019 | 1350 |  | 1350 | 1335 | 625 | 625 |  |  |  | 758 | 700 | 700 | 625 | 1335 |  | 1335 |  | 0 |  | 0 |  | 1335 | 2019
8 | Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC La Ú Cò | xã Ka Lăng | 40 hộ; hạ tầng TN, NSH | 18-19 | 112/24.01.2019 | 3700 |  | 3700 | 3578 | 1425 | 1425 |  |  |  | 3490 | 1100 | 1188 | 3325 | 253 |  | 253 |  | 3225 |  | 625 | 2600 | 253 | 2020
9 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 34 hộ, GT, NSH | 18-19 | 113B/24.01.2019 | 5100 |  | 5100 | 5059 | 1425 | 1425 |  |  |  | 5050 | 1950 | 1959 | 4325 | 734 |  | 734 |  | 4325 |  | 625 | 3700 | 734 | 2020
10 | Hạng mục phụ trợ nhà bán trú trường THCS Mù Cả | xã Mù Cả | Phụ trợ | 18-19 | 114/24.01.2019 | 900 |  | 900 | 893 | 148.823 | 148.823 |  |  |  | 893 | 800 | 800 | 148.823 | 893 |  | 893 |  | 148.823 |  | 148.823 |  | 893 | 2019
11 | Hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Vàng san | xã Vàng San | Phụ trợ | 18-19 | 115/21.01.2019 | 500 |  | 500 | 491 | 125 | 125 |  |  |  | 491 | 460 | 460 | 125 | 491 |  | 491 |  | 125 |  | 125 |  | 491 | 2019
12 | Nâng cấp thủy lợi Nà Pom bản Pắc Pạ xã Vàng San | xã Vàng San | 08 ha | 18-19 | 15/24.01.2019 | 800 |  | 800 | 739.056 | 500 | 500 |  |  |  | 739 | 739 | 739 | 500 | 239.056 |  |  | 239.056 | 500 |  |  | 500 | 239.056 | 2019
c | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 20192 | 2300 | 1600 | 3900 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 4881 | 970 | 3581 | 0 | 2855 | 2230 | 625 | 0 | 3581
1 | Hạ tầng sắp xếp dân cư suối voi | xã Can Hồ | 49 hộ | 18-20 | 2019/31.10.2018 | 4000 | 2300 | 1600 | 3900 | 625 | 625 |  |  | 0 |  |  |  | 1625 | 2275 | 970 | 975 |  | 2855 | 2230 | 625 |  | 975 | 2020
-1: 2; -2: Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản: Pa Thắng, Á Chè, xã Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -4: 8,5 km; -5: 19-20; -7: 5100 |  | 563 |  | 563 | [5 empty] | 563 | 2020
-1: 3; -2: Trường PTDTBT THCS Ka Lăng; -3: xã Ka Lăng; -5: 18-20; -6: 1510a/31.10.2017; -7: 6900 |  | 671 |  | 671 | [5 empty] | 671 | 2020
-1: 4; -2: Trường tiểu học số 2 xã Pa Ủ (GĐ1); -3: Pa Ủ; -4: 6 P BT; -5: 19-20; -7: 4192 |  | 1372 |  | 1372 | [5 empty] | 1372 | 2020
c | Dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177
-1: 1; -2: Thủy lợi Nậm Dính; -3: Xã Tà Tổng; -5: 20-21; -7: 4995 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2021
-1: 2; -2: Trường Tiểu học Pa Vệ Sủ; -3: xã Pa Vệ Sủ; -4: 03 tầng (12 PLH +09 phòng BT), PT; -5: 20-21; -7: 6995 |  | 1177 |  | 1177 | [5 empty] | 1177 | 2021
d | Dự án khởi công mới năm 2021
IV | Dự phòng + tăng thu NS tỉnh (thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư theo Kế hoạch phát triển KT-XH dân tộc La Hủ) |  |  |  |  | 6995 | 2587 | 4408 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6995 | 2890 | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
a | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Các dự án KCM |  |  |  |  | 6995 | 2587 | 4408 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6995 | 2890 | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
-1: 1; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Pa Thóong trên với bản Đầu Nậm Xả; -3: Bum Tở; -4: 36 hộ; -5: 19-21; -7: 6995; -8: 2587; -9: 4408; -10: 6995 |  | 6995 | 2890 | 4105 | [5 empty] | 1800 | 2021
Note on B66: Administrator_PC: LG thu SDĐ:
Note on B77: hoa: LG 135: 2.800tr
Note on B78: Administrator_PC: LG 30a
Note on B79: hoa: LG tăng thu NSĐP
Note on B80: hoa: LG tăng thu NSĐP
Note on B81: Administrator_PC: LG 30a
Note on B89: Administrator_PC: LG CĐNS huyện + tăng thu
Note on B90: hoa: LG vốn BIDV
Note on J90: Nguyen: Giá trị QT
Note on B91: Administrator_PC: LG CĐNS
Note on B92: LG: Vốn sự nghiệp + NSĐP
Note on B102: hoa: Lồng ghép NTM
Note on B103: hoa: LGNTM
Note on B104: Administrator_PC: LG NSĐP: 1.600tr
Note on B148: Administrator_PC: LG vốn 135
Note on B161: Administrator_PC: LG NTM
Note on B162: LG: 135: 885tr + NTM
Note on B163: L ghep: NTM
Note on B164: Administrator_PC: LG NSĐP
Note on B166: LG: 135 + NSĐP
Note on B167: Administrator_PC: LG vốn khác

## Bieu3TPCP (hidden)
UBND huyện Mường Tè
Biểu số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2019 |  | KH năm 2018 được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2019 |  | Kế hoạch năm 2020 |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 được phép kéo dài sang năm 2019 |  |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2020 |  | Đăng ký kế hoạch năm 2021 |  | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Ghi chú
[17 empty] | Giải ngân đến thời điểm 30/10/2019 |  | Ước GN kế hoạch năm 2018 từ 1/1/2019 đến hết thời hạn quy định |  | Giải ngân đến thời điểm 31/7/2020 |  | Ước GN kế hoạch năm 2019 từ 1/1/2019 đến hết thời hạn quy định
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | KLTH từ KC đến 31/7/2020 | KL thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/7/2020 | Ước KL thực hiện từ 1/1/2019 đến 31/12/2020 | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP
[30 empty] | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 18 | 19 | 18 | 19 | 26 | 28 | 30 |  |  | 32 | 33 |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 75100 | 63642 | 59032 | 58199 | 6113 | 6113 | 0 | 0 | 68260.601 | 0 | 0 | 3474 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.601 | 8782 | 9228.601 | 8605.601 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
I | NGÀNH GIAO THÔNG
1 | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2018
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
2 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2019
(1) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | NGÀNH THỦY LỢI
Phân loại như trên
III | NGÀNH Y TẾ
1 | Bệnh viện tuyến huyện
Phân loại như trên
2 | Bệnh viện tuyến tỉnh
Phân loại như trên
IV | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Phân loại như trên
I | CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN |  |  |  |  | 75100 | 63642 | 59032 | 58199 | 6113 | 6113 | 0 | 0 | 68260.601 | 0 | 0 | 3474 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.601 | 8782 | 9228.601 | 8605.601 | 0 | 0 | 0
a | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2018 |  |  |  |  | 32000 | 25534 | 26367 | 25534 |  |  |  |  | 30122.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.601 | 4832 | 3755.601 | 3755.601
1 | Đầu tư 30 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | Các xã | 30 phòng | 16-17 | 44-31/3/2016 | 32000 | 25534 | 26367 | 25534 |  |  |  |  | 30122.601 | [10 empty] | 3755.601 | 4832 | 3755.601 | 3755.601
b | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 43100 | 38108 | 32665 | 32665 | 6113 | 6113 | 0 | 0 | 38138 | 0 | 0 | 3474 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473 | 3950 | 5473 | 4850 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường mầm non, tiểu học huyện Mường Tè | Các xã | 46 phòng | 17-19 | 566-7/6/2017 | 30600 | 26000 | 23400 | 23400 | 3763 | 3763 |  | 0 | 27523 |  |  | 1988 | 1688 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4123 | 2600 | 4123 | 3500
2 | Đầu tư 12 phòng học các trường mầm non huyện Mường Tè | Các xã | 12 phòng | 17-19 | 1322-27/10/2017 | 12500 | 12108 | 9265 | 9265 | 2350 | 2350 |  |  | 10615 |  |  | 1486 | 256 | [6 empty] | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
c | Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2019

## Biểu số 4 CTMTQG
Biểu số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Năm 2020 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2020 | Nhu cầu vốn còn lại | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú | Dự kiến điều chỉnh
[5 empty] | Số QĐ đầu tư | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân KLHT | Kế hoạch | Giải ngân từ 01/01/20 đến 10/11/20 | Ước giải ngân từ 01/01/20 đến 31/01/21 | Lũy kế từ khởi công đến 10/11/20 | Trong đó thực hiện riêng năm 2020:
[14 empty] | Thực hiện đến 10/11/20 | Ước TH đến 31/12/20
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | (17=9+11) | -18 | -19 | -20 | -21 |  |  | NTM | 135 | 30a | NSĐP
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 843137.215 | 814536.629 | 144559.982 | 138227.522 | 130344 | 91474.837 | 130344 | 231324.033 | 103063 | 127876 | 285421.982 | 533338.575 | 219182.075 |  |  | 70.1796 | 100 | 54262 | 11447 | 51550 | 10032
I | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  |  |  |  | 131366.778 | 122173.969 | 44944.02 | 44661.81 | 65745 | 47081.687 | 65745 | 105906.873 | 43428 | 52924 | 117125.02 | 7958.037 | 7788.037 |  |  | 71.6126 | 100 | 46473.963
I.1 | Vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 111121.778 | 103108.969 | 40024.02 | 39741.81 | 52080 | 38033.957 | 52080 | 90156.873 | 30720 | 37299 | 98060.02 | 7958.037 | 7788.037 |  |  | 73.0299 | 100
a | Dự án hoàn thành trước 31/12/2020 |  |  |  |  | 89604 | 82993.191 | 40024.02 | 39741.81 | 36426 | 25508.787 | 36426 | 73379.633 | 17710 | 22181 | 82406.02 | 3907.259 | 3737.259
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 60670 | 57703.191 | 28338.02 | 28338.02 | 23177 | 14004.5 | 23177 | 49536.633 | 9450 | 12474 | 57471.02 | 3112.259 | 2942.259
1 | Trường Tiểu học Mù Cả (điểm trường bản Gò Cứ) | xã Mù Cả | san gạt MB, phụ trợ | 18-19 | 1516a/31.10.2017 | 3000 | 2954 | 2704 | 2704 | 250 | 220.1 | 250 | 2954 |  |  | 2954 | 0 | 0 | 2019
2 | Trường PTDTBT THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm | 09 phòng (3 tầng) | 18-20 | 1509a/31.10.2017 | 6500 | 6378.381 | 4035 | 4035 | 2280 | 2280 | 2280 | 6378.381 |  |  | 6315 | 63.381 | 63.381 | 2020
3 | Trường PTDTBT THCS Ka Lăng | xã Ka Lăng |  | 18-20 | 1510a/31.10.2017 | 6900 | 5714.802 | 4600 | 4600 | 1240 | 1114.8 | 1240 | 5714.802 |  |  | 5840 | 0 | 0 | 2020 | LG 135 + NSĐP | Hết nhu cầu | 125.198
4 | Trường THCS xã Bum Tở | xã Bum Tở | BT 12 phòng + phụ trợ | 18-20 | 1511a/31.10.2017 | 6995 | 6891 | 4600 | 4600 | 2180 | 1901.97 | 2180 | 6891 |  |  | 6780 | 111 | 111 | 2020 |  | Xem Lại
5 | Hệ thống thoát nước, đường Pa Ủ - Xà Hồ | xã Pa Ủ | 4,8 km | 18-20 | 1512/31.10.2017 | 6500 | 6134 | 2950 | 2950 | 680 | 611.3 | 680 | 6134 |  |  | 3630 | 0 | 0 | 2020 | LG 135 | Đủ
6 | Nâng cấp trường THCS xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | Nhà BT 12 phòng, phụ trợ | 18-20 | 1513a/31.10.2017 | 5100 | 4744.45 | 3500 | 3500 | 1485 | 1244.45 | 1485 | 4744.45 | 0 | 0 | 4985 | 0 | 0 | 2020 |  | Hết nhu cầu | 240.55
7 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | xã Bum Nưa | 17 ha lúa, 07 ha thủy sản | 19-20 | 2045/31.10.2018 | 6990 | 6934.07 | 1000 | 1000 | 2560 | 1485.32 | 2560 | 6350 | 3400 | 3984 | 6816 | 118.07 | 118.07 |  | LG 135 | Xem Lại | 6816
8 | Hạ tầng sắp xếp dân cư điểm ĐCĐC Vạ Pù, Nhóm Pố xã Tá Bạ (GĐ1) | Tá Bạ | 78 hộ, CT công cộng | 19-20 | 2051/31.10.2018 | 6995 | 6763 | 1500 | 1500 | 4980 | 2700.06 | 4980 | 900 | 850 | 1500 | 6480 | 283 | 283
9 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | xã Kan Hồ | 5 km ĐGTNT C | 19-20 | 2046/31.10.2018 | 6990 | 6790 | 1000 | 1000 | 2920 | 1125.53 | 2920 | 5400 | 2400 | 3790 | 6620 | 170 | 0 |  | LG 135 | Xem Lại
10 | Hạ tầng sắp xếp dân cư suối voi | Kan Hồ | 49 hộ | 19-20 | 2049/31.10.2018 | 4000 | 3900 | 1000 | 1000 | 1230 | 0 | 1230 | 3500 | 2800 | 3200 | 2230 | 1670 | 1670 |  | LG NSĐP
11 | Hạ tầng sắp xếp dân cư bản Nậm Sẻ xã Vàng San | Xã Vàng San | 16 hộ | 19-20 | 2050/31.10.2018 | 700 | 499.488 | 449.02 | 449.02 | 160 | 0 | 160 | 570 | 0 | 0 | 609.02 | 0 | 0 |  |  | Xem Lại | 160
12 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Xã Pa Vệ Sủ | 07km | 19-20 | 1320/29.10.18 |  |  | 1000 | 1000 | 2782 | 890.97 | 2782 |  |  |  | 3782 | 218 | 218 |  | LG 30a
-1: 13; -2: Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản: Pa Thắng, Á Chè, xã Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -4: 8,5 km; -5: 19-20; -6: 2048/31.10.18; -11: 430; -12: 430; -13: 430 | 430 | 478.808 | 478.808 | 2020 | LG 135 + NSĐP
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 28934 | 25290 | 11686 | 11403.79 | 13249 | 11504.287 | 13249 | 23843 | 8260 | 9707 | 24935 | 795 | 795
1 | Hỗ trợ đường giao thông, trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Bản bó, bản Giẳng, Nậm Pặm, Đon Lạt, Nậm Hẳn | xã Mường Tè | 2,2km đường, 2,28 km rãnh | 19-20 | 304/29.10.2018 | 2059 | 1476 | 1000 | 1000 | 450 | 400.65 | 450 | 1476 |  |  | 1450 | 26 | 26 | 2019
2 | Tu sửa NSH các bản: Nà Hừ, Phiêng Kham | Xã Bum Nưa | 107 hộ, 563 khẩu | 19-20 | 302/30.10.2018 | 700 | 690 | 400 | 400 | 260 | 260 | 260 | 690 |  |  | 660 | 30 | 30 | 2019
3 | Đường ra khu dân cư và khu sản xuất bản Nà Lang | Xã Bum Nưa | 1,53Km | 19-20 | 303/30.10.2018 | 3100 | 2744 | 1000 | 1000 | 1669 | 1655.687 | 1669 | 2500 | 1000 | 1244 | 2669 | 75 | 75 | 2020
4 | Nhà văn hóa xã Mù Cả | Mù Cả | 262m2 | 19-20 | 163/29.10.2018 | 2700 | 2653 | 1000 | 1000 | 1580 | 912.89 | 1580 | 2650 | 500 | 503 | 2580 | 73 | 73 | 2020
5 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản: Xi Nế, Mù Cả, Cừ Xá, Gia Tè, Mù Cả, Mò Su | Mù Cả | 4,66km. 1,36km rãnh | 19-20 | 164/29.10.2018 | 2927 | 2243 | 1000 | 873.62 | 1170 | 941.94 | 1170 | 2100 | 900 | 1043 | 2170 | 73 | 73 | 2020
6 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 15 ha | 19-20 | 192a/31.10.2018 | 4900 | 4850 | 2000 | 2000 | 2730 | 2687.87 | 2730 | 4100 | 2100 | 2850 | 4730 | 120 | 120 | 2020
7 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Huổi Tát, Nậm Luồng, Pô Lếch, Nậm Phìn | Xã Nậm Khao | 1,3km, 0,6km rãnh | 19-20 | 192b/31.10.2018 | 980 | 667 | 667 | 592.02 |  |  |  | 667 |  |  | 667 | 0 | 0 | 2019 |  | Xem Lại
8 | Đường giao thông trục bản nội bản, nội đồng Dèn Thàng xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 2,475km nội đồng, 0,6km nội bản | 19-20 | 208/31.10.2018 | 3095 | 2924 | 1000 | 1000 | 1840 | 1646.18 | 1840 | 2900 | 1300 | 1324 | 2840 | 84 | 84 | 2020
9 | Thủy lợi Nậm Ngà xã Tà Tổng | Tà Tổng | 15 ha | 19-20 | 236/31.10.2018 | 1886 | 1871 | 600 | 600 | 1180 | 1180 | 1180 | 1860 | 910 | 921 | 1780 | 91 | 91 | 2020
10 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San | Vàng San | 12,1km | 19-20 | 227/31.10.2018 | 4998 | 3981 | 2419 | 2338.15 | 1380 | 1295.39 | 1380 | 3750 | 1200 | 1431 | 3799 | 182 | 182 | 2020
11 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Nậm Hạ A, xã Kan Hồ | Kan Hồ | 1,34 km | 19-20 | 58/31.10.2018 | 1589 | 1191 | 600 | 600 | 550 | 523.68 | 550 | 1150 | 350 | 391 | 1150 | 41 | 41 | 2020
-1: 12; -2: NSH các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si xã Tá Bạ; -3: Tá Bạ; -4: 80 hộ; -5: 19-20; -6: 65a/31.10.18; -11: 440; -13: 440 | 440 | 0 | 0 | 2020 | LG: 135
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 21517.778 | 20115.778 | 0 | 0 | 15654 | 12525.17 | 15654 | 16777.24 | 13010 | 15118 | 15654 | 4050.778 | 4050.778
| Các dự án không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 8711 | 8550 | 0 | 0 | 5093 | 3756.6 | 5093 | 7450 | 4910 | 5200 | 5093 | 3960 | 3960
1 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Xã Bum Tở |  | 20-21 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 6850 |  |  | 2890 | 2840 | 2890 | 6000 | 3560 | 3600 | 2890 | 3960 | 3960 | 2021 | LG NSĐP
2 | Nâng cấp đường Nậm Khao - Huổi Tát | Xã Nậm Khao |  | 20-21 | 2944a/31.10.19 | 1761 | 1700 |  |  | 1700 | 916.6 | 1700 | 1450 | 1350 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 2021 |  | Xem Lại
-1: 3; -2: Cụm thủy lợi Phìn Khò, xã Mù Cả (GĐ1); -3: Xã Mù Cả; -4: 100ha; -5: 20-21; -6: 2935/30.10.19; -11: 503; -12: 0; -13: 503 | 503 | 0 | 0 | 2021 | LG 30a+135+NSĐP | Đủ của NTM
| Các dự án áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 12806.778 | 11565.778 | 0 | 0 | 10561 | 8768.57 | 10561 | 9327.24 | 8100 | 9918 | 10561 | 90.778 | 90.778
3 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại | Pa Vệ Sủ |  | 20-21 | 174/11.11.19 | 2864 | 2507 |  |  | 1907 | 1872.2 | 1907 | 1550 | 1250 | 1850 | 1907 | 0 | 0 | 2021 | LG 135
5 | Tu sửa NSH các bản: Vàng San; Pắc Pạ; Đán Đón | Vàng san | 226 hộ + công cộng | 20-21 | 187a/11.11.2019 | 1900 | 1568 |  |  | 1568 | 1442.19 | 1568 | 1500 | 1100 | 1568 | 1568 | 0 | 0 | 2021
6 | Đường giao thông nội bản, nội đồng các bản xã Vàng San (GĐ 2) | Vàng san | 226 hộ + công cộng | 20-21 | 187/11.11.2019 | 3047.778 | 2515.778 |  |  | 2516 | 976.94 | 2516 | 1800 | 1500 | 2000 | 2516 | -0.222 | -0.222 | 2021
7 | Thủy lợi Nậm Dính | Tà Tổng |  | 20-21 | 220a/11.11.19 | 4995 | 4975 |  |  | 4570 | 4477.24 | 4570 | 4477.24 | 4250 | 4500 | 4570 | 91 | 91 | 2021 | LG: 135
c | Dự án khởi công mới năm 2021
I.2 | Đề án hỗ trợ bản của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 ) |  |  |  |  | 20245 | 19065 | 4920 | 4920 | 13665 | 9047.73 | 13665 | 15750 | 12708 | 15625 | 19065 | 0 | 0 |  |  | 66.211
| Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 20245 | 19065 | 4920 | 4920 | 13665 | 9047.73 | 13665 | 15750 | 12708 | 15625 | 19065 | 0 | 0
| Các dự án áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 20245 | 19065 | 4920 | 4920 | 13665 | 9047.73 | 13665 | 15750 | 12708 | 15625 | 19065 | 0 | 0
| Xã Pa Ủ |  |  |  |  | 8120 | 7620 | 2160 | 2160 | 5460 | 3153.41 | 5460 | 6250 | 4358 | 5500 | 7620 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đã Bạ, bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 28 ha | 20-21 | 280/11.11.19 | 1730 | 1650 | 860 | 860 | 790 | 733.81 | 790 | 1500 | 1300 | 1400 | 1650 | 0 | 0 | 2021
2 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Nhú Ma, bản Thăm Pa + TT xã, Pa Ủ, Tân Biên), xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 263 hộ | 20-21 | 278/11.11.19 | 1840 | 1750 | 800 | 800 | 950 | 811.56 | 950 | 1550 | 1450 | 1600 | 1750 | 0 | 0 | 2021
3 | Mở rộng nền đường + cứng hóa đường ra khu sản xuất (Ứ Ma; Chà Kế; Ho Gia, bản Pha Bu), xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Ủ | 8Km | 20-21 | 279/11.11.19 | 4550 | 4220 | 500 | 500 | 3720 | 1608.04 | 3720 | 3200 | 1608 | 2500 | 4220 | 0 | 0 | 2021
| Xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 8110 | 7620 | 2160 | 2160 | 5460 | 3844.33 | 5460 | 6150 | 5700 | 7050 | 7620 | 0 | 0
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Sín Chải A, Sín Chải B, Sín Chải C, Xà Phìn, Seo Thèn A, Thò Ma, Phí Chi A, Chà Gá), xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 376 hộ | 20-21 | 165/11.11.19 | 3120 | 2960 | 660 | 660 | 2300 | 2212.09 | 2300 | 2400 | 2200 | 2700 | 2960 | 0 | 0 | 2021
5 | Mở rộng nền + cứng hóa mặt đường ra khu sản xuất (Sín Chải C, Sín Chải A, Chà Gá, Khoang Thèn), xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Xã Pa Vệ Sủ | 12,2km | 20-21 | 166/11.11.19 | 4990 | 4660 | 1500 | 1500 | 3160 | 1632.24 | 3160 | 3750 | 3500 | 4350 | 4660 | 0 | 0 | 2021
| Xã Tá Bạ |  |  |  |  | 4015 | 3825 | 600 | 600 | 2745 | 2049.99 | 2745 | 3350 | 2650 | 3075 | 3825 | 0 | 0
6 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Tá Bạ + TT xã; bản Ló Mé - Lè Giằng); đường ra khu sản xuất (Chò Cư Hát Tê + Khừ Xá Tê Ma, bản Tá Bạ), xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 8300m ống | 20-21 |  | 2860 | 2725 | 600 | 600 | 2125 | 2031.4 | 2125 | 2350 | 2100 | 2450 | 2725 | 0 | 0 | 2021 |  |  | 375
7 | Thủy lợi Là Si, bản Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Xã Tá Bạ | 1000m kênh | 20-21 |  | 1155 | 1100 |  |  | 620 | 18.59 | 620 | 1000 | 550 | 625 | 1100 | 0 | 0 | 2021 |  |  | 100
II | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 174520.437 | 167426.16 | 99615.962 | 93565.712 | 64599 | 44393.15 | 64599 | 125417.16 | 59635 | 74952 | 168296.962 | 444.038 | 444.038 |  |  | 68.7211 | 100 | 62997
II.1 | Chương trình 30a |  |  |  |  | 154365 | 148473 | 88875.962 | 82825.712 | 51926 | 37274.56 | 51926 | 107929 | 51100 | 65017 | 144583.962 | 444.038 | 444.038 |  |  | 71.784 | 100 | 51550 | 51105.962
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 25000 | 22519 | 22074.962 | 22074.962 | 0 | 0 | 0 | 22519 | 0 | 0 | 22074.962 | 444.038 | 444.038
1 | Đường giao thông Nậm Phìn - Cờ Lò 1 xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | 6 km | 16-18 | 91/28.10.16 | 25000 | 22519 | 22074.962 | 22074.962 |  |  | 0 | 22519 |  |  | 22074.962 | 444.038 | 444.038 | 2018 |  | Bố trí đã vượt Nghị quyết 25
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 104365 | 100954 | 54301 | 48250.75 | 39426 | 25405.76 | 39426 | 85410 | 51100 | 65017 | 97509 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si xã Ka Lăng | Ka Lăng | 24km | 19-20 | 1319/29.10.18 | 14995 | 14769 | 9660 | 9660 | 3328 | 3328 | 3328 | 14400 | 6900 | 7100 | 12988 | 0 | 0 |  | LG NSĐP: 1.781 triệu
2 | Đường giao thông đến bản Sín Chải C | Xã Pa Vệ Sủ | 07km | 19-20 | 1322/29.10.18 | 13390 | 12950 | 6349 | 6349 | 2601 | 2480.5 | 2601 | 10900 | 5900 | 7850 | 12732 | 0 | 0 |  | LG NTM: 4.000 triệu
3 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông Tá Bạ- Lè Giằng | Tá Bạ | 17,5km | 19-20 | 1324/29.10.18 | 14990 | 14764 | 11005 | 10631.9 | 3759 | 405 | 3759 | 14500 | 8500 | 8700 | 14764 | 0 | 0
4 | Đường giao thông đến bản Chà Gá xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 7,5km | 19-20 | 1325/29.10.18 | 12000 | 11640 | 8659 | 8659 | 2981 | 1185.32 | 2981 | 10500 | 5100 | 6150 | 11640 | 0 | 0
5 | Đường giao thông đến bản U Na xã Tà Tổng | Tà Tổng | 7km | 19-20 | 1321/29.10.18 | 10500 | 10230 | 7761 | 6674.77 | 2469 | 2469 | 2469 | 9700 | 4200 | 4600 | 10230 | 0 | 0
6 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến điểm ĐCĐC Xé Ma | Tà Tổng | 18 km | 19-20 | 1321/29.10.18 | 14900 | 14373 | 10867 | 6276.08 | 3506 | 1676.62 | 3506 | 9500 | 5500 | 9000 | 14373 | 0 | 0
7 | Nâng cấp đường Sín Chải A - B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 11,4km | 20-21 | 2939-30.10.19 | 6000 | 5950 |  |  | 5950 | 3172.92 | 5950 | 4300 | 4100 | 5900 | 5950 | 0 | 0
8 | Cụm thủy lợi Phìn Khò, xã Mù Cả (GĐ1) | xã Mù Cả | 100 ha | 20-21 | 2935-30.10.19 | 6995 | 6975 |  |  | 5529 | 3828.48 | 5529 | 4000 | 3700 | 6900 | 5529 | 0 | 0 |  | LG NTM+135
9 | Hạng mục phụ trợ trường THCS Vàng San | xã Vàng San | Sửa chữa NLH + PT | 20-21 | 2936-30.10.19 | 2648 | 2628 |  |  | 2628 | 2625.51 | 2628 | 2510 | 2400 | 2490 | 2628 | 0 | 0
10 | Trường Tiểu học Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 12 PLH +09 phòng BT, PT | 20-21 | 2937-30.10.19 | 6995 | 5748 |  |  | 5748 | 4018 | 5748 | 4800 | 4500 | 5400 | 5748 | 0 | 0 |  | LG NSĐP
| Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư | [10 empty] | 0
11 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Huổi Pé, bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa | Bum Nưa |  | 2020 | 47/24.02.20 | 485 | 470 |  |  | 470 |  | 470 | 150 | 150 | 470 | 470 | 0 |  | 2020
12 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Thé, bản Nậm Hản, xã Mường Tè | Mường Tè |  | 2020 | 38/24.02.20 | 467 | 457 |  |  | 457 | 216.41 | 457 | 150 | 150 | 457 | 457 | 0 |  | 2020
-1: c; -2: Thu hồi vốn ứng trước; -7: 25000; -8: 25000; -9: 12500; -10: 12500; -11: 12500; -12: 11868.8; -13: 12500 | 25000 | 0 | 0 | 2020 | Thu hồi ứng
d | Dự án khởi công mới năm 2021
II.2 | Chương trình 135 |  |  |  |  | 20155.437 | 18953.16 | 10740 | 10740 | 12673 | 7118.59 | 12673 | 17488.16 | 8535 | 9935 | 23713 | 0 | 0 |  |  | 56.1713 | 100
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 11542 | 11163.16 | 10740 | 10740 | 3646 | 2674.32 | 3646 | 11068.16 | 2585 | 2585 | 14386 | 0 | 0
1 | Nhà Văn hóa bản Nậm Pặm | Mường Tè | 0,1Km | 19-20 | 303/29.10.18 | 300 | 290 | 213 | 213 | 77 | 69.47 | 77 | 280 |  |  | 290 | 0 | 0 | 2020
2 | Thủy lợi Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 0,5 Ha | 19-20 | 207/29.10.18 | 550 | 540 | 398 | 398 | 142 | 125.85 | 142 | 540 |  |  | 540 | 0 | 0 | 2020
3 | NSH các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si xã Tá Bạ | Tá Bạ | 80 hộ | 19-20 | 65a/31.10.18 | 1400 | 1385 | 663 | 663 | 237 |  | 237 | 1300 | 585 | 585 | 900 | 0 | 0 | 2020 | LGNTM
4 | Trường tiểu học số 2 xã Pa Ủ (GĐ1) | Pa Ủ | 6 P BT | 19-20 | 2051A-31/10/2018 | 4192 | 4139.352 | 2063 | 2063 | 737 | 737 | 737 | 4139.352 | 1500 | 1500 | 2800 | 0 | 0 | 2020 | LG NSĐP | Xem lại
5 | Mặt đường, thoát nước đường giao thông đến bản, trục bản: Pa Thắng, Á Chè, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 8,5 km | 19-20 | 2047-31/10/2019 | 5100 | 4808.808 | 3015 | 3015 | 885 | 885 | 885 | 4808.808 | 500 | 500 | 3900 | 0 | 0 | 2020 | LG NTM + NSĐP
6 | Thủy lợi Huổi Vặng Mặn | Bum Nưa | 18 ha | 19-20 | 2045/31.10.2018 |  |  | 2399 | 2399 | 857 | 857 | 857 |  |  |  | 3256 | 0 | 0 | 2020 | LG NTM
7 | Đường giao thông đến điểm dân cư Suối Voi | Kan Hồ | 6 Km | 19-20 | 2049/31.10.2018 |  |  | 1989 | 1989 | 711 |  | 711 |  |  |  | 2700 | 0 | 0 |  | LG NTM
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 8613.437 | 7790 | 0 | 0 | 9027 | 4444.27 | 9027 | 6420 | 5950 | 7350 | 9327 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 362m2 | 20-21 | 209/31.10.219 | 2500 | 2470 |  |  | 2170 | 1936.52 | 2170 | 2450 | 2200 | 2220 | 2470 | 0 | 0 | 2020 | LG SN
2 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản Nậm Pục, Nậm Khao xã Nậm Khao | xã Nậm Khao | 1,085km đường; 0,4km rãnh | 20-21 | 126/31.10.19 | 1149.437 | 1034 |  |  | 1034 | 490.61 | 1034 | 750 | 650 | 1034 | 1034 | 0 | 0 | 2020
3 | Đường giao thông trục bản từ ngã ba Nậm Lằn đến bản Nhù Te, xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 800m | 20-21 | 233/31.10.19 | 1074 | 774 |  |  | 774 | 751.32 | 774 | 750 | 740 | 764 | 774 | 0 | 0 | 2020
4 | Đường giao thông trục bản, nội bản điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng | xã Tà Tổng | 1010m | 20-21 | 210/31.10.19 | 1220 | 896 |  |  | 896 |  | 896 | 650 | 540 | 886 | 896 | 0 | 0 | 2020
-1: 5; -2: Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại; -3: Xã Pa Vệ Sủ; -5: 20-21; -6: 174/11.11.19; -11: 600; -12: 546.02; -13: 600 | 600 | 0 | 0 | 2020 | LG NTM
-1: 6; -2: Thủy lợi Nậm Dính; -3: Xã Tà tổng; -5: 20-21; -6: 220a/11.11.19; -11: 314; -13: 314 | 314 | 0 | 0 | 2020 | LG: NTM + NSĐP
-1: 7; -2: Cụm thủy lợi Phìn Khò, xã Mù Cả (GĐ1); -3: xã Mù Cả; -4: 100 ha; -5: 20-21; -6: 2935/30.10.19; -11: 623; -13: 623 | 623 | 0 | 0 | 2020 | LG NTM
Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Xả, xã Bum Tở | Xã Bum Tở |  | 20-21 | 31/24.02.20 | 250 | 245 |  |  | 245 |  | 245 | 200 | 200 | 230 | 245 | 0 | 0 | 2020
9 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ma Ký, bản Ma Ký xã Mù Cả | Xã Mù Cả |  | 20-21 | 44/24.02.20 | 890 | 872 |  |  | 872 |  | 872 | 360 | 360 | 817 | 872 | 0 | 0 | 2020
10 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Nậm Pặm bản Pắc Ma, xã Mường Tè | Xã Mường Tè |  | 20-21 | 39/24.02.20 | 777 | 761 |  |  | 761 | 719.8 | 761 | 750 | 750 | 711 | 761 | 0 | 0 | 2020
11 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Pó Lú, bản Là Pê, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ |  | 20-21 | 45/24.02.20 | 753 | 738 |  |  | 738 |  | 738 | 510 | 510 | 688 | 738 | 0 | 0 | 2020
III | Các Chương trình mục tiêu và MTQG giai đoạn 2021-2025 (Chưa xác định nguồn) |  |  |  |  | 537250 | 524936.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524936.5 | 210950
| Các dự án dự kiến KCM năm 2021 |  |  |  |  | 537250 | 524936.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524936.5 | 210950
-1: 1; -2: Sửa chữa, nâng cấp NSH các bản xã Mường Tè; -3: Mường Tè; -4: 2000 hộ; -7: 6000; -8: 5700 | 0 | 5700 | 2800
-1: 2; -2: Cụm thủy lợi xã Mường Tè; -3: Mường Tè; -4: 123ha; -7: 14000; -8: 13720 | 0 | 13720 | 5000
-1: 3; -2: Đường giao thông nội đồng các bản xã Mường Tè; -3: Mường Tè; -4: 7,5km; -7: 3750; -8: 3562.5 | 0 | 3562.5 | 1800
-1: 4; -2: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản, trục bản, nội đồng, mặt rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè; -3: Mường Tè; -4: 7km; -7: 7000; -8: 6650 | 0 | 6650 | 3000
-1: 5; -2: Đường giao thông vào khu sản xuất ( trồngcây ăn trái, khu du lịch cộng đồng) xã Mường Tè; -3: Mường Tè; -4: 2,3 km; -7: 1500; -8: 1480 | 0 | 1480 | 1000
-1: 6; -2: Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ 1 và 2, bản Phiêng Kham, bản Bum, bản Nậm Củm xã Bum Nưa, huyện Mường Tè; -3: Bum Nưa; -4: 104 hộ; -7: 45000; -8: 42750 | 0 | 42750 | 13000
-1: 7; -2: Kè cánh đồng Nà Pẩu, Nà Cang; -3: Bum Nưa; -4: 2km, 15ha; -7: 3000; -8: 2950 | 0 | 2950 | 1500
-1: 8; -2: Nâng cấp, sửa chữa NSH các bản xã Bum Nưa; -3: Bum Nưa; -4: 1500 hộ; -7: 4500; -8: 4450 | 0 | 4450 | 2000
-1: 9; -2: Nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi xã Bum Nưa; -3: Bum Nưa; -4: 150ha; -7: 9000; -8: 8820 | 0 | 8820 | 4000
-1: 10; -2: Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa.; -3: Bum Nưa; -4: 5km; -7: 5000; -8: 4950 | 0 | 4950 | 2400
-1: 11; -2: Kè bảo vệ khu dân cư bản Nà Hừ xã Bum Nưa huyện Mường Tè; -3: Bum Nưa; -4: 1.200m kè BT; -7: 20000; -8: 19950 | 0 | 19950 | 6500
-1: 12; -2: Kè bảo vệ khu dân cư bản Nậm Củm xã Bum Nưa huyện Mường Tè; -3: Bum Nưa; -4: 450m kè BT; -7: 10000; -8: 9950 | 0 | 9950 | 4000
-1: 13; -2: Nâng cấp thủy lợi Cư Phu Ló Cá; -3: Thu Lũm; -4: 10 ha; -7: 4100; -8: 3977 | 0 | 3977 | 2000
-1: 14; -2: Đường giao thông từ bản Thu Lũm 2 đến hòn đá trắng, xã Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -4: 8,26Km; -7: 9000; -8: 8820 | 0 | 8820 | 4000
-1: 15; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Còong Khà; -3: Thu Lũm; -4: 30 hộ; -7: 9000; -8: 8820 | 0 | 8820 | 4000
-1: 16; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản A Chè; -3: Thu Lũm; -4: 18 hộ; -7: 7000; -8: 6860 | 0 | 6860 | 3000
-1: 17; -2: Đường giao thông nội đồng, đường sản xuất xã Thu Lũm; -3: Thu Lũm; -4: 30km; -7: 6000; -8: 5880 | 0 | 5880 | 3000
-1: 18; -2: Đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp cụm thuỷ lợi xã Can Hồ; -3: Can Hồ; -4: 130ha; -7: 12000; -8: 11640 | 0 | 11640 | 4500
-1: 19; -2: Nâng cấp, sửa chữa các công trình NSH các bản xã Can Hồ; -3: Can Hồ; -4: 509 hộ; -7: 2500; -8: 2425 | 0 | 2425 | 1200
-1: 20; -2: Đường giao thông nội bản, trục bản, rãnh thoát nước các bản xã Can Hồ; -3: Can Hồ; -4: 3km; -7: 5000; -8: 4850 | 0 | 4850 | 2400
-1: 21; -2: Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Lọ xã Can Hồ huyện Mường Tè; -3: Can Hồ; -4: 30 hộ; -7: 9000; -8: 8730 | 0 | 8730 | 4000
-1: 22; -2: Mặt đường, thoát nước tuyến giao thông đến bản Suối Voi - Can Hồ; -3: Can Hồ; -4: 5,56km; -7: 8000; -8: 7840 | 0 | 7840 | 3800
-1: 23; -2: Chợ trung tâm xã Can Hồ; -3: Can Hồ; -4: 200m2; -7: 1200; -8: 1176 | 0 | 1176 | 850
-1: 24; -2: Kè bảo vệ dân cư xã Vàng San huyện Mường Tè; -3: Vàng San; -4: 1.500m kè BT; -7: 30000; -8: 29400 | 0 | 29400 | 10000
-1: 25; -2: Tu sửa, nâng cấp thủy lợi Làn Tỉ bản San Sui; -3: Vàng San; -4: 13 ha; -7: 2500; -8: 2450 | 0 | 2450 | 1800
-1: 26; -2: Thủy lợi Huổi Hiêm bản Vàng San; -3: Vàng San; -4: 12 ha; -7: 2000; -8: 1960 |  | 1960 | 1400
-1: 27; -2: Cầu treo dân sinh ra khu sản xuất Nậm Pạ bản Pắc Pạ; -3: Vàng San; -4: 200m; -7: 2500; -8: 2450 |  | 2450 | 1500
-1: 28; -2: Đường giao thông nội bản, trục bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản xã Vàng San; -3: Vàng San; -4: 4km; -7: 4000; -8: 3920 |  | 3920 | 2000
-1: 29; -2: Sắp xếp dân cư bản Nậm Xuổng , xã Vàng San huyện Mường Tè; -3: Vàng San; -4: 70 hộ; -7: 17000; -8: 16660 |  | 16660 | 5800
-1: 30; -2: Đầu tư mới và nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ka Lăng; -3: Ka Lăng; -4: Đầu mối mới, BS tuyến ống; -7: 5000; -8: 4900 |  | 4900 | 2400
-1: 31; -2: Mặt đường, thoát nước đường giao thông Ngã 3 Mé Gióng đến bản Ka Lăng; -3: Ka Lăng; -4: 6,7km; -7: 5400; -8: 5292 |  | 5292 | 2600
-1: 32; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Mé Gióng; -3: Ka Lăng; -4: 44 hộ; -7: 13200; -8: 12936 |  | 12936 | 4500
-1: 33; -2: Mặt đường, thoát nước tuyến đường giao thông Nậm Lằn - Nhù Cả, xã Ka Lăng; -3: Ka Lăng; -4: 6,2km; -7: 5000; -8: 4900 |  | 4900 | 2400
-1: 34; -2: Sửa chữa, bổ sung các hạng mục phụ trợ Mầm non, Tiểu học, THCS trung tâm; -3: Ka Lăng; -4: Hiệu bộ, bán trú, CV; -7: 14000; -8: 13720 |  | 13720 | 4800
-1: 35; -2: Nâng cấp, sửa chữa, làm mới đường giao trục bản, nội bản các bản xã Nậm Khao; -3: Nậm Khao; -4: 5km, 3000m rãnh; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 3400
-1: 36; -2: Tu sửa, nâng cấp NSH các bản xã Nậm Khao; -3: Nậm Khao; -4: 300 hộ; -7: 4500; -8: 4410 |  | 4410 | 2200
-1: 37; -2: Nâng cấp, sửa chữa, thủy lợi các các bản xã Nậm Khao; -3: Nậm Khao; -4: 80 ha; -7: 9000; -8: 8820 |  | 8820 | 4000
-1: 38; -2: Sửa chữa nâng cấp trường PTDT bán trú TH - THCS xã Nậm Khao; -3: Nậm Khao; -4: BT, CV, PT; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 3400
-1: 39; -2: Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Sín Chải A, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè; -3: Pa Vệ Sủ; -4: 60 hộ; -7: 15000; -8: 14700 |  | 14700 | 4500
-1: 40; -2: Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè; -3: Pa Vệ Sủ; -4: 62 hộ; -7: 15500; -8: 15190 |  | 15190 | 4600
-1: 41; -2: Hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Pa Vệ Sủ; -3: Pa Vệ Sủ; -4: CV, bếp, sân, PT; -7: 3000; -8: 2940 |  | 2940 | 1500
-1: 42; -2: Đường giao thông đến bản Phí Chi B; -3: Pa Vệ Sủ; -4: 0,9km; -7: 2500; -8: 2450 |  | 2450 | 1200
-1: 43; -2: Đầu tư tu sửa, nâng cấp thuỷ lợi các bản xã Pa Vệ Sủ; -3: Pa Vệ Sủ; -4: 100ha; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 3000
-1: 44; -2: Bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các công trình NSH các bản xã Pa Vệ Sủ; -3: Pa Vệ Sủ; -4: 200 hộ; -7: 3000; -8: 2940 |  | 2940 | 1500
-1: 45; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, Pa Thoóng, Nấm Cấu, Nậm Xả xã Bum Tở; -3: Bum Tở; -4: 364 hộ; -7: 20000; -8: 19600 |  | 19600 | 5800
-1: 46; -2: Mặt đường, thoát nước đường giao thông TT xã đến bản Chà Dì; -3: Bum Tở; -4: 1,8km; -7: 4500; -8: 4410 |  | 4410 | 2000
-1: 47; -2: Thủy lợi Hà Kho bản Pa Thóong; -3: Bum Tở; -4: 25 ha; -7: 6900; -8: 6762 |  | 6762 | 2500
-1: 48; -2: Xây dựng điểm trường mầm non, tiểu học bản Đầu Nậm Xả (điểm dân cư Pa Thóong); -3: Bum Tở; -4: 02 PLH, PT; -7: 1200; -8: 1176 |  | 1176 | 700
-1: 49; -2: Tu sửa, nâng cấp NSH các bản xã Bum Tở; -3: Bum Tở; -4: 300 hộ; -7: 4500; -8: 4410 |  | 4410 | 2000
-1: 50; -2: Sửa chữa, nâng cấp NSH trung tâm xã Mù Cả; -3: Mù Cả; -4: 91 hộ, CT công cộng; -7: 3000; -8: 2940 |  | 2940 | 1500
-1: 51; -2: Xây dựng cầu điểm dân cư Mò Su; -3: Mù Cả; -4: 15m; -7: 5000; -8: 4900 |  | 4900 | 2400
-1: 52; -2: Thủy lợi bản Cừ Xá; -3: Mù Cả; -4: 15 ha; -7: 3000; -8: 2940 |  | 2940 | 1500
-1: 53; -2: Đường giao thông trục bản nội bản, đường ra khu sản xuất các bản; -3: Mù Cả; -4: 30km; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 3400
-1: 54; -2: Đầu tư mới và nâng cấp cụm nước sạch TT xã Tá Bạ; -3: Tá Bạ; -4: ,,,,hộ, CT công cộng; -7: 5000; -8: 4900 |  | 4900 | 2400
-1: 55; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Là Si ( GĐ 2); -3: Tá Bạ; -4: 46 hộ; -7: 5000; -8: 4900 |  | 4900 | 2400
-1: 56; -2: Đổ bê tông mặt đường trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản (Nhóm Pố, Vạ Pù, Ló Mé-Lè Giằng, Là Si, Là Pê, Tá Bạ); -3: Tá Bạ; -4: 12 km; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 3400
-1: 57; -2: Nâng cấp Thủy lợi các bản (Nhóm Pố, Vạ Pù, Ló Mé-Lè Giằng); -3: Tá Bạ; -4: 88 ha; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 3400
-1: 58; -2: Đầu tư điểm trường Nhóm Pố, Là Si, Vạ Pù, Lè Giằng; -3: Tá Bạ; -4: 8 PLH, PT; -7: 4800; -8: 4704 |  | 4704 | 2300
-1: 59; -2: Bổ sung , nâng cấp NSH trung tâm xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 226 hộ, CT Công cộng; -7: 9000; -8: 8820 |  | 8820 | 2600
-1: 60; -2: Mặt đường, thoát nước tuyến giao thông đến điểm ĐCĐC Sính Sí, xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 12,9km; -7: 11000; -8: 10780 |  | 10780 | 3200
-1: 61; -2: Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 200ha; -7: 7000; -8: 6860 |  | 6860 | 2500
-1: 62; -2: Sửa chữa, mặt rãnh Đường giao thông nông thôn các bản, trục bản xã Tà Tổng; -3: Tà Tổng; -4: 5,2km; -7: 4500; -8: 4410 |  | 4410 | 2000
-1: 63; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Ứ Ma; -3: Pa Ủ; -4: 72 hộ; -7: 14500; -8: 14210 |  | 14210 | 4900
-1: 64; -2: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản Mô Chi; -3: Pa Ủ; -4: 80 hộ; -7: 14000; -8: 13720 |  | 13720 | 4800
-1: 65; -2: Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Pa Ủ; -3: Pa Ủ; -4: 180 hộ; -7: 4000; -8: 3920 |  | 3920 | 1900
-1: 66; -2: Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản, trục bản, nội đồng ra khu sản xuất các bản; -3: Pa Ủ; -4: 25 km; -7: 5000; -8: 4900 |  | 4900 | 2200
-1: 67; -2: Mặt đường, thoát nước tuyến đường giao thông đến bản Pha Bu, xã Pa Ủ; -3: Pa Ủ; -4: 7,3km; -7: 8700; -8: 8526 |  | 8526 | 2900
Ghi chú: Chủ đầu tư báo cáo các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG bao gồm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư chương trình MQTG Giáo dục và Đào tạo
Note on B17: hoa: Lồng ghép 135 + NSĐP
Note on H17: Nguyen: Giá trị trình QT
Note on B19: Author: Lồng ghép 135
Note on B21: Administrator_PC: LG 135: 3256tr
Note on B23: Administrator_PC: LG 135 2700tr
Note on B24: Administrator_PC: LG NSĐP: 1.600tr
Note on B26: Administrator_PC: LG 30a: 8.950tr
Note on B27: hoa: LG 135: 3015tr
Note on B40: hoa: LG 135: 900tr
Note on B43: hoa: LG NSDP: 3960
Note on B45: hoa: LG 30a: 5529tr; 135: 623tr; NSĐP: 320tr
Note on B47: hoa: LG 35: 600tr
Note on B50: hoa: LG 135: 314tr
Note on B70: Administrator_PC: LG NSĐP: 1.781tr
Note on B71: Administrator_PC: LG NTM: 4.000tr
Note on B77: hoa: LG 135+NTM
Note on B79: hoa: LG vốn NSĐP
Note on B89: hoa: LG NTM: 440tr
Note on B90: hoa: LG NSĐP: 1.372tr
Note on B91: hoa: LG NTM+NSDP
Note on B92: hoa: LG: NTM: 3.684tr
Note on B93: hoa: LG NTM: 4.090tr
Note on B95: hoa: LG SN van hoa
Note on B99: hoa: LG NTM
Note on B100: hoa: LG: NTM+NSDP
Note on B101: hoa: LG 30a+NTM+NSDP

## Biểu 4 MTQG (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thị, Chủ đầu tư…
Biểu mẫu số 4
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA(1)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục | KH và bổ sung vốn năm 2015 được cấp có thẩm quyền quyết định | [8 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2015 đến 31/10/2015 | [8 empty] | Giải ngân đến 31/10/2015 | [8 empty] | Ước Khối lượng thực hiện từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 | [8 empty] | Ước giải ngân từ 01/01/2015 đến hết thời gian quy định (3) | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [8 empty] | Đăng ký kế hoạch năm 2016
|  | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó:
|  |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác
|  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP
|  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN
|  |  | Trong nước |  | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
TỔNG SỐ
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG……
1 | Dự án …
2 | Dự án …
………………………………
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG……
Phân loại như trên
Ghi chú: (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 đối với tất cả các chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, huy động các nguồn vốn khác) (3) Thời gian thực hiện thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN và TPCP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016; thời gian giải ngân vốn sự nghiệp đến hết 31/01/2016

## B4 ODAKH (ko có) (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, Chủ đầu tư…
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu số 4
(Áp dụng cho các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020 (1)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm | [8 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2017 |  |  |  |  | Lũy kế KLTH từ khởi công đến hết năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 được giao | [6 empty] | Giải ngân từ 1/1/2018 đến 31/10/2018 | [6 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2018 đến 31/10/2018 | Kế hoạch 2016-2020 | [7 empty] | Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2019 | [7 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[6 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (3) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  | Vốn nước ngoài
[14 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trtong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trtong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trtong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại |  |  |  | NSTW |  | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | NSĐP (tỉnh) |  | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại
[7 empty] | NSTW | NSĐP (tỉnh) |  | Tổng số | Trong đó: Cấp phát từ NSTW | Vay lại | [23 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
Phân loại như điểm (1)
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019
Phân loại như điểm (1)
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2018
Phân loại như điểm (1)
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
(1) Các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước báo cáo theo biểu mẫu số 5 kèm theo văn bản này.
(2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
(3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

## Bieu5a ODA (NSDP) (hidden)
Sở, ngành/UBND các huyện, thành phố
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu số 5a
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | [5 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | KH năm 2015 |  |  |  |  | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 31/1/2016(3) |  |  |  |  | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | [6 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[20 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP |  | NSTW
[41 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2016
a | Danh mục dự án khởi công mới năm 2014
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016

## Bieu số 5b ODA-NSTW (hidden)
Sở, ngành/UBND các huyện, thành phố…
Biểu mẫu số 5b
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | [5 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | KH năm 2015 |  |  |  |  | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 31/1/2016(3) |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2015 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | [6 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[20 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  |  |  | NSTW |  | TPCP
[46 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016

## Biểu 6 Khởi công mới (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thị, Chủ đầu tư…
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch năm 2016 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) | [5 empty] | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc)
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Khối lượng thực hiện đến 31/10/2015
TỔNG SỐ
I | Nguồn vốn….
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
II | Nguồn vốn…..
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
III | …………….
…………….
36210000038124

## Bieu so 05 HT DN
Biểu số 06
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP KẾ HOẠCH VỐN NSTW NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Mường Tè)
STT | Tên dự án | Tên Doanh nghiệp | Mục tiêu, quy mô dự án (dự kiến) | Địa điểm dự kiến | Số QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư |  |  | Tiến độ thực hiện đến 30/9/2020 (*) |  | Thời gian dự kiến hoàn thành | Ghi chú
[6 empty] | Tổng | NSTW (hỗ trợ) | Khác | Giải phóng mặt bằng | Giải ngân
TỔNG SỐ
1 | Trang trại chăn và sản xuất giống cây trồng | CT TNHH XD &TM Thắng Lợi | 3 ha chăn nuôi và trồng rau (quy mô 200 lợn nái, 4000 lợn thịt và 2 ha sản xuất rau và giống cây trồng | Nà Hẻ, xã Bum Nưa | 1587/27.11.2019 | 27.39 |  |  | Đã hoàn thành hạ tầng, đất sản xuất |  | 2021
2 | Dự án trồng sâm, Tam thất và cây dược liệu | CT TNHH MTV Hồng Vân | 50 ha | xã Pa Vệ Sủ | 1587/27.11.2019 | 20 |  |  | Đã hoàn thành hạ tầng, đất sản xuất |  | 2021
3 | Dự án trồng sâm Ngọc linh và tam thất | CT TNHH sâm Pu Xi Lung | 50 ha | xã Pa Vệ Sủ | 1587/27.11.2019 | 20 |  |  | Đã hoàn thành hạ tầng, đất sản xuất |  | 2021
(*) Các hoạt động tính đến thời điểm hiện tại

## Sheet1
| Giải ngân |  | % |  | Khối lượng | Kế hoạch giao | Tỉnh |  | Nhu cầu vốn
231258.213 | 159641.912 | 231231.213 | 69.0319 | 99.9883 | 155363 | 668753.506 | 418577.431 | 38782.037 | 1158068.38
152066292
36554209
13564379
11400000
21358348