## Sheet1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-Ban QLDA ngày tháng 02 năm 2022 của Ban quản lý CTDA PTKT-XH huyện)
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | Giá trị giải ngân kế hoạch 2022 | Tỷ lệ % | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư
I | Dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư
a | Các dự án KCM năm 2022
1 | Nâng cấp hệ thống nước sạch thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 |  | 2184 | 97.07% | Đang thi công
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | 1611-30/07/2021 | 85000 | 14500 |  |  |  | Đang thực hiện trình thẩm định TKBVTC-TDT tại SGT
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 |  | 3037 | 4.013% | Đang trong quá trình chấm thầu
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | 7770 | 20155 | 47.99% | Đang hoàn thiện hồ sơ GPMB
3 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | 10997 | 57228 | 64.3% | Đang thi công
II | Dự án do cấp huyện quyết định đầu tư
a | Dự án khởi công mới năm 2022
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | 875 | 580 | 64.44% | Đang thi công
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 |  |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đấu thầu
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | 900 | 279 | 15.5% | Đang thi công
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 |  |  |  | Đang trình thẩm định TBVC-TDT
b | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000 |  |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ GPMB