| UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ BAN QLCTDAPTKT-XH Số: /BC-Ban QLDA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Tè, ngày 11 tháng 03 năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới năm 2022 và tình hình giải ngân các nguồn vốn dự án

Thực hiện Công văn số 368/UBND-TH, ngày 07/3/2022 của UBND huyện Mường Tè về việc chuẩn bị nội dung phiên họp lần thứ 8-UBND huyện;

Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới năm 2022 và tình hình giải ngân các nguồn vốn dự án như sau:

Đến thời điểm báo cáo Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè được giao quản lý điều hành 10 công trình. Trong đó 05 công trình được bố trí nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý và 05 công trình được bố trí nguồn vốn do UBND huyện quản lý cụ thể:

I. CÁC DỰ ÁN DO TỈNH QUẢN LÝ

1. Dự án khởi công mới

- Công trình: Nâng cấp hệ thống nước sạch thị trấn Mường Tè. Tổng mức đầu tư 14.990 triệu đồng, hiện đang triển khai thi công. Kế hoạch vốn được giao năm 2022: 2.250 triệu đồng, giá trị giải ngân: 2.184 triệu đồng.

- Công trình: Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè. Tổng mức đầu tư: 85.000 triệu đồng, hiện đang trình thẩm định thiết kế BVTC-TDT. Dự kiến đấu thầu gói thầu xây lắp và khởi công trong quý II năm 2022.

2. Dự án chuyển tiếp

- Công trình: Nâng cấp đường GT Nậm Lằn - Mốc 17, huyện Mường Tè. Tổng mức đầu tư: 190.000 triệu đồng, đã thực hiện tổ chức đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình, dự kiến khởi công trong quý II năm 2022. Kế hoạch vốn được giao năm 2022: 75.685 triệu đồng, giá trị giải ngân: 3.037 triệu đồng.

- Công trình: Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả, huyện Mường Tè. Tổng mức đầu tư: 80.000 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 7.770 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2022: 42.000 triệu đồng, giá trị giải ngân: 20.155 triệu đồng.

- Công trình: Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. Tổng mức đầu tư: 164.000 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 10.997 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2022: 89.000 triệu đồng, giá trị giải ngân: 57.228 triệu đồng.

II. CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN QUẢN LÝ

1. Dự án khởi công mới

- Công trình: Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ). Tổng mức đầu tư: 2.500 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 875 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2022: 900 triệu đồng, giá trị giải ngân: 580 triệu đồng.

- Công trình: Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) được phê duyệt. Tổng mức đầu tư: 6.950 triệu đồng, hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình.

- Công trình: Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè. Tổng mức đầu tư thực hiện: 6.000 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 900 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2022: 1.800 triệu đồng, giá trị giải ngân: 279 triệu đồng.

- Công trình: Hạ tầng đô thị, chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè được đầu tư. Tổng mức đầu tư: 20.000 triệu đồng hiện đang trình thẩm định TKBVTC-TDT.

2. Dự án chuyển tiếp

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè. Tổng mức đầu tư: 28.000 triệu đồng. Công trình đang điều chỉnh tiến độ thi công.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới năm 2022 và tình hình giải ngân các nguồn vốn dự án của Ban Quản lý công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè./.

| Nơi nhận: - UBND huyện (B/c); - VP Huyện uỷ (B/c); - VP HĐND-UBND huyện (B/c); - Lưu: VT. | BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KT-XH |
| --- | --- |