## Bieu CKGN (ko in) (hidden)
BIỂU CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-TH ngày tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 | [12 empty] | Ghi chú
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| Tổng số |  | 679937.168 | 253682.5 | 59554.968 | 0 | 47682.532 | 0 | 10000 | 0 | 10850 | 20000 | 11550 | 860 | 6500 | 71685 | 238682.5
A | Cấp tỉnh quản lý |  | 497000 | 212617.5 | 44187.161 | 0 | 41745.339 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 212617.5
I | Nguồn vốn NSTW |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 434000 | 206685 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 5000 | 71685 | 206685
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 40000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 29000 | 89000
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 10000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 5000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 17000 | 42000
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 30000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 8: 20000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 12: 25685 | 75685
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  | 63000 | 5932.5 | 4187.161 | 0 | 1745.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.5
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 40000 | 2262.5 | 1937.161 | 0 | 325.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.5
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1881; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 325.339 | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 56.161 | 56.161
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 23000 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1420 | 1420
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2250 | 2250
B | Cấp huyện quản lý |  | 182937.168 | 41065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  | 142853.228 | 26065 | 15367.807 | 0 | 5937.193 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 26065
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 55306.228 | 1952.915 | 715.722 | 0 | 1237.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.915
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 715.722; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 0 | 715.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 140.537 | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 608.01 | 608.01
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 179.015 | 179.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 246.25 | 246.25
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 63.381 | 63.381
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 20747 | 3772.085 | 3772.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772.085
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 682.085 | 682.085
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1700 | 1700
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1390 | 1390
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 31350 | 13640 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1550 | 860 | 1500 | 0 | 13640
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 7: 850 | 2850
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 1550 | 3050
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 860 | 1860
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 660 | 660
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 720 | 720
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 500 | 1500
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 35450 | 6700 | 2000 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 900 | 900
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2000 | 2000
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1800 | 1800
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 2000 | 2000
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 40083.94 | 15000
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 5103.94 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  | 34980 | 13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 6980 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000
Note on B38: dell: LG NTM

## Bieu T2
Biểu phụ lục
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Tình hình thực hiện năm 2022 |  |  |  | Khó khăn vướng mắc
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân (%)
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022
| Tổng số |  | 764937.168 | 268182.5 | 227513.689 | 14341 | 105291.187 | 39.261
A | Cấp tỉnh quản lý |  | 582000 | 227117.5 | 105455.143 | 9276 | 85102.5 | 37.4707
I | Nguồn vốn NSTW |  | 519000 | 221185 | 44223 | 8340 | 80420
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 434000 | 206685 | 44223 | 8340 | 80420
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | 1734-04/12/2020 | 164000 | 89000 | 27613 | 6000 | 57228
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | 1735-04/12/2020 | 80000 | 42000 | 8570 | 800 | 20155
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | 997-30/07/2021 | 190000 | 75685 | 8040 | 1540 | 3037
d | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 85000 | 14500 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | 1611-06/12/2021 | 85000 | 14500
II | Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý |  | 63000 | 5932.5 | 61232.143 | 936 | 4682.5 | 78.9296
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 40000 | 2262.5 | 37400.143 | 0 | 2262.5
1 | Đường giao thông đến điểm ĐCĐC Nậm Khá A (Tia Sùng Cái), xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | 1332-27/10/2014 | 35000 | 2206.339 | 32499.263 | 0 | 2206.339
2 | Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè (Giai đoạn I) | 196a-24/02/2012; 1320-25/10/2012 | 5000 | 56.161 | 4900.88 |  | 56.161
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 23000 | 1420 | 22352 | 0 | 236
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | 50-31/3/2016 | 23000 | 1420 | 22352 |  | 236
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 0 | 0
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 0 | 0
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 14990 | 2250 | 1480 | 936 | 2184
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | 1626-06/12/2021 | 14990 | 2250 | 1480 | 936 | 2184
B | Cấp huyện quản lý |  | 182937.168 | 41065 | 122058.546 | 5065 | 20188.687 | 49.1628
I | Cân đối ngân sách cấp huyện |  | 142853.228 | 26065 | 100591.841 | 2065 | 20188.687 | 77.4552
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  | 55306.228 | 1952.915 | 47355.085 | 0 | 1210.051
1 | Đầu tư xây dựng phòng học các trường MN, TH huyện Mường Tè | 566-07/06/2017 | 30600 | 715.722 | 24907 |  | 715.722
2 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | 2174-30/10/2014 | 970 | 140.537 | 951.075 |  | 140.537
3 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | 1322-27/10/2017 | 12500 | 608.01 | 9873.01 |  | 0
4 | Cấp điện sinh hoạt cho nhân dân tại các điểm sắp xếp dân cư bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2018, huyện Mường Tè | 214-28/02/2019 | 2236.228 | 179.015 | 4874 |  | 169.015
5 | Nhà văn hóa bản Nậm Củm 1 xã Mường Tè | 1931-28/08/2015 | 2500 | 246.25 | 964 |  | 121.396
6 | Trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm | 1509A-31/10/2017 | 6500 | 63.381 | 5786 |  | 63.381
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 20747 | 3772.085 | 20138 | 0 | 3424.751
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | 2048-31/10/18 | 6997 | 682.085 | 6650 |  | 682.085
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | 2824-18/10/19 | 6800 | 1700 | 6788 |  | 1352.666
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | 2946a/31.10.19 | 6950 | 1390 | 6700 |  | 1390
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 31350 | 13640 | 29508.667 | 0 | 13199.446
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | 3557-31/12/2020 | 6000 | 2850 | 5980.496 |  | 2850
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | 3559-31/12/2020 | 6500 | 3050 | 5341.814 |  | 2799.559
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | 3558-31/12/2020 | 4200 | 1860 | 4192.357 |  | 1752.779
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | 3561-31/12/2020 | 2050 | 660 | 1800 |  | 660
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | 3491-29/12/2020 | 2100 | 720 | 2084 |  | 720
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | 3552-31/12/2020 | 3500 | 1500 | 3456 |  | 1417.108
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | 3554-31/12/2020 | 3600 | 1500 | 3565 |  | 1500
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | 3553-31/12/2020 | 3400 | 1500 | 3089 |  | 1500
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 0 | 0
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  | 35450 | 6700 | 3590.089 | 2065 | 2354.439
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | 2225-15/12/2021 | 2500 | 900 | 1200.089 | 575 | 708.24
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | 2224-15/12/2021 | 6950 | 2000 | 690 | 690 | 1250 |  |  |  | 510
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | 2223-15/12/2021 | 6000 | 1800 | 1200 | 300 | 396.199
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 2207-10/12/2021 | 20000 | 2000 | 500 | 500
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 40083.94 | 15000 | 21466.705 | 3000 | 0 | 0
II.1 | Kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đai |  | 5103.94 | 1907 | 4763.828 | 0 | 0
1 | Kinh phí đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất 02 xã Vàng San và Bum Nưa | 1202A-24/6/2019 | 2092.903 | 600 | 1967.066
2 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 | 904-03/6/2020 | 3011.037 | 1307 | 2796.762
II.2 | Chi đầu tư các dự án |  | 34980 | 13093 | 16702.877 | 3000 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  | 6980 | 3093 | 6883.877 | 0 | 0
1 | Bến xe khách huyện Mường Tè (GĐ2) | 2816-16/10/19 | 6980 | 3093 | 6883.877
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  | 0 | 0
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  | 28000 | 10000 | 9819 | 3000 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | 628-02/4/2021 | 28000 | 10000 | 9819 | 3000 |  |  |  | 6.21