PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     /12/2024 của UBND huyện Mường Tè)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN |  |  |  |
| 1 | Tổ chức tuyên truyền, triển khai các nội dung Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại Quyết định số 3222/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 5022/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án Phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030. | Các cơ quan, ban, ngành huyện |  | Năm 2025 |
| 2 | Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch cộng đồng, đảm bảo sát với thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Chủ động xây dựng phương án huy động các nguồn lực cần thiết, bao gồm nguồn vốn ngân sách, xã hội hóa, và các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ. Đảm bảo sử dụng nguồn lực đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực, địa phương có tiềm năng lớn về du lịch cộng đồng. | Các cơ quan, ban, ngành huyện |  | Quý I/2025 |
| II | NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN |  |  |  |
| 1 | - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào hoạt động du lịch trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh các chương trình giáo dục về bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, cũng như bảo vệ cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững. - Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội. - Tăng cường hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật cho các doanh nghiệp, hộ gia đình trong việc tổ chức các dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển du lịch cộng đồng của huyện. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã thị trấn | Hằng năm |
| 2 | Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021–2025; Kế hoạch số 1228/KH-UBND ngày 28/06/2022 của UBND huyện Mường Tè về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định 562/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Mường Tè. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã thị trấn | Giai đoạn 2025-2030 |
| 3 | Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 18/01/2024 về việc triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Tè đến năm 2025; Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; phòng Tài chính và Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn | Năm 2025 |
| 4 | Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 3589/KH-UBND ngày 26/11/2024 của UBND huyện về triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp Văn hoá Việt Nam. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Giai đoạn 2025 - 2030 |
| 5 | Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án xây dựng nông thôn mới gắn du lịch nông thôn trên địa bàn huyện. | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Năm 2025 |
| 6 | Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20/02/2023 về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè. | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; UBND các xã thị trấn | Năm 2025 |
| 7 | Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng Bản Bó. | UBND xã Mường Tè | Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; phòng Văn hóa và Thông tin | Năm 2025 |
| 8 | - Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch có tiềm năng tham gia đầu tư, nâng cấp hoặc xây dựng mới cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch. Chú trọng sử dụng nguyên vật liệu từ thiên nhiên như tre, nứa, gỗ, đá để xây dựng các công trình mang nét đặc trưng của địa phương, đảm bảo thân thiện với môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. - Hỗ trợ và hướng dẫn các điểm du lịch cộng đồng có tiềm năng xây dựng Fanpage riêng trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến. Tăng cường nội dung truyền thông giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng và giá trị văn hóa của địa phương thông qua Fanpage và các kênh truyền thông khác, tạo sự kết nối với du khách trong và ngoài tỉnh. - Khuyến khích sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương trong các hoạt động như cung cấp dịch vụ homestay, hướng dẫn viên bản địa, tổ chức trải nghiệm văn hóa và sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống để phục vụ du khách. Hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch, bao gồm kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn du lịch và quản lý điểm đến. - Tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng địa phương bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch, tránh xâm hại tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan. Đảm bảo phát triển du lịch cộng đồng đi đôi với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. | UBND các xã, thị trấn | Phòng Văn hóa và Thôn tin | Hằng năm |
| 9 | Tổ chức quảng bá, thu hút đầu tư xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch mới gắn với văn hóa cộng đồng; xúc tiến, giới thiệu các sản phẩm du lịch của huyện thông qua các hoạt động tổ chức, tham gia các sự kiện quảng bá (hội nghị, hội chợ…); phát hành tài liệu, ấn phẩm quảng bá du lịch trên các kênh thông tin đại chúng. | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, thị trấn | 2025 - 2030 |
| 10 | Tổ chức các hoạt động nhằm lan toả giá trị văn hoá các dân tộc và nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện; Truyền thông, quảng bá xúc tiến về sản phẩm du lịch cộng đồng trên đài truyền hình, các trang báo điện tử, các tạp chí du lịch, nền tảng mạng xã hội; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục quảng bá du lịch cộng đồng. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hằng năm |