| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Mường Tè, ngày tháng 01 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Kiểm tra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN và vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các chương trình MTQG); tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc đối với UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Chương trình công tác năm 2025 của UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND, ngày 25/11/2024.

Để đảm bảo việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc đối với UBND các xã, thị trấn; UBND huyện Mường Tè xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2025; tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của UBND các xã, thị trấn.

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch chỉ tiêu giao tại địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, nhằm tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã giao. Kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của UBND các xã, thị trấn.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; UBND các xã, thị trấn được kiểm tra chấp hành báo cáo bằng văn bản, cung cấp tài liệu, nội dung thông tin; giải trình các vấn đề mà Tổ kiểm tra yêu cầu.

- Các Tổ kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và đảm bảo thời gian hoàn thành kế hoạch kiểm tra.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè.

2. Nội dung kiểm tra

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

- Tình hình giao kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024.

- Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN và vốn ngân sách nhà nước năm 2025.

- Tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của UBND các xã, thị trấn.

(Có đề cương gợi ý các nội dung và biểu mẫu kèm theo)

III.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

| TT | Thời gian | Địa điểm | Thành phần đoàn kiểm tra | Thành phần các xã, thị trấn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ ngày 17/02/2025 - 28/02/2025 (Thời gian cụ thể đến các đơn vị làm việc, do Tổ trưởng quyết định và sẽ có thông báo sau) | Các xã: Thu Lũm, Ka Lăng, Tá Bạ, Mù Cả, Mường Tè, Pa Ủ | ĐOÀN 1: - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối KT tổng hợp - Tổ trưởng. - Đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch - Tổ phó. - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Lao động TB&XH, Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý CTDA phát triển KT-XH; Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (Thư ký). | - Thường trực Đảng ủy; HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. - Công chức cấp xã - Tổ trưởng tổ quản lý vận hành các công trình sau đầu tư các xã và các trưởng bản, khu phố có liên quan (giao UBND các xã, thị trấn mời) |
| 2 |  | Các xã: Bum Tở, Bum Nưa, Vàng San, Pa Vệ Sủ, Tà Tổng, Nậm Khao, Can Hồ và Thị trấn Mường Tè | ĐOÀN 2: - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực VH-XH - Tổ trưởng. - Đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch - Tổ phó. - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thanh tra huyện, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB&XH, Dân tộc, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý CTDA phát triển KT-XH; Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch (Thư ký). |  |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập 02 Tổ Kiểm tra: Theo mục 1, phần III Kế hoạch này.

2. Các Tổ kiểm tra có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng nội dung, thời gian kiểm tra theo kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo quy định, không gây trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị được kiểm tra.

- Kết thúc đợt kiểm tra, các Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể bằng văn bản gửi UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp) trước ngày 05/03/2025.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND huyện, tham mưu UBND huyện ban hành kết luận kiểm tra gửi các đơn vị tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 08/03/2025.

- Các thành viên Tổ kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu liên quan, các nội dung làm việc, trao đổi với các đơn vị được kiểm tra (giải thích, làm rõ thêm...), ghi nhận, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các xã, thị trấn (nếu có); chủ động phương tiện tham gia cùng Đoàn kiểm tra theo kế hoạch xác định.

- Chế độ công tác phí của thành viên các Tổ kiểm tra do cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thanh toán theo quy định.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ lãnh đạo UBND huyện trong suốt quá trình kiểm tra.

3. UBND các xã, thị trấn

Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, các tài liệu liên quan theo các nội dung yêu cầu tại Mục 2, phần II của Kế hoạch này; bố trí địa điểm làm việc, các điều kiện có liên quan và cử thành phần làm việc cùng Tổ kiểm tra theo kế hoạch.

Chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo bằng văn bản, các tài liệu liên quan theo đề cương gợi ý gửi kèm, gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND - UBND huyện) và thành phần Đoàn kiểm tra trước ngày 15/02/2025.

Trên đây là kế hoạch Kiểm tra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN và vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các chương trình MTQG); tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc đối với UBND các xã, thị trấn. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Kế hoạch này thay cho giấy mời./.

| Nơi nhận: - TT Huyện ủy (B/c); - TT HĐND huyện (B/c); - CT, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, PTCKH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đao Văn Khánh |
| --- | --- |