## Bieu TH
UBND huyện Mường Tè
Biểu tổng hợp
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2021 | [6 empty] | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Nhu cầu còn lại sau 2021 | Đăng ký kế hoạch năm 2022 | Ghi chú
|  | Kế hoạch vốn giao và giải ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  | Khối lượng thực hiện
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 01/01/2021 đến 20/10/2021 | Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/01/2022 | Tỷ lệ giải ngân đến 08/11/2021 | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/01/2022 | KL thực hiện từ 01/01/2021 đến 08/11/2021 | Ước KL thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
| TỔNG SỐ | 257377.102 | 173417.969 | 257191.142 | 67.3789 | 99.9277 | 137225.376 | 262526.223 | 754886.715 | 663926.203 | 323182.408 |  | 67.3789 | 99.9277
I | Vốn NSNN | 257377.102 | 173417.969 | 257191.142 | 67.3789 | 99.9277 | 137225.376 | 262526.223 | 754886.715 | 663926.203 | 323182.408 |  | 67.3789 | 99.9277
Trong đó:
1 | Vốn ngân sách trung ương | 203074.691 | 133070 | 203074.691 | 65.5276 | 100 | 111462 | 220494 | 581898 | 542628 | 260000 |  | 65.5276 | 100
| Vốn trong nước | 203074.691 | 133070 | 203074.691 |  |  | 111462 | 220494 | 581898 | 542628 | 260000
- | Lĩnh vực giao thông, hạ tầng sắp xếp dân cư | 135474.691 | 86527 | 135474.691 | 63.8695 |  | 86022 | 161039 | 514298 | 483723 | 260000 | Trong đó vốn kéo dài 2020 sang 2021 là 12.198 triệu đồng | 63.8695 | 100
- | Lĩnh vực thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật | 67600 | 46543 | 67600 | 68.8506 |  | 25440 | 59455 | 67600 | 58905 | 0 |  | 68.8506 | 100
2 | Vốn ngân sách địa phương | 53069.895 | 39885.593 | 53069.512 | 75.1567 | 99.9993 | 25301 | 41400 | 172988.715 | 121298.203 | 63182.408 |  | 75.1567 | 99.9993
- | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm thu SDĐ đất, xổ số) | 45419.895 | 39731.593 | 45419.512 | 87.4762 |  | 23151 | 33750 | 126388.715 | 82348.203 | 47232.408 |  | 87.4762 | 99.9992
+ | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 19354.895 | 16231.02 | 19354.895 | 83.86 |  | 0 | 0 | 35764.714 | 16409.819 | 17096 |  | 83.86 | 100
+ | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương huyện quản lý | 26065 | 23500.573 | 26064.617 | 90.1614 |  | 23151 | 33750 | 90624.001 | 65938.384 | 30136.408 |  | 90.1614 | 99.9985
- | Nguồn vốn đầu tư nguồn sử dụng đất | 7000 | 154 | 7000 | 2.2 |  | 2000 | 7000 | 45000 | 38000 | 15000 |  | 2.2 | 100
- | Nguồn xổ số kiến thiết (thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM) | 650 | 0 | 650 | 0 |  | 150 | 650 | 1600 | 950 | 950
3 | Vốn các Chương trình MTQG | 1232.516 | 462.376 | 1046.939 | 37.5148 | 84.9432 | 462.376 | 632.223 | 0 | 0 | 0 | Vốn kéo dài 2020 sang 2021 | 37.5148 | 84.9432
| Vốn trong nước | 1232.516 | 462.376 | 1046.939 |  |  | 462.376 | 632.223 | 0 | 0 | 0
- | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 825.986 | 148.376 | 640.409 | 17.9635 |  | 148.376 | 225.693 |  |  |  |  | 17.9635 | 77.5327
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 406.53 | 314 | 406.53 | 77.2391 |  | 314 | 406.53 |  |  |  |  | 77.2391 | 100
+ | Chương trình 30 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | 100
+ | Chương trình 135 | 392.53 | 314 | 392.53 |  |  | 314 | 392.53 |  |  |  |  | 79.9939 | 100
II | Nguồn vốn thu hợp pháp khác | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Biểu số 1 Vốn NSTW
UBND huyện Mường Tè
Biểu mẫu số 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020 | Năm 2021 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2021 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2021 |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Đăng ký kế hoạch vốn NSTW năm 2022 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó: |  |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến thời điểm 31/01/2022 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó thực hiện riêng năm 2021: |  |  | Tổng số | Tr đó: |  | Tổng số | Tr đó:
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Các nguồn vốn khác | [6 empty] | KLTH đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện đến thời điểm 31/12/2021 |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 979100 | 961368 | 17732 | 0 | 973685 | 227982.309 | 203074.691 | 133070 | 203074.691 | 349932 | 111462 | 220494 | 431057 | 542628 | 483723 | 58905 | 581898 | 581898 | 0 | 260000
I | Lĩnh vực giao thông, hạ tầng sắp xếp dân cư |  |  |  |  | 819000 | 819000 | 0 | 0 | 813700 | 194502.309 | 135474.691 | 86527 | 135474.691 | 279492 | 86022 | 161039 | 329977 | 483723 | 483723 | 0 | 514298 | 514298 | 0 | 260000 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2021 |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 294700 | 191700 | 103000 | 62192 | 103000 | 255662 | 62192 | 103000 | 294700 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 0 | 0
1 | Đường giao thông liên vùng Tá Bạ - Pa Ủ | Tá Bạ - Pa Ủ | 28,91 km | 16-21 | 31-30/03/2016 | 300000 | 300000 |  |  | 294700 | 191700 | 103000 | 62192 | 103000 | 255662 | 62192 | 103000 | 294700 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 |  |  | 2022 |  | 192974.691 | 102667
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 | [26 empty] | 125052 | 210394
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 434000 | 434000 | 0 | 0 | 434000 | 2802.309 | 32474.691 | 24335 | 32474.691 | 23830 | 23830 | 58039 | 35277 | 398723 | 398723 | 0 | 411298 | 411298 | 0 | 210000 |  |  | 64.8023
1 | Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; | Tà Tổng | GT;TL;NSH;MB cho 281 hộ | 20-23 | 1734-04/12/2020 | 164000 | 164000 |  |  | 164000 | 2802.309 | 19899.691 | 12198 | 19899.691 | 9897 | 9897 | 26713 | 22702 | 141298 | 141298 | 0 | 141298 | 141298 |  | 80000 | 2023 |  | 13430
2 | Sắp xếp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả | Mù Cả + Tà Tổng | GT;MB;NSH cho 96 hộ | 20-23 | 1735-04/12/2020 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 0 | 12375 | 12137 | 12375 | 7770 | 7770 | 25163 | 12375 | 67625 | 67625 | 0 | 80000 | 80000 |  | 50000 | 2023
3 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | H. Mường Tè | NC 35km; LM 40km | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 | 190000 |  |  | 190000 | 0 | 200 |  | 200 | 6163 | 6163 | 6163 | 200 | 189800 | 189800 | 0 | 190000 | 190000 |  | 80000 | 2024
d | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
1 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 71,5km | 22-25 |  | 85000 | 85000 |  |  | 85000 | 0 | [6 empty] | 0 | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 50000 | 2025
II | Lĩnh vực thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 160100 | 142368 | 17732 | 0 | 159985 | 33480 | 67600 | 46543 | 67600 | 70440 | 25440 | 59455 | 101080 | 58905 | 0 | 58905 | 67600 | 67600 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành bàn giao, dưa vào sử dụng trước 31/12/2021 |  |  |  |  | 160100 | 142368 | 17732 | 0 | 159985 | 33480 | 67600 | 46543 | 67600 | 70440 | 25440 | 59455 | 101080 | 58905 | 0 | 58905 | 67600 | 67600 | 0 | 0
1 | Tuyến kè chống sói lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến mốc 19 xã Ka Lăng | Ka Lăng |  | 17-21 | 142-31.10.2016 | 150000 | 132268 | 17732 |  | 149885 | 33480 | 57500 | 38525 | 57500 | 61645 | 16645 | 49355 | 90980 | 58905 | 0 | 58905 | 57500 | 57500 |  |  | 2022 |  | 79.3861 | 38270.732
2 | Hạ tầng sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè | Bum Nưa | Kè, L=385,1m | 2021 | 207-09/03/2021 | 10100 | 10100 |  |  | 10100 |  | 10100 | 8018 | 10100 | 8795 | 8795 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 10100 |  |  | 2021
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
c | Các dự án dự chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ghi chú: Báo cáo cả những dự án được giao kế hoạch năm 2021 nhưng không có nhu cầu đăng ký kế hoạch năm 2022
Note on M16: dell: Bao gồm cả vốn kéo dài 2020 sang 2021 và vốn 2021
Note on N16: dell: Mới giải ngân vốn kéo dài

## Biểu số 2 NSĐP
UBND huyện Mường Tè
Biểu mẫu số 2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu hoặc QT | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020 | Năm 2021 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2021 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSĐP năm 2022 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng số | Tr đó |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2021 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó thực hiện riêng năm 2021: |  |  | Tổng số | Tr đó |  |  | Tổng số | Tr đó
[7 empty] | NSTW | NSĐP | [6 empty] | Thực hiện đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện đến 31/01/22 |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
[20 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 1146499 | 51383.845 | 198769.155 | 258020.782 | 182508.537 | 46069.895 | 39731.593 | 46069.512 | 222627.324 | 23301 | 34400 | 215850.537 | 83298.203 | 0 | 16409.819 | 66888.384 | 127988.715 | 0 | 35764.714 | 92224.001 | 42506.227
I | Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước |  |  |  |  | 1144829 | 51383.845 | 197099.155 | 256420.782 | 182508.537 | 45419.895 | 39731.593 | 45419.512 | 222477.324 | 23151 | 33750 | 215200.537 | 82348.203 | 0 | 16409.819 | 65938.384 | 126388.715 | 0 | 35764.714 | 90624.001 | 41556.227
(1) | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý |  |  |  |  | 866290 | 0 | 37990 | 22319.819 | 12600 | 19354.895 | 16231.02 | 19354.895 | 22320 | 0 | 0 | 20900 | 16409.819 | 0 | 16409.819 | 0 | 35764.714 | 0 | 35764.714 | 0 | 11419.819
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 828300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.895 | 7931.02 | 11054.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.895 | 0 | 11054.895 | 0 | 0 | 0
1 | 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía tây sông Đà, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | Tà Tổng |  | 14-17 | 1188-24/10/2013 | 526000 |  |  |  |  | 910.814 | 910.814 | 910.814 | [8 empty] | 910.814 |  | 910.814 |  |  | 2017 | DA QT
2 | Sắp xếp ổn định dân cư xã biên giới bản Mù Su - Mù Cả, huyện Mường Tè | Mù Cả | 35 hộ (178 khẩu) | 15-17 | 1354-28/10/2014 | 27000 |  |  |  |  | 1475.687 | 1475.687 | 1475.687 | [8 empty] | 1475.687 |  | 1475.687 |  |  | 2017 | DA QT
3 | Đường giao thông đến bản Là Pê 1, 2, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ | 14,8km | 16-18 | 50-31/03/2016 | 66500 |  |  |  |  | 2771.338 | 2771.338 | 2771.338 | [8 empty] | 2771.338 |  | 2771.338 |  |  | 2018 | DA QT
4 | Trạm y tế thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị Trấn |  | 16-17 | 33-30/03/2016 | 5000 |  |  |  |  | 37.181 | 37.181 | 37.181 | [8 empty] | 37.181 |  | 37.181 |  |  | 2017 | DA QT
5 | Trụ sở thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | S sàn 807m2 | 16-18 | 123 28/10/2016 | 5800 |  |  |  |  | 257.352 | 257 | 257.352 | [8 empty] | 257.352 |  | 257.352 |  |  | 2018 | DA QT
6 | Sân vận động huyện Mường Tè | Thị trấn | 21.340m2 | 14-16 | 1296 30/10/2013 | 23000 |  |  |  |  | 402 | 242 | 402 | [8 empty] | 402 |  | 402 |  |  | 2016 | DA QT
7 | Đường từ thị trấn Mường Tè đến Nậm Nhọ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 17,5km | 11-15 | 689-16/6/2011 | 149000 |  |  |  |  | 4918 | 2237 | 4918 | [8 empty] | 4918 |  | 4918 |  |  | 2015 | DA QT
8 | Đường giao thông Cao Chải - Xé Ma xã Tà Tổng, huyện Mường Tè | Tà Tổng |  | 14-16 | 1330 31/10/2013 | 26000 |  |  |  |  | 282.523 | 0 | 282.523 | [8 empty] | 282.523 |  | 282.523 |  |  | 2016 | DA QT
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 23000 | 0 | 23000 | 22319.819 | 12600 | 8300 | 8300 | 8300 | 22320 | 0 | 0 | 20900 | 1419.819 | 0 | 1419.819 | 0 | 9719.819 | 0 | 9719.819 | 0 | 1419.819
1 | Nâng cấp đường Pa Ủ - Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè | Pa Ủ |  | 17-19 | 50-31/3/2016 | 23000 |  | 23000 | 22319.819 | 12600 | 8300 | 8300 | 8300 | 22320 |  |  | 20900 | 1419.819 |  | 1419.819 |  | 9719.819 |  | 9719.819 |  | 1419.819 | 2021
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 14990 | 0 | 10000
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | Thị trấn | Bổ sung, nâng cấp | 22-24 |  | 14990 |  | 14990 | [8 empty] | 0 | 14990 |  | 14990 |  | 14990 |  | 14990 |  | 10000
(2) | Cân đối ngân sách cấp huyện |  |  |  |  | 278539 | 51383.845 | 159109.155 | 234100.963 | 169908.537 | 26065 | 23500.573 | 26064.617 | 200157.324 | 23151 | 33750 | 194300.537 | 65938.384 | 0 | 0 | 65938.384 | 90624.001 | 0 | 0 | 90624.001 | 30136.408 |  |  | 0.383
a | Dự án hoàn thành, đã phê duyệt quyết toán |  |  |  |  | 122710 | 22339 | 32325 | 117250.961 | 104255.414 | 1673 | 1527.714 | 1527.714 | 107122.977 | 0 | 0 | 104255.414 | 2867.563 | 0 | 0 | 2867.563 | 4395.277 | 0 | 0 | 4395.277 | 2867.563 | 0
1 | Đường trục chính bản Nậm Củm xã Bum Nưa | Bum Nưa |  | 2017 | 2141A-28/10/2016 | 1000 |  | 1000 | 988.454 |  | 78.453 | 78.453 | 78.453 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 78.453 |  |  | 78.453
2 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Bản Giẳng | Mường Tè |  | 16-17 | 563A-29/3/2016 | 1500 |  | 1500 | 1455 |  | 21.749 | 13.499 | 13.499 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.499 |  |  | 13.499
3 | Tu sửa Thủy lợi Huổi Cuổng, thị trấn, huyện Mường Tè | Vàng San |  | 17-18 | 2151-28/10/2016 | 170 |  | 170 | 156 |  | 36.536 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Tu sửa, nâng cấp NSH các bản xã Bum Nưa (GĐ II) | Bum Nưa | 370 hộ | 17-18 | 1304-30/08/2017 | 1700 |  | 1700 | 1689.849 |  | 177.985 | 177.985 | 177.985 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 177.985 |  |  | 177.985
5 | Trường tiểu học xã Bum Nưa (Giai đoạn I) | Bum Nưa |  | 16-17 | 544-25/3/2016 | 4995 |  | 4995 | 4874 |  | 420.573 | 323.573 | 323.573 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 323.573 |  |  | 323.573
6 | Phụ trợ trường mầm non Tá Bạ, huyện Mường Tè | Tá Bạ |  | 2018 | 1591-13/11/2017 | 1200 |  | 1200 | 964.681 |  | 346.681 | 343.181 | 343.181 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 343.181 |  |  | 343.181
7 | Đường giao thông nông thôn (điểm đầu từ cửa suối km0+00 - điểm cuối bản Huổi Chát II km5+107,71) bản Huổi Héo, xã Nậm Manh, huyện Mường Tè (nay là huyện Nậm Nhùn) | Nậm Nhùn | [5 empty] | 0 |  |  | 591.023 | 591.023 | 591.023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 591.023 |  |  | 591.023
8 | Nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Xé Ma xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 15-16 | 2174-30/10/2014 | 970 |  | 970 | 928.075 | 787.538 |  |  |  | 928.075 |  |  | 787.538 | 140.537 |  |  | 140.537 | 140.537 |  |  | 140.537 | 140.537
9 | Đầu tư 12 phòng học các trường MN huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 12 phòng | 17-18 | 1322-27/10/2017 | 12500 | 11839 | 661 | 9873.01 | 9265 |  |  |  | 9873.01 |  |  | 9265 | 608.01 |  |  | 608.01 | 608.01 |  |  | 608.01 | 608.01 |  | LG TPCP
10 | Đường giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Si | H. Mường Tè |  |  | 1944-06/11/2008 | 68046 |  |  | 67927 | 67483 |  |  |  | 67927 |  |  | 67483 | 444 |  |  | 444 | 444 |  |  | 444 | 444
11 | Nâng cấp đường GTNT TTX Thu Lũm đến điểm ĐCĐC Thu Lũm 2 (Hòn đá trắng) xã Thu Lũm | Thu lũm |  |  | 579A/QĐ-UBND | 4500 |  | 4500 | 4282.441 | 4100 |  |  |  | 4282.441 |  |  | 4100 | 182.441 |  |  | 182.441 | 182.441 |  |  | 182.441 | 182.441
12 | NLH tiểu học bản Mù Cả (trung tâm) xã Mù Cả | Mù cả |  | 17-18 | 2128 28/10/2016 | 5000 |  | 5000 | 4955.348 | 4500 |  |  |  | 4955.348 |  |  | 4500 | 455.348 |  |  | 455.348 | 455.348 |  |  | 455.348 | 455.348
13 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn huyện Mường Tè | Thị trấn |  | 17-18 | 2120A-27/10/2016 | 5000 |  | 5000 | 4845.542 | 4499.876 |  | 0 | 0 | 4845.542 |  |  | 4499.876 | 345.666 |  |  | 345.666 | 345.666 |  | 0 | 345.666 | 345.666
14 | Nhà bán trú học sinh trường PTDT bán trú tiểu học xã Mù Cà | Mù Cả |  | 18-19 | 1551-09/08/2018 | 2629 |  | 2629 | 2487.909 | 2000 |  | 0 | 0 | 2487.909 |  |  | 2000 | 487.909 |  |  | 487.909 | 487.909 |  | 0 | 487.909 | 487.909
15 | Trường PTDT bán trú Tà Tổng (Điểm Cao Chải) xã Tà Tổng | Tà Tổng |  | 17-18 | 746-18/08/2017 | 13500 | 10500 | 3000 | 11823.652 | 11620 |  | 0 | 0 | 11823.652 |  |  | 11620 | 203.652 |  |  | 203.652 | 203.652 |  | 0 | 203.652 | 203.652 |  | LG vốn BIDV
b | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 |  |  |  |  | 89029 | 29044.845 | 59984.155 | 85500.002 | 65653.123 | 12742 | 11323.619 | 11507.903 | 74033.347 | 4150 | 6900 | 78395.123 | 7920.821 | 0 | 0 | 7920.821 | 19428.724 | 0 | 0 | 19428.724 | 3903.845
1 | Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Si, xã Tá Bạ | Tá Bạ | 32 hộ | 19-21 | 2048-31/10/18 | 6997 |  | 6997 | 6922 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 6503.845 | 200 | 200 | 5800 | 703.845 |  |  | 703.845 | 5703.845 |  |  | 5703.845 | 703.845 | 2020
2 | Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè | Thị trấn | Cấp III | 20-22 | 2824-18/10/19 | 6800 |  | 6800 | 6800 | 2435 | 2500 | 2315.716 | 2500 | 5950 | 3950 | 6700 | 4935 | 1865 |  |  | 1865 | 4365 |  |  | 4365 | 1800 | 2021
3 | Sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pa Thoóng trên với bản Đầu Nậm Xả | Bum Tở | GT; MB; NSH cho 36 hộ | 20-21 | 2946a/31.10.19 | 6950 | 4053.845 | 2896.155 | 6797.536 | 4053.845 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 5353.845 | 1443.691 |  |  | 1443.691 | 2743.691 |  |  | 2743.691 | 1400 | 2021 | LG NTM
4 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn (GĐII) | Thị trấn | GT, thoát nước, cây xanh | 18-20 | 1510a-31.10.2017 | 32000 |  | 32000 | 31505.148 | 28258 | 542 | 542 | 542 | 31300 | 0 | 0 | 28800 | 2705.148 |  |  | 2705.148 | 3247.148 |  |  | 3247.148 |  | 2020
5 | Trường tiểu học số 2, xã Pa Ủ (GĐ1) | Pa Ủ | 6 P BT | 19-20 | 2051A-31/10/2018 | 4192 | 2800 | 1392 | 3128.679 | 2800 | 1000 | 328.679 | 328.679 |  |  |  | 3800 | 0 |  |  | 0 | 328.679 |  |  | 328.679 |  | 2020 | LG 135
6 | Phụ trợ Trường THCS, xã Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 5 phòng CN | 18-20 | 1509A/30.10.17 | 5000 | 3455 | 1545 | 4689.395 | 4155 | 500 | 500 | 500 | 4689 | 0 | 0 | 4655 | 34.395 |  |  | 34.395 | 534.395 |  |  | 534.395 |  | 2019 | LG 30a
7 | Bố trí sắp xếp dân cư bản A Mại và bản Phí Chi C, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 34 hộ, GT, NSH | 19-21 | 113B/24.01.2019 | 5100 | 0 | 5100 | 4680.785 | 4415.278 | 700 | 265.507 | 265.507 | 4680.785 |  |  | 5115.278 | 0 |  |  | 0 | 265.507 |  |  | 265.507 |  | 2020
8 | Nâng cấp đường giao thông Ka Lăng - Là Si, xã Ka Lăng | Ka Lăng | 24km | 19-21 | 1319/29.10.18 | 14995 | 12988 | 2007 | 14059.717 | 12988 | 1200 | 1071.717 | 1071.717 | 14059.717 |  |  | 14188 | 0 |  |  | 0 | 1071.717 |  |  | 1071.717 |  | 2020 | LG 30a
9 | Trường Tiểu học Pa Vệ Sủ | Pa Vệ Sủ | 12 PLH +09 phòng BT, PT | 20-21 | 2937-30.10.19 | 6995 | 5748 | 1247 | 6916.742 | 5748 |  |  |  | 6850 |  |  | 5748 | 1168.742 |  |  | 1168.742 | 1168.742 |  |  | 1168.742 |  | 2021
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 31350 | 0 | 31350 | 31350 | 0 | 11650 | 10649.24 | 11650 | 19001 | 19001 | 26850 | 11650 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 31350 | 0 | 0 | 31350 | 16565 | 0
1 | Xây dựng bổ sung trường PTDTBT TH, THCS xã Can Hồ | Can Hồ | 08 PLH, phụ trợ khác | 21-22 | 3557-31/12/2020 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 5112 | 5112 | 5500 | 2000 | 4000 |  |  | 4000 | 6000 |  |  | 6000 | 3400 | 2022
2 | Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà cấp III, 3 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3559-31/12/2020 | 6500 |  | 6500 | 6500 |  | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 5000 | 2150 | 4350 |  |  | 4350 | 6500 |  |  | 6500 | 3700 | 2022
3 | Phòng học chức năng trường TH, THCS Bum Nưa | Bum Nưa | Cấp III, 2 tầng; phụ trợ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 1500 | 1499.24 | 1500 | 2500 | 2500 | 4000 | 1500 | 2700 |  |  | 2700 | 4200 |  |  | 4200 | 2280 | 2022
4 | Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMPT trường THCS xã Mù Cả | Mù Cả | SC 8PLH, 14PBT, 6PCV, phụ trợ | 21-22 | 3561-31/12/2020 | 2050 |  | 2050 | 2050 |  | 1000 | 0 | 1000 | 1049 | 1049 | 2000 | 1000 | 1050 |  |  | 1050 | 2050 |  |  | 2050 | 845 | 2022
5 | Kè chống sạt bảo vệ trường TH, THCS, xã Tá Bạ | Tá Bạ | Kè BT | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 2100 |  | 2100 | 2100 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 2050 | 1000 | 1100 |  |  | 1100 | 2100 |  |  | 2100 | 890 | 2022
6 | Thủy lợi Nhù Cư Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 18 ha, 1 vụ | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 | 2500 | 1350 | 2150 |  |  | 2150 | 3500 |  |  | 3500 | 1800 | 2022
7 | Thủy lợi Phu Khà Ló Cá, xã Thu Lũm | Thu Lũm | 16 ha | 21-22 | 3554-31/12/2020 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1790 | 1790 | 2500 | 1400 | 2200 |  |  | 2200 | 3600 |  |  | 3600 | 1840 | 2022
8 | Nâng cấp thủy lợi Nậm Dính, xã Tà Tổng | Tà Tổng | 12 ha | 21-22 | 3558-31/12/2020 | 3400 |  | 3400 | 3400 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 3100 | 3100 | 3300 | 1250 | 2150 |  |  | 2150 | 3400 |  |  | 3400 | 1810 | 2022
d | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
đ | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 35450 | 0 | 35450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35450 | 0 | 0 | 35450 | 35450 | 0 | 0 | 35450 | 6800
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Xã Ka Lăng | MB + phụ trợ | 22-23 |  | 2500 |  | 2500 | [8 empty] | 0 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 1000 |  | KCM 2022
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn | Thiết bị + Phụ trợ | 22-24 |  | 6950 |  | 6950 | [8 empty] | 0 | 6950 |  |  | 6950 | 6950 |  |  | 6950 | 2000 |  | KCM 2022
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn | Cấp III, Sxd=650m2+ PT | 22-24 |  | 6000 |  | 6000 | [8 empty] | 0 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 1800 |  | KCM 2022
4 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn | Hạ tầng + điện | 22-24 |  | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 0 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 2000 |  | KCM 2022
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT |  |  |  |  | 1670 | 0 | 1670 | 1600 | 0 | 650 | 0 | 650 | 150 | 150 | 650 | 650 | 950 | 0 | 0 | 950 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 950
(1) | Ngành, Lĩnh vực
a | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021
Dự án…..
Dự án…..
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  |  |  | 670 | 0 | 670 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 150 | 150 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0
1 | Rãnh thoát nước vệ sinh môi trường bản Nậm Thú, xã Can Hồ | Xã Can Hồ |  | 21-22 |  | 670 |  | 670 | 650 |  | 650 |  | 650 | 150 | 150 | 650 | 650 | 0 |  |  | 0 | 650 |  |  | 650 |  | 2022
c | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
Dự án…..
Dự án…..
d | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | 950
1 | Rãnh thoát nước vệ sinh môi trường bản Thu Lũm, xã Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | 22-23 |  | 1000 |  | 1000 | 950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 950 |  |  | 950 | 950 |  |  | 950 | 950
Ghi chú: Báo cáo cả những dự án được giao kế hoạch năm 2021 nhưng không có nhu cầu đăng ký kế hoạch năm 2022
Note on H42: dell: Vốn TPCP
Note on H48: dell: Vốn hỗ trợ BIDV
Note on B52: dell: LG NTM
Note on B54: dell: LG vốn 135
Note on B55: dell: LG vốn 30a
Note on B57: dell: LG 30a
Note on B58: hoa: LG vốn NSĐP

## Biểu 4 MTQG (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thị, Chủ đầu tư…
Biểu mẫu số 4
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA(1)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục | KH và bổ sung vốn năm 2015 được cấp có thẩm quyền quyết định | [8 empty] | Khối lượng thực hiện từ 1/1/2015 đến 31/10/2015 | [8 empty] | Giải ngân đến 31/10/2015 | [8 empty] | Ước Khối lượng thực hiện từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 | [8 empty] | Ước giải ngân từ 01/01/2015 đến hết thời gian quy định (3) | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [8 empty] | Đăng ký kế hoạch năm 2016
|  | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó:
|  |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác |  | NSNN | [5 empty] | TPCP | Vốn huy động khác
|  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP
|  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN
|  |  | Trong nước |  | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [5 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
TỔNG SỐ
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG……
1 | Dự án …
2 | Dự án …
………………………………
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG……
Phân loại như trên
Ghi chú: (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 đối với tất cả các chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, huy động các nguồn vốn khác) (3) Thời gian thực hiện thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN và TPCP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016; thời gian giải ngân vốn sự nghiệp đến hết 31/01/2016

## Bieu5a ODA (NSDP) (hidden)
Sở, ngành/UBND các huyện, thành phố
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu số 5a
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | [5 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | KH năm 2015 |  |  |  |  | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 31/1/2016(3) |  |  |  |  | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | [6 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[20 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP | NSTW |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | NSTW |  |  |  | NSĐP |  | NSTW
[41 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2016
a | Danh mục dự án khởi công mới năm 2014
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016

## Bieu số 5b ODA-NSTW (hidden)
Sở, ngành/UBND các huyện, thành phố…
Biểu mẫu số 5b
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 | [5 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | KH năm 2015 |  |  |  |  | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch 2015 từ 1/1/2015 đến 31/1/2016(3) |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2015 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch năm 2016 | [6 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[20 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  |  |  | NSTW |  | TPCP
[46 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2016
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2015 đến 30/6/2016

## Biểu 6 Khởi công mới (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thị, Chủ đầu tư…
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch năm 2016 | Tiến độ thực hiện (Ghi số, ngày tháng năm) | [5 empty] | Ghi chú (Khó khăn, vướng mắc)
[5 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  | Quyết định phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán | Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu | Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu | Hợp đồng xây lắp | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Khối lượng thực hiện đến 31/10/2015
TỔNG SỐ
I | Nguồn vốn….
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
II | Nguồn vốn…..
1 | Dự án …..
2 | Dự án …..
III | …………….
…………….
36210000038124

## Biểu số 4 CTMTQG (hidden)
Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, Chủ đầu tư…
Biểu mẫu số 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT theo QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2019 | Năm 2020 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2020 | Nhu cầu vốn còn lại | Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Đăng ký kế hoạch vốn năm 2021 | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ đầu tư | TMĐT |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/10/2020 | Ước giải ngân từ 01/01/2020 đến 31/01/2021 | Lũy kế từ khởi công đến 31/10/2020 | Trong đó thực hiện riêng năm 2020:
[13 empty] | Thực hiện đến 31/10/2020 | Ước thực hiện đến 31/12/2020
TỔNG SỐ
I | Chương trình……
I | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
Dự án…..
Dự án…..
II | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
Dự án…..
Dự án…..
III | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
Dự án…..
Dự án…..
III | Dự án khởi công mới năm 2020
Dự án…..
Dự án…..
Ghi chú: Chủ đầu tư báo cáo các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG bao gồm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư chương trình MQTG Giáo dục và Đào tạo

## Thu SĐat (hidden)
UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
TT | Cấp quản lý | Dự kiến kế hoạch 2021-2025 |  |  | Dự kiến kế hoạch 2021 |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số thu sử dụng đất | Trong đó: |  | Tổng số thu sử dụng đất | Trong đó:
|  |  | Chi đầu tư | Chi thường xuyên |  | Chi đầu tư | Chi thường xuyên
I | Ngân sách tỉnh
II | Ngân sách huyện, thành phố
1 | Thành phố Lai Châu
2 | Huyện Than Uyên
3 | Huyện Tân Uyên
4 | Huyện Tam Đường
5 | Huyện Phong Thổ
6 | Huyện Sìn Hồ
7 | Huyện Nậm Nhùn
8 | Huyện Mường Tè

## ND 57 (hidden)
Biểu mẫu số 6
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH 57/2018/NĐ-CP KẾ HOẠCH VỐN NSTW NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
(ĐVT: Triệu đồng)
TT | Tên dự án | Tên Doanh nghiệp | Mục tiêu, quy mô dự án (dự kiến) | Địa điểm dự kiến (thôn bản, xã, huyện) | Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy CNĐKĐT dự án; ngày/tháng/năm | TMĐT dự án (dự kiến) |  |  | Tiến độ thực hiện đến 30/9/2020 |  | Thời gian dự kiến hoàn thành | Phần vốn NSTW đã được thẩm định (nếu có) | Giai đoạn 2016-2020 đã hỗ trợ |  | Dự kiến NSNN hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 | NSTW và lồng ghép các nguồn vốn khác hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP (doanh nghiệp) | NSĐP hỗ trợ theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND, trong đó: |  | Ghi chú | Cơ sở, cách tính | Ghi chú |  | Hạ tầng | Tín dụng | #REF! | TW | HẠ TẦNG
[6 empty] | Tổng | Dự kiến NSTW hỗ trợ | Khác | Nội dung triển khai | Giải ngân | [14 empty] | #REF! | ĐP
[13 empty] | NSTW | NSĐP |  |  | Doanh nghiệp | Hộ gia đình, cá nhân |  |  |  | 15 |  |  |  | Hạ tầng | Tín dụng
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 12221.3162 | 0 |  |  |  | 41 |  |  |  | TW | ĐP
| Dự án 1…. | [21 empty] | TW | ĐP
| …. | [21 empty] | TW | ĐP
[23 empty] | ĐP | ĐP
5 | Xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su | Công ty Cổ phần cao su Lai Châu | 5.000 tấn mủ/năm | Xã Nậm Tăm, Sìn Hồ | Số 1634/QĐ-UBND ngày 20/12/2017; 1587/QĐ-UBND ngày 27/11/2019; 487/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh | 54737 | 15000 | 39737 | [6 empty] | 15000 | 15000 | 8184.2762 |  | - DN dự kiến đầu tư: Công ty Cổ phần cao su Lai Châu (Quyết định chủ trương đầu tư số 1634/QĐ-UBND ngày 20/12/2017) - Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 12/2018 - Hoàn thành quý III/2020. - Công nghệ áp dụng: Công nghệ chế biến cao su SVR 10-20 rút gọn - Ưu đãi đầu tư và điều kiện áp dụng: + Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị nhà máy chế biến; + Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; + Công suất tối thiểu 5.000 tấn mủ/năm. + Gắn với vùng nguyên liệu; - Thời hạn hiệu lực của QĐCTĐT: 50 năm | - Về NSTW: + Đối với nhà máy chế biến: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị theo Điểm a K1 Đ11 NĐ57; Mức hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư hạ tầng thiết bị (60%*43.000= 25.800 trđ) và không quá 15 tỷ/dự án. - Về NSĐP: Hỗ trợ tín dụng: Tính bằng vốn đầu tư*70% mức vay*2,67% chênh lệch*8 năm |  |  | TW | ĐP
6 | Trang trại chăn nuôi và sản xuất giống cây trồng | Công ty TNHH XD&TM Thắng Lợi | 5 ha chăn nuôi và trồng rau (quy mô 200 lợn nái; 4000 lợn thịt và 2 ha sản xuất rau và giống cây trồng) | Bản Nà Hẻ xã Bum Nưa huyện Mường Tè | Số 1587/QĐ-UBND ngày 27/11/2019; 487/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh | 27000 | 3000 | 24000 | Đã hoàn thành hạ tầng đi vào hoạt động | 5000 | Năm 2020 |  |  |  | 3000 | 3000 | 4037.04 |  | - DN dự kiến đầu tư: Công ty TNHH XD&TM Thắng Lợi - Tiến độ thực hiện: 02 năm - Công nghệ áp dụng: Chăn nuôi khép kín và trồng rau nhà lưới - Ưu đãi đầu tư và điều kiện áp dụng: +Tín dụng + quy mô 200 lợn nái; 4000 lợn thịt - Dự kiến diện tích đất thực hiện dự án: - Hình thức tập trung đất đai: cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng liên kết… - Thời hạn hiệu lực của QĐCTĐT: 50 năm | - Về NSTW: Đối với sản xuất giống: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị, cây giống theo K5 Đ9 NĐ57; Mức hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư và không quá 3 tỷ/dự án. - NSĐP hỗ trợ Về tín dụng: Tính bằng vốn đầu tư*70% mức vay*2,67% chênh lệch*8 năm |  |  | ĐP | ĐP

## Biểu số 3 DAQT
UBND huyện Mường Tè
Biểu mẫu số 3
BÁO CÁO NHU CẦU DỰ ÁN SAU QUYẾT TOÁN VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 THUỘC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI BỐ TRÍ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Quyết định phê duyệt dự án |  | Quyết định phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành |  | Lũy kế vốn đã bố trí (thanh toán) đến hết năm 2021 | Nhu cầu vốn còn lại phải bố trí sau năm 2021 theo quyết định phê duyệt quyết toán |  |  | Đăng ký kế hoạch năm 2022 |  |  | Năm hoàn thành dự án theo thực tế | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Số QĐ đầu tư (Ngày tháng năm ban hành) | Giá trị quyết toán được phê duyệt |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện
| TỔNG SỐ |  | 355356000000 | 0 | 349479018537 | 344864719000 | 5676327000 | 5676327000 | 0 | 5676327000 | 5676327000 | 0
| Nguồn vốn thực hiện dự án |  | 355356000000 | 0 | 349479018537 | 344864719000 | 5676327000 | 5676327000 | 0 | 5676327000 | 5676327000 | 0
1 | Đường Pắc Ma - U Ma Tu Khòong ( đoạn Pắc Ma - Thu Lũm ), huyện Mường Tè. | 658-28/5/2010 | 211656000000 | 656/08-6-2021 | 210374806537 | 211218072000 | 146080000 | 146080000 |  | 146080000 | 146080000 |  | 2013 | UBND huyện Mường Tè
2 | Mặt, thoát nước đường Nậm Hản - Nậm Phìn xã Mường Tè | 94-28/10/2016 | 12000000000 | 1214/31-8-2020 | 11265965000 | 11150000000 | 115965000 | 115965000 |  | 115965000 | 115965000 |  | 2018 | Ban QLCT DA PTKT-XH huyện Mường Tè
3 | Kè chống xói, lở bảo vệ bờ suối khu vực cột Mốc số 18, Ka Lăng | 3073-17/12/2012 | 12700000000 | 10/08-01-2021 | 12558843000 | 12490000000 | 141525000 | 141525000 |  | 141525000 | 141525000 |  | 2013 | UBND huyện Mường Tè
4 | Đường GT Nậm Phìn - Cờ Lò 1 | 91-28/10/2016 | 25000000000 |  | 22776669000 | 22074318000 | 702351000 | 702351000 |  | 702351000 | 702351000 |  | 2018 | Ban QLCT DA PTKT-XH huyện Mường Tè | Đang thẩm tra QT
5 | Trường THCS xã Vàng San | 1113-21/10/2013 | 14000000000 |  | 13978083000 | 13504099000 | 473984000 | 473984000 |  | 473984000 | 473984000 |  | 2015 | Ban QLCT DA PTKT-XH huyện Mường Tè | Đã thẩm tra QT
6 | Đường GT đến điểm ĐCĐC Nậm Kha Á (Tia Sùng Cái) xã Tà Tổng | 1332-27/10/2014 | 35000000000 |  | 34852689000 | 32499263000 | 2353426000 | 2353426000 |  | 2353426000 | 2353426000 |  | 2017 | Ban QLCT DA PTKT-XH huyện Mường Tè | Đang thẩm tra QT
7 | Đường GT đến điểm ĐCĐC Tia Ma Mủ xã Tà Tổng | 1330-27/10/2014 | 32000000000 |  | 31450529000 | 29778967000 | 1671562000 | 1671562000 |  | 1671562000 | 1671562000 |  | 2017 | Ban QLCT DA PTKT-XH huyện Mường Tè | Đang thẩm tra QT
9 | Mặt đường, thoát nước đường GT đến bản Nậm Xuổng + Nậm Sẻ xã Vàng San | 2047-31/10/2018 | 13000000000 |  | 12221434000 | 12150000000 | 71434000 | 71434000 |  | 71434000 | 71434000 |  | 2020 | Ban QLCT DA PTKT-XH huyện Mường Tè | Đang thẩm tra QT
Ghi chú: Chỉ thống kê và đăng ký những dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

## Von kéo dai MTQG
Biểu số 04
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2020 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số: ……... /BC-UBND ngày …….tháng …. năm 2021 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2020 | Kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài sang năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  |  | Giá trị giải ngân |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số Quyết định (ngày, tháng, năm ban hành) | Tổng mức đầu tư |  |  | Lũy kế giá trị thực hiện từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) | Ước thực hiện (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) | Lũy kế giá trị giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2021 (Từ 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo) | Ước thực hiện (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 50100.215 | 32162 | 1232.516 | 45721.061 | 462.376 | 632.223 | 32303.314 | 462.376 | 1046.939 |  |  | 185.577
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 50100.215 | 32162 | 1232.516 | 45721.061 | 462.376 | 632.223 | 32303.314 | 462.376 | 1046.939
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
1 | Nguồn vốn chương trình MTQG (Chương trình 30a) |  |  |  |  | 467 | 457 | 14 | 457 | 0 | 14 | 443 | 0 | 14
a | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 467 | 457 | 14 | 457 | 0 | 14 | 443 | 0 | 14
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Nà Thé, bản Nậm Hản, xã Mường Tè |  |  | 20-21 | 38-24/02/20 | 467 | 457 | 14 | 457 | 0 | 14 | 443 | 0 | 14
c | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nguồn vốn chương trình MTQG (Chương trình 135) |  |  |  |  | 6210.437 | 5115 | 392.53 | 5321 | 314 | 392.53 | 4722.47 | 314 | 392.53
a | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 850 | 219 | 10.53 | 820 | 0 | 10.53 | 208.47 | 0 | 10.53
1 | Nhà Văn hóa bản Nậm Pặm |  |  | 19-20 | 303/29.10.18 | 300 | 77 | 7.53 | 280 |  | 7.53 | 69.47 |  | 7.53
2 | Thủy lợi Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ |  |  | 19-20 | 207/29.10.18 | 550 | 142 | 3 | 540 |  | 3 | 139 |  | 3
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 5360.437 | 4896 | 382 | 4501 | 314 | 382 | 4514 | 314 | 382
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng, rãnh thoát nước các bản Nậm Pục, Nậm Khao xã Nậm Khao |  |  | 20-21 | 126/31.10.19 | 1149.437 | 1034 | 33 | 1034 |  | 33 | 1001 |  | 33
2 | Đường giao thông trục bản từ ngã ba Nậm Lằn đến bản Nhù Te, xã Ka Lăng |  |  | 20-21 | 233/31.10.19 | 1074 | 774 | 2 | 774 |  | 2 | 772 |  | 2
3 | Đường giao thông trục bản, nội bản điểm ĐCĐC Cao Chải, xã Tà Tổng |  |  | 20-21 | 210/31.10.19 | 1220 | 896 | 3 | 896 |  | 3 | 893 |  | 3
4 | Thủy lợi Nậm Dính |  |  | 20-21 | 220a/11.11.19 |  | 314 | 314 |  | 314 | 314 | 0 | 314 | 314 | LG NTM | 4884
5 | Các dự án nhóm C thực hiện theo cơ chế đặc thù do xã làm chủ đầu tư
6 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Xả, xã Bum Tở |  |  | 20-21 | 31/24.02.20 | 250 | 245 | 1 | 230 |  | 1 | 244 |  | 1
7 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Ma Ký, bản Ma Ký xã Mù Cả |  |  | 20-21 | 44/24.02.20 | 890 | 872 | 4 | 817 |  | 4 | 868 |  | 4
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt Nậm Pặm bản Pắc Ma, xã Mường Tè |  |  | 20-21 | 39/24.02.20 | 777 | 761 | 25 | 750 |  | 25 | 736 |  | 25
c | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM |  |  |  |  | 43422.778 | 26590 | 825.986 | 39943.061 | 148.376 | 225.693 | 27137.844 | 148.376 | 640.409
1 | Vốn đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 32152.778 | 18920 | 810.261 | 29428.786 | 148.376 | 215.545 | 19483.569 | 148.376 | 630.261
a | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 19346 | 8359 | 642.621 | 16895 | 0 | 47.905 | 9016.379 | 0 | 462.621
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 19346 | 8359 | 642.621 | 16895 | 0 | 47.905 | 9016.379 | 0 | 462.621
1 | Hỗ trợ đường giao thông, trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Bản bó, bản Giẳng, Nậm Pặm, Đon Lạt, Nậm Hẳn |  |  | 19-20 | 304/29.10.2018 | 2059 | 450 | 21.61 | 1476 |  | 21.61 | 428.39 |  | 21.61
2 | Đường ra khu dân cư và khu sản xuất bản Nà Lang |  |  | 19-20 | 303/30.10.2018 | 3100 | 1669 | 13.313 | 2744 |  | 13.313 | 1655.687 |  | 13.313
3 | Nhà văn hóa xã Mù Cả |  |  | 19-20 | 163/29.10.2018 | 2700 | 1580 | 594.716 | 2653 |  | 0 | 2285.284 |  | 414.716
4 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao |  |  | 19-20 | 192a/31.10.2018 | 4900 | 2730 | 11.164 | 4850 |  | 11.164 | 2718.836 |  | 11.164
5 | Đường giao thông nội bản trục bản, nội đồng các bản xã Vàng San |  |  | 19-20 | 227/31.10.2018 | 4998 | 1380 | 0.448 | 3981 |  | 0.448 | 1379.552 |  | 0.448
6 | Đường giao thông trục bản, nội bản, nội đồng rãnh thoát nước các bản: Nậm Hạ A, xã Can Hồ |  |  | 19-20 | 58/31.10.2018 | 1589 | 550 | 1.37 | 1191 |  | 1.37 | 548.63 |  | 1.37
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 12806.778 | 10561 | 167.64 | 12533.786 | 148.376 | 167.64 | 10467.19 | 148.376 | 167.64
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 12806.778 | 10561 | 167.64 | 12533.786 | 148.376 | 167.64 | 10467.19 | 148.376 | 167.64
1 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước điểm ĐCĐC A Mại |  |  | 20-21 | 174/11.11.19 | 2864 | 1907 | 0.31 | 2800 |  | 0.31 | 1906.69 |  | 0.31
2 | Tu sửa NSH các bản: Vàng San; Pắc Pạ; Đán Đón |  |  | 20-21 | 187a/11.11.2019 | 1900 | 1568 | 74.32 | 1868 | 73.83 | 74.32 | 1567.51 | 73.83 | 74.32
3 | Đường giao thông nội bản, nội đồng các bản xã Vàng San (GĐ 2) |  |  | 20-21 | 187/11.11.2019 | 3047.778 | 2516 | 0.25 | 3000 |  | 0.25 | 2515.75 |  | 0.25
4 | Thủy lợi Nậm Dính |  |  | 20-21 | 220a/11.11.19 | 4995 | 4570 | 92.76 | 4865.786 | 74.546 | 92.76 | 4477.24 | 74.546 | 92.76 | LG 135
c | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021
2 | Đề án hỗ trợ bản của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 ) |  |  |  |  | 11270 | 7670 | 15.725 | 10514.275 | 0 | 10.148 | 7654.275 | 0 | 10.148 |  | 2019 | 2020
a | Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 11270 | 7670 | 15.725 | 10514.275 | 0 | 10.148 | 7654.275 | 0 | 10.148
| Không áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Áp dụng cơ chế đặc thù |  |  |  |  | 11270 | 7670 | 15.725 | 10514.275 | 0 | 10.148 | 7654.275 | 0 | 10.148
| Xã Pa Ủ |  |  |  |  | 6280 | 4510 | 5.577 | 5864.423 | 0 | 0 | 4504.423 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đã Bạ, bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè |  |  | 20-21 | 280/11.11.19 | 1730 | 790 | 3.367 | 1646.633 |  |  | 786.633 |  | 0 |  | 860 | 790 | 1650
2 | Mở rộng nền đường + cứng hóa đường ra khu sản xuất (Ứ Ma; Chà Kế; Ho Gia, bản Pha Bu), xã Pa Ủ, huyện Mường Tè |  |  | 20-21 | 279/11.11.19 | 4550 | 3720 | 2.21 | 4217.79 |  |  | 3717.79 |  | 0 |  | 500 | 3720 | 4220
| Xã Pa Vệ Sủ |  |  |  |  | 4990 | 3160 | 10.148 | 4649.852 | 0 | 10.148 | 3149.852 | 0 | 10.148 |  |  |  | 0
3 | Mở rộng nền + cứng hóa mặt đường ra khu sản xuất (Sín Chải C, Sín Chải A, Chà Gá, Khoang Thèn), xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè |  |  | 20-21 | 166/11.11.19 | 4990 | 3160 | 10.148 | 4649.852 |  | 10.148 | 3149.852 |  | 10.148 |  | 1500 | 3160 | 4660
c | Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021
Note on B26: hoa: LG: NTM+NSDP